營建建設基金及國土永續發展基金110年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金110年度預算案編列業務收入52億2,305萬9千元，業務成本與費用108億8,468萬1千元，業務外收入5,043萬6千元，業務外費用162萬6千元，收支相抵後短絀56億1,281萬2千元，較109年度預算案減少短絀減少28億6,700萬6千元（減幅33.81%）。謹就營建建設基金110年度預算案評估如下：
三、臺南市安平2期國宅重建進度落後，允宜深入瞭解原因並協助解決，俾案件順利推動
住宅基金110年度「其他業務費用-雜項業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」項下編列臺南市安平2期國宅重建道義補助及搬遷補助1億1,346萬3千元。經查：
(一)臺南市安平2期國宅重建道義補助及搬遷補助緣由
安平二期國宅位於臺南市安平路及民權路間，前由營建署(前身為台灣省政府住宅及都市發展局)辦理設計、發包及監造工程，於81年2月18日開工，83年8月12日完工，並於89年3月6日保固期滿。臺南安平二期國宅自103年鑑定為海砂屋後，於106年獲行政院同意支應重建道義補助費3.41億元及搬遷補助費（含租金補貼每戶每月5,000元，期間2.5年）3,390萬元，合計3.75億元，協助住戶辦理重建。本重建案擬採用住戶自辦更新模式，由地方主管機關臺南市政府負責審核重建團隊所提各項資料，並協助住戶解決重建過程中遭遇之困難；中央主管機關營建署則負責審查臺南市政府所提資料，並由住宅基金支應補助重建道義補助及搬遷補助等經費[1]。
[1] 摘自營建署回復資料及新聞稿，臺南市安平二期國宅海砂屋重建補助，中央與地方攜手合作創新局，107年3月21日。
(二)臺南市安平2期國宅重建進度落後，允宜深入瞭解原因並協助解決
該重建案於107年6月至8月間與專案管理公司、建築師、都更規劃公司、估價師及地政士等專業團隊簽約後，社區更新會原預定於108年12間提送事業計畫及權變計畫報請臺南市政府審議，惟因住戶整合不易致進度延後至109年9間始提出。此外，據內政部說明，該事業計畫草案於報請臺南市政府審議前，需取得社區住戶同意書門檻達75%，目前雖有80%住戶同意，惟恐因財務自負額及租金補貼額度未達心理預期，或將造成整合社區住戶同意辦理都市更新事業計畫意願之困難。為免該案進度持續落後，允宜深入瞭解原因並協助解決，俾案件順利推動。
綜上，臺南市安平2期國宅重建案已於107年6月至8月間與專案管理公司等專業團隊簽約，惟原預定108年12間提送事業計畫及權變計畫報請臺南市政府審議，然因住戶整合不易致進度延後至109年9間始提出，為免該案進度持續落後，允宜深入瞭解原因並協助解決，俾案件順利推動。