營建建設基金及國土永續發展基金110年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金110年度預算案編列業務收入52億2,305萬9千元，業務成本與費用108億8,468萬1千元，業務外收入5,043萬6千元，業務外費用162萬6千元，收支相抵後短絀56億1,281萬2千元，較109年度預算案減少短絀減少28億6,700萬6千元（減幅33.81%）。謹就營建建設基金110年度預算案評估如下：
四、五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程預算執行率欠佳，允宜督促地方政府積極辦理
住宅基金110年度預算「勞務成本-服務成本-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列補助五甲國宅社區都市計畫公園、公園兼兒童遊戲場及綠帶串連改造工程（以下簡稱五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程）相關經費5,135萬元。經查：
(一)補助五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程概述
五甲國宅社區內之都市計畫公共設施，係早期配合五甲國宅社區整體規劃開發闢建完成，現由高雄市政府管理。經高雄市政府都市發展局105年10月14日邀集該府工務局、交通局、教育局及相關單位，研商「本市鳳山區五甲國宅社區都市計畫公共設施維護管理事宜」會議，其決議略以：「為利解決都市計畫公園用地管理維護及撥用等相關事宜，工務局表示，希望營建署補助經費辦理改善，…，亦請營建署主動邀集所屬相關單位，研議補助事宜。」爰由高雄市都市發展局撰寫計畫書向營建署爭取補助，營建署於108年度至110年度各編列補助經費4,898萬元、4,898萬元及5,135萬元。
(二)預算執行率欠佳，允宜督促地方政府積極辦理
五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程原擬於106年底至107年度間辦理規劃設計，惟因高雄市政府遲未申請補助事宜，營建署爰於107年3月6日、108年9月11日發函督促高雄市政府儘速辦理。為利案件進行，營建署於109年5月間同意高雄市政府採分標發包執行及申請補助，其後，高雄市府陸續完成設計、監造及工程分標發包等相關作業。惟該案已延宕多時，致108年度預算未執行、109年度截至9月底之預算執行率僅3.83%（詳表1），為免該案持續延宕，允宜督促地方政府積極辦理。
表1　五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程預算執行情形表　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：新台幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率(%)
108	48,980	0	0.00
109	48,980	1,875	3.83
110	51,350	-	-

說　　明：109年度決算數為截至109年9月底實際執行數。
資料來源：營建署。
綜上，五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程原擬於106年底至107年度間辦理規劃設計，然高雄市政府遲至109年度始完成該案設計、監造及工程分標發包等相關作業，故108年度編列之預算均未執行、109年度截至9月底之預算執行率僅3.83%，為免該案持續延宕，允宜督促地方政府積極辦理。