營建建設基金及國土永續發展基金110年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金110年度預算案編列業務收入52億2,305萬9千元，業務成本與費用108億8,468萬1千元，業務外收入5,043萬6千元，業務外費用162萬6千元，收支相抵後短絀56億1,281萬2千元，較109年度預算案減少短絀減少28億6,700萬6千元（減幅33.81%）。謹就營建建設基金110年度預算案評估如下：
九、辦理林口新市鎮機場捷運A7站開發案發生部分地區遭掩埋廢棄物情事，已影響整體開發進度，允宜檢討改進
新市鎮開發基金110年度「存貨-在建工程」編列林口新市鎮機場捷運A7站開發案經費1億7,319萬9千元。經查：
(一)林口新市鎮機場捷運A7站開發案概述
行政院為推動「平價住宅」，型塑北臺灣「產業創新走廊」，引領臺商鮭魚返鄉投資建設等政策，於99年3月間核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，並於100年8月間核定「機場捷運A7站區（第1期）區段徵收計畫書」，作為開發現行機場捷運A7站區第1期開發區之依據，預計開發總面積為226.78公頃，配合山坡地解編將分為兩期(第1期及第2期)開發。目前刻正進行第1期開發區之開發，該第1期開發區經地籍整理後面積為184.57公頃，截至108年底已投入142億6,338萬2千元。
(二)第1期開發區內查有掩埋廢棄物情事，已影響第1期開發成效
據監察院107年對內政部之糾正案文指出，林口新市鎮機場捷運A7站開發案進行第1期開發區之開發時，營建署未重視民眾陳情所提開發土地有廢棄物堆積之警訊，又地政司辦理土地徵收前，亦未確實進行勘查及廢棄物調查，肇致未將不利開發地區排除於區段徵收範圍之外，衍生內政部土地重劃工程處於施工期間發現廢棄物，延宕工程期程137天，且因發生部分地區埋有大量廢棄物，致經都市計畫程序變更恢復原有分區之情事，已影響第1期之開發成效[1]。目前配合區段徵收公共工程，辦理開發區外蝕溝治理工程，並於109年8月26日竣工，惟開挖後廢棄物數量超出預期甚多，已先堆置及覆蓋保護，將另案辦理後續清理工程。
[1] 107年3月14日監察院公報第3072期，內政部辦理臺灣桃園國際機場捷運A7站區周邊土地開發，使用老舊過時圖資，致測釘樁位產生疑義、相關工程無法施作；又桃園市政府任令本案土地長期被棄置廢棄物，該部事前亦未確實進行廢棄物調查，排除不利開發地區，致大幅延宕工期，並衍生巨額開發成本，均核有違失，經監察院糾正內政部及桃園市政府。
(三)第2期開發區亦有掩埋廢棄物情事，影響整體開發進度
因第1期發現廢棄物情況，營建署爰針對第2期開發區(山坡地)比對72年地形圖及100年新測地形圖，將地形變異較大之地區，辦理勘測鑽探。後為瞭解林口新市鎮機場捷運A7站開發案第2期開發區是否存在掩埋廢棄物情事，爰委託辦理廢棄物調查，該調查共完成7條地電阻影像剖面探測線，其中5條測線指出遭掩埋廢棄物，另完成5口鑽探井，鑽探結果各井皆取得廢棄物掩埋直接證據，如進行開發，恐有公共安全之疑慮，營建署爰提經內政部都市計畫委員會107年7月17日第926次會議審議通過維持現狀（保護區及農業區）不予開發[2]。
[2] 參據營建署函復說明及內政部都市計畫委員會107年7月17日第926次會議紀錄。
惟考量A7站區交通路網完整性，已依都市計畫法第19條規定補辦公開展覽及說明會[3]。另因相關變更將影響原興辦計畫[4]之內容，亦影響後續區段徵收作業，於109年7月14日經內政部都市計畫委員會第972次會議決議，應辦理公開展覽及說明會，爰於109年9月29日至10月28日補辦公開展覽作業，此均影響整體開發進度及成效，顯示規劃評估作業容有改進空間。
[3] 都市計畫法第19條規定：「主要計畫擬定後，送該管政府都市計畫委員會審議前，應於各該直轄市、縣（市）（局）政府及鄉、鎮、縣轄市公所公開展覽30天及舉行說明會，並應將公開展覽及說明會之日期及地點登報周知；任何公民或團體得於公開展覽期間內，以書面載明姓名或名稱及地址，向該管政府提出意見，由該管政府都市計畫委員會予以參考審議，連同審議結果及主要計畫一併報請內政部核定之。」、「前項之審議，各級都市計畫委員會應於60天內完成。但情形特殊者，其審議期限得予延長，延長以60天為限。」、「該管政府都市計畫委員會審議修正，或經內政部指示修正者，免再公開展覽及舉行說明會。」
[4] 99年3月間核定之「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」。
綜上，辦理林口新市鎮機場捷運A7站開發案，未確實勘查基地狀況，致因部分地區查有遭掩埋廢棄物情事，而經都市計畫程序變更恢復原有分區之情事，已影響第1期之開發成效；第2期開發區內亦有掩埋廢棄物情事，致影響整體開發進度及成效，允宜檢討改善。