營建建設基金及國土永續發展基金110年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金110年度預算案編列業務收入52億2,305萬9千元，業務成本與費用108億8,468萬1千元，業務外收入5,043萬6千元，業務外費用162萬6千元，收支相抵後短絀56億1,281萬2千元，較109年度預算案減少短絀減少28億6,700萬6千元（減幅33.81%）。謹就營建建設基金110年度預算案評估如下：
一一、政府主導之都市更新案件執行情形未如預期，允宜積極推動以發揮帶動示範作用
中央都市更新基金110年度「其他業務費用-雜項業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列補助政府機關(構)辦理更新地區之先期規劃、都市更新計畫擬定、都市計畫變更、都市更新整體計畫擬定、招商委外規劃以及關聯性公共工程等費用1億元，用於強化政府主導之都市更新機制。經查：
(一)政府主導之都市更新案件仍待積極推動完成
政府主導之都更案件對於民間自主都更有一定之帶動示範作用，爰歷年均採行相關措施以鼓勵辦理。截至109年8月底政府主導之都市更新案件計291件，其中已結案172件，占比為59.11%，顯示尚有約4成(40.89%)案件尚未結案，包括先期規劃30件(10.31%)、前置作業38件(13.06%)、公告招商13件(4.47%)及實施中38件(13.05%)（詳表1），仍待積極推動完成。
表1　政府主導之都市更新案件 單位：件
縣市別	合計	先期規劃	前置作業	公告招商	實施中	結案
新北市	35	3	10	1	7	14
臺北市	59	0	8	3	13	35
桃園市	26	4	3	2	2	15
臺中市	20	2	1	1	2	14
臺南市	31	5	5	2	3	16
高雄市	28	3	2	1	2	20
宜蘭縣	3	1	0	1	0	1
新竹縣	2	1	0	0	0	1
苗栗縣	6	2	0	0	0	4
彰化縣	14	3	0	1	0	10
南投縣	7	0	0	0	0	7
雲林縣	7	1	2	0	0	4
嘉義縣	3	0	0	0	0	3
屏東縣	3	1	0	0	0	2
臺東縣	2	1	0	0	0	1
花蓮縣	1	0	0	0	0	1
澎湖縣	6	0	2	0	0	4
基隆市	12	2	1	1	0	8
新竹市	13	0	3	0	5	5
嘉義市	11	1	1	0	4	5
金門縣	1	0	0	0	0	1
連江縣	1	0	0	0	0	1
總計	291	30	38	13	38	172

說　　明：資料截止日為109年8月底。已核定公布實施件數為都更發展條例87年間公布施行迄109年8月底之累計數。
資料來源：營建署。
(二)政府主導之都市更新案件執行情形未如預期，允宜積極推動以發揮帶動示範作用
為推動都市更新，行政院前於86年訂定都市更新發展計畫，87年間都市更新條例發布施行後，陸續核定「都市更新示範計畫（94-97年度）」、「加速推動都市更新方案(95年度)」、「都市更新推動計畫（98-101年度）」、「都市更新產業行動計畫（100-103年度）」、「都市更新發展計畫（104-107年度）」及「都市更新發展計畫（108-110年度）」。
近年度推動之都市更新發展計畫，針對以政府主導之都市更新案件訂有績效目標值，其中「都市更新發展計畫（104-107年度）」預計完成政府為主之都市更新公告招商24 件，實際僅完成15件，達成率62.5%；「都市更新發展計畫（108-110年度）」，預計各年度均辦理25件，實際執行結果108年度及109年度截至8月底各僅辦理7件、6件，達成率各為28%及24%（詳表2），推動成效容有提升空間。據營建署說明係因受限於整合土地管理機關構想不易、都市計畫變更費時及不動產市場景氣影響民間投資意願等因素，仍待持續協調輔導促成。
表2　政府主導都市更新案件達成情形表　　　　　　　　 單位：件
計畫別	年度	實際數	目標數	達成率(%)
都市更新發展計畫 / （104-107年度）	104	2	24	62.5
	105	1
	106	5
	107	7
	合計	15
都市更新發展計畫（108-110年度）	108	7	25	28.0
	109	6	25	24.0

說　　明：資料截止日為109年8月底。
資料來源：營建署。
綜上，政府主導之都更案件對於民間自主都更有一定之帶動示範作用，爰歷年均採行相關措施以鼓勵辦理，惟政府主導之都市更新案件執行情形未如預期，仍待積極推動以發揮帶動示範作用。