營建建設基金及國土永續發展基金110年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金110年度預算案編列業務收入52億2,305萬9千元，業務成本與費用108億8,468萬1千元，業務外收入5,043萬6千元，業務外費用162萬6千元，收支相抵後短絀56億1,281萬2千元，較109年度預算案減少短絀減少28億6,700萬6千元（減幅33.81%）。謹就營建建設基金110年度預算案評估如下：
一六、18個直轄市、縣（市）政府國土計畫迄109 年8月底止尚未公告，且國土計畫相關子法逾4成尚未完成，允宜積極辦理
110年度國土永續發展基金於「國土永續發展相關計畫」項下編列2億354萬7千元，較109年度預算數1億3,691萬1千元增加6,663萬6千元，增幅48.67%。經查：
(一)直轄市、縣（市）國土計畫應於110年4月30日前公告實施
依據國土計畫法第45條第2項規定：「直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；…。」故為確保國土永續發展，全國國土計畫業於107年4月30日公告。
(二)18個直轄市、縣（市）政府國土計畫尚未公告，允宜積極辦理相關作業
詢據內政部營建署說明，18個直轄市、縣（市）政府均已於109年1至3月間函送各直轄市、縣（市）國土計畫予內政部，該部於109年4月完成第1階段審議作業，並將於109年9月完成第2階段審議作業，預定於109年12月底前完成核定及公告作業(詳表1)。鑒於全國國土計畫既已於107年4月30日完成公告，迄109年8月底止尚有18個直轄市、縣（市）政府國土計畫尚未完成，主管機關內政部允宜積極辦理審議及核定作業，以利各地方政府進行公告。
表1 直轄市、縣（市）國土計畫（草案）審議作業辦理情形
批次	縣市	報部日期	內政部召開專案小組日期	目前辦理情形
				大會	核定
1	新北市	109.01.16	109.02.10	經內政部109.06.29召開第9次大會通過，刻正修正計畫書（草案）中，俟修正完妥後報該部核定。	預定109.12.31前公告實施
	桃園市	109.02.24	109.03.10
	基隆市	109.02.18	109.03.09
2	新竹縣	109.02.20	109.03.11	經內政部109.07.10召開第10次大會通過，刻正修正計畫書（草案）中，俟修正完妥後報該部核定。	預定109.12.31前公告實施
	苗栗縣	109.01.31	109.02.18
	新竹市	109.03.06	109.03.19
3	宜蘭縣	109.03.31	109.04.09	經內政部109.07.21召開第11次大會通過，刻正修正計畫書（草案）中，俟修正完妥後報本部核定。	預定109.12.31前公告實施
	花蓮縣	109.02.15	109.03.03
	臺東縣	109.03.19	109.04.08
4	高雄市	109.03.02	109.03.24	經內政部109.08.05召開第12次大會通過，刻正修正計畫書（草案）中，俟修正完妥後報本部核定。	預定109.12.31前公告實施
	屏東縣	109.03.13	109.03.26
	澎湖縣	109.03.11	109.03.27	前經第12次大會審議未通過，預定於109.09.14提該部國土計畫審議會第14次會議審議。
5	雲林縣	109.03.23	109.03.30	經內政部109.08.25召開第13次大會通過，刻正修正計畫書（草案）中，俟修正完妥後報該部核定。	預定109.12.31前公告實施
	嘉義縣	109.03.02	109.03.17
	臺南市	109.03.11	109.03.25
6	臺中市	109.03.20	109.04.06	預定於109.09.14提該部國土計畫審議會第14次會議審議。	預定109.12.31前公告實施
	彰化縣	109.03.24	109.04.07
	南投縣	109.03.11	109.03.30

說 明：資料統計至109年8月底止。
資料來源：內政部營建署提供。
(三)國土計畫22個相關子法逾4成數量尚未完成，允宜積極與相關單位協商並加速辦理
另依據國土計畫法規定應訂國土計畫法相關子法共計22項，截至109年9月14日止已完成12項，其餘9項部分子法已完成草案或審議中，且涉經濟部所屬水、電事業機構及地方政府依法應配合權責事項尚在研商中，國土計畫相關子法完成比率為54.55%(詳表2)，為免影響該基金業務推動及直轄市、縣（市）後續相關工作進行，主管機關內政部允宜積極與水、電事業機構及地方政府協商並加速辦理。
表2 國土計畫相關子法研訂及辦理情形表
預計完成日期	序號	名稱	依據 / 條文	訂定情形	發布日期
已完成	1	國土計畫法施行細則	第46條	已完成	105.06.17
	2	國土永續發展基金收支保管及運用辦法	第44條	已完成	106.03.10
	3	內政部國土計畫審議會設置要點	第7條 第2項	已完成	106.07.20
	4	國土計畫適時檢討變更簡化辦法	第15條第4項	已完成	107.02.08
	5	性質重要且在一定規模以上部門計畫認定標準	第17條	已完成	107.02.08
	6	重大公共設施或公用事業認定標準	第15條	已完成	108.06.14
	7	國土利用現況調查辦法	第19條	已完成	108.03.28
	8	國土利用監測辦法	第19條	已完成	108.03.28
	9	國土復育促進地區劃定公告廢止辦法	第35條	已完成	108.05.30
	10	使用許可公開展覽公聽會及民眾陳述意見處理辦法	第25條	已完成	108.11.29
	11	使用許可審查費收費辦法	第24條	已完成	108.11.29
109 / 年度	12	實施國土計畫管制所受損失補償辦法	第32條第1項	已完成	109.09.14
	13	國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法	第44條第1項	涉經濟部所屬水、電事業機構及地方政府依法應配合權責事項，刻依有關機關意見修正相關條文。	-
	14	國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法	第40條第1項	業經本部法規委員會審竣，待提部務會報確認後發布。	-
	15	填海造地施工辦法	第30條	刻由本部法規委員會審查中。	-
	16	國土功能分區圖繪製作業辦法	第22條	已於109年3月2日完成法規草案預告，因應國土計畫法第22條於109年4月21日修正，將配合修正該辦法草案條文後提請本部法規委員會審查。	-
	17	屬一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準	第24條	本案已召開7場機關研商會議，配合使用項目及各機關所提意見，針對認定標準刻正函請各機關表示意見。	-
110 / 年度	18	使用許可審查程序辦法	第24條	刻研擬條文草案，後續將依法制作業程序辦理。	-
111 / 年度	19	使用許可國土保育費及影響費收支保管運用辦法	第28條	刻研擬條文草案，後續將依法制作業程序辦理。	-
	20	使用許可審議規則	第26條	預計109年下半年研擬完成草案，後續將依法制作業程序辦理。	-
	21	使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法	第24條	預計109年下半年研擬完成草案，後續將依法制作業程序辦理。	-
113 / 年度	22	國土計畫土地使用管制規則	第23條	刻就各國土功能分區分類下之容許使用項目、細目內容，與各有關機關進行研商（已召開22次研商會議），將依據相關成果持續研訂本規則草案。	-

說 明：資料統計至109年8月底止。
資料來源：內政部營建署提供。
綜上，迄至109年8月底止尚有18個直轄市、縣（市）政府國土計畫尚未完成，主管機關內政部允宜積極辦理審議及核定作業，以利各地方政府進行公告，且國土計畫法應定之直轄市、縣（市）國土計畫及國土計畫22個相關子法逾4成數量尚未完成，允宜積極與相關單位協商並加速辦理。