台灣中油股份有限公司108年度營業決算評估報告
台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)108年度決算審定(以下同)淨利324億4,281萬9千元，較預算淨利161億7,152萬2千元，增加162億7,129萬7千元，主要係因油品銷售量增加及售價上漲所致。有關該公司108年度營業預算執行狀況評析如下：
四、部分固定資產建設改良擴充之專案計畫執行進度未如預期，允宜確實檢討，並加速推動辦理
台灣中油公司108年度固定資產建設改良擴充計畫中列為專案計畫者7項，全部計畫預計投資總額1,730億1,633萬元，截至108年底累計支用數221億1,238萬9千元，較累計可用預算數261億6,240萬元減少40億5,001萬1千元，減幅15.48%（詳表1）；其中「天然氣事業部臺中廠至通霄站新設陸管投資計畫」及「天然氣事業部臺中廠二期投資計畫」累計支用數較累計可用預算數減少逾2成，減幅偏高，尤其「天然氣事業部臺中廠至通霄站新設陸管投資計畫」因規劃用地取得耗時及工程招標不順等致執行進度落後，108年度預算執行率僅58.46%[1]，允宜加強控管。
[1] 「天然氣事業部臺中廠至通霄站新設陸管投資計畫」108年度決算數4億8,052萬5千元，占可用預算數8億2,199萬8千元之58.46%。
表1 台灣中油公司至108年度專案計畫預算執行情形表
    單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫 / 期程	投資金額	累計可用 / 預算數	累計 / 支用數	差異數	增減比率
天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	105.7- / 114.12	66,011,854	7,463,171	7,405,362	57,809	0.77
天然氣事業部臺中廠至通霄站新設陸管投資計畫	105.7- / 111.12	5,487,361	1,620,062	1,278,589	341,473	21.08
高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	106.1- / 113.10	53,623,210	1,803,546	1,583,908	219,638	12.18
煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫	107.7- / 110.12	1,697,100	168,277	168,277	0	-
石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫	108.7- / 112.6	2,196,000	1,098	1,098	0	-
天然氣事業部臺中廠二期投資計畫	101.7- / 111.12	19,353,848	15,029,288	11,598,197	3,431,091	22.83
天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	108.1- / 115.12	24,646,957	76,958	76,958	0	-
合計		173,016,330	26,162,400	22,112,389	4,050,011	15.48

資料來源：審計部108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。
另檢視該公司108年度7項專案計畫執行進度（詳表2），截至108年底實際累計進度較預計超前者計有「天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫」1項；實際累計進度與預計相同者計有「天然氣事業部臺中廠至通霄站新設陸管投資計畫」[2]、「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫」、「煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫」及「煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫」等4項；至於「天然氣事業部臺中廠二期投資計畫」因陸管工程現場乾燥進度未如預期，及「天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫」因環境影響評估審查作業時程未如預期，致實際進度較預計落後。
[2] 據說明：天然氣事業部臺中廠至通霄站新設陸管投資計畫於108年6月修正計畫(經濟部108年8月同意備查)，展延工期2年至111年12月31日完工，所列預定及實際累計進度已按修正後計畫期程調整。
表2 台灣中油公司108年度專案計畫實施進度明細表 單位：%
計畫名稱	計畫累計進度
	預計	實際	增減百分點
天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	13.92	14.23	0.31
天然氣事業部臺中廠至通霄站新設陸管投資計畫	33.95	33.95	0
高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	7.19	7.19	0
煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫	9.80	9.80	0
石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫	0.05	0.05	0
天然氣事業部臺中廠二期投資計畫	85.82	85.76	-0.06
天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	2.00	1.95	-0.05

資料來源：審計部108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。
綜上，台灣中油公司108年度固定資產建設改良擴充專案計畫共7項，投資總額高達1,730億元，惟截至108年底，部分計畫預算執行率偏低或實際累計執行進度未如預期，鑑於該公司各項專案計畫金額龐大，且牽動國家整體經濟建設、能源轉型及永續發展，允宜確實檢討，妥擬對策，並加速積極執行。
 (分機：8663鄭寧)