我國推動國艦國造政策預算資源配置及其相關問題之探討專題報告
一、國艦國造相關計畫經費配置及執行情形
我國近5年(106至110年度)國防支出占國內生產毛額（G D P）介於1.68%至1.72%間，其中屬國防、民政及財務支出之艦艇整備經費，國防部海軍司令部(下稱海軍)、海洋委員會海巡署(下稱海巡署)及財政部關務署(下稱關務署)等3機關預算合計數分別為72億餘元、126億餘元、189億餘元、238億餘元及260億餘元，分占當年度國防、民政及財務支出總額之比率為1.81%、3.27%、4.78%、5.78%及6.11%，概呈上升趨勢，顯示政府在國家整體預算資源配置上，有逐年增編艦艇整備經費之需求(詳表3-1-1)。
表3-1-1近年我國艦艇整備經費、國防支出比率情形表 單位：新臺幣百萬元
年度	艦艇整備經費(a) 說明1				國防、民政及財務支出總額(b)	占比(a/b)	國防支出 / (c)	名目GDP / (d)說明2	占比 (c/d)
	海軍	海巡	海關	合計
106年	5,925	1,266	21	7,212	397,639	1.81%	307,872	17,983,347	1.71%
107年	8,804	3,646	186	12,636	386,731	3.27%	315,921	18,375,022	1.72%
108年	15,563	3,316	68	18,947	396,102	4.78%	324,673	18,932,525	1.71%
109年	18,378	5,437	19	23,834	412,613	5.78%	337,505	19,774,477	1.71%
110年	18,397	7,597	26	26,020	425,961	6.11%	347,884	20,731,066	1.68%

資料來源：國防部、海巡署及關務署提供；本研究整理。
說 明：1.艦艇整備經費包括艦艇建造、修護及委商保修費之合計。
2.海軍、海巡及海關艦艇整備經費分屬國防、民政及財務支出之歲出政事別科目。
3.中華民國統計資訊網（www.stat.gov.tw），選取「國民所得及經濟成長」之「統計表」項下之「國民所得常用資料」。
4.106至110年度係法定預算數(不含特別預算)。
又各部會國艦國造相關計畫自99至116年逐年編列預算，包含海軍艦艇籌建、海巡艦艇籌建及海關巡緝艇汰舊換新計畫等3類11項計畫，總經費合計1,667億餘元，建造艦(艇)船數量總計228艘，相關計畫經費配置及執行情形分述如下(詳表3-1-2及附錄1)：
(一)海軍艦艇籌建相關計畫：海軍為支持國防建軍需求及發展國內船艦產業能量，配合國艦國造政策採「長期規劃、分批造艦、整合產業、永續經營」等策略執行，104 年至109 年間分別啟動「高效能艦艇後續量產」、「新型兩棲船塢運輸艦」、「快速布雷艇」、「潛艦國造」、「新一代飛彈巡防艦」、「新型救難艦」、「特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇」及「新式港勤拖船」等8項造艦計畫，共44艘，總經費合計1,071.06億元。上揭計畫除「特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案」之登船工具組功能評估、「新一代飛彈巡防艦-第二階段原型艦籌建」部分各類型作戰能力系統整合及「新式港勤拖船」尚待積極辦理外，餘5項計畫依約辦理下水、安放龍骨及交船等作業，執行情形尚符預期。
(二)海巡艦艇籌建相關計畫：海巡署為落實總統「國艦國造」政策，規劃造艦刺激經濟內需，期帶動產業升級並躍升我國海上維權能量。該署計有「強化海巡編裝發展方案－艦艇籌建暨延壽計畫」及「籌建海巡艦艇發展計畫」等2項造艦計畫，共180艘，總經費分別為162.01億元及426.05億元，合計588.06億元。上揭計畫已完成項目包括：(1)4000噸級、600噸級巡防艦、35 噸級巡防艇、沿岸多功能艇等21艘交船。(2)3000噸級巡防救難艦、2000噸級巡防救難艦、1000噸級巡防救難艦、1000噸級遠洋巡護船、100噸級巡防救難艇等14艘交船，執行情形尚符預期。
(三)海關巡緝艇汰舊換新計畫：關務署為強化海域執法能量及維護查緝人員安全，自107年度起辦理「海關巡緝艇汰舊換新計畫」，計畫總經費8.76億元，執行期程自106年度至112年度，主要係籌建100噸級巡緝艇4艘。因該計畫多次流、廢標，未能順利招標，考量國內船廠造船產能及促進廠商投標意願，經該署檢討調整原計畫需求經費及期限[1]，甫於109年5月25 日完成採購案決標。該案截至110年6月18日止已陸續完成第1艘及第2艘巡緝艇開工作業。
[1] 詢據關務署說明，「海關巡緝艇汰舊換新計畫」於106年08月16日首次核定，因適逢國內公務船造艦需求增加及原物料上漲，使船艇造價成本增加，該計畫多次招標過程不順，自107年11月至108年3月歷經6次流廢標，經該署檢討後於108年11月04日行政院核定修正計畫。又原計畫經費已不足支應該案執行，因大幅提高預算恐排擠財政部其他計畫，爰在不增加採購案經費下，將船艇汰換艘數由5艘改為4艘及期程延至112年6月。
表3-1-2各部會國艦國造相關計畫經費配置及執行情形表 單位：新臺幣千元；艘
辦理機關	計畫名稱	總經費	計畫期程	艦艇 / 數量	執行情形
國防部海軍司令部	高效能艦艇後續量產案（第一批）	16,402,054	106-114	3	該案107年7月25日與中科院簽署委製協議書，首艦預計於110年7月30日前交艦。
	籌獲新型兩棲船塢運輸艦第一階段合約設計	48,873	104	1	該案第一階段已完成合約設計。 / 第二階段107年4月13日簽約，並於110年4月13日完成下水作業。
	籌獲新型兩棲船塢運輸艦第二階段	7,332,124	106-111
	快速布雷艇	917,769	106-110	4	首艇已於109年11月26日交艇，餘3艇預計於110年度完成交艇。
	潛艦國造-第一階段合約設計	2,997,708	105-109	1	該案第一階段已完成合約設計。 / 第二階段刻正執行船段建造等工作。
	潛艦國造-第二階段原型艦籌建	49,361,709	108-114
	新一代飛彈巡防艦第一階段合約設計	49,295	106-107	1	該案第一階段已完成合約設計。 / 第二階段系統整合各類型作戰能力仍有待精進之處，已要求中科院持續精進驗證，以符海軍作戰需求。
	新一代飛彈巡防艦-第二階段原型艦籌建	24,549,162	108-115
	新型救難艦	3,658,002	108-112	1	儎臺建造案已於109年12月4日簽約，預計110年7月開工。
	特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案	822,241	105-111	26	「突擊艇暨硬殼艇」等3案依約交貨；另「登船工具組」於110年5月28日由行政院公共工程委員會召開協調會，由承商於110年6月18日提出產品性能測試報告，俾維後續履約能力之評估，海軍現依承商提交資料辦理審核，續依行政院公共工程委員會調解結果辦理。
	新式港勤拖船購置計畫	968,002	109-113	7	該案110年5月12日決標，110年5月21日完成簽約，後續依合約辦理。
	小計(8項)	107,106,939	-	44	-
海洋委員會海巡署	強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫	16,200,547	99-112	39	4000 噸級巡防艦1艘交船；600 噸級巡防艦1艘交船；35 噸級巡防艇9艘交船；沿岸多功能艇 10 艘交船。
	籌建海巡艦艇發展計畫	42,605,123	107-116	141	3000噸級巡防救難艦2艘交船；2000噸級巡防救難艦1艘交船；1000噸級巡防救難艦4艘交船；1000噸級遠洋巡護船2艘交船；新建100噸級巡防救難艇5艘交船；2000、1000噸巡防救難艦延壽計畫已完成。
	小計(2項)	58,805,670		180	-
財政部關務署	海關巡緝艇汰舊換新計畫 / 小計(1項)	876,190	106-112	4	109年5月25日完成100噸級巡緝艇4艘採購案決標，並與台船公司簽約。 / 109年12月25日第1艘巡緝艇開工。 / 110年6月18日巡緝艇第2艘開工。
	合計(11項)	166,788,799	-	228	-

資料來源：國防部、海巡署及關務署提供；本研究整理。
說 明：海軍司令部原規劃籌建微型飛彈突擊艇60艘，計畫總經費316億3,844萬3千元，期程108-118年度，因該計畫無法滿足作戰需求業經海軍司令部呈報國防部撤案，爰於110年度立法院審查預算時全數刪除，故表內數據該項總經費及艦艇數量不列入計算。