我國推動國艦國造政策預算資源配置及其相關問題之探討目錄
頁次
附錄
參考文獻
我國推動國艦國造政策預算資源配置及其相關問題之探討專題報告
壹、前言
國艦國造是我國重要政策之一，自2016年起積極推動「國艦國造」，無論是海軍軍艦或是海巡艦艇，各型船艦研製採「長期規劃、分批造艦」策略執行且均朝向委由國內造船廠商承造，包含巡防艦、兩棲船塢登陸艦、潛艦及海巡艦艇籌建等各類型艦艇建造計畫，爰各項造艦及維修計畫允宜超前布署，落實「造修合一，全壽期管理」，以確保船艦整體後勤維保能量。另各項造艦計畫之執行，需依專案管理程序、步驟在各階段執行節點，適當周延規劃預算資源與人力配置，並落實內部控制制度持續檢討改進，方能確保計畫達成「如質、如期、如預算」之目標。
近年政府積極推動國艦國造政策，加上遊艇外銷接單暢旺，進而帶動我國船舶(造船)產業產值逐年上升。然對大型船艦、軍用潛艦之研製，鑒於國內船舶(造船)產業人力短缺及關鍵核心技術研究仍有待突破，需結合產官學研資源與能量並借鏡鄰近國家經驗，盤點現有科技與造船產能，提高技術自主能力與國內之造艦能量，持續振興船舶(造船)產業，帶動周邊產業升級，以提升國家競爭力。
又隨著我國海洋研究船隊規模逐漸擴大，海洋研究全方位升級，國家海洋研究船隊各艘船隻大小、功能不盡相同，為避免重複配置仍需統整及協調國家研究船資源，以完備海洋基礎研究。本研究先檢視我國推動國艦國造政策概況，其次借鏡韓國、日本等鄰近國家發展經驗，針對各部會造艦預算資源配置及執行情形作一探討並分析可能產生之問題，提出可行之政策建議，以供政府施政之參考。

貳、我國國艦國造政策推動概況與鄰近國家造艦發展進程
一、鄰近國家造艦計畫發展進程
(一)韓國
以韓國近5年國防預算編列情形觀之(詳表2-1-1)，2017至2021年之國防預算由40.3兆韓元增加至52.8兆韓元，預算金額概呈上升趨勢。又國防預算分占政府總預算及國內生產總值(GDP)之比率介於13.86%至14.65%及2.20%至2.53%間，5年間國防預算金額所占比率變化不大。而國防預算中有關海軍戰力營運預算介於1.9兆至2.8兆韓元間，占國防預算之比率為4.71%至5.58%間，海軍戰力營運預算規模均維持一定比率。
表2-1-1 韓國近5年(2017至2021年)國防預算編列情形表單位：兆韓元
項目	海軍預算 / 說明1	國防預算	海軍預算占國防預算之比率	國內生產總值(GDP）	國防預算占GDP之比率	政府總預算	國防預算占政府總預算之比率
2017年	1.9	40.3	4.71%	1,835.7	2.20%	275.0	14.65%
2018年	2.2	43.2	5.09%	1,898.2	2.28%	301.4	14.33%
2019年	2.3	46.7	4.93%	1,919.0	2.43%	331.8	14.07%
2020年	2.8	50.2	5.58%	1,984.3	2.53%	356.6	14.08%
2021年	2.5	52.8	4.73%	-	-	380.9	13.86%

資料來源：韓國國防部(https://www.mnd.go.kr)及韓國國防部防衛事務廳(http:// dapa.go.kr)；本研究整理。
說 明：表列海軍預算係為「國防預算-戰力營運費用-海軍業務」項下之預算案數。
韓國早在1980年代就體會國艦國造重要性。剛開始因為缺乏設計能量，故從門檻較低之目標著手，引進外國技術在國內組裝；漸漸掌握經驗後，開始增加研發比例，切入較為高端裝備，朝國防自主路線邁進。
直至1991年後，隨著經濟實力不斷增強，海外利益不斷拓展，加上周邊鄰國中、日海軍發展迅速，韓國政府加緊推行「自主防衛」建軍方針及「攻擊防禦」之國防戰略，自1998年起展開一系列海軍自製艦艇計畫包括：驅逐艦計畫(KDX)、次世代韓國驅逐艦計畫(KDDX)、攻擊型潛艇計畫(KSS)、未來巡防艦實驗計畫(FFX)及大型兩棲直昇機突擊艦計畫(LP-X)等5項。
驅逐艦方面，建造如KDX-I、KDX-II、KDX-III及KDDX四級驅逐艦。在航母方面，陸續建造4艘大型兩棲直昇機突擊艦，如LP-X。在潛艇方面，隨著韓國引進德國原始209型後，又接連引進德國214型絕氣推進（Air-Independent Propulsion, AIP）技術自行生產潛艇，如KSS-I、KSS-II及KSS-III。在巡防艦方面，接連建造數十艘具有世界先進水準之大型水面艦艇，如FFX-I、FFX-II、FFX-III，韓國海軍歷次主要自製艦艇建造情形(詳表2-1-2)。
韓國幾十年來國艦國造成果，除了自用之外，也能自行改建造潛艦來外銷，分別在2004年及2009年成功獲得印尼海軍改裝2艘現役潛艦翻修升級及潛艦基地設施翻修之合約[1]，足見韓國造艦實力已逐漸受國際肯定。
[1] 韓國2000年代獲得德國授權，能自行建造TR-1400型潛艦來外銷，並在2004年以國產張保皋級之改良型209潛艦，成功獲得印尼海軍改裝2艘現役TR-1300潛艦之翻修升級合約，2艘改良作業分別在2006與2011年進行，項目包括艦體之翻修、改良艦上聲納/雷達/武器系統等；在2009年，韓國大宇重工獲得印尼海軍翻修潛艦基地設施合約。
表2-1-2韓國海軍歷次主要自製艦艇建造情形表
計畫別	排水量(噸)	預計數量(艘)	首艦交付時間	末艦交付時間	造船廠/承造數量(艘)	平均造價(億美元)
KDX-I	(標準)3,200 / (滿載)3,900	3	1998年	2000年	大宇(3)	-
KDX-II	(滿載)4,800	6	2003年	2008年	大宇(3) / 現代(3)	-
KDX-III	第一批 / (標準)7,650 / (滿載)10,290	3	2008年	2012年	大宇(1) / 現代(2)	9.23
	第二批 / (標準)8,300 / (滿載)10,000	3	2024年 / (預估)	2028年 / (預估)	研發中	11.00
KDDX	6,000噸級	6	2020年 / (預估)	2030年 / (預估)	研發中	10.00
KSS-I	(浮航)1,260 / (潛航)1,440	9	1993年	2001年	德國進口(1) / 大宇(8)	1.91
KSS-II	(浮航)1,690 / (潛航)1,860	9	2007年	2017年	大宇(3) / 現代(6)	3.30
KSS-III	(浮航)3,358 / (潛航)3,705	9	2020年	2029年	大宇(2) / 現代(1) / 第一批	7.80
FFX-I	(標準)2,300 / (滿載)2,800	6	2013年	2016年	現代(3) / STX(3)	2.50
FFX-II	(標準)3,080 / (滿載)3,650	8	2018年	-	大宇(2) / 現代(4)	2.38
FFX-III	(標準)3,597 / (滿載)4,135	9	2024年	-	現代(1)	3.00
LP-X	(標準)14,500 / (滿載)18,800	4	2007年	-	韓進(2)	(首艘)4.82
	合計

資料來源：本研究整理；韓國海軍(https://www.navy.mil.kr)；MDC網站(http://www.mdc.idv.tw/mdc/)。
說 明：1.造船廠現代重工（HHI）；海洋與造船集團(STX)；大宇造船/海事工程（DSME）；韓進重工(Hanjin Heavy Industries)。
2.驅逐艦計畫(KDX)；次世代韓國驅逐艦計畫(KDDX)；攻擊型潛艇計畫(KSS)；未來巡防艦實驗計畫(FFX)；大型兩棲直昇機突擊艦計畫(LP-X) 。
(二)日本
日本造艦計畫之內容自1980年代後半期公布於《中期防衛力量整備計畫》(下稱：《中期防》)內，為配合防衛戰略之轉換，每5年造艦計畫也會做相應調整，各《中期防》主要艦艇建造之預計數量詳表2-1-3。在2019 年《防衛計畫大綱》[2]中提出自衛隊新編制，並大幅增加海上自衛隊之艦艇數量及配備，預計2019-2023年內新增23艘軍艦包括：護衛艦10艘、潛艦5艘、巡防艦4艘及其他艦艇4艘，總噸數達6.6萬噸。
[2] 《防衛計畫大綱》為日本防衛之基本方針、防衛力量意義作用以及今後防衛力量之基本方針，包括自衛隊之具體體制、主要裝備之維修目標標準等。
表2-1-3 日本歷次《中期防》造艦預計數量表 單位：艘；萬噸
中期防計畫期間	護衛艦	潛艦	巡防艦	其他	建造總數	建造總噸數
1996年-2000年	7	5	-	18	30	9.4
2001年-2005年	5	5	-	15	25	8.6
2005年-2009年	5(3)	4	-	8	17	5.7
2011年-2015年	3(2)	5	-	5	13	5.1
2014年-2018年	5(2)	5	-	5	15	5.2
2019年-2023年	10	5	4	4	23	6.6

資料來源：日本防衛省(https://www.mod.go.jp)，本研究整理。
說 明：1.2011《中期防》《中期防衛力量整備計畫》因政權輪替於 2013 年廢止，其後提出新的 2014《中期防》。
2.()表護衛艦中內含神盾級護衛艦數量。
另以日本防衛省近年(2017至2021年)造艦及維修經費編列情形觀之(詳表2-1-4)，5年間艦艇整備費(含建造及維修費用)介於968億餘日圓至1,341億餘日圓，占防衛省預算之比率為1.96%至2.78%，由於日本每年度造艦計畫受防衛預算之變化所影響，且受限於憲法第九條與防衛預算不得超過 GDP 1%等限制，致使造艦政策在預算有限之下，不得不朝向船體大型化及高性能化發展，進而聚焦於多功能護衛艦之建造。
表2-1-4 日本防衛省造艦及維修經費編列情形表 單位:億日圓
項目	艦船整備費(A)				防衛省預算 (B)	占比(A/B)
	艦船建造費	艦船維修費	以民間基金用於國防船舶維修及管理費	合計
2017年	378.82	936.00	26.28	1,341.10	48,293.77	2.78%
2018年	23.40	919.74	25.52	968.66	49,296.36	1.96%
2019年	151.03	862.92	25.76	1,039.71	49,311.81	2.11%
2020年	160.32	932.79	25.99	1,119.11	49,551.06	2.26%
2021年	45.63	1,078.14	25.99	1,149.77	51,655.09	2.23%

資料來源：日本防衛省，https://www.mod.go.jp/j/yosan/gaisan/index.html；本研究整理。

二、我國國艦國造政策推動概況
我國自1960年代起，政府經濟政策從輕工業轉型為重工業，造船業也在此潮流下，成為國家極力扶植重點工業。當時我國海軍艦艇絕大部分均仰賴美軍之支援或軍售，只建造過海昌艇或登陸艇等小型艦艇。之後，1979年中美建交，我國面臨軍事及外交上嚴重發展困境，蔣故總統經國遂毅然指示：「利用『中船』設備發展海軍造艦能力」，自此確立「國艦國造」之政策。然因國軍建軍政策轉變因素，政策由「自己設計建造」層級調降成「購買或仿照現成設計」[3]，致後續長達20年海軍鮮有相關建案，直到2016年後政府重啟「國艦國造」政策，持續推動海軍各項造艦計畫，結合產官學研之資源與能量，籌建新興兵力，期以達成國防帶動產業發展之目標。
[3] 「忠義計畫」係我國海軍第1個自力設計、建造之大型造艦計畫，該計畫預計建造24艘以汰換原有陽字型驅逐艦，1983年以建造原型艦經費太過昂貴，及中船(現在台船)從未進行過艦艇細部設計、建造與測試工作，風險過高等因素為由，「忠義計畫」經核准不再執行。資料來源，李志德，〈海風泱泱-從忠義計畫到拉法葉艦的故事〉，2006年3月，頁70至71。
另政府為因應國際情勢轉變及海上執法需求，成立部會層級之海域執法專責機關「行政院海岸巡防署」(2018年改名為海洋委員會海巡署)，為岸海合一之執法機制，該署成立以來以「海域治安維護」、「緊急事件應援」、「海難救助服務」等3 項為重點，依任務需求以國內造艦方式籌建海巡艦艇，落實國艦國造政策。
參據學者羅振瑜等2人以1965年至2016年間統計之國艦國造海軍及海巡艦艇資料[4](詳圖2-2-1及圖2-2-2)，顯示我國早已將國艦國造政策列為重要施政目標，分別挹注資源於「國防」、「海域巡防」等領域推動自主造艦工作，藉由擴大內需及船舶(造船)產業升級，促進經濟發展及提升產業競爭力，以厚實國艦國造之能量。
[4] 資料來源，羅振瑜、許然博，〈國艦國造關鍵成功因素之研究〉，《海軍學術雙月刊》，第54卷第1期，2020年2月，頁52至53。
圖2-2-1 1965至2015年間國艦國造海軍艦艇統計情形
資料來源：羅振瑜、許然博，〈國艦國造關鍵成功因素之研究〉，《海軍學術雙月刊》，頁54。
圖2-2-2 1992至2016年間國艦國造海巡艦艇統計情形
資料來源：羅振瑜、許然博，〈國艦國造關鍵成功因素之研究〉，《海軍學術雙月刊》，頁54。

參、國艦國造政策預算資源配置及執行情形
一、國艦國造相關計畫經費配置及執行情形
我國近5年(106至110年度)國防支出占國內生產毛額（G D P）介於1.68%至1.72%間，其中屬國防、民政及財務支出之艦艇整備經費，國防部海軍司令部(下稱海軍)、海洋委員會海巡署(下稱海巡署)及財政部關務署(下稱關務署)等3機關預算合計數分別為72億餘元、126億餘元、189億餘元、238億餘元及260億餘元，分占當年度國防、民政及財務支出總額之比率為1.81%、3.27%、4.78%、5.78%及6.11%，概呈上升趨勢，顯示政府在國家整體預算資源配置上，有逐年增編艦艇整備經費之需求(詳表3-1-1)。
表3-1-1近年我國艦艇整備經費、國防支出比率情形表 單位：新臺幣百萬元
年度	艦艇整備經費(a) 說明1				國防、民政及財務支出總額(b)	占比(a/b)	國防支出 / (c)	名目GDP / (d)說明2	占比 (c/d)
	海軍	海巡	海關	合計
106年	5,925	1,266	21	7,212	397,639	1.81%	307,872	17,983,347	1.71%
107年	8,804	3,646	186	12,636	386,731	3.27%	315,921	18,375,022	1.72%
108年	15,563	3,316	68	18,947	396,102	4.78%	324,673	18,932,525	1.71%
109年	18,378	5,437	19	23,834	412,613	5.78%	337,505	19,774,477	1.71%
110年	18,397	7,597	26	26,020	425,961	6.11%	347,884	20,731,066	1.68%

資料來源：國防部、海巡署及關務署提供；本研究整理。
說 明：1.艦艇整備經費包括艦艇建造、修護及委商保修費之合計。
2.海軍、海巡及海關艦艇整備經費分屬國防、民政及財務支出之歲出政事別科目。
3.中華民國統計資訊網（www.stat.gov.tw），選取「國民所得及經濟成長」之「統計表」項下之「國民所得常用資料」。
4.106至110年度係法定預算數(不含特別預算)。
又各部會國艦國造相關計畫自99至116年逐年編列預算，包含海軍艦艇籌建、海巡艦艇籌建及海關巡緝艇汰舊換新計畫等3類11項計畫，總經費合計1,667億餘元，建造艦(艇)船數量總計228艘，相關計畫經費配置及執行情形分述如下(詳表3-1-2及附錄1)：
(一)海軍艦艇籌建相關計畫：海軍為支持國防建軍需求及發展國內船艦產業能量，配合國艦國造政策採「長期規劃、分批造艦、整合產業、永續經營」等策略執行，104 年至109 年間分別啟動「高效能艦艇後續量產」、「新型兩棲船塢運輸艦」、「快速布雷艇」、「潛艦國造」、「新一代飛彈巡防艦」、「新型救難艦」、「特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇」及「新式港勤拖船」等8項造艦計畫，共44艘，總經費合計1,071.06億元。上揭計畫除「特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案」之登船工具組功能評估、「新一代飛彈巡防艦-第二階段原型艦籌建」部分各類型作戰能力系統整合及「新式港勤拖船」尚待積極辦理外，餘5項計畫依約辦理下水、安放龍骨及交船等作業，執行情形尚符預期。
(二)海巡艦艇籌建相關計畫：海巡署為落實總統「國艦國造」政策，規劃造艦刺激經濟內需，期帶動產業升級並躍升我國海上維權能量。該署計有「強化海巡編裝發展方案－艦艇籌建暨延壽計畫」及「籌建海巡艦艇發展計畫」等2項造艦計畫，共180艘，總經費分別為162.01億元及426.05億元，合計588.06億元。上揭計畫已完成項目包括：(1)4000噸級、600噸級巡防艦、35 噸級巡防艇、沿岸多功能艇等21艘交船。(2)3000噸級巡防救難艦、2000噸級巡防救難艦、1000噸級巡防救難艦、1000噸級遠洋巡護船、100噸級巡防救難艇等14艘交船，執行情形尚符預期。
(三)海關巡緝艇汰舊換新計畫：關務署為強化海域執法能量及維護查緝人員安全，自107年度起辦理「海關巡緝艇汰舊換新計畫」，計畫總經費8.76億元，執行期程自106年度至112年度，主要係籌建100噸級巡緝艇4艘。因該計畫多次流、廢標，未能順利招標，考量國內船廠造船產能及促進廠商投標意願，經該署檢討調整原計畫需求經費及期限[5]，甫於109年5月25 日完成採購案決標。該案截至110年6月18日止已陸續完成第1艘及第2艘巡緝艇開工作業。
[5] 詢據關務署說明，「海關巡緝艇汰舊換新計畫」於106年08月16日首次核定，因適逢國內公務船造艦需求增加及原物料上漲，使船艇造價成本增加，該計畫多次招標過程不順，自107年11月至108年3月歷經6次流廢標，經該署檢討後於108年11月04日行政院核定修正計畫。又原計畫經費已不足支應該案執行，因大幅提高預算恐排擠財政部其他計畫，爰在不增加採購案經費下，將船艇汰換艘數由5艘改為4艘及期程延至112年6月。
表3-1-2各部會國艦國造相關計畫經費配置及執行情形表 單位：新臺幣千元；艘
辦理機關	計畫名稱	總經費	計畫期程	艦艇 / 數量	執行情形
國防部海軍司令部	高效能艦艇後續量產案（第一批）	16,402,054	106-114	3	該案107年7月25日與中科院簽署委製協議書，首艦預計於110年7月30日前交艦。
	籌獲新型兩棲船塢運輸艦第一階段合約設計	48,873	104	1	該案第一階段已完成合約設計。 / 第二階段107年4月13日簽約，並於110年4月13日完成下水作業。
	籌獲新型兩棲船塢運輸艦第二階段	7,332,124	106-111
	快速布雷艇	917,769	106-110	4	首艇已於109年11月26日交艇，餘3艇預計於110年度完成交艇。
	潛艦國造-第一階段合約設計	2,997,708	105-109	1	該案第一階段已完成合約設計。 / 第二階段刻正執行船段建造等工作。
	潛艦國造-第二階段原型艦籌建	49,361,709	108-114
	新一代飛彈巡防艦第一階段合約設計	49,295	106-107	1	該案第一階段已完成合約設計。 / 第二階段系統整合各類型作戰能力仍有待精進之處，已要求中科院持續精進驗證，以符海軍作戰需求。
	新一代飛彈巡防艦-第二階段原型艦籌建	24,549,162	108-115
	新型救難艦	3,658,002	108-112	1	儎臺建造案已於109年12月4日簽約，預計110年7月開工。
	特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案	822,241	105-111	26	「突擊艇暨硬殼艇」等3案依約交貨；另「登船工具組」於110年5月28日由行政院公共工程委員會召開協調會，由承商於110年6月18日提出產品性能測試報告，俾維後續履約能力之評估，海軍現依承商提交資料辦理審核，續依行政院公共工程委員會調解結果辦理。
	新式港勤拖船購置計畫	968,002	109-113	7	該案110年5月12日決標，110年5月21日完成簽約，後續依合約辦理。
	小計(8項)	107,106,939	-	44	-
海洋委員會海巡署	強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫	16,200,547	99-112	39	4000 噸級巡防艦1艘交船；600 噸級巡防艦1艘交船；35 噸級巡防艇9艘交船；沿岸多功能艇 10 艘交船。
	籌建海巡艦艇發展計畫	42,605,123	107-116	141	3000噸級巡防救難艦2艘交船；2000噸級巡防救難艦1艘交船；1000噸級巡防救難艦4艘交船；1000噸級遠洋巡護船2艘交船；新建100噸級巡防救難艇5艘交船；2000、1000噸巡防救難艦延壽計畫已完成。
	小計(2項)	58,805,670		180	-
財政部關務署	海關巡緝艇汰舊換新計畫 / 小計(1項)	876,190	106-112	4	109年5月25日完成100噸級巡緝艇4艘採購案決標，並與台船公司簽約。 / 109年12月25日第1艘巡緝艇開工。 / 110年6月18日巡緝艇第2艘開工。
	合計(11項)	166,788,799	-	228	-

資料來源：國防部、海巡署及關務署提供；本研究整理。
說 明：海軍司令部原規劃籌建微型飛彈突擊艇60艘，計畫總經費316億3,844萬3千元，期程108-118年度，因該計畫無法滿足作戰需求業經海軍司令部呈報國防部撤案，爰於110年度立法院審查預算時全數刪除，故表內數據該項總經費及艦艇數量不列入計算。

二、海洋研究船隊購置及維運情形
海洋研究船是海洋科學研究主要工作平台，我國海域廣闊，海洋之研究、調查及教育更與民生福祉息息相關。為滿足未來漁業、近海及遠洋研究調查之總體需求，確保國內海洋科技研究工作之優勢與永續發展，歷年各主管機關依不同目的需求編列預算進行研究船購置及維運工作，其中部分研究船係國內自行設計建造，包括科技部之新海研1至3號及勵進號，農委會水試所水試1號、水試2號及海安號試驗船，及海軍達觀號海洋測量艦等多艘海洋研究船，以提升我國海洋研究量能。相關海研船建造、購置及維運情形詳表3-2-1。
表3-2-1我國海洋研究船建造、購置及維運情形表 單位：新臺幣億元
船名	噸位 / (噸)	服役時間	造價 / (億元)	船載人數 / (人)	船舶用途	維運單位
新海研一號(自建設計)	2,155	2020年	6.5	47人 / (含28人研究員)	大氣與海洋	臺灣大學海洋研究所
新海研二號(自建設計)	811	2019年	4.8	25人 / (含12人研究員)	生地化循環	臺灣海洋大學海洋研究所
新海研三號(自建設計)	811	2019年	4.8	25人 / (含12人研究員)	海洋工程	中山大學海洋研究所
勵進號 / (外購)	2,629	2018年	8.8	43人 / (含24人研究員)	深海探測	國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心
海安號試驗船(自建)	42	1991年	-	8人(含2人研究員)	沿近海多用途漁業試驗船	農委會水產試驗所
水試一號試驗船(自建)	1,948	1994年	-	-	遠洋多用途漁業試驗船	農委會水產試驗所
水試二號試驗船(自建)	345	2013年	2.6	-	近海多用途漁業試驗船	農委會水產試驗所
達觀號海洋測量艦(外購)	3,200	1995年	12.4	-	軍方海洋調查船	海軍司令部

資料來源：維基百科(https://zh.wikipedia.org/wiki/中華民國研究船列表)；本研究整理。
說 明：表內不含營運管理單位臺灣大學及台灣海洋大學、中山大學之現役海研1號至3號之資料。

肆、國艦國造政策暨相關議題之探討
一、國內船舶(造船)產業人力短缺，恐造成造船技術斷層，亟待加速盤點並結合產官學研資源與能量，培育產業人才補足技術缺口
國內船舶(造船)產業受到少子化之影響甚大，導致船舶(造船)產業相關專業人才面臨人力短缺，加上國內大專院校船舶(造船)相關系所畢業生之專業職能與實務有很大之落差，使得船舶(造船)業者求才不易，恐造成造船技術斷層，亟待加速盤點並結合產官學研資源與能量，培育產業人才補足技術缺口。經查：
(一)國內船舶(造船)產業每年職訓人數僅千餘人次，職訓量能不高，恐不利我國船舶(造船)產業發展
由近5年(104至108學年度)國內大專院校船舶(造船)製造、研發及維修相關系所畢業生人數觀之(詳表4-1-1及附錄2)，受到少子化影響104至108學年度船舶(造船)產業相關技術工程類畢業生人數分別為6萬8,228人、6萬6,610人、6萬5,026人、6萬2,791人及5萬9,194人，概呈下降趨勢。其中造船工程畢業生人數由590人降至487人，占技術工程類之比率介於0.82%至0.91%間，顯示造船工程占技術工程類畢業生人數之比率低於1%。
表4-1-1 近5年(104至108學年度)國內大專院校船舶(造船)製造、研發及維修相關系所畢業生人數統計表 單位:人
學科標準分類 / /學年度	104年	105年	106年	107年	108年
技術工程類畢業生人數(A)	68,228	66,610	65,026	62,791	59,194
造船工程細學類畢業生人數(B)	590	568	570	573	487
造船工程占技術工程類畢業生人數之比率(B/A)	0.86%	0.85%	0.88%	0.91%	0.82%

資料來源：整理自教育部之「大專校院學科標準分類查詢系統」(https://stats.moe.gov.tw/bcode/)。
說 明：1.表內各學年度畢業生人數含博士班、碩士班、學士班(含四技)、二年制大學(含二技)、學士後學位學程之人數。
2.技術工程類畢業生人數係造船工程細學類、化學細學類、材料工程細學類、電機與電子工程細學類、機械工程細學類、工業工程細學類、工業工程細學類、資訊技術細學類、電算機應用細學類及航海細學類之合計。
勞動部勞動力發展署為鼓勵船舶(造船)產業之在職勞工提升技能、縮短技術落差以及其他產業勞工轉職從事船舶(造船)產業工作，以促進國艦國造政策之發展。該署辦理「國艦國造政策」相關職業類科訓練，近5年(105至109年度)開訓人次分別為2,741人次、2,551人次、1,958人次、2,332人次及2,719人次(詳表4-1-2)。由上可知政府每年辦理「國艦國造政策」相關職業類科職訓僅2千餘人次，與每年大專院校船舶(造船)製造、研發及維修相關系所畢業生人數動輒數萬人相較顯有差距，凸顯國內船舶(造船)產業職訓量能不高，恐不利我國船舶(造船)產業發展。該署允宜研謀對策並積極鼓勵合作之大專院校、財團法人或職訓機構等單位，辦理船隻維修、金屬製造、焊接、電子電機或電腦設計等相關課程，以增加船舶(造船)產業人才及提升其他有意從事船舶(造船)產業之在職勞工相關技能。
表4-1-2 近5年度勞動部辦理「國艦國造政策」相關職業類科訓練成效統計表
單位：人次
職業類科	105年		106年		107年		108年		109年
	開訓	結訓	開訓	結訓	開訓	結訓	開訓	結訓	開訓	結訓
金屬、機械加工類	150	150	171	171	150	150	191	191	77	57
銲接、配管類	61	61	55	55	78	68	120	101	166	156
電機、電匠類	117	117	51	51	58	28	-	-	24	24
電子、儀表類	49	49	-	-	-	-	-	-	55	55
營建、土木類	95	95	39	39	77	52	167	120	263	263
電腦設計類	1,846	1,771	1,825	1,573	1,376	1,087	1,471	1,305	1,900	1,524
國防產業類	-	-	-	-	83	50	114	79	11	11
船隻維修及駕駛類	423	381	410	368	136	120	269	269	223	223
合計	2,741	2,624	2,551	2,257	1,958	1,555	2,332	2,065	2,719	2,313

資料來源：勞動部勞動力發展署提供；本研究整理。
說 明：資料統計至109年12 月底。
(二)船舶(造船)產業新興職務需求增加，惟大專院校應屆畢業生供給及職訓量能不足，致船舶(造船)產業求才不易
參據經濟部工業局之《造船產業(含國防船艦)2021-2023專業人才需求推估調查》報告可知，船舶產業因「國防自主」與「國艦國造」等政策推動，110至112年造船產業(含國防船艦)人才每年新增需求(以持平推估)介於1,000至1,020人，新增需求人數占該產業總就業人數比例為3.4至3.7%，惟據調查顯示有近 7 成比率之廠商表示人才供給不足，顯示國內船舶(造船)產業普遍存有人才短缺現象尚待解決(詳表4-1-3)。
表4-1-3 造船產業(含國防船艦)110至112年人才新增需求推估結果表
   單位：人
景氣情勢	110 年			111 年			112 年
	新增需求		新增供給	新增需求		新增供給	新增需求		新增供給
	人數	占比(%)		人數	占比(%)		人數	占比(%)
樂觀	1,070	3.9	-	1,060	3.7	-	1,050	3.5	-
持平	1,020	3.7		1,010	3.5		1,000	3.4
保守	990	3.6		980	3.4		970	3.3
總就業人數	27,705～27,785			28,685～28,845			29,655～29,895
廠商目前人才供需現況	表示人才充裕之廠商百分比：0.00% / 表示供需均衡之廠商百分比：31.58% / 表示人才不足之廠商百分比：68.42%

資料來源：經濟部工業局(2020)，《造船產業(含國防船艦)2021-2023專業人才需求推估調查》；本研究整理。
說 明：1.持平=依據人均產值計算；樂觀=持平推估人數 × 1.05；保守=持平推估人數*0.97。
2.占比係指新增需求人數占該產業總就業人數之比例。
鑒於政府近年積極推動國艦國造，促使造船工程之製造、研發及維修需求量顯著增加，進而帶動造船產業(含國防船艦)專業人才需求上升，依上述調查資料可知造船產業(含國防船艦)關鍵職缺包括作業員、品質管制與驗證工程師、研發工程師、基本設計工程師、細部設計工程師、船舶電力系統工程師、船舶管路系統工程師、電務技術員、輪機及推進系統工程師、機械設計工程師、機電整合工程師、艤裝工程師等12類(詳附錄3)，各類專業人才在招募難易度上，除作業員、電務技術員、機械設計工程師、機電整合工程師及艤裝工程師尚屬普通外，其餘職務招募難度均屬困難。
另造船產業(含國防船艦)人才欠缺主要原因，在造船產業(含國防船艦)方面，主要在於畢業生供給數量不足(37.8)，其次為薪資較低不具誘因(26.7)，在職人員易被挖角，流動率高(21.1)再次之。而在國防船艦產業方面主要則有新興職務需求(86.5)，其次在職人員技能或素質不符(9.6)。綜整上述調查結果可知「應屆畢業生供給數量不足」及「新興職務需求」為造船產業(含國防船艦)最主要人才之欠缺原因(詳表4-1-4)。雖國內大專院校船舶(造船)製造、研發及維修相關系所每年畢業生數萬人且船舶(造船)產業新興職務需求增加，倘應屆畢業生投入職場所需技能或素質不符職務需求，恐導致船舶(造船)產業求才不易，政府允宜深入瞭解船舶(造船)產業人才短缺之原因，並研謀對策鼓勵應屆畢業生積極投入船舶(造船)產業職場，持續擴增船舶(造船)產業職訓量能。
表4-1-4 110-112年造船產業(含國防船艦)人才欠缺主要原因彙整表
造船產業(含國防船艦)	應屆畢業生供給數量不足(37.8)、薪資較低不具誘因(26.7)、在職人員易被挖角，流動率過高(21.1)、在職人員技能或素質不符(12.8)、勞動條件不佳(1.7)
國防船艦產業	新興職務需求(86.5)、在職人員技能或素質不符(9.6)、在職人員易被挖角，流動率過高(1.9)、薪資較低不具誘因(1.9)

資料來源：經濟部工業局(2020)，《造船產業(含國防船艦) 2021-2023專業人才需求推估調查》；國防部(2020)，《國防船艦人才供需調查及推估》；本研究整理。

二、船艦研製能量未臻成熟，致部分關鍵性裝備與零組件籌獲須仰賴外購，尚待建立核心工程技術研發並促成國際合作，以加速船舶產業自主能量與競爭力
政府近年積極推動國艦國造，加上遊艇外銷接單暢旺，帶動船舶產業產值逐年上升，惟船艦產業研製能量未臻成熟，致部分關鍵性裝備與零組件籌獲仍須仰賴外購，亟待建立船艦設計及關鍵裝備與系統整合能量，完備船艦產業供應鏈，籌建載台或裝備系統規範與認證能量，厚實國內船舶產業基礎能量。經查：
(一)我國遊艇出口產值連2年度逾2億美元，且2021年大型遊艇訂單總長度居亞洲第一，製造實力頗佳備受國際肯定
我國遊艇製造以外銷為主，參據財政部海關近5年度(105至109年度)出口資料(詳表4-2-1)，遊艇整體出口產值由105年度1.743億餘美元升至108年度2.315億餘美元。隨後出口受COVID-19疫情影響，109年度遊艇整體出口產值降至2.035億餘美元，仍居近5年之次高值，其中出口地區以美國為主，占72.88%居首，澳大利亞占7.21%次之，法國占5.89%，加拿大占3.14%。
表4-2-1 近5年(105至109年)我國遊艇出口統計表 單位：千美元
統計期間	遊艇出口產值
		前4出口國家
		美國	澳大利亞	法國	加拿大
105年	174,391	129,445	8,455	-	8
106年	149,612	115,783	4,476	5,346	3,196
107年	167,788	123,164	22,221	20	32
108年	231,554	159,011	31,961	5,398	5,823
109年	203,582	148,371	14,680	11,994	6,383
109年占比(%)	100	72.88	7.21	5.89	3.14

資料來源：財政部關務署「海關進出口統計」 (nat.gov.tw)；本研究整理。
說 明：遊艇係以下列3項海關稅則號別貨品：89031010008 充氣式遊艇及其他遊樂或運動用船；89039910 其他遊艇及遊樂或運動用船；89039200001機動船，已裝配或未裝配者，但不包括舷外機動力船為統計數據。
另由知名遊艇雜誌《ShowBoats International》所作全球大型遊艇訂單量統計結果可知(詳表4-2-2)，2021年各國大型遊艇製造總長度排名，義大利以1萬4,994公尺居首，其後依序為荷蘭、土耳其，我國以1,967尺排名全球第4，居亞洲第一。且全球遊艇接單前20強廠商中，國內2家廠商東哥及嘉鴻分居全球第4與第7，顯示我國大型遊艇製造實力頗佳備受國際肯定。
表4-2-2 2021年全球大型遊艇訂單量排名前10名國家及廠商統計表
2021全球排名	國家	製造總長度 (M)	廠商	訂單總長度 (M)
1	義大利	14,994	Azimut-Benetti	3,521
2	荷蘭	4,488	Sanlorenzo	3,089
3	土耳其	3,497	Feadship	1,162
4	臺灣	1,967	Alexander Marine(東哥)	1,119
5	德國	1,924	Lurssen	1,049
6	英國	1,751	Damen Yachting	1,028
7	美國	1,020	Horizon(嘉鴻)	721
8	中國大陸	743	Overmarine	692
9	巴西	374	The Italian Sea Group	688
10	波蘭	344	Heesen Yachts	626

資料來源：ShowBoats International(2021/01)；本研究整理。
(二)國艦國造政策推動，帶動船舶產業產值逐年上升，惟國內船舶業者投入研發經費低，恐影響船艦研製能量
船舶產業技術領域涵蓋極為廣泛，遍及金屬、機械加工、銲接、配管金屬、電腦設計、電子、電機、船隻維修、離岸風電及水下工程等相關應用科學，為我國海洋相當重要之傳統產業。
參據經濟部統計處提供之我國船舶產業歷年(103至109年度)生產產值規模情形可知(詳表4-2-3)，103至109年間產值由336億元增加至410億元，增幅22.02%。另以109年度產品別觀察，貨櫃船產值及其他船舶產值324億元，遊艇次之75億元，漁船10億元，其中貨櫃船產值及其他船舶產值占當年度總產值近8成為船舶業成長主要貢獻來源，顯示近年在政府積極推動國艦國造下，間接帶動我國船舶(造船)產業產值大幅提升。
表4-2-3 我國船舶(造船)產業歷年(103至109年度)產值規模分析表
項目		103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
產值(億元)		336	350	275	207	209	271	410
	貨櫃船及其他船舶	246	257	187	153	139	196	324
	遊艇	55	54	59	49	59	64	75
	漁船	36	38	29	5	11	10	10
年增率(%)		-	4.17%	-21.43%	-24.73%	0.97%	29.67%	51.29%

資料來源：經濟部統計處提供；本研究整理。
說 明:表內數據僅為船舶製造之產值，並不包括船舶修理，以及船舶零件等。
另由經濟部歷年「工廠校正及營運調查」資料觀之(詳表4-2-4)，101年至108年度國內船舶(造船）產業營運中工廠家數介於188家至195家間，從業人員則介於7,300餘人至7,900餘人間，8年期間工廠家數及員工人數變化不大。然歷年研發經費占營業收入之比率僅在0.28%至0.44%左右，顯示國內船舶(造船)業者研發經費投入比率低，恐影響我國船艦研製能量，亟待提升。
表4-2-4國內船舶（造船）產業概況分析表 單位:家；人；新臺幣千元
項目別	營運中工廠家數 a	年底從業員工人數	全年營業收入c	全年營業支出	研究發展工廠家數b	研發家數占營運家數比b/a	研究發展經費d	研發經費占營業收入比d/c
101年	189	7,658	54,091,725	53,376,512	13	6.88%	199,735	0.37%
102年	195	7,554	46,035,647	45,203,298	11	5.64%	129,712	0.28%
103年	189	7,730	52,257,056	51,867,921	13	6.88%	150,747	0.29%
104年	190	7,973	46,634,288	45,186,775	11	5.79%	180,507	0.39%
106年	188	7,571	33,190,216	39,005,108	13	6.91%	147,084	0.44%
107年	188	7,389	31,138,521	34,511,521	12	6.38%	132,865	0.43%
108年	190	7,442	34,126,730	35,006,202	8	4.21%	120,632	0.35%

資料來源：經濟部統計處提供；本研究整理。
說 明：1.經濟部「工廠產銷存動態調查」係以領有工廠登記證者之工廠為母體資料，依按月調查之樣本廠商填報資料推估得出。
2.105年因為行政院主計總處實施「工業及服務業普查」，經濟部「工廠校正及營運調查」暫停，故無該年統計資料。
(三)部分機關補助國艦國造相關計畫，產學合作技術移轉成效恐未如預期
海軍於104 至109 年分別啟動「潛艦國造」、「新一代飛彈巡防艦」及「新式港勤拖船購置計畫」等多項造艦(船)計畫，並規劃110至115年達8 型44 艘交艦(船)目標。依海軍提供之近3年(108至110年度) 國艦國造相關計畫預算及產值分析資料可知(詳表4-2-5)，造艦計畫預算介於102億餘元至145億餘元間，衍生產值為256億餘元至364億餘元，海軍推估國艦國造相關計畫預算可促進產業每年擴張比值2.5倍，將逐步建構在地產業聚落與供應鏈，增加就業機會，帶動船舶產業經濟發展。
表4-2-5 近3年(108至110年)海軍國艦國造相關計畫預算及產值分析表 單位：新臺幣億元
項目/年度	108年	109年	110年
造艦預算(A)	102.493	144.202	145.956
衍生產值(B)	256.233	360.505	364.890
產業擴張比值(B/A)	2.5	2.5	2.5

資料來源：資料來源：國防部海軍司令部；本研究整理。
說 明：衍生產值係參考委託國防安全研究院之研究案報告，估算其他國家之加乘效益及相關產業考量因素（自製率、產業結構、建軍計畫及產業溢出效果）之結果。
另由經濟部109年度及110年度補助國艦國造相關計畫執行情形觀之(詳表4-2-6)，截至110年3月底止合計補助國內船舶（造船）產業金額及家數分別為6,209萬6千元及6家，每年補助家數占營運中工廠家數之比率未及2%，其中合計技術移轉合作件數3件及技術暨專利移轉總收入266萬元，技轉件數及收入金額頗少。顯示在國艦國造政策推動下，產學合作技術移轉成效恐未如預期，政府允宜研謀對策強化船舶（造船）產業投資及核心工程技術研發，以提升我國船舶（造船）產業競爭力。
表4-2-6 經濟部109年度及110年度截至3月底止補助國艦國造相關計畫執行成效表 單位：新臺幣千元
項目	申請金額	申請家(案)數	補助金額	補助家(案)數	技術移轉合作件數	技術暨專利移轉總收入	促進國內外廠商投資	衍生產值
109年	57,783	3	57,783	3	3	2,660	0	0
110年	4,313	3	4,313	3	0	0	0	0
合計	62,096	6	62,096	6	3	2,660	0	0

  資料來源：經濟部工業局提供；本研究整理。
說 明：109年度為審定決算；110年度為截至3月底實際數。
(四)部分關鍵性裝備與零組件籌獲須仰賴外購，允宜加強船舶產業自主能量並促進國際合作
我國為完善國防產業發展環境，「國防產業發展條例」於108年6月19 日制定公布，國防部遂推動國防自主與國艦自製相關計畫，激勵國內廠商投入國防產業。而自製防禦潛艦（Indigenous Defense Submarine, IDS），又稱潛艦國造，為我國海軍自行研究發展設計建造之柴電潛艦，自民國103年開始規劃，並於105年編列預算正式啟動，潛艦國造目前由中科院、海軍及台船共同造艦，期藉由國際合作生產技術轉移之方式，建立我國潛艦自製能量。
潛艦國造主次要及輔助裝備合計107項，其中主要設備(戰系設備、儎台設備)所需關鍵技術零組件分為紅區、黃區、綠區3類，「紅區」是指國內無研製能力，須向外尋求援助之技術，包括戰系、數位式聲納、柴油主機、魚雷、飛彈系統等，「黃區」為困難取得、但有自製潛力之零件；「綠區」則為可自行生產之設備。
參據國防部於110年3月17日本院第10 屆第3 會期外交及國防委員會第3 次全體委員會議答復說明略以[6]：「…我們的主次要跟輔助裝備總共107 項，輸出許可全部取得…」顯示我國潛艦國造之紅區設備皆已獲美國輸出許可，相關程序已完備。然按潛艦之設計與建造技術難度頗高，國內又未具潛艦建造實務經驗，且有眾多關鍵技術及設備尚需倚賴他國協助。為建立我國船艦關鍵技術研發，政府倘能汲取國外經驗並藉由國際合作生產技術轉移之方式，建立潛艦自製能量，將有助提升國內船舶產業自主能量。
[6] 參據立法院第10屆第3會期外交及國防委員會第3次全體委員會議紀錄，立法院公報第110卷第30期，頁377。

三、各項造艦及維修計畫允宜超前布署，研謀規劃「造修合一，全壽期管理」，以確保艦(船)艇整體後勤維保能量
近年我國公務船舶因海損事故，造成艦(船)艇執勤率及妥善率下降，對於海上勤務之執行恐有影響，為維持艦(船)艇安全性與可靠度，有效發揮艦(船)艇功能，各項艦(船)艇建造工程與後勤支援及維修制度，允宜配合各型艦(船)艇之任務需求，以有限之經費，達成最高之艦(船)艇維修效益。經查：
(一)海軍等3機關平均每年造艦及維修經費合計逾56億元，允宜有效控制艦(船)艇維修費用，避免排擠年度建造費用額度
各機關造艦及維修計畫包括包含海軍艦艇籌建、海巡艦艇籌建及海關巡緝艇汰舊換新計畫等3類11項計畫，各項艦(船)艇計畫繁多且金額龐大。以近5年度各機關造艦及維修預算編列情形觀之(詳表4-3-1)，106至110年度海軍、海巡及海關艦(船)艇修護及委商保修平均每年經費分別為48億1,652萬9千元、8億1,333萬5千元及1,896萬7千元，3機關經費合計56億4,883萬1千元，其中又以海軍艦(船)艇修保費用為最高，每年經費介於38億餘元至59億餘元間，預算金額頗高。
政府每年艦(船)艇整備預算編列金額不少，在有限艦(船)艇整備經費下，倘無法有效控制艦(船)艇維修費用恐將排擠當年度艦(船)艇建造費用之額度。是以，為求造艦及維修計畫順利完成，政府允宜超前布署並以裝備系統全壽期管理觀念，先期周延規劃、掌握有限修費、落實修期管制、建立維保能量、提振修護紀律、要求委商品質，使籌獲不易之艦(船)艇，發揮最高服勤效能。
表4-3-1近5年各機關造艦及維修預算編列情形表 單位：新臺幣千元
機關 /經費項目		106年	107年	108年	109年	110年	平均每年經費
海軍	建造費	844,144	2,874,630	10,249,336	14,420,171	14,595,649	8,596,786
	修護及委商保修費a	5,081,309	5,928,877	5,313,854	3,957,588	3,801,016	4,816,529
	小計	5,925,453	8,803,507	15,563,190	18,377,759	18,396,665	13,413,315
海巡	建造費	604,957	2,780,250	2,457,636	4,730,792	6,621,787	3,439,084
	修護及委商保修費b	661,052	865,795	858,238	705,998	975,592	813,335
	小計	1,266,009	3,646,045	3,315,874	5,436,790	7,597,379	4,252,419
海關 / 說明2	建造費	0	171,699	52,261	0	1,125	45,017
	修護及委商保修費c	20,624	14,257	16,227	19,043	24,685	18,967
	小計	20,624	185,956	68,488	19,043	25,810	63,984
修護及委商保修費3項合計(a+b+c)		5,762,985	6,808,929	6,188,319	4,682,629	4,801,293	5,648,831

資料來源：國防部、海巡署及關務署提供；本研究整理。
說 明：1.106至110年度為法定預算。
2.海關修護及委商保修費預算係以現有船艇數量18艘編列。
(二)允宜研謀規劃「造修合一，全壽期管理」，以確保艦(船)艇整體後勤維保能量
艦(船)艇係海上執勤裝備，為維持艦(船)艇安全性與可靠度有效發揮海域執法之基本能量，以最少壽期成本，達到最高妥善率，需要有效後勤維修支援為其基礎。然如何在有限之經費，配合各型艦(船)艇任務需求，達成最高之維修效益，維持一定艦(船)艇妥善率標準，為海上執勤機關宜落實執行之重點。
鑑此，海軍及海巡署辦理各型艦(船)艇建造及維修計畫，允宜考量「造修合一，全壽期管理」機制，規劃所屬艦(船)艇於服勤時間返回承造船廠保固保養維修，除可提升修艦能量、品質及效率外，並可增進艦(船)艇及系統裝備之可靠度與妥善率[7]。另在造艦計畫規劃之初就將所屬艦(船)艇研發過程之後勤支援各項需求設計考量於其中，以避免日後投入更多資源與成本，維持系統全壽期內之正常運作，以確保艦(船)艇整體後勤維保能量。
[7] 詢據海巡署說明，該署刻正執行之各式造艦計畫契約中訂有全船2年保固，主機5年保養，均由承造船廠進行保固保養維修工作，逐步建立「造修合一，全壽期管理」機制；另海軍依據「艦艇修護作業指導」艦艇維修及修造合一作法，均已完成艦艇全壽期維保規劃。

四、造艦(船)採購案允宜審慎規劃並掌握計畫期程，落實內部控制制度並借鏡以往案例缺失改進，以強化國艦國造品質機能
近年來我國推動國艦國造政策，嗣因部分機關內部控制機制未臻健全，造艦採購案屢生缺失引發社會大眾關注，損及政府清廉形象及施政效能，相關機關亟待落實內部控制制度，防弊興利，以提升國人對政府之信賴。經查：
(一)部分機關造艦(船)採購案執行延宕，允宜審慎規劃並掌握計畫期程，避免影響造艦(船)進度
近年政府為配合國艦國造政策啟動多項造艦中長程計畫，包括海軍「高效能艦艇後續量產」、「新型兩棲船塢運輸艦」、「快速布雷艇」、「潛艦國造」、「新一代飛彈巡防艦」、「新型救難艦」、「新式港勤拖船」及「特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇」等8項；海巡署「強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫」及「籌建海巡艦艇發展計畫」等2項及關務署「海關巡緝艇汰舊換新計畫」等1項，11項計畫總經費合計逾1,667億元，可知我國挹注在各類型艦艇國艦國造計畫經費龐大且多元。
參據國艦國造各機關相關計畫預算執行情形(詳表4-4-1)，海軍艦艇籌建相關8項計畫總經費合計1,071億693萬9千元，截至110年3月底止累計分配數339億2,912萬5千元，累計執行數326億3,950萬9千元，累計分配執行率96.06%。又海巡艦艇籌建相關2項計畫總經費合計588億567萬元，截至110年3月底止累計分配數240億6,806萬元，累計執行數230億6,584萬7千元，累計分配執行率95.84%。上揭各項計畫除109年度中央政府總決算審核報告有關「海軍辦理特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案」之報告監察院事項略以:「…因未審慎評估作戰及規格需求，致計畫內容一再變更，延宕全案之執行…。」[8]及海軍「新式港勤拖船購置計畫」預算執行截至110年3月底止累計分配數596萬7千元，累計執行數58萬1千元，累計分配執行率9.74%較低外，其餘計畫執行情形尚符預期(詳附錄1)。
[8] 參據109年度中央政府總決算審核報告，頁甲-70。
又關務署之「海關巡緝艇汰舊換新計畫」總經費8億7,619萬元，該計畫截至110年3月底止累計分配數2億2,412萬5千元，累計執行數2億2,180萬元，累計分配執行率98.96%，預算執行情形尚符預期。然該計畫自106年起執行，期間因年度釋出大量船艦訂單後，國內造船廠量能不足，且船艦造價成本上升，致多次招標未能順遂，該署允宜審慎規劃並掌握計畫期程，以利我國緝私海域、各通商口岸及臨近水域之海上查緝。
表4-1-1 國艦國造各機關造艦相關計畫預算執行情形表單位：新臺幣千元；%
機關別	總計畫經費a	迄110年度累計編列數b	迄110年3月底累計分配數 c	迄110年3月底累計執行數 d	累計分配執行率d/c	總計畫經費達成率d/a
海軍	107,106,939	46,722,258	33,929,125	32,639,509	96.20	30.47
海巡署	58,805,670	29,173,590	24,068,060	23,065,847	95.84	39.22
關務署	876,190	225,085	224,125	221,800	98.96	25.31
合計	166,788,799	76,808,630	58,221,310	55,927,156	96.06	33.53

資料來源：海軍、海巡署及關務署提供；本研究整理。
說 明：表列機關之造艦中長程計畫包括海軍之「高效能艦艇後續量產」、「新型兩棲船塢運輸艦」、「快速布雷艇」、「潛艦國造」、「新一代飛彈巡防艦」、「新型救難艦」、「新式港勤拖船」及「特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇」等8項計畫；海巡署「強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫」、「籌建海巡艦艇發展計畫」等2項及關務署「海關巡緝艇汰舊換新計畫」等1項計畫。
(二)部分機關造艦(船)採購案經監察院提出糾正或調查案，允宜借鏡以往案例缺失改進，並落實內部控制制度
近年來部分機關造艦採購案經監察院提出糾正或調查案指陳缺失包括「國防部檢討放寬『籌建獵雷艦案』投標廠商資本額門檻…。」、「海岸巡防署辦理『台南艦』採購案，衍生相關官員涉犯貪瀆案件引發社會關注…。」及「關務署處理巡緝艇汰舊換新計畫之相關作業有欠周延，導致期程延宕，嚴重影響造船進度…。」等問題(詳表4-4-3)。是以，政府採購缺失恐造成民眾對政府廉能及施政效率產生負面觀感，各機關應予以重視廉政宣導，防微杜漸防範弊案發生之可能。另推動國艦國造政策，各機關允宜審慎規劃各級艦(船)採購規格需求及評估廠商造艦(船)能力，掌握各項計畫期程強化監督管理並落實內部控制制度，以強化國艦國造品質機能。
表4-4-3 近年經監察院提出糾正案有關造艦(船)採購案缺失一覽表
案號	審議日期	案由	提案委員
108國正0002	108/02/21	國防部檢討放寬「籌建獵雷艦案」投標廠商資本額門檻之決策過程中，顯然輕忽得標廠商資本額過低之財務風險，導致「籌建獵雷艦」採購案之建軍備戰任務以失敗收場；…另本案國防部海軍司令部於106年5、6月間3度函請金融監督管理委員會協助調查慶富造船股份有限公司相關資金流向疑義時，該會未審慎考量此一罕見情況與聯貸金額龐大，以及該公司甫於106年1月3日拜會該會主任委員希望可協助解決其資金壓力，其聯貸案之資金流向顯確有疑慮，竟僅將其交由相關銀行查復後，即據以回覆國防部海軍司令部無法得知其資金流向；行政院農業委員會漁業署辦理之興達漁港土地標租案，表面上係應漁業團體反映需求辦理，但實際上顯係為慶富造船股份有限公司量身訂做等，經核均有重大違失，爰依法提案糾正。	仉桂美委員、王美玉委員、包宗和委員、李月德委員
108內調0007	108/01/03	有關行政院海岸巡防署辦理「台南艦」採購案，衍生相關官員涉犯貪瀆案件引發社會關注。究該署對於相關艦艇採購案件有無建立防弊機制？另對涉及貪瀆與不法事件之相關自律處理程序是否存有缺漏？等疑義，均有深入瞭解之必要案。	蔡崇義委員
110財正0001	110/04/07	關務署處理巡緝艇汰舊換新計畫之相關作業有欠周延，導致期程延宕，嚴重影響造船進度，核有不當，爰依法提案糾正乙案。	施錦芳委員、范巽綠委員

資料來源：摘自監察院網站內容；http://www.cy.ly.gov.tw。

五、造艦、接艦、訓練、艦造管理等各項作業，允宜適當周延規劃預算資源與人力配置，以確保造艦計畫如期如質如預算完成
近年來配合國艦國造政策方向，包含海巡艦艇、巡防艦、兩棲船塢登陸艦、潛艦等造艦計畫，由海軍及海巡署編列預算逐年推動。各項造艦計畫之執行允宜導入專案管理機制，適當周延規劃預算資源與人力配置，期能在預劃時程及核定預算下，有效管控專案執行效益與品質，以確保造艦計畫如期如質如預算完成。經查：
(一)依艦艇汰除期程及實需，允宜妥適配置資源並請增(招募)及運用現有人力
海巡署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，規劃自107 年至116 年之10 年間，新建4000 噸以下艦(船)艇合計141 艘，其中建造35噸級巡防艇以上計91 艘，另加上「強化海巡編裝發展方案」尚有15 艘100 噸級巡防艇未交船，至116 年巡防艦總數量將增加至30艘，且船隊之總噸位數量亦將大幅增加。又海軍於104 年至109 年間分別啟動「高效能艦艇後續量產」等8項造艦計畫，新建艦(船)艇合計44 艘，其中包含多艘逾千噸級之大型軍用艦艇，顯見我國未來海勤人力需求將增加。
參據海巡署及海軍提供之所需海勤人力109至116年度逐年請增(招募)員額預判資料得知(詳表4-5-1)，海巡署109至116年度新造艦艇所需人力合計2,317人，扣除汰除艦艇可運用人力1,606人，尚需請增員額711 人。另海軍109至116年度新造艦艇所需人力合計1,126人，扣除汰除艦艇可運用人力1,465人，員額轉換需求數339 人[9]。是以，各造艦機關為免發生「有船無人」之問題，依艦艇汰除期程及實需，允宜妥適配置資源並請增(招募)及運用現有人力。
[9] 詢據海軍說明該期間汰除艦艇後賸餘人力339人，人力將採機動調配轉換至所屬單位之陸上勤務員額，未來視新造艦計畫人力需求再行轉回海上勤務員額。
表4-5-1各造艦機關所需海勤人力109至116年度逐年請增(招募)員額預判表
     單位：人
年度		109	110	111	112	113	114	115	116	總數
海巡署	新造艦艇所需人力(A)	184	334	324	388	322	323	233	209	2,317
	汰除艦艇可運用人力(B)	130	210	242	266	188	251	188	131	1,606
	請增員額數(A-B)	54	124	82	122	134	72	45	78	711
海軍	新造艦艇所需人力(C)	34	277	106	224	0	272	213	0	1,126
	汰除艦艇可運用人力(D)	0	307	108	528	0	178	344	0	1,465
	員額轉換後需求數(C-D)	34	-30	-2	-304	0	94	-131	0	-339

資料來源：海巡署及海軍提供。
說 明：資料統計至110年3月底止。
(二)因應未來幾年造艦計畫高峰期，允宜妥善規劃人力培訓相關配套措施，以維持所屬艦艇人員適任性
我國海軍艦艇訓練制度係參考美國海軍艦艇訓練精神與施行作法採自評、自訓方式進行艦隊整合性訓練。有關船員資格、訓練模式排除《船員法》適用，證照制度仿照美國海軍採取人員合格簽證(Personnel Qualification System，簡稱 PQS)制度，可針對各類型船艇結構與設備差異性，依艦型與特性進行各項專業性項目簽證[10]，所屬人員訓練經專業測驗合格後由訓練機關核予結訓證明書，便可獨立執行各項航行操控及安全值更任務，用以維持艦艇人員適任性。經海軍統計106 年至 110年截至3月底止之訓練發證成效(詳表4-5-2)，自辦訓練合計195班次及3,542人次，委外訓練合計21班次及282人次。
[10] 專業性簽證可分為艙面與輪機兩部分，皆是以取得艙面(輪機)值更官人員簽證為目標，簽證方式先以筆試測驗為第一關，測驗合格後即登艦依考核表內項目逐項、逐層考核實習滿1年以上即可取得資歷，再由船艦主官考核簽署後，由海軍司令部發證，便可獨立執行各項航行操控及安全值更任務。資料來源，藍侑書等6人，〈海巡機關海勤人力培訓之研究〉，《海洋委員會海巡署自行研究報告》，2019年12月，頁18。
另海巡署為維持所屬艦艇人員適任性，依「海岸巡防機關艦船艇人員訓練測驗及發證要點」規定[11]，辦理海巡艦船艇人員資格、訓練、測驗及發證等事項。經統計該署106 年至 110年截至3月底止之訓練及發證成效(詳表4-5-2及4-5-3)，自辦訓練合計43班次及806人次，委外訓練合計75班次及1,496人次；換發證書148張，核發證書1,002張，合計1,150張，占總海勤人數(1,971人)之比率為58.35%，該署現有海勤人力適任證書持照率未於6成，恐影響海勤任務之執行。
[11] 在船員法103年6月修正前，海岸巡防機關專業訓練、測驗及發證制度係比照商船模式辦理，但自排除船員法適用後，海巡署便自成體系，訂定「海岸巡防機關艦船艇人員訓練測驗及發證要點」。
因人力培訓非一蹴可及，為應政府未來幾年造艦計畫高峰期，造艦機關允宜妥善規劃相關配套措施並維持所屬艦艇人員適任性，以利海上勤務之遂行[12]。
[12] 詢據海巡署說明，因海勤人員申請適任證書需檢具航海人員測驗合格證明、5至8類訓練合格證書及海勤資歷，證照取得須投注時間與訓練成本，為因應「籌備海巡艦艇發展計畫」接船任務實需，已逐年依該署艦隊分署提出訓練需求編列相應預算，確保訓量滿足實需，以提升艦艇證照數量。
表4-5-2 海軍及海巡署106年至110年截至3月底止辦理海上勤務自辦訓練及委外訓練成效統計表 單位：班次；人次
機關	海軍說明1				海巡署
區分	自辦訓練		委外訓練		自辦訓練		委外訓練
年度	班次	人次	班次	人次	班次	人次	班次	人次
106	45	794	6	84	11	210	21	383
107	49	868	6	83	10	253	21	449
108	46	926	6	74	13	210	14	252
109	42	822	3	41	8	125	18	398
110	13	132	0	0	1	8	1	14
合計	195	3,542	21	282	43	806	75	1,496

資料來源：海軍及海巡署提供；本研究整理。
說 明：1.海軍士官兵現行艦艇海上勤務訓練，由海軍技術學校針對海上勤務及海事專業科目實施教育班隊授課（自辦訓練），完訓後核予結訓證明書；另針對艦長人員培訓，部分課程委由基隆國立臺灣海洋大學或國立高雄科技大學辦理（委外訓練），完訓人員核發結訓證明。
2.資料統計至110年3月底止。
表4-5-3 海巡署106至 110年截至3月底止訓練及發證成效表單位：張
發證項目	張數	佔現有總海勤人數(1,971人)百分比
換發證書	148	7.51%
核發證書	1,002	50.84%
合計	1,150	58.35%

資料來源：海巡署提供。
說 明：1.總海勤人數：係指實際配置且服勤於該艘艦船艇之工作人員(含軍、警、文職、關務人員及約僱人員)。
2.換發證書：持交通部適任證書參加實作評核後換發海巡機關適任證書者。
3.核發證書：包含下列兩項種類證書統計資料(1)之前未申請過人員首次申請核發證書。(2)海巡機關適任證書效期為5年，逾期後須持體檢表、5年內至少一年之海勤資歷換發新證書。
(三)各項造艦計畫允宜導入專案管理，適當周延規劃預算資源與人力配置，以確保計畫如期如質如預算完成
造艦計畫執行包含建造專案監督管理、艦艇細部設計、建造施工藍圖、生產建造技術以及整體後勤管理規劃及教育訓練等階段，故從最初階段至建造完成需耗費冗長時間。如何在有限之資源下，造艦計畫能依專案管理程序、步驟在各階段執行節點如期、如質、如預算達成目標，事前之規劃與考量及專案執行之時程、人員、預算管理，為影響專案成功與否之關鍵因素。
鑑此，為有效管控造艦專案執行效益與品質，海軍及海巡各項造艦計畫執行允宜導入專案管理，透過計畫（P）→執行（D）→查核（C）→處置（A）等4項程序循環進行，持續檢討改進。另在造艦、接艦、訓練等各階段中適當周延規劃預算資源與人力配置，以確保計畫均能達成「如質、如期、如預算」之目標。

六、海洋研究船隊籌建及運用計畫，允宜考量各部會計畫之急迫性及妥適性，統整及協調國家研究船資源，以完備海洋基礎研究
海洋研究船藉由海洋環境調查，可有效提供國家海域災害防治與海洋資源開發之有效資訊；另一方面，海洋研究船之活動不但是國力之展現，更是展示海上主權延伸主張。經查：
(一)科技部陸續完成4艘海洋研究船建造及購置，有助提升我國海洋研究能量
科技部為滿足未來近海及遠洋研究調查之總體需求，自104年起於「國家海洋科技能量建置計畫」[13]規劃我國海洋研究船隊之建置，包括：購置1 艘2,000 噸級功能型遠洋研究船以及建造1 艘1,000 噸級與2 艘500 噸級近海研究船。該計畫已於107年至109年度間陸續完成新建3艘近海研究船(新海研一、二、三號)及購置1艘海洋科研探測工作船(勵進號)，總新建(購置)經費合計24億9,655萬6千元（詳表4-6-1），3艘新建近海研究船從提出需求、設計到建造，都由我國一手包辦，落實「國船國造」。
[13] 行政院104年12月28日核定「國家海洋科技能量建置計畫」，續於108年11月20日行政院核定第4次修訂之計畫書，其中「國家海洋研究船隊」計畫總經費核定39.38億元，計畫執行期間自104年度至108年度。
海洋研究船陸續到位，現已交由臺灣大學、中山大學、海洋大學(新海研一、二、三號)及國研院(勵進號)維運，提供國家安全、大陸礁層國土調查、海洋環境及資源探勘開發等服務需求，將有助提升我國海洋研究能量。
表4-6-1近年度(107至110年度)海研船新建(購置)及維運經費情形
單位：新臺幣千元
研究船名稱		新海研一號	新海研二號	新海研三號	勵進號
營運管理單位		台灣大學	海洋大學	中山大學	國研院 / 海洋中心
建造完成日		109.8	108.11	108.11	107.03.31
總噸位		2,155	811	811	2,629
總經費		653,631	481,434	481,434	880,057
科技部補助維運經費	107年度決算	0	0	0	117,706
	108年度決算	0	0	0	142,400
	109年度決算說明1	80,643	36,791	34,066	195,283
	110年度預算說明2	197,300			117,706
建造目的		以近岸、短天數、一般海洋科學研究為主。			以遠洋、長天數、特殊或大型海洋探測作業需求為主。

資料來源：科技部提供；本研究整理。
說 明：1.新海研1、2、3號維運費用，109年度為科技部補助計畫之核定經費(執行期限109.8.1-110.7.31)。
2.新海研1、2、3號維運費用，110年度預算尚在審查中。
(二)國海院預計興建3艘海研船，允宜考量計畫之急迫性及妥適性，並與科技部所屬研究船之功能性有所區隔明確分工
海洋委員會國家海洋研究院(下稱國海院)基於業務需求有建造研究船之必要，並考量我國全海域環境基礎資料長期調查蒐集工作，調查範圍包含近岸海域到經濟海域，並在功能性之提升與前瞻需求考量上，爰規劃「海洋基礎資料調查研究船興建計畫」。
該計畫期程為111年至114年，總經費31億元，預計興建具備綜合調查功能之4000噸大洋級調查研究船1艘，以及300與100噸級近岸型調查研究船各1艘，以建構我國執行國家級海洋研究調查所需之基礎能量(詳表4-6-2）。
表4-6-2 國海院「海洋基礎資料調查研究船興建計畫」經費需求及內容表
        單位：新臺幣億元
項 目	計畫 / 期程	總經費	經費需求		興建用途
			111 / 年度	未來 / 年度
建造 4000 噸級研究船 1 艘	111-114	24.00	0.52	23.48	為執行深海探測遙控載具(ROV)、長岩心等海床地質調查與採樣等特殊作業，屬特殊用途船舶，具大洋遠航能力。
建造 300 噸級研究船 1 艘	111-114	4.15	0.12	4.03	可提供專屬海洋生態及保育相關研究任務、水下觀察紀錄等作業能力， 亦作為海洋水文觀測站維護工作船
建造 100 噸級研究船 1 艘。	111-114	2.85	0.09	2.76
合計		31.00	0.73	30.27

資料來源：整理自國海院「海洋基礎資料調查研究船興建計畫(草案)」之內容。
國海院預計興建3艘海洋基礎資料調查研究船，與科技部所屬現有4艘研究船之任務定位、特性及服務對象不同[14]，允宜考量計畫之急迫性及妥適性並明確區隔分工，以完備海洋基礎研究。
[14] 詢據國海院說明，該院調查研究船係配合國家政策或任務需要投入海洋長期調查或研究，為具備常態性、普查性、長程作業之研究船，其主要服務對象包含海洋委員會、經濟部、內政部、文化部、中央氣象局等行政機關執行海域調查監測任務，而科技部研究船為學術型海洋科學基礎研究，以科學研究為設計目的及服務大學院校與研究單位為主，兩者服務對象及功能不盡相同。
(三)國家海洋研究船隊初具規模，允宜統整及協調海洋研究船資源，以避免重複配置
隨著我國海洋研究船隊規模逐漸擴大，海洋研究全方位升級，國家海洋研究船隊各艘船隻大小、功能不盡相同，包含科技部、海洋委員會，以及負責管理船隻之單位也會因海洋研究船不同需求，執行不同之任務，為避免重複配置，整合國家海洋科技研究事務，及海洋研究船營運規章有其必要，允宜統一規範並落實營運管理，健全航行安全稽核，強化保修控管，配合國家政策或任務需要投入海洋長期調查或研究，以作為研究船營運之基礎優化船務管理作業，進而提升海洋研究品質。
海洋委員會於107 年4 月28日正式成立，據該委員會組織法規定，其掌理事項第2 項為「海洋產業發展之統合規劃、協調及推動」，第6 項為「海洋科學研究與技術發展之統合規劃、審議、協調及推動」，與科技部主管之財團法人國家實驗研究院臺灣海洋科技研究中心執行業務關聯甚鉅。是以，為讓國家海洋研究船隊運作更順暢，允宜建立國家海洋研究船隊整合管理平台，統整及協調海洋研究船資源，避免重複配置，以統籌船期編排、人員訓練與調度、設備採購與調度、船隻維護與管理及提升安全與效率等作業，使研究船資源運用達到最佳化，維持國家海洋研發能量，確保海洋科技優勢與永續發展[15]。
[15] 詢據海委會說明，行政院張景森政委於今(110)年4月7日已就研究船整合事宜，召開「整合國家研究船隊」會議，結論除原則支持該會籌建研究船，並請該會於未來研究船籌建期間，進行國家研究船隊之相關整合協調。

伍、結論及建議
在國艦國造政策發展架構下，政府需以國家整體力量，全盤考量、規劃、整合與推動，振興我國船舶(造船)產業，並帶動造船相關之周邊產業，提升國家競爭力及經濟力。結合產學研能量積極培育船舶(造船)產業人才；鼓勵企業投入船艦關鍵技術之研發並促進國際合作；落實「造修合一，全壽期管理」；塑造機關廉政文化並強化內部控制機制；海研船資源有效運用整合，相關建議如下：
一、結合產學研能量積極培育船舶產業人才，以縮減學用落差
近年政府積極推動國艦國造，促使國內船舶(造船)產業新興職務需求增加，惟因大專院校應屆畢業生供給及職訓量能不足，致船舶(造船)產業求才不易人力短缺，恐造成船造技術斷層，不利於我國船舶(造船)產業發展。
因此，政府允宜整合國內各大學科技人才培育、研究單位與產業界等產學合作人才培育措施，以就業出路為誘因，吸引優質科技人才投入船舶(造船)產業，積極培育船舶(造船)產業人才，同時以政策引領科技研發風潮，帶動政府與民間產業同步發展，協助企業強化現有員工基礎實務能力，投入高階專業技術培訓如船舶設計、船舶零組件設計與製造、船舶結構、船舶焊接、船舶電工等，滿足國艦國造之專業人才需求。
二、鼓勵企業投入船艦關鍵技術研發並促進國際合作，以提升國內造艦能量
近年國艦國造政策推動，帶動船舶產業產值上升，惟國內產學合作技術移轉成效未如預期且船舶業者研發經費投入比率偏低，致船艦研製能量不足。另潛艦國造部分關鍵性裝備與零組件籌獲須仰賴外購。
因此，政府允宜鼓勵企業投入船艦關鍵技術之研發，完善船艦製造供應鏈，並將技術研發成果導入船艦相關產業鏈，厚植國內高階船艦關鍵技術人才，建立國產船艦裝備系統驗證能量。
另以鄰近國家(如韓、日等國)為借鏡學習大廠成功經驗，通過認證、技術合作、合作生產、策略聯盟及系統件供應等策略，拓展海外市場，引進國外先進技術，縮短研發時程，提升研發效率，促進國際合作，以提升國內造艦能量。
三、落實「造修合一，全壽期管理」，以完備造艦後續維修能量
「全壽期管理」使艦(船)艇服勤後可得到造艦母廠之後勤支援，定期維修與保養也可以直接回母廠維護，在有限預算額度內降低維修成本，並維持裝備妥善及安全適航為優先。「造修合一」使各項造艦與修艦合而為一，造艦廠將成為艦(船)艇維修母廠，執行長期之維修任務，除可維持船廠作業能量與業績外，更可支援艦(船)艇服勤，增進艦(船)艇妥善率與機動性，以利海上勤務遂行。
因此，政府各項造艦及維修計畫允宜超前布署，落實「造修合一，全壽期管理」，以確保船艦整體後勤維保能量。另海軍等3機關近5年度(106至110年度)艦(船)艇建造、修護及委商保修費用平均每年經費合計逾56億元金額不少，允宜有效控制艦(船)艇維修費用，避免排擠建造費用。
四、塑造機關廉政文化並強化內部控制機制，以杜絕造艦採購違失類案發生
海軍及海巡署配合國艦國造政策，逐年編列預算執行各類型艦艇建造計畫。為避免損及政府廉潔形象，各機關允宜杜絕造艦採購違失類案發生，建立及維持公務職業操守與倫理價值觀念，即時處理偏差行為之機制，型塑廉政文化。另審慎規劃各項造艦計畫需求並掌握期程，依內部控制相關規範確實檢討強化內部控制機制並落實執行，以強化國艦國造品質機能。
五、導入專案管理PDCA循環模式並持續檢討改進，以確保造艦計畫如質、如期、如預算完成
因應未來幾年造艦計畫高峰期，海軍及海巡署執行各項造艦計畫允宜導入專案管理，透過計畫（P）→執行（D）→查核（C）→處置（A）等4項程序循環進行，持續檢討改進，以確保計畫均能達成如質、如期、如預算之目標。另在造艦、接艦、訓練等各階段中適當周延規劃預算資源與人力配置，積極培訓維持所屬艦艇人員適任性配套措施，以利海上勤務之遂行。
六、建立國家海洋研究船隊整合管理平台，以完備海洋基礎研究
海洋研究船之任務定位、特性及服務對象不同，允宜區隔並明確分工，以完備海洋基礎研究。另為統整及協調海研船資源，允宜建立國家海洋研究船隊整合管理平台，統一規範並落實研究船營運管理，使研究船資源運用達到最佳化，維持國家海洋研發能量，確保海洋科技優勢與永續發展。
(分機:8664 高振源)
參考文獻
中文部分
經濟部工業局(2021)，《造船產業(含國防船艦)2021-2023專業人才需求推估調查》，頁7-10。取自：https://ws.ndc.gov.tw/001/administrator/18/relfile/6037/9323/fa6af820-7f9d-4fbf-9033-7e7def74bc19.pdf，(點閱日期2021/06/08)。
藍侑書、涂家瑜、張晴奕、張慎之、石大誠、楊俊宜，〈海巡機關海勤人力培訓之研究〉，《海洋委員會海巡署自行研究報告》，2019年12月，頁18。取自：https://www.cga.gov.tw/GipOpen/wSite/public/Attachment/f1592362629923.pdf，(點閱日期2021/07/02)。
羅振瑜、許然博，〈國艦國造關鍵成功因素之研究〉，《海軍學術雙月刊》，第54卷第1期，2020年2月，頁52至53。取自：https://navy.mnd.gov.tw/Files/Paper/4-%E5%9C%8B%E8%89%A6%E5%9C%8B%E9%80%A0%E9%97%9C%E9%8D%B5%E6%88%90%E5%8A%9F.pdf，(點閱日期2021/05/04)。
李志德，〈海風泱泱-從忠義計畫到拉法葉艦的故事〉，2006年3月，頁70至71。
蒲澤春，〈自美海軍籌購除役軍艦專案管理創新模式之研究-以基隆級飛彈驅逐艦為例〉，《義守大學工業管理學系博士論文》，2020年1月。
快樂工作人雜誌(2017)。104人力銀行關鍵報告，Cheer2017快樂工作人雜誌求職指南，2018年6月14日。
林彥、劉家欽、鄭群騰、陳美蓉、翁偉翔、蕭景鴻、侯宜廷，〈有效提升海巡艦艇服勤妥善〉，《行政院海岸巡防署自行研究報告》，2017年，頁52至53。取自：https://www.cga.gov.tw/GipOpen/wSite/public/Attachment/f1526975348251.pdf，(點閱日期2021/05/11)。
外文部分
日本防衛省.(2021).〈これまでの概算要求書〉，Retrieved 06/01/2021 https://www.mod.go.jp/j/yosan/gaisan/index.html。
韓國海軍(2021).〈해군콘텐츠〉，Retrieved 06/01/2021 https://www.navy.mil.kr/mbshome/mbs/navy/subview.do?id=navy_060501000000。
Wikipedia.(2021).〈List of active Republic of Korea Navy ships〉，Retrieved 06/01/2021 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_active_Republic_of_Korea_Navy_ships。
韓國國防部(2021) .〈국방예산추이〉，Retrieved 07/28/2021，https://www.mnd.go.kr/mbshome/mbs/mnd/subview.jsp?id=mnd_010401010000。
韓國國防部防衛事務廳(2021).〈년방위력개선사업예산편성현황〉，Retrieved 07/28/2021，http://www.dapa.go.kr/dapa/na/ntt/selectNttList.do?bbsId=331&menuId=354。
網站部分
行政院主計總處，中華民國統計資訊網（http://www.stat.gov.tw）。
國家發展委員會，產業人力供需資訊網，(https://theme.ndc.gov.tw/manpower/Content_List.aspx?n=7C0482C7FB2D6767)。
教育部統計處，大專校院學科標準分類(https://stats.moe.gov.tw/bcode/)。
勞動部，勞動統計查詢網(https://statfy.mol.gov.tw/statistic_DB.aspx)。
經濟部統計處，工業產銷存動態調查)https://dmz26.moea.gov.tw/GMWeb/investigate/InvestigateDB.aspx)。
財團法人船舶暨海洋產業研發中心，https://www.soic.org.tw。
附錄
附錄1迄至110年3月底國艦國造相關計畫預算執行情形彙整表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	總經費	預算編列及執行情形
		迄110年度累計編列數	迄110年3月底累計分配數		迄110年3月底累計執行數	累計分配執行率

海軍艦艇籌建相關計畫104 年至109 年
高效能艦艇後續量產案（第一批）	16,402,054	7,156,619	5,087,411		5,087,368	99.90%
籌獲新型兩棲船塢運輸艦第一階段合約設計	48,873	48,873	48,873		48,873	100.00%
籌獲新型兩棲船塢運輸艦第二階段	7,332,124	5,534,432	4,779,160		4,779,088	99.90%
快速布雷艇	917,769	917,769	606,463		606,449	99.90%
潛艦國造-第一階段合約設計	2,997,708	2,997,708	2,997,708		2,734,378	91.22%
潛艦國造-第二階段原型艦籌建	49,361,709	27,787,917	19,646,504		18,637,238	94.86%
新一代飛彈巡防艦第一階段合約設計	49,295	49,295	49,295		49,295	100.00%
新一代飛彈巡防艦-第二階段原型艦籌建	24,549,162	122,045	16,500		16,322	98.92%
新型救難艇	3,658,002	1,431,628	595,363		595,347	100.00%
特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案	822,241	670,005	95,881		84,570	88.20%
新式港勤拖船購置計畫	968,002	5,967	5,967		581	9.74%
小計(A)	107,106,939	46,722,258	33,929,125		32,639,509	96.20%
強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫99 年至112年
1.3000噸級巡防救難艦2艘(99-103年度)	3,383,821	3,383,821	3,383,821		3,207,696	94.80%
2.2000噸級巡防救難艦1艘(99-101年)	1,237,523	1,237,523	1,237,523		1,173,663	94.84%
3.1000噸級巡防救難艦4艘(99-105年)	3,920,097	3,920,097	3,920,097		3,880,250	98.98%
4.1000噸級遠洋巡護船2艘(99-102年)	1,662,542	1,662,542	-		1,598,302	96.14%
5.2000、1000噸巡防救難艦延壽計畫(99-103年 )	595,108	595,108	-		695,558	116.88%
6.新建100噸級巡防救難艇28艘(102-112年)	5,401,456	4,475,401	3,819,591		3,361,586	88.01%
小計(B)	16,200,547	15,274,492	14,618,682		13,917,055	95.20%
籌建海巡艦艇發展計畫107 年至116年
1.4000 噸級巡防艦4 艘籌建8 年計畫(107-114年)	11,747,885	5,540,114	3,965,320		3,686,693	92.97%
2.1000 噸級巡防艦6 艘籌建9 年計畫(108-116年)	7,042,720	1,755,112	925,111		845,172	91.36%
3.2.600 噸級巡防艦12 艘籌建9 年計畫(107-115年)	14,447,785	4,911,205	3,004,956		2,864,790	95.34%
4.100 噸級巡防艇 17 艘籌建10 年計畫	4,234,748	850,649	532,995		533,878	100.17%
5.35 噸級巡防艇 52 艘籌建10 年計畫	4,851,175	1,413,483	923,682		1,142,455	123.68%
6.沿岸多功能艇 50 艘籌建 8年計畫	280,810	116,232	97,314		75,804	77.90%
小計(C)	42,605,123	14,586,795	9,449,378		9,148,792	96.82%
海關巡緝艇汰舊換新計畫(106-112) (D)	876,190	225,085		224,125	221,800	98.96%
合計(A+B+C+D)	166,788,799	76,808,630		58,221,310	55,927,156	96.06%

資料來源：海軍、海巡署及關務署提供。
說 明：資料統計至110年3月底止。
附錄2 近5年(104至108學年度)國內大專院校船舶(造船)製造、研發及維修相關系所畢業生人數統計表 單位:人
學科標準分類/學年度	104年	105年	106年	107年	108年
造船工程細學類	590	568	570	573	487
化學細學類	2,557	2,441	2,460	2,373	2,386
化學工程系學類	3,989	3,928	4,042	3,989	3,846
材料工程細學類	2,769	2,535	2,379	2,322	2,196
電機與電子工程細學類	23,450	23,320	21,653	20,760	19,275
機械工程細學類	11,817	11,877	11,862	11,442	11,374
工業工程細學類	3,893	3,624	4,036	3,856	3,697
資訊技術細學類	17,159	16,272	16,224	15,916	14,534
電算機應用細學類	1,710	1,645	1,411	1,287	1,063
航海細學類	294	400	389	273	336
小計 / (A技術工程類)	68,228	66,610	65,026	62,791	59,194
行銷及廣告細學類	1,626	1,533	2,883	2,883	2,719
一般商業細學類	569	623	662	600	463
外國語文細學類	15,004	14,263	14,456	14,112	13,240
小計 / (B專案管理類)	17,199	16,419	18,001	17,595	16,422
合計(A+B)	85,427	83,029	83,027	80,386	75,616
造船工程占技術工程類畢業生人數比率(C/A)	0.86%	0.85%	0.88%	0.91%	0.82%

資料來源：整理自教育部之「大專校院學科標準分類查詢系統」(https://stats.moe.gov.tw/bcode/)。
說 明：表內各學年度畢業生人數含博士班、碩士班、學士班(含四技)、二年制大學(含二技)、學士後學位學程之人數。
附錄3 造船產業(含國防船艦)人才關鍵職缺之需求表
所欠缺之人才職類	基本學歷/學類	所欠缺之人才職類	基本學歷/學類
作業員	大專院校/ / 1.機械工程細學類 (07151)；2.造船工程細學類(07163)；3.電機與電子工程 細 學 類(07141)；4.航海細學類(10414)；5.資訊技術細學類(06131)。	品質管制與驗證工程師	大專院校/ / 1.航海細學類10414)；2.機械工程細學類(07151)；3.造船工程細學類(07163)；4.工業工程細學類(07191)；5.材料工程細學類(07112)。
研發工程師	大專院校/ / 1.機械工程細學類 (07151)；2.造船工程細學類(07163)；3.資訊技術細學類(06131)；4.航海細學類(10414)；5.材料工程細學類(07112)；6.工業工程細學類(07191)。	基本設計工程師	大專院校/ / 1.航海細學類(10414)；2.機械工程細學類(07151)； 3.造船工程細學類(07163)4.材料工程細學類(07112)。
細部設計工程師	大專院校/ / 1.航海細學類(10414)；2.機械工程細學類(07151)；3.造船工程細學類(07163)；4.工業工程細學類(07191)；5.資訊技術細學類(06131)；6.材料工程細學類(07112)。	船舶電力系統工程師	大專院校/ / 1.機械工程細學類(07151)；2.造船工程細學類(07163)；3.航海細學類(10414)；4.資訊技術細學類(06131)；5.電機與電子工程細學類(07141)。
船舶管路系統工程師	大專院校/ / 1.航海細學類(10414)；2.機械工程細學類(07151)；3.造船工程細學類(07163)；4.材料工程細學類(07112)。	電務技術員	1.機械工程細學類(07151)；2.造船工程細學類(07163)；3.電機與電子工程細學類(07141)；4.航海細學類(10414) 。
輪機及推進系統工程師	大專院校/ / 1.機械工程細學類(07151)；2.造船工程細學類(07163)；3.航海細學類(10414)；4.資訊技術細學類(06131)；5.材料工程細學類(07112)	機械設計工程師	大專院校/ / 1.機械工程細學類(07151)；2.造船工程細學類(07163)；3.航海細學類(10414)；4.資訊技術細學類(06131)；5.材料工程細學類(07112)；6.工業工程細學類(07191)。
機電整合工程師	碩士以上/ / 1.電算機應用細學類(06134)；2.資訊技術細學類(06131)；3.機械工程細學類(07151)；4.造船工程細學類(07163)；5.工業工程細學類(07191)；6.材料工程細學類(07112)	艤裝工程師	碩士以上/ / 1.機械工程細學類(07151)；2.造船工程細學類(07163)；3.航海細學類(10414)；4.工業工程細學類(07191)。

資料來源：經濟部工業局(2020)，《造船產業(含國防船艦) 2021-2023專業人才需求推估調查》，頁7-10；本研究整理。
說 明：表內學類代碼係依據教育部106年第5次修訂「學科標準分類」填列。