近年我國推動國防自主及國防科技工業採行措施執行情形之探討
一、國機國造、國艦國造規劃內容及近年預算編列及執行情形
國防部自106年度起陸續提出新式高教機及多項國艦國造計畫，海洋委員會(原為行政院海岸巡防署)亦於106年經行政院核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，茲就各計畫內容、預算編列及執行現況概述如下：
(一)國機國造計畫-新式高級教訓機
國防部於105年9月9日核定空軍司令部所提「新式高級教訓機」66架籌獲計畫，辦理期程為106年度至117年度，計畫總經費686億3,901萬7千元，截至110年度已編列預算244億5,131萬2千元。新式高級教訓機計畫於106年2月簽約啟動後，108年9月完成原型機組裝作業，並於109年6月完成原型機首飛，依109年12月7日國防部於本院外交及國防委員會所提「新式高級教訓機預算凍結5億元專案報告」資料，新式高級教訓機預計於110至115年間分年交機2架、8架、17架、18架、18架及3架(詳表1)。
 表1 新式高級教訓機110年至115年交機規劃期程 單位：架
年度	交機架數	累積交機架數
110	2	2
111	8	10
112	17	27
113	18	45
114	18	63
115	3	66

        資料來源：109年12月7日國防部於本院外交及國防委員會所提「新式高級教訓機預算凍結5億元專案報告」書面報告，本中心整理。
(二)海軍國艦國造計畫
106年度國防報告書就國艦國造政策之說明略以：「國防部依作戰需求規劃未來新興兵力，採批量、循環及長期自製，以滿足建軍戰備需求。」國防部105年7月7日向本院外交及國防委員會專案報告之書面資料亦指出：「…海軍前瞻未來作戰場景，規劃未來15年新興兵力，計有潛艦、新一代主戰艦、飛彈巡防艦、新型獵雷艦、高效能艦艇後續量產、救難艦、海洋測量艦、新型兩棲船塢運輸艦、兩棲直升機船塢運輸艦等型艦艇，採批量、循環及長期方式規劃，滿足建軍備戰需求。」查110年度國防部所屬單位預算中，海軍司令部辦理中或新提出之造艦計畫共8案[1](詳表2)，規劃造艦44艘，總經費1,060.41億元，110年度法定預算數149.58億元；而其原規劃籌建之「微型飛彈突擊艇」60艘(總經費316.38億元)，海軍已就合約設計評估其作戰運用及整體效益，於109年12月以「無法滿足作戰需求」為由，函報國防部辦理現況結案。
[1] 若加上海軍司令部原規劃籌建「微型飛彈突擊艇」，則為9案；該案110年度預算1,122萬1千元經本院審議後已全數減列。
表2 110年度海軍司令部辦理艦艇國造所提出之計畫及經費需求統計表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫期程	計畫總經費(億元)	艦艇類別	造艦數量	110年度預算數
高效能艦艇後續量產案（第一批）	106-114	164.02	-	3艘	2,069,336
籌獲新型兩棲船塢運輸艦第二階段	106-111	73.32	-	1艘	755,496
快速布雷艇	106-110	9.18	-	4艘	311,397
潛艦國造-第2階段原型艦籌建	108-114	493.62	-	1艘	10,516,869
新一代飛彈巡防艦-第2階段原型艦籌建	108-115	245.49	-	1艘	106,215
新型救難艦	108-112	36.58	-	1艘	836,336
特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案	105-111	8.22	特種作戰突擊艇	18艘	357,376
			硬殼充氣艇	8艘
新式港勤拖船購置	109-113	9.68		7艘	5,386
小計		1,060.41		44艘	14,958,411
微型飛彈突擊艇	108-118	316.38	-	60艘	-

 資料來源：110年度國防部所屬單位預算書，本中心整理。
(三)海洋委員會「籌建海巡艦艇發展計畫」
原行政院海岸巡防署(現為海洋委員會)於106年6月19日經行政院核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計於107-116年間籌獲「4,000噸巡防艦」等6款艦艇共計141艘，建造經費亦達426.51億元(詳表3)。依海洋委員會110年2月9日函送本院「海巡署籌建海巡艦艇發展計畫109年第4季執行進度之書面報告」，600噸級巡防艦、35噸級巡防艇及沿岸多功能艇，已分別完成首艦、第七艇及第九艇交船作業，尚符合計畫進度；另原訂109年底交船之4,000噸級巡防艦首艦，亦已於110年4月29日交船。
表3 海洋委員會「籌建海巡艦艇發展計畫」內容及經費需求統計表
計畫名稱	計畫期程	計畫總經費(億元)	艦艇類別	造艦數量
籌建海巡艦艇發展計畫	107-114	117.48	4000噸級巡防艦	4艘
	108-116	70.43	1000噸級巡防艦	6艘
	107-115	144.48	600噸級巡防艦	12艘
	107-116	42.35	100噸級巡防艇	17艘
	107-116	48.51	35噸級巡防艇	52艘
	108-115	2.81	沿岸多功能艇	50艘
小計		426.51	141艘

 資料來源：110年度海巡署及所屬單位預算書，本中心整理。