近年我國推動國防自主及國防科技工業採行措施執行情形之探討 頁次
近年我國推動國防自主及國防科技工業採行措施執行情形之探討
壹、前言
國防法第22條第1項規定：「行政院所屬各機關應依國防政策，結合民間力量，發展國防科技工業，獲得武器裝備，以自製為優先，向外採購時，應落實技術轉移，達成獨立自主之國防建設。」而為落實國防自主政策，國防部近年依國防科技規劃研發期程，執行武器系統自研自製，並聚焦於航太、船艦及資安三領域，自106年度起陸續提出新式高級教訓機及多項國艦國造計畫；另海洋委員會(原為行政院海岸巡防署)亦於106年經行政院核定辦理「籌建海巡艦艇發展計畫」。而為有效結合政府與民間力量，發展國防產業，達成國內研發、產製武器裝備及後勤支援為優先等目標，行政院除於107年8月21日核定經濟部函報之國防產業發展方案外，國防產業發展條例亦於108 年6月19日公布，並自110年6月18日始正式施行[1]。揆該條例制定前，經濟部、科技部及國防部已有多項國防科技工業推動機制及措施，爰本報告除檢視國機國造及國艦國造等國防自主計畫執行現況外，亦將檢視國防產業發展條例配套措施準備情形、現有國防科技工業推動機制執行狀況，提出改善建議，俾供主管機關作為相關政策制訂及檢討之參考。
[1] 國防產業發展條例第 11 條已自109年2月28日開始施行。
貳、重大國防自主計畫及國防科技工業推動措施之執行概況
一、國機國造、國艦國造規劃內容及近年預算編列及執行情形
國防部自106年度起陸續提出新式高教機及多項國艦國造計畫，海洋委員會(原為行政院海岸巡防署)亦於106年經行政院核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，茲就各計畫內容、預算編列及執行現況概述如下：
(一)國機國造計畫-新式高級教訓機
國防部於105年9月9日核定空軍司令部所提「新式高級教訓機」66架籌獲計畫，辦理期程為106年度至117年度，計畫總經費686億3,901萬7千元，截至110年度已編列預算244億5,131萬2千元。新式高級教訓機計畫於106年2月簽約啟動後，108年9月完成原型機組裝作業，並於109年6月完成原型機首飛，依109年12月7日國防部於本院外交及國防委員會所提「新式高級教訓機預算凍結5億元專案報告」資料，新式高級教訓機預計於110至115年間分年交機2架、8架、17架、18架、18架及3架(詳表1)。
 表1 新式高級教訓機110年至115年交機規劃期程 單位：架
年度	交機架數	累積交機架數
110	2	2
111	8	10
112	17	27
113	18	45
114	18	63
115	3	66

        資料來源：109年12月7日國防部於本院外交及國防委員會所提「新式高級教訓機預算凍結5億元專案報告」書面報告，本中心整理。
(二)海軍國艦國造計畫
106年度國防報告書就國艦國造政策之說明略以：「國防部依作戰需求規劃未來新興兵力，採批量、循環及長期自製，以滿足建軍戰備需求。」國防部105年7月7日向本院外交及國防委員會專案報告之書面資料亦指出：「…海軍前瞻未來作戰場景，規劃未來15年新興兵力，計有潛艦、新一代主戰艦、飛彈巡防艦、新型獵雷艦、高效能艦艇後續量產、救難艦、海洋測量艦、新型兩棲船塢運輸艦、兩棲直升機船塢運輸艦等型艦艇，採批量、循環及長期方式規劃，滿足建軍備戰需求。」查110年度國防部所屬單位預算中，海軍司令部辦理中或新提出之造艦計畫共8案[2](詳表2)，規劃造艦44艘，總經費1,060.41億元，110年度法定預算數149.58億元；而其原規劃籌建之「微型飛彈突擊艇」60艘(總經費316.38億元)，海軍已就合約設計評估其作戰運用及整體效益，於109年12月以「無法滿足作戰需求」為由，函報國防部辦理現況結案。
[2] 若加上海軍司令部原規劃籌建「微型飛彈突擊艇」，則為9案；該案110年度預算1,122萬1千元經本院審議後已全數減列。
表2 110年度海軍司令部辦理艦艇國造所提出之計畫及經費需求統計表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫期程	計畫總經費(億元)	艦艇類別	造艦數量	110年度預算數
高效能艦艇後續量產案（第一批）	106-114	164.02	-	3艘	2,069,336
籌獲新型兩棲船塢運輸艦第二階段	106-111	73.32	-	1艘	755,496
快速布雷艇	106-110	9.18	-	4艘	311,397
潛艦國造-第2階段原型艦籌建	108-114	493.62	-	1艘	10,516,869
新一代飛彈巡防艦-第2階段原型艦籌建	108-115	245.49	-	1艘	106,215
新型救難艦	108-112	36.58	-	1艘	836,336
特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案	105-111	8.22	特種作戰突擊艇	18艘	357,376
			硬殼充氣艇	8艘
新式港勤拖船購置	109-113	9.68		7艘	5,386
小計		1,060.41		44艘	14,958,411
微型飛彈突擊艇	108-118	316.38	-	60艘	-

 資料來源：110年度國防部所屬單位預算書，本中心整理。
(三)海洋委員會「籌建海巡艦艇發展計畫」
原行政院海岸巡防署(現為海洋委員會)於106年6月19日經行政院核定「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計於107-116年間籌獲「4,000噸巡防艦」等6款艦艇共計141艘，建造經費亦達426.51億元(詳表3)。依海洋委員會110年2月9日函送本院「海巡署籌建海巡艦艇發展計畫109年第4季執行進度之書面報告」，600噸級巡防艦、35噸級巡防艇及沿岸多功能艇，已分別完成首艦、第七艇及第九艇交船作業，尚符合計畫進度；另原訂109年底交船之4,000噸級巡防艦首艦，亦已於110年4月29日交船。
表3 海洋委員會「籌建海巡艦艇發展計畫」內容及經費需求統計表
計畫名稱	計畫期程	計畫總經費(億元)	艦艇類別	造艦數量
籌建海巡艦艇發展計畫	107-114	117.48	4000噸級巡防艦	4艘
	108-116	70.43	1000噸級巡防艦	6艘
	107-115	144.48	600噸級巡防艦	12艘
	107-116	42.35	100噸級巡防艇	17艘
	107-116	48.51	35噸級巡防艇	52艘
	108-115	2.81	沿岸多功能艇	50艘
小計		426.51	141艘

 資料來源：110年度海巡署及所屬單位預算書，本中心整理。
二、經濟部、科技部及國防部既有推動國防科技工業發展重要措施
(一)國防部與科技部共同推動學界參與國防科技學術研究
為促進國內學術研究機構參與國防科學技術發展，並落實國防科技植基民間之政策，國防部與科技部逐年編列學合計畫專款，以跨部會合作方式，委託國內各公私立校院，執行國防科技基礎與應用研究為主之學術合作專題研究計畫(以下簡稱「學合計畫」)。106年度至109年度學合計畫年度總經費約在9,710萬9千元至1億5,717萬6千元間，每年執行研究計畫件數少則94案，多則123案(詳表4)。110年度國防部軍備局仍就辦理國防科技學術合作計畫81案，編列1億2,740萬6千元預算；科技部則編列1.8億元預算，規劃評選國內部分大學就7大研究領域籌設「國防科技學研中心」[3]，未來將配合國防科技發展之需求並以該中心為平台，徵求國內專家學者投入先進科研計畫(5-8年期)及基礎型學合計畫(1-3年期)。
[3] 科技部預計評選並補助3至6所大學成立「學研中心」，以發展深耕特定領域關鍵技術及人才培育為目標，初期擬定學研中心推動主題領域包括「尖端動力系統與飛行載具」、「先進船艦及水下載具」、「先進材料與力學分析研究」、「資電通訊與智慧化科技」、「前瞻感測與精密製造研究」、「關鍵系統分析與整合」、「先進系統工程研究」等7大主題領域。
表4 106年度至110年度國防部與科技部學合計畫預算執行情形
單位：件；新台幣千元
類別 / 年度	國防部款項		科技部款項		合計
	計畫數	支用數	計畫數	支用數	計畫數	支用數
106	37	47,025	57	50,084	94	97,109
107	35	47,500	59	51,165	94	98,665
108	70	107,280	53	49,896	123	157,176
109	60	82,550	37	39,060	97	121,610
110	81	127,406	-	180,000	81	307,406

說 明：106年度至109年度為決算數，110年度為法定預算數。
資料來源：國防部及科技部提供，本中心彙整。
(二)透過產業合作發展會報機制，鼓勵廠商自費試研製修軍品以建構有效修護支援體系
國防法第22條第2項規定：「國防部得與國內、外之公、私法人團體合作或相互委託，實施國防科技工業相關之研發、產製、維修及銷售。」全民防衛動員準備法第17條第1項規定：「為達成國防工業植基民間，國防部應結合軍、公、民營生產事業機構，建立國防工業動員生產體系，與經濟部共同組成作業編組，辦理軍、公、民營國防工業發展及軍品生產能力資料調查等相關事項，以完成各項動員生產準備；…。」國防部爰訂定「國防部科技工業機構與法人團體從事研發產製維修辦法」、「國防部委託法人團體從事研發產製維修作業要點」，並藉由產業合作發展會報[4]機制[5]，每年檢討可委外研製修之軍品項目，辦理軍品展示、廠商意願登記、能量評鑑及簽約試研製修等作業，建立軍品合格證之合格法人團體名單，並依相關規定[6]優先採選擇性招標辦理後續購製事宜。查截至109年底取得軍品合格證明書之廠商74家、合格軍品品項755項。
[4] 依國防部委託法人團體從事研發產製維修作業要點第3點規定，產業合作發展會報權責包括：「1.國防科技工業產品研製修能力資料調查及建立。2.綜理國防科技工業評鑑及驗證事務。3.綜整委託項目與合格法人團體審查。4.其他有關國防科技工業協調及配合事項。5.協助辦理法規修訂與宣導。6.管理具有軍品研發(產製或維修)合格證明書之廠商相關資訊。7.科技工業機構展示項目公開於資訊網站。8.辦理年度研製修軍品展示及專案展示，並於展示公告截止日後1個月內舉辦廠商說明會。9.研製修項目第三方認證機構與專業驗證機構、品項(含增修訂)之審核作業。」
[5] 產業合作發展會報相關業務目前係委由「社團法人中華工業合作發展促進會」辦理，國防部110年度預算編列委辦經費700萬元。
[6] 依	國防部科技工業機構與法人團體從事研發產製維修辦法第20條規定：「科技工業機構委託法人團體從事國防科技工業之產製或維修，符合政府採購法得採選擇性招標辦理者，優先以選擇性招標方式辦理。但得以採限制性招標辦理者，不在此限。」
(三)運用工業合作點數資源，爭取關鍵技術移轉以提升國內技術能量
依國防部99年修正發布「國防部工業合作作業規定」第2點及第4點規定，採購金額達500萬美元以上之向外採購軍事投資計畫案，均應執行工業合作；工業合作額度最少應達商購合約或軍售案承商實際合約總價款40%[7]。查經濟部與國防部共同設立「經濟部國防部工業合作政策指導會」負責執行策略與方針之審議及決策任務；下設工業合作推動小組，負責計畫審查與資源運用，並由經濟部與國防部每年編列預算(106-110年度之預、決算情形詳表5)將工業合作計畫之執行與管控委由財團法人金屬工業研究發展中心辦理。經統計自82年執行迄今，我國已簽署145份工合協議書，總計獲得工業合作點數151億7,000萬點，其中屬軍購案部分計104份，獲得點數124億6,200萬點，約占總額度82%。截至109年底，已通過工業合作預核111億4,000萬點，尚可運用工業合作點數40億3,000萬點。
[7] 國防部工業合作作業規定第4點規定：「工業合作額度最少應達商購合約或軍售案承商實際合約總價款40%，至確實之工業合作額度由工業合作主管機關審定之。」
表5 106年度至110年度經濟部與國防部就辦理工業合作業務編列預算數及決算數 單位：新台幣千元
類別 / 年度	經濟部預算		國防部預算		合計
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
106	17,401	16,990	11,000	10,000	28,401	26,990
107	17,401	13,000	10,000	9,700	27,401	22,700
108	15,426	21,555	10,000	10,000	25,426	31,555
109	14,900	22,423	10,000	10,000	24,900	32,423
110	14,900		10,000		24,900

說 明：國防部預算包括委由國家中山科學研究院辦理工業合作個案計畫推動之相關業務經費。
資料來源：國防部及經濟部工業局提供，本中心彙整。
(四)藉由國防資源釋商方式鼓勵國內廠商參與軍品供應
國防部於92年訂頒「國軍推動國防資源釋商政策作業規定」，期藉由資源釋商方式，將不具機敏性、戰備時效性及非核心能量之武器裝備軍需品釋出民間供應，以鼓勵國內廠商參與軍品供應。國防資源釋商內容依業務屬性區分「武器裝備獲得」、「武器裝備維持」及「一般軍需品」等3大類，並依建軍構想及武器整建指導原則，訂定分年釋商目標。106-110年度計畫釋商目標金額分為930億元、1,200億元、1,300億元、1,310億元及1,280億元(詳表6)，占各年度國防預算比率為29.13%、37.14%、38.18%、37.3%及35.38%，而106-109年度實際釋商金額達成率則為109.3%、98.73%、100.23%及97.18%。
表6 106年度至110年度國防部辦理國防資源釋商目標金額及實際達成狀況 單位：億元；%
年度	國防部主管預算金額	資源釋商目標金額	釋商目標占國防預算之比率	資源釋商實際金額	資源釋商金額達成率
106	3,193	930	29.13	1,016	109.3
107	3,231	1,200	37.14	1,185	98.73
108	3,405	1,300	38.18	1,303	100.23
109	3,512	1,310	37.30	1,287	97.18
110	3,618	1,280	35.38	-	-

資料來源：國防部提供，本報告整理。
三、制定國防產業發展條例，落實國防產業獨立自主之基本方針
為提升國防科技水準，積極帶動國防產業供應鏈成長，完善國防產業法令體系及發展環境，建立軍品分類管理、廠商分級評鑑、安全查核維護及跨部會合作等機制，國防產業發展條例已於108年6月19日制定公布，該條例第20條規定：「主管機關、其他主辦機關及相關機關應於本條例公布後2年內完成相關計畫及配套措施。」查國防部已於109年底前依第3、4、5、7、8、12、13及17條授權訂定配套法規(詳表7)，行政院並於110年5月24日發布除第 11 條[8]外，其餘條文自110年6月18日施行。
[8] 國防產業發展條例第 11 條已自109年2月28日開始施行。
 表7 國防產業發展條例相關子法規及行政規則一覽表
國防產業發產條例條文	配套法規名稱	公布日期
第3條	列管軍品範圍及認定辦法	109.8.24
第4條	列管軍品廠商資格級別認證辦法	109.9.10
第5條	列管軍品廠商安全查核辦法	109.9.2
第7條	列管軍品安全維護申請辦法	109.9.8
第8條	列管軍品技術文書圖表輸出管理辦法	109.9.1
第12條	列管軍品合格廠商獎勵辦法	109.9.4
第13條	列管軍品測試協助申請辦法	109.9.4
第17條	二等三等列管軍品最有利標評選項目與配分基準	109.9.2

資料來源：國防部提供，本報告整理。
參、相關問題之探討
一、海軍司令部推動多項國艦國造計畫，然部分因故辦理現況結案、部分進度未如預期，計畫事前評估及事後督導均有待加強
國防部105年7月7日向本院外交及國防委員會專案報告書面資料指出：「…海軍前瞻未來作戰場景，規劃未來15年新興兵力，計有潛艦、新一代主戰艦、飛彈巡防艦、新型獵雷艦、高效能艦艇後續量產、救難艦、海洋測量艦、新型兩棲船塢運輸艦、兩棲直升機船塢運輸艦等型艦艇，採批量、循環及長期方式規劃，滿足建軍備戰需求。」查海軍司令部已陸續提出新型獵雷艦、高效能艦艇後續量產、新型兩棲船塢運輸艦、微型飛彈突擊艇、快速布雷艇、潛艦原型艦、新一代飛彈巡防艦原型艦、新型救難艦、特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇、新式港勤拖船等多項艦艇籌建案，揆各造艦計畫執行迄今，部分已因故辦理現況結案、部分進度未如預期，計畫事前評估及事後督導均有待加強。說明如次：
(一)籌獲獵雷艦第2階段計畫因招標過程疏失及事後履約督導未臻確實，致眾多銀行承受高額損失
海軍司令部前於100年經國防部核定辦理「籌獲獵雷艦第2階段」計畫，總經費358億5,185萬9千元，原訂自102年度至113年度分12年編列預算籌獲6艘獵雷艦。惟因得標廠商慶富造船股份有限公司(以下簡稱慶富公司) 於建造期間以不實文件向多家銀行詐貸款項且爆發財務危機，國防部雖於106年12月13日與慶富公司解約，雖因沒收廠商還款保證金及違約保證金而無重大財務損失，然卻導致眾多公股銀行承受巨額貸款呆帳，且「籌建獵雷艦第2階段」計畫之建軍備戰任務亦無成果。依行政院106年11月2日提出專案調查報告指陳[9]：「本案招標過程確有不當之處，臚列如下…廠商財力資格大幅放寬，且未確保廠商有相當財力，顯有不當…4.未落實履約管理：未能就廠商履約進度嚴加控管。」監察院亦於108年2月21日就本案向國防部、金融監督管理委員會及行政院農業委員會漁業署等機關提出糾正[10]。
[9] 調查報告臚列缺失與責任檢討：「（一）採購過程本案招標過程確有不當之處，臚列如下：1.招標前階段：國防部於招標前曾函詢工程會意見，卻未視個案情節妥慎參酌工程會意見辦理。2.招標文件規範：廠商財力資格大幅放寬，且未確保廠商有相當財力，顯有不當；評選項目及子項之配分未適當反映造艦作業重要性；招標文件僅允許「價格」採協商措施顯有未當。3.評選作業：內派委員人數過少；未掌握評選委員出席狀況；未究明原召集人、副召集人均缺席第2次評選委員會之原因，直接使出席委員互推新任召集人及副召集人，顯有缺失；不同委員評選結果有明顯差異，未落實評選委員應就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見逐項討論之規定；未依招標文件採協商措施。4.未落實履約管理：未能就廠商履約進度嚴加控管…。」
[10] 監察院108年2月21日108國正0002號糾正， https://www.cy.gov.tw/CyBsBoxContent.aspx?n=133&s=6447。
(二)倉促建案並納編微型飛彈突擊艇預算，嗣後又以「無法滿足作戰需求」為由辦理現況結案
海軍司令部前於108年度國防部所屬單位預算中提出「微型飛彈突擊艇」計畫，總經費316億3,844萬3千元，規劃自108年度至118年度分11年編列預算籌建60艘微型飛彈突擊艇。依國防部國軍武器裝備獲得建案規定，「新台幣10億元以上非極機密之新增投資案件，應於本部審定後，依預算法陳報行政院審核。」、「未完成建案程序者，不得納案編列預算，違者追究相關單位疏失責任。」惟查本案國防部倉促納編預算[11]，致使行政院僅能於有限期間內審議及核定[12]，而本院於審議108年度國防部所屬單位預算時[13]，則要求需待原型艇完成合約設計及模擬儎臺測試，並向立法院專案報告獲同意後，始可啟動建造。查本案海軍司令部係於109年9月30日完成合約設計，包括船體設計及模擬儎臺等多項先期研究，惟據其依合約設計評估作戰運用及整體效益後，認定無法滿足作戰需求，已於109年12月10日[14]呈報國防部辦理現況結案[15]，是項艦艇籌建亦顯無成果。
[11] 國防部係於107年8月8日將「微型飛彈突擊艇」計畫函報行政院，距行政院院會審議通過108年度中央政府總預算僅餘數日，迫使行政院僅能於有限期間內審議。
[12] 行政院於107年8月31日以院臺防字第1070102967號函核定「微型飛彈突擊艇」案後，國防部始於同日以國略建軍字第1070001409號函核定全案。
[13] 資料來源: 109年9月7日海軍司令部發布新聞稿說明，針對媒體報導「微型飛彈突擊艇建案喊停」乙情。
[14] 海軍司令部於109年12月10日國海計管字第1090066658號呈報「微型飛彈突擊艇」現況結案，國防部復於110年3月12日國作整備字第1100054951號令復同意結案。
[15] 108年度及109年度合計編列預算2億458萬元，其中與財團法人船舶暨海洋產業研發中心簽約執行合約設計2 億295萬9千元、採購相關作業費157萬1千元，報繳數5萬元。
(三)「特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案」已2度延長辦理期程，籌獲時間由原107年度延至111年度
海軍司令部於105年度提出「特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案」，規劃籌購特種作戰突擊艇、硬殼充氣艇及隨艇附加裝備，計畫經費8億2,224萬1千元，納入105-107年度辦理。惟因106年辦理3次開標均流(廢)標，海軍雖於106度修訂投資綱要暨總體計畫書並將辦理期程修訂為105-109年，然採購爭議仍不斷且考量市場行情變動，爰於108度重新辦理整體作戰需求文件修訂，執行期程再展延為105-111年(詳表8)，完成期限距原規劃已延宕4年(由107年展延至111年)[16]，不利建軍備戰任務之遂行。
[16] 依國防部110年3月24日就海軍司令部「特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案」預算凍結函送本院解凍報告，上開各項裝備雖均已於109年7月前完成決標或簽約，惟109年底首批交裝登船工具組已有突擊升降梯及拋繩槍等2項裝備不合格。海軍司令部亦於110年5月10日發布新聞稿略以：「…將依法依約，嚴格要求廠商履約或解約，以為本軍最大權益。」
 表8 海軍司令部特種作戰突擊艇及硬殼充氣艇籌建案歷次計畫期程修訂狀況 單位：新台幣千元
計畫核(修)定日期	計畫總經費	計畫期程
103.12.29	822,421	105-107
106.6.20	822,421	105-109
108.7.23	822,421	105-111

資料來源：國防部所屬各年度預算書，本報告整理。
(四)新一代飛彈巡防艦因部分戰係裝備研發進度延遲，迄未與中科院簽訂委製協議書，已連續兩年辦理預算報繳
為負責台海偵防、外島運補護航、維護海上交通線安全、支援戰訓及執行護魚等任務，海軍司令部「新一代飛彈巡防艦-第2階段原型艦籌建」[17]計畫於107年8月29日經國防部核定，總經費245億4,916萬2千元，納入108-115年度編列預算。揆本案海軍司令部規劃將全案委由國家中山科學研究院統籌辦理，108-110年度分別編列預算1億6,791萬5千元、6,051萬5千元及1億621萬5千元。惟因中科院相關科研專案計畫進度未如預期，截至110年4月底海軍司令部尚未與中科院簽訂委製協議書，108年度及109年度亦分別辦理預算報繳1億6,392萬8千元及5,567萬9千元(占各該年度預算比率分達97.63%、92.01%)。按海軍在艦艇科研計畫未確切提出可行評估前，即提出計畫並編列高額預算，占用有限國防資源額度後，又因無法執行而需報繳國庫並成為無效益預算，實有待檢討。
[17] 「新一代飛彈巡防艦-第一階段」係於106年至107年編列預算4,929萬5千元，委外執行新一代飛彈巡防艦合約設計，並於108年4月完成結案報告（5月核定）。

二、國防部對於國防工業發展基金會財務業務仍擁有掌控能力，委託其辦理列管軍品廠商資格級別認證業務之妥適性，恐有待商榷
國防部於110年度編列預算3,207萬7千元，規劃於國防大學理工學院籌設國防產業級別評鑑中心(以下簡稱國評中心)擔任軍品廠商資格級別評鑑公正第三方，惟因外界對由國防大學擔任第三方之允當性有所疑慮，國防部於110年4月9日國資科企字第1100076561號函公告，將改委託財團法人國防工業發展基金會(以下簡稱國防工業發展基金會)辦理列管軍品廠商資格級別認證評鑑相關事宜。查該基金會雖以行政院為主管機關，然業務多由國防部指派兼職人員負責，且近年業務僅侷限於辦理少數特定事項，是否符合擔任公正第三方應具備之「充足資源」、「認證能力」及「民間團體」等條件，仍恐不無疑慮。經查：
(一)國防部原規劃將擔任公正第三方角色之國評中心設於國防大學理工學院，嗣後改委由財團法人國防工業發展基金會辦理
國防產業發展條例係為有效結合政府與民間力量，發展國防產業而制定，民間廠商如何在符合國防安全管控情況下，爭取參與國軍各種列管軍品之研發、產製、維修機會，同時軍方亦可在確保廠商服務與供應品質無虞下釋出商機，有賴列管軍品廠商資格級別認證之評鑑。由於其間涉及具公信力評鑑機制之建立與商機利益，國防產業發展條例第4條第2項爰規定需由公正第三方實施級別評鑑[18]。據此，國防部原規劃將擔任公正第三方角色之國評中心設於所屬國防大學理工學院，並於110年度編列預算3,207萬7千元。惟因外界[19]對於由國防大學擔任之允當性有所疑慮，國防部爰於110年4月9日國資科企字第1100076561號函公告，將列管軍品廠商資格級別評鑑相關事宜委託國防工業發展基金會辦理。
[18] 國防產業發展條例第4條第1項及第2項分別規定：「依我國法律設立之國內法人、機構或團體得向主管機關申請列管軍品廠商資格級別認證」、「主管機關受理前項申請，應由公正第三方依國防產業專長領域項別及下列事項實施級別評鑑，區分為甲級、乙級及丙級：…。」同條第3項又規定：「前項之公正第三方應具備充足資源及認證能力，且與被認證對象不得有利害關係。」
[19] 依國防部說明，本院外交及國防委員會109年12月2日審議110年度國防預算案，會中部分委員認為國防大學為國防部所屬單位，未符合產發條例所定公正第三方，爰計有9位委員提案凍結相關預算。
(二)本院前於審議通過國防產業發展條例（草案）時，針對該條例所稱公正第三方之認定及組成方式，曾作成附帶決議
據查，本院前於108年5月31日院會審議通過「國防產業發展條例（草案）」時，亦通過審查會所作附帶決議1項：「針對『國防產業發展條例（草案）』第4條第2項及第3項所稱公正第三方，其認定及組成方式，應於『列管軍品廠商資格級別認證管理辦法』明定之。」國防部嗣已依國防產業發展條例第4條第5項之授權規定，於109年9月10日訂定及110年3月29日修正發布「列管軍品廠商資格級別認證辦法」，然有關前揭本院附帶決議要求應明定之公正第三方認定及組成方式，卻未見於該辦法中有相關規定[20]，顯與本院決議有悖，亦不利以具體、客觀之標準，審認國防部委託國防工業發展基金會擔任公正第三方之允當性。
[20] 雖經國防部說明表示，「列管軍品廠商資格級別認證辦法…係明定級別認證之申請條件、國防產業專長領域項別、級別評鑑基準與程序、…，其中第 5 至 14 條計 10 條，已訂定『公正第三方』辦理評鑑之程序及事項。」，惟所陳規定條文僅係「公正第三方辦理評鑑之程序及事項」，並非本院附帶決議要求應明定之「公正第三方認定及組成方式」。
(三)評鑑業務仍有待國防工業發展基金會完成前置規劃作業始能運作，難謂已於國防產業發展條例規定期限內完成配套措施
國防產業發展條例第20條規定：「主管機關、其他主辦機關及相關機關應於本條例公布後2年內完成相關計畫及配套措施。」該條例係於108年6月19日公布，依規定相關機關應於110年6月18日前完成相關計畫及配套措施。揆國防部於110年4月9日公告將委託國防工業發展基金會辦理列管軍品廠商資格級別評鑑相關事宜，惟雙方至110年6月4日始簽訂委任契約，依國防部說明：「簽約後，基金會已開始辦理辦公設備整備、行政人員招募、評鑑委員遴選、訂定評鑑事項之評鑑基準及訂定評鑑工作小組等作業規定，預於110年9月1日前完成」。似難謂已於國防產業發展條例規定期限內完成配套措施。
(四)國防部對於國防工業發展基金會財務業務擁有掌控能力，由其以民間團體身分擔任公正第三方之妥適性仍恐待商榷
國防產業發展條例第4條第2項及第3項規定需由具備充足資源及認證能力之「公正第三方」實施級別評鑑；列管軍品廠商資格級別認證辦法第5條規定，應委託具備充足資源及認證能力之民間團體擔任公正第三方。依國防部說明：「綜觀國內對國防產業較熟悉單位為國家中山科學研究院及國防大學，惟其一為受評鑑廠商、其一為國防部所屬單位，故經本部審慎評估後，考量行政院主管之『國防工業發展基金會』熟悉國內產業現況，且該基金會係為促進國防有關工業加速整體發展而設，…，且非屬本部所屬單位，故符合產發條例公正第三方之規範。」查國防工業發展基金會雖以行政院為主管機關[21]，然其董事長為國防部部長，辦公室設於國防部內，日常會務運作亦多由國防部人員兼辦並主導[22]，且國防部於109 年11月20日修訂發布「國防事務財團法人設立許可及監督辦法」，已將該基金會納為國防事務財團法人並受該部監督，容顯國防部對於該基金會業務及財務均擁有掌控能力，該部將擔任公正第三方角色之單位由國防大學理工學院改為國防工業發展基金，恐仍難釐清外界對於公正第三方由國防部主導之疑慮。
[21] 國防工業發展基金設置條例第7條規定：「本基金之主管機關為行政院。」
[22] 如該基金會執行長由國防部資源規劃司司長兼任，並由多位資源規劃司同仁擔任相關督導管理工作。
(五)國防工業發展基金會過往業務僅侷限於少數特定事項，似難謂有「充足資源」及「認證能力」辦理評鑑業務
國防工業發展基金之用途依該基金設置條例第3條規定，包括：「有關國防科技研究及發展之支出」、「有關引進國防與相關重工業及精密工業新技術之支出」、「有關配合國防需要，建立或擴大生產國防武器能力，發展新產品必需設備投資、貸款或補助之支出」、「有關國防所需高級科技人才培育及延攬之支出」、「有關團體或個人設計與發明獎助之支出」及「其他與發展國防工業有關之支出」等6項。惟該基金會近年就其資金之運用，均僅侷限於辦理少數特定事項 (如協助廠商辦理優惠貸款[23]、委託研究案及獎助學金發放[24]等)，至於有關設置條例規定之引進國防與相關重工業及精密工業新技術、國防所需高級科技人才之延攬及團體或個人設計與發明獎助等用途，則均未有涉入；且其目前會務運作僅3名專職員工，國防部兼職人員多達10名，該基金會是否有辦理列管軍品廠商資格級別評鑑業務之「充足資源」及「認證能力」，似有疑慮。
[23] 優惠貸款業務係以1億元為貸款上限，並委由合作金庫銀行審查核貸。
[24] 以該基金會110年度預算為例，研究發展業務(包含委託研究及獎學金發放)編列預算5,763萬2千元，占年度預計業務支出總額6,515萬9千元之比率達88.45%。

三、行政院科技會報辦公室為統籌建置非高機敏性國防科技之專責單位，惟迄未依規定向本院提出相關報告
國防產業發展條例第11條規定，行政院應指定專責機關或單位，統籌建立非高機敏性國防科技推動計畫之跨部會預算規劃、協調、監督等相關機制，並定期向立法院報告推動狀況。查行政院已於108年8月16日指定行政院科技會報辦公室(以下簡稱科技會報辦公室)為上開專責單位，國防產業發展條例第11條規定亦於109年2月28日施行，然截至110年6月底科技會報辦公室底並未依規定向本院報告推動狀況，妥適性恐待商榷。經查：
(一)行政院指定科技會報辦公室統籌建立非高機敏性國防科技之跨部會預算規劃、協調、監督等相關機制
國防產業發展條例第11條[25]第1項規定：「為藉由提升產學研之國防科技研發及產製能量，以促進國防科技自主及產業發展，行政院應指定專責機關或單位，統籌建立非高機敏性國防科技之跨部會預算規劃、協調、監督等相關機制，並推動下列事項：一、盤點得供非高機敏性之國防科技研發重點項目。二、訂定產學研合作綜合規劃計畫。三、鼓勵產學研人才培育發展事宜。四、召開計畫審議會議；其成員應包括學者、專家及相關機關代表。五、協調各中央目的事業主管機關之相關預算編列。六、監督相關預算之執行成效。」行政院爰於108年8月16日院臺防字1080182036A號函指定上開條文規定之專責單位為該院科技會報辦公室。
[25] 行政院於109年2月18日以院臺防字第 1090004305 號令發布，國防產業發展條例第 11 條自109年2月28日施行。
(二)國防產業發展條例第11條自109年2月28日施行迄今已逾1年，科技會報辦公室仍未依規定向本院提出相關報告
國防產業發展條例第11條第2項規定：「前項專責機關或單位，應『定期』向立法院報告國防科技自主及產業發展情況、預算規劃及產學人才培育發展。」行政院科技會報辦公室辦理國防產業發展條例第11條業務作業要點第11點[26]亦規定：「本辦公室應每年配合國防預算之審查，…向立法院報告國防科技自主及產業發展情況、預算規劃及產學人才培育發展；…。」惟查本院109年底審議110年度國防預算時，科技會報辦公室並未依上開規定向本院提出報告；經再洽詢該會報辦公室截至110年4月底辦理情形略以：「…目前本辦公室尚未赴大院就國防產業條例第11條業務進行報告，未來預計配合…國防部，俟大院邀請國防部報告本條例之辦理情形時，本辦公室將一併列席並提供報告。」按國防產業發展條例第11條施行迄今已逾1年，科技會報辦公室除未於審議110年度國防預算時提出相關報告外，嗣後又規劃俟本院邀請國防部專案報告時，始併同出席並提出報告，其作法似顯過於被動且不利「定期報告」制度之建立。
[26] 行政院科技會報辦公室辦理國防產業發展條例第11條業務作業要點第11點規定：「本辦公室應每年配合國防預算之審查，依本條例第十一條第二項規定向立法院報告國防科技自主及產業發展情況、預算規劃及產學人才培育發展；其幕僚作業，由本辦公室及國防部共同為之。」
(三)高機敏性國防科技業務推動涉及眾多部會業務及預算，允宜明確規範科技會報辦公室向本院「定期報告」之時點及方式
科技會報辦公室雖規劃每年配合國防預算審查[27]，就非高機敏性國防科技推動業務向本院提出報告，惟其自訂之報告提出方式及時點未臻明確。依立法院各委員會組織法第 4之1 條規定：「各委員會之議程，應由輪值召集委員決定之。」爰委員會召集委員是否邀其報告並排入議程並非行政機關權責，且依科技會報辦公室提供110年度行政院所屬機關非高機敏性國防科技相關推動計畫及核定經費明細(詳表9)，是項業務推動涉及經濟部、科技部及國防部等機關，並以經濟部及科技部為主要推動單位，該等部會年度預算案於本院分交不同委員會審議，審查會議時間及前後順序不一，而科技會報辦公室應提報告又涉各機關計畫執行成效及預算編配之妥適性，若由其自決報告提出時點及方式，恐不利本院委員監督職權之行使。
[27] 同註26。
表9 110年度各機關就非高機敏性國防科技業務推動計畫及預算編列狀況 單位：新台幣千元

預算來源	計畫執行機關及類別	計畫名稱	110年度 / 核定經費
科技預算	經濟部 / (航空、船艦)	重型運輸產業發展推動計畫	29,050
		推動工業合作計畫	14,900
		國防產業之航太與船艦產業推動計畫	165,750
	經濟部 / (資安、通訊電子)	資安跨域整合聯防計畫	100,000
		物聯網應用場域資安強化推動計畫	50,000
	科技部 / (太空)	下世紀太空科技發展延續推動計畫	50,000
	科技部	國防科技學研中心營運	180,000
國防預算	國防部	基礎型學合計畫	127,406

說 明：1.表列經費為行政院核定數。
        2.「資安跨域整合聯防計畫」及「物聯網應用場域資安強化推動計畫」均僅列示部分屬非高機敏性國防科技業務之預算。
資料來源：行政院科技會報辦公室，本中心整理。

四、近年仍有部分軍事投資外購案採事後工合，且部分工業合作協議書簽署多年仍未有具體辦理進度，均有待檢討
查截至109年底，我國未運用之工業合作點數仍有40億3,000萬點[28]。依「國防部工業合作作業」規定，採購達一定金額[29]以上之向外採購軍事投資計畫案應執行工業合作；國軍相關單位，在不影響計畫執行進度下，需俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，再辦理發價書簽署，然揆近年仍有部分軍事投資計畫，國防部於經濟部與外商簽妥工業合作協議書前即先簽署發價書(以下簡稱「事後工合」)，恐不利我國爭取工業合作實需。此外，部分工業合作協議書已與外商簽署多年卻仍未有具體工業合作個案進度，國防部與經濟部允積極與美方政府或承商協調或洽商合作事宜，俾利儘速引進國內產業所需關鍵技術。經查：
[28] 依監察院105年度「國防採購案工業合作執行成效檢討」專案調查報告，我國工業合作額度雖係以美元點形式呈現，並非經濟貨幣，惟其仍係基於我軍事投資建案預算，而隱含於發價書報價成本，於換算投入經費及獲得點數後，仍具有貨幣價值。
[29] 國防部雖於110年5月21日修正「國防部工業合作作業規定」，明定列入國軍五年兵力整建計畫且採購金額達3,000萬美元以上循外購獲得之投資建案，得彈性評估是否執行工業合作，惟其僅適用113年(含)以後之建案，112年度以前建案仍適用該部99年令頒「國防部工業合作作業規定」，亦即採購金額達500萬美元以上之向外採購軍事投資計畫案，均應執行工業合作。
(一)近年仍有部分軍售案工業合作採「事後工合」模式，恐不利我方爭取實需並掌握談判先機
依國防部99年令頒國防部工業合作作業規定第10點[30]規定略以，軍品採購循軍售途徑進行者，在不影響國軍軍事投資建案計畫執行進度之前提下，國軍相關單位，需俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，依據經濟部工業合作推動小組提供外商已簽署工業合作協議書確認函之原則，辦理發價書（LOA）簽署。監察院曾於105年度針對「國防採購案工業合作執行成效檢討」進行專案調查並指陳：「我國軍售案辦理工業合作，原則應採『事前工合』，實務上卻係『事後工合』，詎『事後工合』之談判彈性，反遭評淪為配合美商沖銷之用，…。」、「…詎國軍相關單位大量引用該點但書『於不影響國軍軍事投資建案計畫執行進度之前提下』，致使85%之案件均採『事後工合』，衍生國外承商配合度低等情，…。」而揆105年至110年4月底我國循軍售途徑辦理投資計畫之工業合作協議書簽署狀況，仍有部分軍售案件工業合作協議書係以「事後工合」模式進行(詳表10)，恐不利我方掌握談判先機並爭取工業合作實需。
[30] 國防部工業合作作業規定第10點規定：「軍品採購循軍售途徑進行者，其程序如次：（一）潛在商源可能之主合約商提出工業合作承諾書，逕行函送國軍建案單位。（二）國軍建案單位接獲工業合作承諾書，應同時辦理下列事項：1.將所接獲之工業合作承諾書，併同潛在商源名單，函送本部軍備局，轉送經濟部工業合作推動小組。…（三）在不影響國軍軍事投資建案計畫執行進度之前提下，國軍相關單位，需俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，依據經濟部工業合作推動小組提供外商已簽署工業合作協議書確認函之原則，辦理發價書 （LOA）簽署，期藉協議書之法律效力，強制要求外商履行工業合作責任，落實我國工業合作政策。」
表10 105年度至109年4月底軍售案之發價書及工業合作協議書簽署日期
軍種	國防部軍事投資建案名稱	發價書簽署日期	簽署對象	工業合作協議書簽署日期
發價書簽署在前、工業合作協議書簽署在後
陸軍	陸航機隊維保能量整合案-A型機夜間瞄靶系統後勤支援強化案	104.9.21	科斯曼公司	105.3.1
空軍	新型天兵雷達訓練模擬器	104.4.28	雷曼特公司	105.6.13
海軍	新購BLOCK 1B方陣快砲	105.7.20	雷神公司	105.8.11
陸軍	陸航機隊維保能量整合案-電戰系統整合式檢修測台工作站	106.10.20	貝宜公司	107.3.23
陸軍	新型戰車	108.12.13	貝宜公司	108.12.2
			李奧納多公司	110.3.3
陸軍	高效能反裝甲飛彈	107.3.9及108.12.18	雷神公司	106.4.26
			AMG公司	109.11.3
工業合作協議書簽署在前、發價書簽署在後
陸軍	中程反裝甲飛彈	109.12.13	洛馬公司/雷神公司	109.1.2
海軍	AAV兩棲突擊車缺裝補實	105.5.12	貝宜公司	105.5.2
陸軍	人攜式短程防空飛彈	109.3.10	雷神公司	106.1.11
海軍		106.12.19及109.4.20
空軍	新式戰機採購	108.12.13	洛馬公司	108.12.9
			GE公司	108.10.28
			L3哈里斯	108.12.9
空軍	F-16新式偵照莢艙	尚未簽署	柯林斯公司	110.4.16

說 明：1.表列為截至110年4月底資料，且不包括編列於機密預算之建案。
        2.陸軍司令部108年12月13日簽署新型戰車發價書，原已取得美商通用公司工業合作承諾書部分(原預估1億6,500點)，陸軍依美國在台協會提供資料，因主合約商為美方軍事工廠，爰已於110年4月函文美商通用動力公司辦理工業合作承諾書撤銷作業。
資料來源：國防部及經濟部工業局，本中心整理。
(二)偵蒐雷達採購案工業合作協議書簽訂已逾10年而迄無具體進展，空軍於108年8月以原軍售案發價書未包含工合成本為由建議結案
監察院前於105年度「國防採購案工業合作執行成效檢討」專案調查指陳：「美商公司於91年11月簽署『偵蒐雷達採購案[31]』之工業合作承諾書，…，於93年9月30日簽署購案發價書，…經濟部工業局與美商於100年1月28日簽署工合協議書，執行期程10年，工合額度2億2,140萬美元點。…，美商自103年4月11日至6月12日共遞交3份工合計畫書，惟…所提計畫書均不符合空軍現階段需求。美商雖已再…提出另外3項工業合作個案計畫書，惟…主要核心品項美方仍未同意輸出，終致『偵蒐雷達採購案』之工業合作個案欄位迄今仍為空白，尚未執行任何工業合作個案…。」
[31] 查空軍司令部「偵蒐雷達計畫」於93年至102年度執行，相關經費編列於機密預算且迄未解密。
查本案截至110年4月底仍未執行任何工業合作個案[32]，經洽請經濟部說明本案迄無法執行工業合作緣由略以：「本案協議書內載明訓練計畫及維修中心等2項內容須與我方達成共識後協議書始生效。…，惟迄今雷神公司仍未與空軍達成共識。」另國防部說明略以：「本案工合協議書內容主要協議由雷神公司提供偵蒐雷達『訓練計畫』及『維修中心』等2項工合技轉，…空軍曾多次邀集雷神公司及相關單位召開協調會議，該公司無法提供具體規劃，致本案工合技轉迄今仍無共識。…空軍前於108年1月29日以正式信函向雷神公司反映，該公司檢附美空軍壽期管理中心於8月21日回覆說明本案軍售發價書(TW-D-DAH)並未包含工合預算，如需增加工合預算，必須對發價書進行修訂及增加額外預算挹注。本案已於109年結案，無法再修訂發價書及投入相關預算及要求美方履行工合義務，後續由空軍依現況辦理結案，…」。
[32] 資料來源：經濟部工業合作推動小組。
揆本案於100年1月28日簽署工業合作協議書，工業合作點數預估為2億2,140萬點，原規劃執行期程10年已於110年1月27日屆滿[33]，迄今協商逾10年而工業合作項目仍無具體共識，恐難謂妥適。另本案係於93年9月30日簽署發價書，空軍與美方雷神公司亦就工業合作項目進行多次協商未果，卻於108年以雷神公司回函說明「本案軍售發價書並未包含工合預算」為由而規劃採現況結案，距其發價書簽署時間已逾15年，除逕予結案不再辦理工業合作之妥適性有待商榷外，其對軍購預算工合成本之掌握亦顯未臻確實，有待檢討改進。
[33] 經電洽經濟部工業合作推動小組表示，本案已屆執行期限，後續需再與美商雷神公司溝通延長執行期限事宜。
(三)部分工業合作協議書簽署多年尚未執行合作個案，國防部與經濟部允積極與美方政府或承商協調或洽商合作事宜
另依經濟部工業局提供資料，除上述偵搜雷達案外，獵狸專案(陸軍-高效能反裝甲飛彈)、飛二專案(海軍-AAV兩棲突擊車缺裝補充)及永固專案(海軍-新購BLOCK 1B方陣快砲)分別於106年4月26日、105年5月2日及105年8月11日與國外工業合作承商簽訂工業合作協議書，各協議書簽署迄今(110年4月底)均已逾4年(詳表11)，惟工業合作進度仍僅為「洽談中」，協商進度恐有待加速辦理。此外，遊龍專案(海軍人攜式短程防空飛彈)、鳳翔專案(空軍新式戰機採購案-奇異公司及L3公司)、銳捷專案(陸軍新式戰車)及獵犀專案(陸軍中程反裝甲飛彈)等4案協議書，均因國外承商尚未獲得美方政府合約，致協議書迄未生效而無法進一步與簽署對象洽商合作事宜，其中遊龍專案係106年12月19日簽署軍購案發價書、同年1月11日簽署工業合作協議書，迄今已逾4年而協議書尚未生效，恐延宕我方爭取關鍵技術移轉並提升國內技術能量之期程。
表11 截至110年4月30日尚未執行工業合作個案之工業合作計畫
項目 / 購案名稱	工業合作簽署對象	工業合作個案名稱	工業合作協議書簽署時間	工業合作點數	工業合作協議書執行年限
偵蒐雷達	美商雷神公司	洽談中	100/1/28	預估221,400,000額度點	110/1/27
獵狸專案	美商雷神公司	洽談中	106/4/26	101,037,802	113/4/30
	美商AM General公司	洽談中	109/11/3	9,357,784	113/11/2
飛二專案	美商貝宜公司	洽談中	105/5/2	33,451,721	117/6/21
永固專案	美商雷神公司	洽談中	105/8/11	72,604,121	113/9/26
遊龍專案	美商雷神公司	洽談中	106/1/11 / (尚未生效)	預估60,000,000 / 額度點
鳳翔專案	美商奇異公司	洽談中	108/10/28 / (尚未生效)	預估170,000,000 / 額度點
	美商洛馬公司	F16型機系統零組件廠級維修技術認證等2案	108/12/9	1,087,296,679	127/6/30
	美商L3公司	洽談中	108/12/9 / (尚未生效)	預估19,200,000 / 額度點
銳捷專案	美商貝宜公司	洽談中	108/12/2 / (尚未生效)	預估20,000,000 / 額度點
獵犀專案	美商JJV公司(洛馬及雷神合資公司)	洽談中	109/1/2 / (尚未生效)	預估30,000,000 / 額度點

說 明：遊龍專案、鳳翔專案(奇異公司)、鳳翔專案(L3公司)、銳捷專案及獵犀專案等5案協議書，國外工合承商(原廠)尚未獲得美政府合約，爰均尚未生效。
資料來源：經濟部工業局，本中心整理。

五、推動軍品試研製修以建立國內合格商源，惟近年取得合格證廠商家數及項數逐年下降，允宜研謀提升廠商參與意願
國防產業發展條例於110年6月18日施行後，國內法人、機構或團體得向主管機關申請列管軍品廠商資格級別認證評鑑。揆國防部過往即訂有類此認證機制之「國防部委託法人團體從事研發產製維修作業要點」，鼓勵廠商參加軍品「自費研究」、「自費試製」及「自費試製修」 (以下簡稱試研製修)[34]並取得合格證，藉以建立國軍採購合格商源，截至109年底取得合格證廠商74家、合格軍品755項。雖近年國防部逐漸提高可釋商試研製修之軍品展示[35]項數，然取得合格證廠商家數及合格軍品項數卻逐年下降；又雖鼓勵廠商自費參與軍品試研製修作業，然釋商採購金額卻不具穩定性，爰如何在兼顧國軍採購需求下提高廠商參與軍品試研製修意願，恐仍有待國防部妥謀對策。經查：
[34] 依國防部委託法人團體從事研發產製維修作業要點規定，其得委託廠商以「自費研究」、「自費試製」、「自費試製修」及「自費評鑑」等方式建立指定軍品之產製及維修能力，其產品經第三方機構協驗合格者，發予合格證明書。
[35] 國防科技工業機構每年檢討可列為研製修之軍品項目，並藉由舉辦軍品展示方式，使有意願參與軍品研發、產製、維修相關業務之法人團體瞭解未來商機。
(一)建構列管軍品廠商資格級別認證評鑑制度前，國防部藉軍品試研製修作業建立國內合格商源之機制已行之多年
為落實國軍武器裝備在國內產製維修，有效支援國軍戰備與動員需求，國防部科技工業機構[36](以下簡稱科技工業機構)每年均檢討可運用國內廠商科技能量進行研發、產製或維修之軍品，透過產業合作發展會報(以下簡稱產合會報)機制辦理軍品展示、廠商意願登記、評鑑工廠能量、簽訂試研製修契約。試研製修之軍品經第三方認證機構驗證合格者，由軍種核發證明書並納為合格商源，科技工業機構應優先以選擇性招標辦理後續採購[37]。該項軍品試研製修驗證作業，雖與國防部推動之列管軍品廠商資格級別認證評鑑有所差異，然兩者目的均係鼓勵廠商參與國軍軍品之研發、產製及維修，爰既有試研製修推動過程所遭遇廠商參與意願不高等困境，似可作為未來推動廠商資格級別認證評鑑之借鏡。
[36] 指國防部所屬從事國防科技工業相關之研製修事務活動之各級機關(構)。
[37] 依國防部委託法人團體從事研發產製維修作業要點第10、(五)點規定：「科技工業機構在主辦機關完成軍品研發(產製或維修)合格證明書予法人團體後，應依研發產製維修辦法第20條規定優先以選擇性招標及下列事項辦理後續採購：…」。
(二)近年取得軍品試研製修合格證廠商家數及合格項數逐年下降，廠商參與意願似有待提升
查106年至109年度科技工業機構提出辦理軍品展示項數分為95項、270項、400項及800項，展示項數雖有所成長，惟查截至109年底，各年度提出展示並已取得認證項數為5項、10項、35項及0項，取得合格證比率僅5.26%、3.70%、8.75%及0%(詳表12)，獲證項數及比率均屬有限。又查106年度至109年度各年底累積有效軍品合格證書廠商家數分為225家、86家、78家及74家，合格軍品項目數為2,599項、1,197項741項及755項(詳表13)，雖軍品合格證有效期僅3年，惟廠商屆期仍可申請展延，而近年有效軍品合格證廠商家數及軍品項數逐年降低，廠商參與軍品試研製修並取得合格證之意願似有待提升。
表12 106年度至109年底國防部提出軍品試研製修之項數及廠商已取得 證明書之項數 單位：項數；%
項目 年度	106	107	108	109
軍品展示項數	95	270	400	812
各年度展示項數截至109年底已取得認證項數	5	10	35	0
占比	5.26	3.70	8.74	0

資料來源：國防部提供，本報告整理。
表13 106年度至109年度各年底取得軍品合格證明書(有效)之廠商家數及合格軍品項數 單位：家；項數
項目 年度	106年底	107年底	108年底	109年底
軍品合格證書廠商家數	225	86	78	74
取得合格證書之軍品項目	2,599	1,197	741	755

資料來源：國防部提供，本報告整理。

(三)近年試研製修合格軍品獲採購項數有限，過往年度釋商採購金額不具穩定性，恐難達鼓勵民間廠商投入資源參與之效
為落實國防資源釋商政策，國防部每年均就當年度釋商目標令頒「國防資源釋商管考及執行成效評比實施計畫」，各軍種藉由試研製修機制採購合格軍品計畫之執行成果則可作為加分之參據。查上開106年度至109年度已取得合格證之50項試研製修軍品中，截至109年底僅1項曾獲國軍辦理採購，獲採購比率極低；另依各年度國防資源釋商執行成效評估總結報告顯示，103年度藉由採購認製修合格廠商軍品金額尚有41.69億元(詳表14)，然至105年度僅餘8.64億元，106年度及107年度雖提高至11.75億元及22.41億元，然釋商金額不若以往，且年度間釋商金額落差頗大並不穩定。雖國防部說明表示：「產合會報係以建立合格商源為主要任務，獲得軍種核發軍品合格證明書之項目，係依單位需求辦理採購，而非獲證即有採購需求，且於簽訂試製修契約時即已訂明…。」然偏低且不穩定之釋商採購金額，恐亦降低民間廠商投入資源之意願。
表14 102年度至109年度國防部藉由軍品試研製修機制辦理軍品釋商金額 單位：新台幣億元
年度	102	103	104	105	106	107	108	109
釋商金額	26.70	41.69	24.99	8.64	11.75	22.41	7.18	5.50

說 明：依國防部說明，其自108年度起變更統計方式，故金額低於往年。
資料來源：102年度至109年度「國防資源釋商執行成效評估總結報告」，本報告整理。
肆、結論與建議
一、國艦國造為推動國防自主重要政策，海軍司令部允應加強計畫事前評估及事後督導，俾降低計畫與執行間之落差
國艦國造為推動國防自主重要政策之一，海軍並以批量、循環及長期規劃等方式，陸續提出潛艦、飛彈巡防艦、新型獵雷艦、高效能艦艇後續量產…等多項軍事投資建案，然揆部分建案已因故停止執行或結案、部分建案延宕辦理期程、部分建案編列預算多年卻尚未簽訂委製協議書，海軍司令部允加強各項建案計畫之事前評估及事後督導作業，俾降低計畫與執行間之落差。
二、國防部宜督導國防工業發展基金會加速辦理列管軍品廠商資格級別認證評鑑之前置規劃作業，並釐清委託該基金會擔任公正第三方之妥適性，俾降低外界疑慮
國防產業發展條例已於110年6月18日施行，惟國防工業發展基金會仍未就辦理列管軍品廠商資格級別認證評鑑完備前置規劃，國防部允宜督導該基金會加速辦理，俾利制度之儘速推動。另國防部雖鑑於外界對由國防大學擔任列管軍品廠商資格級別認證第三方之允當性有所疑慮，故將是項業務改委託國防工業發展基金會辦理，然國防部對於國防工業發展基金會財務業務亦擁有掌控能力，且該會近年業務侷限於特定事項，是否符合擔任公正第三方應具備之「充足資源」、「認證能力」及「民間團體」等條件，國防部允宜儘速釐清，俾降低外界疑慮。
三、行政院科技會報辦公室允依規定儘速就非高機敏性國防科技規劃及推動狀況向本院提出報告，報告時點及方式亦宜明確規範
行政院已於108年8月16日依國防產業發展條例第11條第1項規定，指定科技會報辦公室統籌建立非高機敏感性國防科技推動計畫等業務，該辦公室允依同條例第11條第2項規定儘速向本院提出「國防科技自主及產業發展情況、預算規劃及產學人才培育發展」報告，且其嗣後年度提出報告時點及方式亦宜明確規範，俾利「定期報告」制度之建立。
四、國防部與經濟部允就工業合作事宜加強橫向溝通，並積極與美方政府或承商協調或洽商合作事宜，俾利儘速獲取國防自主所需關鍵技術
工業合作額度之獲得係有其高額軍投案預算成本參與其中，無論協議書簽署或後續工合項目執行，均有賴國防部與經濟部之通力合作，然近年仍有部分對外採購軍事投資計畫，國防部未俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書即先簽署發價書，兩部會允宜加強橫向溝通；另查部分工業合作協議書已與外商簽署多年然工業合作個案仍未有具體進度，國防部與經濟部允積極與美方政府或承商協調或洽商合作事宜，俾利儘速獲取國防自主所需關鍵技術。
五、軍品試研製修為國軍建立合格商源機制之一，如何在兼顧採購需求下提高廠商參與意願，國防部允宜妥謀對策
國防產業發展條例施行後，列管軍品廠商資格級別認證評鑑作業亦將實施，而揆國防部既有鼓勵廠商自費參加軍品試研製修並取得合格證機制已行之多年，惟取得合格證廠商家數及合格軍品項數逐年下降，且國軍採購軍品項數有限，釋商金額亦不具穩定性，爰未來如何在兼顧國軍採購需求下，提高廠商參與軍品研製修作業意願，國防部允宜妥謀對策。
（分機：1924 曾文煌）

參考文獻
一、審計部103年度中央政府總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)。
二、	仉桂美等4人，監察院108國正0002糾正案文，108年4月8日。
三、方萬香等5人，國防採購案工業合作執行成效案調查報告，監察院105國調0018調查報告，106年1月5日。
四、姚宇庠(民109)，從武器裝備獲得流程探討我國軍備自主化，國防雜誌，54(4)，1-22。
五、經濟部工業局105年度專案計畫期末執行成果報告-推動工業合作計畫(5/6)。
六、102年度至109年「國防資源釋商管考及執行成效評比實施計畫」及「國防資源釋商執行成效評估總結報告」。
七、財團法人國防安全研究院，2020年國防科技趨勢評估報告，109年12月。