近年度鐵道建設預算執行與財政負擔之探討
六、鐵道建設規劃作業時程頗長，影響建設計畫之推動，交通部允宜研議縮短規劃作業時程，提升效率，俾如期推動後續建設計畫
行政院於106年9月起推動前瞻計畫，並編列前瞻鐵道建設新興計畫之規劃作業預算，依相關規定辦理可行性研究、綜合規劃、環境影響評估及都市計畫等各項審查程序，前瞻特別預算編列21項鐵道建設規劃作業，截至110年3月底執行情形如下：
 (一)鐵道建設規劃作業預算執行率多未達50%
交通部主管之前瞻鐵道建設規劃作業計21項，其中花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業、基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業及恆春觀光鐵道計畫規劃作業等3項先於該部106年度公務預算編列部分經費，後續經費由前瞻特別預算編列。截至109年度前瞻第2期屆期止前述鐵道建設規劃作業預算累計實現數4億379萬4千元，占累計預算數為10億9,930萬元之36.73%(以下簡稱執行率)，整體執行率不高。由個別計畫觀之，執行率達80%以上者5項，達70%以上未達80%者1項，其餘15項規劃作業預算執行率均未及50%，包括執行率為0者6項、執行率未達10%者2項、10%以上未達20%者1項、20%以上未達30%者3項、30%以上未達40%者2項，40%以上未達50%者1項(詳表3.6.1)。
(二)鐵道規劃作業時程頗長，提報多年迄未核定
截至110年3月底，上述鐵道規劃作業計畫進度說明如下：
1.己核定者3項：集集支線基礎設施改善規劃作業、桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業分別於108年8月及109年9月核定，另花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業於110年4月核定，上開規劃作業首次提出日期為105及106年度。
2.未核定者15項：臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業等5項及臺南市先進運輸系統藍線延伸、綠線及紅線規劃作業，係103至108年度提報之計畫，截至110年3月底仍處於可行性研究階段；桃園綠線延伸至中壢規劃作業等9項及臺南市先進運輸系統藍線規劃作業係100至108年間提報之計畫，截至110年3月底仍處於綜合規劃階段。
3.經評估效益不顯著，暫緩辦理者1項：東港觀光鐵道計畫規劃作業於107年8月間提出，同年12月陳報行政院，評估效益不顯著，宜暫緩辦理，108年2月1日經行政院函悉。
4.未來由臺糖公司出資興建者2項：雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業及嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業，係補助地方政府進行糖鐵延伸評估規劃，因非屬一般建設計畫，依據行政院政委召開會議決議由臺糖公司出資興建。
可知，鐵道規劃作業時程頗長，辦理多年迄未能核定，雖據交通部資料，相關規劃作業計畫之預計進度與實際進度落差看似不大，惟前述未核定計畫之首次提報日期迄110年3月底多已逾數年，其中100年4月提出之北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業，已歷時10年，相關執行機關作業進度容有加強改善之必要。
表3.6.1前瞻特別預算鐵道建設規劃作業預算執行情形概況表-依執行率升幂排列 單位：新臺幣千元
序號	計畫名稱	截至109年度			計畫進度%		首次提報 / 日期	截至110年3月底進度	第3期前瞻規劃預算
		累計預算數A	累計實現數B	執行率%B/A	預定	實際
1	桃園綠線延伸至中壢規劃作業	53,000	-	-	100	97.9	106.4.18	綜合規劃	-
2	臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	15,600	-	-	100	93.4	103.9.30	可行性研究	12,800
3	臺南鐵路立體化延伸至永康地區計畫規劃作業	56,000	-	-	80	78.5	104.3.5	可行性研究	24,000
4	大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	15,000	-	-	75	74.1	103.10.3	可行性研究	30,000
5	恆春觀光鐵道計畫規劃作業註2	85,000	-	-	100	98.4	105.1.30	可行性研究	-
6	東港觀光鐵道計畫規劃作業	25,000	-	-	-	-	107.8.14	107年12月12日陳報行院，經評估效益不顯著，暫緩辦理。	-
7	臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業	112,000	4,564	4.08	65.0	60.8	105.10.5	藍線：綜合規劃。藍線延伸、綠線及線紅：可行性研究。	113,400
8	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	80,000	6,318	7.90	100.0	97.6	107.4.12	綜合規劃	-
9	新竹環線輕軌計畫規劃作業	58,200	8,921	15.33	100.0	99.4	108.11.22	可行性研究	-
10	臺中捷運藍線規劃作業	58,520	11,817	20.19	100.0	97.7	103.8.19	綜合規劃	-
11	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業	15,000	4,045	26.97	100.0	96.7	107.9.25提報可行性研究	綜合規劃	-
12	高雄捷運延伸環線規劃作業	85,000	24,616	28.96	49.3	46.6	106.3.27	綜合規劃	-
13	新竹大車站計畫規劃作業	36,000	12,000	33.33	100.0	99.6	108.6.13	綜合規劃	14,700
14	高鐵延伸屏東規劃作業	28,000	10,909	38.96	100.0	98.4	107.1.31	綜合規劃	100,000
15	集集支線基礎設施改善規劃作業	16,500	7,529 / (另預付8,971)	45.63	100.0	99.2	106.03.30計畫報告書提報交通部	108.8.23核定	-
16	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業註1	119,480	89,762	75.13	100.0	99.0	107.6.28	綜合規劃	-
17	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業註1	51,000	41,602	81.57	100.0	100.0	105.5.3	綜合規劃(110.4.8核定)	-
18	雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	8,000	7,200	90.00	100.0	100.0	無	未來由臺糖公司出資興建。	-
19	北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業	24,000	22,959	95.66	100.0	100.0	100.4.20	綜合規劃	63,400
20	桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	150,000	143,552(另預付5,638)	95.70	100.0	100.0	105.12.26	109.9.2核定	-
21	嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	8,000	8,000	100.00	100.0	100.0	無	未來由臺糖公司出資興建。	-
合計		1,099,300	403,794	36.73

說　　明：1.截至109年度累計預算數含以前年度公務預算數(106年度交通部公務預算編列花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業5,000萬元及基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業1,500萬元)、前瞻第1期及2期特別預算數及相關經費之流用調整數。
2.106年度交通部公務預算編列恆春觀光鐵道計畫規劃作業2,000萬元全數賸餘繳庫，故本表「截至109年度累計預算數」該項僅列前瞻特別預算數。
3.東港觀光鐵道計畫規劃作業依可行性研究評估結果建議暫緩辦理，並視未來情勢及經濟發展狀況再予適時啟動。
4.雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業及嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業依據行政院政委召開會議決議由臺糖公司出資興建。
5.集集支線基礎設施改善計畫於108年8月23日經行政院核定，規劃預算中觀光鐵道整合開發之可行性研究部分，臺鐵局已另案委託鐵道局代辦，俟辦理完成後即可如數轉正。
6.桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業，綜合規劃報告書已於109年9月2日經行政院核定；另都市計畫與土地開發規劃案委託桃園市政府辦理，因承商尚未達成契約撥款條件，致影響預付款轉正進度，爰保留至110年繼續執行。
資料來源：交通部；本報告整理。
(三)部分鐵道規劃作業未完成，影響建設計畫之推動
依前瞻基礎建設特別條例第6條規定，其計畫預算，應依計畫屬性分別辦理先期作業審查，先期作業未完成可行性評估、綜合規劃、環境影響評估者，不得動支工程預算[1]；是以，規劃作業將影響建設計畫之推動；前瞻特別預算自106年9月開始編列，110年度進入第3期，部分鐵道建設計畫於第1期或第2期編列規劃預算，於第2期或第3期編列建設經費，惟部分鐵道規劃作業時程頗長，截至110年3月底止尚有部分已編列前瞻鐵道建設預算之計畫，其規劃作業尚未完成(詳表3.6.2)，爰相關建設工程將隨之延後推動，例如：新竹輕軌紅線建設計畫於前瞻第1期及第2期特別預算編列規劃經費，第3期特別預算編列建設經費，惟第2期於109年屆期，110年度進入第3期，然截至110年3月止其規劃作業仍處於可行性研究階段，尚未進入綜合規劃階段，規劃作業進度落後情形相對嚴重，影響建設工程之如期推動。
[1] 前瞻基礎建設特別條例第6條第1項：「中央執行機關應依第5條行政院核定事項辦理具體規劃，並按計畫期程提出經費需求；其計畫預算，應依計畫屬性分別辦理先期作業審查。」第4項「第1項先期作業，未完成可行性評估、綜合規劃、環境影響評估者，不得動支工程預算。」
表3.6.2 截至110年3月底尚未核定之前瞻鐵道規劃作業預算及相關建設計畫預算概況表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	規劃作業預算及審查階段				建設計畫預算
	110年3月止	1期	2期	3期	2期	3期
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	綜合 / 規劃	4,000	49,000	-	-	20,000
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫	綜合 / 規劃	85,000	-	-	50,000	-
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	綜合 / 規劃	15,000	-	-	-	5,000
新竹輕軌紅線建設計畫	可行性 / 研究	12,000	46,200	-	-	100,000
臺中捷運藍線建設計畫	綜合 / 規劃	16,920	41,600	-	-	300,000
基隆南港間通勤軌道建設計畫	綜合 / 規劃	20,000	84,480	-	-	121,100
新竹大車站計畫	綜合 / 規劃	12,000	24,000	14,700	-	550,000

說 明：1.部分鐵道建設計畫之規劃作業與建設計畫名稱略有出入，例如：
(1)桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫，其規劃作業名稱為桃園綠線延伸至中壢規劃作業。
(2)高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫，其規劃作業名稱為高雄捷運延伸環線規劃作業。
(3)新竹輕軌紅線建設計畫，其規劃作業名稱為新竹環線輕軌計畫規劃作業。
(4)基隆南港間通勤軌道建設計畫，其規劃作業名稱為基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業。
2.本表基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業第2期預算數係交通部提供，相關數據含流用調整數，與原編法定預算數存有差異。
資料來源：交通部；本報告整理。
綜上，前瞻鐵道建設規劃作業之審查須經交通部初核、行政院相關機關複審及會審，由執行機關參酌各階段之審查意見修正，各階段之提報、審核及修正等程序繁瑣，規劃作業時程頗長，影響相關建設計畫之執行進度。交通部主管之21項前瞻鐵道建設規劃預算，截至109年度止，尚有15項規劃作業執行率均未及50%，其中執行率為0者6項，執行情形未盡理想，且有規劃作業提報10年迄未核定情形，交通部允宜研議縮短規劃作業時程，提升效率，俾利如期推動後續建設計畫。