近年度鐵道建設預算執行與財政負擔之探討
　目錄

近年度鐵道建設預算執行與財政負擔之探討
壹、前言
前瞻基礎建設特別條例於106年7月公布施行，規劃4年共編列特別預算4,200億元推動前瞻基礎建設計畫(以下計畫簡稱前瞻計畫，預算簡稱前瞻特別預算)並將鐵道建設[1]納入，第1期期程為106年9月至107年度，第2期期程為108至109年度。為瞭解我國鐵道建設計畫推動情形，本中心分別於106年7月前瞻計畫推動之際及第1期屆期後提出「我國近年度軌道建設計畫推動及執行情形之探討」及「近年度中央政府重大軌道建設計畫預算執行及相關問題之探討」專題報告。
[1] 軌道建設範圍涉及鐵路、大眾捷運及輕軌運輸之軌道、車輛、號誌通訊、電力等系統，不限於軌道系統，因此目前多改稱鐵道建設。
本院依該條例第7條規定[2]，於109年7月同意辦理前瞻計畫後續4年之4,200億元特別預算，行政院爰賡續編列第3期特別預算，期程為110至111年度；是以，前瞻第2期特別預算於109年底屆期，刻正推動第3期前瞻特別預算。鑒於我國各地方政府長期自有財源不足，鐵道運輸由規劃至完工動輒長達10年以上，投入經費龐大，多需由中央政府及地方政府共同負擔，本報告擬賡續整理我國鐵道建設預算編列及推動情形，調查各計畫經費之中央與地方政府負擔概況，並探討相關問題。
[2] 前瞻基礎建設特別條例第7條：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以4年為期程，預算上限為新臺幣4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。…。」

貳、近年度中央政府鐵道建設預算編列及地方政府財政概況
一、近年度中央政府鐵道建設預算編列情形
中央政府總預算每年度均編列數百億元之鐵道建設預算，而自106年度起推動前瞻計畫迄今已編列3期特別預算，第1期期程為106至107年度，第2期期程為108至109年度，第3期期程為110至111年度，故自106年度起中央政府鐵道建設預算係分列於中央政府總預算及各期之前瞻特別預算中。
另交通部鐵道局組織法於107年6月施行，將原隸屬於交通部部內之鐵路改建工程局及高速鐵路工程局整併為交通部鐵道局(以下簡稱鐵道局)，並自108年度起編列該局單位預算，原列於交通部單位預算(係指交通部本部之單位預算，以下同)之部分鐵道建設後續經費移由該局編列；此外，部分鐵道建設計畫由臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)營業基金及鐵道發展基金(係交通作業基金之分基金，以下簡稱鐵道基金)支應部分資金，因此，目前中央政府鐵道建設預算主要係編列於交通部單位預算與鐵道局單位預算(或稱公務預算)、臺鐵局營業基金預算、鐵道基金預算，及前瞻特別預算。
105至111年度交通部主管之公務、基金預算(案)及前瞻第1期至第3期特別預算之鐵道建設計畫合共編列2,684億餘元，其中，公務預算44項計畫1,637億餘元、前瞻特別預算48項計畫965億餘元、臺鐵局4項計畫58億餘元及鐵道基金1項計畫22億餘元，以上扣除各年度重複計算之計畫(如延續性計畫或分列於不同預算之同計畫，以下同)後共79項計畫(詳表2.1)。
表2.1 近年度交通部主管鐵道建設預算編列概況表
單位：項；新臺幣百萬元
年度	公務預算(含投資臺鐵局)		前瞻特別預算		臺鐵局營運資金支應部分		鐵道基金		合計
	計畫數	金額	計畫數	金額	計畫數	金額	計畫數	金額	計畫數	金額
105	29	43,407	-	-	1	156	1	589	31	44,152
106	35	42,253	8	162	2	348	1	701	44	43,464
107	16	16,298	35	16,338	1	81	1	721	52	33,438
108	13	21,135	29	16,342	1	470	1	228	43	38,175
109	12	19,601	33	24,845	2	3,077	-	-	45	47,524
110	13	21,086	24	17,063	1	1,755	-	-	37	39,904
111	-	-	29	21,793	-	-	-	-	29	21,793
合計	44	163,781	48	96,542	4	5,888	1	2,239	79	268,450

說　　明：1.公務預算係交通部及鐵道局各年度單位預算編列數；除110年度台鐵局及鐵道基金為預算案數外，其餘均為法定預算數。本報告調查期間為110年3月，故111年度預算為前瞻特別預算，以下各表同。
2.合計欄之計畫數係扣除重複計算之計畫，故與細項之和不符；另細項金額之和與合計數不符係尾數4捨5入之故。
資料來源：交通部；本報告整理。

二、近年度地方政府整體財政概況
近5年度(104至108年度)[3]地方政府整體歲入及歲出決算數均呈增加之勢，全國6個直轄市(以下簡稱6都)之歲入及歲出決算數約為16個縣市之2倍，歲入及歲出相減後，直轄市除104年度為賸餘外，其餘年度均為差短，縣市均為賸餘，惟各年度直轄市平均自有財源比率約為80%，而縣市僅約50%，且縣市歲入決算數中補助及協助收入約占5成，可知，縣市賸餘之主要來源為補助及協助收入。而債務方面，104至108年度直轄市整體債務餘額雖有小幅度波動，惟呈增加之勢，而縣市整體債務餘額則呈現減少之勢。茲以近5年度決算資料，說明地方政府整體財政概況如下(詳表2.2)：
[3] 審計部每年11月或12月於其網站公開各年度直轄市及縣市地方決算審核結果年報，故本報告地方政府決算數列至108年度。
(一)歲入歲出：歲入決算數由104年度之1兆86億餘元增至108年度之1兆1,412億餘元(增幅為13.2%)，其中直轄市合計數分別為6,984億餘元及7,607億餘元，約占7成；歲出決算數由104年度之1兆22億餘元增至108年度之1兆1,337億餘元(增幅為13.1%)，其中直轄市合計數分別為6,934億餘元及7,663億餘元，亦約占7成。
(二)歲計餘絀：歲入決算數扣減歲出決算數後之歲計餘絀決算數顯示，直轄市合計數除104年度為賸餘外，其餘年度均為差短；另縣市各年度均為賸餘。以上正負相抵後，105及107年度地方政府總計差短各13億餘元及125億餘元，而104、106及108年度各為賸餘63億餘元、56億餘元及75億餘元。
(三)自有財源比率：各年度歲入決算數包括2,843億餘元至3,661億餘元之補助及協助收入，其中直轄市約1千餘億元，縣市約1千餘億元至2千餘億元，占各該歲入決算數之比重分別為約2成及約5成。而各年度不含補助及協助收入之歲入決算數占歲入決算數之比率(以下簡稱自有財源比率)顯示，直轄市平均比率介於79.8%至81%間，遠高於縣市之44.2%至51.8%。
(四)公共債務法規範之債務餘額：近5年度地方政府公共債務法規範之債務餘額(以下簡稱公共債務餘額)，最低者為107年度之9,958億餘元，其餘年度均在1兆元以上，最高者為105年度之1兆330億餘元；其中各年度直轄市合計約7千餘億元，縣市合計約2千餘億元。
表2.2　104至108年度地方政府財政概況表彙計表
單位：新臺幣百萬元
項目	歲入決算數
	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
直轄市合計	698,425	706,386	721,941	740,921	760,772
縣市合計	310,199	307,158	320,177	351,220	380,479
總計	1,008,623	1,013,544	1,042,119	1,092,141	1,141,251
項目	歲出決算數
	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
直轄市合計	693,436	711,519	726,441	763,391	766,331
縣市合計	308,801	303,383	310,067	341,268	367,400
總計	1,002,236	1,014,902	1,036,507	1,104,659	1,133,731
項目	歲計餘絀決算數
	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
直轄市合計	4,989	-5,133	-4,499	-22,470	-5,559
縣市合計	1,398	3,775	10,111	9,952	13,079
總計	6,387	-1,358	5,611	-12,518	7,520
項目	補助及協助收入決算數
	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
直轄市合計	137,499	134,320	140,814	145,529	153,676
縣市合計	150,282	149,982	154,371	181,172	212,476
總計	287,781	284,302	295,185	326,700	366,152
項目	自有財源比率
	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
直轄市合計%	80.3	81.0	80.5	80.4	79.8
縣市合計%	51.6	51.2	51.8	48.4	44.2
總計%	71.5	71.9	71.7	70.1	67.9
項目	公共債務及比率
	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
直轄市合計	762,611	799,894	783,687	781,138	795,091
縣市合計	241,504	233,189	224,514	214,683	205,312
總計	1,004,115	1,033,083	1,008,201	995,821	1,000,403
直轄市合計%	75.9	77.4	77.7	78.4	79.5
縣市合計%	24.1	22.6	22.3	21.6	20.5
總計%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

說　　明：1.自有財源比率=(歲入決算數-補助及協助收入決算數)/歲入決算數。
2.本表為決算數，細項之和與總計不符係尾數4捨5入之故。
3.公共債務係財政部國庫署網站公開之「各級政府公共債務統計表」所列公共債務法規範之債務，包括1年以上非自償債務及未滿1年債務。
資料來源：公共債務法規範之債務為財政部國庫署網站，其餘為審計部網站之各年度直轄市及縣市地方決算審核結果年報，公開時間為每年11月或12月；本報告整理。

參、問題探討
一、前瞻計畫屆期後，擬納編公務預算持續推動之鐵道建設計畫所需經費龐大且預計完工期程相近，允宜避免未來經費需求過於集中而排擠其他計畫
前瞻計畫依106年7月公布施行之前瞻基礎建設特別條例及本院審議結果，編列2階段之4年計畫，期程計8年。因應綠色交通運輸之趨勢，政府針對未來30年發展之需求，就全國鐵路網之建置，包括骨幹、城際及都會區之鐵道建設做全面性規劃，將106年度起未來4年(第一階段)內可完成或可啟動之鐵道計畫納入前瞻計畫[4]，並編列特別預算辦理。經查：
[4] 整理自行政院網站>重要施政成果>前瞻基礎建設>計畫說明、軌道建設，及110年4月核定修正之前瞻計畫。
(一)交通部主管鐵道建設於106至111年度累計編列前瞻特別預算965.42億元
交通部主管鐵道建設於106至111年度分3期編列前瞻特別預算合計965.42億元，依計畫類別區分，包括「高鐵臺鐵連結成網」17.69億元、「臺鐵升級及改善東部服務」382.58億元、「鐵路立體化及通勤提速」231億元、「都市推動捷運」319.96億元、「中南部觀光鐵路」10.62億元及「軌道規劃作業」[5]3.58億元，相關經費主要集中於「臺鐵升級及改善東部服務」、「都市推動捷運」及「鐵路立體化及通勤提速」3類別，合計占96.7%[6](詳表3.1.1)。
[5] 前瞻特別預算第1期、第2期之軌道規劃作業依屬性分散於各類別中，第3期始增列「軌道規劃作業」類別。
[6] 類別占比係依法定特別預算數計算，第1期、第2期之軌道規劃作業依屬性分散於各類別中，惟金額相對低，影響不大。
表3.1.1 交通部主管鐵道建設前瞻特別預算編列概況表
單位：新臺幣億元
期別(年度) / 類別	第1期 / (106-107)	第2期 / (108-109)	第3期 / (110-111)	合計	類別 / 占比
高鐵臺鐵連結成網	5.69	11.95	0.05	17.69	1.83%
臺鐵升級及改善東部服務	82.73	200.97	98.88	382.58	39.63%
鐵路立體化及通勤提速	32.26	91.08	107.65	231.00	23.93%
都市推動捷運	43.44	104.26	172.26	319.96	33.14%
中南部觀光鐵路	0.88	3.61	6.14	10.62	1.10%
軌道規劃作業	-	-	3.58	3.58	0.37%
合計	165.00	411.87	388.56	965.42	100.00%

說 明：1.前瞻第1期、第2期特別預算之軌道規劃作業依屬性分散於各類別中，第3期始增列「軌道規劃作業」類別。
2.交通部主管鐵道建設前瞻特別預算數包括交通部、鐵道局及所屬之「軌道建設」及「營業基金-臺灣鐵路管理局」科目，以下各表同。
3.本表合計數與細項之和或略有出入，係4捨5入關係，以下各表同。
資料來源：前瞻第1期至第3期特別預算；本報告整理。
(二)前瞻計畫屆期後，擬納編公務預算持續推動之鐵道建設計畫所需經費龐大
交通部主管納入前瞻第1期至第3期特別預算之鐵道建設包括建設計畫27項及規劃作業21項共計48項，計畫總經費合計1兆220.51億元，中央政府負擔5,592.04億元，其中前瞻特別預算8年預計編列1,876.06億元，106至111年度分3期累計編列965.42億元(詳表3.1.2)。
倘依110年4月修正後之前瞻計畫規劃，已納入前瞻第1期至第3期特別預算之鐵道建設於前瞻計畫8年屆期後，中央政府負擔數5,592.04億元扣除公務、基金預算及前瞻特別預算之累計預算數後，尚未編足之鐵道建設計21項，經費需求數為3,492.81億元(詳表3.1.2)，所需經費龐大，擬納編中央政府公務預算持續推動[7]。
[7] 交通部109年9月10日新聞稿「有關報載前瞻2.0軌道預算大砍、臺鐵彰化接駁轉乘及臺中綠線延伸案未納入前瞻2.0報導，交通部澄清說明」：「…在前瞻1.0已經列入的計畫，經過嚴謹審議程序及行政院核定後，交通部會持續推動。此外，因為軌道建設屬重大建設計畫，工期長，若未能於特別預算期間編列，交通部亦會於後續年度公務預算編列，爰只是預算編列方式調整，軌道建設將持續推動。…。」
表3.1.2 前瞻鐵道建設計畫經費需求概況—依計畫型態別
單位：新臺幣億元
計畫型態	計畫件數	計畫總金額	中央政府 / 負擔數	前瞻合計數	前瞻已編數	前瞻屆期後 / 需求數
建設計畫	27	10,199.06	5,572.63	1,860.10	951.50	3,490.00
規劃作業	21	21.46	19.41	15.95	13.93	2.81
合計	48	10,220.51	5,592.04	1,876.06	965.42	3,492.81

說 明：1.本表計畫係交通部主管納入前瞻第1期至第3期特別預算之鐵道建設。
2.欄位說明：
(1)計畫相關資料係依110年4月核定修正之前瞻計畫填列。
(2)計畫件數：同一計畫前瞻特別預算編列規劃作業及建設計畫經費者，規劃作業及建設計畫各計1項。
(3)中央政府負擔：包括公務預算、基金預算及前瞻特別預算。
(4)前瞻合計數：110年4月核定修正之前瞻計畫所列特別預算經費需求數(即預計前瞻第1期至第4期特別預算，106年9月至114年8月合計數)。
(5)前瞻已編數：前瞻第1期至第3期(106年9月至111年12月)特別預算之累計編列數。
(6)前瞻屆期後需求數：中央政府負擔數扣除前瞻合計數及已編列之公務、基金預算。
資料來源：交通部；本報告整理。
(三)前瞻計畫屆期後持續推動之計畫預計完工期程相近，允宜避免未來經費需求過於集中而排擠其他計畫
公共建設經費額度有限，交通部主管鐵道建設於105及106年度公務預算分別編列434億餘元及422億餘元，自前瞻計畫於106年9月開辦並編列特別預算後，107至110年度編列之公務預算降為162億餘元至211億餘元間，同期間鐵道建設之前瞻特別預算約占其與公務預算合計數之43.61%至55.9%間，為鐵道建設之重要經費來源(詳表3.1.3)。前瞻計畫於106年4月核定時，原預計交通部主管鐵道建設特別預算8年合計為4,237.42億元[8]，110年4月修正後調降為1,878.13億元[9]，減少之2,359.29億元將納編以後年度公務預算持續推動。
[8] 不含農委會主管之「阿里山森林鐵路42號隧道計畫」3.91億元。
[9] 不含農委會主管之「阿里山森林鐵路42號隧道計畫」3.91億元及「阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫」20.62億元，惟包括預計前瞻第4期特別預算才開始編列之「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」2.07億元。
又，已納入前瞻第1期至第3期特別預算之鐵道建設，於前瞻計畫屆期後持續推動之21項計畫執行期間多有重疊，除「臺中捷運藍線建設計畫」預計完工期程至122年度較長外，其餘20項計畫集中於114至119年度約5年餘完工，前瞻計畫屆期後經費需求共計3,067.68億元(詳表3.1.4)，其中除高鐵延伸至屏東及宜蘭2項規劃作業外，其餘18項為建設計畫，以「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫」、「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」於前瞻屆期後經費需求數各為772.68 億元及730.62 億元最多(詳表3.1.5)。是以，預計114至119年度完工之前瞻鐵道建設於前揭期間平均每年需求約575.55億元[10]，將由公務預算續編，允宜妥為因應，避免未來經費需求過於集中而排擠其他計畫。
[10] 前瞻計畫於114年8月結束，至119年底約5.33年，3,067.68億元/5.33 =575.55億元。
表3.1.3 交通部主管鐵道建設公務預算及前瞻特別預算編列概況
        單位：新臺幣億元
年度	公務預算		前瞻特別預算		合計
105	434.07	100.00%	-	-	434.07	100.00%
106	422.53	99.62%	1.62	0.38%	424.15	100.00%
107	162.98	49.94%	163.38	50.06%	326.36	100.00%
108	211.35	56.39%	163.42	43.61%	374.77	100.00%
109	196.01	44.10%	248.45	55.90%	444.46	100.00%
110	210.86	55.27%	170.63	44.73%	381.49	100.00%

說 明：交通部主管包括交通部、鐵道局及所屬。
資料來源：交通部；本報告整理。
表3.1.4 前瞻鐵道建設計畫經費需求概況—依完工年度別
單位：新臺幣億元
預計完工年度	計畫件數	前瞻屆期後 / 需求數	計畫總金額	中央政府 / 負擔	前瞻合計數	前瞻已編數
107-113	27	-	863.97	694.95	597.49	442.60
114-119	20	3,067.68	8,375.05	4,444.30	1,250.91	519.82
114	2	22.98	504.23	187.63	146.48	70.64
115	7	159.19	777.60	636.98	379.91	234.53
117	1	286.98	456.27	456.27	169.29	7.17
118	2	241.25	527.11	280.00	38.75	6.50
119	8	2,357.28	6,109.84	2,883.41	516.48	200.98
122	1	425.13	981.49	452.79	27.66	3.00
合計	48	3,492.81	10,220.51	5,592.04	1,876.06	965.42

說 明：同表3.1.2。
資料來源：交通部；本報告整理。
綜上，交通部針對鐵道運輸未來30年發展之需求，業於106至111年度分3期編列鐵道建設前瞻特別預算合計965.42億元，倘依110年4月修正後之前瞻計畫規劃，已納入前瞻第1期至第3期特別預算之鐵道建設於前瞻計畫8年屆期後，擬納編公務預算持續推動之經費需求數為3,492.81億元，所需經費龐大。鑒於公共建設經費額度有限，近年度前瞻特別預算已為鐵道建設之重要經費來源，而前瞻計畫於110年4月修正後，鐵道建設特別預算經費大幅調降，且前瞻計畫屆期後持續推動之鐵道建設計畫預計期程相近，集中於114至119年度完工，經費將由公務預算續編，允宜妥為因應，避免未來經費需求過於集中而排擠其他計畫。
表3.1.5 前瞻鐵道建設計畫經費需求情形 單位：新臺幣億元
編號	計畫名稱	起始年度	預計完工年度	計畫 / 總經費	中央政府負擔	前瞻 / 已編數	前瞻 / 合計數	前瞻屆期後需求數
交通部
1	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	106	109	15.41	15.25	14.75	14.75	-
2	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	110	115	18.03	18.03	0.05	5.91	12.12
3	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業	107	109	0.15	0.15	0.15	0.15	-
4	高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫	106	108	2.46	2.46	2.46	2.46	-
5	臺鐵電務智慧化提升計畫	106	113	306.10	306.10	111.73	243.21	-
6	票務系統整合再造計畫	105	109	10.74	10.74	8.58	8.58	-
7	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	108	115	23.47	23.47	9.19	21.42	2.05
8	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫規劃作業	107	108	0.17	0.17	0.17	0.17	-
9	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	104	114	502.00	185.40	69.36	144.62	22.61
10	淡海輕軌運輸系統	102	115	153.06	87.61	5.04	5.60	3.31
11	安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫	104	112	166.32	39.68	27.48	34.39	-
12	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	105	119	982.64	397.44	131.43	217.05	170.73
13	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段）暨周邊土地開發計畫	105	113	30.20	15.11	10.98	14.86	-
14	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段）暨周邊土地開發計畫	108	119	272.69	163.42	10.75	77.82	85.60
15	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	111	119	328.04	122.11	0.20	2.89	119.22
16	新竹輕軌紅線建設計畫	110	118	461.78	227.60	1.00	10.35	217.25
17	臺中捷運藍線建設計畫	110	122	981.49	452.79	3.00	27.66	425.13
18	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫	108	119	1,377.92	331.32	31.35	80.00	251.32
19	臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）	107	119	555.30	174.86	12.80	41.93	132.92
20	高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫	109	119	1,440.79	803.99	0.50	31.31	772.68
21	臺中捷運藍線規劃作業	106	109	0.75	0.59	0.59	0.59	-
22	桃園綠線延伸至中壢規劃作業	106	110	1.43	0.53	0.53	0.53	-
23	新竹環線輕軌計畫規劃作業	106	109	0.69	0.58	0.58	0.58	-
24	高雄捷運延伸環線規劃作業	106	112	1.11	0.85	0.85	0.85	-
鐵道局及所屬
1	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	102	111	276.13	251.05	225.32	225.32	-
2	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業	106	109	0.51	0.51	0.01	0.01	-
3	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	109	117	456.27	456.27	7.17	169.29	286.98
4	鐵道技術研究及驗證中心計畫	106	113	41.76	41.76	29.53	41.76	-
5	臺南市區鐵路地下化計畫	98	115	293.60	256.90	137.74	206.20	32.37
6	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	109	119	1,047.93	785.95	12.75	55.33	730.62
7	桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	106	109	1.50	1.50	1.50	1.50	-
8	嘉義市區鐵路高架化計畫	106	115	238.98	200.65	71.63	113.30	86.48
9	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	106	109	0.80	0.80	0.80	0.80	-
10	新竹大車站計畫	110	118	65.33	52.40	5.50	28.40	24.00
11	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	106	115	46.11	45.96	9.99	25.54	20.43
12	基隆南港間通勤軌道建設計畫	110	119	104.52	104.33	1.21	10.15	94.18
13	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	106	109	1.19	1.19	1.04	1.04	-
14	高鐵延伸屏東規劃作業	106	114	2.23	2.23	1.28	1.86	0.37
15	北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業	106	115	4.37	4.37	0.87	1.93	2.44
16	臺南鐵路立體化延伸至永康地區計畫規劃作業	106	111	0.80	0.80	0.80	0.80	-
17	大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	106	112	0.80	0.80	0.45	0.80	-
18	新竹大車站計畫規劃作業	106	110	0.61	0.51	0.51	0.51	-
19	臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	106	112	0.40	0.32	0.28	0.32	-
20	臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業	106	113	2.69	2.25	2.25	2.25	-
21	恆春觀光鐵路建設計畫規劃作業	106	113	0.85	0.85	0.85	0.85	-
22	東港觀光鐵道計畫規劃作業	106	107	0.25	0.25	0.25	0.25	-
23	雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	106	107	0.08	0.08	0.08	0.08	-
24	嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	106	107	0.08	0.08	0.08	0.08	-
交通部主管合計				10,220.51	5,592.04	965.42	1,876.06	3,492.81

說 明：部分鐵道建設計畫於108年度起移由鐵道局編列預算，本表計畫係歸屬於現行編列預算機關，編號排序依交通部提供資料，其餘同表3.1.2。
資料來源：交通部；本報告整理。

二、未來鐵道建設計畫執行期間頗為集中，地方政府自有財源有限，允宜衡酌財政能力及執行量能，妥善配置資源，俾利地方基礎建設之均衡發展
我國各地方政府普遍存有自有財源不足之情形，而應負擔之鐵道建設計畫經費龐大，恐排擠地方政府建設之經費，說明如下：
(一)地方政府自有財源多不足以支應年度施政所需，仰賴中央補助或舉債支應
我國現有6都及16個縣市，其中6都占全國總人口約7成[11]，其他縣市占約3成，爰歲入及歲出規模占地方政府整體之比重亦各約7成及3成，雖6都之自有財源高於其餘縣市，惟近5年度決算之歲計餘絀顯示，6都合計均為短絀，縣市合計均為賸餘，顯示6都之財政負擔頗為沉重，其債務餘額占整體地方政府之比重由104年度之75.9%增至108年度之79.5%(詳表2.2)。茲以108年度決算說明如下(詳表3.2.1)：
[11] 據內政部網站公開之110年第4周內政統計通報，109年底6都合占全國總人口達69.45％。
1.直轄市：臺北市及臺南市預算執行結果均為歲計賸餘，其中臺北市自有財源比率[12]為91.92%，歲計賸餘102億餘元，當年度未舉借債務並償還債務75億餘元；臺南市自有財源比率為68.62%，歲計賸餘49億餘元，債務償還數高出舉債數1億餘元。其餘4都均為歲計短絀，金額由高至低及自有財源比率分別為桃園市短絀104億餘元、77.3%；臺中市短絀48億餘元、75.82%；新北市短絀44億餘元、79.77%；高雄市短絀10億餘元、76.82%；上開4都當年度債務舉借扣除償還數後淨增加6億餘元(新北市)至50億元(桃園市)。截至108年底之公共債務由高至低依序為高雄市2,477億餘元、臺北市1,737億餘元、新北市1,371億餘元、臺中市1,316億餘元，臺南市605億餘元及桃園市442億餘元。
[12] 自有財源比率=各年度不含補助及協助收入之歲入決算數占歲入決算數之比率。
2.縣市：16個縣市中14個為歲計賸餘，2個為歲計短絀，分別為澎湖縣歲計短絀1.5億餘元，當年度無舉債並還債1.9億元；金門縣歲計短絀14億餘元，惟該縣無債務。自有財源比率則以新竹市之73.52%最高，其次為金門縣之60.66%，第三高為新竹縣之55.76%，其餘縣市均未達50%，其中40%以上者計有宜蘭縣等7縣市、30%至39%者計有雲林縣市等5縣市，最低為連江縣21.35%。截至108年之底公共債務以苗栗縣之379億餘元最高，嘉義市、金門縣及連江縣均未舉債。
以上可知，我國直轄市及縣市之自有財源均不敷歲出，其中自有財源相對高之直轄市，歲出規模亦相對高，除中央補助外尚需舉債支應施政所需；而縣市自有財源比率多未達50%，年度施政所需仰賴中央政府補助比重頗高。
表3.2.1 各地方政府108年度歲入歲出及債務概況表
單位：新臺幣百萬元；%
項目	歲入決算A	歲出決算B	歲計餘絀C=A-B	補助及協助收入D	自有財源比率 E=(A-D)/A	債務之舉借決算審定數F	債務之償還決算審定G	債務淨增減數H=F-G	108年底公共債務I
新北市	154,147	158,548	-4,401	31,178	79.77	86,500	85,831	669	137,100
臺北市	171,725	161,467	10,259	13,875	91.92	0	7,580	-7,580	173,778
桃園市	99,321	109,775	-10,454	22,542	77.30	25,000	20,000	5,000	44,255
臺中市	120,493	125,344	-4,851	29,136	75.82	92,851	88,000	4,851	131,615
臺南市	86,501	81,575	4,926	27,141	68.62	32,000	32,148	-148	60,569
高雄市	128,584	129,622	-1,037	29,803	76.82	4,737	3,700	1,037	247,774
直轄市小計	760,772	766,331	-5,559	153,676	79.80	241,088	237,259	3,829	795,091
宜蘭縣	24,212	23,407	804	13,912	42.54	6,352	6,650	-298	20,814
新竹縣	25,707	23,719	1,988	11,373	55.76	12,230	12,230	0	16,818
苗栗縣	24,297	22,955	1,342	13,113	46.03	9,300	9,531	-231	37,925
彰化縣	47,242	47,221	21	26,101	44.75	7,800	7,983	-183	25,301
南投縣	26,599	24,770	1,830	15,860	40.37	4,170	4,409	-239	10,514
雲林縣	37,667	37,460	208	23,102	38.67	11,423	11,600	-177	21,918
嘉義縣	31,425	29,803	1,622	20,046	36.21	7,030	7,475	-445	16,185
屏東縣	42,968	40,746	2,223	26,133	39.18	3,700	4,200	-500	16,890
臺東縣	18,265	17,463	802	12,000	34.30	3,950	4,063	-113	5,025
花蓮縣	23,086	21,799	1,286	13,840	40.05	3,165	2,670	495	11,920
澎湖縣	9,805	9,963	-158	6,772	30.93	0	190	-190	1,303
基隆市	19,902	18,571	1,331	10,198	48.76	2,800	2,800	0	7,825
新竹市	19,925	19,292	634	5,276	73.52	8,300	8,329	-29	12,873
嘉義市	13,322	12,733	589	6,694	49.75	-	-	-	-
金門縣	11,632	13,078	-1,446	4,576	60.66	-	-	-	-
連江縣	4,424	4,419	5	3,480	21.35	-	-	-	-
縣市小計	380,479	367,400	13,079	212,476	44.16	80,220	82,130	-1,910	205,311
合計	1,141,251	1,133,731	7,520	366,152	67.92	321,308	319,389	1,919	1,000,403

說　　明：1.本表為決算數，細項之和與合計不符係尾數4捨5入之故。
2.公共債務係財政部國庫署網站公開之「各級政府公共債務統計表」所列公共債務法規範之債務，包括1年以上非自償債務及未滿1年債務。
資料來源：公共債務法規範之債務為財政部國庫署網站，其餘為審計部網站之各年度直轄市及縣市地方決算審核結果年報，公開時間為每年11月或12月；本報告整理。
(二)前瞻鐵道建設計畫多集中於未來10年內辦理，龐大之建設經費對相關地方政府之財政將造成不小之負擔
據交通部資料，交通部主管於105至110年3月底辦理[13]地方政府應共同負擔之鐵道建設計畫共32項，分別編列於前瞻特別預算、交通部及鐵道局之單位預算(詳表3.2.2及3.2.3)，總計畫經費1兆7,260億餘元，分別由中央政府負擔9,117億餘元，民間投資308億餘元及10個地方政府負擔7,834億餘元，包括臺北市1,898億餘元、新北市2,195億餘元、桃園市1,116億餘元、臺中市802億餘元、臺南市36億餘元、高雄市1,490億餘元、基隆市1億餘元、新竹市247億餘元、嘉義市38億餘元及彰化縣7.78億餘元。
[13] 係105至110年3月底編列預算或執行之計畫，不含規劃作業。
由期程觀之，上開交通部及鐵道局之單位預算所辦15項鐵道建設計畫，開始年度介於79至99年度間，截至110年3月底止，尚有臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線建設計畫等7項於111至118年度屆期。而前瞻特別預算辦理之17項鐵道建設計畫中，於105年度(含)前開始辦理者6項[14]，預計期程至119年度者1項，113至115年度者5項；開始年度則介於106至111年度者11項，預計期程至115年度者1項、118年度者2項、119年度者7項及122年度者1項。以上顯示相關計畫多集中於未來10年辦理，是以，近年度鐵道建設計畫較以往密集推動，連同以前年度未屆期之計畫，龐大之鐵道建設經費對相關地方政府將造成不小之之財政負擔 (詳表3.2.2及3.2.3)。
[14] 分別為：安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫(104-115)、淡海輕軌運輸系統(102-115)、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫(104-114)、桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫(105-119)、臺南市區鐵路地下化計畫(98-115)及高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段）暨周邊土地開發計畫(105-113)。
表3.2.2 105至110年3月底交通部主管地方政府應共同負擔鐵道建設經費概況表 單位：新臺幣億元
縣市別	列前瞻特別預算之計畫	列交通部公務預算之計畫	列鐵道局公務預算之計畫	合計
臺北市	687.90	1,210.61	-	1,898.51
新北市	1,252.38	943.17	-	2,195.55
桃園市	1,048.56	-	67.75	1,116.31
臺中市	528.70	-	273.45	802.15
臺南市	36.70	-	-	36.70
高雄市	761.17	431.58	298.09	1,490.84
基隆市	0.19	-	1.42	1.61
新竹市	247.11	-	-	247.11
嘉義市	38.33	-	-	38.33
彰化縣	-	-	7.78	7.78
合計	4,601.04	2,585.36	648.49	7,834.89
中央政府負擔數	9,117.61
民間投資	308.04
合計	17,260.54

説　　明：1.原交通部單位預算之部分鐵道建設計畫於108年度起移由107年度成立之鐵道局單位預算編列後續經費，為免重複，相關計畫歸屬於現行編列預算機關。
2.本表係105至110年3月底地方政府應共同負擔之鐵道建設計畫，不含規劃作業。
3.細項之和與合計不符係尾數4捨5入之故。
資料來源：交通部；本報告整理。
表3.2.3 105至110年3月底交通部主管地方政府應共同負擔鐵道建設之計畫經費概況表 單位：新臺幣億元
計畫名稱	期程 / (年度)	計畫 / 總金額	中央負擔	地方政府負擔
列前瞻特別預算之計畫
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫	108-119	1,377.92	331.32	新北市358.70 / 臺北市687.90	1,046.60
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	109-119	1,047.93	785.95	新北市4.55 / 桃園市257.43	261.98
安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫	104-115	166.32	39.68	新北市	126.64
淡海輕軌運輸系統	102-115	153.06	87.61	新北市	65.45
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	104-114	502.00	185.40	新北市	316.60
臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）	107-119	555.30	174.86	新北市	380.44
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	111-119	328.04	122.11	桃園市	205.93
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	105-119	982.64	397.44	桃園市	585.20
臺中捷運藍線建設計畫	110-122	981.49	452.79	臺中市	528.70
臺南市區鐵路地下化計畫	98-115	293.60	256.90	臺南市	36.70
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段）暨周邊土地開發計畫	105-113	30.20	15.11	高雄市	15.09
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段）暨周邊土地開發計畫	108-119	272.69	163.42	高雄市	109.27
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫	109-119	1,440.79	803.99	高雄市	636.80
基隆南港間通勤軌道建設計畫	110-119	104.52	104.33	基隆市	0.19
新竹大車站計畫	110-118	65.33	52.40	新竹市	12.93
新竹輕軌紅線建設計畫	110-118	461.78	227.60	新竹市	234.18
嘉義市區鐵路高架化計畫	106-115	238.98	200.65	嘉義市	38.33
合計		9,002.59	4,401.56		4,601.03
列交通部單位預算之計畫
臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線建設計畫	87-111	1,676.90	1,233.02	臺北市297.73 / 新北市146.15	443.88
臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線建設計畫	93-105	499.30	141.24	臺北市	358.06
臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	93-104	338.62	104.99	臺北市	233.63
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－信義線向東延伸段	99-113	93.70	15.14	臺北市	78.56
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－萬大－中和－樹林線	99-116	741.78	203.07	臺北市242.63 / 新北市296.08	538.71
臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	93-109	699.73	214.59	新北市	485.14
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路往土城線延伸頂埔	97-105	76.27	60.47	新北市	15.80
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	79-112	1,839.63	1,201.75	高雄市329.84 / 民間投資308.04	329.84
高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	92-109	165.37	63.63	高雄市	101.74
合計		6,131.30	3,237.90		2,585.36
列鐵道局單位預算之計畫
基隆火車站都市更新站區遷移計畫	98-106	27.27	25.85	基隆市	1.42
臺灣桃園機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	99-118	138.00	70.26	桃園市	67.75
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	95-109	310.45	302.03	臺中市	8.42
「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山）」	95-114	998.69	700.61	高雄市	298.09
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	94-111	593.37	328.34	臺中市	265.03
員林市區鐵路高架化計畫	95-105	58.85	51.07	彰化縣	7.78
合計		2,126.63	1,478.16		648.49

説　　明：1.原交通部單位預算之部分鐵道建設計畫於108年度起移由107年度成立之鐵道局單位預算編列後續經費，為免重複，相關計畫歸屬於現行編列預算機關。
2.本表係105至110年3月底地方政府應共同負擔之鐵道建設計畫，不含規劃作業。
3.細項之和與合計不符係尾數4捨5入之故。
資料來源：交通部；本報告整理。
綜上，為建構安全便捷之鐵道建設，以因應我國未來經濟發需求，中央政府透過前瞻特別預算加速推動鐵道建設，部分計畫係由地方政府申請並負擔部分建設經費，惟因相關鐵道建設較往年密集推動，囿於地方政府自有財源多不足以支應年度施政所需，龐大之鐵道建設經費對相關地方政府之財政將造成不小負擔。是以，相關計畫之推動允宜審酌地方政府之財政能力及執行量能，妥善配置資源，以免影響其他地方建設之資源，俾利地方基礎建設之均衡發展。

三、鐵道建設自籌款金額龐大，允宜研議於審查階段建立地方政府未來鐵道建設負擔財政資訊，強化監督，以利地方政府施政之長期規劃及配置建設資源
各地方政府之財政能力因人口結構、地理環境、都市化程度及經濟發展等而異，為謀全國之均衡發展，中央政府依各地方政府之財力酌予補助其計畫型經費，地方政府亦需負擔部分經費。經查：
(一)各地方政府公共債務概況
據財政部國庫署之統計，104至110年3月地方政府公共債務分別為1.004兆餘元、1.033兆、1.008兆餘元、0.995兆餘元、1兆餘元、0.889兆餘元及0.906兆餘元[15]，呈波動減少之勢；為維護國家財政健全，支應國家發展需要，公共債務法第5條訂有各級政府舉債限額比率(以下簡稱法定比率，詳表3.3.1)，而該法所稱公共債務係指非自償債務。茲就110年3月之各地方政府公共債務統計表說明相關概況如下(詳表3.3.2)：
[15] 相關資料查自財政部國庫署網站ttps://www.nta.gov.tw/multiplehtml/1618。
1.直轄市：各直轄市1年以上及未滿1年之公共債務均未超逾法定比率，其中1年以上公共債務實際數占法定債限之比率(詳表3.3.2)，最高為高雄市政府之73.25%，最低為臺北市之19.41%，未滿1年公共債務實際數占法定債限之比率，僅臺北市為0，其餘介於17.9%(高雄市)至78.04%(新北市)間。
2.縣市：1年以上公共債務實際數占法定債限之比率，最高者苗栗縣之124.6%，已逾法定比率；次高者為宜蘭縣之85.00%，最低者嘉義縣及金門之0；未滿1年公共債務實際數占法定債限之比率，計南投縣等7個縣市為0，其餘9個縣市中除逾法定比率之苗栗縣250.61%及宜蘭縣121.58%外，餘者介於6.65%(臺東縣)至67.43%(彰化縣)間。
以上可知，苗栗縣1年以上及未滿1年之公共債務均超逾法定比率，宜蘭縣未滿1年之公共債務超逾法定比率，其餘各地方政府之公共債務均未超逾法定比率。
(二)地方政府依財政能力負擔部分鐵道建設計畫經費，同時辦理多項重大鐵道建設計畫之自籌款負擔龐巨
交通部訂頒捷運建設計畫審查要點、鐵路建設計畫審查要點，對於地方政府提出之相關鐵道建設計畫，按其財力[16]及計畫自償情形，補助一定比率之非自償經費 (以下簡稱中央補助比率)，其中捷運建設最低補助32%，最高補助90%；鐵路建設最低補助62%，最高補助90% [17]。是以，各地方政府仍需分擔部分鐵道建設計畫經費，倘同時辦理多項重大鐵道建設計畫，自籌款負擔龐巨。
[16] 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第8條：「中央對直轄市及縣（市）政府之計畫型補助款，應依財力級次給予不同補助比率，除臺北市政府列為第1級外，其餘直轄市及縣（市）政府應依最近3年度決算審定數之自有財源比率之平均值為其財力，並依序平均分列級次如下：一、直轄市政府列為第2級至第3級。二、縣（市）政府列為第3級至第5級。前項直轄市及縣（市）政府之財力級次，於依地方政府財政紀律異常之控管機制運作期間列為第5級。第1項平均值，由行政院主計總處每3年檢討1次。」
[17] 詳大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點(本報告中簡稱捷運建設計畫審查要點)第7點及鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點(本報告中簡稱鐵路建設計畫審查要點)第8點。
茲以交通部提供審計部之26項興建及規劃中鐵道建設計畫為例(詳表3.3.3)：上開計畫110年度(含)及以後年度相關地方政府應負擔之自籌款共5,125億餘元(包括非自償經費2,617億餘元，自償經費2,508億餘元)，金額由高至低依序為桃園市4項計1,582億餘元、新北市8項[18]1,191億餘元、高雄市6項898億餘元、臺北市4項730億餘元、臺中市3項564億餘元、臺南市2項109億餘元、嘉義市1項35.29億元及新竹市1項之12.94億元，與110年3月止之公共債務相較，桃園市高出近2倍、新北市及臺北市約占8成(詳表3.3.4)。可知，雖多數地方政府之公共債務均未超逾法定比率，惟部分地方政府同時辦理多項重大鐵道建設計畫，未來自籌款負擔龐大，占公共債務實際數比重頗高，倘自償財源失去自償性時將成為公共債務，加重其財政負擔。
[18] 其中3項係與臺北市共同負擔。
(三)允宜研議建立地方政府未來鐵道建設負擔財政資訊，強化監督，以利地方政府施政之長期規劃及配置建設資源
審計部於108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(以下簡稱108年度審核報告)就交通部主管預算執行結果，提出「部分地方政府同時辦理多項重大鐵道建設計畫，自籌款負擔龐巨，允宜督促加財務調度規劃」之審核意見，據交通部回復略以，地方政府應審慎評估相關計畫之財務可行性與財源籌措方式，承諾成立基金或專戶，並依財務計畫提撥建設經費，另於個案計畫審查過程已邀集財政部及行政院主計總處並同審查，要求地方政府應考慮自身財政負擔能力，以增加實質財源、撙節支出或調整施政優先順序等方式審慎規劃自籌財源，期降低後續之財務風險[19]。
[19] 詳108年度審核報告乙-466頁。
以上顯示中央政府業於個案計畫審查時要求各地方政府避免相關建設未來經費需求過度集中之財務風險[20]，惟相關建設計畫個案提出至核定之審查期間頗長，各地方政府之未來經費負擔情形將隨著各計畫不同階段之審查結果而變動，倘有多項計畫同時進行，未來經費負擔之影響亦需配合調整，允宜研議建立計畫審查各階段(如可行性研究、綜合規劃)之地方政府財政負擔資訊，強化審查階段之財政監督，以利地方政府長期施規劃及建設資源配置。
[20] 同上註。
綜上，地方政府依財政能力負擔部分鐵道建設計畫經費，相關建設經費龐大，且部分地方政府同時辦理多項重大鐵道建設計畫，自籌款負擔沉重，允宜研議於相關計畫審查階段建立地方政府未來鐵道建設負擔財政資訊，強化監督，以利地方政府施政之長期規劃及配置建設資源。
表3.3.1公共債務法規定之各級政府舉債限額表
項目	總債限		個別債限
	直轄市	縣市	直轄市	縣市
1年以上公共債務未償餘額預算數	占3前年度名目GDP平均數比率不得超過7.65%	占3前年度名目GDP平均數比率不得超過1.63%	公共債務法第5條第3項規定占前3年度名目GDP之各直轄市比率，每年度由財政部公告，110年度為： / 新北市1.032%。 / 臺北市2.421%。 / 桃園市0.791%。 / 臺中市0.881%。 / 臺南市0.764%。 / 高雄市1.761%。	占總預算及特別預算歲出總額比率不得超過50%
未滿1年公共債務	-		占總預算及特別預算歲出總額比率不得超過30%

資料來源：財政部國庫署網站公開之110年3月底公共債務統計表備註2.；本報告整理。
表3.3.2　各地方政府公共債務法規範債務概況表(110年3月底)
單位：億元；%
項目		1年以上公共債務				未滿一年公共債務
		實際數	實際 / 比率A	法定比率B	舉債率A/B	實際數	實際 / 比率C	法定比率D	舉債率C/D
直轄市政府	新北市	1,070	0.56	1.032	54.26	420	23.41	30.00	78.04
	臺北市	898	0.47	2.421	19.41	-	-		-
	桃園市	360	0.19	0.791	24.02	190	13.79		45.97
	臺中市	920	0.48	0.881	54.48	220	15.47		51.57
	臺南市	528	0.28	0.764	36.65	63	6.21		20.70
	高雄市	2,447	1.29	1.761	73.25	82	5.37		17.90
	小計	6,223	3.27	7.650	42.75	974	10.99		36.65
縣市政府	宜蘭縣	114	42.50	50.000	85.00	89	36.47		121.58
	新竹縣	92	24.44		48.88	30	9.88		32.95
	苗栗縣	216	62.30		124.60	159	75.18		250.61
	彰化縣	152	26.06		52.12	100	20.23		67.43
	南投縣	103	30.49		60.98	-	-		-
	雲林縣	173	33.13		66.26	26	7.22		24.08
	嘉義縣	129	29.54		59.08	28	9.27		30.89
	屏東縣	145	26.15		52.30	-	-		-
	臺東縣	35	13.37		26.74	4	2.00		6.65
	花蓮縣	63	21.94		43.88	-	-		-
	澎湖縣	10	7.35		14.70	7	6.06		20.18
	基隆市	77	29.57		59.14	-	-		-
	新竹市	79	27.80		55.60	31	12.41		41.37
	嘉義市	-	-		-	-	-		-
	金門縣	-	-		-	-	-		-
	連江縣	-	0.73		1.46	-	-		-
	小計	1,386	0.73	1.630	44.79	476	11.84		39.48
合計		7,610	4.00	-	-	1,450	10.74		-

說　　明：1.法定比率系公共債務法第5條規定之比率。
2.舉債率=實際比率/法定比率，即實際舉債數占法定債限之比率。
3.公共債務法規定之公共債務係指非自償債務。
資料來源：財政部網站公開之110年3月「各級公共債務統計表」；本報告整理。
表3.3.3 交通部主管鐵道建設未來經費需求情形表 單位：新臺幣億元
計畫名稱	核定建設期程	計畫總經費				110及以後年度待編數
		中央 / 負擔數	地方政府		合計	中央 / 負擔數	地方政府負擔數
			縣市	負擔數			非自償	自償	小計
臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫	85-111	1,233.02	臺北市	297.73	1,676.90	164.84	3.95	7.70	11.65
			新北市	146.15			7.94	5.71	13.65
			小計	443.88			11.89	13.41	25.30
臺北都會區大眾捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫	99-113	15.14	臺北市	78.56	93.70	11.11	0.30	0.43	0.73
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫(第一期工程)	99-116	203.07	臺北市	242.63	741.78	143.38	10.13	26.72	36.85
			新北市	296.08			57.78	80.88	138.66
			小計	538.71			67.91	107.60	175.51
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫	108-119	331.32	臺北市	687.89	1,377.92	328.97	358.31	322.93	681.23
			新北市	358.69			181.99	175.27	357.25
			小計	1,046.60			540.30	498.20	1,038.50
臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	93-109	214.59	新北市	485.14	699.73	-	17.26	-	17.26
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	104-114	185.40	新北市	316.60	502.00	109.89	64.96	142.29	207.26
淡海輕軌運輸系統	102-115	87.61	新北市	65.45	153.06	24.63	-	22.62	22.62
安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫	104-112	39.68	新北市	126.64	166.32	20.97	15.10	43.97	59.07
臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫(第二期工程)	107-119	174.86	新北市	380.44	555.30	173.39	230.51	144.98	375.49
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	105-119	397.44	桃園市	585.20	982.64	342.54	114.06	355.01	469.07
桃園綠線延伸至中壢	未核定	122.11	桃園市	205.93	328.04	122.11	117.18	88.75	205.93
桃園都會區鐵路地下化計畫	109-119	199.75	桃園市	848.18	1,047.93	199.75	684.40	163.78	848.18
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	99-118	70.26	桃園市	67.75	138.00	12.05	20.95	38.02	58.97
新竹大車站平臺計畫	未核定	52.39	新竹市	12.94	65.33	52.39	9.99	2.95	12.94
臺中捷運藍線	未核定	452.79	臺中市	528.70	981.49	452.79	161.75	366.95	528.70
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	95-109	302.03	臺中市	8.42	310.45	1.79	-	-	-
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	94-111	328.34	臺中市	265.03	593.37	60.11	16.60	19.60	36.20
臺南市先進運輸系統藍線(第一期)	未核定	113.22	臺南市	84.41	197.63	113.22	33.95	50.46	84.41
臺南市區鐵路地下化計畫	98-113	256.90	臺南市	36.70	293.60	136.79	25.55	-	25.55
高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	92-109	63.63	高雄市	101.74	165.37	10.15	20.47	3.08	23.55
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網計畫	84-112	1,201.75	高雄市	637.88	1,839.63	-	-	-	-
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫	105-113	15.11	高雄市	15.09	30.20	6.89	3.81	5.14	8.95
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫	108-119	163.42	高雄市	109.27	272.69	163.42	43.61	65.66	109.27
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫	未核定	803.99	高雄市	636.80	1,440.79	803.49	278.64	358.16	636.80
高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	95-112	702.68	高雄市	296.01	998.69	250.11	120.21	-	120.21
嘉義市區鐵路高架化計畫	106-115	200.65	嘉義市	38.33	238.98	183.92	18.16	17.13	35.29
合計		7,931.15		7,960.38	15,891.54	3,888.70	2,617.56	2,508.19	5,125.74

說　　明：1.非自償經費含用地經費。
2.本表係整理自交通部提供審計部108年度決算審核之資料。
資料來源：交通部；本報告整理。
表3.3.4截至110年3月底止之公共債務與110及以後年度鐵道建設未來經費需求比較表 單位：新臺幣億元；%
地方政府別	截至110年3月底止之公共債務A	110及以後年度鐵道建設未來經費自籌款
		非自償	自償	合計B	占公共債務之比率B/A
臺北市	898	372.69	357.77	730.46	81.34
新北市	1,490	575.54	615.72	1,191.26	79.95
桃園市	550	936.59	645.56	1,582.15	287.66
新竹市	110	9.99	2.95	12.94	11.76
臺中市	1,140	178.35	386.55	564.90	49.55
臺南市	591	59.50	50.46	109.96	18.61
高雄市	2,529	466.74	432.04	898.78	35.54
嘉義市	-	18.16	17.13	35.29	-

說　　明：公共債務數含1年以上及未滿1年之非自償債務。
資料來源：財政部國庫署公開之各級公共債務統計表(110年3月底)及交通部；本報告整理。

四、以前年度保留轉入之鐵道建設公務預算執行效率亟待提升，允宜強化計畫控管，儘速協調辦理
交通部主管(不含基金)鐵道建設預算原編列於交通部公務預算，自前瞻計畫於106年9月開辦並編列特別預算，鐵道局於107年6月成立並自108年度起編列單位預算後，交通部主管之鐵道建設預算分列於交通部、鐵道局及所屬之公務預算及前瞻特別預算，謹就公務預算之執行情形說明如下，至前瞻特別預算之執行詳參、五(建設計畫)及參、六(規劃作業)：
(一)各年度鐵道建設之可支用預算數中，以前年度保留轉入數所占比重不低
交通部主管之鐵道建設，105及106年度公務預算均編列400餘億元，自前瞻計畫於106年9月開辦並編列特別預算後，107至109年度編列之公務預算降為162億餘元至211億餘元間。交通部主管鐵道建設公務預算可支用預算數包括當年度預算及以前年度保留轉入數，而以前年度保留轉入數以107年度426億餘元、占可支用預算數比率72.33%最多，其餘年度介於162億餘元至369億餘元間、占可支用預算數比率介於38.58%至49.1%間(詳表3.4.1)，爰各年度鐵道建設之可支用預算數中，以前年度保留轉入數所占比重不低。
表3.4.1　交通部主管鐵道建設公務預算之可支用預算概況表
　　　單位：新臺幣億元
年度	當年度	以前年度	合計	當年度比率	以前年度比率
105	434.07	272.68	706.75	61.42%	38.58%
106	422.53	369.16	791.69	53.37%	46.63%
107	162.98	426.05	589.03	27.67%	72.33%
108	211.35	203.89	415.24	50.90%	49.10%
109	196.01	162.43	358.44	54.69%	45.31%

說 明：1.交通部主管包括交通部、鐵道局及所屬。
2.本表合計數與細項之和、相關比率之計算或略有出入，係4捨5入關係，以下各表同。
資料來源：交通部；本報告整理。
(二)鐵道建設公務預算之執行自107年度起逐漸改善，惟以前年度保留轉入數之執行效率亟待提升
交通部主管鐵道建設公務預算105及106年度之預算執行率(實現數占可支用預算數之比率，以下同)未達5 成，各為44.83%及36.4%，107年度以後逐漸改善，至109年度已達72.42%；保留比率(歲出保留數占可支用預算數之比率)則由105、106年度之53.65%、54.23%，至109年度降為26.58%(詳表3.4.2)。
惟自107年度起，以前年度保留轉入數之預算執行率均低於當年度預算執行率，以109年度為例，當年度預算執行率為91.23%、以前年度保留轉入數之預算執行率僅49.73%(詳表3.4.2)，且107至109年度歲出保留數來自以前年度保留轉入之比率均逾7成(詳表3.4.3)，爰以前年度保留轉入數之執行效率亟待提升。
表3.4.2 交通部主管鐵道建設公務預算執行概況表
        單位：新臺幣億元
年度		可支用 / 預算數	執行概況
			實現數	預算 / 執行率	歲出 / 保留數	保留比率	賸餘數(或減免註銷數)
105	當年度	434.07	163.22	37.60%	263.99	60.82%	6.87
	以前年度	272.68	153.60	56.33%	115.17	42.24%	3.91
	合計	706.75	316.82	44.83%	379.16	53.65%	10.77
106	當年度	422.53	102.46	24.25%	282.20	66.79%	37.87
	以前年度	369.16	185.73	50.31%	147.11	39.85%	36.32
	合計	791.69	288.19	36.40%	429.31	54.23%	74.19
107	當年度	162.98	108.57	66.61%	51.29	31.47%	3.12
	以前年度	426.05	252.61	59.29%	167.85	39.40%	5.59
	合計	589.03	361.18	61.32%	219.14	37.20%	8.71
108	當年度	211.35	160.91	76.13%	42.16	19.95%	8.28
	以前年度	203.89	81.30	39.87%	120.27	58.99%	2.33
	合計	415.24	242.20	58.33%	162.43	39.12%	10.61
109	當年度	196.01	178.82	91.23%	17.18	8.77%	0.01
	以前年度	162.43	80.78	49.73%	78.09	48.08%	3.56
	合計	358.44	259.60	72.42%	95.27	26.58%	3.57

說 明：1.交通部主管包括交通部、鐵道局及所屬。
2.預算執行率=實現數/可支用預算數；歲出保留數包括保留數及應付數，保留比率=歲出保留數/可支用預算數。可支用預算數=實現數+歲出保留數+賸餘數(或減免註銷數)。
3.原則上各年度之以前年度可支用預算數與上一年度歲出保留合計數相等，106至108年度之差異係因保留數刪減所致。
資料來源：交通部；本報告整理。
表3.4.3 交通部主管鐵道建設公務預算之保留情形表
        單位：新臺幣億元
年度	歲出保留數
	當年度	以前年度	合計	當年度比率	以前年度比率
105	263.99	115.17	379.16	69.62%	30.38%
106	282.20	147.11	429.31	65.73%	34.27%
107	51.29	167.85	219.14	23.41%	76.59%
108	42.16	120.27	162.43	25.96%	74.04%
109	17.18	78.09	95.27	18.03%	81.97%

說 明：1.交通部主管包括交通部、鐵道局及所屬。
2.歲出保留數包括保留數及應付數。
資料來源：交通部；本報告整理。
(三)部分計畫允宜強化控管，儘速協調辦理
交通部主管公務預算編列之鐵道建設計畫，109年度交通部及鐵道局分別有「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊及蘆洲支線」等5項及「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」等8項計畫之預算執行率未達80%，主要係以前年度保留轉入數未能於109年度執行或執行完畢(詳表3.4.4)，保留至以後年度繼續執行或註銷繳庫。
前揭計畫自79至99年度間開始執行，截至109年底，尚有部分計畫109年度歲出保留數全數為以前年度保留數，其原因包括：受其他計畫期程展延(如「高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫」、「高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫」受高雄鐵路地下化延期影響)，訴訟或履約爭議(如「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊及蘆洲支線」、「基隆火車站都市更新站區遷移計畫」、「花東線鐵路整體服務效能提昇計畫」、「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化」、「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」)及民眾抗議(如「高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫」)等，允宜強化計畫控管，儘速協調辦理。
表3.4.4 交通部主管鐵道建設計畫109年度公務預算執行情形表
單位：新臺幣億元；%
編號	計畫名稱	起始 / 年度	預計完工年度	可支用預算數			實現數	以前年度預算占比	預算執行率
				以前年度	當年度	合計
交通部
1	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	93	105	1.18	0.00	1.18	0.00	100	0
2	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	79	112	8.11	0.00	8.11	0.16	100	2
3	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	92	109	10.72	0.00	10.72	3.43	100	32
4	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊及蘆洲支線	87	111	20.35	5.00	25.35	9.49	80	37
5	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段	99	113	0.48	0.60	1.08	0.82	45	76
6	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	93	109	8.34	10.00	18.34	17.62	45	96
7	臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	93	104	1.35	0.00	1.35	1.35	100	100
8	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大-中和-樹林線	99	116	4.02	8.50	12.52	12.52	32	100
鐵道局及所屬
1	基隆火車站都市更新站區遷移計畫	98	106	0.93	0.00	0.93	0.01	100	1
2	臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫	94	106	2.61	0.00	2.61	0.52	100	20
3	花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	98	108	1.67	0.00	1.67	0.42	100	25
4	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化	97	107	2.31	0.00	2.31	0.75	100	33
5	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	99	118	6.75	6.20	12.95	6.20	52	48
6	高速鐵路後續工程建設計畫	99	109	0.05	0.02	0.07	0.04	69	52
7	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	92	107	66.70	0.00	66.70	35.75	100	54
8	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	95	109	2.79	7.67	10.46	5.82	27	56
9	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	94	111	7.88	14.59	22.47	19.12	35	85
10	臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫	98	106	3.77	0.00	3.77	3.77	100	100
11	增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	108	113	0.00	0.17	0.17	0.17	0	100
12	高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	95	114	0.00	23.62	23.62	23.62	0	100
臺鐵局
1	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	104	113	5.84	71.21	77.06	63.04	8	82
2	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	102	110	0.00	38.65	38.65	33.87	0	88
3	鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	104	111	0.00	40.71	40.71	40.71	0	100

說 明：1.交通部主管包括交通部、鐵道局及所屬。本表計畫包括109年度公務預算編列或執行之鐵道計畫。
2.以前年度預算占比=以前年度之可支用預算數/可支用預算數，預算執行率=實現數/可支用預算數。
3.臺鐵局計畫係列示交通部公務預算投資之計畫，為求完整性，計畫相關預算及執行為整體計畫之數據，含交通部投資及臺鐵局自有資金負擔部分。
4.本表係依各機關預算執行率升冪排序。
資料來源：交通部；本報告整理。
綜上，交通部主管鐵道建設公務預算近5年度(105至109年度)之可支用預算數，來自以前年度保留轉入之比重不低。自107年度起預算執行率雖逐漸改善，惟以前年度保留轉入數之預算執行率均低於當年度預算執行率，且各年度歲出保留數來自以前年度保留轉入之比率均逾7成，部分計畫因受其他計畫期程展延、訴訟或履約爭議、民眾抗議等因素影響致以前年度保留轉入數未能於109年度順利執行，仍繼續保留，允宜強化計畫控管，儘速協調辦理，以提升預算執行效率。

五、前瞻鐵道建設預算保留比率逾3成，部分建設計畫預算執行或計畫進度未如預期，允宜提升執行效率，俾加速推動鐵道建設及有效運用前瞻特別預算資源
前瞻計畫於106年9月開辦，至109年度交通部主管鐵道建設於第1期及第2期特別預算分別編列165億元及411.87億元，謹就其執行情形說明如下：
(一)鐵道建設前瞻第1期、第2期特別預算之保留比率逾3成
交通部主管鐵道建設前瞻特別預算第1期編列165億元，實現數為106.96億元、歲出保留數為57.77億元、賸餘數為0.27億元；第2期編列411.87億元，實現數為271.84億元、歲出保留數為135.96億元、賸餘數為4.07億元，整體而言，交通部主管鐵道建設前瞻第1期、第2期特別預算之當期保留比率逾3成(詳表3.5.1)。另第1期歲出保留數截至109年度共實現39.98億元，尚餘17.78億元[21](詳表3.5.2)留待以後年度辦理，占第1期歲出保留數57.77億元之30.78%。
[21] 主要係「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫」預付數15.57億元，其餘多為規劃作業。
表3.5.1 交通部主管鐵道建設前瞻特別預算編列及執行概況表
        單位：新臺幣億元
期別 / (年度)	機關	預算數	執行概況
			實現數	實現比率	歲出 / 保留數	保留比率	賸餘數
第1期 / (106-107)	交通部	165.00	106.96	64.82%	57.77	35.02%	0.27
第2期 / (108-109)	交通部	186.90	107.37	57.45%	79.11	42.33%	0.42
	鐵道局	224.97	164.47	73.11%	56.85	25.27%	3.65
	合計	411.87	271.84	66.00%	135.96	33.01%	4.07

說 明：1.實現比率=實現數/預算數；保留比率=歲出保留數/預算數；預算數=實現數+歲出保留數+賸餘數。歲出保留數包括保留數及應付數。
2.鐵道建設前瞻特別預算編列數包括「軌道建設」及「營業基金-臺灣鐵路管理局」科目，以下各表同。
3.本表合計數與細數之和或略有出入，係4捨5入關係，以下各表同。
資料來源：交通部；本報告整理。
表3.5.2 交通部主管鐵道建設前瞻第1期特別預算保留數執行概況表
單位：新臺幣億元
年度	機關	第1期保留轉入數	執行概況
			實現數	實現比率	歲出 / 保留數	保留比率	減免(註銷)數
108	交通部	23.75	4.96	20.88%	18.78	79.07%	0.01
	鐵道局	34.02	26.47	77.81%	7.55	22.19%	0.00
	小計	57.77	31.43	54.41%	26.33	45.57%	0.01
109	交通部	18.78	1.84	9.80%	16.94	90.20%	0.00
	鐵道局	7.55	6.71	88.86%	0.84	11.09%	0.00
	小計	26.33	8.55	32.46%	17.78	67.52%	0.00

說 明：實現比率=實現數/第1期保留轉入數；保留比率=歲出保留數/第1期保留轉入數；第1期保留轉入數=實現數+歲出保留數+減免(註銷)數。歲出保留數包括保留數及應付數。
資料來源：交通部；本報告整理。
(二)迄109年底，前瞻鐵道建設之部分建設計畫預算執行或計畫進度未如預期
交通部主管前瞻特別預算執行至109年底，多數鐵道建設規劃作業進度未如預期(詳參、六)，連帶影響建設計畫之預算執行，例如：「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫」、「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫」、「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」、「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」等建設計畫，皆因規劃作業進度延遲而尚未動支預算(詳表3.5.3)。
此外，部分建設計畫預算執行率(累計實現數占已編列預算數之比率，以下同)未達80%或計畫執行進度落後(詳表3.5.3)，主要原因略以：
1.「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫」預算執行率為28.66%，係工程預付款39.16億元因工程估驗計價進度未達契約規定而未能辦理轉正所致。
2.「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫」預算執行率為47.74%，係因土建及機電工程標案多次流標所致。
3.「臺鐵電務智慧化提升計畫」預算執行率為49.17%，係號誌聯鎖系統更新工程因配合國產化政策重新檢討發包作業所致。
4.「臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」計畫執行進度落後，係追分車站旅運設施改善工程因施工地點鄰接市定古蹟，俟文資委員審查通過後始能開工而影響進度。
5.「票務系統整合再造計畫」執行進度略為落後，係因資安強化案配合維運期程尚在進行中。
6.「鐵道技術研究及驗證中心計畫」預算執行率為21.14%，係因嚴重缺工及雨季影響，致土建工程結構要徑落後；另受疫情影響國外技術人員延後到位，致研發及檢測設備履約期程延後。
7.「機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫」預算執行率為26.11%，係桃園機場第三航廈工程標案發包作業延遲所致。
表3.5.3 交通部主管前瞻鐵道建設計畫執行情形表—迄109年底
單位：新臺幣億元；%
編 / 號	計 畫 名 稱	已編列預算數 / (1)	執行情形
			累計實現數(2)	預算 / 執行率 / =(2)/(1)	計畫執行進度
					預定	實際
交通部
1	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫	5.75	0.00	0.00	6.0	5.9
2	高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫	0.50	0.00	0.00	1.0	1.0
*3	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	54.90	15.74	28.66	21.9	21.9
*4	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫	8.22	3.92	47.74	60.4	59.7
*5	臺鐵電務智慧化提升計畫	78.38	38.54	49.17	29.53	29.37
*6	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	15.25	12.53	82.19	100.0	98.3
*7	票務系統整合再造計畫	10.74	10.29	95.85	100.0	99.98
8	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫	2.35	2.30	98.04	5.2	5.2
9	高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫	2.46	2.45	99.59	100.0	100.0
*10	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	75.51	75.38	99.84	48.3	48.3
11	集集支線基礎設施改善計畫	3.06	3.06	100.00	15.2	15.2
*12	淡海輕軌運輸系統	10.69	10.69	100.00	76.0	76.0
*13	安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫	18.71	18.71	100.00	86.3	86.3
14	臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）	1.47	1.47	100.00	1.5	1.5
鐵道局及所屬
1	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	0.30	0.00	0.00	0.5	0.5
2	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	2.32	0.00	0.00	0.0	0.0
3	鐵道技術研究及驗證中心計畫	19.24	4.07	21.14	40.7	40.5
4	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	5.89	1.54	26.11	20.5	20.6
*5	嘉義市區鐵路高架化計畫	16.73	13.56	81.03	27.7	27.7
*6	臺南市區鐵路地下化計畫	120.12	99.79	83.08	50.5	50.5
*7	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	203.82	190.86	93.64	98.3	98.3

說 明：1.本表列示迄109年底交通部主管前瞻鐵道建設之建設計畫執行情形，不包括規劃作業。
2.編號欄加註「*」為既有計畫，指交通部主管原由公務預算編列，自107年度起移至前瞻特別預算編列之鐵道建設計畫。
3.本表相關數值之基礎為總計畫，資金來源除前瞻第1期、第2期特別預算外，既有計畫尚包含以前年度編列之公務等預算；計畫執行進度係指總計畫累計進度。
4.本表係依各機關預算執行率升冪排序。
資料來源：交通部；本報告整理。
(三)允宜提升執行效率，俾加速推動鐵道建設及有效運用前瞻特別預算資源
前瞻基礎建設特別條例第6條第2項：「執行本條例各期特別預算如有保留款或結餘款者，行政院於編製下期特別預算案時，除有特別理由外，應予適度減縮。」且行政院納入前瞻鐵道建設計畫之推動原則係具有必要性、急迫性、乘數效果及可立即加速進行之建設[22]，前揭規定及推動原則期能加速辦理鐵道建設並配合實際需求覈實編列預算。
[22] 依行政院106年4月核定通過前瞻計畫之肆、「計畫內容」三、「前瞻基礎建設計畫推動原則」，包括「具有必要性、急迫性及乘數效果」、「選擇軌道、水環境、綠能、數位及城鄉等可以立即加速進行之基礎建設，並以特別預算的方式提出，主要希望能夠確保計畫全年期經費，並在短期內加速公共建設之推動與執行」等。
前瞻特別預算執行迄109年底，交通部主管鐵道建設第1期、第2期特別預算之保留比率分別為35.02%及33.01%(詳3.5.1)，部分新興計畫如「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫」等因規劃作業延遲而尚未動支預算；而原由交通部主管公務預算編列，移由前瞻特別預算辦理以加速推動之建設計畫，仍有「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫」等之預算執行率未達8成，「臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」等計畫進度略為落後情事(詳表3.5.3)，允宜提升執行效率，俾加速推動鐵道建設及有效運用前瞻特別預算資源。
綜上，交通部主管鐵道建設於前瞻第1期、第2期特別預算之保留比率逾3成，迄109年底，部分建設計畫因規劃作業進度延遲、標案流標、配合國產化政策重新檢討、疫情影響或文資審查等因素致預算執行或計畫進度未如預期，允宜提升執行效率，俾加速推動鐵道建設及有效運用前瞻特別預算資源。

六、鐵道建設規劃作業時程頗長，影響建設計畫之推動，交通部允宜研議縮短規劃作業時程，提升效率，俾如期推動後續建設計畫
行政院於106年9月起推動前瞻計畫，並編列前瞻鐵道建設新興計畫之規劃作業預算，依相關規定辦理可行性研究、綜合規劃、環境影響評估及都市計畫等各項審查程序，前瞻特別預算編列21項鐵道建設規劃作業，截至110年3月底執行情形如下：
 (一)鐵道建設規劃作業預算執行率多未達50%
交通部主管之前瞻鐵道建設規劃作業計21項，其中花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業、基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業及恆春觀光鐵道計畫規劃作業等3項先於該部106年度公務預算編列部分經費，後續經費由前瞻特別預算編列。截至109年度前瞻第2期屆期止前述鐵道建設規劃作業預算累計實現數4億379萬4千元，占累計預算數為10億9,930萬元之36.73%(以下簡稱執行率)，整體執行率不高。由個別計畫觀之，執行率達80%以上者5項，達70%以上未達80%者1項，其餘15項規劃作業預算執行率均未及50%，包括執行率為0者6項、執行率未達10%者2項、10%以上未達20%者1項、20%以上未達30%者3項、30%以上未達40%者2項，40%以上未達50%者1項(詳表3.6.1)。
(二)鐵道規劃作業時程頗長，提報多年迄未核定
截至110年3月底，上述鐵道規劃作業計畫進度說明如下：
1.己核定者3項：集集支線基礎設施改善規劃作業、桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業分別於108年8月及109年9月核定，另花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業於110年4月核定，上開規劃作業首次提出日期為105及106年度。
2.未核定者15項：臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業等5項及臺南市先進運輸系統藍線延伸、綠線及紅線規劃作業，係103至108年度提報之計畫，截至110年3月底仍處於可行性研究階段；桃園綠線延伸至中壢規劃作業等9項及臺南市先進運輸系統藍線規劃作業係100至108年間提報之計畫，截至110年3月底仍處於綜合規劃階段。
3.經評估效益不顯著，暫緩辦理者1項：東港觀光鐵道計畫規劃作業於107年8月間提出，同年12月陳報行政院，評估效益不顯著，宜暫緩辦理，108年2月1日經行政院函悉。
4.未來由臺糖公司出資興建者2項：雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業及嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業，係補助地方政府進行糖鐵延伸評估規劃，因非屬一般建設計畫，依據行政院政委召開會議決議由臺糖公司出資興建。
可知，鐵道規劃作業時程頗長，辦理多年迄未能核定，雖據交通部資料，相關規劃作業計畫之預計進度與實際進度落差看似不大，惟前述未核定計畫之首次提報日期迄110年3月底多已逾數年，其中100年4月提出之北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業，已歷時10年，相關執行機關作業進度容有加強改善之必要。
表3.6.1前瞻特別預算鐵道建設規劃作業預算執行情形概況表-依執行率升幂排列 單位：新臺幣千元
序號	計畫名稱	截至109年度			計畫進度%		首次提報 / 日期	截至110年3月底進度	第3期前瞻規劃預算
		累計預算數A	累計實現數B	執行率%B/A	預定	實際
1	桃園綠線延伸至中壢規劃作業	53,000	-	-	100	97.9	106.4.18	綜合規劃	-
2	臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業	15,600	-	-	100	93.4	103.9.30	可行性研究	12,800
3	臺南鐵路立體化延伸至永康地區計畫規劃作業	56,000	-	-	80	78.5	104.3.5	可行性研究	24,000
4	大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	15,000	-	-	75	74.1	103.10.3	可行性研究	30,000
5	恆春觀光鐵道計畫規劃作業註2	85,000	-	-	100	98.4	105.1.30	可行性研究	-
6	東港觀光鐵道計畫規劃作業	25,000	-	-	-	-	107.8.14	107年12月12日陳報行院，經評估效益不顯著，暫緩辦理。	-
7	臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業	112,000	4,564	4.08	65.0	60.8	105.10.5	藍線：綜合規劃。藍線延伸、綠線及線紅：可行性研究。	113,400
8	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	80,000	6,318	7.90	100.0	97.6	107.4.12	綜合規劃	-
9	新竹環線輕軌計畫規劃作業	58,200	8,921	15.33	100.0	99.4	108.11.22	可行性研究	-
10	臺中捷運藍線規劃作業	58,520	11,817	20.19	100.0	97.7	103.8.19	綜合規劃	-
11	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業	15,000	4,045	26.97	100.0	96.7	107.9.25提報可行性研究	綜合規劃	-
12	高雄捷運延伸環線規劃作業	85,000	24,616	28.96	49.3	46.6	106.3.27	綜合規劃	-
13	新竹大車站計畫規劃作業	36,000	12,000	33.33	100.0	99.6	108.6.13	綜合規劃	14,700
14	高鐵延伸屏東規劃作業	28,000	10,909	38.96	100.0	98.4	107.1.31	綜合規劃	100,000
15	集集支線基礎設施改善規劃作業	16,500	7,529 / (另預付8,971)	45.63	100.0	99.2	106.03.30計畫報告書提報交通部	108.8.23核定	-
16	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業註1	119,480	89,762	75.13	100.0	99.0	107.6.28	綜合規劃	-
17	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業註1	51,000	41,602	81.57	100.0	100.0	105.5.3	綜合規劃(110.4.8核定)	-
18	雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	8,000	7,200	90.00	100.0	100.0	無	未來由臺糖公司出資興建。	-
19	北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業	24,000	22,959	95.66	100.0	100.0	100.4.20	綜合規劃	63,400
20	桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	150,000	143,552(另預付5,638)	95.70	100.0	100.0	105.12.26	109.9.2核定	-
21	嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	8,000	8,000	100.00	100.0	100.0	無	未來由臺糖公司出資興建。	-
合計		1,099,300	403,794	36.73

說　　明：1.截至109年度累計預算數含以前年度公務預算數(106年度交通部公務預算編列花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業5,000萬元及基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業1,500萬元)、前瞻第1期及2期特別預算數及相關經費之流用調整數。
2.106年度交通部公務預算編列恆春觀光鐵道計畫規劃作業2,000萬元全數賸餘繳庫，故本表「截至109年度累計預算數」該項僅列前瞻特別預算數。
3.東港觀光鐵道計畫規劃作業依可行性研究評估結果建議暫緩辦理，並視未來情勢及經濟發展狀況再予適時啟動。
4.雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業及嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業依據行政院政委召開會議決議由臺糖公司出資興建。
5.集集支線基礎設施改善計畫於108年8月23日經行政院核定，規劃預算中觀光鐵道整合開發之可行性研究部分，臺鐵局已另案委託鐵道局代辦，俟辦理完成後即可如數轉正。
6.桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業，綜合規劃報告書已於109年9月2日經行政院核定；另都市計畫與土地開發規劃案委託桃園市政府辦理，因承商尚未達成契約撥款條件，致影響預付款轉正進度，爰保留至110年繼續執行。
資料來源：交通部；本報告整理。
(三)部分鐵道規劃作業未完成，影響建設計畫之推動
依前瞻基礎建設特別條例第6條規定，其計畫預算，應依計畫屬性分別辦理先期作業審查，先期作業未完成可行性評估、綜合規劃、環境影響評估者，不得動支工程預算[23]；是以，規劃作業將影響建設計畫之推動；前瞻特別預算自106年9月開始編列，110年度進入第3期，部分鐵道建設計畫於第1期或第2期編列規劃預算，於第2期或第3期編列建設經費，惟部分鐵道規劃作業時程頗長，截至110年3月底止尚有部分已編列前瞻鐵道建設預算之計畫，其規劃作業尚未完成(詳表3.6.2)，爰相關建設工程將隨之延後推動，例如：新竹輕軌紅線建設計畫於前瞻第1期及第2期特別預算編列規劃經費，第3期特別預算編列建設經費，惟第2期於109年屆期，110年度進入第3期，然截至110年3月止其規劃作業仍處於可行性研究階段，尚未進入綜合規劃階段，規劃作業進度落後情形相對嚴重，影響建設工程之如期推動。
[23] 前瞻基礎建設特別條例第6條第1項：「中央執行機關應依第5條行政院核定事項辦理具體規劃，並按計畫期程提出經費需求；其計畫預算，應依計畫屬性分別辦理先期作業審查。」第4項「第1項先期作業，未完成可行性評估、綜合規劃、環境影響評估者，不得動支工程預算。」
表3.6.2 截至110年3月底尚未核定之前瞻鐵道規劃作業預算及相關建設計畫預算概況表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	規劃作業預算及審查階段				建設計畫預算
	110年3月止	1期	2期	3期	2期	3期
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	綜合 / 規劃	4,000	49,000	-	-	20,000
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫	綜合 / 規劃	85,000	-	-	50,000	-
高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	綜合 / 規劃	15,000	-	-	-	5,000
新竹輕軌紅線建設計畫	可行性 / 研究	12,000	46,200	-	-	100,000
臺中捷運藍線建設計畫	綜合 / 規劃	16,920	41,600	-	-	300,000
基隆南港間通勤軌道建設計畫	綜合 / 規劃	20,000	84,480	-	-	121,100
新竹大車站計畫	綜合 / 規劃	12,000	24,000	14,700	-	550,000

說 明：1.部分鐵道建設計畫之規劃作業與建設計畫名稱略有出入，例如：
(1)桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫，其規劃作業名稱為桃園綠線延伸至中壢規劃作業。
(2)高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫，其規劃作業名稱為高雄捷運延伸環線規劃作業。
(3)新竹輕軌紅線建設計畫，其規劃作業名稱為新竹環線輕軌計畫規劃作業。
(4)基隆南港間通勤軌道建設計畫，其規劃作業名稱為基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業。
2.本表基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業第2期預算數係交通部提供，相關數據含流用調整數，與原編法定預算數存有差異。
資料來源：交通部；本報告整理。
綜上，前瞻鐵道建設規劃作業之審查須經交通部初核、行政院相關機關複審及會審，由執行機關參酌各階段之審查意見修正，各階段之提報、審核及修正等程序繁瑣，規劃作業時程頗長，影響相關建設計畫之執行進度。交通部主管之21項前瞻鐵道建設規劃預算，截至109年度止，尚有15項規劃作業執行率均未及50%，其中執行率為0者6項，執行情形未盡理想，且有規劃作業提報10年迄未核定情形，交通部允宜研議縮短規劃作業時程，提升效率，俾利如期推動後續建設計畫。

七、鐵道產業優先推動輕軌系統國產化已有初步成效，允宜賡續研訂相關措施，以擴大市場規模，增進國內廠商參與鐵道建設之機會及意願
國內鐵道分為高鐵、臺鐵、捷運及輕軌4大系統，政府編列預算投資鐵路、捷運及輕軌建設，發展鐵道建設，同步推動鐵道國車國造及機電系統國產化，帶動鐵道技術及關聯產業發展，提升國內廠商參與鐵道建設與維修市場之機會與意願，及發展智慧鐵道4.0與關聯產業等。經查：
(一)鐵道建設帶動產業商機
依鐵道局統計，108年底我國規劃及興建中之鐵路、捷運及輕軌建設計畫總經費共1兆9,700億元(未來5 年經費約8,000 億元，6 至10 年經費約1 兆1,700 億元)，估算自109年度起未來10 年將可帶動國內產值約3 兆2,100 億元[24]。
[24] 據鐵道局表示，係以傳統鐵路為模型，透過里昂提夫反矩陣計算投入經費與產值關聯。
其中，鐵道建設產值以捷運計畫1兆8,000 億元最高，鐵路計畫1 兆1,700 億元次之，而輕軌建設計畫為2,400 億元；系統以土建產值2兆326億元最高，其次依序為車輛3,200億元、號誌2,853億元、電力2,387億元、軌道2,038億元及電信1,296億元(詳表3.7.1)。除興建鐵道外，各鐵道事業機構於未來10 年之維修備品採購金額約619 億元。
表3.7.1 興建鐵道帶動鐵道產業產值概況　　 　　單位：新臺幣億元
項目	合計	車輛	號誌	電力	電信	軌道	土建
鐵路計畫	11,700	-	821	1,173	352	821	8,533
捷運計畫	18,000	2,642	1,780	1,075	687	934	10,882
輕軌計畫	2,400	558	252	139	257	283	911
總計	32,100	3,200	2,853	2,387	1,296	2,038	20,326

說 明：捷運及輕軌建設不包含機廠，其他機電併入土建。
資料來源：鐵道局網站首頁＞鐵道產業＞產業政策＞鐵道科技產業政策(2020-07-14)；本報告整理。
(二)鐵道產業核心技術仍須仰賴國外技術或由國外供應，興建採購案之國產化程度難以掌控
鐵道建設帶動相關產業商機，自109年度起未來10年維修產值619 億元中約1/3屬國內廠商有能力參與之項目[25]，興建方面國內廠商除土建項目已具承攬及施工能力外，其餘項目有部分具備產製能力及實績，惟產值較高之車輛及號誌等項目，核心技術仍須仰賴國外技術或由國外供應[26]。
[25] 資料來源：鐵道局網站首頁＞鐵道產業＞產業政策＞鐵道科技產業政策(2020-07-14)
[26] 整理自鐵道局說明資料。
以營運中鐵道車輛為例(詳表3.7.2)，主要供應廠商包括日本、南韓、德國、法國、西班牙、義大利等國家，我國廠商雖具臺鐵車輛、輕軌車輛之專業分包商實績，並具臺鐵通勤電聯車、捷運車輛、輕軌車輛製造組裝能力，及部分次系統及設備組件產製能力，惟整車及轉向架設計、列車控制管理系統等核心技術仍須仰賴國外技術[27]，致各次採購案之國產化程度難以掌控。例如興建車輛優先發展重點項目之臺鐵通勤電聯車，原以臺鐵EMU800實際之國產化比率52%為依據推估未來國產化比率目標值，預計111年度達62%、115年度達70%，惟EMU900後由現代Rotem(南韓)得標，因須遵循政府採購法及政府採購協定等因素，難以指定國產化項目或比率，爰臺鐵通勤電聯車原定國產化比率目標值已難達成。
[27] 據鐵道局說明資料，國內廠商具備部分次系統(空調系統、照明系統)及設備組件(轉向架框、齒輪箱、FRP及內裝材料、玻璃、座椅)產製能力，惟整車及轉向架設計、列車控制管理系統、牽引系統、煞車系統、儲能系統、聯結器、集電弓系統、車門系統等核心技術仍須仰賴國外技術。
表3.7.2 營運中鐵道車輛主要供應廠商概況
系統		車輛型式	系統型式	供電型式	主要車輛廠商(國別)
高鐵		700T	鋼軌鋼輪系統	架空電車線	川崎、日本車輛、日立(日本)
臺鐵		EMU500	鋼軌鋼輪系統	架空電車線	大宇(南韓)
		EMU600			現代Rotem(南韓)
		EMU700、EMU800			臺灣車輛(我國) / +日本車輛(日本)
		EMU900			現代Rotem(南韓)
		EMU3000			日立(日本)
		太魯閣號			日立(日本)
		普悠瑪號			日本車輛(日本)
捷運	臺北捷運	文湖線	膠輪系統	第三軌	龐巴迪(加拿大)
		淡水信義、松山新店、中和新蘆、板南線	鋼軌鋼輪系統	第三軌	川崎(日本) / 西門子(德國)
		環狀線第一階段			日立軌道義大利(義大利)
	桃園捷運	機場捷運線	鋼軌鋼輪系統	第三軌	川崎(日本)
	高雄捷運	紅線、橘線	鋼軌鋼輪系統	第三軌	西門子(德國)
	臺中捷運	綠線	鋼軌鋼輪系統	第三軌	川崎(日本)
輕軌	新北	淡海輕軌	鋼軌鋼輪系統	架空電車線	臺灣車輛(我國) / +Voith(德國)
	高雄	環狀輕軌第一、二期	鋼軌鋼輪系統	超級電容蓄電池	CAF(西班牙)、Alstom(法國)

資料來源：加速投資臺灣專案會議第9次會議之交通部「軌道產業興建及維修關鍵績效指標」簡報(107年3月15日)及維基百科；本報告整理。
(三)推動輕軌購車及鐵道維修國產化已有初步成效
鐵道興建方面，政府考量高鐵、捷運、臺鐵之技術及系統整合門檻較高，尚無完整技術能力及產業鏈，另因國內廠商已具輕軌系統統包商實績，故配合前瞻基礎建設推動、各地輕軌建設需求及國內產業優勢項目，優先發展輕軌系統，以國產化比率低且涉及核心技術之車輛系統、號誌系統為現階段優先發展重點，截至110年3月安坑輕軌車輛國產化比率已達44.5%，較已通車之淡海輕軌21.7%大幅提升(詳表3.7.3)。
鐵道維修方面，各營運機構訂定維修KPI目標係參考各項維修備品採購週期及國內產業能量評估訂定，交通部鐵道局協助營運機構辦理說明會及彙整供需相關資料，以提升營運機構與國內設備廠商之供需媒合，109年度各營運機構皆已達成年度國產化目標(詳表3.7.4)。
表3.7.3 鐵道國產化興建 KPI目標值及現況
項目	目標值設定依據		目標值		現況
			111年度	115年度	110年3月
	車型 / /系統	國產化 / 比率	國產化 / 比率	國產化 / 比率	車型 / /系統	國產化 / 比率
輕軌車輛	淡海輕軌	21.7%	50%	70%	安坑輕軌	44.5%

資料來源：交通部。
表3.7.4 鐵道國產化維修 KPI目標值及現況
系統	目標值 / 設定依據	目標值		現況
	106年度	109年度	115年度	109年度
高鐵	15%	24%	30%	30.48%
臺鐵	35%	40%	42%	42.78%
北捷	15%	20%	24%	23.69%
高捷	15%	19%	23%	21.66%

資料來源：交通部。
(四)允宜賡續研訂相關措施，以擴大市場規模，增進國內廠商參與鐵道建設之機會及意願
我國鐵道產業優先推動輕軌系統國產化，新北市政府於安坑輕軌採與淡海輕軌相同之電聯車及供電系統，並於其前期淡海輕軌納入契約範圍擴充採購，以擴大市場規模，增加國內廠商參與意願，藉以管控興建及後續維修成本[28]。除北高二市外，基隆、新竹、桃園、臺中、臺南等縣市刻積極推動捷運或輕軌系統建設，交通部於108年8月訂定輕軌系統採購作業指引，督導各地方政府於輕軌計畫可行性研究、綜合規劃階段相關報告納入國產化議題研析，作為計畫審查及經費補助之重要考量，引導我國輕軌系統關鍵規格一致化[29]。惟各地方政府於鐵道系統之選擇仍存有不同考量，且既有系統之擴充與修改亦受限於相容性，允宜賡續研訂及滾動式修正鐵道系統相關指引，明確及細緻化所需規格，並研議措施以期整合各地方政府鐵道系統，俾擴大市場規模，增進國內廠商參與鐵道建設之機會及意願，提升國產化能力。
[28] 資料來源，陳滄江；鄭智銘；楊鵬飛；蘇啟鑫；蘇福來「輕軌建設規劃考量－以安坑輕軌運輸系統建設計畫為例」，中興工程140期(2018/07),71-79。
[29] 整理自交通部輕軌系統採購作業指引，108年8月。
綜上，政府編列預算推動鐵道建設，帶動龐大鐵道產業商機，惟鐵道產業核心技術仍須仰賴國外技術或由國外供應，興建採購案之國產化程度難以掌控。政府優先推動輕軌購車及鐵道維修國產化雖有初步成效，惟各地方政府於鐵道系統之選擇仍存有不同考量，且既有系統之擴充與修改亦受限於相容性，允宜賡續研訂及滾動式修正鐵道系統相關指引，以期整合各地方政府鐵道系統，俾擴大市場規模，增進國內廠商參與鐵道建設之機會及意願，提升國產化能力。

八、COVID-19疫情及政府補助減稅等因素致私人運具增加，109年公共運具市占率退居近10年最低，允宜研議有效措施，引導民眾調整運具使用行為，提升公共運輸之使用效益
隨著時代進步，環保意識增強，降低環境污染之綠色運輸成為公共運輸之主軸，而鐵道建設為政府因應綠色交通運輸趨勢之重要建設，政府每年度均投入數百億元之鐵道建設預算，惟我國民眾日常使用運具以私人機動運具為主，公共運輸市占率尚待提升，說明如下：
(一)政府積極推動鐵道運輸，所需經費龐鉅
105至111年度[30]交通部主管鐵道建設計畫共編列79項2,684億餘元，其中，鐵路建設44項1,651億餘元，捷運建設32項1,008億餘元，高鐵建設3項24億餘元；而該期間各類鐵道建設計畫項數及預算占總數之比率，以鐵路居高，計畫項數占比55.7%及預算占比61.5%；其次為捷運，計畫項數占比40.51%及預算占比37.58%；以上2類計畫項數及預算之占比合計皆逾9.5成，顯示近年度中央政府鐵道建設資源主要配置於鐵路及捷運；而高鐵建設自臺灣高鐵96年間營運通車後之經費主要係持續辦理南港站及後續新增3站相關之路權用地取得、工程監督及管理、高鐵延伸屏東規劃作業等經費，計畫項數占比及預算占比各為3.8%及0.92%(詳表3.8.1)。
[30] 本報告調查期間至110年3月底止，因111年度中央政府總預算案尚於籌編階段(110年9月前送立法院審議)，故111年度僅有前瞻第3期特別預算。
表3.8.1　近年度交通部主管各類鐵道建設預算編列概況
單位：項；新臺幣百萬元；%
年度	鐵路		都市大眾捷運系統		高鐵		合計
	計畫數	金額	計畫數	金額	計畫數	金額	計畫數	金額
105	15	21,815	14	21,715	2	622	31	44,152
106	25	19,407	16	23,334	3	723	44	43,464
107	30	21,000	19	11,674	3	764	52	33,438
108	19	27,474	21	10,462	3	239	43	38,175
109	21	35,922	22	11,590	2	12	45	47,524
110	18	27,969	18	11,885	1	50	37	39,904
111	13	11,522	15	10,221	1	50	29	21,793
合計	44	165,110	32	100,880	3	2,461	79	268,450
比率	55.70	61.50	40.51	37.58	3.80	0.92	100.00	100.00

說　　明：1.105至110年度包括各年度之公務預算、基金預算(案)及前瞻特別預算；111年度係前瞻特別預算。
2.合計欄之計畫數係扣除重複計算之計畫，故與細項之和不符；另細項金額之和與合計數不符係尾數4捨5入之故。
資料來源：交通部；本報告整理。
而截至110年3月止，交通部、鐵道局之單位預算及臺鐵局附屬單位預算規劃或建設中之13項鐵道建設[31]，累計編列預算2,542億餘元，以後年度待編數1,461億餘元(詳表3.8.2)；此外，政府以特別預算推動之前瞻計畫中，預估有21項鐵道建設計畫或規劃作業，於第1期至第4期特別預算(106年9月至114年8月)編列1,278億餘元，前瞻計畫屆期後仍有高達3,492億餘元(詳表3.8.3)之經費將納編以後年度預算賡續推動。以上顯示，中央政府積極推動鐵道建設，投入經費甚為龐鉅。
[31] 包括交通部及所屬之鐵道局單位預暨臺鐵局附屬單位預算。
表3.8.2 截至110年3月交通部主管鐵道建設經費需求表-不含前瞻特別預算　 　　　　　　 　　　 單位：新臺幣百萬元
計畫名稱	截至110已編列預算數	以後年度中央政府待編預算數
1.臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線建設計畫	106,965	4,196
2.臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－信義線向東延伸段	534	979
3.臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－萬大－中和－樹林線	8,693	11,614
4.高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	5,349	11,188
5.鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	18,066	9,456
6.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	34,281	65,449
7.臺鐵軌道結構安全提升計畫(109至114年)	354	9,546
8.增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	122	491
9.臺灣桃園機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	6,968	4,343
10.高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山）	45,367	24,694
11.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	27,070	3,685
12.增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	43	454
13.機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫	463	72
合計	254,275	146,167

說 明：本表包括交通部、鐵道局各年度單位預算及臺鐵局各年度附屬單位預算。
資料來源：交通部；本報告整理。
表3.8.3　前瞻特別預算鐵道建設經費需求表 單位：新臺幣百萬元
計畫名稱	特別預算	前瞻屆期後需求
1.高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	591	1,212
2.臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	2,142	205
3.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	14,462	2,261
4.淡海輕軌運輸系統	560	331
5.桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	21,705	17,073
6.高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段）暨周邊土地開發計畫	7,782	8,560
7.桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	289	11,922
8.新竹輕軌紅線建設計畫	1,035	21,725
9.臺中捷運藍線建設計畫	2,766	42,513
10.臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫	8,000	25,132
11.臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）	4,193	13,292
12.高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫	3,131	77,268
13.花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	16,929	28,698
14.臺南市區鐵路地下化計畫	20,620	3,237
15.臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	5,533	73,062
16.嘉義市區鐵路高架化計畫	11,330	8,648
17.新竹大車站計畫	2,840	2,400
18.機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	2,554	2,043
19.基隆南港間通勤軌道建設計畫	1,015	9,418
20.鐵延伸屏東規劃作業	186	37
21.北宜鐵路提速工程計畫(含替代方案高鐵延伸宜蘭)規劃作業	193	244
合計	127,856	349,281

說 明：1.本表特別預算數係相關計畫之前瞻第1期至第4期特別預算(106年9月至114年8月)之預估數。
2.本表僅列有前瞻計畫屆期有後續經費需求之計畫，故相關明細內容與表3.1.5不同。
資料來源：交通部；本報告整理。
(二)近年鐵道運輸旅客人次概況
近5年度(105至109年度)鐵道旅客人次之運量顯示(詳表3.8.4)，受嚴重​特殊傳染性肺炎(以下簡稱Covid-19)疫情影響，109年度各鐵道建設運量均較108年度減少[32]；而105至108年度運量統計觀之，臺鐵運量除107年度較上年度微減0.66%外，106及108年度之運量年增率分別為1.06%及2.11%，仍呈增加情形；高鐵運量年年增加，惟增幅由106年度之7.04%減至108年度之5.39%；臺北捷運及高雄捷運之運量亦連續3年度增加，其中臺北捷運運量已逾7億餘萬人，高雄捷運則尚未達7千萬人；桃園機場捷運於106年3月通車，108年度運量年增率為20.45%[33]；而新北捷運於108年2月通車，截至108年底未滿一年。
[32] 新北捷運於108年3月通車，當年度運量為10個月之數據，故109年度運量較108年度增加。
[33] 107年度運量年增率為33.83%，係106年3月通車，運量未滿一年所致。
整體鐵道運量，在桃園機場捷運及新北捷運陸續通車下，旅客人次由105年度之10.90億餘人次逐年增至108年度之11.92億人次，106至108年度年增率分別為2.85%、2.76%及3.56%，成長幅度有限。而109年度在Covid-19疫情影響下，臺鐵、高鐵及捷運等各類鐵道運輸之運量均減少，致整體鐵道運量降至10.29億餘人次，為105年度以來之最低。
表3.8.4　近5年度鐵道運輸旅客人次表 單位：千人次；%
年度	臺鐵		高鐵		臺北捷運		高雄捷運
	旅客人次	年增 / 減率	旅客人次	年增 / 減率	旅客人次	年增 / 減率	旅客人次	年增 / 減率
105	230,365	-	56,586	-	739,990	-	63,103	0
106	232,806	1.06	60,571	7.04	746,067	0.82	64,321	1.93
107	231,268	-0.66	63,963	5.60	765,470	2.60	68,085	5.85
108	236,151	2.11	67,411	5.39	789,599	3.15	68,739	0.96
109	203,521	-13.82	57,239	-15.09	695,651	-11.90	50,890	-25.97
年度	桃園機場捷運(106.3月通車)		新北捷運 / (108.2月通車)				合計
	旅客人次	年增 / 減率	旅客人次	年增 / 減率			旅客人次	年增 / 減率
105	-	-	-	-			1,090,044	-
106	17,346	-	-	-			1,121,111	2.85
107	23,214	33.83	-	-			1,152,000	2.76
108	27,963	20.45	3,125	-			1,192,988	3.56
109	18,516	-33.78	3,487	11.59			1,029,304	-13.72

說　　明：1.本表統計至109年度，故不含110年4月通車之臺中捷運。
2.本表旅客人次係4捨5入至千人次，因此計算數值可能有尾差。
資料來源：交通部統計查詢網；本報告整理。
(三)我國民眾日常使用以私人機動運具為主，109年公共運輸市占率降至100年以來最低
交通部自98年起按年辦理「民眾日常使用運具狀況調查」，內容包括國人整體外出旅次目的、起訖點、時段及選搭運具種類等，該調查於106年停辦，後因本院決議[34]及各界期許[35]於109年復辦。據交通部110年4月公布之「109年民眾日常使用運具狀況調查」，公共運輸市占率以運具次數[36]觀之，100至105年介於17.5%至18.1%間，109年降至16.0%，為歷年最低；倘以旅次主運具[37]觀之，100至105年介於15.0%至15.8%間，109年降至13.7%，亦為歷年最低(詳表3.8.5)。
[34] 詳中華民國109年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)（下冊）第680頁~第683頁之交通部決議(二二)、(二七)及(三六)。
[35] 詳「109年民眾日常使用運具狀況調查」摘要分析前言。
[36] 運具次數市占率：係單一或多旅次中，使用特定類別運輸工具次數占所有使用運輸工具總次數之比重。
[37] 旅次主運具市占率：係單一或多旅次中，使用特定主運具次數占所有旅次主運具使用總次數之比重。
表3.8.5 100至109年我國民眾日常使用運具市占率概況表
單位：%
項目		100年	101年	102年	103年	104年	105年	109年
運具次數	公共運輸	17.5	17.5	17.8	17.9	17.9	18.1	16.0
	私人機動運具	71.6	70.7	70.4	70.8	71.3	70.6	72.3
旅次主運具	公共運輸	15.0	15.4	15.6	15.8	15.5	15.8	13.7
	私人機動運具	75.1	73.5	73.3	73.9	74.3	73.8	74.7

※註：1.資料來源，交通部109年4月公布之「109年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析」。
2.「運具次數(stages of transport)市占率」之計算基礎是納入各旅次中所有的運具類別；交通部自105年增加編製「旅次主運具(main mode of transport)市占率」指標，其計算基礎是選取各旅次中最主要之運具為代表，105年同時發布此2指標，並回溯自98年起各年資料。
3.運具包括公共運具(含汽車客運、軌道運輸、計程車、飛機及渡輪等)、私人機動運具(含機車、自用小客車、自用大客車及自用貨車等)、自行車及步行。
另據交通部統計，109年因國內旅遊防疫考量，以及汽、機車汰舊換新環保補助與貨物稅減徵措施期將屆等影響，汽、機車等私人運具新增掛牌數較 108 年續增；高速公路 2月至4月小型車通行量低於 108年，5 月至年底各月皆高於 108 年同期，顯示疫情干擾下，確有私人運具用量提升現象[38]。
[38] 詳交通部網站之統計專題分析：109年公共運輸客運服務概況分析，110.03.12。
據109年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析之說明，為利歷年資料觀察，該調查期間循例訂為調查年9月至12月。該期間我國COVID-19確診案例多為境外移入，鮮有本土案例，國內旅遊甚受民眾歡迎，大量人潮旅湧入旅遊景點，惟公共運輸市占率卻降至100年度以來最低。
綜上，中央政府積極推動鐵道運輸，105至111年度累計投入2,684億餘元，未來年度仍需持續推動之計畫經費高達數千億餘元，所需經費龐鉅；惟近年度在桃園機場捷運及新北捷運陸續通車下，整體鐵道運量成長幅度仍然有限。且依109年第4季國內COVID-19疫情平和時之民眾日常使用運具狀況調查結果，公共運輸市占率降至100年度以來最低，而在COVID-19疫情影響及相關汽機車之汰舊換新環保補助及減稅等措施下，109年之私人運具增加，公共運具市占率恐難於短期內恢復，允宜強化鐵道運輸與其他公共運具間之整合與分工，引導民眾調整運具使用行為，提升公共運輸之使用率及效益，以維軌道運輸之永續營運。

肆、結論
中央政府總預算每年度均編列數百億元之鐵道建設預算，自106年度起推動前瞻計畫迄今已編列3期特別預算(106至111年度)，針對未來30年發展之需求，就全國鐵路網之建置，包括骨幹、城際及都會區之鐵道建設做全面性規劃。相關鐵道建設經費龐大，多需由中央政府及地方政府共同負擔，鑑於我國各地方政府長期自有財源不足，加上我國民眾日常使用運具亦以私人機動運具為主，為了解我國鐵道建設推動與相關鐵道建設財源之負擔情形、COVID-19疫情等因素對公共運輸市占率之影響，爰調查交通部主管鐵道建設105至110年度之中央政府總預算及前瞻3期特別預算之預算編列、截至109年度之預算執行情形、截至110年3月底已編列預算之鐵道建設計畫未來財務負擔概況、鐵道產業推動情形並蒐集民眾使用運具之相關統計等資料，發現尚有未盡之處，容有持續強化精進之處。包括：
一、前瞻計畫屆期後，擬納編公務預算持續推動之鐵道建設計畫所需經費龐大且預計完工期程相近，允宜避免未來經費需求過於集中而排擠其他計畫。
二、未來鐵道建設計畫執行期間頗為集中，地方政府自有財源有限，允宜衡酌財政能力及執行量能，妥善配置資源，俾利地方基礎建設之均衡發展。
三、鐵道建設自籌款金額龐大，允宜研議於審查階段建立地方政府未來鐵道建設負擔財政資訊，強化監督，以利地方政府施政之長期規劃及配置建設資源。
四、以前年度保留轉入之鐵道建設公務預算執行效率亟待提升，允宜強化計畫控管，儘速協調辦理。
五、前瞻鐵道建設預算保留比率逾3成，部分建設計畫預算執行或計畫進度未如預期，允宜提升執行效率，俾加速推動鐵道建設及有效運用前瞻特別預算資源。
六、鐵道建設規劃作業時程頗長，影響建設計畫之推動，交通部允宜研議縮短規劃作業時程，提升效率，俾如期推動後續建設計畫。
七、鐵道產業優先推動輕軌系統國產化已有初步成效，允宜賡續研訂相關措施，以擴大市場規模，增進國內廠商參與鐵道建設之機會及意願。
八、COVID-19疫情及政府補助減稅等因素致私人運具增加，109年公共運具市占率退居近10年最低，允宜研議有效措施，引導民眾調整運具使用行為，提升公共運輸之使用效益。
(分機：8669馮于容；1916黃怡娟)