近年中央政府對於水資源之建設、調度及運用等政策執行概況之探討
二、前瞻計畫「水與發展」逾半計畫經費調整流用或修正展延期程，允宜加強先期規劃及執行進度之控管，改善提升工程執行效率
「前瞻計畫-水環境建設-水與發展」(以下簡稱「水與發展」)第1、2期特別預算，截至109年底已執行完竣，合共辦理16項計畫，預算數369.67億元(第1期141.04億元、第2期228.63億元)，決算數352.74億元(第1期135.84億元、第2期216.91億元)，預算執行率95.42%(各機關執行情形，詳表4-2-1)。經查：
(一)各辦理機關預算執行情形
「水與發展」第1、2期所辦16項計畫，包含：1.水利署14項、2.水利署、農委會及環保署共同辦理1項「加強水庫集水區保育治理計畫」及3.內政部營建署1項「再生水工程」。比較各機關預算執行情形，除環保署「加強水庫集水區保育治理計畫」補助地方政府辦理水庫集水區水質改善等工作，因合約跨年度，以及營建署所辦「再生水工程」中水湳及仁德再生水廠案因用水契約協商影響進度等，致實現數未達預算5成外，水利署及農委會第1、2期累計決算實現數尚逾所編預算之8成。
表4-2-1「前瞻計畫-水環境建設-水與發展」第1、2期預算執行概況表
        單位：新臺幣千元；%
機關名稱及科目 / (1、2期計畫總項數)		第1期(106年9月-107年)		第2期（108-109年）
		金額	占預算比率	金額	占預算比率
內政部 / 營建署 / (1項)	預算數	20,000	100.00%	818,202	100.00%
	決算數	19,053	95.27%	565,935	69.17%
	1.實現數	53	0.27%	302,940	37.03%
	2.應付保留數	19,000	95.00%	262,995	32.14%
	賸餘數	947	4.74%	252,267	30.83%
經濟部 / 水利署 / (15項)	預算數	11,374,000	100.00%	18,178,725	100.00%
	決算數	11,145,875	97.99%	17,601,732	96.83%
	1.實現數	9,712,919	85.40%	15,347,704	84.43%
	2.應付保留數	1,432,956	12.60%	2,254,028	12.40%
	賸餘數	228,125	2.01%	576,993	3.17%
農委會及所屬-林務局、水保局 / (1項)	預算數	2,560,000	100.00%	3,567,200	100.00%
	決算數	2,269,012	88.63%	3,225,711	90.43%
	1.實現數	2,008,295	78.45%	3,107,072	87.10%
	2.應付保留數	260,716	10.18%	118,639	3.33%
	賸餘數	290,988	11.37%	341,489	9.57%
環保署 / (1項)	預算數	150,000	100.00%	299,025	100.00%
	決算數	149,754	99.84%	297,320	99.43%
	1.實現數	56,189	37.46%	141,757	47.41%
	2.應付保留數	93,566	62.38%	155,563	52.02%
	賸餘數	246	0.16%	1,705	0.57%
合計 / (16項)	預算數	14,104,000	100.00%	22,863,152	100.00%
	決算數	13,583,693	96.31%	21,690,698	94.87%
	1.實現數	11,777,455	83.50%	18,899,473	82.66%
	2.應付保留數	1,806,238	12.81%	2,791,225	12.21%
	賸餘數	520,307	3.69%	1,172,454	5.13%

資料來源：前瞻計畫第1及2期特別預、決算書。
(二)高達11預計畫調整流用，其中3項調整數逾所編預算2成
「水與發展」整體預算執行率雖達9成以上，惟所辦16項計畫中，高達11項計畫因工程進度辦理經費調整流用(詳表4-2-2)，主要為「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」、「曾文南化聯通管工程計畫」及「伏流水開發工程計畫中」等3項計畫因用地徵收及工程進度超前，分別自「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」等8項計畫經費調整流入3.34億元、1.23億元及2.72億元等，合共7.29億元。
比較該11項計畫調整經費比率，「曾文南化聯通管工程計畫」、「伏流水開發工程計畫」及「深層海水取水工程計畫」等3項流入或流出數占所編預算逾2成，其中「深層海水取水工程計畫」高逾45%，參據水利署提供資料，該計畫因發包階段4次流標、水下文化資產審查時程較長及調查期間海象條件不佳等，影響工進，已修正展延工期。
表4-2-2「前瞻計畫-水環境建設-水與發展」第1、2期預算調整流用表
        單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總經費	法定預算數			經費調整		調整後可用預算數	迄109年底執行數
		第1期	第2期	合計	流入(+) / 流出(-)	占比
1.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	20,200,000	7,380,000	2,910,000	10,290,000	+334,250	3.25	10,624,250	10,624,250
2.曾文南化聯通管工程計畫	12,000,000	-	573,000	573,000	+122,603	21.40	695,603	695,603
3.伏流水開發工程計畫	1,600,000	94,000	1,000,000	1,094,000	+271,750	24.84	1,365,750	1,354,681
4.石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	6,796,200	390,000	2,458,000	2,848,000	-224,350	7.88	2,623,650	2,610,315
5.防災及備援水井建置計畫	2,068,026	400,000	2,112,725	2,512,725	-167,650	6.67	2,345,075	2,342,811
6.推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	340,000	960,000	1,300,000	-2,500	0.19	1,297,500	1,288,254
7.湖山水庫第二原水管工程計畫	1,000,000	150,000	850,000	1,000,000	-138,500	13.85	861,500	852,531
8.深層海水取水工程計畫	400,000	70,000	215,000	285,000	-129,800	45.54	155,200	155,200
9.白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	-	490,000	490,000	-63,363	12.93	426,637	425,775
10.桃園-新竹備援管線工程計畫	2,983,000	-	1,928,000	1,928,000	-1,440	0.07	1,926,560	1,926,560
11.翡翠原水管工程計畫	2,000,000	-	321,000	321,000	-1,000	0.31	320,000	320,000

說 明：1.執行數含累計實現數、應付數及賸餘數。
2.經費調整占比=經費調整數/法定預算數。
資料來源：水利署提供資料，本中心自行彙整。
(三)逾半計畫辦理修正，其中7項展延完工期程1至4年
迄110年4月底，「水與發展」第1、2期所辦16項計畫中，高達9項辦理修正，逾所辦計畫項數之半數，彙整詳表4-2-3，並評估說明如下：
1.修正減作工程並調降預期效益2項：為增加緊急及常態備援用水量，「水與發展」第1期計畫中規劃推動「防災及備援水井建置」及「伏流水開發工程」，原訂109及110年度完成，惟：(1)107年底計畫執行僅1年餘，即因地調結果出水量過低、地質問題、用地無法取得或民眾反對等，提出第1次修正減作部分工程及經費，並調降預期效益，其中「防災及備援水井建置」原訂提供桃園、新竹及台中等地下水緊急備援供水量每日15萬立方公尺，下修為8萬立方公尺，減幅46.67%；「伏流水開發工程」原訂提供苗栗地區常態供水量每日1.3萬立方公尺，下修為0.3萬立方公尺，減幅高達76.92%。(2)另「防災及備援水井建置」第二階段工作原訂辦理南部防災緊急備援井網，亦因地調結果未如預期及民眾抗爭等，經評估暫無法推動並得由其他水源提供所需等，第2次修正減作工程及調降經費；嗣於110年1月再配合抗旱作業，第3次修正計畫，新增將既有8口及新鑿12口抗旱水井併入自來水系統等工程，並展延工期1年。
2.增加工程項目調增經費5項：「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」、「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」、「加強水庫集水區保育治理」、「離島地區供水改善計畫第二期」及「桃園新竹備援管線工程計畫」等5項計畫因增辦工程，調增所需經費。
3.迄110年4月底共7項計畫展延期程1至4年：其中5項計畫[1]係因調增工程而延展工期，另「深層海水取水工程」及「再生水工程」分別因進度未如預期及再生水媒合問題等展延工期1年，「再生水工程」並自110年調整由內政部公務預算「公共污水處理廠再生水推動計畫(110年至115)」辦理。
[1] 「防災及備援水井建置」、「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」、「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」、「加強水庫集水區保育治理」及「桃園新竹備援管線工程計畫」。
表4-2-3 「水與發展」第1、2期計畫修正概況表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	原訂計畫內容		修正後計畫內容(與原核定期程及經費差異)
	期程/年	總經費	修正次數 / (核定年月)	期程/年 / （差異）	總經費 / （差異）	修正原因
1.防災及備援水井建置	106-109	3,400,000	第1次 / (108.02)	106-109 / (未變)	2,293,526 / (-1,106,474)	因地調結果出水量低、水質不符及地方反對等減作工程。
			第2次 / (109.08)	106-109 / (未變)	2,068,026 / (-1,331,974)	依第二階段調查規劃結果及災害應變需求，調整啟動時機及調減經費，期程及績效無修正。
			第3次 / (110.01)	106-110 / (+1)	2,068,026 / (-1,331,974)	配合旱災應變增加第3階段工作，緊急備援目標自8萬噸/日調升為10萬噸/日。
2.伏流水開發工程	107-110	2,000,000	第1次 / (107.12)	107-110 / (未變)	1,600,000 / (-400,000)	因當地民眾反對，減作後龍溪、利嘉溪伏流水工程，並增辦大泉溪伏流水工程。
3.石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	104-109	4,627,200	第1次 / (109.04)	104-113 / （+4年）	6,796,200 / (+2,169,000)	增辦「大嵙崁清淤輸送系統」，協助石門水庫淤砂及阿姆坪防淤隧道土方去化。
4.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	104-111	19,900,000	第1次 / (109.09)	104.-112 / （+1年）	20,200,000 / （+300,000)	增辦「地面以上堆置之舊垃圾及每日新增垃圾緊急移除清運工程」。
5加強水庫集水區保育治理	106-110	8,790,000	第1次 / (109.09)	106-114 / （+4年）	12,097,225 / （+3,307,225）	考量水庫集水區保育治理仍有需求，爰調增納入後續4年度(110至114年)經費。
6.離島地區供水改善計畫第二期	108-113	1,450,000	第1次 / (108.05)	108-113 / (不變)	1,950,000 / （+500,000）	新增澎湖地區「馬公6,000噸海淡廠興建工程」，較原計畫每日增加6,000噸海淡水。
7.深層海水取水工程	106-110	400,000	第1次 / (108.11)	106-111（+1）	400,000 / （不變）	工程4次流標、水下文化資產審查時程較長及調查期間海象條件不佳等，修正期程。
8.桃園新竹備援管線工程計畫	107-110	2,780,000	第1次 / (109.09)	107-113 / （+3）	2,983,000 / （+203,000）	新增「桃竹管線水源南送新竹市區工程」，增加桃竹管線南送市區水量9萬噸/日。
9.再生水工程	106-112	3,500,000	第1次 / (108.04)	106-113 / （+1）	2,142,500 / （-1,357,500）	停止福田再生水工程供應彰濱工業區案(園區內)，及新增臺中水湳案及台南仁德案。
			第2次 / (110.01)	106-109 / (-3)	106-109年度經費8.38億元由前瞻計畫特別預算支應，後續再生水工程推動改納「公共污水處理廠再生水推動計畫(110至115年度)」辦理。

資料來源：參據水利署提供資料及各項工程之修正計畫書(表列「再生水工程」總經費為中央負擔部分)。
(四)允宜檢討加強水資源建設之先期規劃及執行進度之控管，並落實對外之說明溝動機制，以提升工程執行效率
為加速穩定各區供水，營造不缺水環境，前瞻計畫第1、2期「水與發展」已投入369億餘元，推動16項水資源開發建設工程，惟執行近4年度中，逾半計畫經費調整流用、修正調整辦理項目或展延期程，「防災及備援水井建置」計畫並於4年間3次修正；究其流用或修正原因主要包含先期規劃作業未盡周延、進度未如預期或當地民眾反對等，審計部於前瞻計畫第1期特別決算審核報告即提出審核意見：「政府推動水環境建設計畫，有助於營造我國優質水環境，惟間有計畫先期規劃欠周、工程完工率欠佳、用地取得進度未如預期等情事，允宜檢討改善，以促進水資源永續發展。」108年度中央政府總決算審核報告再提出：「水資源建設屢因規劃執行作業疏漏受阻，且水源設施輸水效率欠佳，致乾旱缺水風險未獲有效控制，亟待檢討相關建設執行延宕之癥結，並督促持續改善輸水效率。」
爰此，水資源為民生基本需求並為國家經濟發展之基礎，近年受氣候變遷衝擊之下，極端氣候發生頻仍，水資源建設之規劃及執行效率益顯重要，允宜審慎檢討推動過程所遇問題，加強先期規劃及水情調查作業，並詳加對外說明溝通，以利推動，改善提升我國水資源建設執行效率，俾如期如質達成穩定供水及不缺水之政策目標。