近年中央政府對於水資源之建設、調度及運用等政策執行概況之探討
十、黃金廊道農業計畫執行8年雖已初見成效，惟農業節水灌溉之執行未達預期，允宜加強推動並持續減抽地下水，期有效防治雲彰地區地層下陷情況
由於彰化縣南部與雲林縣高鐵沿線地層下陷嚴重，恐影響高鐵正常營運，而地層下陷部分係因抽取地下水所致，爰行政院於100年8月核定「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」，由各相關部會共同防治。農委會配合研提並執行「黃金廊道農業新方案暨行動計畫(102至109年度)」(以下稱簡黃金廊道農業計畫)，將台78線路堤與高鐵跨交處(以彰化縣南部及雲林縣高鐵沿線軌道為中心左右各1.5公里範圍，簡稱黃金廊道)列為最優先推動區域，以輔導農民調整種植低耗水性作物或運用科技節水設施，達減抽地下水目標，該黃金廊道農業計畫共執行8年，業於109年底屆期，茲就其計畫目標之達成率、預算執行情形、具體成果及尚待精進之處說明如次：
(一)黃金廊道農業計畫訂有4大策略，並依當地水文條件、供水制度及現存農業分布特性等條件，劃分3大區塊推動
黃金廊道農業計畫係配合雲林縣與彰化縣地區地層下陷防治工作辦理，訂有「設立生產專區，推動節水農業」、「導入綠能節水科技與資訊，推展創新農產業」、「擴大農業經營規模，引進新世代農民」及「推動傳統農產業精緻化及多元行銷，發展休閒產業」等4大策略並於102至109年度推動，期達到發展低耗水農業、提高農民收益、提升糧食自給率及促進產業多元發展之計畫目標。該計畫於衡酌當地水文條件、供水制度及現存農產業分布等情形，以濁水溪及新虎尾溪為地理分區界線(詳圖4-10-1)，劃分為水稻區、蔬菜區及旱作區，其各區推動方向概述如下：
1.水稻區：指濁水溪以北之彰化地區，包含溪州鄉(109年度地層下陷最大速率為3.2公分)、埤頭鄉及竹塘鄉，農業用地面積1,998公頃，當地以種植水稻為主，因供灌水資源較充裕，本區以輔導區內農民省水耕作為主。
2.蔬菜區：指新虎尾溪以北之雲林縣二崙鄉及西螺鎮地區，為蔬菜生產密集區，農業用地面積1,956公頃，因水源供應無虞，主要種植蔬菜，部分種植水稻，輔導重點為推動現代化節水設施。
3.旱作區：指新虎尾溪以南地區，包含虎尾鎮、土庫鎮及元長鄉等，為地層下陷嚴重區，農地面積4,363公頃，主要種植水稻及雜糧，且大部分為輪灌區，因第1期作水資源較缺乏，將以輔導第1期稻作轉作中低需水性旱作物為重點，並依地層下陷之嚴重程度分A、B及C三區，以分階段推動農田轉旱作，其中A區為地層下陷嚴重之核心區，基期年農地面積523公頃，於102至107年優先推動；B區基期年農地面積1,242公頃，為次核心區，於103至108年推動；C區基期年農地面積1,808公頃，為一般區，於104至109年推動，且為順利推動區內農產業轉型，除契作獎勵外，亦提供節水獎勵[1]。
[1] 依103年4月24日召開「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」第2次檢討會議決議，推廣轉(契)作之節水專區獎勵原規劃由經濟部支應，惟該部表示無經費，案經農委會與交通部協商，在交通部支援金額不變下，由交通作業基金支應。

圖4-10-1 黃金廊道推動區域劃分及新虎尾溪以南轉旱作之推動面積概況表

說 明：1.表列濁水溪以北(彰化地區)為稻作區、新虎尾溪以北(雲林地區)為蔬菜區、新虎尾溪以南(雲林地區)為旱作區。
2.新虎尾溪以南(雲林地區)旱作區中A區為核心區，係地層下陷嚴重處(約523公頃基期年農地)、B區為次核心區(約1,242公頃基期年農地)、C區為一般區(約1,808公頃基期年農地)。
資料來源：「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」102年至109年推動成果報告書。
(二)黃金廊道農業計畫預算執行率71.51%，其中推廣農田轉旱作面積雖已達目標，惟仍有部分措施項目達成率較低
黃金廊道農業計畫102至109年度核定預算數合共23億6,901萬2千元(農委會及交通部分別編列20億9,881萬4千元、2億7,019萬8千元，其中交通部所列經費為節水獎勵金)，迄109年底執行數16億9,412萬8千元(農委會及交通部執行數分別為13億9,411萬4千元、3億1萬4千元)，預算執行率71.51%，如就前開4大策略所列各細項措施項目之執行情形以觀，輔導黃金廊道生產專區轉作之農民施設節水管路灌溉設施、辦理高效節水設施之效能經濟分析及宣導、應用溫(網)室設施提升栽培效益、發展低耗水量之養殖模式，宣導循環水養殖模式、園藝作物節水節肥灌溉系統之推廣應用等5項措施預算執行率未及50%，再觀其各項措施預期績效目標達成情形(詳表4-10-1)，計有策略1之「有機農業推廣面積」、策略2之「推廣園藝作物節水節肥灌溉系統」與「推廣節水設施系統」之達成率低之情況，據該會之檢討係歸因於農民辦理意願不高及對高經濟作物之投資態度較為保守。
復就策略1之「輔導農田轉旱作」執行情形觀之(詳表4-10-2)，預算核定數5億6,255萬元，實支數5億3,604萬元(含交通部支應之節水獎勵金2億6,072萬5千元)，預算執行率95.29%，如含農田轉作牧草面積之目標達成率167%(詳表4-10-1)，依該會估算102至109年度總計節水7,284.56萬噸，雖已達預期目標，然109年度彰化及雲林地區地層下陷之最大速率仍高於3公分，顯示該地區相關節水政策之推動仍待努力。
表4-10-1 黃金廊道農業計畫(102至109年度)4大策略預期績效目標及達成率概況表
策 略	量化指標		8年累積目標	辦理成果	達成率(%)
	項 目	單位
1.設立生產專區，推動節水農業	輔導農田轉旱作面積(進口替代暨休耕綠肥)	公頃	3,575	5,994	167
	輔導農田轉旱作面積(牧草)
	有機農業推廣面積	公頃	140	42	30
	節水灌溉受益面積	公頃	1,000	945	95
	彰化刺仔埤圳自動化管理系統長度	公里	39	39	100
	供水圳路更新改善長度	公里	120	120	100
2.導入綠能節水科技與資訊，推展創新農產業	高效節水設施之效能經濟分析及宣導	場	8	12	150
	設置新式養豬飼養系統	座	7	5	71
	設置畜牧節水設施	場	30	22	73
	溫網室補助	公頃	36	57	158
	示範型可行動式植物工場棟數	棟	5	5	100
	推廣園藝作物節水節肥灌溉系統	公頃	35	17	49
	推廣節水設施系統	公頃	210	11	5
	舉辦循環水養殖及節水技術推廣講習(含政策宣導)	場	2	19	950
	輔導養殖漁民設置循環水養殖設施	公頃	19.6	19	97
	現地輔導養殖漁民循環水養殖設施之配置與規劃，或辦理技術推廣講習提供節水技術諮詢	戶	28	23	82
	協助該區養殖漁民申辦用水證明文件及養殖漁業登記證	戶	28	21	75
3.擴大農業經營規模，引進新世代農民	小地主大佃農推廣面積(芻料作物)	公頃	160	162	102
	輔導廊道及周邊地區高齡者生活改善辦理場次	人	2,400	3,892	162
	辦理農民專業訓練培訓新世代農業經營者	人	1,650	13,031	790
	辦理廊道及周邊地區農業推廣人員經營輔導訓練班	班	8	8	100
	農村再生計畫執行數量	個	20	20	100
4.推動傳統農產業精緻化及多元行銷，發展休閒產業	廊道及周邊區域農業旅遊人次	千人	84	110	131
	科技農企業體系輔導	案量	8	8	100

資料來源：「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」102年至109年推動成果報告書。
表4-10-2 102至109年度黃金廊道農業計畫推廣農田轉旱作之預定目標與實際執行成果概況表 單位：公頃；新臺幣千元；萬噸
目標與執行情形		102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	合計
分年累積推動面積目標	進口替代、地區特產、外銷潛力作物	0	50	320	2,385	2,555	2,700	2,855	3,575	3,575
	休耕種植綠肥	0	0	0	262	525	-	-
實際推動面積(累計推動面積)	進口替代、地區特產、外銷潛力作物	0	45.267 / (45.267)	577.44 / (622.707)	554.7 / (1,177.407)	568.75 / (1,746.157)	715.5 / (2,461.657)	657 / (3,118.657)	4,092 / (7,210.657)	5,916 / (9,105.699)
	休耕種植綠肥	-	-	-	24.372 / (24.372)	46.67 / (71.042)	-	-	1,824 / (1,895.042)
預算執行情形	預算核定數	0	3,700	21,267	77,153	79,791	65,003	111,289	204,347	562,550
	實支數	0	222	14,519	11,172	37,016	36,642	34,735	401,734	536,040
年度農業節水效益		-	36.21	461.95	463.26	492.34	572.40	525.60	4,732.8	7,284.56

說 明：輔導農田轉旱作面積(牧草)部分係配合黃金廊道農業計畫第2次修正時，於109年度納入農田轉旱作面積，表列數未含轉作牧草面積。
資料來源：「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」102年至109年推動成果報告書。
(三)109年度彰化及雲林地區地層下陷最大速率分別達3.2公分與5.5公分，且農作之地下水配合量仍高，允宜持續改善
依106及108年度[2]農業用水量統計報告及農委會所提供資料，全台17個農田水利會108年度實際灌溉稻米及雜作之面積54萬3,438公頃(含第1期作及第2期作)，較106年度之53萬7,437公頃增加6,001公頃(增幅1.12%，詳表4-10-3)，總用水量隨同增加0.67%，其中地下水配合量減少7,335.1萬噸(減幅18.43%)，已初見減抽地下水成效，然細觀各農田水利會仍存有：石門及新竹實際灌溉面積減少而總用水量增加；台中及彰化總用水量雖隨灌溉面積下降，但地下水配合量卻分別逆向增加68.20%、30.98%；花蓮總用水量增加幅度(63.76%)遠高於灌溉面積增幅(28.81%)，且地下水配合量增加152.01%。復就地層下陷較嚴重之雲林及彰化地區觀之，109年度其最大年下陷速度各為5.5公分、3.2公分，雖較108年度有微幅改善(詳表4-10-4)，惟仍高於每年3公分，屬於顯著下陷區[3]，且彰化縣溪州鄉及雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉等均位於前開黃金廊道農業計畫推動區域內，然該等地區除有108年度彰化農業用水中地下水配合量較106年度增加3成外，雲林農田水利會108年度地下水配合量為2,943.5萬噸，僅次於屏東之2億6,592.6萬噸，為全台農用地下水配合量次高地區，鑒於雲彰地區地層下陷仍顯著，允宜持續推廣農業節水及減抽地下水，期改善地層下陷情況並維高鐵行車安全。
[2] 迄110年6月底止，農業用水量統計報告最新資料為108年度。
[3] 參地層下陷防治資訊網，年下陷速率超過3公分以上，定義為顯著下陷區。
表4-10-3 各農田水利會106及108年度實際灌溉稻米與雜作等之面積及用水量比較表 單位：公頃；萬噸/年；%
農田水利會	108較106年度實際灌溉面積之增減情況					108較106年度實際灌溉用水之增減情況
	稻米		雜作		合計		總用水		地下水配合量
	面積 / 增減	增減 / 幅度	面積 / 增減	增減 / 幅度	面積 / 增減	增減 / 幅度	使用量 / 增減	增減 / 幅度	使用量 / 增減	增減 / 幅度
瑠 公	0	0	31	7	31	7	-36.4	-19.41	-26.8	-75.07
七 星	0	0	0	0	0	0	-127.8	-3.71	0	0
北 基	0	0	0	0	0	0	102.3	0.46	0	0
桃 園	981	4.96	3,607	38.81	4,588	15.78	-4,584.3	-13.81	2.6	100
石 門	-507	-2.94	0	0	-507	-2.94	2,070.1	11.71	0	0
新 竹	-876	-8.54	0	0	-876	-8.54	3,013.8	10.63	-72.4	-
宜 蘭	916	8.55	0	0	916	8.55	-7,346.0	-10.20	-133.6	-40.48
苗 栗	1,019	8.43	0	0	1,019	8.43	-1,516.5	-4.24	63.2	38.77
台 中	80	0.19	-815	-33.35	-735	-1.63	-7,269.4	-5.71	93.7	68.20
南 投	-102	-0.60	1,596	20.12	1,494	6.02	297.0	0.49	0	0
彰 化	216	0.36	-291	-1.13	-75	-0.09	-18,408.6	-14.35	102.1	30.98
雲 林	-418	-0.88	-9,568	-18.62	-9,986	-10.11	-20,705.0	-17.23	-5,615.5	-65.61
嘉 南	-3,336	-5.28	6,107	29.18	2,771	3.29	-13,993.0	-17.41	-2.5	-1.03
高 雄	-1,091	-14.99	939	4.57	-152	-0.55	-5,683.4	-15.80	-181.6	-18.82
屏 東	-37	-0.58	77	0.21	40	0.09	-6,221.8	-8.01	-1,917.1	-6.72
花 蓮	2,619	19.85	3,118	46.41	5,737	28.81	79,094.6	63.76	351.3	152.01
台 東	658	4.56	1,078	29.84	1,736	9.63	8,574.5	7.15	1.5	0.65
合計	122	0.04	5,879	3.01	6,001	1.12	7,260.1	0.67	-7,335.1	-18.43

說 明：表列實際灌溉面積及用水量係將種植稻米、雜作等第1期作與第2期作加總後呈現。
資料來源：彙整自106與108年度農業用水之統計資料及農委會提供。
表4-10-4 105至109年度臺灣地層下陷概況表
單位：公尺；公分/年；平方公里
年 度		台北	宜蘭	桃園	苗栗	臺中	彰化	雲林	嘉義	臺南	高雄	屏東	恆春	合計
105	最大累積下陷量	2.08	0.49	0.12	0.02	0.02	2.50	2.55	1.53	1.05	0.27	3.51	0.13	-
	最大年下陷速率	0.5	-	-	-	-	3.5	5.6	2.6	-	1.6	3.1	2.5	-
	目前顯著下陷面積	0	-	-	-	-	1.4	104.9	0	-	0	0.1	0	106.40
106	最大累積下陷量	2.08	0.49	0.12	0.02	0.02	2.51	2.57	1.55	1.06	0.27	3.53	0.14	-
	最大年下陷速率	0.9	-	0.3	-	-	3.5	6.7	3.2	2.1	-	3.8	1.7	-
	目前顯著下陷面積	0	-	0	-	-	16.9	366.2	7.0	0	-	4.9	0	395.00
107	最大累積下陷量	2.09	0.53	0.12	0.04	0.01	2.52	2.59	1.58	1.06	0.27	3.56	0.15	-
	最大年下陷速率	1.6	2.0	-	0.3	0.2	3.4	6.6	4.7	-	-	3.1	1.2	-
	目前顯著下陷面積	0	0	-	0	0	9.1	296.2	114.2	-	-	0.1	0	419.60
108	最大累積下陷量	2.09	0.53	0.12	0.04	0.01	2.52	2.60	1.59	1.08	0.27	3.58	0.15	-
	最大年下陷速率	1.0	-	-	-	-	3.3	6.5	3.1	3.3	-	3.1	-	-
	目前顯著下陷面積	0	-	-	-	-	1.9	199.8	0.2	0.9	-	0.9	-	203.7
109	最大累積下陷量	2.10	0.53	0.12	0.04	0.01	2.53	2.62	1.60	1.08	0.31	3.60	0.15	-
	最大年下陷速率	1.5	-	-	-	-	3.2	5.5	2.9	-	1.4	3.3	-	-
	目前顯著下陷面積	0	-	-	-	-	0.9	103.8	0	-	0	0.9	-	105.6

資料來源：彙整自水利署網站公開資訊。