我國社會住宅興辦計畫實施成效探討目錄 頁次
我國社會住宅興辦計畫實施成效探討
一、社會住宅興辦進度未如預期，且相較其他國家占全體住宅數量之比率仍屬偏低，容有增加空間，仍待積極強化推動
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院推動之社會住宅興辦計畫預計在113年底完成興建 20 萬戶社會住宅之目標，惟社會住宅興辦進度未如預期，仍待積極強化推動。經查：
(一)興辦社會住宅目標
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院推動之社會住宅興辦計畫係以多元方式取得社會住宅，其一為直接興建，另一為包租代管，預計在113年底完成直接興建 12 萬戶及包租代管 8 萬戶，合計 20 萬戶社會住宅之目標。為增加社會住宅之提供量能，106年推動之社會住宅興辦計畫於110年1月奉行政院核定第1次修正計畫，原由各地方政府主導直接興建社會住宅，修正後增加中央透過住都中心參與直接興建，並設定目標如下：
1.第一階段（106至109年）：政府直接興建4萬戶及包租代管4萬戶，計8萬戶。
2.第二階段（110至113年）：政府直接興建8萬戶及包租代管4萬戶，計12萬戶。
 (二)社會住宅興辦進度未達預定累計興辦戶數
社會住宅興辦計畫甫於110年1月第一次修正，並將社會住宅累計興辦戶數設定為績效指標，其中106年度至108年度為實際興辦戶數。109年底原預計興建8萬4,994戶，實際數5萬4,159戶，達成率63.72%，達成情形難謂理想；110年底預計興辦11萬戶，截至110年6月底實際數6萬3,514戶，距離年底設定目標仍有差距(詳表5)。謹就直接興辦與包租代管社會住宅執行情形分述如下：
1.直接興辦社會住宅：109年底實際數4萬708戶，原預計4萬4,994戶，仍有4,286戶待興辦；110年6月底實際數4萬5,242戶，110年底預計6萬戶，仍有1萬4,758戶待興辦(詳表5)。此外，109年底已興辦之4萬708戶中，尚有4,326戶(占比10.63%)待開工、1萬9,218戶(占比47.21%)仍在興建中(詳表6)；110年6月底已興辦4萬5,242戶，尚有6,184戶(占比13.67%)待開工、2萬548戶(占比45.24%)仍在興建中(詳表7)。整體而言，直接興辦之社會住宅仍未達預計目標，而列入達成數之社會住宅仍處於興建中及待開工中之比例不低，仍待積極推動完成，始可正式供運用。
2.包租代管之社會住宅：包租代管原設定109年達成4萬戶，其後每年增加1萬戶，至113年達成8萬戶之目標，惟109年底之戶數僅1萬3,451戶，至110年6月底僅增至1萬8,727戶，距離110年底達成5萬戶目標，仍有甚大差距(詳表5)。109年底至110年6月底，六都之新北市、臺北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市包租代管之戶數各增加895戶、591戶、1,478戶、716戶、450戶、521戶，僅桃園超過1千戶，六都以外縣市亦僅基隆市及新竹市增加逾百戶各為280戶、138戶(詳表8)，顯示包租代管之實施成效仍有待提升。
表5　社會住宅興辦計畫各年度累計興辦戶數達成情形表
年度	105 / 決算	106 / 決算	107 / 決算	108 / 決算	109 / 預算	109 / 決算	110 / 預算	110 / 決算	111 / 預算	112 / 預算	113 / 預算
直接興建戶數（A）	14,950	19,631	25,424	31,952	44,994	40,708	60,000	45,242	80,000	100,000	120,000
包租代管戶數（B）	0	19	3,014	5,753	40,000	13,451	50,000	18,727	60,000	70,000	80,000
累計興辦戶數C=A+B	14,950	19,650	28,438	37,705	84,994	54,159	110,000	63,514	140,000	170,000	200,000

說　　明：1.直接興建戶數：既有戶數(105年10月31日前已完工出租)+新完工戶數(105年11月1日後完工出租)+興建中戶數(已開工)+待開工戶數(已完成工程發包尚未開工)。
2.包租代管戶數：106-108年為實際戶數。110決算數為截至4月底實際執行數。
資料來源：營建署。

表6 109年底各縣市直接興辦社會住宅情形表 　　 　單位：戶數
項目	既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待開工 / (D)	達成數E / (A+B+C+D)
臺北市	5,777	2,717	10,303	276	19,073
新北市	418	6,061	1,732	2,210	10,421
桃園市	0	855	3,759	1,210	5,824
臺中市	0	891	2,977	630	4,498
臺南市	0	0	0	0	0
高雄市	241	122	427	0	790
其他縣市	39	43	20	0	102
合計	6,475	10,689	19,218	4,326	40,708
占達成數%	15.91	26.26	47.21	10.63	100.00

說　　明：109年底原規劃由各地方政府直接興建社會住宅，中央未參與興辦計畫。
資料來源：營建署。

表7 110年6月底各縣市直接興辦社會住宅情形表 　　單位：戶數
項目		既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待開工(D)	達成數E / (A+B+C+D)	規劃中 / (F)	總興辦戶數 / (E+F)
臺北市	中央	0	0	0	460	460	12,128	12,588
	地方	5,771	3,225	9,932	0	18,928	1,651	20,579
	小計	5,771	3,225	9,932	460	19,388	13,779	33,167
新北市	中央	0	2,907	317	1,699	4,923	28,720	33,643
	地方	418	3,175	2,882	130	6,605	0	6,605
	小計	418	6,082	3,199	1,829	11,528	28,720	40,248
桃園市	中央	0	0	0	460	460	3,849	4,309
	地方	0	1,378	3,236	0	4,614	4,169	8,783
	小計	0	1,378	3,236	460	5,074	8,018	13,092
臺中市	中央	0	0	0	0	0	6,335	6,335
	地方	0	1,191	3,916	0	5,107	957	6,064
	小計	0	1,191	3,916	0	5,107	7,292	12,399
臺南市	中央	0	0	0	614	614	2,131	2,745
	地方	0	0	0	914	914	552	1,466
	小計	0	0	0	1,528	1,528	2,683	4,211
高雄市	中央	0	0	0	1,907	1,907	2,346	4,253
	地方	241	122	245	0	608	3,836	4,444
	小計	241	122	245	1,907	2,515	6,182	8,697
其他 / 縣市	中央	0	0	0	0	0	14,132	14,132
	地方	39	43	20	0	102	322	424
	小計	39	43	20	0	102	14,454	14,556
合計	中央	0	2,907	317	5,140	8,364	69,641	78,005
	地方	6,469	9,134	20,231	1,044	36,878	11,487	48,365
	合計	6,469	12,041	20,548	6,184	45,242	81,128	126,370
占達成數%		14.30	26.61	45.42	13.67	100.00	-	-

說　　明：欄位之「中央」係由住都中心參與興辦社會住宅。
資料來源：營建署。

表8 109年底及110年6月底包租代管戶數彙總表
縣市別	109年底戶數	110年6月底戶數	增加戶數 / B-A
新北市	2,528	3,423	895
臺北市	1,765	2,356	591
桃園市	3,668	5,146	1,478
臺中市	2,550	3,266	716
臺南市	1,003	1,453	450
高雄市	1,253	1,774	521
基隆市	238	518	280
新竹市	154	292	138
嘉義市	96	185	89
新竹縣	64	124	60
苗栗縣	45	45	0
屏東縣	76	99	23
宜蘭縣	11	40	29
嘉義縣	0	3	3
花蓮縣	0	3	3
合計	13,451	18,727	5,276

資料來源：營建署。
(三)社會住宅數量相較其他國家占全體住宅數量比率仍屬偏低，容有增加空間
我國105年底至110年6月底直接興辦社會住宅戶數占全國住宅總量之比率各為0.17%、0.23%、0.29%、0.36%、0.45%及0.50%，若加入包租代管之社會住宅110年6月底該占比仍僅0.70%(詳表3)，雖逐年提高，然仍亦未及1%，遠低於經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）調查國際間社會住宅占全國住宅總量之比率，其中OECD（6.9%）、歐盟（7.5%）、荷蘭（34.1%）、丹麥(21.4%)、英國(16.7%)、韓國(8.9%)、美國(3.6%)及加拿大(3.5%) (詳表5)，亦與鄰近香港30.4%[1]及新加坡80%[2]有甚大差距，仍待持續增加社會住宅之數量。
[1] 資料來源：2021年第1季綜合住戶統計調查按季統計報告，表E029：按房屋類型劃分之家庭住戶數目，資料時間為2020年度。 https://www.censtatd.gov.hk/tc/EIndexbySubject.html?scode=500&pcode=D5250033#section2。
[2] 資料來源：2020年度居住於HDB(Housing and Development Board)占全國人口之百分比。 https://services2.hdb.gov.sg/ebook/AR2020-keystats/html5/index.html?&locale=CHT&pn=9。
表9　各國社會住宅數量表
國家別	社會住宅總量占全國住宅存量%	資料年度
OECD	6.9	OECD綜合 / 調查結果
歐盟	7.5
荷蘭	34.1	109
丹麥	21.4	109
英國	16.7	108
韓國	8.9	107
美國	3.6	108
加拿大	3.5	108

資料來源：OECD Questionnaire on Social and Affordable Housing (QuASH), 2021，資料查詢日期為110年7月14日。https:www.oecd.org/els/family/PH4-2-Social-rental-housing-stock.xlsx。
綜上，為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院爰推動社會住宅興辦計畫，期於113年底達成20 萬戶社會住宅之目標，惟109年底實際興辦數量僅達原預計興建戶數之63.72%、110年底預計興辦11萬戶，截至110年6月底實際為6萬3,514戶，距離年底設定目標仍有差距。此外，我國截至110年6月底社會住宅總量占全國住宅存量未及1%，相較其他國家水準仍有極大差距，我國社會住宅數量容有增加空間，亟待積極強化推動。