我國社會住宅興辦計畫實施成效探討目錄 頁次
我國社會住宅興辦計畫實施成效探討
二、社會住宅包租代管各期計畫之媒合率容有提升空間，營建署允宜持續衡酌市場供需，審慎研謀改善規劃
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院推動之社會住宅興辦計畫，係以多元方式取得社會住宅，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，除直接興建12萬戶外，另外則採用包租代管8萬戶之方式達成，故於106年度起陸續推出各期包租代管計畫，惟實施成效容有提升空間，茲說明如下：
(一)社會住宅包租代管各期計畫概況
自106年度以來由中央委託各地方政府、住都中心及租賃住宅服務商業同業公會等單位參與推動，陸續辦理社會住宅包租代管各期計畫概況如下：
1.106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)：於106年度首次推動106年度社會住宅包租代管試辦計畫，由6直轄市政府先行辦理1萬戶。
2.社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版及公會版併行):為達成社會住宅供給達8年8萬戶包租代管目標，並延續及擴大106 年度試辦計畫效益，爰辦理社會住宅包租代管第2期計畫，其中縣市版計畫預計開辦戶數為1萬5千戶，經行政院於108年2月間核定。另為因應租賃住宅市場發展及管理條例於107年6月27日施行，租賃住宅市場引入專業服務制度，建立租賃住宅管理人員專業證照制度，各直轄市、縣市陸續成立租賃住宅服務商業同業公會，故為擴大住宅租賃市場量能以強化計畫效益，第2期計畫除縣市版外，另加入由住都中心偕同租賃需求較高之6個直轄市之地方公會，協力主導並結合業者推動社會住宅包租代管(公會版)計畫，進行5,000戶包租代管，並經行政院於108年7月間核定。
3.社會住宅包租代管第3期計畫(縣市版及公會版併行)：第3期計畫業經行政院於110年1月13日核定，係延續第2期計畫採縣市版及公會版併行雙軌制，由直轄市、縣（市）政府、住都中心與租賃住宅服務業公會及其所屬業者共同辦理，開辦4萬戶（縣市版2萬4,000戶、公會版1萬6,000戶），目前已核定6都、基隆市、新竹市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、屏東縣及雲林縣共15縣市之工作計畫書。
(二)社會住宅包租代管各期計畫之媒合率容有提升空間，允宜衡酌市場供需，審慎研謀規劃
自社會住宅包租代管計畫實施以來，各期計畫之媒合率容有提昇空間，允宜審酌市場供需，審慎研謀規劃。茲將各期計畫實施情形說明如下：
1.106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)：106年度試辦計畫係由住宅基金補助地方政府，再由地方政府透過招標方式由委託業者辦理，本期試辦計畫於108年11月底屆期，累計媒合僅5,157戶次、占總核定戶數9,670戶之比率為53.33%。另部分縣市如台南市累計媒合戶次僅322戶次，占核定戶數1,200戶之26.83%；台中市及台南市包租包管累計媒合各35戶次、45戶次，各占核定戶數800戶及600戶之4.38%、7.50%（詳表10），實屬偏低。
表10　106年度社會住宅包租代管試辦計畫辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租 / 包管	代租 / 代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	1,100	1,100	2,200	479	43.55	427	38.82	906	41.18
臺北市	1,100	1,100	2,200	840	76.36	326	29.64	1,166	53.00
桃園市	1,200	400	1,600	710	59.17	295	73.75	1,005	62.81
臺中市	800	800	1,600	35	4.38	1,128	141.00	1,163	72.69
臺南市	600	600	1,200	45	7.50	277	46.17	322	26.83
高雄市	590	280	870	448	75.93	147	52.50	595	68.39
合計	5,390	4,280	9,670	2,557	47.44	2,600	60.75	5,157	53.33

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。本表為截至108年11月底屆期之媒合情形。
資料來源：營建署。
2.社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版及公會版併行)
(1)縣市版：本期包括六都及基隆市、新竹市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣、嘉義縣及花蓮縣等15個縣市參與辦理，共28家業者。該計畫至110年6月底累計媒合7,660戶次、占總核定戶數1萬3,700戶之比率為55.91%。其中嘉義縣及花蓮縣均僅有3件媒合成功，而臺北市(27.91%)、嘉義市(23.13%)及苗栗縣(11.25%)累計媒合戶次占核定戶數之比率未及3成（詳表11），實際媒合率容有提升空間。
表11　社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版)辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管			合計
				戶次	%	戶次		%	戶次	%
新北市	1,100	1,100	2,200	360	32.73	1,166	106.00		1,526	69.36
臺北市	1,100	1,100	2,200	290	26.36	324	29.45		614	27.91
桃園市	1,200	400	1,600	165	13.75	1,174	293.50		1,339	83.69
臺中市	800	800	1,600	195	24.38	1,090	136.25		1,285	80.31
臺南市	600	600	1,200	355	59.17	573	95.50		928	77.33
高雄市	600	600	1,200	331	55.17	328	54.67		659	54.92
基隆市	300	300	600	122	40.67	396	132.00		518	86.33
新竹市	400	400	800	17	4.25	275	68.75		292	36.50
嘉義市	400	400	800	41	10.25	144	36.00		185	23.13
新竹縣	200	200	400	17	8.50	107	53.50		124	31.00
苗栗縣	200	200	400	7	3.50	38	19.00		45	11.25
屏東縣	50	50	100	52	104.00	47	94.00		99	99.00
宜蘭縣	50	50	100	4	8.00	36	72.00		40	40.00
嘉義縣	150	150	300	2	1.33	1	0.67		3	1.00
花蓮縣	100	100	200	0	0.00	3	3.00		3	1.50
合計	7,250	6,450	13,700	1,958	27.01	5,702	88.40		7,660	55.91

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。各縣市開辦日期不一，媒合期間原則為開辦日起算兩年，桃園市至110年4月底已屆期，故資料截止日為110年4月底；其餘縣市為截至110年6月底執行狀況[1]。
[1] 據營建署說明：社會住宅包租代管各期計畫媒合作業期程不得同時辦理，桃園市(縣市版)及公會版第3期計畫分別於110年5月1日、5月31日開辦，爰第2期計畫媒合作業分別於110年4月30日、5月30日截止。縣市版除桃園市外，其餘縣市陸續依第3期計畫開辦後，結束媒合作業。
資料來源：營建署。
(2)公會版：本期由住都中心協同6 個直轄市之地方公會辦理，共計43家業者參與。本期媒合至110年5月30日累計媒合5,910戶次、占總核定戶數5,000戶之比率為118.20%，其中桃園市(350.25%)及臺中市(102.25%)媒合狀況較為活絡，另臺北市(52.36%)及臺南市(33.83%)相較其他直轄市偏低（詳表12），實施成效仍待強化。

表12　社會住宅包租代管第2期計畫(公會版)辦理情形表
直轄市		核定興辦戶數				累計媒合戶次
		包租包管	代租代管	合計		包租包管		代租代管		合計
						戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	550		550	1,100	92		16.73	899	163.45	991	90.09
臺北市	550		550	1,100	117		21.27	459	83.45	576	52.36
桃園市	400		400	800	29		7.25	2,773	693.25	2,802	350.25
臺中市	400		400	800	71		17.75	747	186.75	818	102.25
臺南市	300		300	600	4		1.33	199	66.33	203	33.83
高雄市	300		300	600	75		25.00	445	148.33	520	86.67
合計	2,500		2,500	5,000	388		15.52	5,522	220.88	5,910	118.20

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。本表為截至110年5月30日之執行狀況。
資料來源：營建署。
3.社會住宅包租代管第3期計畫(縣市版及公會版併行)：截至110年6月底縣市版僅桃園市於110年5月1日開辦，其餘縣市將陸續開辦。公會版則由住都中心協同六都於110年5月31日開辦，截至110年6月底共57家業參與。因執行時間尚短，仍待持續觀察後續媒合情形。
據營建署分析，包租代管計畫執行成效不佳，主要係我國租賃市場長期地下化，房東較無委託業者辦理包租代管習慣，以致媒合情形不如預期；另租賃服務業者屬於萌芽階段，尚處於市場適應及磨合期，初期較難推動。營建署允宜持續衡酌市場供需，審慎研謀改善規劃。
綜上，為提高社會住宅量能，爰於直接興建外，增加包租代管方式，惟自各期社會住宅包租代管計畫實施以來，106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)至108年11月底屆期之累計媒合率為53.33%、第2期計畫縣市版截至110年6月底累計媒合率各為55.91%及公會版截至110年5月底部分直轄市媒合率偏低，實施成效仍待提升，營建署允宜持續衡酌市場供需，審慎研謀改善規劃。