本報告僅供委員參考 編號：第110-101號

我國社會住宅興辦計畫實施成效探討

立法院預算中心
中華民國110年8月

我國社會住宅興辦計畫實施成效探討目錄 頁次
我國社會住宅興辦計畫實施成效探討
壹、前言
我國於106年1月11日修正公布住宅法，確立辦理社會住宅之法源依據，明定社會住宅之土地取得、經費來源及人力組織等規範，110年6月9日再度修法將社會住宅弱勢戶比率提高到至少40%，並將公益出租人及社會住宅包租代管房東免稅額提高至1.5萬元，以加強照顧青年及弱勢民眾。為推動社會住宅，行政院於106年核定社會住宅興辦計畫，並於110年1月第一次修正，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，採興建12萬戶及包租代管民間8萬戶之方式達成。惟興辦社會住宅進度仍有強化空間，社會住宅包租代管各期計畫之媒合率偏低，此外，國家住宅及都市更新中心辦理之社會住宅興辦計畫仍待周妥長期財務規劃、代管之林口世大運選手村社會住宅之公益空間及社福設施出租率容待提升等情事，爰本報告擬探討我國社會住宅興辦計畫實施成效。

貳、我國社會住宅相關法規及數量
住宅法第1條：「為保障國民居住權益，健全住宅市場，提升居住品質，使全體國民居住於適宜之住宅且享有尊嚴之居住環境，特制定本法。」興辦社會住宅屬住宅政策之一部分，須依住宅法規定辦理，中央及各地方政府再據該法授權訂定相關法規。我國社會住宅相關法規及現況簡述如下：
一、社會住宅相關法規
住宅法是我國實施社會住宅相關政策之主要依據，中央及各地方政府再據該法授權訂定相關法規，就主要法規說明如下：
(一)住宅法及其授權訂定之相關子法
為保障國民居住權益，健全住宅市場，提升居住品質，於100年12月30日公布實施住宅法。其後為確立辦理社會住宅之法源依據，於106 年 1 月 11日修正公布該法，修法重點包括社會住宅之土地取得、經費來源及人力組織等面向，期能落實居住正義。復於110年6月9日再次修法將社會住宅弱勢戶比率提高到至少40%，並將公益出租人及社會住宅包租代管房東免稅額提高至1.5萬元，以加強照顧青年及弱勢民眾(詳表1）。
此外，住宅法之中央主管機關內政部依據住宅法授權訂定社會住宅出租辦法(第25條第2項，住宅法授權條次，以下同)、民間興辦社會住宅申請審查辦法(第27條第5項)、民間興辦社會住宅使用公有不動產之出租及設定地上權優惠辦法(第29條第2項)、政府接管民間興辦社會住宅辦法(第32條第2項)及社會住宅經營管理者評鑑及獎勵辦法(第37條第2項)等法規，俾執行社會住宅政策之依據。
表1　住宅法與社會住宅有關之歷次修法重點彙總表
修正公布日期	修正重點
106年1月11日	1.社會住宅土地取得方面：地方政府需要之社會住宅用地如屬於應有償撥用之公有非公用土地，得辦理長期租用，以減輕地方政府取得土地之成本。 / 2.辦理社會住宅之經費來源：增訂中央及地方住宅基金來源，並將成立社會住宅融資服務平台，提供地方政府興建社會住宅之長期低利資金，協助地方政府解決財源問題。 / 3.辦理社會住宅之人力組織：明定主管機關得設立、指定或委託專責法人或機構辦理社會住宅，以因應社會住宅興建營運之專業性及人力需求。 / 4.興辦社會住宅之稅賦減免：社會住宅興辦期間之地價稅及房屋稅得予適當減免，並免徵營業稅，以減輕地方政府或民間興辦社會住宅之稅賦負擔；為鼓勵屋主將房屋出租予符合租金補貼申請資格者，新增綜合所得稅及地價稅租稅優惠規定
110年6月9日	1.調高社會住宅提供經濟或社會弱勢者之比率：由現行30%提高到40%。 / 2.鼓勵屋主參與社會住宅包租代管：每屋每月租金收入免稅額上限擴增到1萬5000元。 / 3.中央主管機關訂定社會住宅租金收費原則：規範中央主管機關訂定社會住宅租金收費原則，俾為各地方政府參照準據。 / 4.房東加入包租代管不查稅：增列社會住宅包租代管所簽訂之租賃契約資料，不得作為查稅依據。 / 5.放寬公益出租人之適用：為鼓勵更多公益出租人將住宅出租予社會弱勢，放寬未辦建物登記之合法住宅房屋納稅義務人，若認定為公益出租人，可享相關稅賦優惠。 / 6.將電動車充電設備納入社會住宅之必要設備：新增要求地方政府將電動車輛充電相關設備，納入社會住宅計畫推動辦理。

資料來源：「認識住宅法，落實居住正義」，社區發展季刊第158期；「住宅法三讀，社會住宅弱勢戶40%、包租代管免稅額1.5萬」，營建署110年5月18日新聞稿。本報告製表。
(二)各地方政府減免地價稅、房屋稅等相關法規
各地方政府為社會住宅政策之推動，已依住宅法第16條第2項及第22條第2項規定[1]，完成有關社會住宅之興辦及公益出租人減免或優惠地價稅及房屋稅之範圍、基準及程序之自治條例（如表2），以吸引民間參與社會住宅之興辦及將房屋參與包租代管。另各地方政府尚依據住宅法第25條第2項授權訂定各縣市政府興辦社會住宅出租辦法等各項法規，以做為推動社會住宅政策之依據。
[1] 住宅法第16條第2項：「前項租稅優惠之期限、範圍、基準及程序之自治條例，由直轄市、縣（市）主管機關定之，並報財政部備查。」 同法第22條第2項：「前項減免之期限、範圍、基準及程序之自治條例，由直轄市、縣（市）主管機關定之，並報財政部備查。」
表2 各地方政府減免地價稅、房屋稅之法規彙總表
縣市別	自治條例名稱
臺北市	臺北市興辦社會住宅及公益出租人減免地價稅及房屋稅自治條例
新北市	新北市社會住宅興辦及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例
桃園市	桃園市興辦社會住宅與公益出租人減免地價稅及房屋稅自治條例
臺中市	臺中市社會住宅興辦及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例
臺南市	臺南市社會住宅興辦及公益出租人出租房屋優惠地價稅及房屋稅自治條例
高雄市	高雄市社會住宅與公益出租人地價稅及房屋稅優惠自治條例
宜蘭縣	宜蘭縣公益出租人優惠地價稅自治條例 / 宜蘭縣社會住宅減免地價稅及房屋稅自治條例
新竹縣	新竹縣興辦社會住宅與公益出租人減免地價稅及房屋稅自治條例
苗栗縣	苗栗縣社會住宅及公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例
彰化縣	彰化縣社會住宅與公益出租人地價稅及房屋稅優惠自治條例
南投縣	南投縣興辦社會住宅及公益出租人減免地價稅房屋稅自治條例
雲林縣	雲林縣社會住宅及公益出租人減免房屋稅及地價稅自治條例
嘉義縣	嘉義縣社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅及房屋稅自治條例
屏東縣	屏東縣社會住宅與公益出租人減免地價稅及房屋稅自治條例
臺東縣	臺東縣社會住宅興辦及公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例
花蓮縣	花蓮縣公益出租人出租房屋租稅優惠自治條例 / 花蓮縣興辦社會住宅減免地價稅及房屋稅自治條例
澎湖縣	澎湖縣興辦社會住宅及公益出租人減免地價稅及房屋稅自治條例
基隆市	基隆市社會住宅及公益出租人地價稅及房屋稅減免自治條例
新竹市	新竹市社會住宅興辦與公益出租人減免地價稅及房屋稅自治條例
嘉義市	嘉義市社會住宅及公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例
金門縣	金門縣社會住宅興辦及公益出租人出租房屋優惠地價稅及房屋稅自治條例
連江縣	連江縣公益出租人租稅優惠自治條例 / 連江縣興辦社會住宅減徵地價稅及房屋稅自治條例

資料來源：營建署。本報告整理自全國及各縣市政府法規資料庫。

二、社會住宅數量
105年底至110年6月底我國直接興建之社會住宅各為1萬4,950戶、1萬9,631戶、2萬5,424戶、3萬1,952戶、4萬0,708戶及4萬5,242戶間，占全國住宅總量之百分比各為0.17%、0.23%、0.29%、0.36%、0.45%及0.50%；若加入包租代管數量該百分比為0.17%、0.23%、0.32%、0.42%、0.60%、0.70%(詳表3)，社會住宅戶數逐年增加，占全國住宅總量之百分比日益提高，惟截至110年6月底社會住宅數量仍未及全國住宅總量之1%。
表3 我國社會住宅數量表 　　 單位：戶數
年度	社會住宅數量		全國住宅總量（B）	社會住宅數量/全國住宅總量
	直接興建(A1)	直接興建+包租代管(A2)		(A1/B*100%)	(A2/B*100%)
105	14,950	14,950	8,602,802	0.17	0.17
106	19,631	19,650	8,696,020	0.23	0.23
107	25,424	28,438	8,834,493	0.29	0.32
108	31,952	37,705	8,924,938	0.36	0.42
109	40,708	54,159	9,022,066	0.45	0.60
110	45,242	63,514	9,022,066 / (詳說明)	0.50	0.70

說　　明：110年為截至6月底之數字；110年7月14日止尚無110年第1季住宅總量資料，因此先以109年底之住宅總量做為計算基礎。105年度以前尚無社會住宅之統計資料。
資料來源：營建署。

參、社會住宅興辦計畫執行情形
一、社會住宅興辦計畫內容及變更情形
行政院於104年9月間核定整體住宅政策，該政策明定保障國民基本人權之精神，在多元居住協助與社會住宅之規劃下，達到不同所得水準、身心機能、性別、年齡等國民，均擁有適宜且有尊嚴居住環境之目標[2]。另為達成蔡總統政見提出之安心住宅計畫，計畫目標為8年內完成規劃興建20萬戶只租不賣社會住宅，行政院爰於106年核定社會住宅興辦計畫，計畫期程106-113年，規劃於8年間採直接興建12萬戶及包租代管民間8萬戶社會住宅之方式達成[3]。
[2] 參據摘述自住宅計畫及財務計畫(108年至111年)第1頁，行政院108年12月間核定。
[3] 社會住宅興辦計畫，行政院106年3月核定。
後為強化興辦社會住宅量能，行政院爰於110年1月間核定社會住宅興辦計畫第一次修正計畫，修正後之計畫期程（106-113年）及規劃興建之社會住宅總數為20萬戶維持不變，新增納入中央委由國家住宅及都市更新中心(以下簡稱住都中心）投入直接興辦社會住宅、協調國營事業及公股公司參與興辦及強化土地取得方式等增加社會住宅供給方式，並調整非自償性經費補助之考量[4]。此外，配合106-108年度實際興辦情形及日後興辦進度，調整各年度預計興辦社會住宅戶數。
[4] 社會住宅興辦計畫(第一次修正核定本)，行政院110年1月核定。
二、社會住宅興辦計畫預算執行情形
社會住宅興辦計畫總經費288 億 619 萬 7千元，因該計畫甫於110年1月經行政院核定第一次修正，故106至108年度計畫經費已依據決算書調整。109年度及110年度預算執行情形如下(詳表4)：
(一)109年度：該年度決算數12億5,138萬6千元，占預算數26億7,032萬4千元之46.86%，執行情形難謂理想，主要係因中央(住都中心)及補助地方政府包租代管經費項目執行情形未如預期，109年度預算數22億7,268萬元、決算數9億3,834萬4千元，執行率僅41.28%；此外，內政部營建署(以下簡稱營建署)補助地方政府興辦社會住宅土地租金融資利息及非自償性經費項目109年度預算數2億6,180萬5千元、決算數5,064萬5千元，執行率僅19.34%，相關項目推動容有強化空間。
(二)110年度：110年6月底實際執行數2億8,291萬5千元，占該年度預算數34億3,719萬4千元之8.23%，執行率欠佳，與年度擬達成之預算數差距甚大，因該計畫辦理推動項目多為補助款性質，仍須持續注意申請補助進度情形，積極研謀推動。
表4 社會住宅興辦計畫經費及預算執行情形表 　　　　　　　　　　　　單位：新台幣千元
年度	社會住宅 中長期推 動方案待 撥付經費	補助地方政府 興建社 會住宅 之先期 規劃費	補助地方政府興辦社會 住宅土地租 金融資利息 及非自償性經費	補助地方 政府興辦 社會住宅 之業務推動費	中央(住都中心)及補助地 方政府包租 代管經費	宣導行 銷及其 他業務 費用	中央(住都中心)興辦社會住宅事業 計畫研擬 作業費	中央興 辦社會 住宅先 期作業 費	中央(住都中心)興辦社會 住宅土地租 金、融資利 息及非自償 性經費	中央(住都中 心)興辦社會 住宅業務推動費	小計
106計畫數1	976,325	19,675	0	0	614,584	0	0	0	0	0	1,610,584
107計畫數	551,202	19,446	6,251	0	343,233	3,218	0	0	0	0	923,350
108計畫數	499,746	14,792	12,270	0	854,234	5,479	0	0	0	0	1,386,521
109計畫數	230,996	15,000	85,707	0	2,272,680	10,000	30,000	40,000	0	0	2,684,383
109預算數	110,839	15,000	261,805	0	2,272,680	10,000	0	0	0	0	2,670,324
109決算數	230,995	13,853	50,645	0	938,344	8,387	0	9,162	0	0	1,251,386
110計畫數	110,839	15,000	428,869	42,789	2,862,400	10,000	60,000	40,000	113,438	6,101	3,689,436
110預算數	110,839	15,000	325,032	50,948	2,835,090	10,000	60,000	30,285	0	0	3,437,194
110決算數	110,839	7,660	13,438	0	150,955	23	0	0	0	0	282,915
111計畫數	110,839	15,000	974,594	45,981	3,367,480	10,000	78,000	40,000	362,629	24,813	5,029,336
112計畫數	0	0	1,280,684	52,100	3,937,360	10,000	120,000	30,000	744,602	48,437	6,223,183
113計畫數	0	0	1,295,679	58,146	4,507,240	10,000	72,000	30,000	1,214,279	72,060	7,259,404
合計 / （計畫數）	2,479,947	98,913	4,084,054	199,016	18,759,211	58,697	360,000	180,000	2,434,948	151,411	28,806,197

資料來源：計畫數為社會住宅興辦計畫(第一次修正核定本)計畫書第550頁之表20興辦社會住宅前 8 年經費需求；109年及110年預算數、決算數(110年為截至110年6月底執行數)為營建署提供。

肆、社會住宅興辦計畫實施成效之檢討
一、社會住宅興辦進度未如預期，且相較其他國家占全體住宅數量之比率仍屬偏低，容有增加空間，仍待積極強化推動
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院推動之社會住宅興辦計畫預計在113年底完成興建 20 萬戶社會住宅之目標，惟社會住宅興辦進度未如預期，仍待積極強化推動。經查：
(一)興辦社會住宅目標
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院推動之社會住宅興辦計畫係以多元方式取得社會住宅，其一為直接興建，另一為包租代管，預計在113年底完成直接興建 12 萬戶及包租代管 8 萬戶，合計 20 萬戶社會住宅之目標。為增加社會住宅之提供量能，106年推動之社會住宅興辦計畫於110年1月奉行政院核定第1次修正計畫，原由各地方政府主導直接興建社會住宅，修正後增加中央透過住都中心參與直接興建，並設定目標如下：
1.第一階段（106至109年）：政府直接興建4萬戶及包租代管4萬戶，計8萬戶。
2.第二階段（110至113年）：政府直接興建8萬戶及包租代管4萬戶，計12萬戶。
 (二)社會住宅興辦進度未達預定累計興辦戶數
社會住宅興辦計畫甫於110年1月第一次修正，並將社會住宅累計興辦戶數設定為績效指標，其中106年度至108年度為實際興辦戶數。109年底原預計興建8萬4,994戶，實際數5萬4,159戶，達成率63.72%，達成情形難謂理想；110年底預計興辦11萬戶，截至110年6月底實際數6萬3,514戶，距離年底設定目標仍有差距(詳表5)。謹就直接興辦與包租代管社會住宅執行情形分述如下：
1.直接興辦社會住宅：109年底實際數4萬708戶，原預計4萬4,994戶，仍有4,286戶待興辦；110年6月底實際數4萬5,242戶，110年底預計6萬戶，仍有1萬4,758戶待興辦(詳表5)。此外，109年底已興辦之4萬708戶中，尚有4,326戶(占比10.63%)待開工、1萬9,218戶(占比47.21%)仍在興建中(詳表6)；110年6月底已興辦4萬5,242戶，尚有6,184戶(占比13.67%)待開工、2萬548戶(占比45.24%)仍在興建中(詳表7)。整體而言，直接興辦之社會住宅仍未達預計目標，而列入達成數之社會住宅仍處於興建中及待開工中之比例不低，仍待積極推動完成，始可正式供運用。
2.包租代管之社會住宅：包租代管原設定109年達成4萬戶，其後每年增加1萬戶，至113年達成8萬戶之目標，惟109年底之戶數僅1萬3,451戶，至110年6月底僅增至1萬8,727戶，距離110年底達成5萬戶目標，仍有甚大差距(詳表5)。109年底至110年6月底，六都之新北市、臺北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市包租代管之戶數各增加895戶、591戶、1,478戶、716戶、450戶、521戶，僅桃園超過1千戶，六都以外縣市亦僅基隆市及新竹市增加逾百戶各為280戶、138戶(詳表8)，顯示包租代管之實施成效仍有待提升。
表5　社會住宅興辦計畫各年度累計興辦戶數達成情形表
年度	105 / 決算	106 / 決算	107 / 決算	108 / 決算	109 / 預算	109 / 決算	110 / 預算	110 / 決算	111 / 預算	112 / 預算	113 / 預算
直接興建戶數（A）	14,950	19,631	25,424	31,952	44,994	40,708	60,000	45,242	80,000	100,000	120,000
包租代管戶數（B）	0	19	3,014	5,753	40,000	13,451	50,000	18,727	60,000	70,000	80,000
累計興辦戶數C=A+B	14,950	19,650	28,438	37,705	84,994	54,159	110,000	63,514	140,000	170,000	200,000

說　　明：1.直接興建戶數：既有戶數(105年10月31日前已完工出租)+新完工戶數(105年11月1日後完工出租)+興建中戶數(已開工)+待開工戶數(已完成工程發包尚未開工)。
2.包租代管戶數：106-108年為實際戶數。110決算數為截至4月底實際執行數。
資料來源：營建署。

表6 109年底各縣市直接興辦社會住宅情形表 　　 　單位：戶數
項目	既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待開工 / (D)	達成數E / (A+B+C+D)
臺北市	5,777	2,717	10,303	276	19,073
新北市	418	6,061	1,732	2,210	10,421
桃園市	0	855	3,759	1,210	5,824
臺中市	0	891	2,977	630	4,498
臺南市	0	0	0	0	0
高雄市	241	122	427	0	790
其他縣市	39	43	20	0	102
合計	6,475	10,689	19,218	4,326	40,708
占達成數%	15.91	26.26	47.21	10.63	100.00

說　　明：109年底原規劃由各地方政府直接興建社會住宅，中央未參與興辦計畫。
資料來源：營建署。

表7 110年6月底各縣市直接興辦社會住宅情形表 　　單位：戶數
項目		既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待開工(D)	達成數E / (A+B+C+D)	規劃中 / (F)	總興辦戶數 / (E+F)
臺北市	中央	0	0	0	460	460	12,128	12,588
	地方	5,771	3,225	9,932	0	18,928	1,651	20,579
	小計	5,771	3,225	9,932	460	19,388	13,779	33,167
新北市	中央	0	2,907	317	1,699	4,923	28,720	33,643
	地方	418	3,175	2,882	130	6,605	0	6,605
	小計	418	6,082	3,199	1,829	11,528	28,720	40,248
桃園市	中央	0	0	0	460	460	3,849	4,309
	地方	0	1,378	3,236	0	4,614	4,169	8,783
	小計	0	1,378	3,236	460	5,074	8,018	13,092
臺中市	中央	0	0	0	0	0	6,335	6,335
	地方	0	1,191	3,916	0	5,107	957	6,064
	小計	0	1,191	3,916	0	5,107	7,292	12,399
臺南市	中央	0	0	0	614	614	2,131	2,745
	地方	0	0	0	914	914	552	1,466
	小計	0	0	0	1,528	1,528	2,683	4,211
高雄市	中央	0	0	0	1,907	1,907	2,346	4,253
	地方	241	122	245	0	608	3,836	4,444
	小計	241	122	245	1,907	2,515	6,182	8,697
其他 / 縣市	中央	0	0	0	0	0	14,132	14,132
	地方	39	43	20	0	102	322	424
	小計	39	43	20	0	102	14,454	14,556
合計	中央	0	2,907	317	5,140	8,364	69,641	78,005
	地方	6,469	9,134	20,231	1,044	36,878	11,487	48,365
	合計	6,469	12,041	20,548	6,184	45,242	81,128	126,370
占達成數%		14.30	26.61	45.42	13.67	100.00	-	-

說　　明：欄位之「中央」係由住都中心參與興辦社會住宅。
資料來源：營建署。

表8 109年底及110年6月底包租代管戶數彙總表
縣市別	109年底戶數	110年6月底戶數	增加戶數 / B-A
新北市	2,528	3,423	895
臺北市	1,765	2,356	591
桃園市	3,668	5,146	1,478
臺中市	2,550	3,266	716
臺南市	1,003	1,453	450
高雄市	1,253	1,774	521
基隆市	238	518	280
新竹市	154	292	138
嘉義市	96	185	89
新竹縣	64	124	60
苗栗縣	45	45	0
屏東縣	76	99	23
宜蘭縣	11	40	29
嘉義縣	0	3	3
花蓮縣	0	3	3
合計	13,451	18,727	5,276

資料來源：營建署。
(三)社會住宅數量相較其他國家占全體住宅數量比率仍屬偏低，容有增加空間
我國105年底至110年6月底直接興辦社會住宅戶數占全國住宅總量之比率各為0.17%、0.23%、0.29%、0.36%、0.45%及0.50%，若加入包租代管之社會住宅110年6月底該占比仍僅0.70%(詳表3)，雖逐年提高，然仍亦未及1%，遠低於經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）調查國際間社會住宅占全國住宅總量之比率，其中OECD（6.9%）、歐盟（7.5%）、荷蘭（34.1%）、丹麥(21.4%)、英國(16.7%)、韓國(8.9%)、美國(3.6%)及加拿大(3.5%) (詳表5)，亦與鄰近香港30.4%[5]及新加坡80%[6]有甚大差距，仍待持續增加社會住宅之數量。
[5] 資料來源：2021年第1季綜合住戶統計調查按季統計報告，表E029：按房屋類型劃分之家庭住戶數目，資料時間為2020年度。 https://www.censtatd.gov.hk/tc/EIndexbySubject.html?scode=500&pcode=D5250033#section2。
[6] 資料來源：2020年度居住於HDB(Housing and Development Board)占全國人口之百分比。 https://services2.hdb.gov.sg/ebook/AR2020-keystats/html5/index.html?&locale=CHT&pn=9。
表9　各國社會住宅數量表
國家別	社會住宅總量占全國住宅存量%	資料年度
OECD	6.9	OECD綜合 / 調查結果
歐盟	7.5
荷蘭	34.1	109
丹麥	21.4	109
英國	16.7	108
韓國	8.9	107
美國	3.6	108
加拿大	3.5	108

資料來源：OECD Questionnaire on Social and Affordable Housing (QuASH), 2021，資料查詢日期為110年7月14日。https:www.oecd.org/els/family/PH4-2-Social-rental-housing-stock.xlsx。
綜上，為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院爰推動社會住宅興辦計畫，期於113年底達成20 萬戶社會住宅之目標，惟109年底實際興辦數量僅達原預計興建戶數之63.72%、110年底預計興辦11萬戶，截至110年6月底實際為6萬3,514戶，距離年底設定目標仍有差距。此外，我國截至110年6月底社會住宅總量占全國住宅存量未及1%，相較其他國家水準仍有極大差距，我國社會住宅數量容有增加空間，亟待積極強化推動。

二、社會住宅包租代管各期計畫之媒合率容有提升空間，營建署允宜持續衡酌市場供需，審慎研謀改善規劃
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院推動之社會住宅興辦計畫，係以多元方式取得社會住宅，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，除直接興建12萬戶外，另外則採用包租代管8萬戶之方式達成，故於106年度起陸續推出各期包租代管計畫，惟實施成效容有提升空間，茲說明如下：
(一)社會住宅包租代管各期計畫概況
自106年度以來由中央委託各地方政府、住都中心及租賃住宅服務商業同業公會等單位參與推動，陸續辦理社會住宅包租代管各期計畫概況如下：
1.106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)：於106年度首次推動106年度社會住宅包租代管試辦計畫，由6直轄市政府先行辦理1萬戶。
2.社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版及公會版併行):為達成社會住宅供給達8年8萬戶包租代管目標，並延續及擴大106 年度試辦計畫效益，爰辦理社會住宅包租代管第2期計畫，其中縣市版計畫預計開辦戶數為1萬5千戶，經行政院於108年2月間核定。另為因應租賃住宅市場發展及管理條例於107年6月27日施行，租賃住宅市場引入專業服務制度，建立租賃住宅管理人員專業證照制度，各直轄市、縣市陸續成立租賃住宅服務商業同業公會，故為擴大住宅租賃市場量能以強化計畫效益，第2期計畫除縣市版外，另加入由住都中心偕同租賃需求較高之6個直轄市之地方公會，協力主導並結合業者推動社會住宅包租代管(公會版)計畫，進行5,000戶包租代管，並經行政院於108年7月間核定。
3.社會住宅包租代管第3期計畫(縣市版及公會版併行)：第3期計畫業經行政院於110年1月13日核定，係延續第2期計畫採縣市版及公會版併行雙軌制，由直轄市、縣（市）政府、住都中心與租賃住宅服務業公會及其所屬業者共同辦理，開辦4萬戶（縣市版2萬4,000戶、公會版1萬6,000戶），目前已核定6都、基隆市、新竹市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、屏東縣及雲林縣共15縣市之工作計畫書。
(二)社會住宅包租代管各期計畫之媒合率容有提升空間，允宜衡酌市場供需，審慎研謀規劃
自社會住宅包租代管計畫實施以來，各期計畫之媒合率容有提昇空間，允宜審酌市場供需，審慎研謀規劃。茲將各期計畫實施情形說明如下：
1.106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)：106年度試辦計畫係由住宅基金補助地方政府，再由地方政府透過招標方式由委託業者辦理，本期試辦計畫於108年11月底屆期，累計媒合僅5,157戶次、占總核定戶數9,670戶之比率為53.33%。另部分縣市如台南市累計媒合戶次僅322戶次，占核定戶數1,200戶之26.83%；台中市及台南市包租包管累計媒合各35戶次、45戶次，各占核定戶數800戶及600戶之4.38%、7.50%（詳表10），實屬偏低。
表10　106年度社會住宅包租代管試辦計畫辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租 / 包管	代租 / 代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	1,100	1,100	2,200	479	43.55	427	38.82	906	41.18
臺北市	1,100	1,100	2,200	840	76.36	326	29.64	1,166	53.00
桃園市	1,200	400	1,600	710	59.17	295	73.75	1,005	62.81
臺中市	800	800	1,600	35	4.38	1,128	141.00	1,163	72.69
臺南市	600	600	1,200	45	7.50	277	46.17	322	26.83
高雄市	590	280	870	448	75.93	147	52.50	595	68.39
合計	5,390	4,280	9,670	2,557	47.44	2,600	60.75	5,157	53.33

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。本表為截至108年11月底屆期之媒合情形。
資料來源：營建署。
2.社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版及公會版併行)
(1)縣市版：本期包括六都及基隆市、新竹市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣、嘉義縣及花蓮縣等15個縣市參與辦理，共28家業者。該計畫至110年6月底累計媒合7,660戶次、占總核定戶數1萬3,700戶之比率為55.91%。其中嘉義縣及花蓮縣均僅有3件媒合成功，而臺北市(27.91%)、嘉義市(23.13%)及苗栗縣(11.25%)累計媒合戶次占核定戶數之比率未及3成（詳表11），實際媒合率容有提升空間。
表11　社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版)辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管			合計
				戶次	%	戶次		%	戶次	%
新北市	1,100	1,100	2,200	360	32.73	1,166	106.00		1,526	69.36
臺北市	1,100	1,100	2,200	290	26.36	324	29.45		614	27.91
桃園市	1,200	400	1,600	165	13.75	1,174	293.50		1,339	83.69
臺中市	800	800	1,600	195	24.38	1,090	136.25		1,285	80.31
臺南市	600	600	1,200	355	59.17	573	95.50		928	77.33
高雄市	600	600	1,200	331	55.17	328	54.67		659	54.92
基隆市	300	300	600	122	40.67	396	132.00		518	86.33
新竹市	400	400	800	17	4.25	275	68.75		292	36.50
嘉義市	400	400	800	41	10.25	144	36.00		185	23.13
新竹縣	200	200	400	17	8.50	107	53.50		124	31.00
苗栗縣	200	200	400	7	3.50	38	19.00		45	11.25
屏東縣	50	50	100	52	104.00	47	94.00		99	99.00
宜蘭縣	50	50	100	4	8.00	36	72.00		40	40.00
嘉義縣	150	150	300	2	1.33	1	0.67		3	1.00
花蓮縣	100	100	200	0	0.00	3	3.00		3	1.50
合計	7,250	6,450	13,700	1,958	27.01	5,702	88.40		7,660	55.91

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。各縣市開辦日期不一，媒合期間原則為開辦日起算兩年，桃園市至110年4月底已屆期，故資料截止日為110年4月底；其餘縣市為截至110年6月底執行狀況[7]。
[7] 據營建署說明：社會住宅包租代管各期計畫媒合作業期程不得同時辦理，桃園市(縣市版)及公會版第3期計畫分別於110年5月1日、5月31日開辦，爰第2期計畫媒合作業分別於110年4月30日、5月30日截止。縣市版除桃園市外，其餘縣市陸續依第3期計畫開辦後，結束媒合作業。
資料來源：營建署。
(2)公會版：本期由住都中心協同6 個直轄市之地方公會辦理，共計43家業者參與。本期媒合至110年5月30日累計媒合5,910戶次、占總核定戶數5,000戶之比率為118.20%，其中桃園市(350.25%)及臺中市(102.25%)媒合狀況較為活絡，另臺北市(52.36%)及臺南市(33.83%)相較其他直轄市偏低（詳表12），實施成效仍待強化。

表12　社會住宅包租代管第2期計畫(公會版)辦理情形表
直轄市		核定興辦戶數				累計媒合戶次
		包租包管	代租代管	合計		包租包管		代租代管		合計
						戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	550		550	1,100	92		16.73	899	163.45	991	90.09
臺北市	550		550	1,100	117		21.27	459	83.45	576	52.36
桃園市	400		400	800	29		7.25	2,773	693.25	2,802	350.25
臺中市	400		400	800	71		17.75	747	186.75	818	102.25
臺南市	300		300	600	4		1.33	199	66.33	203	33.83
高雄市	300		300	600	75		25.00	445	148.33	520	86.67
合計	2,500		2,500	5,000	388		15.52	5,522	220.88	5,910	118.20

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。本表為截至110年5月30日之執行狀況。
資料來源：營建署。
3.社會住宅包租代管第3期計畫(縣市版及公會版併行)：截至110年6月底縣市版僅桃園市於110年5月1日開辦，其餘縣市將陸續開辦。公會版則由住都中心協同六都於110年5月31日開辦，截至110年6月底共57家業參與。因執行時間尚短，仍待持續觀察後續媒合情形。
據營建署分析，包租代管計畫執行成效不佳，主要係我國租賃市場長期地下化，房東較無委託業者辦理包租代管習慣，以致媒合情形不如預期；另租賃服務業者屬於萌芽階段，尚處於市場適應及磨合期，初期較難推動。營建署允宜持續衡酌市場供需，審慎研謀改善規劃。
綜上，為提高社會住宅量能，爰於直接興建外，增加包租代管方式，惟自各期社會住宅包租代管計畫實施以來，106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)至108年11月底屆期之累計媒合率為53.33%、第2期計畫縣市版截至110年6月底累計媒合率各為55.91%及公會版截至110年5月底部分直轄市媒合率偏低，實施成效仍待提升，營建署允宜持續衡酌市場供需，審慎研謀改善規劃。

三、住都中心參與直接興辦社會住宅，允宜審慎提升興辦品質，並考量營建業未來可能之缺工及成本上漲等因素，以周妥長期財務規劃
基於各地方政府直接興建社會住宅之量能不足，中央爰由住都中心參與，以提高社會住宅之量能，住都中心規劃興辦期間擬舉借長期債務做為融資調度。經查：
(一)住都中心參與興辦社會住宅之相關規定
依據住宅法第8條規定：「主管機關得設立或委託專責法人或機構，辦理住宅相關業務。」及國家住宅及都市更新設置條例第3條第1項第7款規定：「經監督機關指示辦理社會住宅及都市更新業務」，準此，住都中心為協助擴增社會住宅量能，爰依前開法令規定參與直接興辦社會住宅。
(二)自社會住宅興辦計畫第二階段起，住都中心參與直接興辦社會住宅，以協助擴增社會住宅之量能
行政院110年1月核定第一次修正之社會住宅興辦計畫，預計8年推動20萬戶社會住宅計畫，其中包括直接興建12萬戶、包租代管8萬戶，除由各地方政府辦理直接興辦社會住宅外，並加入中央委由住都中心參與直接興辦，以提高社會住宅量能。該計畫規劃由內政部自108年度起協調財政部、國防部、各國營事業等單位盤點及評估篩選社會住宅用地後，經內政部城鄉發展分署評估規劃，除將持續協調地方政府興辦外，另將由住都中心視個案循序推動，截至110年6月底累計總直接興辦戶數為12萬6,370戶，包括中央(住都中心)7萬8,005戶、地方4萬8,365戶(詳表7)，住都中心成為社會住宅量能之重要來源。
(三)允宜審慎提升興辦品質，並考量營建業未來可能之缺工及成本上漲等因素，以周妥長期財務規劃
截至110年6月底住都中心業擇定50個案件參與直接興辦社會住宅1萬5,211戶，其中配合內政部警消社會住宅興建計畫，進行中和保二社會住宅新建工程已開始施工，其餘案件尚待開工或處於規劃階段(詳表13)。據住都中心110年度預算書， 該中心擬辦理長期債務之舉借，以支應直接興辦社會住宅之資金需求，預計以社會住宅營運產生之收益及都市更新後所取得分配價值等財源償還，因此社會住宅興辦品質除與居住品質息息相關外，亦攸關日後還款財源之足夠性。
鑑於住都中心未來將持續參與社會住宅興建計畫，且據行政院核復社會住宅興辦計畫第一次修正草案時表示：「由住都中心興建之社會住宅，其非自償性經費應優先運用該中心財源支應」[8]之意見，另109年度中央政府總決算審核報告指出「政府推動社會住宅興辦計畫，提供弱勢家庭及青年族群基本居住需求，未來4年尚須興建8萬戶社會住宅，惟計畫資金需求龐鉅，尚無長期穩定財源，且部分基地交通及公共設施服務水準有待提升，工程建設存有營造業缺工及營建成本上漲等情事，允宜研謀因應，以落實保障國民居住權益」[9]，是以，住都中心允宜審慎提升興辦品質，並考量營建業未來可能之缺工及成本上漲等因素，以周妥長期財務規劃，俾提供穩定及適時之現金流量及還款財源，以發揮協助擴增社會住宅量能品質之功能。
[8] 行政院109年9月28日院臺建字第1090027452號函。
[9] 審計部109年度中央政府總決算審核報告-各公務機關重要審核意見(第2冊)第丙-84頁。
綜上，據社會住宅興辦計畫之規劃，第二階段由中央委由住都中心直接興辦7萬8,005戶，將成為社會住宅量能之重要來源。住都中心興建過程資金不足部分將舉借長期債務支應，且未來規劃非自償性之經費將優先運用該中心財源支應，允宜審慎提升興辦品質，並考量營建業未來可能之缺工及成本上漲等因素，以周妥長期財務規劃，俾提供穩定及適時之現金流量及還款財源，以發揮協助擴增社會住宅量能品質之功能。
表13　住都中心社會住宅案件執行概況表
項次	案件名稱	社會住宅戶數 / 戶數	預計完成日(年月)日 / (年月)	預計投入成本(億元)	執行概況
1	中和保二社宅	317	113.11	16.41	施工中
2	三重富貴社宅	303	113.03	7.10	待開工
3	三重五谷王社宅		113.03	8.85	待開工
4	板橋江翠A社宅	201	113.04	6.54	待開工
5	板橋江翠D社宅		113.04	5.06	待開工
6	板橋江翠B社宅	220	113.04	5.93	待開工
7	板橋江翠C社宅		113.04	6.65	待開工
8	松山延吉社宅	160	113.04	8.08	待開工
9	萬華華江A社宅	300	113.04	8.57	待開工
10	萬華華江B社宅		113.04	8.79	待開工
11	內湖東湖A社宅	410	113.04	10.62	規劃中
12	內湖東湖B社宅		113.04	11.72
13	泰山中山A社宅	560	114.05	25.04	待開工
14	桃園前寮社宅	160	112.06	5.48	待開工
15	桃園慈文社宅	300	113.12	13.39	待開工
16	臺南新都心社宅	614	114.03	26.61	待開工
17	臺南鹽埕A社宅	300	114.01	13.96	規劃中
18	安平安居A
19	臺南鹽埕B社宅		114.01
20	高雄鳳翔社宅	440	115.05	18.57	待開工
21	高雄興隆社宅	856	114.03	35.43	待開工
22	高雄牛潮埔A社宅	731	114.03	14.01	待開工
23	高雄牛潮埔B社宅		114.03	16.73
24	高雄新都社宅	320	114.01	15.70	待開工
25	高雄明仁社宅	135	114.01	6.79	規劃中
26	鶯歌陶瓷社宅	380	114.05	18.93	規劃中
27	中和莒光社宅	345	114.05	17.75	規劃中
28	板橋光環社宅	330	114.08	18.35	規劃中
29	新店中央社宅	275	114.08	13.92	規劃中
30	竹縣北湖社宅	131	114.09	6.49	規劃中
31	苗栗明駝社宅	103	114.09	5.18	規劃中
32	雲林大潭社宅	105	114.08	4.46	規劃中
33	臺中惠來厝社宅	230	114.07	13.16	規劃中
34	臺中中德社宅	273	114.07	13.66	規劃中
35	臺中頭家社宅	490	114.06	27.04	規劃中
36	彰化牛稠子社宅	275	114.06	12.91	規劃中
37	花蓮民意社宅	425	114.03	19.51	規劃中
38	臺東臺東社宅	195	114.03	9.29	規劃中
39	土城頂新A社宅	1068	114.11	40.42	規劃中
40	土城頂新B社宅		114.11	24.08	規劃中
41	桃園振興社宅	323	114.12	43.14	規劃中
42	竹市崙子社宅	553	114.08	37.16	規劃中
43	竹市東橋社宅	482	114.08	21.16	規劃中
44	南投忠言社宅	255	114.07	14.12	規劃中
45	嘉縣福南社宅	616	114.11	32.52	規劃中
46	嘉市竹圍子A社宅	342	114.11	7.58	規劃中
47	嘉市竹圍子B社宅		114.11	10.79	規劃中
48	臺南新市社宅	642	114.09	30.00	規劃中
49	屏東瑞光社宅	584	114.12	21.52	規劃中
50	宜蘭信義社宅	472	114.12	25.15	規劃中
合計		15,221		784.32

資料來源：住都中心110年6月底提供。

四、住都中心代管林口世大運選手村之公益空間及社福設施待出租運用，允宜研謀提高出租率，俾發揮增進公共服務品質之效益
社會住宅除提供民眾租用外，依規定尚規劃設置公益空間及社福設施，期可增進社會住宅所在地區公共服務品質，惟住都中心受託代管林口世大運選手村，仍有公益空間及社福設施待出租運用。經查：
(一)林口世大運選手村社會住宅，依規定設置公益空間及社福設施，由住都中心受託代管
為保障民眾居住權益及兼顧市民購屋經濟能力，爰於新北市林口區國宅用地興辦國民住宅，該興辦事業計畫經行政院101年8月10日核定，由內政部以行政委託臺北市政府辦理興建工程，因適逢106年世界大學運動會於臺北市舉行，故興建完成先供作選手村短期使用，俟依本院決議轉作示範性社會住宅，專供出租使用[10]。
[10] 本院審議103年度營建建設基金決議(八)如下「6.…。惟行政院於2012年8月10日核定興建之『新北市林口區國民住宅興辦事業計畫』，預定興建3,018戶國民住宅，先作為2017年世界大學運動會選手村，世大運結束後，將交由新北市政府辦理配售（租）作業，…，內政部應將林口國宅轉作示範性社會住宅，專供出租使用。」
住都中心於107年8月1日成立後，營建署依國家住宅及都市更新中心設置條例第3條規定[11]，將林口社會住宅交由住都中心代管。依該設置條例第27條第1項第3款[12]規定，以無償提供使用之方式，由住都中心經營管理。住都中心除辦理住戶與店鋪等多元出租管理外，尚依規定[13]規劃非營利法人等民間公益或社福團體，及經濟部國際創業聚落廠商進駐等工作，多面向建構地區生活機能，以期成為推動社會住宅典範。
[11] 國家住宅及都市更新中心設置條例第3條規定：「本中心之業務範圍如下：…。五、社會住宅及都市更新不動產之管理及營運。…。」
[12] 國家住宅及都市更新中心設置條例第27條第1項規定：「本中心設立時因業務必要使用之公有不動產，得由政府機關（構）採下列方式辦理：一、捐贈。二、出租。三、無償提供使用。」
[13] 住宅法第 33 條第1項規定：「為增進社會住宅所在地區公共服務品質，主管機關或民間興辦之社會住宅，應保留一定空間供作社會福利服務、長期照顧服務、身心障礙服務、托育服務、幼兒園、青年創業空間、社區活動、文康休閒活動、商業活動、餐飲服務或其他必要附屬設施之用。」
(二)公益空間及社福設施待出租運用，允宜研謀提高出租率，俾發揮增進公共服務品質之效益
林口世大運選手村社會住宅包括國際創業聚落類別455戶、開放民眾申請住宅類別2,500戶及公開招租店鋪類別55戶外，尚規劃公益空間及社福設施類別480戶，截至110年6月底國際創業聚落及開放民眾申請住宅類別均已出租，公開招租店鋪尚餘1戶未出租，而公益空間及社福設施280戶尚未出租運用，出租率僅42%(詳表14)，公益空間及社福設施類別出租情況未盡理想，主要係因擬承租機構所提出之企劃書未能通過審查、延宕作業或申請後卻放棄入駐等因素所致，允宜持續積極辦理招租事宜，俾提高使用效益。
表14　110年6月底林口世大運選手村社會住宅使用概況表
類別	數量 / (戶)	已使用 / (戶)	待使用 / (戶)	出租率%	使用單位
國際創業聚落	455	455	0	100	經濟部中小企業處
開放民眾申請住宅	2,500	2,500	0	100	一般民眾
公開招租店鋪	55	54	1	98	一般民眾
公益空間及社福設施	480	200	280	42	新北市政府相關權責機關及非營利團體、機構
合計	3,490	3,207	28	92

資料來源：住都中心。
綜上，為增進社會住宅所在地區公共服務品質，爰規範社會住宅應具備公益空間及社福設施，惟住都中心受託管理林口世大運選手村社會住宅，截至110年6月底仍有公益空間及社福設施280戶尚未出租運用，出租率僅42%，允宜持續與新北市政府相關權責機關及非營利團體、機構積極協調辦理招租事宜，提高出租率，俾發揮增進公共服務品質之效益。

五、為利各地方政府訂定社會住宅租金水準之具體依據，內政部允宜儘速審酌訂定社會住宅分級收費原則，俾以合理價格提供青年及弱勢民眾之居住選擇
住宅法於110年6月9日修正公布第25條第3項規定：「社會住宅承租者之租金計算，中央主管機關應斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則，並定期檢討之。」主要冀透過中央主管機關訂定社會住宅之分級收費原則，提供各地方政府訂定社會住宅租金水準之具體依據，俾以合理價格提供青年及弱勢民眾之居住選擇。經查：
(一)相關法規
依住宅法第25條第1項至第3項：「社會住宅承租者，應以無自有住宅或一定所得、一定財產標準以下之家庭或個人為限。」、「前項社會住宅承租者之申請資格、程序、租金計算、分級收費、租賃與續租期限及其他應遵行事項之辦法或自治法規，由主管機關定之。」、「社會住宅承租者之租金計算，中央主管機關應斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則，並定期檢討之」前開條文第3項係為避免各地方政府所訂社會住宅租金收費標準未妥善考量承租人特性與需求，故住宅法110年6月9日修正公布由中央主管機關訂定全國一致社會住宅租金分級收費原則，以合理價格提供青年及弱勢民眾之居住選擇。
(二)六都針對社會住宅租金之相關規定
各地方政府針對社會住宅之出租，係以自治法規訂定社會住宅出租辦法，該等辦法針對社會住宅租金訂定做出規範。以六都為例，係於社會住宅出租(承租)辦法針對社會住宅之租金應考慮之因素，或規範應委託專業估計者查估後評定(詳表15)等相關原則，再因地制宜訂定每處社會住宅租金。
表15　六都社會住宅租金訂定規範表
縣市	租金訂定原則
臺北市	依臺北市社會住宅出租辦法第12條規定：「社會住宅收取之租金及管理維護費應依據承租人合理負擔能力酌予訂定，且二者合計不得逾市場租金水準。」、「前項市場租金水準應委託3家以上專業估價者查估後評定之。」、「前項專業估價者，指不動產估價師或其他依法律得從事不動產估價業務者。」
新北市	依新北市社會住宅承租辦法第16條規定：「公辦社宅之租金，以出租標的所在行政區市場租金行情之80%為上限。」、「本府得依屋齡、市場租金行情、申請人之家庭年所得、經濟條件及人口組成狀況，公告不同租金標準。」、「民辦社宅之租金，應符合前2項規定，並於核准營運前，報請本局核定。」、「於核准營運期間調整租金者，亦同。」
桃園市	依桃園市社會住宅出租辦法第10條規定：「本府興辦之社會住宅租金基準應委託3家以上專業估價者查估後評定，並得每年檢討及調整一次。」、「民間興辦社會住宅租金之訂定，應報請本府核定；調整時，亦同。」[14]
臺中市	依臺中市社會住宅出租辦法第11條規定：「社會住宅租金不得逾越市場租金水準，收費標準由社會住宅興辦人擬訂並報請本府核定；調整時，亦同。」、「前項市場租金水準應每3年委託3家以上不動產估價業者查估後，提送臺中市政府社會住宅租金審議委員會評定之。」
臺南市	依臺南市社會住宅出租辦法第14條規定：「社會住宅收取之租金及管理維護費，應依承租人合理負擔能力，並參照市場租金水準以下酌予訂定。」、「社社會住宅之租金基準得以投資成本效益、市場交易行情，評估地區合理住宅基金水準為依據，並參酌下列方式訂定之：一、本市市有財產相關規定租金計算。二、國民住宅租金計算方式及市場交易行情。三、委託三家以上專業估價者查估後評定市場租金水準。四、政府定期公布租金資訊。」、「前項第3款專業估價者，指不動產估價師或其他依法律得從事不動產估價業務者。」、「社會住宅之管理維護費以不高於市場行情之管理費參酌訂定。」
高雄市	依高雄市社會住宅出租辦法第11條規定：「公辦社會住宅之租金、理維護費與其他費用之收費標準及優惠方式，由主管機關評估成本效益，參酌市有財產相關規定計算或委託不動產估價師查估後評定並公告之，並應每3年檢討一次。」、「民辦社會住宅之租金、管理維護費與其他費用之收費標準及優惠方式，由興辦人訂定並報主管機關備查後實施；調整時，亦同。」
[14] 據營建署110年5月間回復資料，桃園市政府目前係由本府透過調查各地區租金水準，委託三家估價師查估社會住宅周邊5年內住宅市價租金，依周邊交通、公共設施、生活機能及未來發展等因素估算新成屋平均市價租金，分別以一般戶市價8折、政策戶市價6折，再考量民眾合理負擔酌予調整。(租金含管理費，租坪含室內坪、陽台、小公設面積)。

資料來源：營建署。
(三)主管機關尚未訂定社會住宅租金分級收費原則
依內政部社會住宅出租辦法第10條規定：「社會住宅之租金訂定方式如下：一、本部得評估成本效益，參酌國有財產相關規定租金計算，或委託三家以上不動產估價師事務所查估後評定市場租金水準。二、本部得參酌社會住宅所在地直轄市、縣（市）政府所定分級收費規定，及承租者所得狀況、負擔能力訂定分級收費，不得逾市場租金水準。」上開辦法業針對社會住宅租金予以原則性規範，營建署並表示107年招租之林口世大運選手村社會住宅之分級收費方式，係弱勢戶以市價64折出租，一般戶以市價8折出租[15]，提供各地方政府參考。
[15] 同註13。
另營建署針對社會住宅個案租金水準，曾發布新聞稿表示，應注意個案租金水準之民眾負擔與社會觀感，以避免衝擊社會住宅應有之形象[16]，然尚未依法訂定社會住宅租金分級收費原則，允宜儘速研擬，俾提供日後社會住宅租金訂定之具體依據。
[16] 摘自營建署新聞稿「中央對社宅租金收費早有明文規定且提供非自償性補助，地方應考慮承租者負擔能力合理訂定租金」，109年12月8日。
綜上，目前各地方政府係於自治法規訂定社會住宅租金之原則，再因地制宜訂定每處社會住宅租金，尚乏由中央訂定之具體參考依據，內政部允宜儘速依住宅法第25條第3項訂定社會住宅分級收費原則，俾各地方參考訂定社會住宅合理租金，提供青年及弱勢民眾居住選擇。

六、社會住宅存有欠租、違約或包租代管履約爭議等情事，允宜發揮輔導協助功能並完善管理機制
為提升大眾對於社會住宅之接受度，避免社會住宅被標籤化，目前係採取混居模式，並對於承租人若發生相關違法情事及包租代管之經營管理爭議訂有相關輔導協助及管理等處理機制，以維護社會住宅之居住品質。惟現行社會住宅之管理仍存有欠租、違約或包租代管履約爭議等情事，允宜發揮輔導協助功能並完善管理機制。茲說明如下：
(一)相關規定
依住宅法第 38 條規定：「社會住宅之承租人有下列情形之一者，經營管理者得隨時終止租約收回住宅：一、已不符承租社會住宅之資格。二、將住宅部分或全部轉租或借予他人居住。三、改建、增建、搭蓋違建、改變住宅原狀或變更為居住以外之使用。四、其他違反租約中得終止租約收回住宅之規定。」、「承租人因前項情形由經營管理者收回住宅，續因緊急事件致生活陷於困境者，經營管理者應通報社政主管機關協助之。」準此，對於發生得終止租約收回社會住宅情況時，訂有處理及輔導協助機制。
另住宅法第 37 條規定：「主管機關應自行或委託機關（構）、學校、團體對社會住宅之經營管理者進行輔導、監督及定期評鑑；評鑑結果應公告周知。經評鑑優良者，應予獎勵。」「前項之評鑑及獎勵辦法，由中央主管機關定之。」主管機關對於受委託經營管理社會住宅者應有妥善輔導及管理。
(二)社會住宅存有欠租、違約等情事，允宜強化管理並發揮輔導協助功能
為提升大眾對於社會住宅之接受度，因而採取混居模式避免標籤化，且為維持良好居住環境，有賴完善管理與維護，並與社福、警政單位合作聯繫，提供即時且必要之服務與協助。惟據營建署統計可悉，各縣市社會住宅存在欠租、違約情等情事，近3年臺北市、新北市、桃園市及臺中市社會住宅累積欠租戶占總出租戶數之比率各為9.55%、3.8%、0.24%及1.9%，比率均低於10%，而台東縣因轄下社會住宅-安居家園住戶之經濟及社會弱勢比例較高，欠租率51.16%(詳表16)；另外各縣市社會住宅存有住戶亂丟垃圾、噪音、破壞公物等違規事件(詳表17)。此外，近3年臺北市、新北市、桃園市及臺東縣終止租約收回住宅各有6戶、48戶、1戶及3戶（詳表18），允宜強化住戶管理、注意住戶是否有需通報社政主管機關者，以發揮輔導協助功能。
表16 各縣市社會住宅欠租情形表
縣市別	欠租戶數(A)	總出租戶數(B)	(A/B)%
臺北市	282	2,981	9.55
新北市	82	2,157	3.80
桃園市	1	418	0.24
臺中市	17	891	1.90
臺東縣	22	43	51.16

資料來源：營建署。106至109年度累積資料。高雄尚無此情事。

表17　各縣市社會住宅違約情形表
縣市	常見違約事項	件數	處理方式
臺北市	禁菸區內吸菸	6	扣點
	寵物隨地便溺	3	扣點
	任意丟棄垃圾	5	扣點
	公區堆放私人物品	11	扣點
	住家異味	7	扣點
	使用不當引發警報	16	扣點
	噪音	10	扣點
	破壞公共區域設備	9	扣點
	其他	14	扣點
新北市	未繳款、車位違停、放置雜物、噪音、環境衛生、抽菸	436	勸導後扣點
桃園市	噪音	1	扣點
臺中市	垃圾未確實分類	25	告知並啟動違規扣點機制
	地下室停車場堆放雜物	5	告知並啟動違規扣點機制
高雄市	1.飼養寵物 / 2.吵鬧	2	告知並啟動違規扣點機制
臺東縣	1.亂丟垃圾。 / 2.影響其他住戶安寧。 / 3.破壞公物。 / 4.住戶帶訪客未登記。	10	1.檢舉並蒐證。 / 2.管理委員會協調/警告。 / 3.期限改善。 / 4.已改善-紀錄備查。 / 未改善-蒐證/扣點。

資料來源：營建署。台北市及新北市為109年度之資料，其餘為106至109年度累積資料。
表18　各縣市社會住宅終止租約收回住宅情形表
縣市	終止租約收回住宅戶數	原因	處理方式
臺北市	6	危害公共安全	終止租約
新北市	48	欠租、個人因素	另案辦理遞補作業
桃園市	1	未繳租金	1.進行強制執行。 / 2.提請訴訟請求謙讓房屋及繳清租金。
臺東縣	3	1.搬回親戚或家人住處 / 2.回原出生地-如南投 / 3.住更便宜租屋處	適當挽留退租戶，並建議退租後優劣分析。

資料來源：營建署。台北市及新北市為109年度之資料，其餘為106至109年度累積資料。臺中市、高雄市尚無此情事。
(三)包租代管發生履約爭議等情事，允宜持續就實施情況完善管理機制
為擴大社會住宅量能，現行除直接興建之社會住宅外，尚包括以包租代管方式提供社會住宅，營建署並已推動辦理包租代管試辦計畫、第2期及第3期計畫。包租代管係委託業者代管，因而衍生後續代管業者與房東房客之履約爭議。詢據營建署表示，實施包租代管試辦計畫時，台中市及高雄市各有一家業者發生涉有欠繳房東房客之租押金情事，臺中市及高雄市政府已協助房東及房客續行追討返還程序。為此，營建署於包租代管第2期計畫執行期間修正租賃契約有關業者收管押金規定，並於第3期計畫改善補助金流及市府代償措施，以避免類似情況發生及建構後續代償機制。
鑑於租賃住宅市場發展及管理條例於107年6月27日開始施行後，發展租賃住宅服務業甫開始引入專業服務制度，並建立從業人員專業證照制度，且參與包租代管業務涉及租賃住宅事務管理繁雜及衍生糾紛型態眾多，允宜視實施情形適時調整修正，以降低爭議並保證民眾權益。
綜上，社會住宅管理是否完善，攸關社會住宅之居住品質，現行社會宅存有欠租、違約或包租代管履約爭議等情事，營建署允宜與各地方政府、住都中心等單位密切關注解決，發揮輔導協助功能並完善管理機制，以保障民眾益，並維護社會住宅之居住品質。

伍、結論與建議
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院於106年起推動社會住宅興辦計畫，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，採興建12萬戶及包租代管民間8萬戶之方式達成，雖已逐步增加社會住宅之供給量，惟尚有部分事項仍待積極推動或持續強化改善。爰建議如下：
一、興辦社會住宅未達預定累計興辦戶數，且我國截至110年6月底社會住宅總量占全國住宅存量未及1%，相較其他國家水準仍有極大差距，允宜積極強化推動。
二、社會住宅包租代管各期計畫之媒合率容有提升空間，營建署允宜與各地方政府、住都中心、租賃住宅服務業公會等單位持續就各期計畫實施情形檢討改善，並衡酌市場供需，審慎研謀規劃。
三、住都中心參與直接興辦社會住宅，允宜審慎提升興辦品質，並考量營建業未來可能之缺工及成本上漲等因素，以周妥長期財務規劃，俾提供穩定及適時之現金流量及還款財源，以發揮協助擴增社會住宅量能品質之功能。
四、住都中心代管林口世大運選手村，惟社會住宅之公益空間及社福設施出租未盡理想，允宜持續與新北市政府相關權責機關及非營利團體、機構積極協調研謀提高出租運用比率，俾發揮增進公共服務品質之效益。
五、內政部允宜儘速依住宅法第25條第3項訂定社會住宅分級收費原則，俾各地方參考訂定社會住宅合理租金，提供青年及弱勢民眾居住選擇。
六、社會住宅存有欠租、違約或包租代管履約爭議等情事，營建署允宜與各地方政府、住都中心等單位密切關注解決，發揮輔導協助功能並完善管理機制，以維護社會住宅之居住品質。
（分機：8667楊慧敏）