近年我國推動綠能建設及綠能產業發展情形之探討
一、我國積極佈建風力發電路徑，並設定中長期目標裝置容量，惟截至109年底陸域及離岸風電建置進度皆未達預定目標，亟待積極改善
為發展我國優異之風能資源，行政院於106年8月核定「風力發電4年推動計畫」，計畫期程自106年度至109年度，規劃風力發電109年度累計裝置容量達1,334MW(陸域814MW、離岸520MW )，並設定114年度累計裝置容量達4,200MW(陸域1,200MW、離岸3,000MW )之中長期目標。另有關離岸風電基礎設施之碼頭、產業專區及電網，106年度至114年度經濟部及交通部相關計畫經費合計超過677億餘元。經查：
(一)107至109年度陸域風電累計裝置容量未達預期，加計已核准籌設及施工許可後仍與114年目標有間，部分案件建置進度亦待提升
為加速推動陸域風電，依據風力發電4年推動計畫之策略，經濟部先盤點已取得許可之開發案及專案，篩選具可行性者優先輔導推動，並設定109年底累計裝置容量814MW、114年底1,200MW之目標。惟觀察我國陸域風電實際設置情形，自107年底至109年底皆未達預期目標，同期間與目標量之差距從8.8MW、32.8MW擴大至109年底之88.3MW(詳表3-1-1)。
至於109年底陸域風電累計裝置容量較目標量短缺88.3MW之原因，參據109年度中央政府總決算審核報告，主要係因場址位於環境敏感或具爭議性區域而遭民眾反對、部分風機所屬公司解散，以及土地重新評估效益後調整規劃改建置太陽光電所致。此外，截至110年2月底陸域風電累計裝置容量736.7MW，加上已核准籌設許可242.76 MW及施工許可160.7MW後，裝置容量合計1,140.16 MW，仍較114年目標裝置容量短缺59.84 MW。另上開已核准籌設許可之242.76 MW，其中191.1 MW(占 78.72%)逾2年(含申請展延)仍未取得施工許可；至於已核發施工許可之160.7MW，其中63.95 MW(占 39.79%)逾2年(含申請展延)仍未完工，建置進度亟待提升。
表3-1-1 107至114年底陸域風電累計裝置量概況表 單位：MW
陸域風電累計裝置容量	107年底	108年底	109年底	111年底	114年底
目標值	722	750	814	916	1,200
實際值	713.2	717.2	725.7	-	-
差距	8.8	32.8	88.3	-	-

說 明：有關陸域風力之目標值，107、109、111及114年底係引用「風力發電4年推動計畫」，108年度參考經濟部於108年3月4日「因應公投結果能源政策評估檢討專案報告」簡報資料。
資料來源：風力發電4年推動計畫、經濟部108年3月4日「因應公投結果能源政策評估檢討專案報告」。
 (二)離岸風電第一階段3件示範獎勵案應於109年底前商轉，惟僅苗栗海洋示範案於108年商轉，台電示範案則申請展延獲准
我國離岸風電採取「先淺海、後深海」及「先示範、次潛力、後區塊」之推動策略，首先在示範階段，依經濟部於101年訂定發布、108年7月8日修正公告之「離岸風力發電示範獎勵辦法」第14條規定，受獎勵人應於109年底前完成示範風場商轉。
觀察第一階段示範獎勵案件3家示範業者(海洋、福○及台電公司)之執行進度，該3件示範案合計裝置容量約357.2MW，其中苗栗海洋示範案於108年度成功商轉(128MW)、福○公司因時程嚴重延宕而遭經濟部解除示範獎勵契約(約120MW)，台電公司示範案因無法於109年底商轉，已向經濟部申請展延至110年9月19日並獲核准，迄110年7月底該示範案(109.2MW)仍在建置。
(三)離岸風電第2階段潛力場址案，於獲配商轉年度符合特定條件後，在次年度完成風機併聯即符合行政契約規定
依經濟部離岸風電第2階段潛力場址遴選及競價結果，獲配風場容量之業者完工併網年度介於109年度至114年度，裝置容量合計5,080MW，其中109年需完工併網風場計有海能等2風場、110年度為大彰化東南等4風場、112年度彰芳風場、113年度中能等4風場及114年度海龍2號等4風場(詳表3-1-2)。
然針對實際併網年度，經濟部說明我國因季風每年僅半年適合施工，爰於行政契約規範彈性完工機制，允許獲配風場可於獲配年度完成至少50 %風機併聯或100 %水下基礎安裝，並於次年度完成所有風機併聯。依該規範，110年度應完成全數機組併聯之第2階段潛力場址為獲配109年度商轉之允能一期320 MW及海能376 MW等2座風場[1]，此外，第2階段潛力場址完工併網年度雖介於109年度至114年度，若符合彈性機制，可於次年度完成所有風機併聯，爰實際併網年度會較獲配年度延遲1年。
[1] 參考「考量台灣季風因素 行政契約規範彈性完工機制114年離岸風電目標不變量」，經濟部能源局新聞稿，110年7月5日。
表3-1-2 我國離岸風電第二階段潛力場址開發商併網期程及進度
完工併網年度	申請風場	開發商	裝置容量(MW)	同一併網年度裝置容量(MW)小計
109	海能	上○新能源、麥○理集團、捷○能源集團	376	696
	允能	達○能源、双○聯盟集團、E○集團、T○集團(有條件同意，尚待申請人完備補充文件)	320
110	大彰化東南	沃○能源、魁○儲蓄投資集團、國○永續私募股權基金(有條件同意，尚待申請人完備補充文件)	605.2	1,320
	允能	達○能源、双○聯盟集團、E○集團、T○集團(有條件同意，尚待申請人完備補充文件)	320
	大彰化西南	沃○能源	294.8
	彰芳	哥○哈根基礎建設基金、台○人壽、全○人壽	100
112	彰芳	哥○哈根基礎建設基金、台○人壽、全○人壽	452	452
113	中能	中鋼公司、哥○哈根基礎建設基金	300	948
	西島	哥○哈根基礎建設基金、台○人壽、全球人壽	48
	台電	台電公司	300
	海龍二號	北○電力、玉○能源	300
114	海龍二號	北○電力、玉○能源	232	1,664
	海龍三號	北○電力、玉○能源	512
	大彰化西南	沃○能源	337.1
	大彰化西北	沃○能源	582.9
合計			5,080.0

資料來源：經濟部提供(110年7月5日)。
(四)離岸風電推動進度未如預期，恐難達成114年目標量
有關離岸風電累計裝置容量，「風力發電4年推動計畫」原設定109年度、114年度分別為520MW及3,000MW之目標，惟嗣後經濟部為因應107年11月能源公投結果，提高109年底、114年底累計裝置容量目標至976MW及5,738MW。
有關實際執行進度，截至109年底離岸風電實際累計裝置容量僅128MW，為目標量976 MW之13.1%，至於進度落後原因，依109年度中央政府總決算審核報告，主要受新冠肺炎疫情、漁民抗爭等致影響水下基礎製造作業期程及施工安裝進度。
雖經濟部為因應107年11月能源公投結果，提高114年底累計裝置容量目標至5,738MW，惟109年底離岸風電既有設置容量128MW，加計114年底前需完工併網11座風場已核准裝置容量後，參據109年度中央政府總決算審核報告之審核意見，由於 4座風場預計延至115年度完工併聯、1座風場涉及飛航安全疑義而遭廢止設置同意證明文件，且3座風場配合風場條件而調整單機容量等因素，預計至114年底離岸風機累計裝置容量僅有3,653.2MW(詳表3-1-3)，恐難以達成目標量。
表3-1-3 107至114年度離岸風電累計裝置量概況表 單位：MW
離岸風電累計裝置容量	109年底	110年底	111年底	112年底	113年底	114年底	115年底
目標值	976	2,674	2,674.0	3,126.0	4,074.0	5,738.0
已核准設置量	128	933.2	2,253.2	2,753.2	3,053.2	3,653.2	5,317.2
達成率	13.1%	34.90%	84.26%	88.07%	74.94%	63.67%

說 明：1.目標值係引用經濟部108年3月4日「因應公投結果能源政策評估結果專案報告」簡報資料。
        2.已核准設置量引用109年度中央政府總決算審核報告。
資料來源：經濟部108年3月4日「因應公投結果能源政策評估結果專案報告」及109年度中央政府總決算審核報告。