近年我國推動綠能建設及綠能產業發展情形之探討目錄 頁次
近年我國推動綠能建設及綠能產業發展情形之探討
壹、前言
為因應我國能源轉型、提升能源自主及促進新興綠能產業發展之政策目標，政府以創能、節能、儲能及系統整合四大主軸積極推動綠能產業發展，並設置相關研究中心及示範場域，以強化研發，期能滿足114年再生能源占比達20%，提升供電穩定之能源需求。又為鋪建國家未來30年發展根基，行政院盤點具前瞻、有利國家長遠發展之重大基礎建設計畫，編列前瞻基礎建設特別預算，其中綠能建設第1至3期合計編列272億餘元。考量綠能建設不僅為五加二創新計畫之一，且攸關我國能源轉型願景之達成，爰擬就前瞻基礎建設特別預算之綠能建設、相關公務預算、基金預算及產業輔導計畫之經費執行情形，進行探討，期以瞭解政府相關經費之投入成效。

貳、近年我國綠能建置暨產業發展現況及政府投入經費概況
有關綠能之範疇，參考經濟部「推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備示範補助作業要點」及再生能源發展條例規定，係指太陽能、生質能、地熱能、海洋能、風力、非抽蓄式水力或其他經中央主管機關認定可永續利用等之再生能源[1]，本章將就近年上述綠能範疇推動建置、相關產業發展及政府投入經費概況進行探討。分述如下：
[1] 107年5月29日公布之「推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備示範補助作業要點」第3點規定：「用詞定義：（一）綠能：指再生能源發展條例第三條所定義之太陽能、生質能、地熱能、風力及水力等再生能源。」另108年5月1日修正公布之再生能源發展條例第3條第1項規定：「本條例用詞，定義如下：一、再生能源：指太陽能、生質能、地熱能、海洋能、風力、非抽蓄式水力、國內一般廢棄物與一般事業廢棄物等直接利用或經處理所產生之能源，或其他經中央主管機關認定可永續利用之能源。」
一、近年我國能源轉型及綠能建置目標
能源係推升經濟發展之動力來源，由於我國98%能源仰賴進口，綠能科技則為諸多國家創造新興產業與綠色就業之重要引擎[2]，爰我國已將綠能科技列入「五加二產業創新」計畫，行政院並訂定 114年再生能源發電量占比達20%之目標，其中尤以太陽光電及風力發電為關鍵發展項目。
[2] 能源轉型白皮書(核定本)，經濟部，109年11月。
(一)各種電源裝置容量
109年度我國電源總裝置容量為5萬7,509 MW(MW為電量單位，即百萬瓦)，以燃煤發電2萬1,000 MW(占比36.52%)最高、其次為燃氣發電1萬8,465 MW(占比32.11%)。為達成114年度再生能源發電占比達20%之目標，依據經濟部110年7月最新推估資料，預計111年度、114年度、116年度我國電源總裝置容量將分別增加至6萬4,421 MW、7萬8,805 MW及8萬5,997 MW(詳表2-1-1)，其中113年度起再生能源預計成為裝置容量最高之電源種類。
觀察110年度至114年度各類再生能源裝置容量之推估，以風力及太陽能增幅最大，風力預計自110年度1,344MW增加至114年度6,503 MW(增幅383.85%)，太陽能則從110年度8,750 MW增加至114年度20,000 MW(增幅128.57%)，與經濟部以太陽光電及離岸風電為展綠主軸之路徑相呼應。
表2-1-1：我國電源系統裝置容量(含台電及民營購電)推估表
        單位：MW (千瓩)
項目		109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年	116年
抽蓄水力		2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602
核能		3,872	3,872	2,887	2,887	1,902	951	-	-
燃氣火力		18,465	18,233	18,743	19,867	19,911	24,469	27,797	30,297
燃煤火力		21,000	20,944	20,944	20,944	20,944	19,344	18,744	17,594
燃油火力		2,095	2,081	2,081	2,081	2,061	2,016	1,016	1,016
再生能源		9,474	12,899	17,163	20,514	24,423	29,423	31,950	34,488
一般水力		2,093	2,093	2,094	2,104	2,104	2,122	2,122	2,124
風力	陸域	726	787	822	883	886	886	890	900
	離岸	128	557	2,253	2,753	3,653	5,617	7,117	8,617
	小計	854	1,344	3,075	3,636	4,539	6,503	8,007	9,517
太陽能		5,817	8,750	11,250	14,000	17,000	20,000	21,000	22,000
其他		710	712	744	775	780	799	821	847
總裝置容量		57,509	60,632	64,421	68,896	71,842	78,805	82,109	85,997

說 明：1.109年為實績值，110~116年為110年7月1日評估資料，太陽光電、 離岸採用最新評估資料。
        2.其他包括地熱能、生質能、廢棄物發電、燃料電池等。
        3.汽電共生已納入煤油氣；表列資料含民營自發自用。
資料來源：經濟部提供(110年7月5日)。
（二）各種電源發電量
109年度我國總發電量2,798億度，預計111年度、114年度、116年度總發電量分別增至2,912億度、3,175億度及3,337億度(詳表2-1-2)。109及110年度我國3大電源依序為燃煤、燃氣及核能，預計111年度起再生能源將成為第3大電源，此外，113年度以後我國主要電力來源將有所調整，燃氣發電將為最大電源，其次為燃煤發電、再生能源居第3。預估114年度前3大電源配比將為燃氣(49.20%)、燃煤(32.94%)及再生能源(15.28%)、116年度前3大電源及配比仍將為燃氣(49.54%)、燃煤(29.31%)及再生能源(19.69%)(詳圖2-1-1)。
表2-1-2我國電源系統發電量(含台電及民營購電)推估表 單位：億度
項 目	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年	116年
抽蓄水力	32	32	32	32	32	32	32	32
核能	314	245	228	166	112	31	-	-
燃氣火力	999	1,086	1,105	1,153	1,328	1,562	1,611	1,653
燃煤火力	1,260	1,245	1,245	1,236	1,146	1,046	1,011	978
燃油火力	42	46	46	46	46	20	18	17
再生能源	151	203	255	351	408	485	587	657
一般水力	30.2	49.6	49.6	49.7	49.9	50.0	50.3	50.3
風力	22.9	25.3	46.0	106.6	128.2	165.4	237.6	293.9
太陽能	60.9	89.3	120.4	154.0	187.6	226.9	255.2	267.7
其他	37.2	38.4	38.8	40.5	41.9	42.4	43.5	44.9
總計	2,798	2,858	2,912	2,984	3,071	3,175	3,258	3,337

說 明：1.109年為實績值，110~116年為110年7月1日評估資料，太陽光電、 離岸採用最新評估資料，離岸設定年底併網且發電1個月。
    2.汽電共生已納入煤油氣；表列資料含民營自發自用
資料來源：經濟部提供(110年7月5日)。
圖 2-1-1 我國109年度至116年度各項電源發電量推估占比 單位：%
資料來源：經濟部提供(110年7月5日)，本報告繪圖。

二、近年我國綠能建置及產業發展概況
綠能係指太陽能、生質能、地熱能、海洋能、風力、非抽蓄式水力等再生能源，我國109年度再生能源實際發電量151億度(主要包括慣常水力30億度、風力23億度、太陽能61億度等)，預計114年度將成長至485億度(主要包括慣常水力50億度、風力165億度、太陽能227億度等)。考量109年度至114年度再生能源發電量之增加主要來自風力及太陽能，至於慣常水力、地熱、生質能及廢棄物發電、燃料電池等再生能源，囿於資源、技術及成本等，增加有限，爰僅就我國綠能建置及產業發展中太陽能及風力為探討主軸。
(一)近年我國綠能建置概況
首先在風力發電部分，為發展我國優異風能資源，經濟部訂定「風力發電4年推動計畫」，106年8月經行政院核定，計畫期程自106年度至109年度，規劃風力發電109年度累計裝置容量達1,334MW(陸域814MW、離岸520MW )、114年度達4,200MW(陸域1,200MW、離岸3,000MW )之目標，採取「先陸域、後離岸」之發展方式。離岸風電則以「先淺海、後深海」及「先示範、次潛力、後區塊」3階段推動策略，其中經濟部於101年公告施行第1階段「風力發電離岸示範系統獎勵辦法」、104年公告第2階段「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」、110年7月23日公告「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」。至於第1、2階段離岸風電執行概況，第1階段原有3示範業者，其中僅苗栗海洋示範案於108年度商轉。第2階段潛力場址風場開發商應併網年度為109年度至114年度，應併網容量共5,080MW，目前仍在進行中。
有關太陽光電部分，能源局辦理「109年太陽光電6.5GW達標計畫」（GW為電量單位，即10億瓦），其中108及109年度新增裝置容量目標合計3.7GW，並期於109底累計設置目標達6.5GW(即6,500MW)，惟截至109年底我國太陽光電實際累計裝置容量5,817MW，為預計累計裝置容量之89.49%。另經濟部107年度起亦辦理3項太陽光電專案，包括「綠能屋頂全民參與推動計畫」及「產業園區擴大設置太陽光電」及「地面型推動專案」，該3項專案107至109年度新增裝置容量目標合計3,866.08 MW。110年度以後採賡續設定114年度屋頂型累計裝置容量目標8GW、地面型12GW方式推動(詳表2-2-1)。
 表2-2-1 114年太陽光電列管總目標容量與各部會負責目標容量
 單位：MW
負責部會	114年度列管目標容量(MW)	占總列管目標容量比率(%)
農委會	9,344.9	45.54
科技部	225.0	1.10
交通部	90.5	0.44
教育部	353.6	1.72
國防部	215.3	1.05
環保署	418.5	2.04
內政部	23.0	0.11
國產署	611.1	2.98
經濟部	9,236.9	45.02
總計	20,518.8	100

資料來源：經濟部提供，自行整理。
(二)近年我國綠能產業發展概況
行政院105年10月通過「綠能科技產業創新推動方案」，以綠能推動、產業發展、科技創新為三大願景，聚焦節能、創能、儲能及系統整合等四大主軸，全面推動能源轉型，政府設定至2025年太陽光電及風力發電累計裝置容量分別為20GW及6.9GW(預期效益、帶動投資、產業產值及促進就業人數，詳表2-2-2)；並自110年起，為落實能源轉型目標「綠能科技產業創新推動方案2.0」提升為以「綠能推動」、「產業發展」、「科技創新」及「綠色金融」為四大願景，以積極節能、多元創能、智慧儲能、靈活調度及健全市場為推動策略，冀打造臺灣成為亞太綠能中心(詳圖2-2-1)。在多元創能推動策略著重於推動太陽光電及離岸風力發電容量之建置，期能促進我國太陽光電及離岸風電產業蓬勃發展。
我國太陽光電產業因以外銷為主，受中國大陸於107年調降太陽光電設置目標與補貼，造成全球市場急凍，108年後國際市場持續供過於求，導致太陽光電產品價格崩跌影響，致產值呈下降趨勢，惟110年因政府大幅推動太陽光電建置，業者亦轉型朝內需市場發展，預估產值可望成長至2,100億元；風力發電產業產值則在政府扶植國內離岸風電供應鏈之政策下，產值呈增長趨勢，110年預估產值為200億元(詳表2-2-3)。
表2-2-2 我國太陽光電及風力發電產業發展計畫目標概述表
	太陽光電	風力發電
目標(至114年)	累計裝置量達20GW / 屋頂型6GW地面型14GW	累計裝置量達6.9GW / 陸域風電1.2GW / 離岸風電5.7GW
總計實質投入	9,927.8億元	6,848.0億元
預期效益	強化太陽光電在地產業，建構自主供應鏈	建立離岸風力機自主供應鏈產業
帶動總投資額	1.2兆元	1.0596兆元
114年產值	3,400億元 / (占全球9.7%)	1,218億元 / (製造業，占全球12.7%) / 以110-114年3GW國產化部分估計
114年促進就業人數	3.4萬人	2萬人(累計) / 2,061人(製造業累計)

資料來源：能源局109年度「綠能策略規劃及整合宣導計畫(2/4)」執行報告。
說 明：總計實質投入包含特別預算、年度預算、國營事業、民間投資。
圖2-2-1 綠能科技產業創新推動方案願景與目標

資料來源：行政院重要施政成果-產業創新-綠能科技官網資料，110年5月17日。
表2-2-3 近年度太陽光電及風力發電相關產業產值彙整表
        單位：新臺幣億元
產業別\年度	106	107	108	109	110
太陽光電	2,120.0	1,818.0	1,757.3	1,604.8	2,100.0
風力發電	12.7	16.9	93.7	183.8	200.0
合 計	2,132.7	1,834.9	1,851.0	1,788.6	2,300.0

資料來源：工業局提供。
說 明：110年產值為預估值。
1.太陽光電產業
我國太陽光電產業，依產業鏈結構可區分為多晶矽材、矽晶片、太陽能電池、太陽光電模組、太陽光電系統及變流器與零組件等5個次產業，各次產業我國主要廠商詳圖2-2-2。太陽能電池可分為矽晶太陽能電池、薄膜太陽能電池及其他太陽能電池3類。
圖2-2-2 台灣太陽光電產業鏈現況

資料來源：太陽光電產業2021-2023專業人才需求推估調查，工業局109年12月。
矽晶太陽能電池部分：國內以生產高效率單晶太陽能電池為主。薄膜太陽能電池部分：因受矽晶片價格持續下跌影響，國內已無大型矽薄膜太陽能電池業者。其他太陽能電池部分：聚光型太陽能電池轉換效率可達30%以上但需搭配追日系統；染料敏化太陽能電池雖具有原料成本低、製程容易及製程設備較簡單優點，惟目前市占率尚偏低；鈣鈦礦太陽能電池則為新技術，目前以實驗室研發為主，穩定性與量產性還有待突破。
近年我國太陽光電產業發展受全球市場供需失衡及嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情衝擊影響下，產業發展滯緩，目前遭遇主要問題包括(1)在市場面，受全球市場因疫情、貿易障礙、產品出海口受限、毛利偏低及國外產品低價競爭等影響，國內企業營運多呈現虧損。(2)在產業結構面，則有關鍵技術投入仍待加強、產品差異化不足及產業升級轉型須加速等情事。政府已規劃因應措施為積極輔導廠商投入高效能或利基型模組開發，並推動太陽能電池產業投資大型模組廠，鼓勵業者發展創新技術與高附加價值產品，以差異化策略增加我國太陽光電產業競爭優勢。另配合國內太陽光電系統需求，協助太陽光電業者組成研發聯盟，結合模組、設備與材料等業者，發展高效能模組技術與耐候防蝕模組材料開發，以強化我國太陽光電產業競爭力，109年促成國內太陽光電產業投資約22.4億元。
2.風力發電產業
我國風力發電建置採取「先陸域、後離岸」之發展方式；離岸風電則以「先淺海、後深海」及「先示範、次潛力、後區塊」3階段推動策略。由於國內陸域風場開發趨於飽和及離岸風電技術持續進步之故，我國風力發電建置重點已逐步由陸域推向離岸。而離岸風力發電產業包括：離岸風力發電機組(含離岸風力發電機組，又可包含葉片、輪轂鑄件、發電機、齒輪箱、功率轉換系統、電力系統【變壓器、配電盤、不斷電系統、電纜線】、扣件、鼻錐罩、機艙罩以及塔架)、水下基礎(含套筒式及單樁式兩類型)、電力設施(含陸上電力設施、海上變電站)、船舶製造(含營運服務船【SOV】、人員運輸船【CTV】、浮吊船【MIV】)等海事工程船)以及海事工程(以離岸風力發電機組安裝、水下基礎安裝及海纜舖設為主，此外長期另有運維需求)等範疇。
在政府推動離岸風力發電建置並同步扶植產業供應鏈在地化之政策下，已促成國內業者投資水下基礎製造廠、塔架廠、機艙組裝廠等廠房興建，近年已促成累計新增建廠投資445.5億元、簽訂供應合約763.4億元，國內離岸風力發電產業相關供應鏈已漸具雛形(詳圖2-2-3)。
圖2-2-3 國內離岸風電產業供應鏈

資料來源：中華民國109-110年工業發展年艦
由於全球離岸風電產業朝大型化機型發展以降低成本，且風場位置已由淺海漸移至深海，持續帶動創新產品及相關運維技術研發，惟我國在離岸風電產業發展經驗尚有限，現階段均仍大幅仰賴國際技術合作以引進離岸風電產業製造、海事工程等技術，產業發展目前面臨之主要問題為[3](1)離岸風力機系統巨型化發展提高國內業者進入技術門檻。(2)水下基礎銲接訓練及人才供應不足。(3)缺乏離岸風力機及水下基礎自主維修技術。(4)水下結構腐蝕與疲勞狀況較歐洲海域嚴重，後續運維作業挑戰高。政府規劃之因應措施為：續推動國際風力機系統商與國內業者合作，協助國內業者培養在地化生產供應能力，強化水下基礎結構製造技術及人才培育能量建構，並藉由生產技術能量打造維修零組件供應體系，結合運維安裝服務建構在地化產業生態系。
[3] 摘錄自中華民國109-110年工業發展年鑑。
三、近年推動綠能建置政府投入經費概況
(一)近年(105年度至111年度)預算編列及執行概況
有關105年度至111年度中央政府投入於推動綠能建設經費，其中公務預算預算數75.32億元、非營業基金預算數645.89億元、營業基金預算數17.66億元及特別預算數272.78億元，合計1,011.65億元(詳表2-3-1)。
至於同期間(105-111年度)各年度綠能預算(含公務預算、基金預算及特別預算)之消長變化，其中105年度綠能預算為91.34億元，自106年度起編列前瞻基礎建設特別預算之綠能建設經費後，106年度及107年度平均每年綠能預算提高至169.84億元，108年度及109年度年均綠能預算亦增加至216.64億元，皆較105年度預算數成長8成以上。此外，110年度及111年度年均綠能預算則略為下降為73.675億元。
 表2-3-1 105年-111年度中央政府辦理綠能相關計畫預、決算情形表
單位：新臺幣億元
年度		公務預算	非營業基金	營業基金	特別預算	年度
						小計(A)	平均(A/2)
105	預算數	6.17	84.52	0.65	-	91.34	91.340
	決算數	5.94	63.65	0.57	-	70.16	70.160
106-107	預算數	27.95	221.84	9.55	80.34	339.68	169.840
	決算數	27.64	175.72	9.28	73.53	286.17	143.085
108-109	預算數	26.81	288.63	3.79	114.05	433.28	216.640
	決算數	26.42	328.77	3.53	106.52	465.24	232.620
110-111	預算數	14.39	50.90	3.67	78.39	147.35	73.675
	決算數	-	-	-	-	-	-
合計	預算數	75.32	645.89	17.66	272.78	1,011.65	-
	決算數	60.00	568.14	13.38	180.05	821.57	-

說 明：1.公務預算、非營業基金及營業基金之綠能計畫係指「能源科技(不含能源資訊系統環境建構)」、「太陽光電」、「LED照明光電」、「風力發電」、「生質燃料」、「氫能與燃料電池」、「能源資通訊」(智慧電網)及「電動車輛」相關計畫。特別預算則係前瞻基礎建設之綠能建設範疇。非營業基金包括能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金及中研院科學研究基金。營業基金包括台電公司及台灣港務股份有限公司。表列經費含產業輔導及技術研發經費。
        2.前瞻基礎建設計畫特別預算以2年為1期之編列，爰本表公務預算及基金預算配合調整表達。
        3.111年度為概算數。
資料來源：經濟部、交通部、原能會、中央研究院及科技部提供。
此外，前瞻第1期(106-107年)綠能建設預算數共80.34億餘元、第2期(108-109年)預算數114.05億餘元、第3期(110-111年)預算數78.39億餘元，3期綠能預算數合計272.78億餘元，其中以經濟部預算數147.35億餘元最高(詳表2-3-2)。
表2-3-2 前瞻特別預算第1-3期綠能建設之部會別簡表
  單位：新臺幣億元
部會別	第1期(106-107年)		第2期(108-109年)		第3期(110-111年)
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	執行數
經濟部	59.52	52.71	57.47	55.25	30.36	1.77
交通部	7.93	7.93	20.25	16.31	5.06	1.33
原能會	-	-	1.96	1.96	4.20	0.27
中研院	-	-	1.25	1.25	1.39	0.06
內政部	0.95	0.95	4.90	4.90	1.33	0.81
科技部	11.94	11.94	28.22	26.85	36.04	0.24
合計	80.34	73.53	114.05	106.52	78.39	4.46

說 明：第3期執行數統計至110年4月底。
資料來源：表列之部會提供。
(二)台電公司電源開發計畫及電力網計畫
有關台電公司109年度開始或存續中各種電源開發計畫類別，其中以火力發電計畫總經費合計9,405億餘元最高(詳表2-3-3)、其次為風力發電計畫經費合計875億餘元，其中109年度火力發電經費較106年增加、風力發電則相對減少。
表2-3-3 近年台電公司電源開發計畫總經費簡表 單位：新臺幣千元
電源開發計畫類別	106年度存續或開始之跨年計畫(A)	109年度存續或開始之跨年計畫(B)	增減數 / (B)-(A)
火力發電	815,349,565	940,526,626	125,177,061
太陽光電	17,351,350	19,621,990	2,270,640
風力發電	88,450,063	87,585,355	-864,708
地熱發電	-	238,942	238,942
水力發電	18,508,904	13,722,831	-4,786,073
其他(電網及輸配電等)	245,153,320	381,723,648	136,570,328

資料來源：經濟部提供。

參、我國推動綠能建設及綠能產業發展等問題之探討
一、我國積極佈建風力發電路徑，並設定中長期目標裝置容量，惟截至109年底陸域及離岸風電建置進度皆未達預定目標，亟待積極改善
為發展我國優異之風能資源，行政院於106年8月核定「風力發電4年推動計畫」，計畫期程自106年度至109年度，規劃風力發電109年度累計裝置容量達1,334MW(陸域814MW、離岸520MW )，並設定114年度累計裝置容量達4,200MW(陸域1,200MW、離岸3,000MW )之中長期目標。另有關離岸風電基礎設施之碼頭、產業專區及電網，106年度至114年度經濟部及交通部相關計畫經費合計超過677億餘元。經查：
(一)107至109年度陸域風電累計裝置容量未達預期，加計已核准籌設及施工許可後仍與114年目標有間，部分案件建置進度亦待提升
為加速推動陸域風電，依據風力發電4年推動計畫之策略，經濟部先盤點已取得許可之開發案及專案，篩選具可行性者優先輔導推動，並設定109年底累計裝置容量814MW、114年底1,200MW之目標。惟觀察我國陸域風電實際設置情形，自107年底至109年底皆未達預期目標，同期間與目標量之差距從8.8MW、32.8MW擴大至109年底之88.3MW(詳表3-1-1)。
至於109年底陸域風電累計裝置容量較目標量短缺88.3MW之原因，參據109年度中央政府總決算審核報告，主要係因場址位於環境敏感或具爭議性區域而遭民眾反對、部分風機所屬公司解散，以及土地重新評估效益後調整規劃改建置太陽光電所致。此外，截至110年2月底陸域風電累計裝置容量736.7MW，加上已核准籌設許可242.76 MW及施工許可160.7MW後，裝置容量合計1,140.16 MW，仍較114年目標裝置容量短缺59.84 MW。另上開已核准籌設許可之242.76 MW，其中191.1 MW(占 78.72%)逾2年(含申請展延)仍未取得施工許可；至於已核發施工許可之160.7MW，其中63.95 MW(占 39.79%)逾2年(含申請展延)仍未完工，建置進度亟待提升。
表3-1-1 107至114年底陸域風電累計裝置量概況表 單位：MW
陸域風電累計裝置容量	107年底	108年底	109年底	111年底	114年底
目標值	722	750	814	916	1,200
實際值	713.2	717.2	725.7	-	-
差距	8.8	32.8	88.3	-	-

說 明：有關陸域風力之目標值，107、109、111及114年底係引用「風力發電4年推動計畫」，108年度參考經濟部於108年3月4日「因應公投結果能源政策評估檢討專案報告」簡報資料。
資料來源：風力發電4年推動計畫、經濟部108年3月4日「因應公投結果能源政策評估檢討專案報告」。
 (二)離岸風電第一階段3件示範獎勵案應於109年底前商轉，惟僅苗栗海洋示範案於108年商轉，台電示範案則申請展延獲准
我國離岸風電採取「先淺海、後深海」及「先示範、次潛力、後區塊」之推動策略，首先在示範階段，依經濟部於101年訂定發布、108年7月8日修正公告之「離岸風力發電示範獎勵辦法」第14條規定，受獎勵人應於109年底前完成示範風場商轉。
觀察第一階段示範獎勵案件3家示範業者(海洋、福○及台電公司)之執行進度，該3件示範案合計裝置容量約357.2MW，其中苗栗海洋示範案於108年度成功商轉(128MW)、福○公司因時程嚴重延宕而遭經濟部解除示範獎勵契約(約120MW)，台電公司示範案因無法於109年底商轉，已向經濟部申請展延至110年9月19日並獲核准，迄110年7月底該示範案(109.2MW)仍在建置。
(三)離岸風電第2階段潛力場址案，於獲配商轉年度符合特定條件後，在次年度完成風機併聯即符合行政契約規定
依經濟部離岸風電第2階段潛力場址遴選及競價結果，獲配風場容量之業者完工併網年度介於109年度至114年度，裝置容量合計5,080MW，其中109年需完工併網風場計有海能等2風場、110年度為大彰化東南等4風場、112年度彰芳風場、113年度中能等4風場及114年度海龍2號等4風場(詳表3-1-2)。
然針對實際併網年度，經濟部說明我國因季風每年僅半年適合施工，爰於行政契約規範彈性完工機制，允許獲配風場可於獲配年度完成至少50 %風機併聯或100 %水下基礎安裝，並於次年度完成所有風機併聯。依該規範，110年度應完成全數機組併聯之第2階段潛力場址為獲配109年度商轉之允能一期320 MW及海能376 MW等2座風場[4]，此外，第2階段潛力場址完工併網年度雖介於109年度至114年度，若符合彈性機制，可於次年度完成所有風機併聯，爰實際併網年度會較獲配年度延遲1年。
[4] 參考「考量台灣季風因素 行政契約規範彈性完工機制114年離岸風電目標不變量」，經濟部能源局新聞稿，110年7月5日。
表3-1-2 我國離岸風電第二階段潛力場址開發商併網期程及進度
完工併網年度	申請風場	開發商	裝置容量(MW)	同一併網年度裝置容量(MW)小計
109	海能	上○新能源、麥○理集團、捷○能源集團	376	696
	允能	達○能源、双○聯盟集團、E○集團、T○集團(有條件同意，尚待申請人完備補充文件)	320
110	大彰化東南	沃○能源、魁○儲蓄投資集團、國○永續私募股權基金(有條件同意，尚待申請人完備補充文件)	605.2	1,320
	允能	達○能源、双○聯盟集團、E○集團、T○集團(有條件同意，尚待申請人完備補充文件)	320
	大彰化西南	沃○能源	294.8
	彰芳	哥○哈根基礎建設基金、台○人壽、全○人壽	100
112	彰芳	哥○哈根基礎建設基金、台○人壽、全○人壽	452	452
113	中能	中鋼公司、哥○哈根基礎建設基金	300	948
	西島	哥○哈根基礎建設基金、台○人壽、全球人壽	48
	台電	台電公司	300
	海龍二號	北○電力、玉○能源	300
114	海龍二號	北○電力、玉○能源	232	1,664
	海龍三號	北○電力、玉○能源	512
	大彰化西南	沃○能源	337.1
	大彰化西北	沃○能源	582.9
合計			5,080.0

資料來源：經濟部提供(110年7月5日)。
(四)離岸風電推動進度未如預期，恐難達成114年目標量
有關離岸風電累計裝置容量，「風力發電4年推動計畫」原設定109年度、114年度分別為520MW及3,000MW之目標，惟嗣後經濟部為因應107年11月能源公投結果，提高109年底、114年底累計裝置容量目標至976MW及5,738MW。
有關實際執行進度，截至109年底離岸風電實際累計裝置容量僅128MW，為目標量976 MW之13.1%，至於進度落後原因，依109年度中央政府總決算審核報告，主要受新冠肺炎疫情、漁民抗爭等致影響水下基礎製造作業期程及施工安裝進度。
雖經濟部為因應107年11月能源公投結果，提高114年底累計裝置容量目標至5,738MW，惟109年底離岸風電既有設置容量128MW，加計114年底前需完工併網11座風場已核准裝置容量後，參據109年度中央政府總決算審核報告之審核意見，由於 4座風場預計延至115年度完工併聯、1座風場涉及飛航安全疑義而遭廢止設置同意證明文件，且3座風場配合風場條件而調整單機容量等因素，預計至114年底離岸風機累計裝置容量僅有3,653.2MW(詳表3-1-3)，恐難以達成目標量。
表3-1-3 107至114年度離岸風電累計裝置量概況表 單位：MW
離岸風電累計裝置容量	109年底	110年底	111年底	112年底	113年底	114年底	115年底
目標值	976	2,674	2,674.0	3,126.0	4,074.0	5,738.0
已核准設置量	128	933.2	2,253.2	2,753.2	3,053.2	3,653.2	5,317.2
達成率	13.1%	34.90%	84.26%	88.07%	74.94%	63.67%

說 明：1.目標值係引用經濟部108年3月4日「因應公投結果能源政策評估結果專案報告」簡報資料。
        2.已核准設置量引用109年度中央政府總決算審核報告。
資料來源：經濟部108年3月4日「因應公投結果能源政策評估結果專案報告」及109年度中央政府總決算審核報告。

二、政府賡續辦理太陽光電計畫，惟成效尚待提升，且109年底累計裝置容量5.87GW距114年20GW目標仍遙，另部分執行率欠佳措施復納入未來辦理方案，均待妥處
有關近年政府推動太陽光電投入預算情形，106年度至107年度前瞻基礎建設計畫第1期特別預算編列3億3,700萬元辦理「建置太陽光電技術平台2年推動計畫」，至於台電公司109年度仍存續或預計自111年度進行之太陽光電計畫共4項，計畫總經費196億2,199萬元(詳表3-2-1)。另為推廣太陽光電，政府自107年度起辦理「綠能屋頂全民參與推動計畫」、「產業園區擴大設置太陽光電計畫」及「地面型推動專案」。經查：
表3-2-1 前瞻基礎建設計畫特別預算及台電公司之太陽光電計畫表
        單位:新臺幣千元
經費來源	計畫名稱及計畫期程	計畫總經費
前瞻基礎建設計畫第1期特別預算	建置太陽光電技術平台2年推動計畫(106-107年度)	337,000
台電公司營業基金	1.太陽光電第二期計畫(106-109年度)	584,885
	2.太陽光電第四期計畫(107-110年度)	318,435
	3.太陽光電第五期計畫(107-109年度)	9,556,470
	4.綠能第一期計畫(111-113年度)	9,162,200
	小計	19,621,990
合計		19,958,990

說 明 ：台電公司計畫包含109年度仍存續或預計自111年度進行之計畫。
資料來源：經濟部提供。
(一)107年度起辦理綠能屋頂、產業園區及地面專案3項太陽光電專案計畫，惟迄109年底平均裝置容量達成率僅4成
1.計畫概述：綠能屋頂計畫以政府零補助原則，自107年度起辦理，結合直轄市、縣(市)政府擔任平台整合在地屋頂，遴選太陽光電營運商承租屋頂、設置太陽光電發電設備。「產業園區擴大設置太陽光電計畫」則在107-109年於科技部科學園區、經濟部工業局工業區及經濟部加工出口區管理處加工出口區設置屋頂型光電；「地面型推動專案」於107-109年針對各部會盤點之地面型土地設置太陽光電。
2.目標裝置容量及達成率：綠能屋頂計畫、產業園區擴大設置太陽光電計畫及地面型推動專案107至109年底累計裝置容量目標分別為161MW、1,038MW及2,667.08MW，達成率依序為3.77%、53.81%及38.76%，平均為41.34%(詳表3-2-2)。
表3-2-2 107-109年太陽光電專案計畫預計及實際成果表 單位：MW
計畫名稱	107年度至109年度累計裝置容量
	目標量	實際設置量	達成率(%)
綠能屋頂全民參與推動計畫	161	6.068	3.77
產業園區擴大設置太陽光電	1,038	558.570	53.81
地面型推動專案	2,667.08	1,033.790	38.76
合計	3,866.08	1,598.428	41.34

資料來源：經濟部提供。
(二)「產業園區擴大設置太陽光電計畫」以科技部達成率最低，「地面型推動專案」經濟部、農委會及屏東縣政府合計占目標8成，惟達成率皆低於50%
有關前述3項太陽光電專案，「產業園區擴大設置太陽光電計畫」及「地面型推動專案」皆設定相關部會應達成之裝置容量目標，其中「產業園區擴大設置太陽光電計畫」107至109年度達成之裝置容量目標，以科技部達成率35.20%最低(詳表3-2-3)。至於「地面型推動專案」107至109年度總裝置容量目標2,667.08MW，由經濟部負責1,275MW 、農委會600MW、屏東縣政府440MW，3者合計2,315MW，占目標量2,667.08MW之86.8%，惟3者達成率依序僅49.82%、48.68%及5.2%，計畫整體達成率僅38.76%，顯示推動策略及成效均待檢討改善。
表3-2-3 107-109年度太陽光電專案各部會預計及實際裝置容量 單位：MW
計畫名稱	負責部會及地方政府	107至109年裝置容量
		政策目標	實際值	達成率
產業園區擴大設置太陽光電計畫 / (屋頂型)	科技部	225	79.19	35.20%
	經濟部工業局	798	447.08	56.03%
	經濟部加工出口區管理處	15	32.3	215.33%
	合計	1,038	558.57	53.81%
地面型推動專案 / (地面型)	農委會	600	292.1	48.68%
	環保署	51	39.1	76.67%
	經濟部	1,275	635.2	49.82%
	國產署	10	3.9	39%
	國防部	20.6	23.6	114.56%
	交通部	30.08	10.0	33.24%
	內政部	10.4	6.9	66.35%
	雲林縣政府	230	-	0
	屏東縣政府	440	22.9	5.20%
	合計	2,667.08	1,033.8	38.76%

說 明 ：政策目標係參考經濟部108.3.25太陽光電推動辦理情形。
 資料來源：經濟部提供。
有關該2專案實際裝置容量低於預期原因，詢據經濟部說明，「產業園區擴大設置太陽光電計畫」因科學園區廠商以高產值、精密製程產品為主，考量安全性、空間性、發電穩定性及效益等，無法於廠房屋頂全面設置太陽光電設備。工業局主管之工業區囿於設置屋頂型太陽能光電無誘因及強制性，故設置量未達預期。至於「地面型推動專案」則因地主意願、環境及社會議題、土地程序、業者資金、文資議題及縣府態度等影響推動成效。
(三)宜正視政策變動對太陽光電目標達成及產業發展之影響
依「農業發展條例」第10條第1項規定：「農業用地於劃定或變更為非農業使用時，應以不影響農業生產環境之完整，並先徵得主管機關之同意；…。」農委會於109年7月修正發布「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，修正後2公頃以下之農地太陽能電站開發案禁止變更，2-30公頃案件需地方政府審核及農委會核准。
由於地面型專案設定農委會應於107年度至109年度達成太陽光電裝置容量84 MW、174 MW及342 MW，累計600 MW之目標，其中107、108年度實際裝置容量分別為56.3 MW及93.4 MW，達成率為67.02%及53.68%。自農委會於109年限縮農地設置太陽光電設施後，109年度太陽光電實際裝置容量達成率僅41.64%，低於107年度及108年度，顯示土地使用趨嚴將降低業者設置太陽光電意願。由於農業用地為太陽光電重要潛力場址，為避免用地政策調整，影響太陽光電裝置容量目標之達成及光電產業發展，允宜預為因應，並兼顧推動進度與環境社會之永續平衡發展，滾動檢討相關措施。
(四)為達114年光電裝置容量20GW而設定各部會專案，惟部分專案內容與以往執行率欠佳之方案相似
產業園區擴大設置太陽光電計畫及地面型推動專案皆於109年底屆期，綠能屋頂計畫則持續推廣，為達太陽光電114年累計設置容量20GW目標，詢據經濟部說明，114年屋頂型目標容量上修為8GW，地面型下修至12GW，概述如下：
1.屋頂型：盤點下列屋頂並設定目標量，包括農業設施屋頂(2,500公頃/2.5GW)、工業屋頂(1,000公頃/1GW)、學校屋頂(272公頃/272MW)、中央公有屋頂(116.2公頃/116.2MW)、綠能營區屋頂(182.4公頃/182.4MW)及民間其他屋頂(590公頃/590MW)。
2.地面型採一地多用原則：透過劃設專區及推動具社會共識及無環境生態爭議之專案場域，政府解決行政程序、業者整合土地，由各部會及地方政府合作達成，包括土地複合利用、不利農業用地以及公有或閒置土地等。
3.經濟部設定各部會目標裝置容量及專案，以農委會負責裝置容量9,344.9MW最高，經濟部9,236.9MW居次(詳表3-2-4)。
表3-2-4 各部會114年度應完成太陽光電目標容量暨方式簡表
部會		專案	114年列管目標容量(MW)
農委會		漁電共生	4,000.0
		低地力	900.0
		埤塘圳路	400.0
		不利農業經營區	600.0
		農業屋頂	2,794.9
		漁業屋頂	650.0
科技部		科學園區	225.0
交通部		高速公路、縣市停車場、高鐵台鐵場站	56.7
		屋頂型	33.8
教育部		風雨球場	44.8
		屋頂型	308.8
國防部		地面型	4.3
		綠能營區	211.0
環保署		掩埋場 汙染土地	418.4
		屋頂型	0.1
內政部		殯葬用地	18.4
		屋頂型	4.6
國產署		閒置土地	606.2
		屋頂型	4.9
經濟部	工業局	地面型	673.0
		產業園區	942
	台糖公司	地面型	597.9
		屋頂型	4.0
	台電公司	地面型	323.4
		屋頂型	17.0
	水利署	地面型	127.9
		屋頂型	0.6
	加工處	加工出口區	33.9
		屋頂型	0.9
	能源局	地面型	3,273.7
		屋頂型	3,242.6
總計			20,518.8

  資料來源：經濟部提供。
惟檢視各部會114年度應完成太陽光電目標容量專案內容，其中部分與107年度起辦理之太陽光電專案，且執行率偏低之項目相近，例如農委會114年度專案涵蓋不利農業經營區、埤塘圳路及漁電共生，與107-109年度「地面型推動專案」之推動項目相似，該3項自107年度起執行3年，分別因地主意願、環境社會議題及地主意願等因素，達成率僅61.67%、53.74%及4.87%。此外，經濟部前於「地面型推動專案」規劃於台糖公司滯洪池設置太陽光電110MW，囿於程序、資金，僅達成11.2MW；另不適耕作土地及營農型土地分別因程序暨地方態度、平地造林問題等，尚無推動實績(詳表3-2-5)。
表3-2-5 地面型太陽光電推動專案規劃及實際表—農委會及經濟部
        單位：MW
部會及地方政府		107至109年併網容量
		政策目標(A)	實際值(B)	B小於A原因
農委會	不利農業經營區	314	193.64	地主意願
	埤塘	167	55.62	環境及社會議題
	圳路	6	37.35
	養殖生態專區	113	5.5	地主意願
	小計	600	292.11
經濟部	彰濱崙尾西區	100	100
	彰濱崙尾東區	336	181	業者資金
	水域空間	90	102.79
	台糖滯洪池	110	11.2	程序、資金
	台糖不適耕作土地	233	-	程序、地方態度
	台糖營農型	167	-	平地造林問題
	嘉義鹽業用地	89	90.2
	台南鹽業用地	150	150
	小計	1,275	635.19

說 明 ：政策目標係參考經濟部108.3.25太陽光電推動辦理情形簡報資料。
  資料來源：經濟部提供。

三、前瞻基礎建設第1、2期綠能建設預算平均執行率雖佳，惟部分計畫進度落後而延宕執行期程，或存有技術驗證成果未如預期、技術及製造成熟度與國外有間等問題，均待改善
前瞻特別預算第1至3期皆編列綠能經費，其中第1期(106-107年度)綠能建設決算數合計73億5,277萬1千元、第2期(108-109年度)決算數合計106億5,190萬元，第3期(110-111年度)預算數合計78億3,871萬2千元。經查：
(一)前瞻第1、2期綠能建設預算平均執行率逾9成，惟其中「再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫」因部分項目終止辦理，第1期執行率未達4成
觀察前瞻第1、2期特別預算有關綠能建設之預算執行情形，其中第1期平均預算執行率達91.52%，第2期為93.40%(詳表3-3-1)。綠能建設平均預算執行率雖高，惟仍有2項計畫預算執行率未達8成，其一為經濟部「再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫」第1期預算數8億800萬元，決算數2億8,069萬4千元，依經濟部說明，係因本院考量國內離岸風場遴選結果開發商大多選擇8MW或9.5MW之風力機，國際上10MW、12MW之風力機即將發表，原規劃機艙組動力實驗室應無法滿足12MW風力機測試需求，將該計畫第2期預算5.6億元全數刪除，因實驗室建置經費包含第1期與第2期特別預算，因應相關工作停止建置，所餘第1期經費5億2,198萬元亦停止執行，致預算執行率僅34.74%。另交通部「臺中港離岸風電產業專區」計畫，第2期預算數13億5千萬元，決算數9億5,667萬1千元，預算執行率雖為70.86%，惟係因工程招標結餘3億9,332萬9千元，並非執行不力。
表3-3-1 前瞻特別預算第1-3期綠能建設計畫 單位：新臺幣千元
計畫名稱	第1期(106-107)		第2期(108-109)		第3期(110-111)
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數
1.高雄海洋科技產業創新專區	2,122,000	2,005,270	2,140,858	1,946,271	-
2.建置太陽光電技術平台2年推動計畫	337,000	324,761			-
3.科學城公共建設計畫－經濟部	1,985,332	1,984,720	2,000,000	2,000,000	137,112
4.再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫	808,000	280,694	250,000	247,200	-
5.沙崙綠能科學城－綠能科技產業化技術驗證平台	400,000	397,212	720,000	709,396	-
6(1).區域性儲能設備技術示範驗證計畫(經濟部)	300,000	278,000	440,000	425,202	-
6(2).區域性儲能設備技術示範驗證－區域能源智慧聯網技術發展與應用計畫(原能會)	-	-	196,000	195,975
7.科學城公共建設計畫－沙崙智慧綠能科學城天然氣管路及設施建置工程	-	-	196,500	196,479	-
8.碳循環關鍵技術開發計畫	-	-	-		590,000
9.智慧電動巴士DMIT-電動巴士關鍵系統與整車協作計畫	-	-	-		537,500
10.離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫					152,500
11.強化電網運轉彈性公共建設計畫					380,000
12.高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫－第二期					295,000
13.國家綠能標準檢測驗證計畫					800,000
14.加速全面性地熱資源探查及資訊供應計畫					144,000
15.臺中港離岸風電產業專區	500,000	500,000	1,350,000	956,671	-
16.科學城低碳智慧環境基礎建置—聯外道路建置	293,000	293,000	674,502	674,502	346,200
17.智慧電動巴士DMIT－智慧自駕公路創新移動服務營造計畫	-	-	-	-	160,000
18.綠能發配電智慧管理與效能提升技術發展計畫					420,000
19.中研院南部院區鋰電池儲能系統開發與新世代全固態電池材料研發計畫			125,000	125,000
20.建置分散式區域規模之大型儲能系統，推動綠能產業發展計畫					139,000
21.科學城低碳智慧環境基礎建置—汙水系統建置	95,000	95,000	490,000	490,000	133,000
22.科學城公共建設計畫--科技部	1,059,114	1,059,114	1,490,700	1,475,820	3,164,400
23.科學城低碳智慧環境基礎建設—科技計畫部分	135,000	135,000	110,000	109,330
24.綠能科技聯合研發計畫			1,221,488	1,100,054	440,000
合 計	8,034,446	7,352,771	11,405,048	10,651,900	7,838,712
平均預算執行率	91.52%		93.40%

說 明：有關計畫負責機關1-6(1)，7-14為經濟部、15-17為交通部、18及6(2)為原能會、19-20為中研院、21為內政部、22-24為科技部。
資料來源：經濟部、交通部、原能會、中研院、內政部及科技部提供。
(二)截至109年底前瞻第1、2期綠能建設部分計畫實際累計進度未達預期
關於前瞻基礎建設計畫第1、2期綠能計畫之執行進度，依行政院110年1月「前瞻基礎建設計畫109年度各部會績效檢討報告」，截至109年底共有4項計畫累計執行進度低於預計(詳表3-3-2)，分別為高雄海洋科技產業創新專區計畫(落後0.4個百分點)、沙崙綠能科學城－綠能科技產業化技術驗證平臺(落後0.03個百分點)、科學城公共建設計畫－科技部(落後1.94個百分點)、科學城低碳智慧環境基礎建設—科技計畫部分(落後1.4個百分點)。
至於第1期預算執行率欠佳之「再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫」，截至109年底總累計進度與預計相符，主要因「風力機機艙動力測試實驗設備」建置案流(廢)標導致第1期執行率欠佳，惟該項目已停止建置，爰109年底進度未落後。
觀察上述4項計畫進度落後原因，其中第1項「高雄海洋科技產業創新專區」係因港池疏浚工程及深水池新建工程2項進度落後所致，由於港池疏浚工程委託高雄市辦理，該工程因地方反對而自109年3月17日至12月底停工，進度落後；另深水池新建工程因技術與工法精密要求及相關設備介面整合等因素，原採購預算過低及工期不足，已4度流標，經重新研擬標案內容後，始於109年12月25日決標，進度亦嚴重落後。此外，「沙崙綠能科學城－綠能科技產業化技術驗證平臺」因國際疫情擴大，影響進口設備購置時程，出口核可證延後核發，爰無法於期程內完成驗收；「科學城公共建設計畫—科技部」因「綠建築」及「智慧建築」需現場勘查等，無法於109年底取得標章。「科學城低碳智慧環境基礎建設—科技計畫」因一期大樓展示系統及大樓資訊機房改善工程已決標，惟需俟大樓取得使用執照方可進行後續作業，截至109年底無法達到預計進度。
表3-3-2 109年底前瞻特別預算第1-2期綠能建設計畫進度落後表
計畫名稱	截至109年底總累計進度(%)		進度比較(百分點)(B-A)
	預定(A)	實際(B)
1.高雄海洋科技產業創新專區	100.00	99.60	-0.40
2.沙崙綠能科學城－綠能科技產業化技術驗證平臺	100.00	99.97	-0.03
3.科學城公共建設計畫－科技部	45.68	43.74	-1.94
4.科學城低碳智慧環境基礎建設—科技計畫部分	100.00	98.60	-1.40

資料來源：前瞻基礎建設計畫107年度及109年度各部會績效檢討報告，本研究自行整理。
(三)科學城公共建設為前瞻綠能金額最龐鉅計畫，產業別以離岸風電最高，惟截至109年底離岸風電部分關鍵項目未完成，恐影響計畫成效
前瞻特別預算第1至3期綠能建設預算數總計272億餘元，單一計畫金額雖以科學城公共建設98億3,665萬8千元[5]最龐鉅，惟產業別則以離岸風電最高，預算數達62億6,535萬8千元，包括「高雄海洋科技產業創新專區」42億6,285萬8千元、「離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫」1億5,250萬元及「臺中港離岸風電產業專區」18億5,000萬元，其中「離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫」為第3期計畫，其餘2項皆為第1至2期計畫，截至109年底臺中港離岸風電產業專區累計進度與預計相符。
[5] 含經濟部41億2,244萬4千元及科技部57億1,421萬4千元。
惟按107年10月修正之「高雄海洋科技產業創新專區」計畫規劃，港池疏浚工程預計於108年度完成，然迄109年底仍未完工；另深水池原規劃於108年度建置，109年12月下旬甫決標。依經濟部規劃，高雄興達港將作為離岸風電水下基礎基地，興達港碼頭需浚深至8公尺方符合未來施工船噸位需求。考量離岸風電既為前瞻綠能重點產業，港池浚深、深水池新建等皆屬關鍵工程，進度落後恐影響未來工作船進出港埠及深水域工作模擬訓練等重要工作。
(四)審計部針對前瞻綠能建設計畫，提出多項審核意見
審計部於中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告，就綠能建設計畫辦理情形提出多項審核意見，摘述如下：
1.經濟部辦理高雄海洋科技產業創新專區計畫，推動海洋工程技術自主化與產業化，惟對三中心及深水池規劃未周妥，又未積極辦理相關項目委外事宜，致修正3次計畫，延宕計畫執行期程。
2.經濟部辦理區域性儲能設備技術示範驗證計畫，惟我國儲能產業技術尚待強化，儲能設備技術驗證成果亦未如預期。
3.科技部建置綠能科技聯合研究中心已完成第1期工程，惟因進駐對象變更而終止先期招商計畫，另第2期工程尚未完成規劃設計，又辦理綠能科技聯合研發計畫部分受補助計畫之技術成熟度及製造成熟度與國外相較仍有進步空間。
4.中央研究院推動南部院區鋰電池儲能系統開發與新世代全固態電池材料研發計畫，有助提升國內儲能電池開發技術，惟相關儲能系統安全性測試暨其與再生能源發電系統之搭配均待進行，且大型儲能系統設計製造進度安排未達目標。
上述4項計畫除第1項執行進度落後，餘3項計畫迄109年底進度並未落後，惟審計部仍提出儲能設備技術驗證成果未如預期等審核意見，顯示前瞻綠能計畫執行尚待精進。

四、現有風電及光電基礎設施與儲能、電網及電力調度等亟待強化，俾利綠電供電穩定及擴大綠能產業綜效
為推動能源轉型及帶動綠能產業發展，105年度至111年度中央政府投入綠能建置經費，公務預算及基金預算合計約738.87億元，另前瞻基礎建設計畫第1至3期(106-111年度)特別預算所編綠能經費合計272.78億元。經查：
(一)我國辦理離岸風電基礎設施、台電公司風力發電暨電力網計畫概況
我國雖具優異離岸風能資源，然國內相關產業卻未累積足夠案例供後續開發案依循，為營造離岸風電友善開發環境，按「風力發電4年計畫」，須積極完成離岸風電基礎建設如風力機組裝碼頭、水下基礎碼頭及輸配電網等項。另台電公司110年度則賡續進行4項風力發電計畫(詳表3-4-1)，分述如下：
表3-4-1有關離岸風電基礎建設、電力網及台電公司風電計畫簡表
        單位：新臺幣千元
項目	編列單位及計畫名稱	計畫總經費	經費來源	期程(年度)
碼頭及產業專區	經濟部-高雄海洋科技產業創新專區	4,262,858	前瞻特別預算	106-109
	交通部-臺中港離岸風電產業專區	2,800,000	前瞻及港務公司營業基金	106-109
電網	台電公司-離岸風力發電加強電力網第一期計畫	60,679,149	台電營業基金	107-114
合計		67,742,007
風力發電計畫	離岸風力發電第一期計畫	25,180,395	台電營業基金	104-110
	離岸風力發電第二期計畫	57,323,960	台電營業基金	108-114
	澎湖低碳島風力發電計畫(陸域)	1,446,000	台電營業基金	102-111
	風力發電第五期計畫(陸域)	3,470,000	台電營業基金	106-113
	小計	87,420,355

說 明：表列台電公司風力發電計畫係列示於110年度仍在執行之計畫。
資料來源：前瞻基礎建設特別預、決算資料及經濟部提供。
1.交通部—臺中港離岸風電產業專區：該計畫規劃以臺中港作為離岸風電產業園區及作業基地，期程106-109年度，總經費28億元(前瞻預算18.5億元、港務公司營業基金9.5億元) [6]，執行結果計畫決算數24.07億元(前瞻決算14.57億元、港務公司營業基金9.5億元)。依前瞻基礎建設計畫109年度各部會績效檢討報告，該計畫已如期完成工作指標及進度。
[6] 參考本中心中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算評估報告。
2.經濟部—高雄海洋科技產業創新專區：為推動海洋工程技術自主化與產業化，經濟部能源局辦理該計畫，規劃建置海洋工程區暨培訓與研發3個中心，並納入前瞻基礎建設計畫綠能項目執行，經調整後第1至2期預算數合計42億6,285萬8千元，決算數39億5,154萬1千元。截至109年底該計畫總累計進度預定100%，實際99.60%，進度落後0.4個百分點，主要係港池疏濬工程及深水池新建工程落後所致。
3.台電公司—離岸風力發電加強電力網第一期計畫(107-114年度)：目的係提供桃園離岸風力1.1GW及彰化離岸風力6.5GW之併網容量，滿足離岸風力業者併網需求。該計畫總經費606億7,914萬9千元，109年度預算執行率達99.31%。
4.台電公司—風力發電計畫：為發展風力發電，台電公司於110年度賡續辦理4項跨年度風力發電計畫，總經費合計874億2,035萬餘元，其中離岸風力發電第二期計畫(108-114年度)及澎湖低碳島風力發電計畫(102-111年度)109年度預算執行率分別僅1.05%及62.67%[7]。
[7] 離岸風力發電第二期計畫廠商因故未請領「離岸二期財物採購帶安裝採購案」之預付款，致預算執行落後；另澎湖低碳島風力發電計畫因「龍門風力發電機組新建工程」保養費用較預估少，致預算執行落後。
(二)臺中港離岸風電產業專區經審計部提出離岸風機施工組裝碼頭使用能量尚待強化、高雄海洋科技產業創新專區規劃未周而延宕期程之審核意見
審計部於109年度中央政府總決算審核報告及前瞻建設計畫第2期特別決算審核報告，針對離岸風電基礎設施(碼頭及產業專區)相關計畫之執行提出審核意見如下：
1.交通部—臺中港離岸風電產業專區：為利離岸風機施工組裝，臺灣港務公司完成臺中港#5A、#5B號碼頭，評估可供風機組裝容量皆為120MW，其中#5A碼頭於110至111年度規劃由台電一期(109.2MW)及允能風場(320MW)使用，而112至113年度規劃由海龍2號(300MW)使用#5A碼頭、台電一期(300MW)使用#5B碼頭，顯示離岸風機施工組裝碼頭可供使用能量不敷風場建置需求。
2.經濟部—高雄海洋科技產業創新專區：經濟部為推動海洋工程技術自主化與產業化，辦理高雄海洋科技產業創新專區計畫，惟對於三中心及深水池規劃未盡周妥，又未積極辦理相關項目委外事宜，致修正3次計畫，延宕計畫執行期程。
(三)為因應再生能源併網，台電公司已規劃114年度儲能及電力調度，惟現有儲能及電力調度能力仍待提升
間歇性再生能源如太陽光電、風力發電等對電網衝擊風險提高，為解決大量再生能源併網所造成之負面影響，儲能技術為可能解決方案之一[8]。考量我國114年度再生能源占比將達20%，為維供電穩定，詢據台電公司對儲能及電力調度規劃如下：
[8] 參考「儲能於再生能源整合運用趨勢與機會」，楊宛蓉(工業技術研究院產科國際所)臺灣能源期刊，第7卷第4期，109年12月。
1.儲能電池規劃：109年度完成示範場域(MW級)建置作業，110-111年規劃啟動東林變電所、台南鹽田光電站、路園變電所等儲能系統建置合計53.4MW。另預定114年由電池儲能設備提供系統額外590MW輔助服務，平時協助因應再生能源間歇性，事故時協助系統可承受一部最大機組跳機，不觸及低頻電驛動作跳脫用戶負載。
2.電力調度方案及措施：參考國外再生能源調度運轉經驗，宜導入電力交易平台機制，開放儲能系統、需量反應及自用發電設備等分散式資源加入電力網提供輔助服務等。
台電公司預計114年度由儲能電池提供590MW輔助服務，惟110-111年儲能系統建置合計僅53.4MW，差距仍大。另關於電力調度採需量反應等措施乙節，依台電公司提供資料，107至109年度需量競價實施電費扣減金額分別為6.95億元、2.47億元及2.01億元，占同期間電費收入5,698.57億元、5,728.48億元及5,841.88億元比率為0.12%、0.04%及0.03%(詳表3-4-2)，呈逐年下降趨勢。另110年5月17日晚間台電公司實施分區輪流供電，該公司表示由於大修機組不及因應激增用電，雖調度水力機組、安排民營電廠提早上線及促使大用戶抑低負載，仍不得不實施分區輪流供電[9]。考量109年度需量競價扣減電費占電費收入比率已低於往年，即便採行大用戶抑低負載等電力調度措施，仍難以避免分區供電，顯示整體電力調度措施亟待強化。
[9] 參考「分區輪流供電晚間9時40分結束 恢復正常供電 台電：大修機組不及因應激增用電 將更妥善規劃排程」，台灣電力公司新聞稿，110年5月18日。
表3-4-2 107年度至109年度台電實施需量競價簡表 單位：新臺幣億元
項目	107年度	108年度	109年度
需量競價實施電費扣減金額	6.95	2.47	2.01
電費收入	5,698.57	5,728.48	5,841.88
比率	0.12%	0.04%	0.03%

資料來源：需量競價實施電費扣減金額由經濟部提供。電費收入參考台電公司107-109年度決算書。
(四)光電及風電饋線因需配合設置場址佈建，為避免光電及風電完工後饋線不足，允宜及早確認設置場址
太陽光電饋線需配合太陽光電開發區位進行調整。106年度至107年我國盤點太陽光電推動專區包括農委會嚴重地層下陷18區、黃金廊道，經濟部鹽業用地、水域型光電及地方政府規劃台西綠能養殖專區，其中潛力案場以雲林縣為主。然目前開發型態已改變，政府規劃設置太陽光電潛力案場改以農委會盤點（漁電共生、不利耕作區、低地力變更及畜禽舍農糧製儲銷設施屋頂等）轄管私人土地為大宗，搭配各部會大型開發專案與民間自行開發案場，以達光電114年20GW目標。台電公司配合政策方向轉移，需配合開發區位動態調整再生能源加強電力網工程。
有關離岸風電第3階段區塊開發，經濟部已於110年7月23日公告「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」及海域範圍敏感區域供開發業者參考，至於離岸風電所需之輸配電網部分，雖風力發電4年推動計畫已擬定長期(115年以後)引接至麥寮六輕塑化倂網點3.5GW等規劃，惟由於台電公司輸配電網等建置仍受業者實際申請場址影響，允宜及早確認開發商之風場場址及獲配裝置容量，俾利建置調整所需之變電所、開閉所及輸配電線路工程。

五、推動離岸風電建置並扶植國內產業鏈，第2階段潛力場址產業關聯方案執行情形，尚有部分產業發展項目成效未如預期，亟待妥謀良策改善
工業局配合能源局第2階段離岸風電潛力場址推動規劃於107年1月18日公告「離岸風電產業政策」，目標為推動離岸風力發電產業發展，建構產業供應鏈，搶攻亞太市場。經查：
(一)我國推動離岸風力發電產業發展策略簡述
為推動離岸風力發電產業發展，工業局配合能源局離岸風電「先淺海、後深海」及「先示範、次潛力、後區塊」3階段推動策略，於第2階段離岸風電潛力場址推動時，公告「離岸風電產業政策」及「離岸風力發電產業關聯執行方案計畫書架構說明」；預期2025年帶動離岸風力機、水下基礎及海事工程等整體產業鏈累計促進投資332億元，當年度產值達1,218億元，累計新增就業2,061人。擬定之重點發展產業為「離岸風力機組裝暨零組件與電力設施」、「水下基礎製造」及「船舶製造」，推動策略為：
1.建立產業發展基礎設施環境：推動離岸風電產業園區，帶動廠商投資，形成產業聚落。
2.推動建立產業供應體系：以市場誘因推動國際風電設備廠商來台，促使風力機製造、水下基礎及海事工程船舶製造等國內外業者建立合作關係，形成產業供應鏈。
執行方法係將我國離岸風電產業發展項目與時程分為前置期、第1階段與第2階段三個導入期程(詳表3-5-1)，開發商提出「離岸風力發電產業關聯執行方案計畫書」及「佐證資料」，由工業局進行產業關聯效益評估後出示意見函，茲藉由離岸風電規劃場址作業開發商之承諾事項推動產業在地化。
表3-5-1 我國離岸風電產業發展項目與期程彙整表
期程 / (併網時程)	前置期 / (2021-2022年)	第1階段 / (2023年)	第2階段 / (2024-2025年)
風力機組	塔架	塔架 / 風力機零組件：機艙組裝、變壓器、配電盤、不斷電系統、鼻錐罩、電纜線、輪殼鑄件、扣件	塔架 / 風力機零組件：機艙組裝、變壓器、配電盤、不斷電系統、鼻錐罩、電纜線、輪殼鑄件、扣件、齒輪箱、發電機、功率轉換系統、葉片及其樹脂、機艙罩、機艙底座鑄件
水下基礎	水下基礎	水下基礎	水下基礎
電力設施	變壓器、開關設備、配電盤均為陸上電力設備	變壓器、開關設備、配電盤、海纜	變壓器、開關設備、配電盤、海纜
海事工程規劃、設計、施工及監造、製造	1.調查、鋪纜、探勘等施工及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理。 / 2.船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈(調查、支援、整理、交通、鋪纜類船隻)。	1.調查、鋪纜、探勘、塔架、水下基礎等設施及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理。 / 2.船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈(調查、支援、整理、交通、鋪纜、運輸、安裝類船隻。	1.調查、鋪纜、探勘、塔架、水下基礎、風力機等設施及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理。 / 2.船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈(調查、支援、整理、交通、鋪纜、運輸、安裝類船隻。

資料來源：工業局「離岸風電產業供應鏈在地化推動」簡報資料。
說 明：併網時程以能源局公告為準。
(二)發展離岸風力發電產業推動成效概述
政府執行前瞻基礎建設計畫「臺中港離岸風電產業專區」及「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫」以建立離岸風電產業專區(相關預算詳表3-3-1)，另工業局自106年起陸續執行「綠能科技產業推動中心產業佈局處營運計畫」、「能源國家型科技計畫-再生能源產業推動計畫」、「綠能產業推動計畫」及「綠能產業升級轉型推動計畫(離岸風電與太陽光電產業升級轉型推動計畫)」以建立水下基礎南北聚落供應鏈並推動國際風力機系統廠商與國內業者合作逐步建立本土供應鏈(包括離岸風力機關鍵零組件及相關次系統)暨製造技術能量及安裝與運維相關技術能量。
目前已在臺北港與高雄興達港形成水下基礎產業聚落及臺中港產業專區形成風力機及其關鍵零組件生產基地；108年至109年各年度分別促成離岸風電產業投資102.9億元及149.20億元[10]，近年我國風力發電業產值分別為93.7億元及183.8億元呈遞增趨勢，110年度預估產值200億元(詳表2-2-3)。另經由國內業者、國際系統開發商、學界及專業法人機構等成立「Wind-Team國際合作聯盟」及「Marine-Team離岸風電海事工程聯盟」，以引進國際開發商專業工程技術及管理經驗，逐步培養在地化產業發展能量，建構本土在地自主產業鏈。目前我國離岸風場開發商及相關協力業者詳表3-5-2。
[10] 主要投資廠商為世○鋼、興○海基、台○工業、前○離岸風電設備製造公司、世○離岸風電、天○離岸風電、世○樺欣及永○能源公司等。
表3-5-2 我國離岸風電案場主要開發商與協力業者一覽表
開發商	風場專案	風機廠商	陸上變電站工程	海事工程
上緯	海洋	SGRE / (西門子哥美颯)	華城	JDN
JERA、麥格理、上緯新能源	海能	SGRE	華城	JDN
沃旭	大彰化	SGRE	星能	Seajacks
中鋼、CIP、DGA	中能	MVOW / (台灣菱重維特斯)	中宇、華城、星能、東元	台船環海
北陸能源、玉山能源、三井	海龍	SGRE	星能	台船環海
台電	離岸一期	HITACHI	星能	JDN
台電	離岸二期	SGRE	-	TERAS OFFSHORE
CIP、台灣人壽、全球人壽	彰芳、西島	MVOW	東元、泰興工程	台船環海、伯威海事
WPD、双日、EGCO、Total	允能	SGRE	台灣GE	汐威(seaway)

資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫「風力發電業基本資料」110年8月6日。
(三)離岸風電第2階段潛力場址開發商之產業關聯執行方案計畫工業局審查情形
截至110年7月31日，工業局辦理離岸風電第2階段潛力場址獲遴選開發商產業關聯執行方案計畫審查[11]情形，符合離岸風電產業政策者為允能、彰芳及西島等風場，有條件符合者為中能及台電風場，部分不符合者為大彰化東南及大彰化西南風場，不符合者為海龍二號風場(詳表3-5-3)。 詢據工業局說明略以，大彰化東南及大彰化西南風場部分不符合原因緣於國內水下基礎業者因所生產成品與歐洲水下基礎規範及供應商間之相關檢驗標準尚未完全磨合，致使生產效率無法提升，開發商遂將原有訂單數量由原56座下修，並轉向國外採購；海龍二號風場不符合原因係風力機系統商部分風力機零組件與政策不符，尚待開發商、系統商與國內業者研謀改善。另依「離岸風電產業政策」風場開發商需採購國內生產之產業發展項目，若能取得相關公(協)會出具之「無產值證明」，則工業局於審查時即視為符合離岸風電產業政策，如海纜及風力機零組件齒輪箱等。
[11] 據能源局公告「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」第2章遴選作業程序第9點規定，於110年度至114年度併網之獲遴選開發商應自行承諾提出「產業關聯執行方案」及「佐證資料」提交工業局審查，工業局依「經濟部工業局離岸風力發電產業關聯執行方案審查作業要點」進行審查，並進行事後查核，以確保開發商落實產業關聯方案。另依經濟部「離岸風力發電規劃場址遴選契約書」契約範本第6條載明風場開發商承諾於完工併聯時程前，提出具體產業關聯方案、佐證資料及工業局意見函。違反承諾者則依契約範本第11條違約責任約定負違約責任。
表3-5-3 我國離岸風電第2階段潛力場址獲遴選開發商產業關聯執行方案計畫工業局審查進度簡表 單位：MW
完工併網年度	申請 / 風場	開發商	裝置 / 容量	產業關聯執行方案計畫工業局審查進度
109	海能	上緯新能源、麥格理集團、捷熱能源集團	376	109年風場無產業關聯承諾，無須審查
	允能	達德能源、双日聯盟集團、EGCO集團、Total集團	320	109年風場無產業關聯承諾，無須審查
110	大彰化東南	沃旭能源、魁北克儲蓄投資集團、國泰永續私募股權基金	605.2	除水下基礎項目不符合離岸風電產業政策外，其餘項目符合離岸風電產業政策。
	允能	達德能源、双日聯盟集團、EGCO集團、Total集團	320	符合離岸風電產業政策。
	大彰化西南	沃旭能源	294.8	除水下基礎項目不符合離岸風電產業政策外，其餘項目符合離岸風電產業政策。
	彰芳	哥本哈根基礎建設基金、台灣人壽、全球人壽	100	符合離岸風電產業政策。
112	彰芳	哥本哈根基礎建設基金、台灣人壽、全球人壽	452	符合離岸風電產業政策。
113	中能	中鋼公司、哥本哈根基礎建設基金	300	有條件符合離岸風電產業政策。
	西島	哥本哈根基礎建設基金、台灣人壽、全球人壽	48	符合離岸風電產業政策。
	台電	台電公司	300	有條件符合離岸風電產業政策。
	海龍二號	北陸電力、玉山能源	300	不符合離岸風電產業政策。
114	海龍二號	北陸電力、玉山能源	232	競價風場無產業關聯承諾，無須審查
	海龍三號	北陸電力、玉山能源	512	競價風場無產業關聯承諾，無須審查
	大彰化西南	沃旭能源	337.1	競價風場無產業關聯承諾，無須審查
	大彰化西北	沃旭能源	582.9	競價風場無產業關聯承諾，無須審查
合計			5,080.0

資料來源：工業局提供。
說 明：資料截止日期110年7月31日。
(四)第2階段潛力場址產業關聯方案執行情形尚有部分產業發展項目成效未如預期，亟待妥謀良策改善
「離岸風電產業政策」所定之產業發展項目於第2階段潛力場址產業關聯執行方案截至目前執行現況，有部分發展項目國內業者已無投資意願，如海纜製造廠商大○(因土地取得等問題未解決)；或尚無能力產製(技術落地困難)如風力機零組件齒輪箱及發電機(國內業者已與國外廠商簽署合作框架協議，共同開發離岸風力發電機之定轉子原型機，惟原型機尚未通過驗證，未導入風力發電機系統廠之供應鏈清單)；另海事工程廠商穩○港灣公司原與風場開發商沃旭簽定陣列海纜佈纜合約，後因新建海纜鋪設船投資金額高且專業人員招募不及，遂與沃旭解約等情事，均有待經濟部適時盤點國內相關業者之投資意願、製造及技術能量，並積極協助(調)及輔導國內相關業者，以促進政策目標之達成。
六、離岸風電第3階段區塊開發產業關聯方案，允宜參酌第2階段執行情形，審慎規劃，以促進我國離岸風力發電產業發展之成效
能源局110年7月29日公布第3階段離岸風電區塊開發選商機制規劃(草案)自2026年至2035年，每年1.5GW開發容量，工業局併同公布「離岸風電區塊開發產業關聯方案規劃」(草案)，預期2年3GW開發容量可新增產值2,645億元，帶動就業3萬1,836人。經查：
(一)離岸風電第3階段區塊開發產業關聯方案(草案)概述
能源局110年7月29日公布第3階段離岸風電區塊開發選商機制規劃(草案)自2026年至2035年，每年1.5GW開發容量，
；規劃區塊開發選商機制採「先履約能力審查，後競價程序」二段式辦理，履約能力審查項目包括技術能力、財務能力及產業關聯，其中產業關聯項目條件為1.產業關聯關鍵發展項目之落實數量，應達申設容量之60%；2.加分項目應達10分以上。
工業局同日併同公布「離岸風電區塊開發產業關聯方案規劃」(草案)，其與第2階段潛力場址產業關聯執行方案主要差異係於增加產業關聯項目彈性及數量彈性，將經產業評估技術落地困難之產業關聯項目調整為自主承諾加分項目；另產業關聯關鍵發展項目之落實數量調整為應達申設容量之60%，餘40%採加分機制(但海事工程服務及工程設計服務應達100%)，在落實數量予開發商調整彈性(詳表3-6-1)。加分項目之計分方式為依關鍵發展項目落實數量超過申設容量60%者列入加分計20項(依落實數量比例、核心能量計分)及自主承諾加分之關鍵發展項目計39項(依落實數量比例、核心能量計分)，兩者加分之總計(詳表3-6-2)。
表3-6-1 區塊開發產業關聯執行方案(草案)承諾產業關聯執行方案關鍵發展項目清單
項目	電力設施	水下基礎	風力機零組件	海事工程服務	工程設計服務
關鍵發展項目	1陸上電力設施 / (1)變壓器 / (2)開關設備 / (3)配電盤 / (4)陸上電纜線 / 2.海上變電站 / (1)變壓器 / (2)開關設備 / (3)配電盤 / (4)功率轉換系統	型式1：單樁式包含 / (1)主管件 / (2)轉接段 / 型式2：套筒式包含 / (1)轉接段 / (2)主管件 / (3)基樁	1全機艙組裝及扣件 / 2塔架及扣件 / 3變壓器 / 4配電盤 / 5鼻錐罩與機艙罩 / 6電纜線 / 7輪穀鑄件及機艙底座鑄件 / 8功率轉換系統及不斷電系統 / 9葉片 / 10樹脂 / 11變漿旋角系統	1環境調查船工程服務 / 2地工鑽探船工程服務 / 3水下基礎安裝船工程服務 / 4風力機安裝船工程服務 / 5輸出海纜鋪設船工程服務 / 6運維作業船(CTV、SOV、多功能工作船)工程服務	1風力機下部結構之相關設計 / 2海上變電站之相關設計 / 3海纜鋪設之相關設計
	落實數量超過申設容量60%，即列入加分			落實數量應達申設容量100%

資料來源：工業局110年7月29日離岸風電區塊開發產業關聯方案規劃簡報。
表3-6-2 區塊開發產業關聯執行方案政策(草案)承諾產業關聯執行方案關鍵發展項目加分項目配分彙整表
項目	大項	細項(配分)	配分小計	配分說明
落實數量超過申設容量60%方列入計分者
電力設施	陸上電力設施	變壓器(1)、 開關設備(1)、配電盤(1)、陸上電纜線(1)	4	1.關鍵發展項目超額計分 / 2.落實數量超過申設容量60%者方列入計分 / 3.落實數量超過申設容量100%者，配分1分，未達者則依承諾數量按比例計分
	海上變電站	變壓器(1)、 開關設備(1)、配電盤(1)、功率轉換系統(1)	4
水下基礎	單樁式：主管件及轉接段，或套筒式：轉接段、主管件及基樁(1)		1
風力機零組件	全機艙組裝及扣件(1)、塔架及扣件(1)、變壓器(1)、配電盤(1)、鼻錐罩與機艙罩(1)、電纜線(1)、輪穀鑄件及機艙底座鑄件(1)、功率轉換系統及不斷電系統(1)、葉片(1)、樹脂(1)及變漿旋角系統(1)		11
	小計		20
自主承諾加分之關鍵發展項目
電力設施	海纜(6)、海上變電站鋼構(2)、電網穩定設施-含儲能配套，使用至少4%離岸風電容量之儲能穩定設施(3)		11	1.落實數量超過申設容量0%者方列入計分 / 2.依承諾數量按比例計分
水下基礎	浮動式水下基礎(2)、灌漿材料(1)、塗料(1)、防蝕系統：犧牲陽極或外加電流保護(1)、打樁工程架板鋼構(1)		6
風力機零組件	發電機(6)、塔架-塗料(1)、葉片-玻纖(1)、葉片-碳纖維及拉擠碳版(1)、葉片-拖磨劑(1)、葉片-膠黏劑(1)、葉片-套材加工(1)、葉片-發泡材(1)、葉片-輪轂板(1)、葉片-雷擊防護網(1)、風力機-機艙冷卻系統(1)、風力機-偏航轉向系統(1)、風力機-潤滑系統(1)、風力機-軸承底座及固定軸鑄件(1)		19
海事工程及工程設計	工程設計	風力機之相關設計(3)	3
	運維技術服務	風力機運維技術(2)、風場支援設施運維技術(2)	4
	營運期環境監測	生態監測(2)、海氣象觀測(2)	4
	船舶使用	採用本國製造水下基礎安裝船(2)、採用本國製造風力機安裝船(2)、採用本國製造海纜鋪設船(2)	6
	船舶製造	水文海床勘查船、海床鑽探船、拖船、打樁船、支援船、人員運輸船、海纜鋪設船、風力機安裝船、水下基礎安裝船，以上各項新建者均配分3分，改造者均配分1.5分	27 / (新建) / 13.5 / (改造)	1.落實數量超過申設容量0%者方列入計分 / 2.依承諾數量按比例計分
	小計		(採新建船舶)80 / (採改造船舶)66.5
加分項目配分合計			(採新建船舶)100 / (採改造船舶)86.5

資料來源：整理自工業局110年7月29日離岸風電區塊開發產業關聯方案規劃簡報。
(二)我國離岸風電產業鏈海事工程服務較缺乏，惟組建離岸風電專業工作船隊投資較鉅，允宜適切規劃，提升投資誘因
工業局公布「離岸風電區塊開發產業關聯方案規劃」(草案)擬採加分機制鼓勵投資我國目前較為缺乏之海事工程服務，而海事工程施工能量以專業人員及離岸風電專業工作船隊為關鍵因素。又離岸型風力發電廠建置成本，最高為風力發電機占37%，其次為海事工程服務成本占25%(詳表3-6-3)，而我國目前自有離岸風電專業工作船隊能量不足；依據財團法人驗船中心(CR)公布截至110年8月4日之風電船舶入級概況，其中已入級風電船舶計174艘船旗國為我國者計116艘，以拖船(Tug)43艘最多，其次為駁船(Barge)18艘；他國者計58艘多數為風電專業施工安裝船，可見目前我國離岸風電海事工程施工能量仍大幅仰仗外國專業船隊提供。
參酌台灣造船公司(下稱台船公司)資料，104年之離岸風電海工船隊規劃以109年成立每年可安裝35支風機為目標之海工船隊，預估需各類型船舶34艘，投入造船經費296.4億元(詳圖3-6-1)，顯示籌建離岸風電專業施工船隊所投資金額頗高，若無適當經濟誘因，籌建本土自主之離岸風電專業施工船隊難度頗高。
表3-6-3 風力發電廠各項成本結構表 單位：%
陸域風力發電廠			離岸型風力發電廠
項目	比重	項目		比重
風力發電機	71	風力發電機		37
土建與安裝服務	12	海事工程服務		25
電力設備與電纜	10	水下基樁		15
專案作業與管理	5	電力設備		9
預備金與保險	2	電纜		5
			專案作業與管理	5
			預備金與保險	4
合計	100	合計		100

資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫「風力發電業基本資料」110年8月6日。
圖3-6-1 台船公司離岸風電海工船隊規劃(以109年為基礎)

資料來源：台船公司105年12月8日「海事工程及安全性問題探討」簡報資料。
(三)允宜參酌第2階段執行情形，審慎規劃離岸風電第3階段區塊開發產業關聯方案，以提升政策成效
據工業局公布「離岸風電區塊開發產業關聯方案規劃」(草案)分析，開發商履約能力審查之產業關聯部分，除產業關聯關鍵發展項目數量落實應達規申設容量之60%外，另加分項目應達10分以上。以極端例子言之，若開發商將依關鍵發展項目落實數量超過申設容量60%者列入加分計20項(配分20分)，增加落實數量至80%以上，則其加分項目即可符合產業關聯審查要求；進而將使擴大國內離岸風電產業鏈發展之政策，恐將只有零組件供應及在地組裝項目達成政策目標。對於規劃草案，擬以加分機制擴大產業發展，鼓勵據產業潛力價值風力機系統上下游零組件(如葉片材料等)合作，並投資目前較為缺乏之海事工程服務與本國製造之各類型離岸風電工作船，成效恐值商榷，允宜參酌第2階段潛力場址產業關聯方案執行情形(詳第五題)，審慎規劃離岸風電第3階段區塊開發產業關聯方案，以促進政策目標之達成。
七、部分相關綠能關鍵技術之研發、技術成熟度及製造成熟度仍落後國際者，允宜妥研因應之道，以期善用研發資源提高產業應用，俾利國內業者掌握未來商機
為落實能源轉型目標，將臺灣打造為安全、潔淨、永續之智慧能源島，行政院105年度提出「綠能科技產業創新推動方案」期帶動我國綠能科技及產業升級，進而促進綠能科技產業化及海外輸出，達成「以綠能推動促進產業發展」、「以產業發展帶動科技創新」、「以科技創新增益綠能推動」之正向循環，並以「節能」、「創能」、「儲能」、「系統整合」為四大推動策略，同步規劃建置沙崙智慧綠能科學城，作為四大推動策略研發、示範與展示能源轉型成果之實證場域，打造臺灣成為亞太綠能中心。105年度至111年度中央政府投入於推動綠能建設經費(含產業輔導及技術研發經費)，合計1,011.65億元(詳表2-3-1)。經查：
(一)計畫成果指標無法具體展現對綠能發展或產業效益之整體效益，另研發計畫宜建立退場機制
據經濟部108年度「綠能科技技術分析與策略推動研究計畫」之分項計畫「我國綠能產業科技發展與前瞻技術研究」執行報告，經分析107年度起之4年期「綠能科技中程綱要計畫」(包括經濟部、科技部、原能會及中研院等部會計24項計畫，其中科技部及能源局之研發計畫占多數)發現，綱要計畫產出過於注重技術發展，致產學間出現落差，如科技部雖已將技術成熟度(TRL)觀念納入計畫執行，但卻未能與製造成熟度(MRL)進行連結，並作短中長期之規劃，致部分技術研發後未對實際產業產生綜效，且計畫常以「產學合作」或「技術移轉」為主要產出形式，績效普遍運用「技術移轉授權金」或「專利數量」表現，無法具體呈現對綠能發展或產業效益之整體效益。能源局部分，技術雖屬於前瞻型技術，後期發展達到可商業化項目多，但缺乏後續執行與應用規劃，且至111年結案階段，無法確認TRL最終發展階段者達11項(如太陽光電缺陷檢測與驗證技術、KW 級釩液流電池系統、MW 級儲能電池系統等項目)，允宜滾動檢討研發計畫成效，妥研不具科技研發能量計畫之退場機制。
(二)部分技術落後國際水準允宜妥為因應，以利綠能產業發展
「我國綠能產業科技發展與前瞻技術研究」執行報告，經分析107年度起之4年期「綠能科技中程綱要計畫」相關部會自評4年期程首年及末年自評與國際比較，發現綠能科技中程綱要計畫細項計畫執行成果，相關部會自評第1年(108年)技術成熟度領先國外者計5項，落後國際者計54項，計畫執行第4年自評結果領先國外者增加至8項，落後國際者減少至19項，惟其中多達15項無自評資料(詳表3-7-1)。對於關鍵技術項目自評持續落後國際者(如開發無鉛太陽能鈣鈦礦材料、高穩定性之太陽能鈣鈦礦材料、高效廢棄物生質料源彈性氣化與多元應用技術、二次鋰離子電池與超級電容材料、燃料電池系統所需關鍵性材料之開發等關鍵技術開發項目)，允宜儘速妥擬因應之道，以善用有限預算資源，促進綠能產業發展。
表3-7-1 107年至110年「綠能科技中程綱要計畫」細部計畫研發技術之國內外技術成熟度變化概況表 單位：項
研發領域	技術項數	108年技術成熟度			111年技術成熟度
		與國際相當	領先 / 國際	落後國際項數	與國際相當	領先 國際	落後國際項數	無資料
創能領域	9	0	3	6	3	2	3	1
儲能領域	13	5	0	8	8	0	3	2
節能領域	14	4	2	8	5	3	4	2
系統整合領域	15	0	0	15	5	0	5	5
其他	19	2	0	17	7	3	4	5
合計	70	11	5	54	28	8	19	15

資料來源：整理自108年度「我國綠能產業科技發展與前瞻技術研究」執行報告，中華經濟研究院。
說 明：表內係依107年度「綠能科技中程綱要計畫」執行期程之第1年及第4年之相關部會自評技術發展與國際相較情形。
(三)綠能科技聯合研發計畫亦有部分受補助計畫技術成熟度及製造成熟度落後國際者
審計部於中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告就科技部執行前瞻基礎建設計畫之綠能科技聯合研發計畫提出「綠能科技聯合研發計畫部分受補助計畫技術成熟度及製造成熟度與國外相較仍有進步空間，亟待檢討改善」之審核意見，其中儲能領域之先進氫能TRL及MRL落後國際者均為19項(詳表3-7-2)；另先進二次電池技術成熟度及製造成熟度位階不高(均介於TRL1至TRL3間、MRL1至MRL3間），亟待妥研改善。
表3-7-2 科技部綠能科技聯合研發計畫細部計畫研發技術之國內外技術成熟度與製造成熟度概況簡表 單位：項
研發領域	技術項數	技術成熟度（TRL）			製造成熟度（MRL）
		與國際相當	領先 / 國際	落後國際項數	與國際相當	領先 國際	落後國際項數
合 計	90	41	15	34	47	12	31
創能領域 / 太陽光電	9	7	－	2	6	－	3
離岸風力	9	3	4	2	6	3	－
節能領域	7	3	1	3	4	－	3
儲能領域 / 先進二次電池	26	14	9	3	16	8	2
先進氫能	34	14	1	19	14	1	19
系統整合領域	5	－	－	5	1	－	4

資料來源：中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告。
說 明：表內係依109年度技術發展與國際相較情形。
(四)宜參酌歐美作法將資源投入具前瞻與商業化可行性高之技術，以利我國業者掌握未來商機
主要國家綠能策略藍圖規劃[12]除減碳需求及提升能源自主之目標外，經濟與產業效益亦為其主要目標之一，如英國在「清潔成長策略(Clean Growth Strategy)」下投資1.62億英鎊於能(資)源暨製程效率之研究創新並透過「能源企業家基金」支援能源技術與製程創新，其隸屬於「英國創新」Innovate UK之能源領域創新基礎計畫，係介接整合產官學研之能量，鎖定能源領域之優先創新利基，協助破除市場障礙，加速產品與服務商業化，以助消費者與企業掌握「清潔成長」(clean growth)商機；法國在綠色成長之能源轉型法(LTECV)下所推動之多年期能源計畫(PPE)除投入資源、發展氫能開發先進電網與儲能技術等外，其支援技術研發亦以能源領域研究計畫成果商業化為目標；美國綠能策略藍圖亦將有效提升能源效率開發與應用列為主要目標之一，其相關關鍵技術研發除著重前瞻技術之研發(如太陽能儲能設備、浮式風力發電基礎、分散式能源電力系統、高能高容量穩定電容技術等)外，2009年成立之能源先進研究計劃署(ARPA-E)，透過支持「轉化型」和「高影響力」能源科學研究與技術開發，聚焦支持合作型、目標明確、高風險、高回報之研究，冀以此促成顛覆性、創新性之能源技術開發接軌商業化並達到市場與產業規模，帶動就業機會。是以，我國綠能科技關鍵技術研發計畫，亦宜著重在於未來之技術需求與產業應用之規劃，以確保國內相關產業得以持續發展。
[12] 詳工業局110年度「綠能科技產業推動發展計畫」綱要計畫。
八、我國離岸風電工程技術規則尚未完成建置，允宜加速進程，以確保離岸風電案場之安全，落實設計與運維在地化；另宜善用公私協力能量，擴大培育離岸風電專業人才，以促進人才在地化
我國離岸風力發電案場已有苗栗海洋示範風場於108年併網商轉(裝置容量128MW)，且預估至114年度有海能風場等合計裝置容量5,080 MW併網商轉(詳表3-1-2)，惟我國迄今尚無合於本國離岸風場環境之離岸風電工程技術規則暨離岸風電維運安全規範；標準檢驗局辦理前瞻基礎建設計畫「國家綠能標準檢測驗證計畫」執行期程110年至114年(相關預算詳表3-3-1)，其「離岸風電工程與關鍵零組件檢測認驗證發展分項計畫」目標之一建置為我國離岸風電工程技術規則；另我國離岸風電產業剛起步，亟待積極擴大培育在地專業人力。經查：
(一)我國離岸風場環境與歐洲環境有別，歐洲標準未能全面慮及我國風場特殊環境因素
臺灣海峽風場為颱風與地震等天然災害高潛勢地區且環境中尚有如土壤液化、腐蝕條件及海生物附著等特殊場址條件均與國外風場環境有別；歐洲等離岸風場開發商雖有大型風機與離岸風場開發經驗，但面對我國離岸風場特殊之氣候與地理環境，國外經驗難以全面考量其間環境差異性，將經驗直接移轉供我國開發離岸風電使用。又國際離岸風力機單機容量朝14MW以上發展，而我國目前尚缺乏離岸風力機及水下基礎自主維修技術，且離岸風力機水下基礎結構腐蝕與疲勞狀況較歐洲海域嚴重，後續運維作業挑戰高。
為儘速將離岸風電之抗颱耐震應納入管理，能源局於108年4月19日發布修正「電業竣工查驗作業要點」第3點規定，要求離岸式風力發電機組申請竣工查驗時，需檢具「標準局所核發之抗颱耐震相關專案驗證證明文件」。是以，針對我國離岸風場特殊環境實有必要制定適合我國之離岸風電工程技術規則。因我國離岸風電本土技術規則尚未制定，國內技師缺乏審查基準，致關鍵設計、製造、運輸安裝、驗證技術由國外工程顧問、施工包商及驗證單位掌控，且離岸風力電場後續運維期間亦無審查準據，恐衍生安全風險。
(二)現行規劃將分4年建置我國離岸風電工程技術規則，允宜滾動調整加速建置期程，以確保離岸風電案場之安全，落實設計與運維在地化
「國家綠能標準檢測驗證計畫」規劃於110年至113年間逐年建置離岸風電工程技術規則之場址調查與設計、製造與施工、運維與管理及離岸風電工程技術規則解說，並於114年推廣。另為確保我國離岸風力發電案場之安全，標準檢驗局配合風場開發時程及考量驗證審查制度之示範與試行，於108年9月23日訂定發布「離岸風力發電案場專案驗證審查示範輔導作業要點」規劃分階段逐步推展國內離岸風力發電專案驗證審查管理制度(詳表3-8-1)。標準檢驗局已受理110年底前併網風場專案驗證審查之申請，截至110年8月15日止個申請案之審查進度詳表3-8-2。
惟預期於113年底累計已有海洋風場等風場併網商轉，合計裝置容量3,544MW，若依上揭規劃期程則至113年度(含)併網商轉之風力電場，除未能採用我國離岸風電工程技術規則進行專案驗證外，另113年(含)前併網風場需有第三方專案驗證之項目少於114年(含)後併網風場之第三方專案驗證項目，其不須第三方專案驗證之項目(如：製造、運輸安裝、試運轉、最終評估、運維等)如何確保其安全及品質，除宜滾動調整我國離岸風電工程技術規則建置期程，使113年(含)前併網風場提早適用外，另對各風場專案驗證審查不須第三方專案驗證之項目，似可研議其他執行方式確認其安全及品質。
另依離岸風電第2階段潛力場址產業關聯方案執行情形在地化項目較偏重於風機主體及其相關零組件，在海事工程及工程設計項目，受限於無離岸風電工程實績及施工能量不足，致國內工程顧問公司及海事工程業者參與離岸風場海事工程過程阻礙較多。惟離岸風電第3階段區塊開發產業關聯執行方案(草案)已將相關海事工程及工程設計納入產業關聯執行方案關鍵發展項目清單且須100%落實(詳表3-6-1)，若再配合執行我國離岸風電本土技術規則，除可確保離岸風場開發符合我國特殊環境條件安全需求外，將有助設計、施工及運維本土化之落實，提升我國離岸工程自主能力與健全發展。
表3-8-1 標準檢驗局規劃之離岸風力發電案場專案驗證審查簡表
時程	示範輔導階段		制度施行階段
	110年(含)前 / 併網風場	111-113年(含) / 併網風場	114年(含)後 / 併網風場
審查機構	標準檢驗局	標準檢驗局	標準檢驗局認可之審查機構
驗證機構	取得認證機構(已簽署ILAC或IAF)專案驗證領域認證之第三者符合性評鑑機構	取得認證機構(已簽署ILAC或IAF專案驗證領域認證之第三者符合性評鑑機構	標準局認可之驗證機構
驗證模式	設計基礎與設計階段須有第三方專案驗證	設計基礎、設計、製造、運輸安裝階段須有第三方專案驗證	全項須有第三方專案驗證(設計基礎、設計、製造、運輸安裝、試運轉、最終評估、運維）
審查規定	離岸風力發電案場專案驗證審查示範輔導作業要點	離岸風力發電案場專案驗證審查示範輔導作業要點	執行方案研訂中

資料來源：標準檢驗局出版之標準、檢驗與計量雙月刊109年7月號。
表3-8-2 我國各離岸風力發電案場專案驗證審查進度概況表
離岸風力案場	開發商	狀 態
海洋竹南離岸式風力發電計畫	海洋風力發電股份有限公司	108.10.28 出具專案驗證審議建議書。
雲林離岸風力發電廠	允能風力發電股份有限公司	110.1.19 出具設計基礎階段審議建議書。 / 110.3.29 出具設計階段審議建議書。 / 110.8.11 出具製造(部分風力機)階段審議建議書。 / 110.7.27 開發商提交運輸安裝階段文件，現正辦理審查程序。
離岸風力發電第一期計畫 示範風場新建工程	台灣電力股份有限公司	110.7.8 召開設計基礎與設計階段審議會議，惟部分內容尚須補正釐清，待補正完成後再次召開會議。 / 110.6.18 請開發商針對製造階段文件進行補正。 / 110.8.13 請開發商針對運輸安裝階段文件進行補正。
海能離岸風力發電計畫	海能離岸風力發電股份有限公司	109.11.11 請開發商針對設計基礎階段文件進行補正，開發商於110.2.17提交部分補正文件，待開發商完成補正後，辦理後續審查作業。 / 110.7.16 開發商針對設計階段所提交補正資料，現正辦理審查程序。 / 製造與運輸安裝階段尚未提交相關資料。
大彰化西南離岸風力發電計畫第一階段	大彰化西南離岸風力發電股 份有限公司	110.8.9 請開發商針對設計基礎階段文件進行補正。 / 110.6.27 開發商提交設計階段部分文件，待開發商完成文件繳交後，辦理後續審查作業。 / 製造與運輸安裝階段尚未提交相關資料。
大彰化東南離岸風力發電計畫	大彰化東南離岸風力發電股 份有限公司	110.8.9 請開發商針對設計基礎階段文件進行補正。 / 110.6.27 開發商提交設計階段部分文件，待開發商完成文件繳交後，辦理後續審查作業。 / 製造與運輸安裝階段尚未提交相關資料。
彰化彰芳離岸風力發電計畫(第一期)	彰芳風力發電股份有限公司	110.7.30 開發商提交設計基礎與設計階段部分文件，現正辦理審查程序。 / 製造與運輸安裝階段尚未提交相關資料。
彰化彰芳離岸風力發電計畫(第二期)	彰芳風力發電股份有限公司	110.7.30 開發商提交設計基礎與設計階段部分文件，現正辦理審查程序。 / 製造與運輸安裝階段尚未提交相關資料。
彰化西島離岸風力發電計畫(第一期)	西島風力發電股份有限公司	110.7.30 開發商提交設計基礎與設計階段部分文件，現正辦理審查程序。 / 製造與運輸安裝階段尚未提交相關資料。

資料來源：標準檢驗局提供。
(三)允宜善用公私協力能量，擴大培育離岸風電專業人才，以促進人才在地化
綠能科技產業推動中心2019年11月之「離岸風電人才培育盤點報告書」書明，國內離岸風電業者其中風電開發商人才本地招募及歐洲外派員工各占50%，另啟動與國內大專院校產學合作，以離岸風電學學程及業師講座培育未來風場所需工程師，並以離岸風電學徒制，培養未來風機維修技師；海事工程服務業者施工現場歐洲外派人員占70%，本地招募人員占30%，另委由歐洲、新加坡海事工程人力培訓、人力資源公司協助延攬人才；工程顧問業者50%為國內陸域風電公司人才，另50%為歐洲外派員工；水下基礎業者人才雖以本土焊接人才及移工為主，但因技術及經驗不足係透過與丹麥合資公司技術輔導協助培育提升本土焊接人才及移工。顯示，我國離岸風電產業本地專業人才不足，亟待善用公私協力能量，擴大培育以充實在地專業人員供給。
1.國內需求離岸風電專業人才殷切，惟在地人才不足衍生海外攬才需求
據工業局對離岸風力發電產業2021-2023專業人才需求推估調查結果，預估離岸風力發電產業新增專業人才需求(持平值)2021年至2023年分別為600人、190人及190人，且8項主要關鍵職務有6項職務(包括機電整合工程師、專案管理主管、品管工程師【Level 2非破壞性檢測人員】、製程工程師、銲接技術人員、塗裝工程師)均反應專業人員國內招募困難而有海外攬才需求。
2.水下基礎銲接訓練及人才供應不足
109年國內水下基礎6G/6GR高階銲工除業者自行培訓人才不足，除供需缺口達179人外，又因銲接技術人員其銲接經驗不足，易產生銲接品質問題，使銲道鏟修率高，造成各節點之生產速率低落並超出規劃工時，影響產線整體稼動率，致國內水下基礎業者發生遭減少訂單數量之情事。工業局於110年前瞻基礎建設計畫第3期特別預算綠能建設下辦理「離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫」培訓高階銲接技術人員，以補足業界專業人員之不足，另儲備合格技術員及銲接品質檢測驗證稽核員，以適時支援業界水下基礎製程所需之人力，並輔導相關業者，提升產業技術與跨業整合技術。
3.政府離岸風電專業人才培育概況
交通部及經濟部分別推動成立「臺灣風能訓練公司」及「海洋科技工程人才及驗證中心」，辦理海事工程基本安全及進階技術等訓練課程，相關訓練單位108年至110年4月已辦理相關課程之累計受訓人次分別為2,176人次及254人次(詳表3-8-3及3-8-4)。
表3-8-3 臺灣風能訓練股份有限公司108年度至110年度4月底之訓練情形概況表 單位：人次
課程分類			預計人次	實際人次	實際較預計減少原因
基礎	基礎技術訓練BTT	108年度	180	23	風電開發商受躉售電價調整影響，延後開發建置期程，故人員訓練課程需求遞延。
		109年度	87	31	原定於109年併網之風場，受COVID-19疫情影響延後完工，其運維人員所需BTT訓練期程隨之遞延。
		110年度(1-4月)	13	41
	基礎安全訓練BST	108年度	200	104	風電開發商受躉售電價調整影響，延後開發建置期程，故人員訓練課程需求遞延。
		109年度	340	532
		110年度(1-4月)	210	264
其他	客製化訓練課程（安全意識課程HSE）	108年度	250	240	108年9月正式與業者簽訂合作契約，辦理客製化安全意識課程(HSE），正值該業務推展階段。
		109年度	250	765
		110年度(1-4月)	150	176
合計			1,680	2,176

資料來源：台灣港務公司提供。
表3-8-4　海洋科技工程人才培訓及驗證中心之訓練情形概況表 單位：人次
課程分類			預計人次	實際人次	備註 / (實際較預計減少原因)
基 / 礎	基本安全培訓BST	108年度	16	26
		109年度	40	94
		110年度(1-4月)	24	30
	基本安全回訓BSTR	108年度	0	0	課程未開設
		109年度	0	1
		110年度(1-4月)	6	7
	國際海事工程規範MO	108年度	20	41
		109年度	0	0
		110年度(1-4月)	0	0	7月表定1班次10人
進階	基礎技術培訓BTT	108年度	0	0	課程未開設
		109年度	16	32
		110年度(1-4月)	0	0	5月表定1班次6人，疫情延後6月開班
	進階救援培訓ART	108年度	0	0
		109年度	8	13
		110年度(1-4月)	2	7
	高階急救培訓EFA	108年度	0	0	課程未開設
		109年度	0	0	課程未開設
		110年度(1-4月)	0	0	6月表定1班次6人
其他	吊掛指揮培訓SLS	108年度	0	0	課程未開設
		109年度	0	0	課程未開設
		110年度(1-4月)	0	3
	葉片維修培訓BR	108年度	0	0	課程認證中，11月完成認證，12月開設
		109年度	0	0
		110年度(1-4月)	0	0
	水下遙控無人載具操作訓練	108年度	0	0	規劃建置階段
		109年度	0	0
		110年度(1-4月)	0	0
合計			132	254

資料來源：經濟部提供。
4.離岸風電業者分採產學合作方式培育所需人才，政府宜善用公私協力能量擴大離岸風電專業人才培育
國內離岸風電業者對專業人才之需求，現階段除尚大幅仰賴國外專業人士支援及提供經驗及技術指導外，並分別與國內大專院校合作，以產學合作或提供實習及就業機會等方式，培育所需人才，為我國離岸風電產業儲備工程、設計、機電及運維服務等專業人才，國內各大專院校離岸風電人才培育課程分類與產業合作詳表3-8-5。是以，經濟部允宜善用公私協力之能量，積極擴大培育離岸風電各類型專業人才，以因應各離岸風場陸續施工及併聯商轉後運維作業之人力需求，實現離岸風電產業人才在地化目標。
表3-8-5 國內各大專院校離岸風電人才培育課程分類與產業合作表
學校、政府單位及配合之業者		具備能力及課程	需求單位
辦公室工程規劃內勤人員(Onshore)：風場籌設、政府關係、工程設規劃相關人員等	台大(沃旭, CIP, Boskalis, 海龍, EnBW, MVOW, SOIC)、成大(沃旭,CIP, Boskalis)、中山(楊德諾)、海大(Boskalis,台船環海)、彰師大(沃旭)、逢甲(CIP,台電)、高雄大學(綠電)、彰化縣政府(海龍)	工程設計規劃、風場數據分析、專案管理政府單位、開發商、統包商、海事人員 / 離岸風電學士、碩士級課程、綠能金融專業等	政府單位、開發商、統包商、海事工程商、顧問公司、投顧金融、研究機構等
碼頭、風場現場外勤人員(Offshore)工程專案管理人員、施工人員、運維人員等	大葉(沃旭)、高科大(CIP, wpd, Boskalis)、聯合(上緯)、虎尾科技(wpd)、雲科大(wpd, RCG)、建國科大(CIP)、長榮大學(綠電)、桃園市政府(wpd)、雲林縣政府(wpd)、世紀鋼焊接學院、基隆海事學校【15-18 歲學員】(Boskalis)	風場運維技術人才、海事工程/水下結構技術人才、船員等	開發商、海事工成商、風場運維公司、風機零組件維修公司、防蝕塗料等

資料來源：110年度「綠能科技產業推動發展計畫」綱要計畫。
肆、結論
迄109年底我國再生能源發電占比達5.40%(其中風力0.82%、太陽光電2.18%)，風力發電、太陽光電相關產業產值分別達183.8億元及1,604.8億元，顯示相關綠能產業發展已略具雛形，且105年度至111年度公務預算、非營業基金及營業基金投入綠能建設預算數合計738億餘元，106年度至111年度前瞻基礎建設之綠能建設經費亦達272億餘元，期能逐步達成能源轉型之願景及推動綠能產業發展。惟經檢視近年來中央政府推動綠能建設及相關產業發展等措施執行情形，仍有下列待賡續檢討精進之處，以維政府資源之合理有效運用。諸如：
一、陸域及離岸風電建置進度皆未達預定目標，亟待積極改善，俾利提升能源自主及落實離岸風電本土化目標。
二、允宜針對太陽光電實際設置量未如預期，例如規劃場址遲未設置光電設施等研謀善策妥處，俾達114年太陽光電20GW目標。
三、為利橋接前瞻基礎建設第3期及相關綠能計畫，允宜針對前瞻第1、2期部分進度或成效未如預期之綠能計畫檢討改善。
四、允宜盤點風電及光電所需基礎設施，並強化儲能、電網及電力調度等措施，俾利綠電供電穩定及擴大綠能產業綜效。
五、推動離岸風電建置並扶植國內產業鏈，尚有部分產業發展項目成效未如預期，亟待妥謀良策改善。
六、允宜參酌第2階段執行情形，審慎規劃離岸風電第3階段區塊開發產業關聯方案，以促進我國離岸風力發電產業發展之成效。
七、允宜妥研相關綠能關鍵技術研發計畫滾動檢討機制，以期善用研發資源提高產業應用，並利國內業者掌握未來商機。
八、允宜加速我國離岸風電工程技術規則建置進程，以確保離岸風電案場之安全，以落實設計與運維在地化。
九、允宜善用公私協力能量，擴大培育離岸風電專業人才，以促進人才在地化。
 (分機：1925賴欣憶、1914黃俊傑)
參考文獻及附錄
1.能源轉型白皮書(核定本)，經濟部，109年11月。
2.風力發電4年推動計畫(核定本)，經濟部，106年8月。
3.109年太陽光電6.5GW達標計畫(核定本)，經濟部，108年10月。
4.離岸風電區塊開發選商機制規劃(草案)，經濟部能源局，110年5月11日及7月29日。
5.109年度中央政府總決算審核報告，審計部，110年7月4日。
6.因應公投結果能源政策評估檢討專案報告，經濟部，108年3月4日。
7.中華民國109-110年工業發展年鑑，工業局，110年7月。