近年中央政府特別預算有關公共建設計畫編列與執行情形之研究
七、近年特別預算補助地方政府辦理建設計畫預算執行情形未盡理想
(一)流域綜合治理計畫第3期特別預算補助地方政府辦理公共建設計畫截至109年底仍有部分計畫尚未結案
流域綜合治理計畫第3期特別預算(107至108年度)由內政部、經濟部及農委會補助地方政府辦理公共建設計畫354件，核定計畫總金額62.48億元，核定補助地方政府經費59.98億元(詳表3-7-1)，截至109年底，實現數56.34億元，實現率[1]93.93%，惟內政部「雨水下水道」計畫補助嘉義縣、桃園市、基隆市等地方政府因工程施工變更、設計作業不及等問題，及經濟部「河川區域排水管理及治理」計畫補助屏東縣、南投縣、台中市、雲林縣等地方政府辦理應急工程、用地取得案件因發生履約爭議等，致仍有經費迄未請撥或核銷，尚待兩主管機關積極協助各地方政府加速辦理。
[1] 實現率為實現數占核定補助地方政府經費數之比率，不含賸餘款及保留數。
表3-7-1 流域綜合治理計畫第3期特別預算截至109年底補助地方政府辦理公共建設計畫情形表 單位：新臺幣億元
縣市	內政部			經濟部			農委會			合計
	補助 / 金額	實現數	應付 / 保留數	補助 / 金額	實現數	應付 / 保留數	補助 / 金額	實現數	應付 / 保留數	補助 / 金額	實現數	應付 / 保留數
臺北市	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
新北市	1.32	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.27	0.00
桃園市	1.63	1.18	0.26	2.22	2.13	0.00	0.30	0.30	0.00	4.15	3.60	0.26
臺中市	2.06	1.84	0.00	1.89	1.67	0.03	0.00	0.00	0.00	3.94	3.51	0.03
臺南市	4.78	4.67	0.00	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	8.56	0.00
高雄市	3.48	3.35	0.00	1.32	1.20	0.00	0.11	0.08	0.00	4.91	4.63	0.00
基隆市	0.87	0.81	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.85	0.01
宜蘭縣	2.23	2.20	0.00	1.73	1.66	0.00	0.43	0.35	0.00	4.38	4.21	0.00
新竹縣	0.00	0.00	0.00	0.25	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.24	0.00
新竹市	0.22	0.22	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
苗栗縣	0.66	0.64	0.00	1.34	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	1.95	0.00
彰化縣	0.38	0.30	0.00	3.20	2.90	0.00	0.24	0.21	0.00	3.83	3.41	0.00
南投縣	1.05	0.93	0.00	0.24	0.11	0.09	0.00	0.00	0.00	1.29	1.04	0.09
雲林縣	0.43	0.40	0.00	7.58	7.58	0.01	0.51	0.44	0.00	8.53	8.42	0.01
嘉義縣	1.68	1.23	0.43	5.42	5.42	0.00	0.44	0.39	0.00	7.53	7.04	0.43
嘉義市	0.16	0.15	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.57	0.00
屏東縣	0.74	0.68	0.00	4.85	4.35	0.21	0.15	0.14	0.00	5.74	5.17	0.21
花蓮縣	0.17	0.15	0.00	0.19	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.29	0.00
臺東縣	0.03	0.03	0.00	0.51	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.49	0.00
澎湖縣	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
金門縣	0.01	0.01	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
連江縣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	21.90	20.10	0.70	35.90	34.34	0.34	2.18	1.90	0.00	59.98	56.34	1.04

說 明：流域綜合治理計畫第3期特別預算於108年底屆期，本表統計至109年底。
資料來源：表列各機關提供。
(二)前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方辦理建設計畫部分執行情形未盡理想
檢視各機關以前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府辦理實質建設計畫情形，截至109年底，核定補助計畫9,424項，核定計畫總經費9,812.24億元(詳表3-7-2)，其中補助地方政府經費5,376.81億元，地方自籌4,435.43億元，第1期補助預算數519.95億元(占核定補助經費9.67%)，實現數467.35億元(占預算數89.88%)，應付保留數33.45億元(占預算數6.43%)；第2期補助預算數1,174.89億元(占核定補助經費21.85%)，實現數852.78億元(占預算數72.58%)，應付保留數308.76億元(占預算數26.28%)。
前瞻基礎建設計畫第1期特別預算於107年底屆期，惟執行至109年底，交通部「軌道建設」、經濟部「城鄉建設」、衛生福利部「城鄉建設」與「因應少子化友善育兒空間建設」補助地方政府之預算實現率均未達8成，尤其衛生福利部「城鄉建設」因「整建長照衛福據點計畫」及「公有危險建築補強重建計畫」等補助計畫保留數偏高，實現率僅52.47%；第2期特別預算補助地方政府辦理實質建設計畫，調查之8個部會僅經濟部實現率高於8成，其餘部會整體執行情形均未盡理想，其中教育部「城鄉建設」、衛生福利部「城鄉建設」與「因應少子化友善育兒空間建設」及環保署「水環境建設」實現率均未達6成，尤其衛生福利部「城鄉建設」實現率僅13.67%，主要係「整建長照衛福據點計畫」因工程案件量多且金額不大或施作地點分散等因素，影響招標及施工辦理期程，保留數占預算數比率逾8成，另「因應少子化友善育兒空間建設」則因「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」場地偏遠設施老舊，廠商投標意願薄弱、設計多次修正等致工程進度落後，實現率僅29.86%。

表3-7-2 截至109年底前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府辦理實質建設計畫明細表 單位：新臺幣億元
主管 / 機關	建設 / 類別	實質建設計畫				第1期補助執行情形			第2期補助執行情形
		計畫 / 項數	核定補助金額	地方 / 自籌	核定 / 總經費	特別預算支應數	實現數	應付 / 保留數	特別預算支應數	實現數	應付 / 保留數
交通部	軌道 / 建設	19	3,378.83	3,608.04	6,986.87	73.90	57.16	16.74	186.96	134.75	52.20
	水環境建設	18	8.70	2.78	11.48	0.00	0.00	0.00	5.99	4.73	0.23
	綠能 / 建設	1	10.20	2.10	12.30	2.86	2.86	0.00	5.86	5.72	0.14
	城鄉 / 建設	485	297.89	244.97	542.86	38.82	38.82	0.00	97.01	87.17	9.84
	小計	523	3,695.62	3,857.90	7,553.52	115.59	98.84	16.74	295.82	232.38	62.41
內政部	水環境建設	72	136.75	39.45	176.20	39.75	38.18	0.04	82.53	56.37	22.36
	綠能 / 建設	1	7.18	0.75	7.93	0.95	0.95	0	4.90	4.90	0
	數位 / 建設	110	10.22	3.90	14.13	8.26	8.08	0	1.96	1.86	0.09
	城鄉 / 建設	2,776	457.45	140.95	598.40	114.49	113.08	0.17	230.50	163.08	65.78
	小計	2,959	611.60	185.06	796.66	163.45	160.30	0.21	319.90	226.22	88.23
經濟部	水環境 / 建設	1,606	451.23	72.41	523.64	34.63	33.60	0.25	180.32	139.86	40.31
	城鄉 / 建設	113	69.90	93.39	163.28	38.97	28.00	0.21	29.68	28.85	0.84
	小計	1,719	521.12	165.80	686.92	73.60	61.60	0.46	210.00	168.71	41.14
教育部	數位 / 建設	450	78.57	15.64	94.21	28.53	27.95	0.57	49.28	48.30	0.88
	城鄉 / 建設	595	122.23	75.96	198.20	43.42	36.35	5.97	74.15	42.32	30.42
	因應少子 / 化友善育兒空間 / 建設	25	19.09	3.44	22.53	11.70	11.69	0	7.39	7.35	0.04
	人才培育促進就業建設	104	19.95	3.92	23.86	4.38	4.38	0	15.19	15.19	0
	小計	1,174	239.83	98.97	338.80	88.02	80.37	6.54	146.02	113.16	31.34
文化部	數位 / 建設	57	2.88	0.72	3.60	0.97	0.97	0	1.89	1.76	0.04
	城鄉 / 建設	919	118.37	74.73	193.09	25.04	23.29	0	92.97	71.80	19.17
	小計	976	121.25	75.45	196.70	26.01	24.26	0	94.86	73.56	19.21
農委會	水環境建設	46	17.89	5.32	23.21	6.63	6.57	0	10.58	8.24	1.92
衛福部	數位 / 建設	16	0.41	0.05	0.45	0.19	0.19	0	0.21	0.19	0
	城鄉 / 建設	1,154	71.81	12.01	83.82	19.25	10.10	7.86	42.35	5.79	35.21
	因應少子 / 化友善育兒空間 / 建設	562	17.40	11.63	29.02	5.31	3.73	1.33	11.89	3.55	7.04
	食品安全建設	63	3.52	0.76	4.28	1.70	1.66	0	1.82	1.63	0.17
	小計	1,795	93.13	24.44	117.57	26.45	15.68	9.19	56.28	11.17	42.42
環保署	水環境建設	232	76.37	22.49	98.86	20.20	19.73	0.31	41.43	19.34	22.09
合計		9,424	5,376.81	4,435.43	9,812.24	519.95	467.35	33.45	1,174.88	852.78	308.76

說 明：1.本表係調查前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算占比較高之9個機關(亦包含科技部，惟據該部表示未補助地方政府)。
        2.內政部數據不包含未分配數及滾動式檢討數，計畫劃線刪除亦不計入。
資料來源：各機關提供。
若以縣市別觀之，截至109年底，前瞻計畫第2期特別預算各部會補助各地方政府辦理建設計畫預算實現率由無執行數至100%不等(詳表3-7-3)，其中交通部、文化部、經濟部及教育部等4部會補助地方政府逾半實現率超過8成，尤其交通部補助基隆市、新竹縣、花蓮縣、澎湖縣及金門縣等5縣市政府實現率達100%，執行情形較佳，相較之下衛生福利部補助各縣市政府預算實現率普遍偏低，僅嘉義市、連江縣實現率超過8成，另農委會補助嘉義縣辦理「全國水環境改善計畫」迄無實現數，有待改善。鑑於各計畫之推動胥賴中央及地方政府協力合作，允宜加強溝通、協調機制、審酌地方政府問題癥結並協助解決以加速辦理。

表3-7-3 第2期前瞻基礎建設計畫特別預算各機關補助地方政府辦理實質建設計畫預算實現率一覽表 單位：%
縣市	交通部	內政部	經濟部	教育部	文化部	農委會	衛福部	環保署
臺北市	98.45	75.19	100.00	98.52	78.52	-	19.44	-
新北市	99.53	85.68	85.17	90.34	94.36	96.63	53.64	28.89
桃園市	60.66	72.64	69.97	75.74	88.61	-	32.35	26.59
臺中市	79.70	75.74	60.14	87.92	80.59	-	20.94	53.48
臺南市	71.30	75.54	90.85	62.19	63.31	99.99	41.02	74.14
高雄市	38.43	58.56	88.14	83.72	79.62	73.91	57.30	56.11
基隆市	100.00	56.75	92.38	64.61	58.50	67.56	25.07	19.26
宜蘭縣	88.38	79.43	74.78	73.74	69.13	-	49.99	88.92
新竹縣	100.00	77.21	74.06	95.91	95.66	67.04	12.57	61.04
新竹市	84.52	88.37	70.35	33.89	69.76	66.86	23.80	18.42
苗栗縣	96.92	62.63	68.59	80.14	88.19	-	31.99	73.00
彰化縣	98.21	59.37	76.22	87.08	79.06	76.06	2.33	65.63
南投縣	97.72	75.77	82.06	72.53	64.19	-	16.41	100.00
雲林縣	75.88	77.65	72.84	89.78	81.14	-	11.29	36.39
嘉義縣	92.56	61.42	86.49	79.04	86.32	0	14.06	100.00
嘉義市	78.30	56.53	90.46	82.97	81.44	-	80.96	51.96
屏東縣	63.15	81.99	63.73	75.61	73.82	83.06	6.58	68.52
花蓮縣	100.00	58.19	79.04	93.39	74.52	-	31.47	100.00
臺東縣	98.81	66.05	86.81	63.35	85.51	72.44	21.61	-
澎湖縣	100.00	85.86	70.86	76.33	81.19	-	36.46	100.00
金門縣	100.00	52.19	94.26	87.85	53.93	87.25	20.52	-
連江縣	94.42	64.85	91.96	8.03	88.92	-	99.54	94.63
合計	78.55	70.72	80.34	77.50	77.55	77.88	19.84	46.67

說 明：調查範圍同表3-7-2，預算實現率為實現數占核定補助數由第2期特別預算支應數。
資料來源：各機關提供。