近年中央政府特別預算有關公共建設計畫編列與執行情形之研究
頁次

近年中央政府特別預算有關公共建設計畫編列與執行情形之研究
壹、前言
前瞻未來30年經濟發展需求，為因應國內外新產業、新技術、新生活趨勢之關鍵需求，前瞻基礎建設計畫編列2階段之4年計畫，期程8年，經費總額上限8,400億元，辦理軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全及人才培育促進就業等8大建設，並於106至111年度分3期投入5,598億元之特別預算；另為加強水患防治工作，行政院核定流域綜合治理計畫，並於103至108年度分3期編列660億元特別預算。兩項計畫所編特別預算金額龐大，不僅影響政府整體財政狀況，且辦理之公共建設計畫攸關我國未來經濟、交通、環境、水利、教育、都市發展、農業及人民福祉，而計畫編製之妥適性、預算配置之合宜性、執行與監督考核之縝密程度，均影響計畫得否依期程完成及達成預計目標。本文主要探討近年前瞻基礎建設計畫及流域綜合治理計畫等特別預算支應之重大公共建設計畫之編擬、預算審議、執行、績效評估辦理情形與相關管考機制設計，綜整並提出結論供參。
貳、近年中央政府特別預算有關公共建設計畫預算編列與執行情形
一、中央政府特別預算有關公共建設計畫之相關規範
(一)特別預算相關條例及近年辦理情形
依預算法第83條規定有國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變及不定期或數年一次之重大政事等情事，行政院得於年度總預算外，提出特別預算。檢視我國近10年辦理之中央政府易淹水地區水患治理計畫等8項特別預算(詳表2-1-1)，其中新式戰機採購特別預算屬國防緊急設施或戰爭，莫拉克颱風災後重建特別預算與嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算屬因應重大災變，振興經濟擴大公共建設特別預算屬應國家經濟重大變故，其餘特別預算係為配合不定期或數年一次之重大政事所辦理。
表2-1-1 中央政府近10年特別預算明細表
特別預算名稱	期間	特別預算 / 條例	先期作業 / 要點
中央政府易淹水地區水患治理計畫特別預算	95-102年度	V	X
中央政府石門水庫及其集水區整治計畫特別預算	95-100年度	V	X
中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算	98-100年度	V	V
莫拉克颱風災後重建特別預算	98-101年度	V	X
中央政府流域綜合治理計畫特別預算	103-108年度	V	詳說明2
前瞻基礎建設計畫特別預算	106-113年度	V	詳說明3
中央政府新式戰機採購特別預算	109-115年度	V	X
中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算	109-111年度	V	X

說 明：1.100年度起曾辦理過之特別預算均列入本表。
        2.經濟部訂有流域綜合治理計畫審查作業要點。
        3.行政院函請國發會依據前瞻基礎建設特別條例規定辦理前瞻基礎建設計畫計畫項下公共建設計畫先期作業審議事宜。
資料來源：整理自各特別預算條例。
前開中央政府各特別預算均定有特別條例為依據，規範立法目的、適用範圍、主管(執行)機關與其權責分工、經費上限、預算編列與經費籌措方式及施行期間等，且均列有排除公共債務法有關舉債額度之限制，其中僅前瞻基礎建設特別條例另定有施行期間之舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額合計數之15%規定，期能有效控制特別預算與年度總預算之舉債狀況。
(二)特別預算有關公共建設相關規範
近10年特別預算中，振興經濟擴大公共建設特別預算、流域綜合治理計畫特別預算及前瞻基礎建設計畫特別預算等3項特別預算編列個案計畫多屬公共建設計畫。其中振興經濟擴大公共建設特別預算依振興經濟擴大公共建設特別條例規定[1]，執行機關辦理擴大公共建設投資計畫，應依先期作業審查程序辦理先期作業審查，預算之執行由審計機關應依法辦理審計；另振興經濟擴大公共建設投資計畫管考作業要點就工程類及非工程類計畫予以分工管考。
[1] 詳振興經濟擴大公共建設特別條例第6條、第7條及第12條。
至於流域綜合治理計畫特別預算依流域綜合治理特別條例規定[2]，中央主管機關經濟部應成立推動小組，辦理計畫審查、督導、管制考核、政策協調等工作；經濟部據以訂定流域綜合治理計畫推動小組設置與作業辦法，邀集內政部、國家發展委員會(以下稱國發會)、行政院農業委員會（以下稱農委會）等相關單位成立流域綜合治理推動小組，統籌辦理計畫審查、督導等工作。
[2] 詳流域綜合治理特別條例第6條。
另前瞻基礎建設計畫特別預算依前瞻基礎建設特別條例規定[3]，執行機關應依行政院核定事項辦理具體規劃，預算則依計畫屬性分別辦理先期作業審查，若未完成可行性評估、綜合規劃、環境影響評估者，不得動支工程預算，主管機關國發會專案列管及考核計畫之執行，預算之執行由審計機關應依法辦理審計，計畫執行完成後，中央執行機關應就其實施成效作成總結評估報告並送本院；國發會並訂定前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則，將個案計畫按性質分為公共建設計畫及科技發展計畫，其中公共建設計畫由行政院公共工程委員會(以下稱工程會)負責管考。
[3] 詳前瞻基礎建設特別條例第6條、第9條及第10條。

二、中央政府特別預算有關公共建設計畫預算編列及執行情形
(一)特別預算有關公共建設計畫預算編列情形
91至110年度中央政府公共建設規模平均值約為3,992億元（詳圖2-2-1），93至97年度因辦理擴大公共建設計畫特別預算，98至100年度續辦振興經濟擴大公共建設特別預算，此8年間整體公共建設計畫投入數較高，101年度至106年度因特別預算及營業基金編列公共建設計畫預算金額較少，整體公共建設規模下降，107年度至110年度公共建設整體規模因辦理流域綜合治理計畫特別預算及前瞻基礎建設計畫特別預算呈逐年攀升趨勢。
圖2-2-1 近20年中央政府公共建設計畫編列趨勢圖

說 明：102及110年度營業及非營業基金金額為預算案數，餘為法定預算數。
資料來源：行政院主計總處提供。
近4年特別預算編列之公共建設計畫預算金額由107年度881億元逐年增加，至110年度達1,041億元（詳表2-2-1），增幅18.16%（相較105年度預算數增幅6.38倍），相較之下，總預算編列之公共建設計畫預算金額則由107年度1,511億元逐年縮減至110年度1,236億元，減幅18.20%(相較105年度預算數減少31.75%)。
表2-2-1 105至110年度中央政府公共建設計畫預算編列情形
單位：新臺幣億元；%
年度	公共建設規模	總預算		特別預算		營業基金		非營業基金
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
105	3,363	1,811	53.85	141	4.19	954	28.37	457	13.58
106	3,239	1,776	54.82	295	9.11	856	26.43	312	9.64
107	3,547	1,511	42.60	881	24.84	831	23.43	324	9.13
108	3,650	1,604	43.95	954	26.12	781	21.39	311	8.54
109	4,378	1,575	35.97	1,005	22.96	1,325	30.25	473	10.81
110	5,252	1,236	23.54	1,041	19.82	1,386	26.39	1,589	30.25

說 明：表列110年度營業及非營業基金之金額為預算案數，餘為法定預算數。
資料來源：行政院主計總處提供。
(二)近4年特別預算有關公共建設計畫預算分配情形
107年度至110年度特別預算之公共建設計畫合計編列3,881億元，各建設別預算分配主要偏重於交通建設及環境資源兩類別，4年預算合計數分別為1,311億元及1,189億元(詳圖2-2-2)，兩建設別占整體公共建設規模64.42%(詳圖2-2-3)，其次為教育設施469億元、經濟建設348億元及文化設施219億元，至於都市及區域發展、衛生福利設施及農業建設等建設別分配額度相對較低。
圖2-2-2 近4年中央政府特別預算有關公共建設計畫各建設別預算編列情形

資料來源：行政院主計總處提供。
圖2-2-3 近4年中央政府特別預算有關公共建設計畫各建設別預算分配情形

資料來源：行政院主計總處提供。
(三)近年特別預算有關公共建設計畫執行情形
依據審計部中央政府流域綜合治理計畫特別決算(第1期至第3期)審核報告說明，該特別預算3期預算執行率分別為96.28%、96.23%及97.88%[4]，因流域綜合治理計畫全數編列為公共建設計畫，故其公共建設計畫預算執行率與整體預算執行率相同。至前瞻基礎建設計畫部分，按審計部中央政府前瞻基礎建設計畫特別決算(第1期至第2期)審核報告，整體預算執行率分別為96.52%及97.02%(詳表2-2-2)，據前瞻基礎建設計畫107年度及109年度總績效檢討報告，其2期公共建設計畫預算執行率則分別為91.35%(扣除行政院核定41.061億元不納預算執行之累積預定支用數)及90.25%，顯示前瞻基礎建設計畫特別預算公共建設計畫執行較其整體特別預算執行情形相對欠佳，且第2期公共建設計畫預算執行率較第1期略差。
[4] 該等預算執行率與審核報告有些許落差，主要係因小數點四捨五入。
表2-2-2　前瞻基礎建設計畫第1期至第2期整體預算及公共建設計畫執行情形 單位：新臺幣億元；%
項目	第1期預算		第2期預算
	整體	公共建設計畫	整體	公共建設計畫
預算數	1,070.71	832.70	2,229.54	1,871.00
執行數	1,033.43	760.65	2,163.05	1,688.60
預算執行率	96.52	91.35	97.02	90.25

資料來源：整理自審計部中央政府前瞻基礎建設計畫特別決算(第1期至第2期)審核報告及前瞻基礎建設計畫107年度及109年度總績效檢討報告。
因前瞻基礎建設計畫特別預算執行機關較多(約12個)，將其第1期至第3期公共建設計畫分別於107年度至110年度5月底與工程會同年度列管5,000萬元以上之一般公共建設計畫相較(詳表2-2-3)，前者3期計畫項數分別為69項、75項及79項，後者4年度計畫項數則分別為215項、223項、240項及217項，預算執行率部分，兩者約差距2.5個百分點至7.3個百分點，一般公共建設計畫預算較前瞻基礎建設計畫特別預算公共建設計畫執行率高，且一般公共建設計畫預算執行率逐年上升，然前瞻基礎建設計畫第2期執行狀況並未明顯較第1期佳，且第2期第2年度(109年度)執行率90.04%亦比第1年度(108年度)執行率93.31%為低。
表2-2-4　前瞻基礎建設計畫第1期至第3期及年度公共建設計畫執行情形 單位：項；%
預算別	前瞻基礎建設計畫				年度預算
	第1期	第2期		第3期	107年度	108年度	109年度	110年5月底
		108年度	109年度
計畫項數	69	75	75	79	215	223	240	217
執行率	91.45	93.31	90.04	20.07	93.94	94.23	97.28	25.26

資料來源：整理自工程會資料。
參、近年中央政府特別預算有關公共建設計畫編列與執行情形之探討
一、近年特別預算推動之公共建設計畫主要以交通建設及環境資源為主，允宜通盤審酌配置合理性
(一)流域綜合治理計畫及前瞻基礎建設計畫特別預算之建設範圍或項目
107至110年度特別預算與公共建設計畫相關者主要係中央政府流域綜合治理計畫特別預算及前瞻基礎建設計畫特別預算等2項，其建設範圍或項目主要依據特別條例規定(詳表3-1-1)，各執行機關須依該等原則或項目編列特別預算個別公共建設計畫。
表3-1-1 流域綜合治理計畫特別預算及前瞻基礎建設計畫特別預算之建設原則或項目
項目	流域綜合治理計畫特別預算	前瞻基礎建設計畫特別預算
1.建設範圍或項目	流域綜合治理計畫範圍內之河川及區域排水、農田排水、水產養殖排水、雨水下水道、上游坡地水土保持、治山防洪及省道配合河川、區域排水治理須辦理之橋樑改建工程等	1.軌道建設。 / 2.水環境建設。 / 3.綠能建設。 / 4.數位建設。 / 5.城鄉建設。 / 6.因應少子化友善育兒空間建設。 / 7.食品安全建設。 / 8.人才培育促進就業之建設。
2.辦理期間	103-108年度	106-113年度
3.特別預算額度	經費上限 660億元 / (河川及區域排水經費上限420億元、雨水下水道經費上限90億元、農田排水、水產養殖排水、上游坡地水土保持及治山防洪經費上限150億)	預算上限8,400億元
4.各期編列預算	第1期 103至104年度 127億元 / 第2期 105至106年度 298億元 / 第3期 107至108年度 235億元	第1期 106至107年度 1,071億元 / 第2期 108至109年度 2,229億元 / 第3期 110至111年度 2,298億元

資料來源：整理自各項特別條例內容及預算書。
(二)近4年特別預算編列公共建設計畫經費逐年攀升，惟資源分配偏重交通建設及環境資源
107至110年度特別預算編列之公共建設計畫經費因陸續推動流域綜合治理計畫及前瞻基礎建設計畫，近4年公共建設計畫預算金額由107年881億元逐年增至110年1,041億元(詳表3-1-2)，增幅18.16%，4年預算數約占整體公共建設預算之23.06%；因前瞻基礎建設計畫以交通建設及環境建設為大宗，及流域綜合治理計畫亦偏重環境資源，各建設別主要分配情形以交通建設(33.78%)及環境資源（30.64%）為主，其次則依序為教育設施（12.08%）、經濟建設（8.97%）、文化設施（5.64%），至於都市及區域發展（4.69%）、衛生福利設施(2.94%)及農業建設(1.26%)比重均未達5%，略顯偏低。
表3-1-2 107至110年度中央政府公共建設計畫分配情形
單位：新臺幣億元；%
項目 / 類別 / /年度		總預算		特別預算		營業基金		非營業基金		合計
		預算	比率	預算	比率	預算	比率	預算	比率	預算	比率
交通 / 建設	107	616	40.78	272	30.92	133	16.00	157	48.43	1,178	33.22
	108	659	41.06	288	30.17	67	8.55	169	54.32	1,183	32.39
	109	616	39.09	372	37.02	66	4.93	285	60.19	1,339	30.56
	110	618	49.95	379	36.36	36	2.60	886	55.78	1,919	36.52
	小計	2,509	42.34	1,311	33.78	302	6.99	1,497	55.51	5,619	33.39
環境 / 資源	107	292	19.37	280	31.75	91	10.91	19	5.88	682	19.23
	108	292	18.21	314	32.89	87	11.10	18	5.95	711	19.48
	109	326	20.70	334	33.22	95	7.17	23	4.80	778	17.76
	110	292	23.59	261	25.04	98	7.10	30	1.86	681	12.95
	小計	1,202	20.28	1,189	30.64	371	8.58	90	3.34	2,852	16.95
經濟 / 建設	107	11	0.72	118	13.41	607	73.09	68	20.94	804	22.67
	108	16	1.02	98	10.31	614	78.71	31	9.86	759	20.81
	109	22	1.39	71	7.11	1,110	83.82	91	19.21	1,294	29.57
	110	38	3.09	61	5.85	1,251	90.24	440	27.68	1,790	34.08
	小計	87	1.47	348	8.97	3,582	82.86	630	23.36	4,647	27.62
都市及區域發展	107	44	2.91	38	4.36			53	16.35	135	3.82
	108	26	1.60	49	5.12			30	9.78	105	2.87
	109	31	1.96	67	6.66			32	6.81	130	2.97
	110	17	1.38	28	2.71			27	1.67	72	1.37
	小計	118	1.99	182	4.69			142	5.27	442	2.63
文化 / 設施	107	75	4.94	40	4.55			1	0.42	116	3.28
	108	85	5.31	70	7.33			1	0.23	156	4.27
	109	62	3.97	79	7.86				0.08	141	3.24
	110	46	3.72	30	2.91				0.01	76	1.45
	小計	268	4.52	219	5.64			2	0.07	489	2.91
教育 / 設施	107	69	4.57	75	8.47			10	3.04	154	4.33
	108	82	5.10	78	8.20			16	5.08	176	4.82
	109	45	2.89	51	5.07			16	3.27	112	2.56
	110	25	2.01	265	25.46			22	1.38	312	5.94
	小計	221	3.73	469	12.08			64	2.37	754	4.48
農業 / 建設	107	395	26.13	27	3.06			10	3.02	432	12.17
	108	425	26.50	22	2.29	13	1.65	12	3.84	472	12.93
	109	455	28.87			54	4.07	6	1.35	515	11.76
	110	166	13.47			1	0.06	120	7.57	287	5.48
	小計	1,441	24.32	49	1.26	68	1.57	148	5.49	1,706	10.14
衛生福利設施	107	9	0.57	31	3.48			6	1.92	46	1.28
	108	19	1.20	35	3.70			34	10.94	88	2.43
	109	18	1.14	31	3.07			20	4.28	69	1.58
	110	34	2.79	17	1.68			64	4.04	115	2.21
	小計	80	1.35	114	2.94			124	4.60	318	1.89
各類別合計	107	1,511	100.00	881	100.00	831	100.00	324	100.00	3,547	100.00
	108	1,604	100.00	954	100.00	781	100.00	311	100.00	3,650	100.00
	109	1,575	100.00	1,005	100.00	1,325	100.00	473	100.00	4,378	100.00
	110	1,236	100.00	1,041	100.00	1,386	100.00	1,589	100.00	5,252	100.00
	總計	5,926	35.22	3,881	23.06	4,323	25.69	2,697	16.03	16,827	100.00

資料來源：行政院主計總處提供。
自103年度起特別預算編列公共建設計畫經費逐年提升，除流域綜合治理計畫特別預算103至108年度預算數660億元均屬公共建設計畫外，前瞻基礎建設計畫8年特別預算上限高達8,400億元，第1期至第3期(106至111年度)法定預算數合計5,599億元，其中公共建設計畫預算約4,641億元、占前瞻特別預算比率82.89%，預算額度相較以往年度充足，惟在資源分配方面，除110年度教育設施經費配置明顯提升外，其餘如衛生福利設施、都市及區域發展、文化設施等類別仍相對偏低，尤其此3項建設別近4年整體公共建設計畫額度僅占1.89%、2.63%及2.91%，然110年度特別預算預算配置及比率又較以往年度為低。鑑於公共建設計畫各建設類別均有其關鍵重要性，允宜以世界先進國家發展策略為藍本，持續檢討評估我國未來發展方向，確實盤點地方建設需求，並審酌現今極端氣候問題及世界疫情態勢，檢視以前年度投入效益良窳、發展相對落後地區之重要基礎設施，通盤考量近年整體公共建設規模及特別預算投入情形，妥適規劃資源分配並定期檢討，以有效提升各項基礎建設水準。

二、近年部分重大公共建設計畫原編列總預算後移列特別預算，且發生未執行完竣者又移回總預算編列之情形
(一)司法院大法官解釋特別預算應以特殊緊急情形為前提，惟監察院指出我國特別預算編列常態化
司法院釋字第463號解釋文略以：「政府就未來一年間之計畫所預期之收入及支出編列預算，以使國家機關正常運作，並規範國家之財政，原則上應制定單一之預算。惟為因應特殊緊急情況，有預算法第75條（現行預算法第83條）各款規定之情形時，行政院得於年度總預算外另提出特別預算，其審議依預算法第76條為之。，…。」該解釋文釋示以預算單一性為原則，並以特殊緊急情形為前提而承認特別預算存在之必要。
另監察院109年調查報告[5]指出：特別預算在性質上具有預算調整機制中最後手段之地位，惟87年預算法修正後迄108年底21餘年，共計辦理27次特別預算，其中11次屬「不定期或數年一次之重大政事」，凸顯我國特別預算之編列確有常態化現象，因未嚴格限制特別預算編列要件，故有特別預算編列浮濫，破壞正常預算體制之情事。
[5] 詳參監察院109財調0022調查報告「政府隱藏支出於前瞻特別預算，造成總預算財政收支平衡之假象案」； 11次特別預算屬「不定期或數年一次之重大政事」，包括基隆河整體治理計畫（前期計畫）、易淹水地區水患治理計畫、石門水庫及其集水區整治計畫、流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設計畫特別預算。
(二)近年部分重大公共建設計畫由總預算移列至特別預算，且發生再移回情形，亦有原編特別預算後改列總預算情形
經調查曾納編振興經濟擴大公共建設計畫特別預算、流域綜合治理計畫特別預算及前瞻基礎建設計畫特別預算之重大公共建設計畫(總經費超過100億元者)，發現「台北市區鐵路地下化東延南港工程」等23項計畫原編列總預算後改列特別預算(詳表3-2-1之一、二項)，其中「污水下水道第四期建設計畫」等11項復再移回總預算，另「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」等3項計畫原編列特別預算後改列總預算，及「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建（106-114年）」計畫同時編列總預算及特別預算。迄110年度為止，預算尚未編竣之計畫尚有11項，其中10項係納編前瞻基礎建設計畫特別預算，若計畫屆期未完成將移回總預算編列辦理。
表3-2-1 曾編列振興經濟擴大公共建設特別預算或前瞻基礎建設計畫特別預算之重大公共建設計畫亦曾編列總預算情形表
        單位：新臺幣億元
序號	計畫 / 名稱		計畫 / 總經費	主管 / 機關	計畫 / 期程 / (年度)	預算編列年度			納入之 / 特別預算
						特別 / 預算	總 / 預算	營業 / 基金
一、原編列總預算後改列特別預算，復再移回總預算者
1	污水下水道第四期建設計畫		2,047.28	內政部	98-103	98-100	98、 / 101-103		振興經濟擴大公共建設特別預算
2	臺北縣特二號道路建設計畫		298.54	交通部	90-101	93-100	90-93、 / 101		擴大公共建設投資計畫特別預算(93-97) / 振興經濟擴大公共建設特別預算
3	臺北都會區大眾捷運系統工程計畫_南港線東延段		157.35	交通部	91-101	99-100	88-98、 / 101		振興經濟擴大公共建設特別預算
4	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫		1,138.50	交通部	92-106	98-100	93-97、 / 101-106		振興經濟擴大公共建設特別預算
5	臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫		338.62	交通部	93-104	98-100	94-97、 / 101-104		振興經濟擴大公共建設特別預算
6	台中都會區鐵路高架捷運化計畫		310.45	交通部	95-109	98-100	98、 / 101-109	102、 / 104、 / 107	振興經濟擴大公共建設特別預算
7	高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)		998.69	交通部	95-114	98-100	98、 / 100-110 / (尚未編竣)		振興經濟擴大公共建設特別預算
8	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫		254.29	交通部	97-107	99-100	98、 / 101-107	102-104	振興經濟擴大公共建設特別預算
9	省道危險及瓶頸路段緊急改善計畫		119.20	交通部	98-101	98-100	98、 / 101		振興經濟擴大公共建設特別預算
10	東西向快速公路健全路網改善計畫		216.30	交通部	98-105	98-100	98、 / 101-105		振興經濟擴大公共建設特別預算
11	西濱快速公路後續建設計畫		730.00	交通部	98-108	98-100	98、 / 101-108		振興經濟擴大公共建設特別預算
二、原編列總預算後改列特別預算者
1	北中南老舊工業區之更新與開發計畫		119.62	經濟部	98-100	98-100	98		振興經濟擴大公共建設特別預算
2	台北市區鐵路地下化東延南港工程		830.69	交通部	87-100	98-100	87-98		振興經濟擴大公共建設特別預算
3	省道老舊受損橋梁緊急改建計畫		204.17	交通部	98-99	98-99	98		振興經濟擴大公共建設特別預算
4	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫		202.00	經濟部	104-112	106-111 / (尚未編竣)	104-106		前瞻基礎建設計畫特別預算
5	臺南市區鐵路地下化計畫		293.60	交通部	98-115	107-111 / (尚未編竣)	99-106		前瞻基礎建設計畫特別預算
6	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫		276.13	交通部	102-111	107-111 / (尚未編竣)	102-106		前瞻基礎建設計畫特別預算
7	淡海輕軌運輸系統		153.06	交通部	102-115	107-111 / (尚未編竣)	102-106		前瞻基礎建設計畫特別預算
8	安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫		166.32	交通部	104-112	107-111 / (尚未編竣)	105-106		前瞻基礎建設計畫特別預算
9	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫		502.00	交通部	104-114	107-111 / (尚未編竣)	105-106		前瞻基礎建設計畫特別預算
10	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫		982.64	交通部	105-119	107-111 / (尚未編竣)	105-106		前瞻基礎建設計畫特別預算
11	臺鐵電務智慧化提升計畫		306.10	交通部	106-113	107-111 / (尚未編竣)	106		前瞻基礎建設計畫特別預算
12	嘉義市區鐵路高架化計畫		238.98	交通部	106-115	107-111 / (尚未編竣)	106		前瞻基礎建設計畫特別預算
三、原編列特別預算後改列總預算者
1	環島鐵路整體系統安全提昇計畫		149.49	交通部	98-101	98-100	101		振興經濟擴大公共建設特別預算
2	臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫		308.44	交通部	98-106	98-100	101-105		振興經濟擴大公共建設特別預算
3	台9線南迴公路拓寬改善後續計畫		227.49	交通部	100-109	100	101-109		振興經濟擴大公共建設特別預算
四、同時編列特別預算及總預算者
1	前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建（106-114年）	209.77 / (含地方預算18.14)		內政部	106-114	106-111 / (補助地方；尚未編竣)	106-110 / (中央自辦；尚未編竣)		前瞻基礎建設計畫特別預算

說 明：1.本表所列計畫為總經費100億元以上之重大公共建設計畫。
        2.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫已通車，預計110年度結案；臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫經行政院核定緩辦。
資料來源：行政院主計總處提供。
前述27項公共建設計畫之主管機關以交通部23項、比率85.19%最高，計畫多屬期程8年以上之交通建設類別，內政部及經濟部則各2項、占7.41%。若以計畫觀之，以內政部「污水下水道第四期建設計畫計畫」總經費2,047.28億元最高；交通部「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」計畫期程由95至114年度歷時最久，且迄未完成；交通部「臺北縣特二號道路建設計畫」陸續納編擴大公共建設投資計畫特別預算及振興經濟擴大公共建設特別預算等2項特別預算及總預算，及「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」與「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫」陸續由特別預算、總預算跟營業基金預算支應情況最為複雜。該等計畫推動期程長且金額龐大，辦理前須經縝密規劃及評估，且由總預算移由特別預算納編或同時編列者，恐難謂屬特殊緊急情形；為避免外界質疑，允宜檢討該等公共建設計畫以特別預算支應或移列變動之妥適性，且為避免排擠其他公共建設計畫之推動，宜妥為綢繆未完成計畫後續推動經費之財源。

三、少數於特別預算編列之公共建設計畫未經核定即已編列預算，或編列預算超過1年仍未執行，恐不利預算資源有效分配，允宜預為作整體性之縝密規劃，並強化事前審議機制
(一)前瞻基礎建設計畫中仍有少數公共建設計畫於計畫尚未核定前即已先行編列預算，惟因核定時間較晚致預算全數結餘或保留
依預算法第34條規定：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」政府公共建設計畫先期作業實施要點第4點規定略以，各機關提報年度重大公共建設計畫經費，新興計畫應依行政院中長程個案計畫編審相關規定完成報核程序，但因應緊急重大政策需要，不在此限。
復據前瞻基礎建設特別條例第5條、第6條第1項及第4項規定略以，中央執行機關辦理前瞻基礎建設計畫，應依國土計畫法等規定及視其計畫性質就其目標、資源需求、財務方案、營運管理等詳實規劃，及依法辦理環境影響評估等，擬具可行性研究、綜合規劃及選擇與替代方案之成本效益分析等報告，提報行政院核定，並按計畫期程提出經費需求，其計畫預算應依計畫屬性分別辦理先期作業審查，該等先期作業未完成可行性評估、綜合規劃、環境影響評估者，不得動支工程預算。
經調查交通部、內政部、科技部、經濟部、教育部、文化部、農委會、衛福部及環保署等9個機關(以下簡稱各機關)於流域綜合治理計畫特別預算(第1期至第3期)及前瞻基礎建設計畫特別預算(第1期至第3期)支應之公共建設中，可行性評估或計畫仍未經核定但先行編列預算者共5項(均為交通部編列至前瞻基礎建設計畫特別預算之公共建設，詳表3-3-1)，其中「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」及「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」分別至110年4月及109年9月核定，惟2項計畫於前瞻基礎建設計畫第2期編列預算(3,000萬元及2億3,200萬元)，因計畫核定時已過或已接近2期特別預算結束時間(109年底)，肇致前者預算全數列結餘數及後者全列保留數，顯示計畫納編預算妥適性容有改善空間；此外，前瞻基礎建設計畫第3期尚有「新竹大車站計畫」、「基隆南港間通勤軌道建設計畫」及「新竹輕軌紅線建設計畫」等3項計畫未經行政院核定，其中「新竹輕軌紅線建設計畫」可行性評估報告亦未核定，雖該等計畫開始期間係110年12月後，惟因相關經費已納編預算，仍宜加速審核程序，以避免相關預算未能及時運用。
表3-3-1　各機關前瞻基礎建設計畫第1期至第3期可行性評估或計畫仍未經核定但先行編列預算之公共建設計畫明細
        單位：新臺幣千元
預算編列年度	執行 / 機關	計畫名稱	計畫總金額	計畫起迄年月	計畫核定日期	可行性評估核定日期
前瞻第2期
109	鐵道局	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	45,627,360	110.5- / 117.4	110.4.8	106.5.2
109	鐵道局	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	104,793,113	109.9- / 119.12	109.9.2	106.7.31
前瞻第3期
110	鐵道局	新竹大車站計畫	6,533,258	111.3- / 118.12	未核定	109.3.31
110	鐵道局	基隆南港間通勤軌道建設計畫	10,452,100	110.12- / 119.12	未核定	108.4.10
111	新竹市政府	新竹輕軌紅線建設計畫	46,178,000	111.1- / 118.8	未核定	未核定

資料來源：整理自各機關提供之資料。
(二)部分特別預算編列公共建設計畫預算後逾1年仍未執行或有緩辦情形，恐不利預算資源有效分配
依各機關提供之資料，前瞻基礎建設計畫及流域綜合治理計畫特別預算之公共建設計畫，103年度至110年度3月間曾編列預算但自編列預算後逾1年仍未執行或動工者共有6項(詳表3-3-2，均為交通部計畫)，4項為捷運規劃，2項為鐵路高架化或立體化規劃，計畫期間於106年度及107年度開始，結束則為111年度及112年度，截至109年底累計預算數為1億5,660萬元，累計支用數為0，其中「臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業」等4項計畫前期未能執行，後期仍持續編列算，雖6項計畫總經費(5億3,340萬元)及累計編列之預算數不多，然為使政府資源更有效分配，允宜滾動式檢討預算編列之合理性。
表3-3-2　各機關103年至110年3月間曾編列預算但自編列預算後逾1年仍未執行或動工之前瞻基礎建設計畫第1期至第3期公共建設計畫明細 單位：新臺幣千元
計畫名稱	年度	預算數	計畫 / 總金額	計畫 / 期間	未執行或未動工原因	實際開工或執行年月	截至109年底累計支用數
臺中捷運綠線延伸（大坑及彰化）規劃作業	107	8,000	40,000	107-112	可行性研究尚未核定(目前仍於行政院審議階段)。	尚未執行	0
	109	7,600
	110	2,800
桃園綠線延伸至中壢規劃作業（前置作業）	107	4,000	143,000	107-111	行政院於109年2月間核定可行性研究，桃園市府已依據行政院函修改完成招標文件，並於同年6月間將綜合規劃採購案上網公告，同年8月間決標，刻正辦理綜合規劃階段相關作業。	109.8	0
	108	4,000
	109	45,000
臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業	107	15,000	225,400	106-111	受台南市議會審議墊付案時程影響。	第一期藍線綜合規劃(108.11.1簽約)	0
臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	109	53,000				第一期藍線延伸線可行性研究(108.10.16簽約)
	110	63,000			編列綜合規劃作業費用，須俟可行性研究經中央審核通過始得啟動。	紅線可行性研究(108.10.7簽約)
大臺中山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃	107	5,000	45,000	106-111	編列綜合規劃作業費用，須俟可行性研究經中央審核通過始得啟動。	尚未執行	0

	108	5,000

	109	5,000

臺南鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃	107	5,000	80,000	106-111	編列綜合規劃作業費用，須俟可行性研究經中央審核通過始得啟動。	尚未執行	0

資料來源：整理自各機關提供之資料。
據交通部說明，其未執行或未動工主要原因為該等計畫多編列綜合規劃作業費用，必須俟可行性研究經行政院審核通過後始得啟動，另或受地方政府議會審議延遲等影響，截至110年3月底執行狀況，僅有「桃園綠線延伸至中壢規劃作業(前置作業)」、「臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業」及「臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業」之第一期藍線已進入綜合規劃作業，其餘計畫仍持續辦理可行性研究報告之審查或修正，允宜持續積極進行，以利計畫後續規劃進行。
復按各機關提供流域綜合治理及前瞻基礎建設計畫特別預算曾發生停辦之公共建設計畫計有1項，為交通部之「東港觀光鐵道可行性研究」，編列預算為2,500萬元，據該部說明，經依未來發展及當地需求評估後，投資效益不顯著，故暫緩辦理，緩辦前雖未投入經費，惟顯示編列預算前未能審慎考量規劃，肇致相關預算編列卻未能有效運用，允宜適時檢討改善。
(三)部分軌道建設計畫未能先整體規劃或辦理可行性研究，肇致預算編列多年仍於規劃階段，或計畫間互有競合
查審計部前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告，其中針對鐵路及捷運多數計畫截至110年3月底仍於規劃(含可行性研究)辦理作業中，說明如下：
1.共26項鐵路建設持續進行規劃(含可行性研究)作業，包含前瞻基礎建設計畫第1期「恆春觀光鐵道計畫規劃作業」、「大臺中地區山海線計畫」及「臺南鐵路延伸善化計畫」等3項尚於可行性研究中(或報告修正中)，「高鐵延伸屏東規劃作業」、「花東鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業」、「北宜鐵路提速計畫」、「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業」及「嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業」等5項綜合規劃中，其中部分計畫因交通部仍未擬訂全國鐵路網計畫，致需重新釐清各計畫間競合關係，或有中央與地方政府計畫評估範圍部分重疊等情形。
2.共10縣市政府規劃辦理捷運建設計畫，僅有臺北市及彰化縣政府捷運整體路網評估計畫業經交通部審議通過，臺中市及新竹市核備中，其餘新北市、桃園市、臺南市、高雄市、基隆市及屏東縣仍尚待提報或待審議中，且部分計畫存有可行性研究內容與其撰擬之捷運整體路網評估計畫不符(如新竹捷運環線輕軌計畫)，或與其他計畫互有競合(如基隆南港間通勤軌道建設計畫)等情形。
上開計畫多數需要全面考量及審慎評估，實宜先進行各項整體規劃或可行性研究，以避免預算編列後無法如期執行，或有計畫相互競合情形，致資源無法妥善運用。

四、前瞻基礎建設計畫特別預算部分編列之公共建設計畫因前期綜合規劃尚未核定或多次流標等，肇致計畫實際進度未如預期
(一)衛福部因補助案件相關工程招標作業於前瞻基礎建設計畫第1期屆期前始完成，致其執行率明顯低於其他機關
綜觀各機關於中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算、中央政府流域綜合治理計畫特別預算(第1期至第3期)及前瞻基礎建設計畫(第1期至第3期)編列公共建設計畫預算及執行情形(詳表3-4-1)，其平均預算執行率均逾9成，然進一步分析各機關執行狀況，內政部及農委會於中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算及中央政府流域綜合治理計畫特別預算之公共建設計畫預算執行狀況都較平均略低，另經濟部則於中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算及前瞻基礎建設計畫表現較平均欠佳，尤以於前者98年執行率僅有69.50%，差距最大，99年度至100年度執行率亦僅約8成，惟後續於其他特別預算執行已有大幅提升改善，至前瞻基礎建設計畫中亦有部分機關執行狀況較平均執行率少，其中衛福部於第1期執行率明顯較其他機關低(80.42%)，主要係因整建長照衛福據點計畫多數補助地方政府案件於107年第4季始完成工程招標作業等。

表3-4-1　各機關於中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算等編列公共建設計畫預算及執行情形 單位：新臺幣千元；%
特別預算名稱	期間	年度	該項特別預算屬公共建設計畫部分之歲出
			法定預算數	決算審定數	執行率	較平均執行率低之機關(執行率)
中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算	98年-100年	98	87,092,399	81,532,624	93.62	內政部(91.89)、經濟部(69.50)、農委會(91.74)
		99	137,944,235	130,282,144	94.45	內政部(93.21)、經濟部(81.93)
		100	104,930,684	101,721,553	96.94	內政部(93.60)、經濟部(86.18)、農委會(92.13)
中央政府流域綜合治理計畫特別預算	第1期	103	12,649,000	12,178,011	96.28	內政部(89.03)
		104
	第2期	105	29,822,800	28,698,435	96.23	內政部(93.19)、農委會(94.29)
		106
	第3期	107	23,478,000	22,981,173	97.88	內政部(97.11)
		108
前瞻基礎建設計畫	第1期	106	70,805,950	68,719,429	97.05	文化部(93.01)、衛福部(80.42)、農委會(90.03)
		107
	第2期	108	145,958,436	141,754,211	97.12	經濟部(93.75)、教育部(96.31)、衛福部(92.23)、農委會(94.09)
		109
	第3期	110	106,718,413	-	-	-
		111

資料來源：整理自各機關提供之資料。
(二)前瞻基礎建設計畫第1期及第2期之公共建設計畫截至109年底逾25%未達該期預定進度，且有17項計畫於2期均發生落後，另超過45%計畫總累計實際進度低於預定
依據工程會提供之前瞻基礎建設計畫特別預算(第1期至第2期)之公共建設計畫截至109年底執行資料，第1期69項中有20項計畫(詳表3-4-2)未達第1期累計預計預定進度(100%)，並有9項差距達50%以上，然因該等計畫預算已於107年底屆期，仍有28.99%計畫無法達成進度，顯示相關計畫執行狀況亟待改進，至第2期75項計畫則有42項未達其累計預定進度，10項相差逾5成，全數均為交通部計畫(多屬軌道建設計畫)，且有「臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業(前置作業)」等17項於第1期計畫重疊，另有「嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業(前置作業)」等24項計畫第2期累計實際與預定進度比較差異較第1期增加。
復觀察第1期及第2期總計畫累計預定進度截至109年底仍落後之計畫共有39項(詳表3-4-2，如該計畫同時於第1期及第2期則不重複計算)，分別為交通部占22項、經濟部9項、教育部2項、衛福部2項、文化部1項、內政部1項、科技部1項及農委會1項，尤以軌道建設類別計畫總累計進度落後最為明顯，包含「桃園綠線延伸至中壢規劃作業（前置作業）」、「臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業(前置作業)」、「新竹環線輕軌計畫規劃作業」、「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業(前置作業)」及「集集支線基礎設施改善規劃作業(前置作業)」等5項計畫總實際累計進度與預定差異逾50%。
表3-4-2　前瞻基礎建設計畫特別預算第1期及第2期有關公共建設計畫實際進度及預定進度差異 　　　 單位：新臺幣千元；%
主管機關	計畫名稱	計畫 / 期程	計畫總經費	累計實際計畫進度與累計預定計畫進度比較差異
				第1期	第2期	總計畫
交通部	臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業(前置作業)	106.9- / 111.12	80,000	-100.00	-100.00	-3.75
交通部	大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲－追分、大慶－烏日)暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業(前置作業)	106.9- / 111.12	80,000	-100.00	-100.00	-3.75
交通部	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業(前置作業)	106.9- / 110.12	80,000	-87.36	-100.00	0.00
交通部	桃園綠線延伸至中壢規劃作業(前置作業)	106.9- / 111.12	143,000	-100.00	-100.00	-100.00
交通部	臺中捷運藍線規劃作業(前置作業)	106.9- / 109.12	75,026	-2.26	-2.26	-2.26
交通部	臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業(前置作業)	106.9- / 109.12	20,000	-6.60	-6.60	-6.60
交通部	臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業(前置作業)	106.9- / 110.12	134,000	-52.33	-52.78	-59.13
交通部	恆春觀光鐵道計畫規劃作業(前置作業)	106.9- / 111.12	85,000	-100.00	-100.00	-3.75
交通部	新竹環線輕軌計畫規劃作業	106.9- / 109.12	69,280	-83.48	-84.98	-84.67
交通部	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫	105.12- / 113.12	3,020,200	-4.28	-1.18	-1.18
交通部	北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	106.9- / 111.12	437,000	0.00	0.00	-0.67
交通部	高鐵延伸屏東案站址規劃作業	106.9- / 111.12	28,000	0.00	-80.58	-0.67
交通部	鐵道技術研究及驗證中心計畫	106.3- / 113.6	4,175,824	0.00	-63.25	-0.59
經濟部	防災及備援水井建置計畫	106.9- / 110.7	2,068,026	0.00	-0.11	-0.11
經濟部	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	106.9- / 109.12	1,300,000	0.00	-0.75	-0.27
經濟部	全國水環境改善計畫	106- / 114	27,115,486	-0.81	-2.37	-0.08
經濟部	高雄海洋科技產業創新專區	106.9- / 109.12	4,262,858	-30.00	-2.00	-0.40
內政部	公有危險建築補強重建	106.9- / 114.8	13,125,752	-3.50	-34.00	-26.79
衛福部	整建長照衛福據點計畫	106.9- / 114.12	7,266,823	-0.33	-0.33	-0.33
經濟部	開發在地型產業園區	106.09- / 114.08	24,684,416	-2.04	-6.99	-6.99
教育部	營造休閒運動環境計畫	106.8- / 112.12	10,000,000	-1.87	-3.86	-3.04
衛福部	建構0-2歲兒童社區公共托育計畫	107.1- / 114.12	6,038,310	-3.92	-3.92	-3.92
教育部	優化技職校院實作環境計畫	106.9- / 110.8	8,000,000	0.00	-2.30	-1.48
交通部	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	106.1- / 109.12	1,524,611	0.00	-23.12	-17.81
交通部	臺鐵電務智慧化提升計畫	106.1- / 113.12	30,610,000	0.00	-7.47	-6.07
交通部	票務系統整合再造計畫	105.1- / 109.12	857,546	0.00	-0.71	-0.30
交通部	臺南市區鐵路地下化計畫	98.9- / 115.11	29,359,862	0.00	-28.12	0.00
交通部	嘉義市區鐵路高架化計畫	106.9- / 115.9	23,898,012	0.00	-0.63	0.18
交通部	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	99.12- / 114.12	50,199,944	0.00	-0.30	0.00
交通部	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	106.8- / 115.12	4,610,524	0.00	-4.46	0.44
交通部	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	106.9- / 110.12	119,480	0.00	-31.60	0.00
經濟部	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	104.1- / 113.12	6,796,200	0.00	-2.89	0.00
經濟部	湖山水庫第二原水管工程計畫	107.1- / 109.12	1,000,000	0.00	-1.09	0.00
科技部	沙崙綠能科學城-綠能科技聯合研究中心公共建設計畫	106.1- / 111.12	5,841,781	0.00	-7.30	-4.27
交通部	提升道路品質建設計畫	106.09- / 114.08	21,892,000	0.00	-0.12	-0.14
文化部	文化生活圈建設計畫	106.9- / 114.12	15,500,790	0.00	-11.51	-11.51
交通部	高雄捷運延伸環線規劃作業	106.9- / 112.12	85,000	-10.00	-	-5.36
交通部	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業(前置作業)	106.9- / 110.12	15,000	-73.04	-	-73.04
交通部	集集支線基礎設施改善規劃作業(前置作業)	106.9- / 110.12	16,500	-54.37	-	-54.37
交通部	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業	106.9- / 109.12	1,000	0.00	-	-1.00
交通部	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	110.4- / 117.4	45,627,360	-	0.00	-10.00
交通部	桃園都會區鐵路地下化計畫	109.9- / 119.12	104,793,113	-	-100.00	0.00
交通部	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫	106.1- / 114.6	27,269,000	-	-1.67	-1.67
交通部	高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫	109.1- / 119.12	144,079,370	-	-5.00	-5.00
交通部	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫	108.5- / 119.9	137,791,710	-	-1.96	0.00
農委會	阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫	108.01- / 112.12	2,071,400	-	-0.80	-0.80
經濟部	白河水庫後續更新改善工程第一階段	108.1- / 112.4	1,770,000	-	-0.21	0.00
經濟部	離島地區供水改善計畫第二期	108.1- / 113.12	1,950,000	-	-0.11	-0.07
經濟部	桃園-新竹備援管線工程計畫	107.1- / 113.12	2,983,000	-	0.00	-0.73
經濟部	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	108.1- / 112.12	2,500,000	-	0.00	-0.80

資料來源：整理自工程會提供之資料。
檢視內政部、經濟部及農委會於中央政府流域綜合治理計畫特別預算第1期至第3期公共建設計畫截至109年底執行進度，僅有內政部及農委會於第3期略有差異(約差1.5個百分點)，其餘均已達成，其中農委會主要係雷達站取得用地不易，肇致計畫無法如期完成，至內政部則仍有部分縣市政府因工程設計不及或驗收未完成等因素，仍待後續監督辦理。
(三)部分前瞻基礎建設計畫納編之公共建設計畫多次流標、因故工程延宕或其綜合規劃尚未核定致計畫進度落後
依照各機關說明其前瞻基礎建設計畫第1期及第2期部分公共建設計畫進度落後主要原因如下：
1.工程多次流標或因故未能及時發包(招標)，如「公有危險建築補強重建」、「臺鐵電務智慧化提升計畫」、「整建長照衛福據點計畫」、「集集支線基礎設施改善計畫」、「離島地區供水改善計畫第二期」、「文化生活圈建設計畫」等。
2.工程因故延宕(因管線遷移時程、氣候、民眾抗爭或工地鄰近市定古蹟等因素延遲)，包括「高雄海洋科技產業創新專區」、「鐵道技術研究及驗證中心計畫」、「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫」、「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」、「臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫」、「臺南市區鐵路地下化計畫」、「營造休閒運動環境計畫」等。
3.綜合規劃尚未核定或較晚核定，例如「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」、「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫」、「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫」、「桃園都會區鐵路地下化計畫」等。
上述「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫」據前瞻基礎建設計畫109年度各部會績效檢討報告說明，因多次流標，將與該計畫第二階段併案招標，其於第2期前瞻基礎建設計畫特別預算編列之預算數全數保留(4億800萬元)，然第二階段計畫綜合規劃尚未核定，恐將持續影響該計畫執行情形，允宜加速進行相關審查流程，以利計畫後續辦理。

五、特別預算部分編列之公共建設計畫因前期規劃未臻周妥或配合需求，以致後續需辦理修正，惟修正後執行狀況仍未如預期，允宜賡續依實際執行情形適時檢討調整
(一)各機關前瞻基礎建設計畫中總經費10億元以上之公共建設計畫半數曾修正，以衛福部及經濟部部分計畫修正次數較多
經調查各機關於前瞻基礎建設計畫特別預算(第1期至第2期)編列計畫總經費10億元以上之公共建設計畫修正情形(詳表3-5-1)，相關計畫共有56項，修正計28項，50%計畫曾辦理修正，以建設主軸分析，修正率超過5成包含食品安全建設(修正1項)100%，城鄉建設(修正8項)80%，綠能建設(修正3項)75%及水環境建設(修正10項)58.82%。
機關別(相同計畫會重複計列)之修正率則以科技部、文化部、衛福部及環保署100%為最多，至內政部85.71%，農委會75%亦偏高，其中環保署及農委會修正計畫皆屬水環境建設，為多機關執行計畫，內政部部分計畫亦同，此外，觀察計畫修正次數，17項計畫修正次數為1次，占總修正計畫數比60.71%，以衛福部辦理之「食品安全建設計畫」修正4次為最多，另同屬該部「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」(因應少子化友善育兒空間建設)與「整建長照衛福據點計畫」(城鄉建設)，以及經濟部「防災及備援水井建置計畫」(水環境建設)、「高雄海洋科技產業創新專區」(綠能建設)與「開發在地型產業園區」(城鄉建設)，修正次數達3次為次之。
至有關流域綜合治理特別預算其全屬公共建設計畫，編列「流域綜合治理計畫(103-108年)」，該計畫辦理機關包含內政部、經濟部及農委會，修正次數共2次，修正原因除配合流域綜合治理特別條例調整，另為擴大計畫整體成效，滾動檢討調整工作項目及經費分配等。
表3-5-1　前瞻基礎建設計畫特別預算(第1期至第2期)有關計畫總經費10億元以上公共建設計畫修正情形 　　 單位：項；%
建設主軸/機關別	計畫數	修正數	修正率	修正次數之計畫數
				1次	2次	3次	4次
建設主軸說明
軌道建設	21	5	23.81	4	1	-	-
水環境建設	17	10	58.82	8	1	1	-
綠能建設	4	3	75.00	1	1	1	-
城鄉建設	10	8	80.00	4	2	2	-
因應少子化友善育兒空間建設	2	1	50.00	-	-	1	-
食品安全建設	1	1	100.00	-	-	-	1
人才培育促進就業建設	1	0	0.00	-	-	-	-
合計	56	28	50.00	17	5	5	1
機關別說明
交通部	26	10	38.46	8	2	-	-
經濟部	19	11	57.89	8	-	3	-
內政部	7	6	85.71	3	3	-	-
教育部	4	1	25.00	1	-	-	-
科技部	1	1	100.00	1	-	-	-
衛福部	3	3	100.00	-	-	2	1
文化部	1	1	100.00	-	1	-	-
農委會	4	3	75.00	3	-	-	-
環保署	2	2	100.00	2	-	-	-

說 明：因教育部「校園社區化改造計畫」同屬城鄉建設及因應少子化友善育兒空間建設，故重複計算；另機關別部分機關共同執行之計畫多有重疊，故不加總。
資料來源：整理自各機關提供之資料。
(二)多數計畫配合前瞻基礎建設計畫延續調整計畫期程並提升經費，另少數計畫因民眾抗爭或多次流標等進行修正
查上開28項修正計畫中(詳表3-5-2)，有20項調整計畫金額，其中「再生水工程推動計畫」、「防災及備援水井建置計畫」、「伏流水開發工程計畫」、「全國水環境改善計畫」、「高雄海洋科技產業創新專區」及「科學城公共建設計畫」等6項為減少計畫總經費，係配合前瞻基礎建設計畫修正，及部分規劃因不可抗力或民眾抗爭無法施作因而降低經費，其餘12項均為增加經費，其中提高計畫經費逾45%共7項，以「提升道路品質計畫(內政部)」及「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」增加經費逾1倍最為明顯，前述計畫中6項主要因計畫期間延長致經費上升(「食品安全建設計畫」設計內容調整亦變更經費)，「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」則因新增大嵙崁清淤輸送系統使經費提高。
表3-5-2　前瞻基礎建設計畫特別預算(第1期至第2期)之總經費10億元以上公共建設計畫修正明細 單位：新臺幣千元；次
計畫名稱	修正次數	計畫總經費		計畫期間
		修正前	修正後	修正前	修正後
票務系統整合再造計畫	1	1,073,560	1,073,560	105.1- / 108.12	105.1- / 109.12
鐵道技術研究及驗證中心計畫	1	4,175,824	4,175,824	106.3- / 109.12	106.03- / 113.06
臺南市區鐵路地下化計畫	2	29,359,862	29,359,862	98.9- / 106.5	98.9- / 115.11
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫	1	3,020,200	3,020,200	105.12- / 109.12	105.12- / 113.12
機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）計畫	1	4,610,524	4,610,524	106.8- / 112.02	106.8- / 115.12
再生水工程推動計畫	2	1,300,000	838,202	106.8- / 112.12	106.8- / 109.12
縣市管河川及區域排水整體改善計畫	1	72,000,000	88,400,000	106.9- / 113.12	106.9- / 114.12
全國水環境改善計畫	1	28,000,000	27,115,486	106.9- / 113.12	106.9- / 114.12
防災及備援水井建置計畫	3	3,400,000	2,068,026	106.9- / 109.12	106.9- / 110.7
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	1	4,627,200	6,796,200	104-109	104-113
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	1	19,900,000	20,200,000	104.4- / 113.4	104.4- / 112.12
伏流水開發工程計畫	1	2,000,000	1,600,000	107.1- / 110.8	107.1- / 110.8
加強水庫集水區保育治理計畫	1	8,790,000	12,097,225	106.9- / 110.8	106.9- / 114.8
離島地區供水改善計畫第二期	1	1,450,000	1,950,000	108.1- / 113.12	108.1- / 113.12
桃園-新竹備援管線工程計畫	1	2,780,000	2,983,000	107.1- / 110.6	107.1- / 113.12
科學城低碳智慧環境基礎建置	2	1,912,000	2,323,000	106.8- / 110.12	106.8- / 110.12
高雄海洋科技產業創新專區	3	5,500,000	4,262,858	106.7- / 109.12	106.7- / 110.8
科學城公共建設計畫	1	7,889,147	5,841,781	106.1- / 110.8	106.1- / 110.8
提升道路品質計畫(內政部)	1	20,940,000	45,940,000	106.9- / 110.8	106.9- / 114.8
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建	2	6,609,000	13,125,752	106.9- / 110.8	106.9- / 114.8
開發在地型產業園區	3	20,000,000	24,684,416	106.9- / 110.8	106.9- / 114.8
改善停車問題計畫	1	20,000,000	20,000,000	106.9- / 110.8	106.9- / 113.12
提升道路品質計畫(公路系統)	1	12,000,000	21,892,200	106.9- / 110.8	106.9- / 114.8
營造休閒運動環境計畫	1	1,000,000	1,000,000	106.9- / 110.8	106.9- / 112.12
文化生活圈建設計畫	2	15,800,000	15,800,000	106.9- / 114.12	106.9- / 114.12
整建長照衛福據點計畫	3	7,412,000	10,767,000	106.9- / 110.8	106.9- / 114.12
建構0-2歲兒童社區公共托育計畫	3	2,275,000	6,038,000	106.9- / 110.8	106.9- / 114.12
食品安全建設計畫	4	3,132,630	5,085,540	106.8- / 110.8	106.8- / 114.8

資料來源：整理自各機關及工程會提供之資料。
說 明：「再生水工程推動計畫」總經費及計畫期間以內政部提供之資料為主。
上開調整計畫期間計有22項計畫，僅有「再生水工程推動計畫」及「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」等2項計畫縮短計畫期程，前者因部分計畫納編其他計畫辦理，後者則配合實際執行狀況變更計畫期程，另9項計畫延長計畫期間達4年以上，尤以「臺南市區鐵路地下化計畫」計畫屆期時間自原106年5月延後至115年10月(9.5年)最久，其主因為民眾抗爭及行政訴訟案等致影響後續取地及工程進度。
另「加強水庫集水區保育治理計畫」、「提升道路品質計畫(內政部)」、「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」、「開發在地型產業園區」、「提升道路品質計畫(公路系統)」、「整建長照衛福據點計畫」、「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」及「食品安全建設計畫」等8項計畫因地方政府實際需求及延續前瞻基礎建設計畫特別預算成效等調整計畫期程至114年，至其餘計畫則係因多次流標(「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫」)及計畫新增辦理內容(「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」)所致；此外，按交通部說明，「改善停車問題計畫」擬再延長計畫期間至114年，且經費將配合增編至300億元。
(三)部分計畫因前期規劃未臻周延致後續需進行修正，或配合地方需求擴大計畫辦理期程及經費，惟仍宜持續控管計畫辦理狀況，以利計畫如期完成並被妥善運用
前項修正計畫近3成經費及期程修正幅度較大，且少數修正次數偏多，查審計部前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告及各機關提供之資料，發現部分計畫核有下列情形：
1.「防災及備援水井建置計畫」因原計畫先期評估作業未臻確實，2次修正計畫調整計畫目標(包含調降備援水量或停辦備援水井等)，又減量開發後卻未能妥適規劃挑選合適場址增設抗旱水井，至109年下半年旱災嚴峻，第3次修正計畫，增加辦理部分地區地下水備援，調增備援水量，顯示計畫於前期規劃及後續修正未能審慎考量評估。
2.「高雄海洋科技產業創新專區」配合海洋工程區碼頭整建方式修正，並調整與擴充計畫3中心主建物及設備等，分別修正計畫3次，調減計畫經費及延長期程，惟查經濟部提供其於第1期及第2期特別預算執行情形，截至109年底預算保留率分別為34.07%(7億2,504萬元)及69.10%(14億7,943萬元)，因該計畫於109年底已屆期，允宜加速辦理或適時檢討計畫執行內容修改之必要性。
3.「開發在地型產業園區」配合前瞻基礎建設計畫(110年度至114年度)籌編，修正計畫期程並增加經費，然按審計部說明，查有部分案件有撤案，或於結案後尚無未登記工廠進駐，另或未於招標前完成用地取得等案例，仍宜適時依實際執行狀況持續檢討計畫內容及辦理情形。
4.依審計部審核意見，「改善停車問題計畫」部分完工停車場計畫停車率低於閒置公共設施活化基準或其計畫停車率，如高雄五甲社區公有、新竹漁人碼頭等停車場，惟交通部將研擬延長其計畫期程並增加計畫經費，允宜謹慎考量計畫期程及經費調整之必要性及調整幅度。
5.「文化生活圈建設計畫」修正計畫2次，均未調整計畫經費及期程，主要修正執行範疇及績效指標文字等，查其第2期預算保留率22.39%(27億7,298萬8千元)，據審計部指出，該計畫補助私有老建築保存再生案件之撤案率及未簽約率逾2成，另規劃建置臺灣美術文獻檔案保存研究中心尚未完成建置，且其採購相關設備驗收後超過1年均未曾使用，宜審慎評估計畫內容執行是否需檢討調整，以利達成預期效益。
6.截至109年底「整建長照衛福據點計畫」於第1期及第2期前瞻基礎建設計畫特別預算預算保留率分別為32.19%(8億6,029萬5千元)及78.63%(36億1,280萬4千元)，又部分案件完成空間整建後遲遲未能開辦長照據點服務，恐設施低度使用之情形，惟第3次修正計畫仍延長及增加計畫期程及經費，為避免預算資源無法有效運用，允宜強化計畫前期評估作業及監督控管機制。
上述計畫部分因前期規劃未審酌評估考量，致後續需辦理修正計畫，惟修正後執行狀況仍未如預期，另部分計畫因地方需求(擬)修正延長期程及增加經費，然該等計畫卻查有完工項目有閒置等情形，實宜持續依實際辦理狀況調整計畫內容或執行策略。

六、特別預算屆期後持續執行或逾期未完工之計畫，部分未能確實揭露於檢討報告或落實查核作業，相關監督控管機制亟待檢討改善
(一)工程會未能將部分未納編至第2期前瞻基礎建設計畫特別預算且仍持續執行之公共建設計畫列入績效檢討報告，未能詳實揭露該等計畫執行狀況，恐不利相關機關監督控管
依據前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則第2點前瞻基礎建設計畫績效管考第2項管考分工規定：「各項計畫由各中央執行機關依據分工負責推動辦理，地方執行機關配合辦理；並按公共建設計畫及科技發展計畫性質，分由工程會及科技部管考，國發會統籌專案列管。」復依工程會106年10月間訂定前瞻基礎建設計畫之公共建設類計畫推動管制作業略以，工程會就各計畫執行情形，應納入按月召開之公共建設督導會報管制，每季則需依各整合機關提供資料彙整執行檢討報告，並彙整年度績效檢討報告。
按工程會依上開規定辦理之前瞻基礎建設公共建設類計畫109年度執行進度及績效報告(針對第2期75項計畫)，整體預算執行率為90.04%(詳表3-6-1)，其中教育部(58.72%)及衛福部(45.53%)預算執行率未達8成，以建設項目分析，包含城鄉建設(79.69%)、綠能建設(79.14%)、食品安全建設(74.30%)及因應少子化友善育兒空間建設(68.76%)預算執行率低於80%。經工程會檢討發現執行進度較為落後且預算規模較大(經費1億元以上，進度落後超過1%)計畫共14項，機關別及建設項目分別以交通部4項及軌道建設5項為最多。另該14項計畫中，「校園社區化改造」、「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」、「營造休閒運動環境」、「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫」、「高雄海洋科技產業創新專區」、「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫」及「整建長照衛福據點計畫」等7項預算執行率未達80%。
表3-6-1　前瞻基礎建設計畫特別預算第2期公共建設計畫執行情形
   單位：項；新臺幣千元；%
主管機關/ / 建設項目	計畫項數	第2期特別預算		預算 / 執行率	重大落後計畫名稱
		預算數	執行數
客委會	1	384,760	384,760	100.00
原民會	1	569,080	569,080	100.00	原民部落營造
交通部	38	28,275,543	27,327,448	96.65	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程、高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫、鐵道技術研究及驗證中心計畫、高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫
經濟部	21	38,055,181	36,298,207	95.38	高雄海洋科技產業創新專區、台南山上淨水場供水系統改善工程計畫
農委會	1	308,248	292,892	95.02	阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫
文化部	1	6,947,300	5,957,925	85.76	文化生活圈建設計畫
內政部	4	13,364,200	11,331,175	84.79
科技部	1	541,100	445,196	82.28	科學城公共建設計畫
教育部	4	5,092,630	2,990,171	58.72	校園社區化改造、營造休閒運動環境
衛福部	3	3,086,489	1,405,328	45.53	建構0-2歲兒童社區公共托育計畫、整建長照衛福據點計畫
合計	75	96,624,531	87,002,182	90.04
人才培育促進就業建設	1	1,403,133	1,403,133	100.00
水環境建設	18	32,549,418	32,218,349	98.98	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫
軌道建設	35	22,094,089	21,139,966	95.68	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程、高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫、鐵道技術研究及驗證中心計畫、高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫、阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫
城鄉建設	12	36,664,090	29,218,244	76.69	校園社區化改造、文化生活圈建設計畫、營造休閒運動環境、整建長照衛福據點計畫、原民部落營造
綠能建設	6	3,020,951	2,390,747	79.14	科學城公共建設計畫、高雄海洋科技產業創新專區
食品安全建設	1	321,540	238,915	74.30
因應少子化友善育兒空間建設	2	571,310	392,828	68.76	建構0-2歲兒童社區公共托育計畫
合計	75	96,624,531	87,002,182	90.04

資料來源：整理工程會提供之前瞻基礎建設公共建設類計畫109年度執行進度及績效報告。
至編列於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算未完成之公共建設計畫，據工程會說明，多屬軌道建設類項目(規劃作業計畫)，因其可行性評估未奉核定或規劃作業辦理中，該會將持續列管，每月以先行傳真函請各機關填報資料掌握執行情形，落後或異常案件於督導會報討論協處。
依照審計部之中央政府前瞻基礎建設計畫第2計畫特別決算審核報告指出，第1期特別預算辦理之部分分支計畫未續編至第2期特別預算截至108年底仍未執行完竣(如高雄捷運延伸環線規劃作業、雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業及集集支線基礎設施改善規劃作業等6項分支計畫)，相關經費轉入109年度繼續執行，然執行機關未按相關規定將該等計畫109年度執行進度及績效報告納入績效檢討報告。據上開規定，工程會負責將各整合機關提供之資料，彙整執行進度檢討報告，惟該會對於第1期部分持續執行之計畫未能要求納入績效檢討報告，就執行不佳者於公共建設督導會報進行討論，恐無法充分將各項資訊公開揭露或使使用者瞭解相關未完成計畫情形，允宜適時檢討後續管考機制。
(二)為利各計畫進度執行達成預期進度，允宜適時檢討各機關公共建設計畫查核(證)機制
依據各機關提供108年度至109年度辦理之查核(證)資料(詳表3-6-2)，其中交通部說明其每月招開重大工程督導會報委員會追蹤計畫推動情形，並按季檢討落後計畫狀況，且定期辦理執行檢討報告，教育部就「優化技職校院實作環境計畫」針對落後個案計畫召開定期每月召開公共建設推動會報，進度嚴重落後個案，則召開專案檢討會議或提報教育部公共建設推動會報檢討，其餘機關(含工程會查核)包含內政部9次、經濟部11次、科技部4次、文化部6次、衛福部19次及農委會6次(另阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫108年度至109年度每月辦理查證，及5次專案會議)，惟按各計畫執行情形，仍有部分計畫執行進度未如預期，卻未能排入查證(核)等狀況，如「高雄海洋科技產業創新專區」、「營造休閒運動環境計畫」、「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」等計畫，似未能就進度落後計畫落實控管，允宜審慎檢討查證(核)規劃。
表3-6-2　各機關108年度至109度辦理流域綜合治理及前瞻基礎建設計畫等特別預算之公共建設計畫實地訪查計畫明細
單位：新臺幣千元
主管 / 機關	計畫名稱	特別預算 / 名稱及期別	計畫總金額	計畫期間起迄年月	查證機關	查證(核)日期
內政部	雨水下水道	流域綜合治理第1至3期	8,965,000	103-108	經濟部	107.5.16
						108.8.5
	城鎮之心工程計畫	前瞻基礎建設計畫第1期	8,380,000	106.7- / 110.8	工程會	108.11.27
	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫	前瞻基礎建設計畫第2期	331,104	108-109	內政部	109.9.17
			345,212			109.11.18
			219,119			109.6.10 / 109.9.17
			163,917			109.9.25
			122,727			109.12.5
經濟部	桃園市微米科技園區位於中山北路268巷、280巷及民權路之廠商申請公共設施補助申請計畫書案委託規劃設計及監造服務	前瞻基礎建設計畫第1期	54,000	106-114	經濟部	107.7.16
	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫		1,300,000	106.9- / 109.12		109.9.4
						109.9.15
						109.8.21
	翡翠原水管工程計畫	前瞻基礎建設計畫第2期	2,000,000	107.1- / 111.5	工程會	109.8.12
	彰濱離岸風電運維基地(第一期)新建工程		1,404,264	106-114	經濟部	108.12.11
	宜蘭一結工業區計畫		156,093	106-114		108.10.23
	嘉義縣馬稠後產業園區嘉45延伸段道路拓寬工程		183,144	106-114		108.9.11
	嘉義縣馬稠後產業園區縣道167道路拓寬工程		628,309	106-114		108.9.11
	仁武產業園區計畫		1,557,520	106-114		108.8.20
	新北市新店區寶高智慧產業園區統包工程		4,189,500	106-114		109.4.17
交通部	科學城低碳智慧環境基礎建置	前瞻基礎建設計畫第1期	2,323,000	106.9- / 111.12	工程會	108.1.18
教育部	優化技職校院實作環境計畫	前瞻基礎建設計畫第1至2期	8,000,000	106.9- / 110.8	說明2
科技部	科學城公共建設計畫	前瞻基礎建設計畫第2期	5,841,781	106.1- / 115.12	科技部	107.12.26
					工程會	108.1.18
					科技部	108.5.22
					工程會	108.8.12
文化部	文化生活圈建設計畫-再造歷史現場「再造赤崁曙光」	前瞻基礎建設計畫第1至2期	12,382,300	106.9- / 114.12	文化部	108.8.20
	屏東縣計畫					109.7.29
	臺東市民權里日式建築文化園區修復再利用計畫					109.8.6
	烏山頭水庫暨嘉南大圳再造歷史現場中長程計畫					109.8.28
	新竹市計畫					109.10.23
	療、浴北投-生活環境博物館園區					109.12.8
衛福部	整建長照衛福據點計畫	前瞻基礎建設計畫第1至2期	7,266,823	106.9- / 114.12	衛福部	108.8.26
						108.8.26
						108.8.27
						108.8.29
						108.8.29
						108.8.29
						108.9.18
						108.9.27
						108.10.8
						109.1.16
						109.3.13
						109.3.27
						109.3.30
						109.4.1
						109.6.2
						109.7.21
						109.9.17
						109.11.11
						109.12.10
農委會	阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫計畫	前瞻基礎建設計畫第2期	2,071,400	108.1- / 112.12	林務局	說明3
	全國水環境改善計畫-濕地生態環境教育展示設施工程	前瞻基礎建設計畫第2期	43,600	108.6.23- / 109.1.18	漁業署	109.3.25
	全國水環境改善計畫-金門縣復國墩漁港水環境改善計畫、金門縣新湖漁港水環境改善計畫	前瞻基礎建設計畫第1、2期	173,000	108.6.23- / 109.1.18	漁業署	109.5.19
	流域綜合治理計畫	流域綜合治理第1至3期	8,382,000	103.1- / 108.12	經濟部	106.2.7
						106.9.20
						107.7.4
						108.10.2

說 明：1.交通部按月召開重大工程督導會報委員會議追蹤計畫推動情形，並按季檢討落後計畫執行情形，且各執行機關亦定期辦理執行檢討會議；另依據行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點訂定交通部暨所屬各機關個案計畫管制評核作業要點辦理個案計畫管制評核各項作業，並針對各項重大公共建設計畫執行情形進行管控。
2.教育部體育署針對個案計畫執行發生進度落後時之處理方式，係召開定期每月召開公共建設推動會報，檢討個案計畫落後情形，請地方政府說明目前案件執行所知遭遇困難，共同研商解決對策，以利計畫如期執行，針對進度嚴重落後個案，則召開專案檢討會議或提報教育部公共建設推動會報檢討。
3.農委會108年度及109年度每月進行查證，另分別於辦理專案會議109年1月14日、3月10日、5月28日、8月27日及11月4日。
資料來源：整理自各機關及工程會提供108年度至109年度辦理流域綜合治理及前瞻基礎建設特別預算之公共建設類計畫查證(核)情形。
(三)截至109年底共有7項應完工尚未執行完竣計畫，因多數預算保留數仍偏高，且1項計畫執行進度明顯延遲，雖部分為規劃作業性質計畫，惟仍宜持續積極控管
綜整工程會提供前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算之公共建設計畫截至109年底執行資料，於109年底前應完工卻尚未完竣者(詳表3-6-3)，包括第1期之「臺中捷運藍線規劃作業(前置作業)」、「臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業(前置作業)」、「新竹環線輕軌計畫規劃作業」、「高雄海洋科技產業創新專區」、「臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」、「票務系統整合再造計畫」及「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」等7項計畫。
表3-6-3　前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算109年底前應完工卻尚未完竣之公共建設計畫明細　單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總經費	計畫 / 期間	預算 / 保留率	總累計 / 實際進度	計畫狀態1
臺中捷運藍線規劃作業(前置作業)	75,026	106.9- / 109.12	30.16	97.74	未完成
臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業(前置作業)	20,000	106.9- / 109.12	100.00	93.40	未完成
新竹環線輕軌計畫規劃作業	69,280	106.9- / 109.12	83.48	15.33	未完成
高雄海洋科技產業創新專區說明2	4,268,858	106.9- / 109.12	69.10	99.60	未完成
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	1,524,611	106.9- / 109.12	23.12	82.19	未完成
票務系統整合再造計畫	857,546	105.1- / 109.12	0.71	99.70	未完成
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	106.9- / 109.12	0.96	99.73	未完成

說 明：1.計畫狀態係工程會顯示該等計畫完成(終止時間)或進行狀態。
2.表格所列為高雄海洋科技產業創新專區第2期預算保留狀態，另於第1期尚有34.17%預算保留率。
資料來源：整理自工程會提供之資料。
上開計畫共有3項為規劃階段計畫，相關計畫預算保留率偏高，另「高雄海洋科技產業創新專區」因部分工程因民眾抗爭及多次流標致110年度始開工，據交通部說明，將辦理計畫修正，然因該計畫於第1期執行狀況已不盡理想，於第2期辦理時，即宜積極監督控管，並適時檢討計畫內容予以調整，以避免計畫進度持續落後，至「臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」因追分車站施工地鄰近市定古蹟需配合文資審查，致工期延遲，雖交通部於108年度至109年度持續辦理實地查證，惟其預定完工期程恐延至111年度，至「票務系統整合再造計畫」及「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」總累計實際進度較預定略低，允宜持續加強控管，確保計畫儘速完成。

七、近年特別預算補助地方政府辦理建設計畫預算執行情形未盡理想
(一)流域綜合治理計畫第3期特別預算補助地方政府辦理公共建設計畫截至109年底仍有部分計畫尚未結案
流域綜合治理計畫第3期特別預算(107至108年度)由內政部、經濟部及農委會補助地方政府辦理公共建設計畫354件，核定計畫總金額62.48億元，核定補助地方政府經費59.98億元(詳表3-7-1)，截至109年底，實現數56.34億元，實現率[6]93.93%，惟內政部「雨水下水道」計畫補助嘉義縣、桃園市、基隆市等地方政府因工程施工變更、設計作業不及等問題，及經濟部「河川區域排水管理及治理」計畫補助屏東縣、南投縣、台中市、雲林縣等地方政府辦理應急工程、用地取得案件因發生履約爭議等，致仍有經費迄未請撥或核銷，尚待兩主管機關積極協助各地方政府加速辦理。
[6] 實現率為實現數占核定補助地方政府經費數之比率，不含賸餘款及保留數。
表3-7-1 流域綜合治理計畫第3期特別預算截至109年底補助地方政府辦理公共建設計畫情形表 單位：新臺幣億元
縣市	內政部			經濟部			農委會			合計
	補助 / 金額	實現數	應付 / 保留數	補助 / 金額	實現數	應付 / 保留數	補助 / 金額	實現數	應付 / 保留數	補助 / 金額	實現數	應付 / 保留數
臺北市	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
新北市	1.32	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.27	0.00
桃園市	1.63	1.18	0.26	2.22	2.13	0.00	0.30	0.30	0.00	4.15	3.60	0.26
臺中市	2.06	1.84	0.00	1.89	1.67	0.03	0.00	0.00	0.00	3.94	3.51	0.03
臺南市	4.78	4.67	0.00	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	8.56	0.00
高雄市	3.48	3.35	0.00	1.32	1.20	0.00	0.11	0.08	0.00	4.91	4.63	0.00
基隆市	0.87	0.81	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.85	0.01
宜蘭縣	2.23	2.20	0.00	1.73	1.66	0.00	0.43	0.35	0.00	4.38	4.21	0.00
新竹縣	0.00	0.00	0.00	0.25	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.24	0.00
新竹市	0.22	0.22	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
苗栗縣	0.66	0.64	0.00	1.34	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	1.95	0.00
彰化縣	0.38	0.30	0.00	3.20	2.90	0.00	0.24	0.21	0.00	3.83	3.41	0.00
南投縣	1.05	0.93	0.00	0.24	0.11	0.09	0.00	0.00	0.00	1.29	1.04	0.09
雲林縣	0.43	0.40	0.00	7.58	7.58	0.01	0.51	0.44	0.00	8.53	8.42	0.01
嘉義縣	1.68	1.23	0.43	5.42	5.42	0.00	0.44	0.39	0.00	7.53	7.04	0.43
嘉義市	0.16	0.15	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.57	0.00
屏東縣	0.74	0.68	0.00	4.85	4.35	0.21	0.15	0.14	0.00	5.74	5.17	0.21
花蓮縣	0.17	0.15	0.00	0.19	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.29	0.00
臺東縣	0.03	0.03	0.00	0.51	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.49	0.00
澎湖縣	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
金門縣	0.01	0.01	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
連江縣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	21.90	20.10	0.70	35.90	34.34	0.34	2.18	1.90	0.00	59.98	56.34	1.04

說 明：流域綜合治理計畫第3期特別預算於108年底屆期，本表統計至109年底。
資料來源：表列各機關提供。
(二)前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方辦理建設計畫部分執行情形未盡理想
檢視各機關以前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府辦理實質建設計畫情形，截至109年底，核定補助計畫9,424項，核定計畫總經費9,812.24億元(詳表3-7-2)，其中補助地方政府經費5,376.81億元，地方自籌4,435.43億元，第1期補助預算數519.95億元(占核定補助經費9.67%)，實現數467.35億元(占預算數89.88%)，應付保留數33.45億元(占預算數6.43%)；第2期補助預算數1,174.89億元(占核定補助經費21.85%)，實現數852.78億元(占預算數72.58%)，應付保留數308.76億元(占預算數26.28%)。
前瞻基礎建設計畫第1期特別預算於107年底屆期，惟執行至109年底，交通部「軌道建設」、經濟部「城鄉建設」、衛生福利部「城鄉建設」與「因應少子化友善育兒空間建設」補助地方政府之預算實現率均未達8成，尤其衛生福利部「城鄉建設」因「整建長照衛福據點計畫」及「公有危險建築補強重建計畫」等補助計畫保留數偏高，實現率僅52.47%；第2期特別預算補助地方政府辦理實質建設計畫，調查之8個部會僅經濟部實現率高於8成，其餘部會整體執行情形均未盡理想，其中教育部「城鄉建設」、衛生福利部「城鄉建設」與「因應少子化友善育兒空間建設」及環保署「水環境建設」實現率均未達6成，尤其衛生福利部「城鄉建設」實現率僅13.67%，主要係「整建長照衛福據點計畫」因工程案件量多且金額不大或施作地點分散等因素，影響招標及施工辦理期程，保留數占預算數比率逾8成，另「因應少子化友善育兒空間建設」則因「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」場地偏遠設施老舊，廠商投標意願薄弱、設計多次修正等致工程進度落後，實現率僅29.86%。

表3-7-2 截至109年底前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府辦理實質建設計畫明細表 單位：新臺幣億元
主管 / 機關	建設 / 類別	實質建設計畫				第1期補助執行情形			第2期補助執行情形
		計畫 / 項數	核定補助金額	地方 / 自籌	核定 / 總經費	特別預算支應數	實現數	應付 / 保留數	特別預算支應數	實現數	應付 / 保留數
交通部	軌道 / 建設	19	3,378.83	3,608.04	6,986.87	73.90	57.16	16.74	186.96	134.75	52.20
	水環境建設	18	8.70	2.78	11.48	0.00	0.00	0.00	5.99	4.73	0.23
	綠能 / 建設	1	10.20	2.10	12.30	2.86	2.86	0.00	5.86	5.72	0.14
	城鄉 / 建設	485	297.89	244.97	542.86	38.82	38.82	0.00	97.01	87.17	9.84
	小計	523	3,695.62	3,857.90	7,553.52	115.59	98.84	16.74	295.82	232.38	62.41
內政部	水環境建設	72	136.75	39.45	176.20	39.75	38.18	0.04	82.53	56.37	22.36
	綠能 / 建設	1	7.18	0.75	7.93	0.95	0.95	0	4.90	4.90	0
	數位 / 建設	110	10.22	3.90	14.13	8.26	8.08	0	1.96	1.86	0.09
	城鄉 / 建設	2,776	457.45	140.95	598.40	114.49	113.08	0.17	230.50	163.08	65.78
	小計	2,959	611.60	185.06	796.66	163.45	160.30	0.21	319.90	226.22	88.23
經濟部	水環境 / 建設	1,606	451.23	72.41	523.64	34.63	33.60	0.25	180.32	139.86	40.31
	城鄉 / 建設	113	69.90	93.39	163.28	38.97	28.00	0.21	29.68	28.85	0.84
	小計	1,719	521.12	165.80	686.92	73.60	61.60	0.46	210.00	168.71	41.14
教育部	數位 / 建設	450	78.57	15.64	94.21	28.53	27.95	0.57	49.28	48.30	0.88
	城鄉 / 建設	595	122.23	75.96	198.20	43.42	36.35	5.97	74.15	42.32	30.42
	因應少子 / 化友善育兒空間 / 建設	25	19.09	3.44	22.53	11.70	11.69	0	7.39	7.35	0.04
	人才培育促進就業建設	104	19.95	3.92	23.86	4.38	4.38	0	15.19	15.19	0
	小計	1,174	239.83	98.97	338.80	88.02	80.37	6.54	146.02	113.16	31.34
文化部	數位 / 建設	57	2.88	0.72	3.60	0.97	0.97	0	1.89	1.76	0.04
	城鄉 / 建設	919	118.37	74.73	193.09	25.04	23.29	0	92.97	71.80	19.17
	小計	976	121.25	75.45	196.70	26.01	24.26	0	94.86	73.56	19.21
農委會	水環境建設	46	17.89	5.32	23.21	6.63	6.57	0	10.58	8.24	1.92
衛福部	數位 / 建設	16	0.41	0.05	0.45	0.19	0.19	0	0.21	0.19	0
	城鄉 / 建設	1,154	71.81	12.01	83.82	19.25	10.10	7.86	42.35	5.79	35.21
	因應少子 / 化友善育兒空間 / 建設	562	17.40	11.63	29.02	5.31	3.73	1.33	11.89	3.55	7.04
	食品安全建設	63	3.52	0.76	4.28	1.70	1.66	0	1.82	1.63	0.17
	小計	1,795	93.13	24.44	117.57	26.45	15.68	9.19	56.28	11.17	42.42
環保署	水環境建設	232	76.37	22.49	98.86	20.20	19.73	0.31	41.43	19.34	22.09
合計		9,424	5,376.81	4,435.43	9,812.24	519.95	467.35	33.45	1,174.88	852.78	308.76

說 明：1.本表係調查前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算占比較高之9個機關(亦包含科技部，惟據該部表示未補助地方政府)。
        2.內政部數據不包含未分配數及滾動式檢討數，計畫劃線刪除亦不計入。
資料來源：各機關提供。
若以縣市別觀之，截至109年底，前瞻計畫第2期特別預算各部會補助各地方政府辦理建設計畫預算實現率由無執行數至100%不等(詳表3-7-3)，其中交通部、文化部、經濟部及教育部等4部會補助地方政府逾半實現率超過8成，尤其交通部補助基隆市、新竹縣、花蓮縣、澎湖縣及金門縣等5縣市政府實現率達100%，執行情形較佳，相較之下衛生福利部補助各縣市政府預算實現率普遍偏低，僅嘉義市、連江縣實現率超過8成，另農委會補助嘉義縣辦理「全國水環境改善計畫」迄無實現數，有待改善。鑑於各計畫之推動胥賴中央及地方政府協力合作，允宜加強溝通、協調機制、審酌地方政府問題癥結並協助解決以加速辦理。

表3-7-3 第2期前瞻基礎建設計畫特別預算各機關補助地方政府辦理實質建設計畫預算實現率一覽表 單位：%
縣市	交通部	內政部	經濟部	教育部	文化部	農委會	衛福部	環保署
臺北市	98.45	75.19	100.00	98.52	78.52	-	19.44	-
新北市	99.53	85.68	85.17	90.34	94.36	96.63	53.64	28.89
桃園市	60.66	72.64	69.97	75.74	88.61	-	32.35	26.59
臺中市	79.70	75.74	60.14	87.92	80.59	-	20.94	53.48
臺南市	71.30	75.54	90.85	62.19	63.31	99.99	41.02	74.14
高雄市	38.43	58.56	88.14	83.72	79.62	73.91	57.30	56.11
基隆市	100.00	56.75	92.38	64.61	58.50	67.56	25.07	19.26
宜蘭縣	88.38	79.43	74.78	73.74	69.13	-	49.99	88.92
新竹縣	100.00	77.21	74.06	95.91	95.66	67.04	12.57	61.04
新竹市	84.52	88.37	70.35	33.89	69.76	66.86	23.80	18.42
苗栗縣	96.92	62.63	68.59	80.14	88.19	-	31.99	73.00
彰化縣	98.21	59.37	76.22	87.08	79.06	76.06	2.33	65.63
南投縣	97.72	75.77	82.06	72.53	64.19	-	16.41	100.00
雲林縣	75.88	77.65	72.84	89.78	81.14	-	11.29	36.39
嘉義縣	92.56	61.42	86.49	79.04	86.32	0	14.06	100.00
嘉義市	78.30	56.53	90.46	82.97	81.44	-	80.96	51.96
屏東縣	63.15	81.99	63.73	75.61	73.82	83.06	6.58	68.52
花蓮縣	100.00	58.19	79.04	93.39	74.52	-	31.47	100.00
臺東縣	98.81	66.05	86.81	63.35	85.51	72.44	21.61	-
澎湖縣	100.00	85.86	70.86	76.33	81.19	-	36.46	100.00
金門縣	100.00	52.19	94.26	87.85	53.93	87.25	20.52	-
連江縣	94.42	64.85	91.96	8.03	88.92	-	99.54	94.63
合計	78.55	70.72	80.34	77.50	77.55	77.88	19.84	46.67

說 明：調查範圍同表3-7-2，預算實現率為實現數占核定補助數由第2期特別預算支應數。
資料來源：各機關提供。

八、近年運用預警機制管控特別預算編列之公共建設計畫數量偏低，且計畫屆期後效益評估有待強化
(一)預警機制對整體公共建設計畫執行之管控有相當助益，惟特別預算支應之計畫列管數量偏少，且篩選欠缺明確客觀標準
101至109年度整體公共建設計畫平均每年326項，年計畫經費4,342.67億元，經費達成率90.14%(各年計畫經費達成情形詳圖3-8-1)。國發會自107年度起執行預警機制，篩選執行落後、潛藏無法如期達成之風險等計畫進行列管，107至109年度平均列管數量占整體公共建設計畫數量之15.56%、每年計畫經費約占整體之35.92%；由各年度經費達成情形顯示隨預警機制控管項數及經費占比增加，整體公共建設計畫及預警計畫之經費達成率均呈現逐年提升趨勢，凸顯預警機制對公共建設計畫執行情形之改善確有相當程度之助益(詳表3-8-1)。
圖3-8-1 101至109年度中央政府整體公共建設計畫經費與達成情形

資料來源：國發會「109年度行政院列管重要計畫推動情形」。
表3-8-1 近3年預警計畫數量及預算占中央政府整體公共建設計畫比重
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：項；新臺幣億元；%
項目	107年度			108年度			109年度
	項數	年計畫 / 經費	達成 / 率	項數	年計畫 / 經費	達成 / 率	項數	年計畫 / 經費	達成 / 率
整體公共建設計畫	346	4,591.84	93.71	378	4,416.25	93.54	387	5,045.64	95.48
預警計畫	46	1,091.31	87.16	60	1,681.14	91.52	67	2,275.80	92.95
預警占比	13.29%	23.77%	-	15.87%	38.07%	-	17.31%	45.10%	-

資料來源：國發會107至109年度「行政院列管重要計畫推動情形」。
依據前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則規定：國發會將發揮風險預警功能，協同各管考機關透過專案會議或公共建設督導會報，確實掌握計畫實況及協助解決問題。查前瞻基礎建設計畫特別預算支應之公共建設計畫107至109年度列入預警機制者共14項（明細詳表3-8-2)，數量以交通部列管4項計畫最多，其次為經濟部及衛福部各3項次之；若以風險別區分，則以衛福部「整建長照衛福據點計畫」連續3年評為高風險，及文化部「文化生活圈建設計畫」與教育部「營造休閒運動環境計畫」由低風險轉為高風險，情節最為嚴重，亟待改善。
107至109年度前瞻基礎建設計畫特別預算支應之公共建設計畫列入預警機制比率約12.79%，較整體公共建設列管比率15.56%為低，且據國發會說明列管原因均係「社會輿論關注或攸關重大民生」，篩選標準有欠合理明確，又如交通部「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫」、「桃園都會區鐵路地下化計畫」、「恆春觀光鐵道計畫規劃作業」前瞻第2期特別決算均無執行數[7]，108至109年度卻未納入列管，列管機制容有檢討空間。
[7] 資料來源：工程會提供；「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫」、「桃園都會區鐵路地下化計畫」、「恆春觀光鐵道計畫規劃作業」第2期預算數分別為5.75億元、2.32億元、0.55億元。
表3-8-2 107至109年度列入預警機制之公共建設計畫明細表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 單位：新臺幣億元
計畫名稱	主管 / 機關	主辦 / 機關	計畫起迄 / 年月	計畫 / 總經費	預警 / 年度	風險 / 程度
臺南市區鐵路地下化計畫	交通部	鐵道局	98.9-115.11	293.6	108	低
					109	中
臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	交通部	鐵道局	102.7-111.3	276.13	108	低
					109	低
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫	交通部	交通部	105.12-113.12	30.20	109	中
臺鐵電務智慧化提升計畫	交通部	鐵道局	106.1-113.12	306.10	109	低
湖山水庫第二原水管工程計畫	經濟部	水利署	106.9-109.12	10.00	107	低
					108	低
					109	低
加強水庫集水區保育治理計畫	經濟部	水利署	106.9-110.8	87.90	107	低
					108	低
					109	低
防災及備援水井建置計畫	經濟部	水利署	106.9-109.12	20.68	108	低
					109	低
整建長照衛福據點計畫	衛福部	衛福部	106.9-110.8	74.12	107	高
					108	高
					109	高
食品安全建設計畫	衛福部	食品藥物管理署	106.9-110.8	29.12	107	低
					108	低
					109	低
前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫	衛福部	社會及家庭署	106.9-109.12	22.75	109	高
文化生活圈建設計畫	文化部	文資局	106.9-110.8	158.00	107	低
					108	低
					109	高
沙崙綠能科學城-綠能科技聯合研究中心公共建設計畫	科技部	科技部	106.1-115.12	78.89	107	低
營造休閒運動環境計畫	教育部	體育署	106.9-110.8	100.00	108	低
					109	高
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建	內政部	營建署	106.9-110.8	74.45	109	中

說 明：本表所列計畫年月及總經費皆以最近一期列管年度數據為準，「臺南市區鐵路地下化計畫」及「營造休閒運動環境計畫」之風險程度以「109年度行政院列管重要計畫推動情形」為準。
資料來源：國發會提供資料及107至109年度「行政院列管重要計畫推動情形」。
 (二)部分計畫屆期後效益評估仍有待強化
中長程個案計畫編審要點（107年10月修正）規定：中長程個案計畫執行完成後，各機關應就其實施成效作成總結評估報告若類別屬公共建設計畫者，各機關應於營運期間適時辦理營運評估作業[8]；另前瞻基礎建設特別條例規定：前瞻基礎建設計畫執行完成後，中央執行機關應就其實施成效作成總結評估報告[9]。經調查各機關近年特別預算公共建設計畫總結評估及營運評估辦理情形，截至110年3月底因多數計畫未屆期或屆期仍未完成或甫完成（詳表3-8-3），計畫完成者9項中僅交通部「臺中港離岸風電產業專區」計畫完成總結評估報告(草案)，惟報告偏重工程完成情形，對於經濟效益營運收入、及創造工作機會、帶動民間投資等計畫效益欠缺明確數據計算及細節論述，評估內容有待強化；另內政部稱雨水下水道之維護屬地方自治事項，故所辦理「流域綜合治理計畫」無後續營運評估報告，除與前開規範及國發會推動公共建設計畫全生命週期績效管理架構[10]未合，且恐對公共建設計畫之績效評估及回饋機制有所誤解，有待檢討。
[8] 行政院及所屬各機關中長程個案計畫編審要點第13點第2項至第4項規定：「中長程個案計畫執行完成後，各機關應就其實施成效作成總結評估報告，送核定機關備查，並得採取網路編審方式辦理。中長程個案計畫之類別屬公共建設計畫者，各機關應於營運期間，適時辦理營運評估作業。前二項之評估結果，應作為中長程個案計畫審議、預算先期作業及重排序等資源配置之參考；國發會並得視計畫之重要性，擇案適時辦理各項評估之複評作業，作為後續制度檢討修正之參考。」
[9] 前瞻基礎建設特別條例第9條第2項規定：「前瞻基礎建設計畫執行完成後，中央執行機關應就其實施成效作成總結評估報告，並即送立法院。」
[10] 詳參國發會網頁。據說明：為健全公共建設計畫之績效管理，自105年起已規劃「公共建設計畫全生命週期績效管理制度」，進一步提升計畫效能，俾政府有限資源更有效運用；「公共建設計畫全生命週期績效管理」機制涵蓋範圍從計畫構想、規劃、設計、施工至營運/維運等階段之績效評估，目的即為提升計畫執行效能及營運績效。
表3-8-3 106年至110年3月底各機關特別預算編列公共建設計畫完成情形及總結評估辦理情形一覽表 單位：新台幣億元
主管機關 / 名稱	計畫名稱	特別預算名稱	完成 / 年月	實際投資 / 金額	總結及營運評估辦理情形
交通部	票務系統整合再造計畫	前瞻基礎建設 / 計畫特別預算	109.12	10.32	未提供報告，說明由交通部審查中
	臺中港離岸風電產業專區		109.12	24.07	提供總結評估報告初稿，說明待核定
內政部	流域綜合治理計畫（103-108年）	流域綜合治理計畫特別預算	108.12	31.43	未提供報告，僅說明雨水下水道維護管理係屬地方自治事項，無後續營運評估報告
經濟部	流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	流域綜合治理計畫特別預算	110.3	316.60	未提供報告
	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫		110.3	12.18	未提供報告
教育部	優化技職校院實作環境計畫	前瞻基礎建設 / 計畫特別預算	109.12	64.35	未提供報告
農委會	流域綜合治理計畫-水產養殖排水	流域綜合治理計畫特別預算	109.12	19.31	提供總成果報告（內容與總結評估報告格式不符）
	流域綜合治理計畫-農田排水		108.12	14.73	未提供報告
	縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善	前瞻基礎建設 / 計畫特別預算	109.12	19.60	未提供報告
科技部 / 文化部 / 衛福部 / 環保署	計畫尚未完成	前瞻基礎建設 / 計畫特別預算	-	-	-

說 明：1.本表係調查辦理流域綜合治理計畫特別預算及前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算占比較高之機關，統計日期係至110年3月底止。
        2.農委會「流域綜合治理計畫-農田排水」計畫以流域綜合治理計畫特別預算第1至3期預算辦理，本表所列為最後完成日期及經費總額。
資料來源：表列各機關提供。
肆、結論
為因應未來經濟發展需求及加強水患防治工作，我國近年以特別預算編列公共建設計畫經費規模逐年擴增，經探究近年中央政府以特別預算支應之公共建設計畫預算編製、執行及完成後效益與管考機制設計，發現有待精進處，如整體預算配置以交通建設及環境資源為主；部分公共建設計畫未經核定即先行於特別預算編列預算，或編列預算逾1年未執行；部分計畫前期綜合規劃尚未核定或多次流標，致實際進度未如預期；部分計畫因前期規劃未臻周延致需進行修正，或配合地方需求調整計畫期程及經費；部分計畫於特別預算屆期後仍繼續執行或逾期未完工，惟檢討報告未揭露或未落實查核；近年特別預算補助地方政府辦理建設計畫預算執行情形未盡理想；運用預警機制管控之公共建設計畫數量偏低，且計畫屆期後效益評估有待強化等問題。
準此，中央主管機關允宜依據相關法規規定，審酌我國未來發展藍圖，將有限資源妥適規劃分配；各執行機關宜審慎辦理各公共建設計畫之前置作業階段規畫及可行性研究，妥善規劃計畫辦理期程，並確實依計畫預計進度執行，適時依計畫實際執行狀況檢討修正調整，以確保完工後達成預期效益及目標，且相關主管機關宜落實各階段管考查核作業，若發現潛藏無法如期達成風險時則運用預警機制，協助執行機關儘速改進；計畫完成後確實辦理總結評估及營運評估，將執行成果問題及成果回饋至計畫籌編階段，以完備全生命週期績效管理，除使特別預算支應之公共建設計畫執行更臻完善外，期使有限資源發揮其最大效益。
(分機：1922 羅玉姍、分機：8663 鄭寧)