中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案評估報告目錄 頁次
中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案評估報告
壹、綜合評估部分
一、截至110年7月底止中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算歲出已分配未執行數達490億元，且部分項目辦理進度未如預期，執行率容有提升空間，允宜加速辦理
截至110年7月底止，中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算(下稱COVID-19特別預算)累計執行數為4,678.76億元，分占歲出預算數6,794.46億元[1]之68.9%、累計分配數5,169.1億元之90.5%。謹說明如下：
[1] 包含原預算數及第1期至第3期追加預算數。
(一)截至110年7月底止，COVID-19特別預算歲出預算已分配未執行數逾490億元
1.依據行政院主計總處歷月公布之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算歲出執行明細表(經資門併計)」(詳表1)，截至109年5月底止，COVID-19特別預算歲出累計分配數為833.71億元，累計執行數為698.91億元；迄109年12月底止，累計分配數增為2,915.35億元，累計執行數增為2,635.69億元，扣除截至109年5月底止之累計執行數698.91億元後，109年6月至12月(共7個月)之執行數為1,936.78億元。
2.截至110年7月底止，COVID-19特別預算歲出累計分配數為5,169.1億元，累計執行數為4,678.76億元，扣除截至109年12月底止之累計執行數2,635.69億元後，110年1月至7月(共7個月)之執行數為2,043.07億元，與109年6月至12月相同為7個月之執行數1,936.78億元差異不大。
3.從表1可知，迄109年5月底止、109年12月底止及110年7月底止，歲出預算已分配未執行數分別為134.8億元、279.66億元及490.34億元，顯示部分預算雖已分配，但因辦理進度未如預期，致預算未能執行，容待加速辦理。
        表1 COVID-19特別預算歲出執行概況表 單位：新臺幣億元
時點 / 項目	迄109年5月底止(A)	迄109年12月底止(B)	迄110年7月底止(C)
累計預算數	2,100.00	4,199.47	6,794.46
期間增加數	-	(B-A)2,099.47	(C-B)2,594.99
累計分配數	833.71	2,915.35	5,169.10
期間增加數	-	(B-A)2,081.64	(C-B)2,253.75
累計執行數[2]	698.91	2,635.69	4,678.76
期間增加數	-	(B-A)1,936.78	(C-B)2,043.07
歲出預算已分配未執行數	134.8	279.66	490.34
[2] 依行政院主計總處公布之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算歲出執行明細表(經資門併計）」，累計執行數為「實現數」及「預付數」之加總。

        資料來源：行政院主計總處歷月公布之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算歲出執行明細表(經資門併計）」，本報告自行整理。
(二)截至110年7月底止，少數部會部分項目辦理進度未如預期，預算執行容有提升空間
從各部會主管之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算歲入歲出執行狀況月報表(110年7月)」以觀，少數部會部分項目辦理進度未如預期，預算執行容有提升空間。謹分述如下：
1.內政部主管：截至110年7月底止，歲出預算累計分配數13億4,521萬5千元，累計執行數9億4,585萬3千元，執行率70.31%，主要係補助地方政府辦理居家檢疫服務措施所需經費，由於居家檢疫人數持續成長，為利補助經費能核撥至110年底，並考量中央流行疫情指揮中心(下稱指揮中心)已開發智慧科技輔助追蹤關懷等因素，爰自110年起居家檢疫者追蹤關懷案件作業費由1,000元調降為600元。該部刻正辦理第6期(110年4月至6月)補助款撥付作業，截至110年7月底止，已有5個地方政府完成補助費申撥作業；另尚有指揮中心加強邊境管制措施後，因應入境班機減少，撤回支援機場防疫警力致降低執行率情況。
2.教育部主管：截至110年7月底止，歲出預算算執行率雖達97.07%，惟資本門歲出預算累計分配數4億6,663萬3千元，累計執行數2億1,619萬4千元，執行率僅46.33%，主要係臺灣學術網路(TANet)暗光纖暨骨幹網路基礎建設優化設備採購案之驗收結果不符合規定，該部刻正處理爭議事項，後續將視處理結果再決定辦理付款或終止契約。
3.經濟部主管：截至110年7月底止，歲出預算執行率雖達95.28%，惟資本門歲出預算累計分配數60億1,733萬5千元，累計執行數36億9,737萬3千元，執行率61.45%，主要係「工具機產業人才培育暨振興計畫」第1次採購6.19億元，受新冠肺炎病毒疫情影響，造成關鍵零組件及原物料交期嚴重延誤；第2次採購16.81億元，截至7月底止，採購整機設備及零配件分別已有97.61%及98.91%決標，該部刻正積極辦理撥款作業。
4.衛福部主管：截至110年7月底止，歲出預算累計分配數1,081億9,951萬7千元，累計執行數746億1,511萬3千元，執行率68.96%，主要係辦理疫苗採購[3]、執行地方政府防疫動員計畫[4]、辦理提升檢驗量能[5]、辦理疫苗研發補助[6]、辦理高流量氧氣鼻導管全配系統採購等相關執行進度未如預期，該部刻正依契約所訂交貨期程，陸續催辦或辦理驗收作業。
[3] 依全球疫苗量能及交貨時程辦理撥款事宜。
[4] 已函請地方政府於8月15日前提報計畫，將於計畫審查通過後撥款。
[5] 如新型冠狀病毒指定檢驗機構檢驗費、快速檢驗試劑組、採購全自動電子化學冷光分析儀專用試劑及耗材、病毒拭子及採樣管等。
[6] 截至7月31日已執行8.38億元，待執行1.62億元，賸餘約10億元擬調整支應藥品採購。
5.財政部主管：截至110年7月底止，歲出預算累計分配數4億9,825萬2千元，累計執行數3億2,404萬6千元，執行率65.04%，主要係衛生福利部及勞動部等部會之紓困補貼(助)金額較高，同時符合請領該等部會補貼(助)資格之公益彩券經銷商，多轉向該等部會申領，致申請人數不如預期。
6.環保署主管：截至110年7月底止，歲出預算累計分配數1億2,440萬元，累計執行數510萬6千元，執行率4.1%，主要係各縣市雖已向該署申請「新冠肺炎防疫廢棄物清除(或清除處理)委託服務計畫」，並經該署核定110年下半年共15個縣市之補助經費，惟截至7月底止僅2個縣市完成經費核撥，該署已請尚未完成核撥之縣市，儘速辦理請款作業；另該署刻依實際需求辦理防疫物資採購程序中，致執行率未如預期。
綜上，為有效防治新冠肺炎病毒疫情，維護人民健康，並因應疫情對國內經濟社會之衝擊，行政院前4次推出合計規模6,800億元之特別預算，經本院審議三讀通過6,794.46億元。本次提出第4次追加預算1,600億元；惟截至110年7月底止，歲出預算已分配未執行數逾490億元，係因少數部會部分項目辦理進度未如預期，預算執行容有提升空間，允宜加速辦理，俾及時發揮防治及紓困效果。
(分機：8661 鄧凱文）
二、108至110年度中央政府編列之特別預算所需財源多仰賴舉債支應，允宜強化債務管控及妥善規劃債務清償，以維財政紀律
108至110年度為提升國防戰力、振興經濟及因應新冠肺炎病毒疫情所帶來之衝擊，中央政府編列新式戰機採購、前瞻基礎建設計畫、中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興等特別預算，惟所需財源1兆5,394億5,934萬7千元，除移用以前年度歲計賸餘450億元外，餘1兆4,944億5,934萬7千元均以舉借債務支應(詳表1)且多排除年度舉債流量限制，爰債務餘額大幅增加；截至110年8月底止，中央政府長期及短期債務未償餘額實際數為5兆8,498億元，較107年底之5兆3,631億元增加4,867億元，平均每人國債負擔亦從22.7萬元攀升至24.9萬元[1]，僅2年8個月每人平均數增加2.2萬元。謹說明如下：
[1] 截至107年12月31日，中央政府債務未償餘額實際數：1年以上5兆3,121億元，短期510億元，合計5兆3,631億元；平均每人債務負擔22.7萬元。
表1 108至110年度中央政府編列特別預算概況表 單位：新臺幣千元
預算名稱	歲出	融資財源
		移用以前年度歲計賸餘	債務之舉借	合計
1.中央政府新式戰機採購特別預算 / (總統108.12.11公布)	247,228,830	15,000,000	232,228,830	247,228,830
2.中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算 (總統108.1.16公布)	222,954,054	-	222,954,054	222,954,054
3.中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算 (總統110.2.9公布)	229,830,463	-	229,830,463	229,830,463
4.中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算	-	-	-	-
4-1.原預算數 / (總統109.3.18公布)	60,000,000	30,000,000	30,000,000	60,000,000
4-2.第1次追加預算數(總統109.5.13公布)	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000
4-3.第2次追加預算數(總統109.11.11公布)	209,947,000	-	209,947,000	209,947,000
4-4.第3次追加預算數(總統110.7.2公布)	259,499,000	-	259,499,000	259,499,000
4-5.第4次追加預算案數	160,000,000		160,000,000	160,000,000
合計	1,539,459,347	45,000,000	1,494,459,347	1,539,459,347

說 明：本表係彙整108至110年間經總統公布之特別預算及中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案。
資料來源：中央政府新式戰機採購特別預算審查報告、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期及第3期特別預算審查報告、中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案審查報告(原始及第1期至第3期)暨第4次追加預算收支簡明分析表，本報告自行整理。
(一)中央政府新式戰機採購特別預算
1.為因應敵情威脅與迫切之國防需要，並彌補我國空軍戰力間隙，國防部經綜合考量高性能戰機獲得期程、銜接時間及投資成本等因素後，規劃籌獲F-16V(BLK70)型戰機，依新式戰機採購特別條例第4條第1項[2]規定，編列中央政府新式戰機採購特別預算案，執行期間為109至115年度，歲出所需財源2,472億2,883萬元，除移用以前年度歲計賸餘150億元(占比6.1%)外，餘均以舉借債務支應(占比93.9%)。
[2] 新式戰機採購特別條例第4條第1項：「本條例所需經費上限為新臺幣2,500億元，以特別預算方式編列，其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。但經費額度因匯率變動影響超過上限部分，以總預算方式編列。」
2.依據審計部審核報告[3]，截至109年底止，中央政府新式戰機採購特別預算歲出累計分配預算數50億1,925萬餘元，累計實現數49億1,702萬餘元，所需經費全數由國庫統籌調度支應；預計移用以前年度歲計賸餘109年度分配預算數50億1,925萬餘元，目前尚未執行完竣。
[3] 中央政府109年度總決算審核報告(第1冊)，頁庚-69。
(二)中央政府前瞻基礎建設計畫第2期及第3期特別預算
1.為振興經濟與帶動整體經濟動能，行政院依據前瞻基礎建設特別條例第7條第1項[4]規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案，執行期間為108至109年度，歲出所需財源2,229億5,405萬4千元，全數以舉借債務支應。中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案，執行期間為110至111年度，歲出所需財源2,298億3,046萬3千元，亦全數以舉借債務支應。
[4] 前瞻基礎建設特別條例第7條第1項：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以4年為期程，預算上限為新臺幣4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」
2.依據審計部審核報告[5]，截至109年底止，中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算歲入[6]及歲出決算審定數分別為5億4,690萬餘元及2,163億456萬餘元，歲入歲出差短2,157億5,766萬餘元，經舉借債務1,594億5,013萬餘元支應，並配合歲出預算保留及國庫資金整體統籌調度，繼續保留債務之舉借預算563億752萬餘元，俾支應以後年度需要。
[5] 中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告，頁前言-1。
[6] 歲入預算原無列數，審計部決算審核結果，修正增列內政部營建署應收廢舊物資售價收入及交通部公路總局變賣刨除料收入。
(三)中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
1.為因應新冠肺炎病毒疫情迅速蔓延所引起對於國內經濟、社會之重大衝擊，行政院依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第11條第1項[7]規定，分別於109年2月27日、4月23日、7月23日及110年6月3日提出中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算暨其第1次至第3次追加預算案各600億元、1,500億元、2,100億元及2,600億元，合計6,800億元，執行期間為109年1月15日至111年6月30日；經本院分別於109年3月13日、5月8日、10月23日及110年6月18日三讀通過600億元、1,500億元、2,099億4,700萬元及2,594億9,900萬元，合計6,794億4,600萬元。
[7] 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第11條第1項：「本條例所需經費上限為新臺幣8,400億元，得視疫情狀況，分期編列特別預算，送請立法院審議；其預算編製及執行不受預算法第23條、第62條及第63條之限制。但經立法院審議刪除或刪減之預算項目不得流用。」
2.近期國內外新冠肺炎病毒疫情受變種病毒肆虐影響加劇，並持續對國內經濟社會產生衝擊，爰行政院再於110年9月9日提出本(第4)次追加預算案1,600億元，包括防治189億1,122萬元及紓困振興1,410億8,878萬元，所需財源全數以舉借債務支應；暫[8]加計本次追加預算案數後，中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算歲出增為8,394億4,600萬元，除首度編列曾移用以前年度歲計賸餘300億元外(占比3.6%)，其餘4次所需財源全數均以舉借債務支應(占比96.4%)。
[8] 經審議後恐有變動。
3.依據行政院主計總處公布之「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算歲出執行明細表(經資門併計)」所載，截至110年7月底止，中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算累計執行數為4,678.76億元，分占歲出預算數6,794.46億元之68.9%、累計分配數5,169.1億元之90.5%。
綜上，中央政府編列新式戰機採購、前瞻基礎建設計畫、中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興等特別預算，惟所需財源多仰賴舉債支應且多排除年度舉債流量限制，致債務存量增加頗速，允宜妥善配置及運用有限之預算資源、強化債務管控及妥善規劃債務清償，以維財政紀律。 (分機：8661 鄧凱文）
貳、各機關評估意見
第1款、行政院主管
第1項、原住民族委員會
一、允宜儘速訂定或修訂相關補助規定俾利執行；另由於店家多地處偏遠，允宜避免網速過慢及行動通訊不良問題影響消費之便利性
原住民族委員會(以下簡稱原民會)於本追加預算案之「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」計畫編列2億元，係補助民眾至原住民族認證店家消費等所需經費，經查：
(一)原行動支付回饋方案實際執行情形超逾預算，惟受益之消費者人數有限
原民會於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算(以下簡稱本特別預算)編列預算2億元，包括：補助旅客至原住民族認證店家消費措施(以下簡稱行動支付回饋方案)1億5,000萬元、補助原住民族業者參與國內外展會、經貿拓銷及相關行銷活動措施4,000萬元，以及協助原住民族業者產品於電商平台上架措施1,000萬元。為辦理上開振興措施，該會於109年3月2日訂定「原住民族委員會對受嚴重特殊傳染性肺炎影響原住民族產業事業振興辦法」(以下簡稱振興辦法)，明訂行動支付回饋方案之回饋比例、上限及其他相關規定。查該行動支付回饋方案係於109年7月15日開辦，並已於110年6月30日結束，實際執行情形詳表1。
表1 原民會因應嚴重特殊傳染性肺炎振興措施行動支付回饋方案–「挺原民．享優惠」經費執行情形	單位：元
年月		當月底認證店家數A	累計回饋消費者人數B	經費執行累計金額C	預算數1.5億元當月底餘額	平均每位消費者累計回饋金額C/B	平均每店家累計申請補助金額C/A
109年	7月	304	2,438	5,649,150	144,350,850	2,317	18,583
	8月	401	4,644	14,775,050	135,224,950	3,182	36,846
	9月	473	5,333	26,017,300	123,982,700	4,879	55,005
	10月	523	6,335	39,176,400	110,823,600	6,184	74,907
	11月	581	6,752	54,378,900	95,621,100	8,054	93,595
	12月	612	7,469	71,691,200	78,308,800	9,599	117,142
110年	1月	644	8,278	91,131,050	58,868,950	11,009	141,508
	2月	705	8,600	112,093,950	37,906,050	13,034	158,999
	3月	742	9,076	135,142,150	14,857,850	14,890	182,132
	4月	775	9,601	159,739,300	(9,739,300)	16,638	206,115
	5月	812	9,630	184,754,900	(34,754,900)	19,185	227,531
	6月	826	9,705	211,106,050	(61,106,050)	21,752	255,576

資料來源：原民會提供，本報告整理。
查行動支付回饋方案預算數1.5億元，自109年7月15日執行後，至110年4月底已超逾預算數，至活動截止日6月底已執行2億1,110萬6千元[1]。查該回饋方案截至110年6月底認證之原住民族店家共826家，累計回饋消費者人數9,705人，平均每位消費者累計回饋金額高達2萬1,752元，優於109年7月間登記並於該年底前使用之各類振興券面額[2]。揆諸上開執行情形可知，雖申請金額看似踴躍，惟實際回饋之消費者人數尚未及1萬人，容欠普及性。基此，若本追加預算案之回饋方案(可能第2階段以後)比照該等比例回饋方式，為確保受益範圍之廣泛性，允宜調整每位消費者之回饋次數或上限，並衡酌增訂經費用罄時日落條款之可行性，俾增進經費支用效益。
[1] 詢據原民會表示，由於上開超支金額尚未核銷，爰未確定超支部分係以流用或其他方式支應。
[2] 各類振興券面額包括：振興券面額3千元、浪漫客庄券800元、藝fun券600元、動滋券500元及農遊券250元等。
(二)允宜儘速訂定或修訂相關補助規定及執行規範，俾利辦理後續計畫
原民會於本追加預算案編列之2億元，依預算書說明係「補助民眾使用i原券至原住民族認證店家消費」，至於消費方式，原民會尚未明確說明，惟據行政院110年9月9日振興方案記者會說明及報載資料，第1階段將發行10萬份面額1千元之i原券，並限定以台灣Pay方式進行綁定[3]；餘1億元部分[4]之消費方式刻正規劃中。
[3] 110年9月9日行政院振興方案記者會說明及中央通訊社報導：「原民會推出面額1千元的i原券，要綁定台灣Pay，限量10萬份，可使用在原住民店家產品、服務。」聯合報110年8月27日報導：「原民會將首度發行ｉ原券，每份1千元，第1階段發放10萬份。」
[4] 本追加預算案2億元，扣除面額1千元*10萬份i原券計1億元，尚餘1億元預算額度。
查原民會109年3月所訂振興辦法明訂採「每筆消費滿新臺幣100元，給予新臺幣50元回饋」之比例回饋方式，若本追加預算案第1階段1億元之補助基準係採1千元之定額回饋方式，允宜儘早訂定或修訂相關補助規定及執行規範；至於第2階段以後(餘1億元)仍宜於確定辦理方式後儘速訂定(修訂)補助辦法，俾有明確之準據以利後續振興計畫之執行。
(三)基於原民認證店家多地處偏遠或位於山區，允宜妥為控管網路軟硬體建設及使用品質，俾利店家及消費者結帳之便利性
本追加預算案係補助民眾使用i原券至原住民族認證店家消費，查無論係採取定額補助抑或依比例進行回饋，均可使用於原住民族實體店家，依原民會官網公布之「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興措施-行動支付回饋-挺原民享優惠認證店家公告基本資料一覽表」，部分店家係位於部落所在之原鄉，且多地處偏遠或位於山區，無線寬頻環境建置品質易受地理條件等因素影響，為鼓勵消費者親赴部落消費進而振興經濟，並利於原住民族店家及消費者結帳之便利性，原民會允宜妥為控管網路軟硬體建設及使用品質，注意山區網路之穩定及速度，勿因網速及行動通訊不良問題，影響政府施政之美意。
綜上，若本追加預算案(可能第2階段以後)係採比例回饋方式，為確保受益範圍之廣泛性，允宜調整回饋次數或上限，並衡酌增訂經費用罄時日落條款之可行性；另本追加預算案係辦理補助民眾使用i原券，允宜儘速依確定後之補助面額或回饋比例等訂定或修訂補助規定，俾利辦理後續計畫；另該計畫辦理地區以部落所在之原鄉為主，由於地處偏遠或位於山區，無線寬頻環境建置品質易受地理條件等因素影響，為利原住民族店家及消費者結帳之便利性，原民會允宜妥為控管網路軟硬體建設及使用品質，勿因網速及行動通訊不良問題，影響政府施政之美意。
(分機：1911 劉雲霞)
第2項、客家委員會及所屬
一、「客庄旅遊券2.0」專案允宜研議有效措施，改進部分客庄社區連線品質不佳，及前次票卷系統設計不良與掃碼消費不便等問題並提升票卷兌付比率
客家委員會(下稱客委會)於本次追加預算「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」計畫項下編列2億元，係補助民眾至客庄旅遊等所需經費。包括：1.辦理相關發券核銷系統、平臺管理維護及店家招募與教育訓練等所需經費0.17億元；2.發放電子旅遊券補助民眾至客庄旅遊等所需經費1.83億元。經查：
(一)電子旅遊券前次發放量逾28萬份，本次擴大辦理後預計發放40萬份，計需2億元
客委會於嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興特別預算編列1.5億元，加計本次追加預算(案)編列2億元(含業務費0.17億元及獎補助費1.83億元)，合計3.5億元(詳表1)。
表1 客家委員會嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興特別預算與本次追加預算(案)編列與執行情形概況表 單位：新臺幣千元
項目	原特別預算數及執行概況			本次追加預算案數	原特別預算及追加預算合計數
	法定預算數	109.1.15至110.6.30累計
		分配數	執行數
辦理客家產業展售會及相關行銷活動等說明2	18,000	10,144	10,144	-	18,000
辦理相關發券 核銷系統、平臺管理維護及店家招募與教育訓練等	-	-	-	17,000	17,000
發放電子旅遊券補助民眾至客庄旅遊等	說明1 / 132,000	說明3 / 139,856	139,856	183,000	315,000
總計	150,000	150,000	150,000	200,000	350,000

說 明：1.原特別預算項目編列「發放電子旅遊券補助國內外人士至客庄旅遊等所需經費」1億3,200萬元。
2.原特別預算項目「辦理客家產業展售會及相關行銷活動等」包含發券核銷系統等相關經費。
3.「發放電子旅遊券補助民眾至客庄旅遊等」分配數較法定預算數多，係原業務費流入獎補助費78萬6千元之所致。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
參據該會提供前次「浪漫客庄遊」專案發放電子旅遊券之執行成效(詳表2)，該專案票券申領數28萬4,585份，截至110年6月底止票券實際消費數22萬9,572份，消費店家數2,706家，兌付金額1億8,373萬8,600元，兌付比率80.67%，執行情形尚符預期。
表2 客家委員會辦理「浪漫客庄遊」專案執行成效表
70個客家文化重點發展區(11縣市別)	票券申領數(份)	票券實際消費數(份)	消費店家數 / (家)	兌付金額 / (元)	兌付比率
桃園市	-	-	584	43,952,900	-
新竹縣			385	26,560,300	-
新竹市			155	6,614,500	-
苗栗縣			597	29,197,500	-
臺中市			263	18,665,900	-
南投縣			74	4,631,200	-
雲林縣			22	8,686,900	-
高雄縣			116	15,132,000	-
屏東縣			151	19,353,800	-
花蓮縣			279	7,631,700	-
台東縣			80	3,311,900	-
合計	284,585	229,572	2,706	說明3 / 183,738,600	80.67%

說 明：1.資料統計至110年6月底止；-表無資料。。
2.因店家於申請為消費店家時會提供店家地址等資料，本表依格式分列11個縣市店家家數，惟該會統計之票券申領數及實際消費數並未區分縣市，爰僅提供合計數。
3.兌付金額超出原特別預算法定預算數部分，係由該會公務預算移緩濟急勻支。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
(二)本次「客庄旅遊券2.0」專案允宜研議有效措施，改進部分客庄社區連線品質不佳，及前次票卷系統設計不良與掃碼消費不便等問題，提升票卷兌付比率
該會鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，為振興客庄社區經濟，爰配合行政院疫後振興措施，推辦「客庄券2.0專案」，該專案規劃客庄劵面額每份500元，共計2億元，提供民眾至全國11個縣市之70個客家文化重點發展區內合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家使用。預期帶動至少100萬人次至客庄店家消費，提升客庄社區經濟總體產值逾16億元。惟因前次「浪漫客庄遊」專案推動初期參與票卷抽籤人數過多，致票卷系統超載造成當機現象[1]，加上民眾前往消費店家使用電子票卷時，部分客庄社區因位處通訊不良山區或偏遠地區，屢發生兌付連線品質不佳[2]或票卷掃碼消費不找零[3]之現象，造成店家及民眾使用不便。
[1] 詳見109年7月22日華視新聞報導，https://news.cts.com.tw/cts/life/202007/202007222007934.html。
[2] 詢據客委會說明，為確保票券安全性，109年電子旅遊券使用係採每次消費時需至系統進行驗證之方式，惟未考慮到部分客庄位處通訊不良山區或偏遠地區之問題。本次客庄券2.0將考量兼顧票券安全性與民眾便利性，妥處設計票券系統。
[3] 詢據客委會說明，本次活動，民眾只要持手機內之中獎票劵掃碼消費，每次依實際消費金額逐次扣款，免除過往客庄券1.0每次最少需消費100元且不找零方式，真正提供民眾好領、好用之服務。
綜上，客家委員會為振興受嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間影響之客庄經濟，於本次追加預算(案)編列發放客庄電子旅遊券補助民眾至客庄旅遊，惟「客庄旅遊券2.0」專案允宜研議有效措施改進部分客庄社區連線品質不佳，及前次票卷系統設計不良與掃碼消費不便等問題以提升票卷兌付比率，俾發揮振興客庄觀光及產業發展之成效。
（分機：8664 高振源）
第2款、內政部主管
第1項、內政部
一、員警查處違反暫停營業規定之八大行業等特定營業場所具有染疫危險，惟查處其他業務亦存有一定風險，允宜針對第一線人員染疫風險程度差異提出完整評估，俾使其保障更臻完善
內政部於第4次追加預算案之「嚴重特殊傳染性肺炎防治」計畫，編列6,174萬9千元，包括「辦理查處特定營業場所及載送疑似或確診病患工作所需經費」2,961萬6千元、「警察、消防及入出境查驗等第1線防疫人員防疫保險所需經費」3,213萬3千元。經查：
(一)新增警政署查處違反暫停營業規定之八大行業等特定營業場所獎勵金1,776萬元
中央流行疫情指揮中心因應COVID-19疫情警戒升級，於110年5月15日宣布關閉易接觸傳染之營業場所，警政署及所屬為配合防疫政策，落實營業場所之防疫管理，通報各直轄市、縣（市）政府警察局針對八大行業等特定營業場所，結合目的事業主管機關（經發局、建管、衛生、消防、觀旅等單位）實施聯合稽查，截至110年9月8日止累計出勤警力67萬5,015人次，累計稽查199萬6,855家次，其中查獲違法營業382件，另累計稽查停業家數1萬1,897家次。因員警查處違反暫停營業規定之八大行業等特定營業場所身處高風險染疫環境，爰依「查處違反暫停營業規定之八大行業等特定營業場所獎勵金作業規定（草案）」，獎勵金核發基準如下：
1.第1層級：營業場所內違規人數1人至5人，核發檢舉民眾及員警獎勵金每件各1萬元。
2.第2層級：營業場所內違規人數6人至15人，核發檢舉民眾及員警獎勵金每件各2萬元。
3.第3層級：營業場所內違規人數16人以上，核發檢舉民眾及員警獎勵金每件各3萬元。
警政署及所屬截至110年9月8日止實際查獲382件，並加計同年9月9日至12月31日預計62件，共計444件，按每件核發4萬元計算共需1,776萬元。
(二)消防署辦理載送疑似或確診病患工作，本次追加預算案續編列1,185萬6千元
消防署及所屬依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第2條規定，擬具「各級消防機關執行嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作獎勵金核發作業原則」，以獎勵各級消防機關辦理載送疑似或確診病患等防疫工作。經消防署統計截至110年8月14日累計載送人數已達2萬7,422人，加計110年8月15日至111年6月30日以1萬7,165人次推估，合計4萬4,587人，依每案3千元，核算所需經費1億3,376萬1千元，扣除部分地方政府已自行發放2,064萬3千元，尚需經費1億1,311萬8千元，前於第3次追加預算編列1億126萬2千元，爰本次追加預算案編列經費1,185萬6千元，實有需要。
(三)新增辦理第一線防疫人員防疫保險費3,213萬3千元
依行政院109年2月14日院授人給字第1090026736號函[1]，同意各機關得為從事防疫工作人員於新臺幣1千萬元理賠額度之範圍內額外辦理保險。考量第一線防疫人員身處高風險染疫環境，爰依上開規定為其投保防疫保險，使其保障更加完善，容有其必要。本項規劃投保內容為染病關懷及隔離費用保險金，以每人保險費606元為編列基準，本次特別預算編列3,213萬3千元，說明如下：
[1] 行政院109年2月14日院授人給字第1090026736號函示：「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法（以下簡稱本辦法）第9條規定略以，本辦法施行後，各機關學校不得再為其人員投保額外保險，但參與依傳染病防治法所定或經中央衛生主管機關指定為傳染病之防治工作，須直接與感染者、疑似感染者或屍體接觸之相關人員，得經本院同意另外辦理保險。」及「因應COVID-19業經中央衛生主管機關衛生福利部於109年1月15日公告為第五類法定傳染病，為保障實際執行相關防疫工作人員之安全，依前開本辦法規定，旨揭從事相關防疫工作者如須直接與感染者、疑似感染者或屍體接觸，同意於防疫期間由服務機關學校或主管機關為其辦理額外保險，保險額度最高限額為新臺幣1千萬元，又保險內容由各機關自行規劃辦理。」
1.全國警察機關第一線防疫人員符合投保資格且尚未由公費納保人數共計3萬9,443人（包括中央機關2,891人及地方機關3萬6,552人），編列所需投保經費2,390萬2千元。
2.全國消防機關第一線防疫人員符合投保資格人數共計1萬1,926人，編列預算722萬7千元。
3.全國入出境查驗機關第一線防疫人員符合投保資格人數共計1,656人，編列預算100萬4千元。
(四)除確保第一線人員所需防疫裝備之充足及執行勤務後之清消工作外，允宜針對第一線人員染疫風險程度差異提出完整評估，俾使其保障更臻完善
截至110年9月10日止共60名警員、5名消防員及2名移民署人員確診；是以，鑒於本次肺炎疫情Delta病毒來勢洶洶，第一線人員執行勤務致接觸病毒風險大增，除確保第一線人員所需防疫裝備之充足及執行勤務後之清消工作外，另員警查處違反暫停營業規定之八大行業等特定營業場所具有染疫危險，惟查處其他業務亦存有一定風險，允宜針對第一線人員染疫風險程度差異提出完整評估，俾使其保障更臻完善。
綜上，內政部辦理辦理查處特定營業場所及載送疑似或確診病患工作等相關防疫工作編列本追加預算案，容有其必要，除確保第一線人員所需防疫裝備之充足及執行勤務後之清消工作外，另員警查處違反暫停營業規定之八大行業等特定營業場所具有染疫危險，惟查處其他業務亦存有一定風險，允宜針對第一線人員染疫風險程度差異提出完整評估，俾使其保障更臻完善。
 (分機：1918魏安國；1935陳靜芳)
第3款、教育部主管
第1項、教育部
教育部主管於本追加預算案編列「其他經濟服務支出-嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」25億7,400萬元(詳表1)。謹評析如下:
表1 本追加預算案教育部編列概況 單位：新臺幣千元
計畫	說明	執行機關	金額
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	1.辦理運動事業員工薪資及營運成本補貼所需經費	體育署	148,000
	2.配合停課政策影響辦理短期補習班與兒童課後照顧中心員工薪資及營運成本補貼所需經費	教育部	900,000
	3.補助大專校院辦理家庭經濟受疫情影響之學生紓困措施所需經費	教育部	526,000
	4.辦理促進民眾參與體育活動等所需經費	體育署	1,000,000
	小計		2,574,000

資料來源：本追加預算案。
一、賡續辦理補貼受疫情影響營運艱困運動事業及相關從業人員，允宜強化補助審核及事後稽核機制，俾發揮紓困功能
教育部於本追加預算案編列運動事業員工薪資及營運成本補貼經費1億4,800萬元。經查：
(一)第1次至第3次追加預算辦理情形
1.第1次及第2次追加預算：為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19，下稱新冠肺炎)對運動產業影響，教育部於第1次及第2次追加預算分別編列19.5億元及4.9億元，合計24.4億元，協助受疫情影響之運動事業及相關從業人員，並訂有「教育部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難運動事業紓困振興作業須知[1]」以為依據，至110年7月底止，執行數4億1,156萬3千元(詳表2)，核定補助運動事業計1,811家、金額3億7,224萬8千元；核定相關從業人員補助者計811人，金額3,931萬5千元(詳表3)。
[1] 係依據教育部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難運動事業紓困振興辦法第2條第1項、第2項第1款、第3項及第12條規定辦理。
表2 截至110年7月底止，第1次至第3次追加預算辦理情形
單位:新臺幣千元
項次	法定預算數	辦理期間	執行數	備註
第1次追加	1,950,000	109年5月7日至109年7月31日	363,409	紓困2.0
第2次追加	490,000	自公告日受理至110年1月30日	48,154	紓困3.0
第3次追加	1,201,000	110年6月7日至110年8月31日	1,105,150	紓困4.0

資料來源：彙整教育部體育署(下稱體育署)提供資料。

表3 第1次及第2次追加預算截至110年7月底止，補貼受疫情影響營運艱困運動事業及相關從業人員辦理情形統計表
單位:家、%、人、新臺幣千元
運動事業業別	運動事業補助			從業人員補助
	核定家數	金額	占比	核定人數	金額
職業或業餘運動業	8	32,710	8.79	166	8,774
運動休閒教育服務業	133	39,065	10.49	447	20,955
運動傳播媒體或資訊出版業	11	17,056	4.58	46	2,444
運動表演業	5	1,327	0.36	14	715
運動旅遊業	4	543	0.15	43	2,184
電子競技業	2	1,534	0.41	0	0
運動博弈業	1,319	109,142	29.32	0	0
運動經紀、管理顧問或行政管理業	31	18,618	5.00	3	127
運動場館或設施營建業	250	135,699	36.45	71	3,075
運動用品或器材製造、批發及零售業	40	15,006	4.03	0	0
運動用品或器材租賃業	2	645	0.17	0	0
運動保健業	6	904	0.24	21	1,041
運動事業各業別總計	1,811	372,248	100	811	39,315

說 明：1.表內運動事業補助占比為補助金額之占比。
        2.據體育署表示，第1次追加預算補助對象包括運動事業及從業人員；第2次追加預算則僅補助運動事業。
資料來源：彙整自體育署提供資料。
2.第3次追加預算案編列12.01億元，主要協助受新冠肺炎影響發生營運艱困之運動事業與從業人員，受理期間為110年6月7日至110年8月31日，截至110年7月底止，已受理1萬3,680件申請案，核定8,343件，核定總金額11億8,704萬元，包括運動事業1,759家、核定金額9億2,368萬元；從業人員6,584人、核定金額2億6,336萬元(詳表4)。
表4 第3次追加預算截至110年7月底止補貼受疫情影響營運艱困運動事業及相關從業人員辦理情形統計表 單位:新臺幣千元
類別	申請案件		核定案件		撥款案件
	申請件數	申請金額	核定件數	核定金額	已撥件數	已撥款金額
運動事業	2,269	1,112,250	1,759	923,680	1,710	866,030
從業人員	11,411	456,440	6,584	263,360	5,978	239,120
總計	13,680	1,568,690	8,343	1,187,040	7,688	1,105,150

  資料來源：彙整自體育署提供資料。
(二)賡續辦理補貼受疫情影響營運艱困運動事業及相關從業人員，允宜強化補助審核及事後稽核機制，俾發揮紓困功能
本追加預算案編列1億4,800萬元，據體育署表示，運動產業配合全國第三級防疫警戒，關閉營業場所並停止相關營運工作，為紓解於特定期間營業額(酬勞)減少達50%以上之業者(從業人員)面臨之營運壓力，紓困經費編列包括：
1.運動事業及從業人員(110年5月至7月)：一次性補貼運動事業員工薪資與營運成本及從業人員酬勞；預估符合補助資格人數約3,200人，以每人4萬元計算，共1億2,800萬元。
2.游泳池業者員工薪資及營運成本(前項以外停業期間)：預估符合資格業者員工人數計約1,000人，以每人2萬元計算，共2,000萬元。
本追加預算案賡續辦理補貼受疫情影響營運艱困運動事業及相關從業人員，惟第1次、第2次及第3次追加預算紓困補助，曾發現與其他部會重複核撥，受補助期間疑資遣員工，以及獲撥紓困補助款後，陸續停業或歇業等情事，允宜強化補助審核及事後稽核機制，俾發揮紓困功能，茲說明如下：
1.第2次追加預算後，雖針對所有申請案件均要求上傳國家發展委員會建置「紓困資料上傳與比對平臺」勾稽比對，以避免重複請領補助，惟第1次追加預算與其他部會重複核撥案件計416件,金額2,923萬4千元，截至110年7月底仍有23件、142萬5千元尚未繳回。
2.雖透過事前審核及事後勾稽查核機制[2]，以避免受補助運動事業於紓困期間違反教育部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難運動事業紓困振興辦法第7條第2項[3]規定，有減損員工權益之情事。惟據體育署表示，第1次、第2次及第3次追加預算紓困補助，經勾稽發現37家事業於受補助期間疑有資遣之情事，惟截至110年7月底仍有4家運動事業未繳回違反當月之補助款，應追繳金額計82萬1千元。
[2] 據體育署表示，事前審核為要求運動事業申請紓困時，需繳交切結書及勞保投保名冊。事後勾稽為針對已核定案件，依據勞動部每週提供各縣市減班休息通報名單進行勾稽比對，另將函請勞動部提供指定之相當期間資遣通報名單，查核相關事業是否有減損員工權益之情事。
[3] 教育部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法第7條第2項後段規定：「於本部指定之相當期間，受影響事業不得對員工實施減班休息、減薪或裁員等減損員工權益之行為，亦不得解散、歇業或有其他經本部公告之情事。」
3.間有運動事業於獲撥紓困補助款後，陸續辦理停業或歇業，依體育署提供資料，截至110年8月16日止，第1次追加預算紓困補助運動事業計40家運彩經銷商停（歇）業；第2次追加預算則有1家運彩經銷商停（歇）業，顯示紓困補助措施未能協助該等運動事業度過營運困境。
綜上，為減輕新冠肺炎對運動產業之衝擊，教育部業已追加3次預算辦理紓困，本追加預算案編列1億4,800萬元，賡續辦理補貼受疫情影響營運艱困運動事業及相關從業人員，允宜強化補助審核及事後稽核機制，俾發揮紓困功能。

二、為能實質振興運動產業，允宜妥善規劃促進民眾參與體育活動並儘速完成運動產業統計資料庫之建置
教育部於本追加預算案編列促進民眾參與體育活動等所需經費10億元。經查：
(一)為能實質振興運動產業，允宜儘速完成運動產業統計資料庫之建置
運動產業發展條例自101年3月1日施行，並於106年11月29日修正公布，依該條例第6條第2項規定：「中央主管機關應會商中央目的事業主管機關建置運動產業統計資料庫，並定期公告之。」惟教育部截至109年度，為辦理受新冠肺炎影響運動產業紓困及振興方案之需求[4]，運動產業統計資料庫建置始有具體作為，據體育署表示，第一階段工作已於109年4月30日完成，匯入6.3萬家事業相關資料，並建立廠商資料查詢、新增及填報功能。第二階段於同年7月，以受理運動事業申請紓困補貼及「動滋券」合作店家，經由紓困平台及動滋網已初步建置產業統計資料庫。第三階段自110年6月起，將持續透過運動產業紓困專區申請平臺，建立運動產業發展現況之觀測。未來將依據歷次紓困及振興方案之資料庫，透過數據分析彚整運動產業別及家數之判定規則，並依110年1至8月運動產業家數(計4萬7,226家)統計資料，於110年第4季向財政部財資中心取得其相關營業額資料，以利統計各運動事業業別營業額之變化趨勢。定期公告資訊預計於110年12月發布。
[4] 據審計部109年度中央政府總決算審核報告(第2冊第丙315頁)指出，體育署辦理第1次追加預算紓困時，因運動產業統計資料庫，仍處於規劃建置階段，未能確切掌握運動事業數量，爰依教育部發布之「運動產業內容及範圍」12款運動產業類別，參酌經濟部「公司行號及有限合夥營業項目代碼」，擇選39項可能與運動產業相關之工商登記營業項目篩選出6.3萬家商家，做為紓困預算編列基準。惟依營業項目所篩選出之商家，未必與運動產業直接相關，部分僅製造、販售少量運動用品或提供少數服務，且經濟部、文化部及交通部另推動性質相似之紓困補助措施，肇致實際申請運動產業紓困之事業僅2,012家，與預期落差甚大。
鑒於明確掌握運動產業業者、家數及其受新冠肺炎影響之程度，攸關紓困與振興方案之成效，為能實質振興運動產業，允宜儘速完成運動產業統計資料庫之建置。
(二)為提升振興方案成效，允宜妥善規劃促進民眾參與體育活動
本追加預算案編列促進民眾參與體育活動所需經費10億元，據體育署表示：
1.為鼓勵民眾於疫情趨緩後參與體育活動或賽事，並振興運動產業發展，教育部編列振興經費10億元，預計發放500元數位「動滋券」200萬份，民眾可於抵用期間持動滋券至運動場域進行消費，使用於「看比賽」、「做運動」等受疫情影響較嚴重之核心運動產業。
2.110年度因新冠肺炎疫情衝擊，配合全國第三級防疫警戒，運動場館業者依政府命令停業、活動賽事亦無法舉辦，「看比賽」、「做運動」業者受疫情影響相對較為嚴重，本追加預算振興措施預計以政策引導民眾持動滋券使用於「看比賽」、「做運動」等受疫情影響較嚴重產業。「添裝備」業者則引導以振興五倍券民間加碼方式，強化整合宣傳，以擴大整體振興效益。
按教育部前於109年度運用運動發展基金20億元[5]，推行運動消費抵用方案，發放400萬份之500元「動滋券」，期能於國內疫情趨緩後，鼓勵民眾增加消費，進而復甦運動產業。「動滋券」採先登記後抽籤方式，中籤民眾除可用於運動場館、參加體育活動或觀賞運動賽事外，亦可用於購買運動用品。109年7月28日以直播方式公開抽籤；同年8月6日開放民眾領券、8月8日開放使用，使用期限至110年1月31日。據體育署提供資料，截至110年1月31日止，民眾領取動滋券計376萬148人，合作業者7,275家，完成382萬3,369筆交易，交易金額47億1,938萬7千元，抵用金額17億7,445萬7千元，已超越消費金額40億元之目標。動滋券帶動民眾消費倍數雖較預期佳，惟據審計部[6]指出，民眾近九成用於「添裝備」，主要振興「運動用品或器材製造、批發及零售業」，其他屬於「看比賽」之「運動經紀、管理顧問或行政管理業」及「做運動」之「運動休閒教育服務業」等受疫情影響較嚴重之運動產業受益程度相對較低。
[5] 其中14億元係併運動發展基金109年度決算辦理，餘6億元則編列110年度預算。
[6] 依審計部109年度1至8月對體育署(含運動發展基金)財務收支審核通知注意事項(三)，經其分析動滋券抵用之類別，以「添裝備」為大宗，占89.84%、「做運動」次之，占6.91%、「看比賽」最低，僅占3.25%。顯示民眾抵用動滋券近9成用於「添裝備」，主要振興「運動用品或器材製造、批發及零售業」，至於受疫情影響更為嚴重，屬於「看比賽」之「運動經紀、管理顧問或行政管理業」及屬於「做運動」之「運動休閒教育服務業」等運動產業受益程度相對較低。
教育部本次追加預算預計將動滋券之使用限縮於「看比賽」、「做運動」等受疫情影響較嚴重之運動產業。至於「添裝備」業者將引導其以振興五倍券加碼方式，強化整合宣傳，以擴大整體運動產業振興效益。鑒於民眾參與及響應程度，攸關振興方案成效，教育部允宜妥善規劃促進民眾參與體育活動相關作業，以提升振興方案成效。
綜上，教育部於本追加預算案編列促進民眾參與體育活動等所需經費10億元，規劃發放500元數位「動滋券」200萬份，以電子票券方式消費抵用，使用於「看比賽」、「做運動」等受疫情影響較嚴重之運動產業，為能實質振興運動產業，允宜妥善規劃並儘速完成運動產業統計資料庫之建置。
(分機：1920廖來第)
三、所編短期補習班、兒童課後照顧服務中心及經濟弱勢大專學生之紓困補助均係既有之紓困項目，允宜儘速辦理後續作業，俾適時提供必要協助
教育部於本追加預算案編列短期補習班(以下稱補習班)、兒童課後照顧服務中心(以下稱課照中心)員工薪資及營運成本補助經費9億元，與大專校院辦理家庭經濟受疫情影響學生紓困補助經費5億2,600萬元。茲說明如下：
(一)截至110年7月補習班及課照中心申請補助之家數1萬1,151家，惟僅已核定7,612家，且已核定而尚未撥款者逾3千家，允宜儘速辦理審核及撥付作業
1.補習班及課照中心受新冠肺炎疫情影響，110年5月至7月多配合防疫而停課，疫情期間因收入遽減影響營運，亟待政府紓困；教育部於110年6月4日公告補習班及課照中心屬其他類之紓困對象，並訂定 「教育部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難短期補習班及兒童課後照顧服務中心紓困申請須知」提供艱困業者薪資及營運資金補助。
2.按上開紓困申請須知略以，110年5月至7月任1個月營業額較110年3月至4月之月平均營業額或108年同月營業額減少達50%之業者得申請補助，提供每位全職員工一次性補助金額4萬元，如停課期間給付全職員工薪資未達基本工資，另提供該等機構按全職員工人數乘以1萬元計算之一次性停課補助。而據教育部提供補習班及課照中心申請及核定補助概況，截至110年7月底該等機構計有1萬8,184家，申請家數1萬1,151家，該部已核定7,612家，已撥付補助款4,552家，已撥付補助金額7.65億元。
3.教育部於第3次追加預算編列8億元，本追加預算案再編列9億元，係按符合補助資格之僱用員工人數由原預計2萬人增至4萬2,500人，每人4萬元估列。鑒於新冠肺炎疫情對補習班及課照中心營運衝擊甚大，而迄110年7月撥付補助款已7億餘元，然已核定家數占申請家數比率僅68.26%，而已核定尚未撥款家數亦逾3千家，爰本追加預算案雖有其需，惟仍宜儘速辦理後續審核及撥付作業，俾適時提供艱困業者必要協助。
(二)允宜督促學校儘速辦理家庭經濟受疫情影響學生之紓困審核作業，俾降低學生經濟衝擊
1.110年5月間新冠肺炎本土疫情爆發，全國警戒升為第3級，不僅各級學校停課，眾多行業亦因應防疫而停業，對領取時薪之打工學生族造成經濟衝擊。爰教育部於110年6月3日訂定 「教育部協助大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎影響衝擊補助申請須知」提供家庭經濟受疫情影響之大專校院學生紓困補助；按上開補助申請須知，補助內容計分緊急紓困助學金及校外住宿租金補貼2種，其中緊急紓困助學金係補助經濟受疫情影響之大專生，每位最高補助1萬8,000元，而校外住宿租金則係補貼受疫情影響之弱勢學生住宿租金，依租屋所在區域每月1,200元至1,800元，一次核發3個月租金補貼。
2.教育部於第3次追加預算編列2,400萬元，本追加預算案再編列5億2,600萬元，係按符合補助資格之學生人數由原預計2,400人增至5萬5,000人，平均每人1萬元估列。109學年度大專校院學生數100萬5,931人(不含碩士班及博士班學生數)，而108學年度申請就學貸款之大專校院學生數為24萬2,791人，鑒於新冠肺炎疫情對經濟弱勢學生衝擊甚大，而本追加預算案預計補助之學生數較第3次追加預算補助之學生數增加甚多，允宜廣為周知並督促學校儘速辦理審核作業，俾適時協助學生降低經濟衝擊。
綜上，教育部對補習班、課照中心及經濟弱勢大專學生之紓困補助均係既有之紓困項目，因第3次追加預算預估數額不足致需於本追加預算案增編預算，鑒於新冠肺炎疫情對渠等衝擊甚大，允宜一併加速辦理後續之審核、撥付作業，俾適時提供業者及經濟弱勢學生必要協助。
(分機：8655歐婉如)
第4款、經濟部主管
第1項、經濟部
經濟部主管於本特別預算原編列204.91億元，第1次追加預算774.40億元，第2次追加預算1,374.97億元[1]，第3次追加預算583.71億元，本次再追加預算1,206.85億元，全數為辦理振興五倍券所需經費，經濟部主管共編列防治及紓困振興預算數計4,144.83億元(詳表1)。謹評析如下：
[1] 經濟部主管本特別預算、第1次暨第2次追加預算之原預算數合計2,354.28億元，經流出至交通部71.75億元，流用後預算數2,282.52億元。資料來源：行政院主計總處網站「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算跨機關流用情形總表」，110年9月11日查詢結果。
表1 經濟部主管已編列預算及第4次追加預算案編列概況表
單位：新臺幣千元
科目	嚴重特殊傳染性肺炎 / 防治	嚴重特殊傳染性肺炎 / 紓困振興	合計
原特別預算	415,000	20,076,000	20,491,000
第1次追加預算	50,000	77,390,000	77,440,000
第2次追加預算	0	137,496,660	137,496,660
第3次追加預算	110,000	58,260,730	58,370,730
小計	575,000	293,223,390	293,798,390
本次(第4次) / 追加預算案	0	120,685,000	120,685,000
總計	575,000	413,908,390	414,483,390

資料來源：中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算、第1次至第3次追加預算與本次追加預算案。
一、編列辦理振興五倍券所需經費1,206.85億元，允宜針對前次數位三倍券領取未如預期，執行效益缺乏嚴謹評估等研謀改善，俾達活絡內需市場之政策目標
經濟部於本次追加特別預算案編列「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」科目1,206億8,500萬元，悉數為辦理刺激國內民眾消費措施(振興五倍券)等所需經費。經查：
(一)本次追加預算案編列振興五倍券1,206.85億元概要及辦理方式
依紓困振興特別預算第4次追加預算案，經濟部編列辦理振興五倍券等所需總經費1,206億8,500萬元，包括補助民眾消費所需經費1,186億元、業務費20億7,884萬元及人事費616萬元(詳表2)。至於規劃辦理方向，按行政院110年9月9日振興方案記者會簡報及經濟部新聞稿資料，摘述如下：
1.推動期程：振興五倍券分數位券及實體券，其中數位券自110年9月22日起開放綁定，紙本券則自9月25日起接受紙本預約，二者皆自10月8日起開始領用消費，民眾免費領取，使用至111年4月30日止。
2.使用範圍及預計效益：五倍券使用範圍如國內電商網購、餐飲、夜市、市場、學費、補習費、旅遊住宿等，惟排除境外電商網購等。振興五倍券預計創造2,000億元經濟效益。
表2 經濟部編列振興五倍券經費內容簡表 單位：新臺幣千元
項目		金額	估算說明
獎補助費	補助民眾消費所需經費	118,600,000	預估2,372萬人，每人補助5,000元
業務費	實體券印刷及外包裝印刷等	613,640	預估印製數1,850萬份
	分裝廠人力支援作業、監督人力聚合酶連鎖反應（PCR）篩檢及防護裝備等	117,950
	實體券超商配送、郵局配送服務費、物流費、保管費及警力戒護等	252,000
	振興五倍券系統營運、兌付手續費及保險	970,250
	辦理振興五倍券分裝與進出貨之管控、政策廣宣、委託律師及會計師查核，以及租借監視設備、點鈔機、堆高機等	125,000
	小計	2,078,840
人事費	辦理分裝廠監督等工作之員工超時加班費	6,160
總計		120,685,000

說 明：1.項目加註底線部分係三倍券未編列而五倍券新增之項目。
        2.有關五倍券1,850萬份「實體券超商配送、郵局配送服務費、物流費、保管費及警力戒護等」編列2億5,200萬元，高於三倍券2,200萬份同項目之執行數2億1,971萬8千元，詢據經濟部中小企業處說明，係因五倍券提高每份實體券超商配送金額所致。
資料來源：第4次追加預算案(估算說明係經濟部中小企業處110年9月9日提供)。
(二)經濟部辦理三倍券概況及審計部對三倍券執行之審核意見
經濟部前次辦理振興三倍券，採民眾支付1,000元[2] 換取面額3,000元券之方式刺激消費，預估所需總經費510.51億元(獎補助費487.95億元、業務費22.56億元)，使用期間自109年7月15日起至109年12月31日止。截至110年8月底振興三倍券執行數496億5,556萬1千元 (詳表3)。
[2] 符合弱勢資格者，政府直接匯入1,000元到帳戶供其領取振興三倍券。
 表3 經濟部辦理振興三倍券經費內容簡表 單位：新臺幣千元
項目	預算數	執行數
(1)補助一般民眾、有居留證者及補助中低收入戶	48,795,000	47,456,651
(2)實體券印刷及外包印刷費	670,000	704,199
(3)分裝廠人力支援作業費、檢核、監視設備、掃碼機、秤重機、點鈔機、空調、堆高機等設備租借費	80,000	48,525
(4)實體券超商配送、郵局配送服務費、物流費、保管費	317,000	219,718
(5)系統開發、兌付手續費及保險	1,060,000	1,085,920
(6)推動措施行政及廣宣經費	129,000	140,548
總計	51,051,000	49,655,561

  說 明：1.預算數為原法定預算數不含流用後金額(審計部中央政府總決算審核報告所提編列512億5,100萬元係為流用後預算數)。
        2.「實體券印刷及外包印刷費」及「推動措施行政及廣宣經費」因實施追加至2,200萬份，致其執行數超過預算數。
        3.依據中小企業處說明，(4)及(5)係合併執行，該2項預算數合計13億7,700萬元，執行數合計13億563萬8千元，未逾預算數。
  資料來源：經濟部中小企業處提供(執行數截至110年8月底止)。
此外，審計部於109年度中央政府總決算審核報告，針對振興三倍券之執行提出審核意見，摘述如下：
1.數位三倍券領取未如預期：三倍券透過多元支付方式鼓勵民眾消費，規劃採實體券（紙本券）與數位券併行，以 109 年 4 月符合領取資格民眾2,379 萬餘人而言，預估領取實體券1,500 萬人（63.05%）、數位券879 萬餘人（36.95%），惟執行結果實際領取2,332萬餘人(占符合領取資格之98.02%)，其中實體券2,151萬餘人(領取比率90.41%)，數位券181萬餘人(領取率7.61%)[3]。至於數位券領取率較預估減少29.34個百分點，主要係實體三倍券可委由親友代領，較數位券採實名制方便，接受電子支付店家不普及，銀行回饋優惠少且設計複雜及民眾使用數位工具尚待加強等。此外，實體券因追加至 2,200萬份，致印製分裝及配送費用達11.57 億元較原預估1,500萬份之 7.31億元增加 58.28%。
[3] 實際領取比率係按符合領取人數2,379萬餘人計，故扣除少數未領取者，加總後比率未及100%。
2.依經濟部109年6月「振興經濟刺激消費措施方案」之預期效果，振興三倍券預估至少達 1,000 億元經濟效益。惟經濟部中小企業處僅以選擇數位券並滿額（3,000元）消費回饋 166 萬餘人之平均消費金額5,800 元作為全部領取者之消費金額，推估創造 1,352 億元消費效益。另國家發展委員會委託財團法人中華經濟研究院及台灣經濟研究院辦理「振興三倍券之經濟效益評估」，均稱因缺乏消費者端之調查資料可供參考，各通路、類別、消費品項之占比無從得知，其中中華經濟研究院假設以 50%至 90%之替代比率，推估振興三倍券增加 GDP 介於 463億元至1,015億元；台灣經濟研究院假設以50%至 70%之替代比率，推估增加 GDP 介於 339 億元至 562 億元。另振興三倍券發放初期，外界提出三倍券發放替代效果高無助拉抬經濟，有待檢討評估替代效果所需具備資料，以作為日後決策參考。
(三)允宜就數位三倍券領取未如預期、執行效益之評估尚待強化等研謀改善，俾擴大振興五倍券之綜效
依經濟部於110年9月9日行政院振興五倍券記者會之簡報資料估算，紙本五倍券每份印製費及兌付手續費為72元，略高於紙本三倍券每份印製費及兌付手續費71.28元[4]。本次五倍券估列整體行政費用20.85億元，係以印製紙本五倍券1,850萬份為估算基礎，雖經濟部設定振興五倍券數位綁定20%之目標，並規劃提供店家輔導措施、民眾加速回饋暨共同綁定以及各部會共同加碼等機制，惟倘數位五倍券綁定比率仍未如預期，參據前次三倍券實體券達2,151萬份之經驗，與本次預計紙本五倍券印製份數差距達300萬份，考量每份印製費及兌付手續費為72元，屆時恐需增加所費不貲之印製經費。故為增進預算資源之配置效率，允宜積極研謀提高數位五倍券綁定率之善策良方，滾動檢討相關配套。
[4] 依經濟部110年9月9日簡報，五倍券印製費每張2.7元、兌付手續費每張4.5元，五倍券一份10張，爰每份五倍券之印製費及兌付手續費合計72元【(2.7+4.5)*10=72)】。另三倍券每張印製費2.92元、兌付手續費每張5元，三倍券一份9張，爰每份三倍券之印製費及兌付手續費合計71.28元【(2.92+5)*9=71.28)】。
至於振興五倍券估計創造2,000億元效益乙節，由於審計部曾提出經濟部前預估振興三倍券可達1,000億元經濟效益之評估，尚待強化之審核意見，且1,000億經濟效益係前述2智庫在多種模擬情境下最高之估算值，而「替代效果」攸關其經濟效益之評估，爰宜檢討評估替代效果所需具備資料，俾利掌握政策工具所創造之經濟效益。
綜上，為協助受疫情影響之內需型產業、活絡內需市場，政府賡續推出振興五倍券措施，允宜審酌疫情發展，滾動檢討相關流程及完備配套措施，並積極研謀善策提高數位五倍券之綁定人數，俾兼顧防疫需求及擴大振興五倍券綜效。
（分機：1925賴欣憶）
第5款、交通部主管
第1項、交通部
交通部於本次(第4次)追加預算案編列「嚴重特殊傳染性肺炎防治」8,700萬元及「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」36億1,047萬元，共計36億9,747萬元(詳表1)，謹評析於後：
表1 交通部本次追加預算案編列概況 　　　 　 單位：新臺幣千元
計畫	說明	執行機關	金額
嚴重特殊傳染性肺炎防治	1.補助直轄市、縣(市)政府辦理防疫專車等所需經費	公路總局	50,000
	2.補助交通運輸業者購置防疫用品，包括加強防疫必須之口罩、手套、消毒用品等所需經費	公路總局	37,000
	小計		87,000
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	1.辦理受疫情影響之導遊、領隊及國民旅遊隨團服務人員薪資補貼所需經費	觀光局	155,380
	2.辦理受疫情影響之計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人薪資補貼所需經費	公路總局	1,144,330
	3.辦理國內旅遊振興措施與獎勵旅行業推動主題遊程等所需經費	觀光局	2,310,760
	小計		3,610,470
合計			3,697,470

資料來源：整理自交通部提供資料及本次追加預算案「歲出追加預算計畫提要及概況表」。
一、允宜持續督導運輸業者落實防疫工作，並滾動檢討汽車運輸業紓困措施補助規範及審查作業之妥適性，俾使補助資源發揮實益
交通部於本次追加預算案「嚴重特殊傳染性肺炎防治」與「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」計畫項下，分別編列8,700萬元及11億4,433萬元，辦理交通運輸業之防治及紓困措施，包括：補助地方政府辦理防疫專車、補助交通運輸業者購置防疫用品，暨辦理受疫情影響之陸運業駕駛人薪資補貼等，悉數為獎補助費。經查：
(一)交通運輸業嚴重特殊傳性肺炎防治及紓困經費之編列概況
交通部為辦理交通運輸業之防治及紓困業務，於原特別預算及前3次追加預算累計已編列328.74億元，另截至110年8月底止，除流出至其他計畫外，尚由其他部會流入經費，計淨流入54.66億元，爰可用預算資源達383.4億元，包括空運業251.4億元、海運業9.48億元及陸運業122.52億元，本次追加預算案編列12.31億元，均屬陸運業之防治與紓困經費(詳表1)。
表1 辦理交通運輸業嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困業務之可用預算資源概況表 單位：新臺幣千元
業別	類別	原特別預算及 / 前3次追加預算 / A	截至110年8月底止		本次追加預算案 / D
			流用 / B	可用預算資源 / C=A+B
空運業	防治	1,868,475	390,000	2,258,475	-
	紓困	17,509,970	5,371,190	22,881,160	-
	小計	19,378,445	5,761,190	25,139,635	-
海運業	防治	192,000	-28,000	164,000	-
	紓困	844,000	-60,000	784,000	-
	小計	1,036,000	-88,000	948,000	-
陸運業	防治	890,459	28,000	918,459	87,000
	紓困	11,568,669	-235,196	11,333,473	1,144,330
	小計	12,459,128	-207,196	12,251,932	1,231,330
交通運輸業	防治	2,950,934	390,000	3,340,934	87,000
	紓困	29,922,639	5,075,994	34,998,633	1,144,330
	小計	32,873,573	5,465,994	38,339,567	1,231,330

資料來源：整理自交通部提供資料。
詢據交通部說明，本次追加預算案有關交通運輸業辦理項目，均屬原措施之延續，其預計執行期間、辦理內容與計算基準、預算估算基礎等詳如表2。
表2 本次追加預算案交通運輸業相關防治及紓困經費編列概況表
單位：新臺幣千元
補助業別	辦理項目/ / 措施	執行 / 期間	辦理內容與計算基準	預算估算基礎	本次追加 / 預算案數
陸 / 運 / 業	延續補助直轄市、縣(市)政府辦理防疫專車等	110.5.11- / 111.6.30	補助地方政府防疫車隊之車資，依各地方政府簽約內容，每車每日實際補助最高50%，甲類大客車上限5,000元，乙類大客車上限3,500元，計程車與租賃小客車上限1,750元。	依據各縣市政府於110年7月20日提出之申請需求，以補助1/2計算，約需9,800萬元，扣除已編列4,800萬元，尚不足5,000萬元。	50,000
	延續補助陸運業者購置防疫用品	110.5.1- / 110.12.31	紓困4.0補助公路、市區、遊覽車及計程車客運購買防疫物資，紓困5.0新增小客車租賃業(租賃期1年以上車輛除外)納入補助範疇。補助方式為每車每日15元，每月補助26日為上限。	新增小客車租賃業經費需求約1.87億元，扣除滾動檢討縮短原補助業者補助期間之賸餘經費1.5億元，尚不足0.37億元。	37,000
	延續補貼計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人薪資	第1次追加: / 109.4-109.6 / 第3次追加： / 110.5-110.7 / 本次追加: / 110.8	本次追加預算針對計程車、遊覽車客運業駕駛人，與小客車租賃業代僱駕駛加發1個月(110年8月)之薪資補貼。	依據紓困4.0實際發放人數，加計前次係向其他部會申請補貼者，預估11萬4,433人，加發1萬元補貼，計11.44億元。	1,144,330

資料來源：整理自交通部提供資料。
(二)受疫情影響，部分陸運業之營運仍呈衰退情形
依據交通部提供本次追加預算案辦理補助之運輸業近期運量情形顯示，國道客運業、計程車客運業、遊覽車客運業、小客車租賃業及大眾捷運系統運輸業等陸運業之近期運量均呈衰退情形(詳表3)，交通部考量疫情影響，為降低防疫風險，爰延續補助地方政府辦理防疫車隊，並補助客運業者購置防疫用品；另該部基於國境尚未解封，且國內旅遊市場未完全復甦，相關觀光運輸產業從業人員收入仍受影響，爰針對計程車、遊覽車客運業駕駛人，與小客車租賃業代僱駕駛加發1個月薪資補貼。
表3 本次追加預算案辦理補助之運輸業者近期運量衰退情形
業別	運量衰退情形
國道客運業	110年8月運量較109年同期下降62%。
計程車客運業	110年1-4月運量較109年同期下降7-20%。
遊覽車客運業	110年8月運量較109年同期下降55%。
小客車租賃業(代僱駕駛)	110年1-8月運量較109年同期下降55-69%。
小客車租賃業(空車包租)	110年1-8月運量較109年同期下降35-55%。
大眾捷運系統運輸業	新北、臺北、高雄與桃園捷運公司110年1-8月運量較108年同期分別下降11%、36%、47%及53%。

說 明：詢據交通部公路總局說明，計程車客運業及小客車租賃業等相關數據係經洽詢相關公會及主要業者估算。
資料來源：交通部提供資料。
(三)公路總局以往辦理汽車運輸業紓困措施之相關補助規範及審查作業未盡周妥，允宜審慎檢視各項執行缺失，持續檢討改善
鑑於國內疫情發展，對陸運客運業造成相當衝擊，為提供民眾安心之交通運輸搭乘環境，並減輕相關業者之營運壓力及營運量驟減對相關產業從業人員之薪資影響等，交通部賡續辦理陸運業部分防疫補助及紓困措施，尚有其需要。惟審計部於109年度中央政府總決算審核報告指出[1]，公路總局辦理汽車運輸業紓困措施，發生計程車(職業)駕駛人於補貼前或受補貼期間，其駕駛執照已遭註銷、已喪失計程車執業資格、已亡故、於矯正單位服刑、任職於政府機關自稱無執業事實等，仍核予薪資補貼，且部分係計程車客運業者代為申請補貼，然未將補貼款交付駕駛人等情形，顯示相關補助規範及審查作業未盡周妥，允宜審慎檢討以往執行缺失，研謀改善，俾使補助資源發揮實益。
[1] 詳中華民國109年度中央政府總決算審核報告(第2冊)，丙-411。
綜上，交通部於「嚴重特殊傳染性肺炎防治」與「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」計畫項下，分別編列8,700萬元及11億4,433萬元，第4次追加辦理陸運業之防疫及紓困補助，均屬延續性措施，允宜確實督導運輸業者落實防疫工作及相關人員健康管理，以保障第一線從業人員及民眾之安全；另宜參酌以往執行缺失，周妥汽車運輸業紓困措施之相關補助規範及審查作業，俾使補助資源發揮最大效益。
 (分機：1937叢宏安)

二、國內旅遊總次數逐年衰退，相關振興措施之推動，允宜妥擬績效評估指標，以確實帶動旅遊次數及觀光產值之提升，充分發揮經費資源之最大效益
交通部於本追加預算案之「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」編列獎補助費36億1,047萬元，其中辦理國內旅遊振興措施與獎勵旅行業推動主題遊程等經費23億1,076萬元，說明如下：
(一)觀光振興措施之特別預算經費編列及執行概況
1.既有觀光振興措施89億餘元皆已悉數執行完畢：交通部於本特別預算及第1次至第3次追加預算編列「安心旅遊」等觀光振興措施經費總計53億8,000萬元，加計由其他措施流入經費35億4,459萬3千元，可用預算資源合計89億2,459萬3千元，措施執行期間自109年5月至110年6月，截至110年8月底累計執行數89億2,459萬3千元，已悉數執行完畢(詳表1)。其中「安心旅遊」特別預算數27億元，加計交通部項下紓困與振興措施之流入數53億1,245萬3千元，可用預算資源達80億1,245萬3千元，預算執行率100%。
表1 觀光振興措施之特別預算經費編列及執行概況
單位：新臺幣千元；%
項目措施	特別預算數(A)	流用數(B)	可用預算資源(A+B)	累計執行數	執行率
安心旅遊(補助國內團體旅遊、自由行住宿及遊樂園入園優惠、觀光拓源轉型及規劃具在地特色之活動等)	2,700,000	5,312,453 / (說明2)	8,012,453	8,012,453	100
溫泉業者軟硬體設施改善及品牌行銷補助	200,000	-93,000 / (說明3)	107,000	107,000	100
疫情穩定後目標市場加強國際行銷	500,000	-415,000 / (說明3)	85,000	85,000	100
獎助地方政府與觀光公(協)會提出國際化旅遊產品行銷及宣傳	200,000	-	200,000	200,000	100
辦理國際旅客入境獎勵措施等	880,000	-880,000 / (說明3)	-	-	-
補助旅館業設置旅客友善設施等及旅宿業軟硬體租用等	400,000	-300,000 / (說明3)	100,000	100,000	100
補助觀光遊樂業投資新設施及設備重置、獎勵創新服務及數位提升	300,000	-9,860 / (說明3)	290,140	290,140	100
推動觀光智慧化轉型	200,000	-70,000 / (說明3)	130,000	130,000	100
合計	5,380,000	3,544,593	8,924,593	8,924,593	100

說 明：1.8項措施均於原特別預算編列，第1次至第3次追加預算未編列。
2.「安心旅遊」流用數53億1,245萬3千元由下列項目流入：
(1)由港務公司「補貼國際郵輪碼頭碇泊費補貼及獎勵國際郵輪來臺掛靠兼營母港」流入6,000萬元。
(2)由臺鐵局「補貼臺鐵局因旅次減少營業額下降之承租業者」流入14萬7千元。
(3)由公路總局「公路運輸從業人員短期專業職能培訓補助」等計畫流入2億5,619萬9千元。
(4)由觀光局「各縣市觀光旅館業及旅館業營運補貼」等計畫流入49億9,610萬7千元。
3.溫泉業者軟硬體設施改善及品牌行銷補助、疫情穩定後目標市場加強國際行銷、辦理國際旅客入境獎勵措施等、補助旅館業設置旅客友善設施等及旅宿業軟硬體租用等、補助觀光遊樂業投資新設施及設備重置、獎勵創新服務及數位提升、推動觀光智慧化轉型流用數合計17億6,786萬元，皆流出至「安心旅遊」。
資料來源：交通部110年9月提供。
2.本追加預算案新增23億餘元：新增辦理國內旅遊振興措施與獎勵旅行業推動主題遊程等經費23億1,076萬元，包括：
(1)辦理振興觀光產業消費折抵補助等所需經費12億元，預計至少120萬人憑國旅券旅遊消費，並帶動至少240萬人出遊，旅遊及周邊產值推估為58億元[2]。
[2] 參據交通部110年9月間回覆。
(2)獎勵旅行業推動主題遊程等所需經費11億1,076萬元，預計帶動211萬人出遊，旅遊及周邊產值推估為135億元。
(二)國人國內旅遊總次數於疫情發生前即已衰退
本次追加預算案新增編列23億1,076萬元以振興國內旅遊，惟國內旅遊總次數於疫情發生前即已逐年衰減：
1.近年度國人國內旅遊總次數逐漸衰退：自105年度至109年度國人國內旅遊總次數逐漸衰退，109年度國人國內旅遊總次數1億4,297萬次，較108年度1億6,927萬9千次減少15.54%，較107年度1億7,109萬次減少16.44%，甚至較106年度1億8,344萬9千次減少22.07%，顯見國人國內旅遊於COVID-19疫情爆發前已呈現逐年衰退趨勢(詳表2)。
2.每人每次平均旅遊支出增加，且增加比率超逾平均每人國民所得之增幅：自105年度至109年度每人每次平均旅遊支出增加，由2,086元增加至2,433元，且106年度、108年度及109年度，每人每次平均旅遊支出較上年度增加之比率(5.08%、5.31%、4.87%)，均超逾平均每人國民所得增加之比率(2.63%、2.12%、4.30%)(詳表2)，爰未來我國旅遊支出之增幅，仍可能持續較經濟成長率為高，有利於旅遊經濟之發展。
表2 國人國內旅遊狀況統計簡表
年度 / 項目	105	106	107	108	109
國人國內旅遊總次數(千次；12歲以上)	190,376	183,449	171,090	169,279	142,970
每人每次平均旅遊支出(新臺幣元)	2,086	2,192	2,203	2,320	2,433
較上年度增減比率(%)	-	5.08	0.50	5.31	4.87
平均每人國民所得(新臺幣元)	650,854	667,945	677,201	691,579	721,298
較上年度增減比率(%)	-	2.63	1.39	2.12	4.30

資料來源：「國人旅遊狀況調查」、「臺灣旅遊狀況調查」、「國民所得統計摘要」，本報告整理。
(三)109及110年度旅行社停業家數較107及108年度增加，且部分觀光業者於申領紓困補貼後仍因無法持續營運而停歇業
1.107至110年度旅行業停業情形：據觀光局公告具法定公告事由之旅行社自行申報及主管機關副知該局停業名單[3]，109及110年度停業之旅行社家數分別為37家及52家，均較107至108年度之16家及17家增加，顯示旅行業受疫情衝擊甚巨，其營運仍屬艱困，允宜探究業者停業或解散之原因，並妥謀善策因應。
[3] 旅行業/具法定公告事由之旅行社/自行申報及主管機關副知本局停業名單，網址：https://admin.taiwan.net.tw/FileUploadCategoryListC003500.aspx?CategoryID=044ba131-c0e9-4f58-8863-677181ac2646，110年9月13日檢索。
2.審計部審核意見：據109年度中央政府總決算審核報告，審計部以觀光局為因應新冠肺炎疫情對觀光產業營運之衝擊，自109年陸續推動執行各項紓困措施，其中部分業者申領補貼後，仍因未能擺脫營運困境而停業或解散，函請觀光局妥謀因應對策，檢討相關紓困振興措施，以符產業實需[4]。
[4] 109年度中央政府總決算審核報告(第1冊)乙-207頁、附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分，乙-196頁至乙-197頁第(7)。
綜上，本追加預算案交通部編列辦理國內旅遊振興措施與獎勵旅行業推動主題遊程等經費23億1,076萬元，雖本特別預算已辦理安心旅遊等多項觀光振興措施投入經費合計超逾89億元，而109年度國內旅遊總次數仍低於以前年度，且109及110年度旅行社停業家數較107及108年度增加，部分業者於申領紓困補貼後仍因無法持續營運而停歇業。鑒於近年每人每次平均旅遊支出之增幅超逾平均每人國民所得增幅，旅遊經濟之發展，有其重要性，相關觀光振興措施之推動，允宜妥擬績效評估指標，以確實帶動旅遊次數及觀光產值之提升，充分發揮經費資源之最大效益。
(分機：1921 林佑樺)
第6款、農業委員會主管
第1項、農業委員會
本特別預算行政院農業委員會(以下簡稱農委會)主管原列之法定預算35億5,694萬7千元、第1次追加預算19億8,500萬元、第2次追加預算191億1,634萬1千元、第3次追加預算編列196億6,059萬7千元，第4次追加預算編列15億6,076萬元，總計該會主管特別預算編列458億7,964萬5千元，包含防治經費1億5,232萬元、紓困經費403億8,064萬8千元及振興經費53億4,667萬7千元(詳表1)，謹就相關預算評估如次：
表1 本特別預算及4次追加案農委會主管編列概況表 單位：新臺幣千元
計 畫		說 明	主辦 / 機關	預算金額
				原列預算數 / (法定)	第1次至第3次追加預算 / 合計數(法定)	第4次追加預算案數	合 計
嚴重特殊傳染性肺炎防治		辦理漁港及農漁產品銷售場域等環境消毒、清潔、衛生安全維護	漁業署、農糧署、屏東農技 / 園區籌備處	71,420	80,900	-	152,320
		小計		71,420	80,900	-	152,320
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	紓困	農漁民生活補貼	農委會 / 及所屬		35,797,087	260,760	36,057,847
		農漁業者紓困貸款利息補貼		181,850	2,370,121	-	2,551,971
		專案補助及艱困經營者員工薪資、生產資材、管理費、租金等營運資金補貼		49,000	1,415,230	-	1,464,230
		漁船船員岸上居家檢疫補貼		-	306,600	-	306,600
		小計		230,850	39,889,038	260,760	40,380,648
	振興	農遊振興方案	農委會 / 及所屬	-	-	1,300,000	1,300,000
		拓展花卉、農產品海外市場及分散市場		3,254,677	387,000	-	3,641,677
		輔導及補助花卉、漁畜禽產銷調節等
		強化花卉、農產品及漁畜禽業加工及銷售通路量能等
		遠洋漁業外銷受阻調整措施		-	405,000	-	405,000
		小計		3,254,677	792,000	1,300,000	5,346,677
	紓困振興小計			3,485,527	40,681,038	1,560,760	45,727,325
合 計				3,556,947	40,761,938	1,560,760	45,879,645

資料來源：農委會提供。
一、第4次追加預算案主要用於辦理漁民生活補貼經費及農遊振興方案所需經費，允宜加速推動，以及時減輕漁民負擔，並促進農村地區商機復甦
嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情重創內需市場，眾多商家及民眾無法正常營運、工作而影響生計，我國農產品銷售亦遭受嚴重衝擊，爰此，農委會於第4次追加預算案編列15億6,076萬元，包括辦理受疫情影響之漁民生活補貼2億6,076萬元及辦理農遊振興方案13億元。茲就本特別預算該會已執行紓困振興措施之現況及第4次追加預算案辦理事項說明如下：
(一)本特別預算前已編列受疫情影響之農漁民生活補貼經費357億9,708萬7千元，第4次追加預算案再編列漁民生活補貼2億6,076萬元
為協助受COVID-19疫情影響之農漁產業或事業，農委會依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」授權訂定之「行政院農業委員會對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」第5條之1第2項規定[1]，訂定「農民生活補貼作業規範」，分別就受疫情影響之農漁民辦理生活補貼(含農民生活補貼、實際從事漁業勞動之漁民生活補貼、及無一定雇主或自營作業之漁民生活補貼)，並補助受理申請及資格查核之基層農會、區漁會相關行政作業費。
[1] 行政院農業委員會對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法第5條之1第1至3項規定：「為協助受影響農產業或事業紓困，除依前條規定辦理外，本會得採取下列措施：一、補貼薪資。二、補貼營運資金、管理費、權利金、租金及其他必要營運支出。三、其他經本會公告之紓困措施。」、「前項紓困措施之項目、對象、基準、金額及相關事項，由本會另定之。」、「依第一項規定受補貼之法人、團體，於補貼期間不得對員工實施減班休息、減薪或裁員等減損員工權益之行為，亦不得解散、歇業或有其他本會公告之情事。」
本項農漁民生活補貼於第2次追加預算及第3次追加預算合計編列357億9,708萬7千元，預計補貼297萬人；截至110年8月底止，申請人數298.4萬人、金額352億6,622萬元，核定補貼297.2萬人、金額350億1,051萬元，累計執行數347億1,796萬5千元(詳表2)，預算執行率96.99%。第4次追加預算案依截至110年8月實際辦理情形再編列2億6,076萬元，包含實際從事漁業勞動之漁民生活補貼1億4,382萬元(1萬4,382人)及無一定雇主或自營作業之漁民生活補貼1億1,694萬(3,898人)元，為確保受疫情影響之漁民及時取得生活補貼，允宜加速資格條件審核及發放程序。
表2　農漁民生活補貼經費第2次追加預算及第3次追加預算之預算編列及迄110年8月底之執行概況表 單位：新台幣千元；人
項 目	預算數	申請		核定及撥款		截至110年 / 8月底執行數
		人數	金額	人數	金額
受疫情影響之農民生活補貼(每人1萬元)	24,196,160	約231萬	23,172,010	約231萬	23,172,010	23,194,990
受疫情影響之實際從事漁業勞動之漁民生活補貼(每人1萬元)	3,941,200	約40.7萬	4,072,720	約40萬	3,965,090	3,901,116
受疫情影響之無一定雇主或自營作業之漁民生活補貼(每人3萬元)	7,617,720	約26.7萬	8,021,490	約26.2萬	7,873,410	7,608,779
行政作業費	42,007	-	-	-	-	13,080
合 計	35,797,087	約298.4萬	35,266,220	約297.2萬	35,010,510	34,717,965

說 明：1.表列預算數包含第2次追加預算及第3次追加預算之總額。
        2.執行數為迄110年8月31日帳列數（含預付款）。
資料來源：農委會提供。
(二)第4次追加預算案編列13億元辦理農遊振興方案，允宜妥為推動辦理，俾達成預期總體消費效益，促進農村地區商機復甦
為配合我國調降警戒為二級並適度開放部分場所，引導國人增加對國內農產品之消費性支出，以振興國內農業景氣，提升各項農產業者營收，農委會於第4次追加預算案編列13億元規劃辦理「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情農村振興方案-農遊券2.0計畫」，預計採兩階段發放146萬份等值888元之「農遊券」電子票券[2]（詳表3），第一階段配合行政院振興五倍券將於本（110）年10月下旬抽籤發放88萬份，第二階段則規劃於111年農曆年前以農產消費滿額者抽籤方式發放58萬份；預計可創造農產品、休閒農業、漁業等農業總體消費效益68億元，帶動農業旅遊人次達340萬人次，促進農村在地商機復甦，穩定農村就業與經濟活動，及增加國產農產品能見度，提升農產品價格，增加農民收益等。
[2] 據說明：該會將優化農遊券APP系統串接行政院共通平臺，進行農遊券之登記、抽籤及發放
表3　農遊券2.0計畫規劃發放方式及經費需求明細表
單位：張；新台幣千元
辦理 / 期間	農遊券 / 發送數量	獎補助費		業務費預算數（B）	預算數(C)= / （A）+(B)
		農遊券預計使用數量	預算數（A）
第一階段-110年度	880,000	224,500	199,356	3,520	202,876
第二階段-111年度	580,000	1,235,500	1,097,124	-	1,097,124
合 計	1,460,000	1,460,000	1,296,480	3,520	1,300,000

說 明:業務費包含辦理農遊券票券電話簡訊客服、擴大招募與整合合作之農業電商或農民、農民團體、農企業或農產線上購物網站，持續進行特定節慶、故事主題策展與優惠促銷，加強農遊券合作店家之推廣行銷，提升使用率與國內農產銷售效益等所需費用。
資料來源:整理自「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情農村振興方案-農遊券2.0計畫」。
農委會曾於109年度曾動支農村再生基金預算推動農遊券發放措施，據審計部109年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告指出：該會推動農遊券措施有助增加休閒農業產值，惟第一波活動使用之440萬9千張農遊券（每張面額250元），近9成票券係用於農漁會特產展售中心等場域購買農特產品或伴手禮，其餘餐飲服務、門票、體驗活動、套裝行程等僅占1成，鼓勵旅遊效果未盡彰顯，無法有效吸引遊客至農漁村及森林生態旅遊，以帶動當地商機。農委會允宜審酌前次辦理問題癥結，妥為規劃本次農遊券2.0之促銷策略及相關配套措施，以有效達成預計目標及預期效益。
綜上，為因應COVID-19疫情重創內需市場，農產品銷售遭受嚴重打擊，農委會於第4次追加預算案再編列15億6,076萬元，除用於前已辦理之漁民生活補貼外，並新增辦理農遊振興方案，該會允宜檢視前次辦理相關缺失，加強漁民生活補貼資格審核與核發作業，俾及時減輕其負擔外，並宜妥為規劃農遊券之促銷策略及配套措施，俾利達成預期之農產品、休閒農業、漁業等農業總體消費效益，並促進農村在地商機復甦。
（分機：8663 鄭寧、分機1922：羅玉姍）
第7款、衛生福利部主管
第1項、衛生福利部
衛生福利部(下稱衛福部)於第4次追加預算案編列294億1,102萬1千元，包括「嚴重特殊傳染性肺炎防治」187億6,247萬3千元及「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」106億4,854萬8千元(詳表1)。謹評估如下：
表1 衛福部主管第4次追加預算案編列情形表 單位：新臺幣千元
計畫	說明	金額
嚴重特殊傳染性肺炎防治	辦理確診個案於指定治療機構或指定處所，施行隔離治療或相關必要措施	1,165,234
	提升檢驗量能、辦理防疫諮詢專線及設置社區篩檢站	14,029,976
	採購抗病毒藥劑及複合單株抗體	461,528
	獎勵醫療院所執行疫苗施打及辦理疫苗接種相關行政作業	3,105,735
	小 計	18,762,473
嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	民眾急難紓困救助	10,648,548
合 計		29,411,021

資料來源：整理自第4次追加預算案。
一、第4次追加預算案衛福部主管編列者主要用於辦理防疫及疫苗接種工作等，允宜儘速提升國人疫苗接種率，並確實落實檢疫措施，以有效控制疫情
衛福部於本追加預算案「嚴重特殊傳染性肺炎防治」項下編列辦理追加施行病患隔離治療、提升檢驗量能、辦理藥品採購及疫苗施打等所需經費187億6,247萬3千元，包含由疾病管制署辦理確診個案於指定治療機構或指定處所，施行隔離治療或相關必要措施所需經費11億6,523萬4千元、辦理提升檢驗量能與防疫諮詢專線及設置社區篩檢站[1]所需經費140億2,997萬6千元、採購抗病毒藥劑及複合單株抗體等所需經費4億6,152萬8千元， 獎勵醫療院所執行疫苗施打及辦理疫苗接種相關行政作業等所需經費31億573萬5千元。經查：
[1] 設置社區篩檢站所需經費48億8,597萬6千元，由國民健康署辦理。
(一)國內累計病例數、死亡人數及國人疫苗接種情形
參據中央流行疫情指揮中心統計，截至110年9月8日止，國內新型冠狀病毒肺炎相關通報累計288萬1,111例，其中1萬6,056例確診 [2]，死亡人數827人。目前全球疫情仍嚴峻，其中歐美及西太平洋尚處高峰，東南亞、東地中海及非洲雖趨緩，惟均仍嚴峻，統計110年9月第1週日增確診前5名為美國逾16萬例、印度近4萬2千例、英國逾3萬5千例、伊朗近2萬9千例及土耳其逾2萬1千例。
[2] 截至110年9月8日止，國內新型冠狀病毒肺炎相關通報288萬1,111例，排除286萬4,293例，另扣除110例為空號及652例待驗後，計1萬6,056例確診(含1,445例境外移入，1萬4,557例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明、14例調查中)。
至於國人疫苗接種情形，截至110年9月7日止，累計接種1,154萬8,606劑(完成第1劑接種1,055萬2,459劑，完成第2劑接種99萬6,147劑)，包含：AstraZeneca接種709萬7,162劑，Moderna(莫得那)接種376萬6,417劑，高端接種68萬5,027劑；疫苗接種人口涵蓋率[3]44.96%，劑次人口比[4]49.20 (劑/每百人)，與目標接種率[5]65%尚有差距。
[3] 人口涵蓋率：第1劑接種人次÷總人口數。
[4] 劑次人口比：所有接種人次(第1劑＋第2劑接種人次)÷總人口數。
[5] 參據衛福部「COVID-19疫苗作業子計畫」，為發揮COVID-19疫苗之群體免疫效益，我國規劃至少65%人口，約1,500萬人為接種目標，每人接種2劑，預計採購至少3千萬劑疫苗。
(二)本追加預算案辦理內容
1.依至111年6月底止推估確診病例數，編列確診個案於指定治療機構或指定處所，施行隔離治療或相關必要措施所需經費11億6,523萬4千元：評估未來疫情發展趨勢，推估至111年6月累計確診個案數約在2萬3千人至3萬8千人之間，

預估109年至111年上半年所需隔離治療費用約32億4千萬元至50億4千萬元間，扣除已編列預算20.75億元，增列醫療整備與隔離收治所需經費11億6,523萬4千元。
2.因應核酸檢驗數量，編列提升檢驗量能所需經費90億元：110年6月至9月每日核酸檢驗量推估為3萬件，110年10月至12月推估每日1.5萬件、111年1月至6月推估每日5,600件，另增加快速抗原檢驗及血清抗體檢驗各每月1萬件，共13個月，扣除已編列預算44億元，尚需經費90億元。
3.防疫諮詢專線1922客服人力經費編列1億4,400萬元：原編列1922專線客服人力預算數僅可支付至110年10月，增列預算至111年6月計1億4,400萬元。
4.補助地方政府設置社區篩檢站等所需經費48億8,597萬6千元(評估意見第7款第2題)。
5.依確診病例推估數，編列採購抗病毒藥劑及複合單株抗體所需經費4億6,152萬8千元：110年1至8月份累計新冠肺炎確診個案約1萬6千人，以每月平均2千人計算，預估至111年1至6月份累計確診個案約1萬2千人，採購所需抗病毒藥物經費4億6,152萬8千元。
6.獎勵醫療院所執行疫苗施打及辦理疫苗接種相關行政作業等所需經費31億573萬5千元：
(1)醫療院所疫苗施打接種獎勵：
衛福部為鼓勵醫療院所提供民眾免費疫苗接種服務(含合約醫療院所執行接種站及提供外展服務)，並配合接種政策相關事項者，除原有處置費100元/人次外，於追加特別預算增加下列獎勵，包含：
1.按接種人次提供100元/人次(原獎勵為40元/人次)。
2.每月目標達接種人次者，提供接種獎勵，其中診所為1.5萬元/月(達500人次/月)、3萬元/月(達1千人次/月)、地區醫院8萬元/月(達4千人次/月)、區域醫院及醫學中心10萬元/月(達6千人次/月)。
3.每月超過目標接種人次則依標準再提供績效獎勵，其中診所加給3萬元/月(達1,600人次/月)、地區醫院加給8萬元/月(達6,400人次/月)、區域醫院及醫學中心加給10萬元/月(達1萬人次/月)。
4.表現優良者，再提供一次性撥發獎勵，診所上限5萬元，地區醫院、區域醫院及醫學中心上限均為30萬元。
以上，依接種人次提供100元/人次獎勵金計55.8億元、接種獎勵計7.1億元、績效獎勵計2.84億元，及醫療院所配合辦理新冠肺炎疫苗接種工作表現優良之診所計1.33億元，合計67.07億元，扣除已編列預算39.96億元，本追加預算案編列27.11億元。
(2)新冠肺炎疫苗接種作業經費：新冠肺炎疫苗接種紀錄卡、接種須知、接種評估及意願書、註記貼紙等印製、包裝、配送作業等經費約計需1億7,127萬1千元。
(3)疫苗預約平台相關維運費約需2億2,340萬元：包含疫苗預約平台客戶服務費、簡訊服務費及電話認證費用、介接健保快易通認證費用(身分認證及裝置認證)、110年9月至111年6月超商及藥局處理費，約計需2億2,340萬元。
(三)衛福部所編醫事機構執行新冠肺炎疑似或確診病人採檢及照護之獎勵金，迄有多項獎勵金尚未撥付，亟待辦理核發作業
 衛福部原編列、第1次、第2次及第3次追加嚴重特殊傳染性肺炎防治經費合計預算數1,265億4,790萬4千元，截至110年7月底止，追加防治經費累計預算分配數821億2,274萬4千元，累計實現數328億5,032萬9千元加計170億7,075萬4千元，合計499億2,108萬3千元，占累計預算分配數60.79%[6]。
[6] 有關部分計畫預算執行率未如預期，衛福部說明如下：1.疫苗採購：刻依全球疫苗產能及時辦理撥款事宜。2.補助地方政府防疫動員計畫：已函請地方政府於110年8月15日提報計畫，於審核通過後撥款。3.檢驗量能：有關新冠肺炎指定機構檢驗費，刻正辦理110年5月執行成果之審核及核銷作業、採購全自動化學冷光分析儀、專用試劑、採樣管、檢試驗劑、基因體定序之試劑等刻正辦理交貨、驗收及核銷事宜。4.疫苗研發補助：預算計編20億元，截至110年7月31日止，已執行8.38億元，待執行1.62億元，賸餘約10億元擬調整支應藥品採購。
參據審計部109年度中央政府總決算審核報告之重要審核意見指出， 衛福部為慰勉醫事機構執行新冠肺炎疑似或確診病人採檢及照護，發給相關補助、津貼或獎勵，惟部分獎勵項目未持續撥付，亟待檢討。復據衛福部表示，截至110年7月31日止，醫療機構獎勵費用預算數151億8,790萬2千元，累計分配數90億3,021萬元，執行數66億7,133萬元(包含預付至中央健康保險署待撥款金額6億7,762萬3,590元、預付至中華郵政公司代撥款709萬2,890元)，分配執行率73.88%。惟查上述醫療機構獎勵金核有部分項目尚有109年7月至110年6月間應獎勵數仍在核算而未撥款之情事(詳表1)，亟待積極辦理核發作業。
表1 截至110年7月底止醫療機構獎勵金核發情形表
單位：家、新台幣千元
獎勵項目	申請家數	已核發金額	尚未核發月份及說明
1.專責病房及專責加護病房
(1)設置獎勵費用	172	241,000	一次性獎勵，另110年5月15日以後新增設置者，於計算後發放。
(2)專責病房基礎、收治獎勵	151	51,205	109年7月至110年3月獎勵預計8月下旬撥款，110年4-6月將計算通報資料後撥款。
2.治療獎勵及重症患者照護獎勵	79	38,026	109年7月至110年4月獎勵預計8月中旬撥款，110年5、6月將請中央健康保險署提供申報資料後撥款。
3.指定採檢醫療機構案件、個案及通報獎勵
(1)採檢站設置獎勵	203	40,600	一次性獎勵。
(2)採檢案件獎勵	69	25,350	俟疾病管制署提供4月至5月、中央健康保險署提供6月後資料，核發獎勵費用。
(3)採檢個案獎勵	222	123,124
4.個案轉檢獎勵	-	-	待疾病管制署提供資料後撥款。
5.急救責任醫院防疫獎勵	205	2,155,950	110年第3季獎勵費用預計9月上旬核發。
6.海外遠距健康諮詢獎勵	4	8,113	110年1月至6月獎勵費用預計8月核發。
7.檢驗實驗室建置獎勵	49	182,218	一次性獎勵，視各醫療(事)機構申請情形，由疾病管制署審查後核發。
8.醫院正壓手術室建置獎勵	11	46,359	無。
9.無障礙就醫環境設置獎勵	38家醫院、2,529家診所	-	俟機構完成改建後核發。
10.個案轉送獎勵	-	-	本項目為7月20日新增規定，於計算後核發110年6月獎勵費用。
11.醫院防疫工作績效獎勵	488	2,248,300	一次性獎勵。
12.診所防疫工作績效獎勵	20,408	862,530	一次性獎勵。
13.衛生所代售口罩獎勵	340	10,200	一次性獎勵。

資料來源：衛福部提供。
(四)本追加預算案再編列187.63億餘元，惟為防堵疫情，允宜儘速辦理國人疫苗接種作業，並落實檢疫措施
鑑於本土疫情迄未能有效抑低，且全球確診及死亡人數亦未有減緩趨勢，為因應本土疫情防治所需，及提高國人疫苗接種率，衛福部盤點原編及前3次追加特別預算編列數及期間經費需求總數，核編第4次追加防治經費。另目前國際疫苗供貨情形雖較為穩定，惟目前國人接種率與目標接種率尚有差距，且9月中各大專院校陸續開學，師生群聚機會大增，復以中秋佳節團聚為國人習俗，南北往返之人數眾多，皆不利於疫情之防治，仍需持續提升國人疫苗接種率，各地區篩檢量能亦應配合疫情變化而調整，同時確實落實各項檢疫措施，以防堵疫情擴散。
綜上，為有效控制疫情，衛福部於本追加預算案編列新冠肺炎防疫及疫苗接種工作之相關經費，鑒於我國累計確診及死亡人數持續增加，國人疫苗接種人口涵蓋率雖已逾4成，惟與目標接種率65%尚有差距，允宜儘速提升國人疫苗接種率，並確實落實檢疫措施，俾有效控制疫情。
（分機：1931何殷如）

二、允宜促請地方政府密切監視疫情發展，妥適規劃社區篩檢站採檢作業及完備後續處置流程，以提高採檢量能，有效阻斷感染源
為因應COVID-19疫情所需，衛福部於110年6月公布「各地方政府社區篩檢站設置指引」，以協助地方政府設置社區篩檢站，期能擴充採檢量能及提高採檢可近性，俾迅速找出確診個案，阻斷感染源，於本追加預算案「醫療保健支出-嚴重特殊傳染性肺炎防治」項下編列補助地方政府設置社區篩檢站等所需經費48億8,597萬6千元。經查：
(一)社區篩檢站設置補助標準與設置情形
國內近期持續出現本土COVID-19群聚事件及感染源不明之確診病例，為協助地方政府於轄內發生社區群聚感染之區域設置社區篩檢站，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心(簡稱疫情中心)復於110年6月3日訂定「各地方政府設置社區篩檢站補助要點」，以鼓勵各地方政府設置社區篩檢站。依社區篩檢站設置指引規範，為保全重度級急救責任醫院收治量能，社區篩檢站之設置，應於社區健康中心或其他非重度級急救責任醫院設置為主，並考量通風良好之場所，針對具有確診個案相關接觸史、活動史之無症狀民眾為主要篩檢對象。
篩檢站設置之補助標準係依疫情指揮中心訂定之「各地方政府設置社區篩檢站補助要點」辦理，由地方政府衛生局透過衛生所或健康服務中心依補助原則辦理，設置補助標準詳表1，而設置數量係由高風險（盛行率高）縣市設置，並依盛行率高低調整。
表1 社區篩檢站設置補助標準一覽表
項目		金額
每站補助設備費用（包括帳篷或檢疫亭等）		20萬元
每案補助相關行政費用(包括掛號、採檢通報、試劑及試劑等費用）		每案500元
補助支援人力 / (每班以4小時計)	採檢醫師	每班6,000元
	護理師或其他醫事人員	每班3,500元
	每站每班其他人員(行政及清潔各1人)	每人每日2,000元

資料來源：整理自各地方政府設置社區篩檢站補助要點。
依據疫情中心統計，自109年至110年9月10日全國本土病例共計1萬4,563案，以新北市6,917案及台北市4,861案居高，其餘病例數逾100案者計有6市縣 (詳表2)。截至110年8月31日，全國社區篩檢站累計設置373站 (詳表3)，業已核撥新臺幣4,159萬5千元[7]，社區篩檢站數量逾30個之市縣計有新北市、臺北市、台中市、高雄市及南投縣。
[7] 國健署未提出經費來源之說明。

表2 109年至110年9月10日各市縣本土病例分布統計表 單位:案
縣市	病例數	縣市	病例數	縣市	病例數
新北市	6,917	宜蘭縣	98	台東縣	22
台北市	4,861	高雄市	94	雲林縣	22
桃園市	795	花蓮縣	68	嘉義市	10
苗栗縣	549	台南市	50	澎湖縣	5
基隆市	316	屏東縣	48	連江縣	4
彰化縣	274	新竹市	43	金門縣	0
台中市	207	南投縣	38	總計	14,563
新竹縣	110	嘉義縣	32

資料來源：疫情指揮中心提供。
表3 截至110年8月30日止全國社區篩檢站核銷統計表
縣市	社篩站累計 / (站)	核銷站數			累計撥款金額 / (單位:元)
		已送件	退回補正	撥款
新北市	34	-	-	-	-
臺北市	31	-	-	-	-
桃園市	14	-	-	-	-
臺中市	39	-	-	-	-
臺南市	23	22	-	22	4,825,533
高雄市	34	24	-	24	13,300,456
宜蘭縣	28	11	11	-	-
新竹縣	7	4	-	4	2,515,000
苗栗縣	23	-	-	-	-
彰化縣	13	-	-	-	-
南投縣	32	2	2	-	-
雲林縣	27	20	20	-	-
嘉義縣	6	6	-	6	1,079,600
屏東縣	17	6	6	-	-
臺東縣	17	17	-	17	3,609,771
花蓮縣	10	10	1	9	9,206,788
澎湖縣	2	1	-	1	527,405
基隆市	4	4	3	1	1,998,400
新竹市	4	4	1	3	4,218,000
嘉義市	1	1	-	1	314,120
金門縣	1	1	1	-	-
連江縣	6	6	6	-	-
合計	373	139	51	88	41,595,073

資料來源：整理自國健署提供資料。
(二)允宜促請地方政府密切監視疫情發展，妥適規劃社區篩檢站採檢作業及完備後續處置流程，以提高採檢效率與量能
因應110年5月初本土疫情快速擴大，各縣市陸續設置篩檢站，而隨疫情升溫，部分醫療院所及社區篩檢站出現大批人潮，產生醫療資源與人力排擠效應，為防止高風險地區之社區篩檢站壅塞，疫情指揮中心於110年5月25日頒訂「社區快篩處置流程」，以協助地方提升篩檢工作執行效率，復於同年6月3日公布「各地方政府設置社區篩檢站補助要點」，鼓勵地方政府設置社區篩檢站，以降低醫療院所之醫療負荷。
為提升社區篩檢站執行效率，各地方政府宜妥善運用轄內資源，規劃預約篩檢方式(如提供網路預約、電話預約或安排集體篩檢等），匡列特定範圍事先造冊、分批受檢，以有效掌握篩檢人數，避免民眾聚集及過久等候而產生群聚感染風險，並建立安置及後送就醫標準作業流程，以完備後續救護安排，俾迅速找出確診個案，阻斷社區感染源及避免衝擊醫院醫療量能。
綜上，為有效控制嚴重特殊傳染性肺炎疫情，允宜促請地方政府密切監視疫情發展，妥適規劃社區篩檢站採檢作業及完備後續處置流程，以提高採檢量能，俾有效阻斷社區感染源，並減輕醫療院所之醫療負荷量。
(分機:1930 芮家楨)

三、本次民眾急難紓困救助多係以防治經費支應後再行歸墊，允宜加強說明；另有部分核發對象未符資格要件或重複補助情事，應儘速追繳
衛福部於第4次追加預算案「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」計畫項下編列辦理民眾急難紓困救助106億4,854萬8千元，分別為行政作業費1億6,108萬3千元[8]及民眾急難紓困救助金104億8,746萬5千元。謹評析如下：
[8] 詢據衛福部表示，係地方政府協助資格審查之獎補助費1億3,099萬元，系統費用及針對無銀行帳號民眾領取匯票之作業費用等3,009萬3千元。
(一)特別預算編列與執行概況
衛福部於本特別預算及前3次追加預算「社會救助支出－嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」合計編列209億7,202萬7千元，期間因所編經費不敷支應，自「社會救助支出－嚴重特殊傳染性肺炎防治」流入45億5,004萬元（詳表1）；據衛福部資料，截至110年7月底止預算分配數251億3,849萬5千元，實現數及應付數計為240億1,934萬2千元。
表1 衛福部主管「社會救助支出－嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」預算(案)明細表 單位：新臺幣千元
項 目	原列預算及前3次追加預算	截至110年7月底止流入數	第4次追加預算案	合計
1.民眾急難紓困救助	7,043,198	4,446,300	10,648,548	22,138,046
2.關懷弱勢加發生活補助	8,190,960	-	-	8,190,960
3.補助地方0至2歲幼兒家庭防疫所需	3,720,000	-	-	3,720,000
4.受疫情影響致營運困難之民俗調理業營運補貼等	316,970	-27,000	-	289,970
5.受疫情影響致營運困難之醫療(事)機構、社會福利事業及各項照顧服務提供單位等紓困補貼措施	1,700,899	130,740	-	1,831,639
合 計	20,972,027	4,550,040	10,648,548	36,170,615

資料來源：衛福部，本報告彙製。
(二)本次民眾急難紓困救助多係支應後再行歸墊，允宜加強說明
據衛福部資料，本次追加預算案辦理項目-民眾急難紓困救助，109年度及110年度(截至7月底止)共已撥付215億454萬9千元，其中第3次追加預算所辦「110年衛生福利部因應疫情擴大急難紓困實施計畫」之補貼人數，由原估列47.5萬人增至90萬人（截至110年7月底止核發85萬餘件），所編經費不敷支應，爰自「社會救助支出－嚴重特殊傳染性肺炎防治」經費先行支付94億5,480萬元，並辦理第4次追加預算，擬俟完成法定程序後再行歸墊，允宜加強敘明經費支應及執行狀況，俾利知悉調撥情形。
(三)部分核發對象未符資格要件或重複補助，應儘速追繳
依審計部109年度中央政府總決算審核報告，衛福部辦理急難紓困措施有助紓解民困，惟紓困金核發對象間有不符資格要件[9]情事，且重複請領案件清理作業有欠周妥，查有720件資格不符，625件重複補助，42件涉有重複補助而該部未列管。茲就追繳情況詢據衛福部表示，因近期國內疫情升溫，地方政府及公所全力投入防疫及急難紓困工作中，將請其協助審查並辦理後續追繳事宜，且110年度案件已於民眾申請時及撥款前上傳至國發會比對平臺勾稽，以避免重複申領，允宜賡續積極查處。
[9] 依109年因應疫情急難紓困方案，資格要件為1.原有工作，因疫情請假或無法從事工作（含雖有工作但每月工作收入減少），致家庭生計受困；2.未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險；3.未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼；4.家戶存款（家戶內每人平均存款 15 萬元免納入計算)加收入未達當地每人每月最低生活費1.5倍或達1.5倍以上未逾2 倍。
綜上，衛福部本次辦理民眾辦理急難紓困救助，主要係前編預算經費不足數先行以「社會救助支出－嚴重特殊傳染性肺炎防治」經費支應後再予歸墊，為助瞭解經費調撥情況，宜加強敘明；另為使資源得確實分配予受疫情影響之弱勢民眾，部分核發對象不符資格要件或重複補助，應儘速追繳。
（分機：1933 張峻萍）
第8款、文化部主管
第1項、文化部
一、藝文振興抵用券計畫允宜汲取先前之經驗，妥善規劃執行方案，並儘速完成作業要點修正事宜，俾利預算執行與增進計畫成效
文化部於本追加預算案「嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興」科目編列辦理藝文振興抵用券所需經費16億1,000萬元，包括補助民眾藝文消費折抵所需經費15億6,000萬元及辦理藝文振興抵用券規劃推動所需經費5,000萬元(行政作業費)。經查：
(一)本特別預算編列及執行情形
文化部於本特別預算及前3次追加預算累計編列85億6,905萬1千元[1]，主要用於補助藝文事業團體及個人營運成本、補助藝文事業員工薪資及營運資金補貼、補助各類型藝文事業及自然人減輕營運衝擊、藝文業者紓困貸款利息補貼、辦理藝文場所消費及票券抵用券等所需經費。
[1] 本預算編列8億元、第1次追加預算數32億2,000萬元、第2次追加預算數0元、第3次追加預算數45億4,905萬1千元，合共85億6,905萬1千元。加計本次追加預算16億1,000萬元，總計101億7,905萬1千元。
據文化部提供資料，截至110年8月底止累計支付實現47億6,807萬6千元，占預算數比率55.64%，預付數12億1,991萬5千元(占預算數14.24%)，主要係第3次加預算(45.49億元)規劃辦理之事項中積極性紓困補助、大型藝文業者紓困貸款利息補貼及藝文場館規費補貼等措施刻正持續辦理中，累計執行成果詳如表1。
惟據審計部109年度中央政府總決算審核報告指出略以，文化部為因應COVID-19疫情對藝文產業之影響，辦理藝文紓困補助、貸款利息補貼、振興措施等，惟補助產業對象與受疫情衝擊程度未盡契合，或部分申請核准案件撥款延遲，或貸款利息補貼作業執行成效欠佳，或重複申請其他機關相同性質補助等[2]。爰文化部允宜加強辦理紓困振興相關作業，俾發揮最大之紓困振興成效。
[2] 參審計部編印109年度中央政府總決算審核報告(第1冊)第乙-212頁。
表1 文化部辦理防疫紓困振興措施執行成果一覽表
類 別	項 目	辦 理 成 果
本預算及第1次追加預算	藝文事業團體及個人紓困補助	總計核定2萬3,422件(自然人1萬5,694件，事業7,728件)、核定金額28.86億元。
	藝文業者紓困貸款利息補助 / (說明1.)	截至110年8月底止，共受理27件申請案，其中18件已獲核准之申貸案屬中小型企業，業由承貸銀行登錄為經濟部核貸案件，6件非中小型藝文業者為文化部核貸，核貸金額6億7,231萬元，後續將由承貸銀行申請利息補貼；另3件自行撤案。
	藝文產業振興方案	推出「振興旗艦方案」，透過傳統藝術、表演藝術、社區及地方文化館等三面向進行規劃，總計核定254件、核定金額1億6,122萬元。
	藝FUN券	發行數位「藝FUN券」12億元，每人發放600元，另針對18歲以下、65歲以上或身心障礙者等智慧型手機弱勢使用族群，推出紙本「藝FUN券」。數位藝FUN券於109年12月31日使用截止，紙本「藝FUN券」於110年2月28日使用截止，總計使用金額逾15.3億元，已如數撥付店家。
第3次追加預算	藝文工作者補貼	1.申請補助：截至110年9月7日止，已核定2萬1,691件、核定金額6億5,318萬元。 / 2.快速核發：對於曾獲藝文紓困1.0及2.0補助之自然人，採主動審查方式，對合於規定者每人核發3萬元，總計核發1萬566人、發放3億1,698萬元。
	事業薪資及營運資金補貼	1.受疫情影響發生營運損失之事業補助：總計核定278件、金額7,569萬元。 / 2.受疫情影響發生營運困難產業事業：總計核定5,560件、金額13億6,475萬元。
	演藝團體紓困貸款	受理申貸案91件，已核貸22件、金額5,960萬元。
	文化場館租金減免或規費補貼	核定租金減免205件、金額3,225萬6千元(含權利金減免)；規費補貼109件、金額1,141萬4千元。

說 明：1.表列藝文業者紓困貸款利息補助方案執行成果係自本預算開始截至第3次追加預算之累計執行成果。資料提供日：110年9月10日。
2.表列資料含文化部公務預算移緩濟急之執行成果。
資料來源：文化部提供，本報告整理製表。
(二)允宜汲取先前之經驗，妥善規劃執行方案，並儘速完成實施要點修正作業，俾利預算執行
文化部於本次追加預算案編列16.10億元，係辦理藝文振興抵用券所需經費。據該部說明略以：「配合行政院整體振興政策，參考109年藝FUN券每份面額及發放數量，規劃加碼發行『藝FUN券』300萬份(包含數位券240萬份及紙本券60萬份)，每份面額600元，實施期間預計自110年11月上旬至111年4月30日止，以藝文專用不限區域使用為原則，可於全國藝文店家場域使用。…有關本『藝FUN券』辦理依據為『文化部辦理藝文振興票券實施作業要點』，刻正辦理要點修正中。」以上顯示，本次藝FUN券主要參考109年度藝FUN券之實施內容，惟將調整適用範圍、適用期間等規範。
惟依據審計部109年度中央政府總決算審核報告指出略以，文化部辦理藝FUN券之振興措施，部分受疫情影響之藝文產業、地區未受振興補助[3]。是以，文化部允宜汲取先前之辦理經驗，妥善規劃執行規範，並儘速完成實施要點修訂作業，俾利後續之預算執行。
[3] 參審計部編印109年度中央政府總決算審核報告(第1冊)第乙-219頁。
綜上，文化部為振興藝文產業發展，配合行政院整體振興政策，參考109年藝FUN券實施方案，規劃辦理本次藝文振興抵用券(藝FUN券)計畫，允宜汲取先前之經驗妥善規劃執行方案，並儘速完成實施要點修正作業，俾利預算執行。
(分機：8656 凃玉枝)