國家發展委員會及所屬109年度單位決算評估報告
國家發展委員會（以下稱國發會）109年度歲入決算數984萬元，較預算數增加421萬2千元（增幅74.84%）；歲出決算數29億2,570萬7千元，較預算數減少6,262萬8千元（減幅2.10%）。謹就國發會及所屬109年度單位決算評估如下：
三、檔案管理局「國家檔案典藏及服務建設計畫」因缺工缺料等因素流標致執行延宕，允宜加強辦理，俾如期如質完成
國發會檔案管理局（以下稱檔管局）109年度「國家檔案典藏及服務建設計畫」決算數3,419萬1千元，較預算數3,431萬1千元減少12萬元，決算數占預算數之比率99.65%。經查：
(一)計畫內容及修正情形
因國家檔案典藏供需差距大，檔管局規劃於新北市林口區興建國家檔案館，建置滿足未來20年國家檔案典藏容量，用以保存100公里以上國家檔案所需標準庫房，並以「提升檔案保存及維護技術」及「研發電子化文檔資訊長期保存技術」為方向，推動建置文檔資訊技術、檔案修護複製、各類媒體長期典藏技術研發與實驗等空間，以落實國家資訊基礎建設；該計畫經行政院於106年8月核定，計畫期程6年(107至112年)，總經費25億497萬5千元，淨現值為負值，不具自償性；續因配合工程採購及作業期程需要，於109年1月奉行政院核定修正調整計畫期程延至114年，計畫總經費不變。
 (二)109年度計畫執行率偏低，仍有改善空間
檢視109年度檔管局決算書「重大計畫執行績效報告表」，國家檔案典藏及服務建設計畫[1]109年度加計以前年度保留數1,796萬3千元後，可支用預算數5,227萬4千元，實現數3,122萬8千元，賸餘數12萬元，執行數合計3,134萬8千元，占可支用預算數僅59.97%（詳表1），雖較108年度49.29%略高，但執行率未及6成，仍有改善空間；據說明該計畫由於營造市場案量持續增加、缺工缺料、工料上漲等因素，致國家檔案館新建工程於109年辦理2次開標均流標。該局稱召開主體工程招標流標檢討會議後決議，增加工程經費1.25億元、改採最有利標、增加工期約5個月、履約保證金降低為5%、營建署協助外籍移工專案申請、納入總價10%預付款機制等事項，以提高廠商投標誘因。109年12月重新上網招標公告並定110年1月20日開標[2]。
[1] 依檔管局網頁說明，國家檔案典藏及服務建設計畫係委託內政部營建署全程代辦國家檔案館興建工程之設計、監造與施工等作業。
[2] 依檔管局網頁說明，110年1月20日第1次開標，計有1家廠商投標，投標廠商未達3家，宣布流標；110年1月29日第2次開標，計有1家廠商投標，惟經審核投標文件，押標金有效期限不足1日，不符招標規定，宣布廢標；110年2月9日第3次開標，計1家投標廠商且符合資格；110年3月15日營建署與豐譽營造公司完成簽約。
表1 國家檔案典藏及服務建設計畫執行情形表
單位：新臺幣千元、%
年度	預算執行情形					計畫執行進度
	可支用預算數			本期執行數			本期執行數 / 占可支用預算數百分比	預定 / 年累計 / 比率	實際 / 年累計 / 比率
	以前年度	本年度	合計	實現數	賸餘數	合計
107	0	26,482	26,482	17,722	0	17,826	67.31	100.0	100.0
108	8,656	26,769	35,425	17,443	19	17,462	49.29	100.0	50.3
109	17,963	34,311	52,274	31,228	120	31,348	59.97	-	-

資料來源：檔管局107-109年度決算書。
綜上，檔管局109年度辦理國家檔案典藏及服務建設計畫，執行數占可支用預算數未及6成，主要係因缺工缺料等因素流標致執行延宕，允宜確實檢討並加強辦理，俾利該重要國家檔案建設計畫如期如質完成。
（分機：8652 廖怡絜）