中央研究院109年度決算評估報告
中央研究院109年度歲入決算數1億4,527萬5千元，較預算數1億5,031萬2千元減少503萬7千元，歲出決算數120億1,273萬元，較預算數125億4,599萬9千元減少5億3,326萬9千元。
中央研究院科學研究基金109年度基金來源決算數42億9,339萬2千元較預算數41億294萬1千元增加1億9,045萬1千元，基金用途決算數45億1,792萬2千元，較預算數43億795萬4千元增加2億996萬8千元，本期短絀決算數2億2,453萬元，較預算數2億501萬3千元增加短絀1,951萬7千元。謹就中央研究院及中央研究院科學研究基金109年度決算評估如下：
一、南部院區計畫109年修正計畫期程由110年度展延至111年度，109年底刻正進行第二階段研究大樓之興建工程，惟國內缺工缺料情況尚未緩解，允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工
行政院104年8月5日核定南部院區先期規劃報告，研究領域係依南部地區之發展特色及該院之願景進行規劃，並設定前瞻技術、光電綠能、農業生技及考古等四大研究主軸[1]。嗣後該院提報南部院區綜合規劃報告，除納入先期規劃之內容外，經考量學術發展及科學研究，遂將研究方向調整為農業生技、循環永續及臺灣文史，並以基礎創新、探索新方向等，深化、輔助五加二產業及其他創新產業，更可將該院既有之研究能量，在南、北院區進一步擴張、延伸[2]，惟：
[1] 參閱中央研究院南部院區先期規劃報告，第3-1頁，104年8月。
[2] 參閱中央研究院南部院區綜合規劃報告，第1-2頁，106年7月。
 (一)南部院區計畫因工程標案多次流標及缺工缺料問題，109年修正計畫期程由110年度展延至111年度
南部院區計畫總經費55.45億元，包含用地取得15.45億元、先期規劃階段作業費1.12億元及建造工程費38.88億元，辦理公共工程及興建3棟研究大樓，採分階段開發，第一階段興建公共工程及研究大樓I，第二階段興建研究大樓II、III。原計畫期程係自105年度至110年度，惟因工程標案多次流標及施工期間有缺工缺料等情事，行政院爰於109年9月2日核定修正計畫，將計畫期程由110年展延至111年[3]。
[3] 行政院109年9月2日院臺科字第1090028379號函。
(二)109年底刻正進行研究大樓II、III之地下室結構工程施工，惟國內缺工缺料情況尚未緩解，允宜持續管控工程進度
南部院區計畫總經費55億4,541萬7千元，截至109年度已編列預算數38億9,842萬5千元，累計執行數35億8,879萬4千元(累計預算執行率92.06%)[4]。第一階段之研究大樓I興建工程已於109年9月竣工，109年12月取得使用執照，110年1月完工驗收。第二階段之研究大樓II及研究大樓III興建工程，109年2月決標、109年3月開工、109年底進行地下室結構工程施工，預計111年5月完工(詳表1)。據中研院表示，第一階段工程已要求承商加速提送工程結算文件；第二階段工程，將持續追蹤施工計畫書、材料送審等文件進度，同時要求承商依契約如期提送估驗計價文件，以提升預算執行率。
[4] 參閱109年度中央研究院單位決算，第218至221頁。
鑒於南部院區計畫第一階段興建工程，因缺工缺料問題導致計畫進度落後，爰修正計畫並展延計畫期程，第二階段興建工程雖已決標開工，惟國內缺工缺料情況尚未緩解，中研院允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工。
綜上，南部院區計畫因工程標案多次流標及缺工缺料問題，109年修正計畫期程由110年度展延至111年度，109年底進行研究大樓II、III之地下室結構工程施工，惟國內缺工缺料情況尚未緩解，允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工。
表1　南部院區計畫之規劃期程與實際期程表
工作項目	細部工程	109年修正計畫之規劃期程(年.月)	實際期程 / (年.月)
E區整體規劃及研究大樓I建築設計	完成招標	106.09	106.09
	完成設計	107.06	107.06
研究大樓I興建工程	完成招標	107.10	107.10
	完 工	109.09	109.09
研究大樓II、III建築設計	完成招標	107.11	107.11
	完成設計	108.10	108.07
研究大樓II、III興建工程	完成招標	109.02	109.02
	完 工	111.05	-

資料來源：中研院提供。