中央研究院109年度決算評估報告目錄 　 頁次
中央研究院109年度決算評估報告
中央研究院109年度歲入決算數1億4,527萬5千元，較預算數1億5,031萬2千元減少503萬7千元，歲出決算數120億1,273萬元，較預算數125億4,599萬9千元減少5億3,326萬9千元。
中央研究院科學研究基金109年度基金來源決算數42億9,339萬2千元較預算數41億294萬1千元增加1億9,045萬1千元，基金用途決算數45億1,792萬2千元，較預算數43億795萬4千元增加2億996萬8千元，本期短絀決算數2億2,453萬元，較預算數2億501萬3千元增加短絀1,951萬7千元。謹就中央研究院及中央研究院科學研究基金109年度決算評估如下：
壹、中央研究院
一、南部院區計畫109年修正計畫期程由110年度展延至111年度，109年底刻正進行第二階段研究大樓之興建工程，惟國內缺工缺料情況尚未緩解，允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工
行政院104年8月5日核定南部院區先期規劃報告，研究領域係依南部地區之發展特色及該院之願景進行規劃，並設定前瞻技術、光電綠能、農業生技及考古等四大研究主軸[1]。嗣後該院提報南部院區綜合規劃報告，除納入先期規劃之內容外，經考量學術發展及科學研究，遂將研究方向調整為農業生技、循環永續及臺灣文史，並以基礎創新、探索新方向等，深化、輔助五加二產業及其他創新產業，更可將該院既有之研究能量，在南、北院區進一步擴張、延伸[2]，惟：
[1] 參閱中央研究院南部院區先期規劃報告，第3-1頁，104年8月。
[2] 參閱中央研究院南部院區綜合規劃報告，第1-2頁，106年7月。
 (一)南部院區計畫因工程標案多次流標及缺工缺料問題，109年修正計畫期程由110年度展延至111年度
南部院區計畫總經費55.45億元，包含用地取得15.45億元、先期規劃階段作業費1.12億元及建造工程費38.88億元，辦理公共工程及興建3棟研究大樓，採分階段開發，第一階段興建公共工程及研究大樓I，第二階段興建研究大樓II、III。原計畫期程係自105年度至110年度，惟因工程標案多次流標及施工期間有缺工缺料等情事，行政院爰於109年9月2日核定修正計畫，將計畫期程由110年展延至111年[3]。
[3] 行政院109年9月2日院臺科字第1090028379號函。
(二)109年底刻正進行研究大樓II、III之地下室結構工程施工，惟國內缺工缺料情況尚未緩解，允宜持續管控工程進度
南部院區計畫總經費55億4,541萬7千元，截至109年度已編列預算數38億9,842萬5千元，累計執行數35億8,879萬4千元(累計預算執行率92.06%)[4]。第一階段之研究大樓I興建工程已於109年9月竣工，109年12月取得使用執照，110年1月完工驗收。第二階段之研究大樓II及研究大樓III興建工程，109年2月決標、109年3月開工、109年底進行地下室結構工程施工，預計111年5月完工(詳表1)。據中研院表示，第一階段工程已要求承商加速提送工程結算文件；第二階段工程，將持續追蹤施工計畫書、材料送審等文件進度，同時要求承商依契約如期提送估驗計價文件，以提升預算執行率。
[4] 參閱109年度中央研究院單位決算，第218至221頁。
鑒於南部院區計畫第一階段興建工程，因缺工缺料問題導致計畫進度落後，爰修正計畫並展延計畫期程，第二階段興建工程雖已決標開工，惟國內缺工缺料情況尚未緩解，中研院允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工。
綜上，南部院區計畫因工程標案多次流標及缺工缺料問題，109年修正計畫期程由110年度展延至111年度，109年底進行研究大樓II、III之地下室結構工程施工，惟國內缺工缺料情況尚未緩解，允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工。
表1　南部院區計畫之規劃期程與實際期程表
工作項目	細部工程	109年修正計畫之規劃期程(年.月)	實際期程 / (年.月)
E區整體規劃及研究大樓I建築設計	完成招標	106.09	106.09
	完成設計	107.06	107.06
研究大樓I興建工程	完成招標	107.10	107.10
	完 工	109.09	109.09
研究大樓II、III建築設計	完成招標	107.11	107.11
	完成設計	108.10	108.07
研究大樓II、III興建工程	完成招標	109.02	109.02
	完 工	111.05	-

資料來源：中研院提供。

二、109年度主題研究與人才培育中對學生獎助之預算執行率僅78%，允宜加強宣傳，以提升學生參與研究計畫之意願
中研院109年度「主題研究與人才培育」計畫決算數20億3,953萬9千元，較預算數22億9,826萬元減少2億5,872萬1千元(預算執行率88.74%)，經查：
(一)109年度「主題研究與人才培育」計畫之預算執行率88.74%，主要係業務費及獎補助費執行賸餘
查109年度「主題研究與人才培育」計畫之預算執行率88.74%，較108年度95.85%減少7.11個百分點(詳表1)，109年度預算執行率未達9成，主要係業務費賸餘1億9,666萬3千元、獎補助費賸餘6,205萬8千元。
表1　108及109年度「主題研究與人才培育」工作計畫之預決算表
單位：新臺幣百萬元；%
科目	108年度				109年度
	預算數 / (1)	決算數 / (2)	賸餘數 / (1)-(2)	執行率 / (2)/(1)	預算數 / (1)	決算數 / (2)	賸餘數 / (1)-(2)	執行率 / (2)/(1)
業務費	1,740	1,693	47	97.30	1,743	1,546	197	88.70
設備及投資	272	272	0	100.00	276	276	0	100.00
獎補助費	267	219	48	82.02	280	217	62	77.50
合 計	2,279	2,185	94	95.85	2,298	2,040	259	88.74

說　　明：預算數含經費流入(出)數。
資料來源：中研院會計月報及單位決算書。
(二)105至109年度間「主題研究與人才培育」計畫，對學生獎助之預算執行率呈衰退情形，109年度僅78%，允宜加強宣傳，鼓勵學生參與研究計畫
105至109年度「主題研究與人才培育」計畫項下「對學生之獎助」之預算執行率分別為91.56%、86.17%、80.94%、80.98%及77.63%(詳表2)，其比率呈衰退趨勢。中研院表示，主要係國內在學學生人數逐年下降，有意願從事研究工作之學生人數亦隨之減少，因而影響預算執行成效。該院將多方推展研究成果，舉辦演講及講座，加強與年輕學子互動之深度與廣度，以鼓勵年輕學子投入學術研究。爰此，中研院允宜注意宣傳成效，以提升學生參與各項研究計畫之意願。
綜上，中研院109年度「主題研究與人才培育」計畫之預算執行率未達9成，主要係業務費及獎補助費執行賸餘，且該計畫105至109年度間對學生獎助之預算執行率呈衰退情形，109年度僅78%，允宜加強宣傳，以提升學生參與研究計畫之意願。
表2　105及109年度「主題研究與人才培育」－「獎補助費」－「對學生之獎助」之預決算表　　　　 　單位：新臺幣千元；%
項 目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
決算數(2)	240,732	231,073	232,688	219,149	217,474
預算數(1)	262,934	268,171	287,499	270,615	280,155
賸餘數(1)-(2)	22,202	37,098	54,811	51,466	62,681
執行率(2)/(1)	91.56	86.17	80.94	80.98	77.63

說　　明：預算數未含經費流入(出)數。
資料來源：中研院單位決算書。

貳、中央研究院科學研究基金
三、109年度培育科技菁英計畫未達預期目標，除受新冠肺炎疫情影響外，允宜再深入探究是否有其他原因並研謀改善，俾達預期目標
中央研究院科學研究基金(簡稱科研基金)109年度「培育科技菁英計畫」決算數274萬8千元，較預算數1,200萬元減少925萬2千元(預算執行率22.90%)。經查：
(一)培育科技菁英計畫主要為儲備國家科技人才
中研院為推動國際化，與國外頂尖大學及研究機構合作培育人才，以儲備國家科技人才。109年度預計選送4名博士後研究人員赴國外研習、與4所以上之國外頂尖大學及研究機構合作培育人才、選送2名人文組年輕學者赴國外知名研究機構進修，獎助12名赴國外學術研究機構進行短期合作研究，及獎助80名年輕學者赴國外參加國際學術會議。
(二)109年度培育科技菁英計畫之執行成果均未達預期目標，僅歸因於新冠肺炎影響，恐過於簡化其成因
109年度培育科技菁英計畫之執行成果均未達預期目標，其中與國外頂尖大學及研究機構合作訓練博士後研究人員錄取1人、實際執行1人（另有3人為以前年度選送，109年度執行），人文組年輕學者赴國外知名研究機構進修錄取1人、實際執行1人，獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究錄取5人、實際執行3人，獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議錄取17人、實際執行6人(詳表1)；據中研院說明，該計畫主要係因受新冠肺炎疫情影響，致無法如期出國所致。惟查該計畫108年度執行時，與國外頂尖大學及研究機構合作訓練博士後研究人員、獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究均未達預期目標，而該院將109年度未達目標僅歸因於受新冠肺炎疫情影響，恐過於簡化其成因。爰此，中研院允宜深入瞭解原因，並積極檢討改善，俾達預期目標。
綜上，培育科技菁英計畫主要為儲備國家科技人才，109年度該計畫之執行成果未達預期目標，除受新冠肺炎疫情影響外，允宜再深入探究是否有其他原因並研謀改善，俾達預期目標。
表1　108及109年度培育科技菁英計畫預期目標及執行成果表
  單位：人
計畫項目	108年度		109年度
	預期目標	執行成果	預期目標	執行成果			未達預期目標原因
				申請 / 人數	錄取 / 人數	實際執行人數
與國外頂尖大學及研究機構合作訓練博士後研究人員	4	3	4	1	1	4(含以前年度選送3人)	-
人文組年輕學者赴國外知名研究機構進修	2	2	2	1	1	1	因臺灣與各國受新冠肺炎疫情影響，致無法如期出國。
獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究	12	8	12	5	5	3(另有2人因疫情撤銷)	因臺灣與各國受新冠肺炎疫情影響，致無法如期出國。
獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議			80	18	17	6(另有11人因疫情撤銷)	因臺灣與各國受新冠肺炎疫情影響，致無法如期出國。

說　　明：獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議為109年度新增項目。
資料來源：中研院提供。
(分機：1941 蔡檳全)