文化部主管109年度決算評估報告
文化部主管109年度決算包含文化部本部及文化資產局等8個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館3個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。謹簡述如下：
(一)公務決算部分：文化部主管109年度歲入決算審定數(包括實現數及應收保留數)3.07億元，較法定預算數2.54億元超收0.53億元，達成率120.87%；歲出法定預算數194.88億元，決算審定數(包括實現數及應付保留數)191.19億元，執行率98.11%。
(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金109年度收入決算數6.67億元，較預算數7.29億元減少0.62億元(減幅8.50%)；支出決算數6.73億元，較預算數7.15億元減少0.42億元(減幅5.87%)。
(三)財團法人部分：1.國家文化藝術基金會109年度決算收入總額7.14億元、支出總額4.70億元，總收支相抵後本期賸餘2.44億元。2.中央通訊社109年度決算收入總額5.64億元、支出總額5.17億元，總收支相抵後本期賸餘0.47億元。3.中央廣播電臺109年度決算收入總額5.51億元、支出總額5.92億元，總收支相抵後本期短絀0.41億元。4.公共電視文化事業基金會109年度決算收入總額23.56億元、支出總額25.59億元，總收支相抵後本期短絀2.03億元。謹評估如下：
五、國家人權博物館中程計畫截至109年底部分計畫項目進度落後，允宜積極趕辦，以避免影響後續工程發包及施工
國家人權博物館109年度博物館業務之推展計畫預算數5億4,634萬9千元，預算調整減少數2億334萬2千元[1]，可支用預算數3億4,300萬7千元，決算數3億3,470萬9千元(預算執行率97.58%)。經查：
[1] 國家人權博物館中程計畫109年度原編列預算4億420萬7千元，109年6月11日行政院核定第2次修正計畫，調減預算2億334萬2千元，調整後109年度可支用預算為2億86萬5千元。
(一)109年行政院核定國家人權博物館中程計畫之第2次修正計畫，計畫期程由110年度展延至114年度
博物館業務之推展計畫項下包括人權史料文物蒐集典藏及出版計畫、人權教育展示及推廣計畫、維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫、文化資產場域系統治理計畫及國家人權博物館中程計畫，其中國家人權博物館中程計畫109年度可支用預算數2億86萬5千元(占博物館業務之推展計畫可支用預算數3億4,300萬7千元之58.56%)。
105年7月26日行政院核定國家人權博物館中程計畫，107年5月10日核定第1次修正計畫。109年6月11日核定第2次修正計畫，該計畫總經費不變之情況下，計畫期程由110年度展延至114年度；計畫修正理由包括：1.該館為國際人權博物館聯盟之亞太分會，先為基礎整備。2.配合政治檔案條例公布施行，新增政治檔案之調查研究。3.景美園區及綠島園區多項問題尚待釐清與處理。4.公開展示白色恐怖歷史，尚待取得社會共識。謹就第2次修正後之計畫內容概述如下：
1.計畫範圍：該計畫包含人權之心空間計畫及人權之心發展計畫。人權之心空間計畫之計畫範圍包括綠島園區及景美園區內既有已撥用、新撥用(景新營區)、撥用中(由海巡署撥用)及規劃撥用(綠島技能訓練所)之土地。人權之心發展計畫一部分為人權之心空間計畫之軟體建設，包括展示、典藏、研究及推廣等，另一部分則係景美園區及綠島園區之整、擴建館舍。
2.計畫期間及經費需求：計畫期程為105年度至114年度，計畫總經費22億190萬元，109年度為2億86萬5千元(詳表1)。
表1　105至114年度國家人權博物館中程計畫各年度經費需求表
單位：新臺幣千元
子計畫	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
人權之心空間計畫	0	23,919	60,460	82,188	119,230	211,035
人權之心發展計畫	4,373	41,737	56,131	78,852	81,635	88,965
合 計	4,373	65,656	116,591	161,040	200,865	300,000
子計畫	111年度	112年度	113年度	114年度	105年度至114年度
人權之心空間計畫	317,767	256,922	197,638	130,071	1,399,230
人權之心發展計畫	87,691	107,691	136,555	119,040	802,670
合 計	405,458	364,613	334,193	249,111	2,201,900

資料來源：國家人權博物館中程計畫(第2次修正計畫)。
(二)截至109年底部分計畫項目進度落後，允宜積極趕辦，以避免影響後續工程發包及施工
國家人權博物館中程計畫截至109年度已編列預算數7億3,619萬5千元，累計執行數6億6,640萬5千元[2](詳表2)，預算執行率90.52%。109年度該計畫執行未達預期進度之項目包括：
[2] 實現數4億5,026萬4千元、賸餘數2億1,614萬1千元。參閱109年度國家人權博物館決算書，第86-87頁。
1.白色恐怖景美紀念園區既有建築整、擴建計畫項目：
(1)既有電力消防及管路改善工程，因工程採購流標，迄109年12月31日始完成決標，刻正積極趕辦。
(2)國家人權博物館(景美園區)修增建工程暨全園區景觀與環境整合工程委託規劃設計監造案，因需求內容調整，致細部設計審查作業期程推延，廠商刻正辦理基本設計報告送審及修正細部設計作業。
2.白色恐怖綠島紀念園區既有建築整、擴建計畫項目：
(1)機電系統整合工程，迄109年11月始完成招標書圖審查，12月22日決標，預計110年9月完工。
(2)行政院海岸巡署廳舍修復再利用工程第一期結構補強工程案，因契約變更，致工程展延至110年1月竣工。
鑒於該計畫已二度辦理計畫修正並展延計畫期程，以致截至109年底部分計畫項目進度落後，國家人權博物館允宜積極趕辦，以避免影響後續工程發包及施工。
綜上，109年行政院核定國家人權博物館中程計畫第2次修正，將計畫期程由110年度展延至114年度，截至109年底部分計畫項目進度落後，國家人權博物館允宜積極趕辦，以避免影響後續工程發包及施工。

表2　105至109年度國家人權博物館中程計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	法 定 / 預算數	可支用 / 預算數	執行數
			本期執行數				累計執行數
			實現數	應付數	賸餘數	合 計	實現數	應付數	賸餘數	合 計
105	98,721	98,721	4,373	0	94,348	98,721	4,373	0	94,348	98,721
106	100,299	100,299	52,994	0	34,644	87,638	57,367	0	128,992	186,359
107	175,270	187,932	128,762	0	58,680	187,442	186,129	0	187,672	373,801
108	161,040	161,530	139,717	0	21,813	161,530	325,845	0	209,485	535,330
109	200,865	200,865	124,419	0	6,656	131,075	450,264	0	216,141	666,405

說　　明：107及108年度可支用預算數大於法定預算數，主要係可支用預算數包含前一年度之保留數1,266萬2千元及49萬元。
資料來源：國家人權博物館決算書。
(第4題～第5題 分機1941 蔡檳全)