文化部主管109年度決算評估報告
文化部主管109年度決算包含文化部本部及文化資產局等8個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館3個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。謹簡述如下：
(一)公務決算部分：文化部主管109年度歲入決算審定數(包括實現數及應收保留數)3.07億元，較法定預算數2.54億元超收0.53億元，達成率120.87%；歲出法定預算數194.88億元，決算審定數(包括實現數及應付保留數)191.19億元，執行率98.11%。
(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金109年度收入決算數6.67億元，較預算數7.29億元減少0.62億元(減幅8.50%)；支出決算數6.73億元，較預算數7.15億元減少0.42億元(減幅5.87%)。
(三)財團法人部分：1.國家文化藝術基金會109年度決算收入總額7.14億元、支出總額4.70億元，總收支相抵後本期賸餘2.44億元。2.中央通訊社109年度決算收入總額5.64億元、支出總額5.17億元，總收支相抵後本期賸餘0.47億元。3.中央廣播電臺109年度決算收入總額5.51億元、支出總額5.92億元，總收支相抵後本期短絀0.41億元。4.公共電視文化事業基金會109年度決算收入總額23.56億元、支出總額25.59億元，總收支相抵後本期短絀2.03億元。謹評估如下：
六、史博館升級發展計畫因都市設計審議作業延宕，影響後續工程發包，又因原物料及工資因素導致工程經費增加，允宜加速計畫修正，俾利後續工程發包
109年度國立文化機構作業基金(簡稱文化基金)之固定資產建設改良擴充(簡稱購建固定資產)預算數1億5,705萬4千元，可用預算數3億706萬5千元，決算數2,112萬9千元(詳表1)，主要係國立歷史博物館升級發展計畫之預算執行未達預期，謹就該計畫執行情形說明如下：
表1　109年度文化基金購建固定資產決算表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	可用預算數			109年度可用預算數之決算數	截至109 / 年度累計 / 決算數
	以前年度 / 保留數	109年度 / 預算數	合 計
專案計畫	150,011	89,594	239,605	1,844	72,268
國立歷史博物館升級發展計畫	150,011	87,594	237,605	1,844	11,547
中正紀念堂服務升級計畫	0	0	0	0	28,049
國立國父紀念館跨域加值計畫	0	2,000	2,000	0	32,671
一般建築及設備計畫	0	67,460	67,460	19,286	19,286
合 計	150,011	157,054	307,065	21,129	91,553

說　　明：國立歷史博物館在一般建築及設備計畫編列房屋及建築4,800萬元購置永久辦公室，經奉行政院核定無償撥用，是項預算爰停止支用。
資料來源：109年度國立文化機構作業基金附屬單位決算第46及47頁。
(一)109年度編列史博館升級發展計畫第6年經費
104年5月25日行政院核定「大南海文化園區(國立歷史博物館-初期計畫)」，106年8月14日核定修正為「國立歷史博物館升級發展計畫」(簡稱史博館升級發展計畫)，其計畫內容、期間及經費編列情形如下：
1.計畫內容：該計畫主要針對史博館本館及臺銀宿舍群進行修復、再利用、營運及景觀規劃等，並興建文物典藏庫房，以完備國家級博物館之各項機能。
2.計畫期間：104年度至111年度，共8年。
3.計畫經費：總經費10億413萬5千元，109年度預算數1億7,827萬3千元，其中購置不動產、廠房及設備部分8,759萬4千元。
(二)史博館升級發展計畫因都市設計審議作業延宕，影響後續工程發包，又因原物料及工資因素導致工程經費增加，刻正辦理計畫修正
史博館升級發展計畫109年度預算數1億7,827萬3千元，可用預算數3億2,828萬4千元，決算數1億1,124萬9千元，保留數1億4,816萬7千元。截至109年底執行情形如下：1.「史博館修復及再利用」分項計畫，108年3月5日完成第1期工程發包，3月29日開工，預計工期720天，已完成室內裝修拆除、解體調查及屋瓦卸除作業，刻正進行結構補強作業。2.「興建文物典藏庫房」分項計畫，完成原建物拆除工程發包，109年12月31日開工。3.「臺銀宿舍群修復及再利用」分項計畫，108年度完成基本設計，刻正請領使用執照，後續將依使用執照核定結果調整細部設計並辦理工程發包。
國立歷史博物館(簡稱史博館)表示「興建文物典藏庫房」分項計畫因新北市政府都市設計審議作業耗時，致執行進度落後，該興建工程於108年3月22日取得核准函，但近年原物料及工資大幅上漲，致總體設計經費超過原核定預算，刻正陳報修正計畫並請增預算。另該館為加速該分項計畫執行，原建物拆除工程已於110年4月完成驗收。計畫進度改善方面，該館每月召開館務會議檢討計畫執行情形，並配合文化部公共建設推動會報持續管考與追蹤，以積極排除及減低不可抗力因素。爰此，史博館允宜加速計畫修正，俾辦理後續工程發包。
綜上，史博館升級發展計畫因都市設計審議作業延宕，影響計畫進度，又因原物料及工資因素導致工程經費增加，允宜加速計畫修正，俾辦理後續工程發包。
(分機：1941 蔡檳全)