109年度中央政府總決算審核報告整體評估報告目錄
   頁次
109年度中央政府總決算審核報告整體評估報告
壹、公務預算部分
一、為落實對公共建設計畫之控管監督機制，允宜適時檢討並妥善規劃各項管考及實地查訪業務
為確保各項建設如期如質完成，政府依據行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點等規定，每年進行公共建設計畫之管制考核及績效評估，工程會並設置公共建設督導會報追蹤列管公共建設執行情形，督導、協調及協助解決公共建設執行過程遭遇之困難問題，另該會及科技部依前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則管考分工規定，分別管考各項計畫按公共建設計畫及科技發展計畫性質，並由國發會統籌專案列管。茲說明如次：
(一)109年度工程會列管之部分公共建設計畫執行進度未如預期，然未納入實地訪查，允宜適時檢討並積極辦理
依據行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點規定，列管公共建設範圍為行政院核定之重大公共工程計畫，且經費達5,000萬元以上之公共建設計畫等，以全生命週期控管公共建設案件，定期檢討執行狀況，並訪查公共建設之執行績效。109年度工程會就5,000萬元以上之一般公共建設計畫共辦理實地訪查5次(詳表1)，其中2次針對「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」辦理實地訪查，查該計畫已2次修正計畫，調整延長計畫期程並增加計畫總經費，且部分工程施工仍有相關疑義待解決，允宜持續加強督促控管。
另觀察109年度工程會列管之240項公共建設計畫，包含如「萬里水力發電計畫」、「全台小水力發電第二期計畫」、「台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」、「臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫」及「金門大橋建設計畫」等12項計畫年累計實際進度較預定落後逾40個百分點，然未列入辦理實地訪查，允宜審慎檢討，以利訪查機制發揮最大效用。
表1 工程會109年度針對5,000萬元以上之一般公共建設計畫實地訪查明細 單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫總經費	訪查日期	訪查原因	訪查摘要
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	88,159,998	109.1.20	為了解桃園機場第三航站區建設計畫項下各標案發包與執行進度，以及第三航廈計畫主航廈設計檢討情形。	1.刻正檢討主體航廈工程之設計內容與招標條件，依其說明已有初步檢討方向，預訂於109年2月確認設計檢討結果，8月完成結構及細部設計與招標文件檢討。 / 2.各工程標案之採購預算應由設計單位依設計內容進行市場調查與訪價後，提出建議方案予專案管理單位及業主審核確認，若有變化增減，應詳加檢討並說明。
翡翠原水管工程計畫	799,000	109.8.12	為瞭解計畫辦理情形，並提供必要之協助。	1.為確保施工廠商及所需設備具專業性，且顧問公司設計經驗能力足以有效因應，以避免常變更設計，請工程會檢討合宜發包政策。 / 2.隧道工程地質變化大，仍應以工安及施工品質為優先。
國家電影中心裝修、設備採購及初期維運計畫	271,300	109.9.28	為讓各界了解政府推動本項政策之主軸及其在電影文化教育傳承意義，請文化部加強論述「國家電影文化中心」推動之必要性，及1、2期之關聯性，爰辦理訪查。	1.為避免商業空間壓縮其他使用空間，無法達成原計畫目的，請文化部妥予規劃並論述清楚，以利各界瞭解。 / 2.第2期停車場規劃部分應從實際供需面檢討。 / 3.國家電影文化中心自93年新北市政府提出構想規劃至今已逾10數年，雖1期場館主體已完成，但2期計畫尚待核定，請文化部加強相關計畫論述並積極推動。
郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫	25,846,942	109.10.19	截至109年9月底年累計實際進度落後及年可支用預算達成率偏低，為瞭解辦理是否遭遇困難，並提供必要之協助。	各棟建築物之停車位數量規劃，應就實際供需面確實檢討，機關委託之專案管理廠商亦須確實協助，請中華郵政股份有限公司儘速重新檢討，避免屆時發生停車位不足之情形，並提出檢討報告。
臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	88,159,998	109.10.19	截至109年9月底年可支用預算達成率偏低，以及主體航廈標尚未完成發包，為瞭解上述計畫辦理情形是否遭遇困難，並提供必要之協助，爰辦理訪查。	1.土方及基礎工程標因施工進度未符預期，即便當初主體航廈標順利招標，仍無法提供得標廠商進場施工，桃園機場公司過去並未具體說明，應予檢討；又土方及基礎工程標規劃以分區交付方式，提供主體航廈標施工，均不利於廠商施工作業之規劃與人力調度及兩標間施工動線等。 / 2.關於主體航廈土建工程2組合格團隊提出契約面及技術面等疑義，請賡續辦理並宜分階段儘速回復。

資料來源：整理自工程會提供之資料。
(二)允宜加強對前瞻基礎建設計畫之公共建設計畫控管監督機制，俾利計畫如期如質完工
按前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則管考分工規定，工程會為前瞻基礎建設計畫(公共建設計畫性質)管考機關，據該會說明，工程會列管全數前瞻基礎建設計畫之公共建設計畫，因前瞻基礎建設計畫之部分公共建設計畫僅於第1期編列預算，倘計畫於屆期前尚未完成，該會每月以先行傳真函請各機關填報資料掌握執行情形，落後或異常案件則於督導會報討論協處。惟依中央政府前瞻基礎建設計畫第2計畫特別決算審核報告指出，第1期特別預算辦理之部分分支計畫，如高雄捷運延伸環線規劃作業、雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業及集集支線基礎設施改善規劃作業等6項分支計畫，因未續編至第2期特別預算截至108年底仍未執行完竣，相關經費轉入109年度繼續執行，然執行機關卻未按相關規定將該等計畫109年度執行進度及績效報告納入績效檢討報告，恐無法充分公開揭露未完成計畫各項相關資訊，允宜適時檢討後續管考機制。
另綜整截至109年底前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算之公共建設計畫執行狀況，應於109年底前完工卻尚未完竣者(詳表2)，包含第1期之「臺中捷運藍線規劃作業(前置作業)」、「臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業(前置作業)」、「新竹環線輕軌計畫規劃作業」、「高雄海洋科技產業創新專區」、「臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」、「票務系統整合再造計畫」及「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」等7項計畫。
表2　前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算109年底前應完工卻尚未完竣之公共建設計畫明細　　　　　單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總經費	計畫 / 期間	第2期預算 / 保留率	總累計 / 實際進度	計畫狀態1
臺中捷運藍線規劃作業(前置作業)	75,026	106.9- / 109.12	100.00	97.74	未完成
臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業(前置作業)	20,000	106.9- / 109.12	100.00	93.40	未完成
新竹環線輕軌計畫規劃作業	69,280	106.9- / 109.12	84.98	15.33	未完成
高雄海洋科技產業創新專區	4,268,858	106.9- / 109.12	69.10	99.60	未完成
臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	1,524,611	106.9- / 109.12	23.12	82.19	未完成
票務系統整合再造計畫	857,546	105.1- / 109.12	0.71	99.70	未完成
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1,300,000	106.9- / 109.12	0.96	99.73	未完成

說 明：計畫狀態係工程會顯示該等計畫完成(終止時間)或進行狀態。
資料來源：整理自工程會提供之資料。
其中3項為規劃階段計畫，其預算保留率均逾8成，執行狀況仍待加強，另「高雄海洋科技產業創新專區」[1]因部分工程因民眾抗爭及多次流標致110年度始開工，該計畫於第1期執行狀況(預算保留率達34.17%)已不盡理想，而第2期辦理結果仍有69.10%預算辦理保留，凸顯未能積極監督控管並適時檢討調整該計畫內容，肇致計畫進度持續落後，至「臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」因追分車站施工地鄰近市定古蹟需配合文資審查，致工期延遲，雖查交通部於108年度至109年度均已辦理實地查證，惟其預定完工期程恐延至111年度，為確保計畫如期如質完成，主管機關及工程會允宜持續就該等屆期未完工計畫積極辦理並加強控管。
[1] 據交通部說明，「高雄海洋科技產業創新專區」將辦理計畫修正。
綜上，為使各項公共建設計畫得以如期如質完工，各機關依相關規定應辦理管考評核機制，工程會則依規定設置公共建設督導會報瞭解及辦理實地訪查，並協助機關解決遭遇之困難，另負責管考前瞻基礎建設計畫特別預算編列之公共建設計畫，惟近年各項公共建設計畫相關訪查情形及管考機制容有改善空間，允宜適時檢討及持續積極辦理。
(分機：1922 羅玉姍)
二、允宜強化公共建設計畫事前審議機制及預為縝密整體考量規劃，並持續監督控管計畫執行狀況，俾利預算資源有效分配及運用
依據行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點規定略以，各機關於年度終了時，應就列管計畫辦理評核，並將評核結果納為施政及預算編審之參考，及確實改善執行缺失。經查：
(一)部分公共建設計畫因前期規劃未臻周妥等致預算執行未如預期，允宜強化計畫間整體性規劃及加強監督管理機制
檢視工程會109年度列管5,000萬元以上之一般公共建設計畫預算執行情形，共有13項計畫預算執行率未達60%(詳表1)，其中以交通部6項為最多，經濟部4項次之，多數計畫係因工程多次流標或廠商未依約辦理採購等致執行狀況未如預期，此外，「高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫」因計畫修正及土地撥用尚有疑義，執行進度落後，「台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」則因環境影響差異分析報告尚未審查通過，無法按規劃執行後續進度，允宜持續積極辦理，並加強監督控管計畫執行進度。
至「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫」則因多次流標，將與該計畫第二階段併案招標，然「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)捷運建設」[1]因綜合規劃尚未核定未能執行，故2計畫執行狀況均不如預期；「臺灣桃園國際機場T1至T2之PMS與T3系統整合工程」及「臺灣桃園國際機場西側污水處理廠新建工程」則受第三航站區主體航廈工程相關標案影響進度落後，又查「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」107年度(21.35%)及108年度(1.70%)預算執行率均未達3成，凸顯相關計畫於前期規劃階段未臻審慎周妥，允宜適時檢討計畫審議機制及強化整體規劃。
[1] 經查「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫」及「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)捷運建設」同時列管於工程會109年度5,000萬元以上之一般公共建設計畫及前瞻基礎建設計畫。
表1 工程會109年度列管之5,000萬元以上一般公共建設計畫預算執行率未達6成明細 單位：新臺幣千元；%
主管 / 機關	計畫名稱	計畫期程		計畫總經費	預算執行率
		起	迄
交通部	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫	105/12/27	113/12/31	3,020,200	51.57
交通部	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)捷運建設	106/1/1	114/6/30	25,809,600	0.00
交通部	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	79/7/1	112/8/31	153,074,030	28.18
交通部	臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫	105/1/1	112/12/31	936,915	21.12
交通部	臺灣桃園國際機場T1至T2之PMS與T3系統整合工程	108/1/1	112/12/31	1,869,624	22.20
交通部	臺灣桃園國際機場西側污水處理廠新建工程	108/1/1	112/12/31	686,432	27.92
國防部	國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	108/1/1	113/12/31	1,453,627	1.97
國防部	國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	108/1/1	113/12/31	1,757,000	2.28
國發會	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(中央自辦)(公務)-國家發展委員會及所屬	106/9/1	110/12/31	95,727	45.73
經濟部	台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	99/7/1	111/12/31	5,777,190	2.35
經濟部	全台小水力發電第二期計畫	108/1/1	110/12/31	346,957	1.82
經濟部	湖山水庫小水力發電計畫	107/7/31	110/6/30	168,844	59.59
經濟部	興建大臺南會展中心	106/1/1	110/12/31	2,002,460	52.54

資料來源：整理自工程會提供之資料。
(二)部分公共建設計畫因於前期作業階段未能整體規劃考量，致預算後逾1年仍未執行，恐使資源分配無法有效運用
經調查交通部、內政部、科技部、經濟部、教育部、文化部、農委會、衛福部及環保署等9個機關於106年至109年間編列前瞻基礎建設計畫特別預算後逾1年仍未執行或動工之公共建設計畫共有6項(詳表2)，其中4項屬捷運規劃，2項為鐵路高架化或立體化規劃，其未能動工理由主要係該等計畫多編列綜合規劃作業費用，必須俟可行性研究經行政院審核通過後始得啟動，或受地方政府議會審議延遲等影響，截至109年底累計預算數及累計支用數分別為1億5,660萬元及0元，又包含「臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業」等4項計畫前期未能執行，後期仍持續編列算，顯示未能適時檢討預算編列之合理性，雖該等計畫總經費(5億3,340萬元)及累計編列之預算數不多，惟為能更有效分配政府資源，允宜滾動式檢討預算編列之妥適性。
表2　交通部等機關106年至109年間編列預算後逾1年仍未執行或動工之前瞻基礎建設計畫第1期至第2期公共建設計畫明細
單位：新臺幣千元
計畫名稱	年度	預算數	計畫 / 期間	未執行或未動工原因	實際開工或 / 執行年月	截至109年底累計支用數
臺中捷運綠線延伸（大坑及彰化）規劃作業	107	8,000	107-112	可行性研究尚未核定(目前仍於行政院審議階段)。	尚未執行	0
	109	7,600
桃園綠線延伸至中壢規劃作業（前置作業）	107	4,000	107-111	行政院於109年2月間核定可行性研究，桃園市府已依據行政院函修改完成招標文件，並於同年6月間將綜合規劃採購案上網公告，同年8月間決標，刻正辦理綜合規劃階段相關作業。	109.8	0
	108	4,000
	109	45,000
臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業	107	15,000	106-111	受台南市議會審議墊付案時程影響。	第一期藍線綜合規劃(108.11.1簽約)	0
臺南市先進運輸系統(藍線、綠線、紅線)規劃作業	109	53,000			第一期藍線延伸線可行性研究(108.10.16簽約)
大臺中山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃	107	5,000	106-111	編列綜合規劃作業費用，須俟可行性研究經中央審核通過始得啟動。	尚未執行	0
	108	5,000
	109	5,000
臺南鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃	107	5,000	106-111	編列綜合規劃作業費用，須俟可行性研究經中央審核通過始得啟動。	尚未執行	0

資料來源：整理自交通部等9個機關提供之資料。
復據審計部前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告，多數鐵路及捷運計畫截至110年3月底仍於規劃(含可行性研究)辦理階段，鐵路建設包含「恆春觀光鐵道計畫規劃作業」、「大臺中地區山海線計畫」及「臺南鐵路延伸善化計畫」等3項尚於可行性研究中(或報告修正中)，「高鐵延伸屏東規劃作業」、「花東鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業」、「北宜鐵路提速計畫」、「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業」及「嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業」等5項綜合規劃中，捷運建設計畫則為臺北市及彰化縣政府捷運整體路網評估計畫業經交通部審議通過，臺中市及新竹市核備中，其餘新北市、桃園市、臺南市、高雄市、基隆市及屏東縣仍尚待提報或待審議中，另部分鐵路或捷運計畫因發生中央與地方政府計畫評估範圍部分重疊、計畫間互有競合或存有可行性研究內容與其撰擬之捷運整體路網評估計畫不符(如新竹捷運環線輕軌計畫)等情形，恐未能於前期規劃階段進行全面考量及審慎評估，允宜適時檢討改善，以利資源有效運用。
綜上，近年部分公共建設計畫預算執行欠佳，或有編列預算超過1年仍未執行情形，其因主要為前期規劃未能審慎作整體性評估，後續亦未能適時就計畫間關聯性加以調整，肇致預算未能有效分配，允宜持續檢討現有計畫審議機制，並預為作整體性縝密規劃，俾使有限資源發揮最大效用。
(分機：1922 羅玉姍)
三、部分主管機關補助地方政府辦理建設計畫之執行情形未盡理想，允宜強化協調及監督機制，以確保計畫執行成效
依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第14條及15條規定，直轄市、縣（市）政府執行補助計畫時，如未依中央政府各主管機關規定編列或撥付應分擔款，或執行績效不佳等情形者，各該主管機關得縮減或取消補助，並由原未獲補助之計畫項目依序遞補，而中央政府各主管機關應就該機關與所屬機關計畫型補助款之執行訂定同性或個別計畫之管考規定，明定補助計畫之辦理期程、完成期限、執行之查核點及管考週期，就計畫執行進度、整體經費與補助款支用情形、受補助之直轄市、縣（市）政府內部控管機制、計畫執行及執行完竣後使用效益等定期進行書面或實地查核，作為以後年度計畫型補助款補助額度之參據。經查：
(一)流域綜合治理計畫第3期特別預算已屆期，惟迄109年底仍有部分補助地方政府辦理公共建設計畫尚未結案
查流域綜合治理計畫第3期特別預算(107至108年度)內政部、經濟部及農委會補助地方政府辦理公共建設計畫共354件，核定計畫總金額62.48億元，核定補助地方政府經費59.98億元(詳表1)，截至109年底，實現數56.34億元，占核定補助地方政府經費數比率93.93%，惟其中內政部「雨水下水道」計畫補助嘉義縣、桃園市、基隆市等地方政府因工程施工變更、設計作業不及等問題，及經濟部「河川區域排水管理及治理」計畫補助屏東縣、南投縣、台中市、雲林縣等地方政府辦理應急工程、用地取得案件因發生履約爭議等情事，致仍有經費迄未請撥或核銷。

表1 流域綜合治理計畫第3期特別預算截至109年底補助地方政府辦理公共建設計畫情形表 單位：新臺幣億元
縣市	內政部			經濟部			農委會			合計
	補助 / 金額	實現數	應付 / 保留數	補助 / 金額	實現數	應付 / 保留數	補助 / 金額	實現數	應付 / 保留數	補助 / 金額	實現數	應付 / 保留數
臺北市	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
新北市	1.32	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.27	0.00
桃園市	1.63	1.18	0.26	2.22	2.13	0.00	0.30	0.30	0.00	4.15	3.60	0.26
臺中市	2.06	1.84	0.00	1.89	1.67	0.03	0.00	0.00	0.00	3.94	3.51	0.03
臺南市	4.78	4.67	0.00	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	8.56	0.00
高雄市	3.48	3.35	0.00	1.32	1.20	0.00	0.11	0.08	0.00	4.91	4.63	0.00
基隆市	0.87	0.81	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.85	0.01
宜蘭縣	2.23	2.20	0.00	1.73	1.66	0.00	0.43	0.35	0.00	4.38	4.21	0.00
新竹縣	0.00	0.00	0.00	0.25	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.24	0.00
新竹市	0.22	0.22	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00
苗栗縣	0.66	0.64	0.00	1.34	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	1.95	0.00
彰化縣	0.38	0.30	0.00	3.20	2.90	0.00	0.24	0.21	0.00	3.83	3.41	0.00
南投縣	1.05	0.93	0.00	0.24	0.11	0.09	0.00	0.00	0.00	1.29	1.04	0.09
雲林縣	0.43	0.40	0.00	7.58	7.58	0.01	0.51	0.44	0.00	8.53	8.42	0.01
嘉義縣	1.68	1.23	0.43	5.42	5.42	0.00	0.44	0.39	0.00	7.53	7.04	0.43
嘉義市	0.16	0.15	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.57	0.00
屏東縣	0.74	0.68	0.00	4.85	4.35	0.21	0.15	0.14	0.00	5.74	5.17	0.21
花蓮縣	0.17	0.15	0.00	0.19	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.29	0.00
臺東縣	0.03	0.03	0.00	0.51	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.49	0.00
澎湖縣	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
金門縣	0.01	0.01	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
連江縣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	21.90	20.10	0.70	35.90	34.34	0.34	2.18	1.90	0.00	59.98	56.34	1.04

說 明：流域綜合治理計畫第3期特別預算於108年底屆期，本表統計至109年底。
資料來源：表列各機關提供。
(二)前瞻基礎建設計畫特別預算部分機關補助地方辦理建設計畫之執行情形亦未盡理想
另調查交通部、內政部、科技部、經濟部、教育部、文化部、農委會、衛福部及環保署等9個機關(以下簡稱各機關)以前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府辦理實質建設計畫情形，截至109年底，核定補助計畫9,424項，核定計畫總經費9,812.24億元(詳表2)，其中補助地方政府經費5,376.81億元，地方自籌4,435.43億元，第1期補助預算數519.95億元(占核定補助經費9.67%)，實現數467.35億元(占預算數89.88%)，應付保留數33.45億元(占預算數6.43%)；第2期補助預算數1,174.89億元(占核定補助經費21.85%)，實現數852.78億元(占預算數72.58%)，應付保留數308.76億元(占預算數26.28%)。
前瞻基礎建設計畫第1期特別預算於107年底屆期，惟截至109年底之執行結果，間有部分計畫執行進度未盡理想，包括交通部「軌道建設」、經濟部「城鄉建設」、衛生福利部「城鄉建設」與「因應少子化友善育兒空間建設」補助地方政府之預算實現率[1]均未達8成，尤其衛生福利部「城鄉建設」因「整建長照衛福據點計畫」及「公有危險建築補強重建計畫」等補助計畫保留數偏高，實現率僅52.47%；第2期特別預算補助地方政府辦理實質建設計畫，受調查之機關僅經濟部實現率高於8成，其餘部會整體執行情形均未盡理想，其中教育部「城鄉建設」、衛生福利部「城鄉建設」與「因應少子化友善育兒空間建設」及環保署「水環境建設」實現率均未達6成，尤其衛生福利部「城鄉建設」實現率僅13.67%，主要係「整建長照衛福據點計畫」因工程案件量多且金額不大或施作地點分散等因素，影響招標及施工辦理期程，保留數占預算數比率逾8成，另「因應少子化友善育兒空間建設」則因「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」場地偏遠設施老舊，廠商投標意願薄弱、設計多次修正等致工程進度落後，實現率僅29.86%。
[1] 預算實現率為實現數占核定補助數由當期特別預算支應（即預算數）之比率，不含賸餘款及保留數。
表2 截至109年底前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府辦理實質建設計畫明細表 單位：新臺幣億元
主管 / 機關	建設 / 類別	實質建設計畫				第1期補助執行情形			第2期補助執行情形
		計畫 / 項數	核定補助金額	地方 / 自籌	核定 / 總經費	特別預算支應數	實現數	應付 / 保留數	特別預算支應數	實現數	應付 / 保留數
交通部	軌道 / 建設	19	3,378.83	3,608.04	6,986.87	73.90	57.16	16.74	186.96	134.75	52.20
	水環境建設	18	8.70	2.78	11.48	0.00	0.00	0.00	5.99	4.73	0.23
	綠能 / 建設	1	10.20	2.10	12.30	2.86	2.86	0.00	5.86	5.72	0.14
	城鄉 / 建設	485	297.89	244.97	542.86	38.82	38.82	0.00	97.01	87.17	9.84
	小計	523	3,695.62	3,857.90	7,553.52	115.59	98.84	16.74	295.82	232.38	62.41
內政部	水環境建設	72	136.75	39.45	176.20	39.75	38.18	0.04	82.53	56.37	22.36
	綠能 / 建設	1	7.18	0.75	7.93	0.95	0.95	0	4.90	4.90	0
	數位 / 建設	110	10.22	3.90	14.13	8.26	8.08	0	1.96	1.86	0.09
	城鄉 / 建設	2,776	457.45	140.95	598.40	114.49	113.08	0.17	230.50	163.08	65.78
	小計	2,959	611.60	185.06	796.66	163.45	160.30	0.21	319.90	226.22	88.23
經濟部	水環境 / 建設	1,606	451.23	72.41	523.64	34.63	33.60	0.25	180.32	139.86	40.31
	城鄉 / 建設	113	69.90	93.39	163.28	38.97	28.00	0.21	29.68	28.85	0.84
	小計	1,719	521.12	165.80	686.92	73.60	61.60	0.46	210.00	168.71	41.14
教育部	數位 / 建設	450	78.57	15.64	94.21	28.53	27.95	0.57	49.28	48.30	0.88
	城鄉 / 建設	595	122.23	75.96	198.20	43.42	36.35	5.97	74.15	42.32	30.42
	因應少子 / 化友善育兒空間 / 建設	25	19.09	3.44	22.53	11.70	11.69	0	7.39	7.35	0.04
	人才培育促進就業建設	104	19.95	3.92	23.86	4.38	4.38	0	15.19	15.19	0
	小計	1,174	239.83	98.97	338.80	88.02	80.37	6.54	146.02	113.16	31.34
文化部	數位 / 建設	57	2.88	0.72	3.60	0.97	0.97	0	1.89	1.76	0.04
	城鄉 / 建設	919	118.37	74.73	193.09	25.04	23.29	0	92.97	71.80	19.17
	小計	976	121.25	75.45	196.70	26.01	24.26	0	94.86	73.56	19.21
農委會	水環境建設	46	17.89	5.32	23.21	6.63	6.57	0	10.58	8.24	1.92
衛福部	數位 / 建設	16	0.41	0.05	0.45	0.19	0.19	0	0.21	0.19	0
	城鄉 / 建設	1,154	71.81	12.01	83.82	19.25	10.10	7.86	42.35	5.79	35.21
	因應少子 / 化友善育兒空間 / 建設	562	17.40	11.63	29.02	5.31	3.73	1.33	11.89	3.55	7.04
	食品安全建設	63	3.52	0.76	4.28	1.70	1.66	0	1.82	1.63	0.17
	小計	1,795	93.13	24.44	117.57	26.45	15.68	9.19	56.28	11.17	42.42
環保署	水環境建設	232	76.37	22.49	98.86	20.20	19.73	0.31	41.43	19.34	22.09
合計		9,424	5,376.81	4,435.43	9,812.24	519.95	467.35	33.45	1,174.88	852.78	308.76

說 明：1.本表係調查前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算占比較高之9個機關(包含科技部，惟據該部表示未補助地方政府)。
        2.內政部數據不包含未分配數及滾動式檢討數，調查之計畫經劃線刪除者亦不計入。
資料來源：各機關提供。
綜上，為加強水患防治工作及因應未來經濟發展需求，中央政府近年陸續以流域綜合治理計畫特別預算及前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府辦理建設計畫，計畫項數眾多且經費頗鉅，惟部分機關補助地方政府辦理之計畫雖特別預算已屆期經年卻迄未結案，或預算實現率偏低、保留數偏高，執行情形有欠理想。鑑於該等建設計畫之推動胥賴中央及地方政府協力合作，各機關允宜與加強地方政府之溝通、協調，審酌地方政府問題癥結並協助解決，同時依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法強化管考監督機制，俾以加速辦理。
（分機：8663鄭寧）
四、部分鐵道建設計畫預算執行或計畫進度未如預期，允宜提升執行效率，俾加速推動鐵道建設及有效運用資源
公共建設經費額度有限，交通部主管鐵道建設[1]於105及106年度公務預算分別編列434億餘元及422億餘元，自前瞻計畫於106年9月開辦並編列特別預算後，107至109年度編列之公務預算降為162億餘元至211億餘元間，同期間鐵道建設之前瞻特別預算約占其與公務預算合計數之43.61%至55.9%間，為鐵道建設之重要經費來源(詳表1)，爰就交通部主管鐵道建設截至109年度前瞻第2期特別預算屆期止之執行情形說明如下：
[1] 鐵道建設範圍涉及鐵路、大眾捷運及輕軌運輸之軌道、車輛、號誌通訊、電力等系統，不限於軌道系統，惟前瞻特別預算科目名稱仍沿用「軌道建設」。
表1 交通部主管鐵道建設公務預算及前瞻特別預算編列概況
        單位：新臺幣億元
年度	公務預算		前瞻特別預算		合計
105	434.07	100.00%	-	-	434.07	100.00%
106	422.53	99.62%	1.62	0.38%	424.15	100.00%
107	162.98	49.94%	163.38	50.06%	326.36	100.00%
108	211.35	56.39%	163.42	43.61%	374.77	100.00%
109	196.01	44.10%	248.45	55.90%	444.46	100.00%

說 明：1.交通部主管包括交通部、鐵道局及所屬。
2.交通部主管鐵道建設前瞻特別預算編列數包括「軌道建設」及「營業基金-臺灣鐵路管理局」科目，以下各表同。
3.本表合計數與細數之和、相關比率之計算或略有出入，係4捨5入關係，以下各表同。
資料來源：交通部；本報告整理。
(一)鐵道建設前瞻第1期、第2期特別預算之保留比率逾3成
前瞻計畫於106年9月開辦，交通部主管鐵道建設前瞻特別預算第1期編列165億元，實現數106.96億元、歲出保留數(包括保留數及應付數，以下同)57.77億元、賸餘數0.27億元；第2期編列411.87億元，實現數271.84億元、歲出保留數135.96億元、賸餘數4.07億元，整體而言，交通部主管鐵道建設前瞻第1期、第2期特別預算之當期保留比率逾3成(詳表2)。另前瞻第1期特別預算歲出保留數截至109年度共實現39.98億元，尚餘17.78億元[2](詳表3)留待以後年度辦理，占第1期歲出保留數57.77億元之30.78%。
[2] 主要係「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫」預付數15.57億元，其餘多為規劃作業。
表2 交通部主管鐵道建設前瞻特別預算編列及執行概況表
        單位：新臺幣億元
期別 / (年度)	機關	預算數	執行概況
			實現數	實現比率	歲出 / 保留數	保留比率	賸餘數
第1期 / (106-107)	交通部	165.00	106.96	64.82%	57.77	35.02%	0.27
第2期 / (108-109)	交通部	186.90	107.37	57.45%	79.11	42.33%	0.42
	鐵道局	224.97	164.47	73.11%	56.85	25.27%	3.65
	合計	411.87	271.84	66.00%	135.96	33.01%	4.07

說 明：實現比率=實現數/預算數；保留比率=歲出保留數/預算數；預算數=實現數+歲出保留數+賸餘數。歲出保留數包括保留數及應付數。
資料來源：交通部；本報告整理。
表3 交通部主管鐵道建設前瞻第1期特別預算保留數執行概況表
單位：新臺幣億元
年度	機關	第1期保留轉入數	執行概況
			實現數	實現比率	歲出 / 保留數	保留比率	減免(註銷)數
108	交通部	23.75	4.96	20.88%	18.78	79.07%	0.01
	鐵道局	34.02	26.47	77.81%	7.55	22.19%	0.00
	小計	57.77	31.43	54.41%	26.33	45.57%	0.01
109	交通部	18.78	1.84	9.80%	16.94	90.20%	0.00
	鐵道局	7.55	6.71	88.86%	0.84	11.09%	0.00
	小計	26.33	8.55	32.46%	17.78	67.52%	0.00

說 明：實現比率=實現數/第1期保留轉入數；保留比率=歲出保留數/第1期保留轉入數；第1期保留轉入數=實現數+歲出保留數+減免(註銷)數。歲出保留數包括保留數及應付數。
資料來源：交通部；本報告整理。
(二)迄109年底，前瞻鐵道建設之部分建設計畫預算執行或計畫進度未如預期
交通部主管前瞻特別預算執行至109年底，多數鐵道建設因規劃作業進度未如預期，影響建設計畫之預算執行，例如：「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫」、「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫」、「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」、「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」等建設計畫，皆因規劃作業進度延遲而尚未動支預算(詳表4)。
此外，部分建設計畫預算執行率(累計實現數占已編列預算數之比率，以下同)未達80%或計畫執行進度落後(詳表4)，主要原因略以：
1.「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫」預算執行率為28.66%，係工程預付款39.16億元因工程估驗計價進度未達契約規定而未能辦理轉正所致。
2.「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫」預算執行率為47.74%，係因土建及機電工程標案多次流標所致。
3.「臺鐵電務智慧化提升計畫」預算執行率為49.17%，係號誌聯鎖系統更新工程因配合國產化政策重新檢討發包作業所致。
4.「臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」計畫執行進度落後，係追分車站旅運設施改善工程因施工地點鄰接市定古蹟，俟文資委員審查通過後始能開工而影響進度。
5.「票務系統整合再造計畫」執行進度略為落後，係因資安強化案配合維運期程尚在進行中。
6.「鐵道技術研究及驗證中心計畫」預算執行率為21.14%，係因嚴重缺工及雨季影響，致土建工程結構要徑落後；另受疫情影響國外技術人員延後到位，致研發及檢測設備履約期程延後。
7.「機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫」預算執行率為26.11%，係桃園機場第三航廈工程標案發包作業延遲所致。
表4 交通部主管前瞻鐵道建設計畫執行情形表—迄109年底
單位：新臺幣億元；%
編 / 號	計 畫 名 稱	已編列預算數 / (1)	執行情形
			累計實現數(2)	預算 / 執行率 / =(2)/(1)	計畫執行進度
					預定	實際
交通部
1	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫	5.75	0.00	0.00	6.0	5.9
2	高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫	0.50	0.00	0.00	1.0	1.0
*3	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	54.90	15.74	28.66	21.9	21.9
*4	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫	8.22	3.92	47.74	60.4	59.7
*5	臺鐵電務智慧化提升計畫	78.38	38.54	49.17	29.53	29.37
*6	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	15.25	12.53	82.19	100.0	98.3
*7	票務系統整合再造計畫	10.74	10.29	95.85	100.0	99.98
8	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫	2.35	2.30	98.04	5.2	5.2
9	高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫	2.46	2.45	99.59	100.0	100.0
*10	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	75.51	75.38	99.84	48.3	48.3
11	集集支線基礎設施改善計畫	3.06	3.06	100.00	15.2	15.2
*12	淡海輕軌運輸系統	10.69	10.69	100.00	76.0	76.0
*13	安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫	18.71	18.71	100.00	86.3	86.3
14	臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）	1.47	1.47	100.00	1.5	1.5
鐵道局及所屬
1	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	0.30	0.00	0.00	0.5	0.5
2	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	2.32	0.00	0.00	0.0	0.0
3	鐵道技術研究及驗證中心計畫	19.24	4.07	21.14	40.7	40.5
4	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	5.89	1.54	26.11	20.5	20.6
*5	嘉義市區鐵路高架化計畫	16.73	13.56	81.03	27.7	27.7
*6	臺南市區鐵路地下化計畫	120.12	99.79	83.08	50.5	50.5
*7	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	203.82	190.86	93.64	98.3	98.3

說 明：1.本表列示迄109年底交通部主管前瞻鐵道建設之建設計畫執行情形，不包括規劃作業。
2.編號欄加註「*」為既有計畫，指交通部主管原由公務預算編列，自107年度起移至前瞻特別預算編列之鐵道建設計畫。
3.本表相關數值之基礎為總計畫，資金來源(已編列預算數)除前瞻第1期、第2期特別預算外，既有計畫尚包含以前年度編列之公務等預算；計畫執行進度係指總計畫累計進度。
4.本表係依各機關預算執行率升冪排序。
資料來源：交通部；本報告整理。
(三)允宜提升執行效率，俾加速推動鐵道建設及有效運用前瞻特別預算資源
前瞻基礎建設特別條例第6條第2項：「執行本條例各期特別預算如有保留款或結餘款者，行政院於編製下期特別預算案時，除有特別理由外，應予適度減縮。」且行政院納入前瞻鐵道建設計畫之推動原則係具有必要性、急迫性、乘數效果及可立即加速進行之建設[3]，前揭規定及推動原則期能加速辦理鐵道建設並配合實際需求覈實編列預算。
[3] 依行政院106年4月核定通過前瞻計畫之肆、「計畫內容」三、「前瞻基礎建設計畫推動原則」，包括「具有必要性、急迫性及乘數效果」、「選擇軌道、水環境、綠能、數位及城鄉等可以立即加速進行之基礎建設，並以特別預算的方式提出，主要希望能夠確保計畫全年期經費，並在短期內加速公共建設之推動與執行」等。
前瞻特別預算執行迄109年底，交通部主管鐵道建設第1期、第2期特別預算之保留比率分別為35.02%及33.01%(詳表2)，部分新興計畫如「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫」等因規劃作業延遲而尚未動支預算；而原由交通部主管公務預算編列，移由前瞻特別預算辦理以加速推動之建設計畫，仍有「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫」等之預算執行率未達8成，「臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」等計畫進度略為落後情事(詳表4)，允宜提升執行效率，俾加速推動鐵道建設及有效運用前瞻特別預算資源。
綜上，交通部主管鐵道建設於前瞻第1期、第2期特別預算之保留比率逾3成，迄109年底，部分建設計畫因規劃作業進度延遲、標案流標、配合國產化政策重新檢討、疫情影響或文資審查等因素致預算執行或計畫進度未如預期，允宜提升執行效率，俾加速推動鐵道建設及有效運用前瞻特別預算資源。
(分機：1916 黃怡娟)
五、鐵道建設預算以前年度保留轉入數之執行效率亟待提升，允宜強化計畫控管，儘速協調辦理
交通部主管公務預算109年度編列鐵道建設196億147萬2千元(包括交通部143億9,069萬9千元、鐵道局及所屬52億1,077萬3千元)，實現數178億8,195萬7千元、歲出保留數(含保留數及應付數)17億1,819萬4千元，合計決算數196億15萬1千元，賸餘數132萬1千元。惟109年度以前年度保留轉入數162億4,266萬7千元，執行效率亟待提升，說明如下：
(一)各年度鐵道建設之可支用預算數中，以前年度保留轉入數所占比重不低
交通部主管之鐵道建設，105及106年度公務預算均編列400餘億元，自前瞻計畫於106年9月開辦並編列特別預算後，107至109年度編列之公務預算降為162億餘元至211億餘元間。交通部主管鐵道建設公務預算可支用預算數包括當年度預算及以前年度保留轉入數，而以前年度保留轉入數以107年度426億餘元、占可支用預算數比率72.33%最多，其餘年度介於162億餘元至369億餘元間、占可支用預算數比率介於38.58%至49.1%間(詳表1)，爰各年度鐵道建設之可支用預算數中，以前年度保留轉入數所占比重不低。
表1　交通部主管鐵道建設公務預算之可支用預算概況表
　　　單位：新臺幣億元
年度	當年度	以前年度	合計	當年度比率	以前年度比率
105	434.07	272.68	706.75	61.42%	38.58%
106	422.53	369.16	791.69	53.37%	46.63%
107	162.98	426.05	589.03	27.67%	72.33%
108	211.35	203.89	415.24	50.90%	49.10%
109	196.01	162.43	358.44	54.69%	45.31%

說 明：1.交通部主管包括交通部、鐵道局及所屬。
2.本表合計數與細項之和、相關比率之計算或略有出入，係4捨5入關係，以下各表同。
資料來源：交通部；本報告整理。
(二)鐵道建設公務預算之執行自107年度起逐漸改善，惟以前年度保留轉入數之執行效率亟待提升
交通部主管鐵道建設公務預算105及106年度之預算執行率(實現數占可支用預算數之比率，以下同)未達5 成，各為44.83%及36.4%，107年度以後逐漸改善，至109年度已達72.42%；保留比率(歲出保留數占可支用預算數之比率)則由105、106年度之53.65%、54.23%，至109年度降為26.58%(詳表2)。
惟自107年度起，以前年度保留轉入數之預算執行率均低於當年度預算執行率，以109年度而言，當年度預算執行率為91.23%、以前年度保留轉入數之預算執行率僅49.73%(詳表2)，且107至109年度歲出保留數來自以前年度保留轉入之比率均逾7成(詳表3)，爰以前年度保留轉入數之執行效率亟待提升。
表2 交通部主管鐵道建設公務預算執行概況表 單位：新臺幣億元
年度		可支用 / 預算數	執行概況
			實現數	預算 / 執行率	歲出 / 保留數	保留比率	賸餘數(或減免註銷數)
105	當年度	434.07	163.22	37.60%	263.99	60.82%	6.87
	以前年度	272.68	153.60	56.33%	115.17	42.24%	3.91
	合計	706.75	316.82	44.83%	379.16	53.65%	10.77
106	當年度	422.53	102.46	24.25%	282.20	66.79%	37.87
	以前年度	369.16	185.73	50.31%	147.11	39.85%	36.32
	合計	791.69	288.19	36.40%	429.31	54.23%	74.19
107	當年度	162.98	108.57	66.61%	51.29	31.47%	3.12
	以前年度	426.05	252.61	59.29%	167.85	39.40%	5.59
	合計	589.03	361.18	61.32%	219.14	37.20%	8.71
108	當年度	211.35	160.91	76.13%	42.16	19.95%	8.28
	以前年度	203.89	81.30	39.87%	120.27	58.99%	2.33
	合計	415.24	242.20	58.33%	162.43	39.12%	10.61
109	當年度	196.01	178.82	91.23%	17.18	8.77%	0.01
	以前年度	162.43	80.78	49.73%	78.09	48.08%	3.56
	合計	358.44	259.60	72.42%	95.27	26.58%	3.57

說 明：1.交通部主管包括交通部、鐵道局及所屬。
2.預算執行率=實現數/可支用預算數；歲出保留數包括保留數及應付數，保留比率=歲出保留數/可支用預算數。可支用預算數=實現數+歲出保留數+賸餘數(或減免註銷數)。
3.原則上各年度之以前年度可支用預算數與上一年度歲出保留合計數相等，106至108年度之差異係因保留數刪減所致。
資料來源：交通部；本報告整理。
表3 交通部主管鐵道建設公務預算之保留情形表 單位：新臺幣億元
年度	歲出保留數
	當年度	以前年度	合計	當年度比率	以前年度比率
105	263.99	115.17	379.16	69.62%	30.38%
106	282.20	147.11	429.31	65.73%	34.27%
107	51.29	167.85	219.14	23.41%	76.59%
108	42.16	120.27	162.43	25.96%	74.04%
109	17.18	78.09	95.27	18.03%	81.97%

說 明：1.交通部主管包括交通部、鐵道局及所屬。
2.歲出保留數包括保留數及應付數。
資料來源：交通部；本報告整理。
(三)部分計畫允宜強化控管，儘速協調辦理
交通部主管公務預算編列之鐵道建設計畫，109年度交通部、鐵道局及所屬分別有「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊及蘆洲支線」等5項及「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」等8項計畫之預算執行率未達80%，主要係以前年度保留轉入數未能於109年度執行或執行完畢(詳表4)，保留至以後年度繼續執行或註銷繳庫。
前揭計畫自79至99年度間開始執行，截至109年底，尚有部分計畫109年度歲出保留數全數為以前年度保留數，其原因包括：受其他計畫期程展延(如「高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫」、「高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫」受高雄鐵路地下化延期影響)，訴訟或履約爭議(如「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊及蘆洲支線」、「基隆火車站都市更新站區遷移計畫」、「花東線鐵路整體服務效能提昇計畫」、「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化」、「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」)及民眾抗議(如「高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫」)等，允宜強化計畫控管，儘速協調辦理。
表4 交通部主管鐵道建設計畫109年度公務預算執行情形表
單位：新臺幣億元；%
編號	計畫名稱	起始 / 年度	預計完工年度	可支用預算數			實現數	以前年度預算占比	預算執行率
				以前年度	當年度	合計
交通部
1	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	93	105	1.18	0.00	1.18	0.00	100	0
2	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	79	112	8.11	0.00	8.11	0.16	100	2
3	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	92	109	10.72	0.00	10.72	3.43	100	32
4	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊及蘆洲支線	87	111	20.35	5.00	25.35	9.49	80	37
5	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段	99	113	0.48	0.60	1.08	0.82	45	76
6	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	93	109	8.34	10.00	18.34	17.62	45	96
7	臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	93	104	1.35	0.00	1.35	1.35	100	100
8	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大-中和-樹林線	99	116	4.02	8.50	12.52	12.52	32	100
鐵道局及所屬
1	基隆火車站都市更新站區遷移計畫	98	106	0.93	0.00	0.93	0.01	100	1
2	臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫	94	106	2.61	0.00	2.61	0.52	100	20
3	花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	98	108	1.67	0.00	1.67	0.42	100	25
4	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化	97	107	2.31	0.00	2.31	0.75	100	33
5	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	99	118	6.75	6.20	12.95	6.20	52	48
6	高速鐵路後續工程建設計畫	99	109	0.05	0.02	0.07	0.04	69	52
7	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫	92	107	66.70	0.00	66.70	35.75	100	54
8	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	95	109	2.79	7.67	10.46	5.82	27	56
9	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	94	111	7.88	14.59	22.47	19.12	35	85
10	臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫	98	106	3.77	0.00	3.77	3.77	100	100
11	增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	108	113	0.00	0.17	0.17	0.17	0	100
12	高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	95	114	0.00	23.62	23.62	23.62	0	100
臺灣鐵路管理局
1	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	104	113	5.84	71.21	77.06	63.04	8	82
2	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	102	110	0.00	38.65	38.65	33.87	0	88
3	鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	104	111	0.00	40.71	40.71	40.71	0	100

說 明：1.本表計畫包括109年度公務預算編列或執行之鐵道計畫。
2.以前年度預算占比=以前年度之可支用預算數/可支用預算數，預算執行率=實現數/可支用預算數。
3.臺灣鐵路管理局計畫係列示交通部公務預算投資之計畫，為求完整性，計畫相關預算及執行為整體計畫之數據，含交通部投資及臺灣鐵路管理局自有資金負擔部分。
4.本表係依各機關預算執行率升冪排序。
資料來源：交通部；本報告整理。
綜上，交通部主管鐵道建設公務預算近5年度(105至109年度)之可支用預算數，來自以前年度保留轉入之比重不低。自107年度起預算執行率雖逐漸改善，惟以前年度保留轉入數之預算執行率均低於當年度預算執行率，且各年度歲出保留數來自以前年度保留轉入之比率均逾7成，部分計畫因受其他計畫期程展延、訴訟或履約爭議、民眾抗議等因素影響致以前年度保留轉入數未能於109年度順利執行，仍繼續保留，允宜強化計畫控管，儘速協調辦理，以提升預算執行效率。
(分機：1916 黃怡娟)
六、造艦、接艦、訓練、艦造管理等各項作業，允宜適當周延規劃預算資源與人力配置，以確保造艦計畫如期如質如預算完成
近年來配合國艦國造政策方向，包含海巡艦艇、巡防艦、兩棲船塢登陸艦、潛艦等造艦計畫，由國防部海軍司令部(下稱海軍)及海洋委員會海巡署(下稱海巡署)編列預算逐年推動，各項造艦計畫之執行允宜導入專案管理機制，適當周延規劃預算資源與人力配置，期能在預劃時程及核定預算下，有效管控專案執行效益與品質，以確保造艦計畫如期如質如預算完成，109年度海軍及海巡署造艦預算數合計201億2,428萬4千元，決算數合計198億8,262萬3千元，執行率98.80%。經查：
表1 109年度海巡及海軍造艦預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元
項目/機關別	海巡署	海軍	合計
預算數	4,730,792	15,393,492	20,124,284
決算數	4,588,691	15,293,932	19,882,623
執行率	97.00%	99.35%	98.80%

說 明：1.海巡署造艦預算係「籌建海巡艦艇發展計畫」及「強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫」等2項之合計。
2.海軍造艦預算係「新式港勤拖船購置計畫」、「高效能艦艇後續量產案（第一批）」、「潛艦國造第一階段合約設計」、「特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案」、「籌獲新型兩棲船塢運輸艦第二階段」、「快速布雷艇」、「潛艦國造-第二階段原型艦籌建」、「新一代飛彈巡防艦-第二階段原型艦籌建」、「新型救難艇」及「微型飛彈突擊艇」等10項之合計。
資料來源：海巡署及海軍提供；本報告整理。
(一)依艦艇汰除期程及實需，允宜妥適配置資源並請增(招募)及運用現有人力
海巡署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，規劃自107 年至116 年之10 年間，新建4000 噸以下艦(船)艇合計141 艘，其中建造35噸級巡防艇以上計91 艘，另加上「強化海巡編裝發展方案」尚有15 艘100 噸級巡防艇未交船，至116 年巡防艦總數量將增加至30艘，且船隊之總噸位數量亦將大幅增加。又海軍於104 年至109 年間分別啟動「高效能艦艇後續量產」等8項造艦計畫，新建艦(船)艇合計44 艘，其中包含多艘逾千噸級之大型軍用艦艇，顯見我國未來海勤人力需求將增加。
參據海巡署及海軍提供之所需海勤人力109至116年度逐年請增(招募)員額預判資料得知(詳表2)，海巡署109至116年度新造艦艇所需人力合計2,317人，扣除汰除艦艇可運用人力1,606人，尚需請增員額711 人。另海軍109至116年度新造艦艇所需人力合計1,126人，扣除汰除艦艇可運用人力1,465人，員額轉換需求數339 人[1]。是以，各造艦機關為免發生「有船無人」之問題，依艦艇汰除期程及實需，允宜妥適配置資源並請增(招募)及運用現有人力。
[1] 詢據海軍說明該期間汰除艦艇後賸餘人力339人，人力將採機動調配轉換至所屬單位之陸上勤務員額，未來視新造艦計畫人力需求再行轉回海上勤務員額。
表2各造艦機關所需海勤人力109至116年度逐年請增(招募)員額預判表 單位：人
年度		109	110	111	112	113	114	115	116	總數
海巡署	新造艦艇所需人力(A)	184	334	324	388	322	323	233	209	2,317
	汰除艦艇可運用人力(B)	130	210	242	266	188	251	188	131	1,606
	請增員額數(A-B)	54	124	82	122	134	72	45	78	711
海軍	新造艦艇所需人力(C)	34	277	106	224	0	272	213	0	1,126
	汰除艦艇可運用人力(D)	0	307	108	528	0	178	344	0	1,465
	員額轉換後需求數(C-D)	34	-30	-2	-304	0	94	-131	0	-339

資料來源：海巡署及海軍提供；本報告整理。
(二)因應未來幾年造艦計畫高峰期，允宜妥善規劃人力培訓相關配套措施，以維持所屬艦艇人員適任性
我國海軍艦艇訓練制度係參考美國海軍艦艇訓練精神與施行作法採自評、自訓方式進行艦隊整合性訓練。有關船員資格、訓練模式排除《船員法》適用，證照制度仿照美國海軍採取人員合格簽證(Personnel Qualification System，簡稱 PQS)制度，可針對各類型船艇結構與設備差異性，依艦型與特性進行各項專業性項目簽證[2]，所屬人員訓練經專業測驗合格後由訓練機關核予結訓證明書，便可獨立執行各項航行操控及安全值更任務，用以維持艦艇人員適任性。經海軍統計106年至 109年12月底止之海勤訓練成效(詳表3)，自辦訓練合計182班次及3,410人次，委外訓練合計21班次及282人次。
[2] 專業性簽證可分為艙面與輪機兩部分，皆是以取得艙面(輪機)值更官人員簽證為目標，簽證方式先以筆試測驗為第一關，測驗合格後即登艦依考核表內項目逐項、逐層考核實習滿1年以上即可取得資歷，再由船艦主官考核簽署後，由海軍司令部發證，便可獨立執行各項航行操控及安全值更任務。資料來源，藍侑書等6人，〈海巡機關海勤人力培訓之研究〉，《海洋委員會海巡署自行研究報告》，2019年12月，頁18。
另海巡署為維持所屬艦艇人員適任性，依「航海人員訓練發證及當值標準國際公約(STCW國際公約)」、「海岸巡防機關艦船艇人員訓練測驗及發證要點」[3]及「海岸巡防機關艦船艇人員最低安全配置基準」等規定，辦理海巡艦船艇人員資格、訓練、測驗及發證等事項。經統計該署106年至 109年12月底止之海勤訓練及發證成效(詳表3及表4)，自辦訓練合計42班次及798人次，委外訓練合計74班次及1,482人次；換發證書148張，核發證書933張，合計1,081張，占總海勤人數(1,934人)之比率為55.89%，該署現有海勤人力適任證書持照率未達6成[4]，恐影響海勤任務之執行。
[3] 在船員法103年6月修正前，海岸巡防機關專業訓練、測驗及發證制度係比照商船模式辦理，但自排除船員法適用後，海巡署便自成體系，訂定「海岸巡防機關艦船艇人員訓練測驗及發證要點」。
[4] 詢據海巡署說明，各艦船艇執勤時應持有最低適任證書員額標準(僅幹部須適任證書)包括：(1)20噸級以上、100噸級以下巡防艇應有艇長、副艇長及艇輪機長3人。(2)500噸級以上巡防艦船應有8人(艙面部門：艦長、大副及2位艦艇駕駛員共4人；輪機部門：輪機長及3位艦艇機師共4人)。截至109年12月底(服勤)艦船艇計132艘，所需證書數511張，均高於規定之證書數出勤，適任證書數量充足。
因人力培訓非一蹴可及，為應政府未來幾年造艦計畫高峰期，造艦機關允宜妥善規劃相關配套措施並維持所屬艦艇人員適任性，以利海上勤務之遂行[5]。
[5] 詢據海巡署說明，因海勤人員申請適任證書需檢具航海人員測驗合格證明、5至8類訓練合格證書及海勤資歷，證照取得須投注時間與訓練成本，為因應「籌備海巡艦艇發展計畫」接船任務實需，已逐年依該署艦隊分署提出訓練需求編列相應預算，確保訓量滿足實需，以提升艦艇證照數量。
表3 海軍及海巡署106年至 109年12月底止辦理海上勤務自辦訓練及委外訓練成效統計表 單位：班次；人次
機關	海軍說明1				海巡署
區分	自辦訓練		委外訓練		自辦訓練		委外訓練
年度	班次	人次	班次	人次	班次	人次	班次	人次
106	45	794	6	84	11	210	21	383
107	49	868	6	83	10	253	21	449
108	46	926	6	74	13	210	14	252
109	42	822	3	41	8	125	18	398
合計	182	3,410	21	282	42	798	74	1,482

說 明：1.海軍士官兵現行艦艇海上勤務訓練，由海軍技術學校針對海上勤務及海事專業科目實施教育班隊授課（自辦訓練），完訓後核予結訓證明書；另針對艦長人員培訓，部分課程委由基隆國立臺灣海洋大學或國立高雄科技大學辦理（委外訓練），完訓人員核發結訓證明。
2.資料統計至109年12月底止。
資料來源：海軍及海巡署提供；本報告整理。
表4 海巡署106年至 109年12月底止海勤人員訓練及發證成效表單位：張
發證項目	張數	佔現有總海勤人數(1,934人)百分比
換發證書	148	7.65%
核發證書	933	48.24%
合計	1,081	55.89%

說 明：1.總海勤人數：係指實際配置且服勤於該艘艦船艇之工作人員(含軍、警、文職、關務人員及約僱人員)。
2.換發證書：持交通部適任證書參加實作評核後換發海巡機關適任證書者。
3.核發證書：包含下列兩項種類證書統計資料(1)之前未申請過人員首次申請核發證書。(2)海巡機關適任證書效期為5年，逾期後須持體檢表、5年內至少一年之海勤資歷換發新證書。
資料來源：海巡署提供。
(三)各項造艦計畫允宜導入專案管理，適當周延規劃預算資源與人力配置，以確保計畫如期如質如預算完成
造艦計畫執行包含建造專案監督管理、艦艇細部設計、建造施工藍圖、生產建造技術以及整體後勤管理規劃及教育訓練等階段，故從最初階段至建造完成需耗費冗長時間。而在有限之資源下，為造艦計畫依專案管理程序、步驟在各階段執行節點如期、如質、如預算達成目標，事前之規劃與考量及專案執行之時程、人員、預算管理，為影響專案成功與否之關鍵因素。
鑑此，為有效管控造艦專案執行效益與品質，海軍及海巡各項造艦計畫執行允宜導入專案管理，透過計畫（P）→執行（D）→查核（C）→處置（A）等4項程序循環進行，持續檢討改進。另在造艦、接艦、訓練等各階段中適當周延規劃預算資源與人力配置，以確保計畫均能達成「如質、如期、如預算」之目標。
綜上，因應未來幾年造艦計畫高峰期，海軍及海巡署各項造艦計畫執行允宜導入專案管理，在造艦、接艦、訓練等各階段中適當周延規劃預算資源與人力配置，以確保計畫如期如質如預算完成；另允宜妥善規劃培訓人力，維持所屬艦艇人員適任性配套措施，以利海上勤務之遂行。
 (分機:8664 高振源)
七、近年仍有部分軍事投資對外採購案採事後工合，且部分工業合作協議書簽署多年仍未有具體辦理進度，均有待檢討
查截至109年底，我國未運用之工業合作點數仍有40億3,000萬點[1]。依「國防部工業合作作業規定」，採購達一定金額以上之向外採購軍事投資計畫案應執行工業合作；國軍相關單位，在不影響計畫執行進度下，需俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，再辦理發價書簽署。然揆近年仍有部分對外採購軍事投資計畫，國防部於經濟部與外商簽妥工業合作協議書前即先簽署發價書(以下簡稱「事後工合」)，恐不利我國爭取工業合作實需。此外，部分工業合作協議書已與外商簽署多年卻仍未有具體工業合作個案進度，國防部與經濟部允積極與美方政府或承商協調或洽商合作事宜，俾利儘速引進國內產業所需關鍵技術。經查：
[1] 依監察院105年度「國防採購案工業合作執行成效檢討」專案調查報告，我國工業合作額度雖係以美元點形式呈現，並非經濟貨幣，惟其仍係基於我軍事投資建案預算，而隱含於發價書報價成本，於換算投入經費及獲得點數後，仍具有貨幣價值。
(一)近年仍有部分軍售案工業合作採「事後工合」模式，恐不利我方爭取實需並掌握談判先機
依國防部99年令頒「國防部工業合作作業規定」第10點[2]規定略以，軍品採購循軍售途徑進行者，在不影響國軍軍事投資建案計畫執行進度之前提下，國軍相關單位，需俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，依據經濟部工業合作推動小組提供外商已簽署工業合作協議書確認函之原則，辦理發價書（LOA）簽署。監察院曾於105年度針對「國防採購案工業合作執行成效檢討」進行專案調查並指陳：「我國軍售案辦理工業合作，原則應採『事前工合』，實務上卻係『事後工合』，詎『事後工合』之談判彈性，反遭評淪為配合美商沖銷之用，…。」、「…詎國軍相關單位大量引用該點但書『於不影響國軍軍事投資建案計畫執行進度之前提下』，致使85%之案件均採『事後工合』，衍生國外承商配合度低等情，…。」而揆105年至109年底我國循軍售途徑辦理投資計畫之工業合作協議書簽署狀況，仍有部分軍售案件工業合作協議書係以「事後工合」模式進行(詳表1)，恐不利我方掌握談判先機並爭取工業合作實需。
[2] 國防部工業合作作業規定第10點規定：「軍品採購循軍售途徑進行者，其程序如次：（一）潛在商源可能之主合約商提出工業合作承諾書，逕行函送國軍建案單位。（二）國軍建案單位接獲工業合作承諾書，應同時辦理下列事項：1.將所接獲之工業合作承諾書，併同潛在商源名單，函送本部軍備局，轉送經濟部工業合作推動小組。…（三）在不影響國軍軍事投資建案計畫執行進度之前提下，國軍相關單位，需俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書後，依據經濟部工業合作推動小組提供外商已簽署工業合作協議書確認函之原則，辦理發價書 （LOA）簽署，期藉協議書之法律效力，強制要求外商履行工業合作責任，落實我國工業合作政策。」
表1 105年度至109年度軍售案發價書及工業合作協議書簽署日期
軍種	國防部軍事投資建案名稱	發價書簽署日期	簽署對象	工業合作協議書簽署日期
發價書簽署在前、工業合作協議書簽署在後
陸軍	陸航機隊維保能量整合案-A型機夜間瞄靶系統後勤支援強化案	104.9.21	科斯曼公司	105.3.1
空軍	新型天兵雷達訓練模擬器	104.4.28	雷曼特公司	105.6.13
海軍	新購BLOCK 1B方陣快砲	105.7.20	雷神公司	105.8.11
陸軍	陸航機隊維保能量整合案-電戰系統整合式檢修測台工作站	106.10.20	貝宜公司	107.3.23
陸軍	新型戰車	108.12.13	貝宜公司	108.12.2
			李奧納多公司	110.3.3
陸軍	高效能反裝甲飛彈	107.3.9及108.12.18	雷神公司	106.4.26
			AMG公司	109.11.3
工業合作協議書簽署在前、發價書簽署在後
陸軍	中程反裝甲飛彈	109.12.13	洛馬公司/雷神公司	109.1.2
海軍	AAV兩棲突擊車缺裝補實	105.5.12	貝宜公司	105.5.2
陸軍	人攜式短程防空飛彈	109.3.10	雷神公司	106.1.11
海軍		106.12.19及109.4.20
空軍	新式戰機採購	108.12.13	洛馬公司	108.12.9
			GE公司	108.10.28
			L3哈里斯	108.12.9

說 明：1.表列為截至109年底資料，且不包括編列於機密預算之建案。
        2.陸軍司令部108年12月13日簽署新型戰車發價書，原已取得美商通用公司工業合作承諾書部分(原預估1億6,500點)，陸軍依美國在台協會提供資料，因主合約商為美方軍事工廠，爰已於110年4月函文美商通用動力公司辦理工業合作承諾書撤銷作業。
資料來源：國防部及經濟部工業局，本中心整理。
(二)偵蒐雷達採購案工業合作協議書簽訂逾10年而迄無具體進展，空軍於108年8月以原軍售案發價書未包含工合成本為由建議結案
監察院前於105年度「國防採購案工業合作執行成效檢討」專案調查指陳：「美商公司於91年11月簽署『偵蒐雷達採購案[3]』之工業合作承諾書，…，於93年9月30日簽署購案發價書，…經濟部工業局與美商於100年1月28日簽署工合協議書，執行期程10年，工合額度2億2,140萬美元點。…，美商自103年4月11日至6月12日共遞交3份工合計畫書，惟…所提計畫書均不符合空軍現階段需求。美商雖已再…提出另外3項工業合作個案計畫書，惟…主要核心品項美方仍未同意輸出，終致『偵蒐雷達採購案』之工業合作個案欄位迄今仍為空白，尚未執行任何工業合作個案…。」
[3] 查空軍司令部「偵蒐雷達計畫」於93年至102年度執行，相關經費編列於機密預算且迄未解密。
查本案截至109底仍未執行任何工業合作個案[4]，經洽請經濟部說明本案迄無法執行工業合作緣由略以：「本案協議書內載明訓練計畫及維修中心等2項內容須與我方達成共識後協議書始生效。…，惟迄今雷神公司仍未與空軍達成共識。」另國防部說明略以：「本案工合協議書內容主要協議由雷神公司提供偵蒐雷達『訓練計畫』及『維修中心』等2項工合技轉，…空軍曾多次邀集雷神公司及相關單位召開協調會議，該公司無法提供具體規劃，致本案工合技轉迄今仍無共識。…空軍前於108年1月29日以正式信函向雷神公司反映，該公司檢附美空軍壽期管理中心於8月21日回覆說明本案軍售發價書(TW-D-DAH)並未包含工合預算，如需增加工合預算，必須對發價書進行修訂及增加額外預算挹注。本案已於109年結案，無法再修訂發價書及投入相關預算及要求美方履行工合義務，後續由空軍依現況辦理結案，…。」
[4] 資料來源：經濟部工業合作推動小組。
揆本案於100年1月28日簽署工業合作協議書，工業合作點數預估為2億2,140萬點，原規劃執行期程10年已於110年1月27日屆滿[5]，迄今協商逾10年而工業合作項目仍無具體共識，恐難謂妥適。另本案係於93年9月30日簽署發價書，空軍與美方雷神公司亦就工業合作項目進行多次協商未果，卻於108年以雷神公司回函說明「本案軍售發價書並未包含工合預算」為由而規劃採現況結案，距其發價書簽署時間已逾15年，除逕予結案不再辦理工業合作之妥適性有待商榷外，其對軍購預算工合成本之掌握亦顯未臻確實，有待檢討改進。
[5] 經電洽經濟部工業合作推動小組表示，本案已屆執行期限，後續需再與美商雷神公司溝通延長執行期限事宜。
(三)部分工業合作協議書簽署多年尚未執行合作個案，國防部與經濟部允積極與美方政府或承商協調或洽商合作事宜
另依經濟部工業局提供資料，除上述偵搜雷達案外，獵狸專案(陸軍-高效能反裝甲飛彈)、飛二專案(海軍-AAV兩棲突擊車缺裝補充)及永固專案(海軍-新購BLOCK 1B方陣快砲)分別於106年4月26日、105年5月2日及105年8月11日與國外工業合作承商簽訂工業合作協議書，各協議書簽署迄109年底均已逾4年(詳表2)，惟工業合作進度仍僅為「洽談中」，協商進度有待加速辦理。此外，遊龍專案(海軍人攜式短程防空飛彈)、鳳翔專案(空軍新式戰機採購案-奇異公司及L3公司)、銳捷專案(陸軍新式戰車)及獵犀專案(陸軍中程反裝甲飛彈)等4案協議書，均因國外承商尚未獲得美方政府合約，致協議書迄未生效而無法進一步與簽署對象洽商合作事宜，其中遊龍專案係106年12月19日簽署軍購案發價書、同年1月11日簽署工業合作協議書，迄今已逾4年而協議書尚未生效，恐延宕我方爭取關鍵技術移轉並提升國內技術能量之期程。
表2 截至109年底尚未執行工業合作個案之工業合作計畫
項目 / 購案名稱	工業合作 / 簽署對象	工業合作 / 個案名稱	工業合作協議書簽署時間	工業合作點數	工業合作協議書執行年限
偵蒐雷達	美商雷神公司	洽談中	100/1/28	預估221,400,000額度點	110/1/27
獵狸專案	美商雷神公司	洽談中	106/4/26	101,037,802	113/4/30
	美商AM General公司	洽談中	109/11/3	9,357,784	113/11/2
飛二專案	美商貝宜公司	洽談中	105/5/2	33,451,721	117/6/21
永固專案	美商雷神公司	洽談中	105/8/11	72,604,121	113/9/26
遊龍專案	美商雷神公司	洽談中	106/1/11 / (尚未生效)	預估60,000,000 / 額度點
鳳翔專案	美商奇異公司	洽談中	108/10/28 / (尚未生效)	預估170,000,000 / 額度點
	美商洛馬公司	F16型機系統零組件廠級維修技術認證等2案	108/12/9	1,087,296,679	127/6/30
	美商L3公司	洽談中	108/12/9 / (尚未生效)	預估19,200,000 / 額度點
銳捷專案	美商貝宜公司	洽談中	108/12/2 / (尚未生效)	預估20,000,000 / 額度點
獵犀專案	美商JJV公司(洛馬及雷神合資公司)	洽談中	109/1/2 / (尚未生效)	預估30,000,000 / 額度點

說 明：遊龍專案、鳳翔專案(奇異公司)、鳳翔專案(L3公司)、銳捷專案及獵犀專案等5案協議書，國外工合承商(原廠)尚未獲得美政府合約，爰均尚未生效。
資料來源：經濟部工業局，本中心整理。
工業合作額度之獲得係有其高額軍投案預算成本參與其中，無論協議書簽署或後續工合項目執行，均有賴國防部與經濟部之通力合作，然近年仍有部分對外採購軍事投資計畫，國防部未俟經濟部與外商簽妥工業合作協議書即先簽署發價書，兩部會允宜加強橫向溝通；另查部分工業合作協議書已與外商簽署多年，然工業合作個案仍未有具體進度，國防部與經濟部允積極與美方政府或承商協調或洽商合作事宜，俾利儘速獲取國防自主所需關鍵技術。
（分機：1924 曾文煌）
八、水資源開發建設辦理計畫修正及展延期程等屢見，允宜檢討加強先期規劃及執行進度之控管，改善提升工程執行效率
為因應氣候變遷對於我國水環境之影響，中央政府於前瞻基礎建設計畫特別預算(以下簡稱前瞻計畫特別預算)中推動「水環境建設-水與發展」(以下簡稱「水與發展」)，辦理各項水資源開發建設，加速穩定各區供水。前瞻計畫第1及2期特別預算，截至109年底已執行完竣，「水與發展」合共編列16項計畫，預算數369.67億元(第1期141.04億元、第2期228.63億元)，決算數352.75億元(第1期135.84億元、第2期216.91億元)，預算執行率95.42%。經查：
(一)各辦理機關預算執行情形
「水與發展」第1及2期特別預算所辦16項計畫，包含水利署14項[1]，水利署、農委會及環保署共同辦理「加強水庫集水區保育治理計畫」及內政部營建署「再生水工程推動計畫」各1項。彙整各機關預算執行情形(詳表1)，除環保署「加強水庫集水區保育治理計畫」補助地方政府辦理水庫集水區水質改善等工作，因合約期程跨年度等，以及營建署所辦「再生水工程推動計畫」因用水契約協商影響進度等，致實現數未達預算5成外，水利署及農委會第1、2期累計決算實現數尚逾所編預算之8成。
[1] 水利署所辦理14項計畫包含：(1)石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫、(2)烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫、(3)無自來水地區供水改善計畫第三期、(4)防災及備援水井建置計畫、(5)伏流水開發工程計畫、(6)推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫、(7)湖山水庫第二原水管工程計畫、(8)深層海水取水工程計畫、(9)白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段、(10)離島地區供水改善計畫第二期、(11)曾文南化聯通管工程計畫、(12)桃園－新竹備援管線工程計畫、(13)台南山上淨水場供水系統改善工程計畫、(14)翡翠原水管工程計畫。

表1「前瞻計畫-水環境建設-水與發展」第1及2期特別預算執行概況
        單位：新臺幣千元；%
機關名稱及科目		第1期(106年9月-107年)		第2期（108-109年）
		金額	占預算比率	金額	占預算比率
內政部 / 營建署	預算數	20,000	100.00	818,202	100.00
	決算數	19,053	95.27	565,935	69.17
	1.實現數	53	0.27	302,940	37.03
	2.應付保留數	19,000	95.00	262,995	32.14
	賸餘數	947	4.74	252,267	30.83
經濟部 / 水利署	預算數	11,374,000	100.00	18,178,725	100.00
	決算數	11,145,875	97.99	17,601,732	96.83
	1.實現數	9,712,919	85.40	15,347,704	84.43
	2.應付保留數	1,432,956	12.60	2,254,028	12.40
	賸餘數	228,125	2.01	576,993	3.17
農委會及所屬-林務局、水保局	預算數	2,560,000	100.00	3,567,200	100.00
	決算數	2,269,012	88.63	3,225,711	90.43
	1.實現數	2,008,295	78.45	3,107,072	87.10
	2.應付保留數	260,716	10.18	118,639	3.33
	賸餘數	290,988	11.37	341,489	9.57
環保署	預算數	150,000	100.00	299,025	100.00
	決算數	149,754	99.84	297,320	99.43
	1.實現數	56,189	37.46	141,757	47.41
	2.應付保留數	93,566	62.38	155,563	52.02
	賸餘數	246	0.16	1,705	0.57
合計	預算數	14,104,000	100.00	22,863,152	100.00
	決算數	13,583,693	96.31	21,690,698	94.87
	1.實現數	11,777,455	83.50	18,899,473	82.66
	2.應付保留數	1,806,238	12.81	2,791,225	12.21
	賸餘數	520,307	3.69	1,172,454	5.13

資料來源：前瞻計畫第1、2期特別預、決算書。
(二)逾半計畫辦理修正，其中6項展延完工期程1至4年
迄109年底「水與發展」第1及2期所辦16項計畫中，高達9項辦理修正，逾所辦計畫項數之半數，彙整詳表2，並評估說明如下：
1.修正減作工程並調降預期效益2項：為增加緊急及常態備援用水量，「水與發展」第1期計畫中規劃推動「防災及備援水井建置計畫」及「伏流水開發工程計畫」，原訂109及110年度完成，惟：(1)107年底計畫執行僅1年餘，即因地調結果出水量過低、地質問題、用地無法取得或民眾反對等，提出第1次修正減作部分工程及經費，並調降預期效益，其中「防災及備援水井建置計畫」原訂提供桃園、新竹及台中等地下水緊急備援供水量每日15萬立方公尺，下修為8萬立方公尺，減幅46.67%；「伏流水開發工程計畫」原訂提供苗栗地區常態供水量每日1.3萬立方公尺，下修為0.3萬立方公尺，減幅高達76.92%。(2)另「防災及備援水井建置計畫」第二階段工作原訂辦理南部防災緊急備援井網，亦因地調結果未如預期及民眾抗爭等，經評估暫無法推動並得由其他水源提供所需等，第2次修正減作工程及調降經費。
2.增加工程項目調增經費5項：「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」、「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」、「加強水庫集水區保育治理」、「離島地區供水改善計畫第二期」及「桃園新竹備援管線工程計畫」等5項計畫因增辦工程，調增所需經費。
3.6項計畫展延完工期程1至4年：「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」、「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」、「加強水庫集水區保育治理計畫」及「桃園新竹備援管線工程計畫」等4項計畫因調增工程而展延工期1至4年；另「深層海水取水工程計畫」及「再生水工程推動計畫」分別因進度未如預期及再生水媒合問題等展延工期1年。
(三)允宜檢討加強水資源開發建設之先期規劃及執行進度之控管，並落實對外之說明溝動機制，以提升工程執行效率
有關「水與發展」計畫修正原因主要包含先期規劃作業未盡周延、進度未如預期或當地民眾反對等，審計部於前瞻計畫第1及2期特別決算審核報告中亦提出多項檢討改善意見[2]，108及109年度中央政府總決算審核報告並分別提具：「水資源建設屢因規劃執行作業疏漏受阻，且水源設施輸水效率欠佳，致乾旱缺水風險未獲有效控制，亟待檢討相關建設執行延宕之癥結，並督促持續改善輸水效率。」及「因應旱災推動抗旱業務，採行多元開源節水措施，減緩對民生及產業衝擊，惟建置防災及備援水井多次計畫修正影響計畫效益，…，亟待研謀改善，強化備援水源量能及水庫庫容，確保穩定供水。」等審核意見。水資源為民生基本需求並為國家經濟發展之基礎，近年受氣候變遷衝擊之下，極端氣候發生頻仍，水資源建設之規劃及執行效率益顯重要，允宜審慎檢討推動過程所遇問題，加強先期規劃及水情調查作業，並詳加對外說明溝通，以利推動。
[2] 例如：第2期特別決算審核報告分別提具：「水利署為防治地層下陷已納入鳥嘴潭人工湖計畫，惟計畫工程執行進度及土石方標售未如預期，亟待檢討改善。」、「水利署辦理深層海水取水工程計畫，因受水下文化資產審查作業及海象不佳等因素影響，調整工序優先趕辦陸域段及機電儀控工程，復因計畫規劃未臻周妥，部分項目經費大幅調整，又涉及開發申請項目未確實掌握，影響計畫期程，亟待檢討改善。」、「水利署為降低缺水風險，辦理防災及備援水井建置計畫，惟間有先期評估作業未臻確實，大幅下修備援目標水量，或維護管理作業未臻周妥等情事，允宜檢討改善，以利旱災災害防救整備。」等審核意見。
綜上，為強化水資源之利用，前瞻計畫「水環境建設-水與發展」第1及2期特別預算已投入逾350億元，辦理16項水資源開發建設，惟執行近4年度，逾半計畫修正調整辦理項目或展延期程，允宜檢討加強先期規劃及執行進度之控管，改善提升工程執行效率，俾如期如質達成穩定供水及不缺水之計畫目標。
（分機：1928 施岑佩）
表2 迄109年底「前瞻計畫-水環境建設-水與發展」計畫修正概況表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	原訂計畫內容		修正後計畫內容(與原核定期程及經費差異)
	期程/年	總經費	修正次數 / (核定年月)	期程/年 / （差異）	總經費 / （差異）	修正原因
1.防災及備援水井建置計畫	106-109	3,400,000	第1次 / (108.02)	106-109 / (未變)	2,293,526 / (-1,106,474)	因地調結果出水量低、水質不符及地方反對等減作工程。
			第2次 / (109.08)	106-109 / (未變)	2,068,026 / (-1,331,974)	依第二階段調查規劃結果及災害應變需求，調整啟動時機及調減經費，期程及績效未修正。
2.伏流水開發工程計畫	107-110	2,000,000	第1次 / (107.12)	107-110 / (未變)	1,600,000 / (-400,000)	因當地民眾反對，減作後龍溪、利嘉溪伏流水工程，並增辦大泉溪伏流水工程。
3.石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	104-109	4,627,200	第1次 / (109.04)	104-113 / （+4年）	6,796,200 / (+2,169,000)	增辦「大嵙崁清淤輸送系統」，協助石門水庫淤砂及阿姆坪防淤隧道土方去化。
4.烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	104-111	19,900,000	第1次 / (109.09)	104-112 / （+1年）	20,200,000 / （+300,000)	增辦「地面以上堆置之舊垃圾及每日新增垃圾緊急移除清運工程」。
5加強水庫集水區保育治理計畫	106-110	8,790,000	第1次 / (109.09)	106-114 / （+4年）	12,097,225 / （+3,307,225）	考量水庫集水區保育治理仍有需求，並擴大本計畫整體成效，調增納入後續4年度(110至114年)工程及經費。
6.離島地區供水改善計畫第二期	108-113	1,450,000	第1次 / (108.05)	108-113 / (不變)	1,950,000 / （+500,000）	新增澎湖地區「馬公6,000噸海淡廠興建工程」，較原計畫每日增加6,000噸海淡水。
7.深層海水取水工程計畫	106-110	400,000	第1次 / (108.11)	106-111（+1）	400,000 / （不變）	工程4次流標、水下文化資產審查時程較長及調查期間海象條件不佳等。
8.桃園新竹備援管線工程計畫	107-110	2,780,000	第1次 / (109.09)	107-113 / （+3）	2,983,000 / （+203,000）	新增「桃竹管線水源南送新竹市區工程」。
9.再生水工程推動計畫	106-112	3,500,000	第1次 / (108.04)	106-113 / （+1）	2,142,500 / （-1,357,500）	停止福田再生水工程供應彰濱工業區案，及新增臺中水湳案(園區內)及台南仁德案。

說 明：1.「防災及備援水井建置計畫」110年1月再配合抗旱作業，第3次修正計畫，新增將既有8口及新鑿12口抗旱水井併入自來水系統等工程，並展延工期1年至110年(計畫總經費未修正)。
2.表列「再生水工程推動計畫」總經費為中央負擔部分，該計畫於110年1月核定第2次修正，106-109年度所需經費8.38億元由前瞻計畫特別預算支應，後續工程推動改納「公共污水處理廠再生水推動計畫(110至115年度)」辦理。
資料來源：水利署提供資料及各項工程之修正計畫書。
九、黃金廊道農業計畫業執行完竣，然農業節水灌溉之推動未達預期，允宜加強辦理並持續減抽地下水，期有效防治雲彰地區地層下陷情形
由於彰化縣南部與雲林縣高鐵沿線地層下陷嚴重，恐影響高鐵正常營運，而抽取地下水係造成地層下陷主因之一，爰行政院於100年8月核定「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」，由各相關部會共同防治。行政院農業委員會(以下簡稱農委會)配合研提並執行「黃金廊道農業新方案暨行動計畫(102至109年度)」(以下稱簡黃金廊道農業計畫)，將台78線路堤與高鐵跨交處(以彰化縣南部及雲林縣高鐵沿線軌道為中心左右各1.5公里範圍，簡稱黃金廊道)列為最優先推動區域，以輔導農民調整種植低耗水性作物或運用科技節水設施，達減抽地下水目標。該黃金廊道農業計畫共執行8年，業於109年底屆期，惟仍有部分措施達成率較低，允宜檢討改善，茲說明如下：
(一)黃金廊道農業計畫訂有4大策略，並依當地水文條件、供水制度及現存農業分布特性等條件，劃分3大區塊推動
黃金廊道農業計畫係配合雲林縣與彰化縣地區地層下陷防治工作辦理，訂有「設立生產專區，推動節水農業」、「導入綠能節水科技與資訊，推展創新農產業」、「擴大農業經營規模，引進新世代農民」及「推動傳統農產業精緻化及多元行銷，發展休閒產業」等4大策略並於102至109年度推動，期達到發展低耗水農業、提高農民收益、提升糧食自給率及促進產業多元發展之計畫目標。該計畫於衡酌當地水文條件、供水制度及現存農產業分布等情形，以濁水溪及新虎尾溪為地理分區界線，劃分為水稻區、蔬菜區及旱作區，各區推動方向概述如下：
1.水稻區：指濁水溪以北之彰化地區，包含溪州鄉(109年度地層下陷最大速率為3.2公分)、埤頭鄉及竹塘鄉，農業用地面積1,998公頃，當地以種植水稻為主，因供灌水資源較充裕，本區以輔導區內農民省水耕作為主。
2.蔬菜區：指新虎尾溪以北之雲林縣二崙鄉及西螺鎮地區，為蔬菜生產密集區，農業用地面積1,956公頃，因水源供應無虞，主要種植蔬菜，部分種植水稻，輔導重點為推動現代化節水設施。
3.旱作區：指新虎尾溪以南地區，包含虎尾鎮、土庫鎮及元長鄉等，為地層下陷嚴重區，農地面積4,363公頃，主要種植水稻及雜糧，且大部分為輪灌區，因第1期作水資源較缺乏，將以輔導第1期稻作轉作中低需水性旱作物為重點，並依地層下陷之嚴重程度分A、B及C三區，以分階段推動農田轉旱作，其中A區為地層下陷嚴重之核心區，基期年農地面積523公頃，於102至107年優先推動；B區基期年農地面積1,242公頃，為次核心區，於103至108年推動；C區基期年農地面積1,808公頃，為一般區，於104至109年推動，且為順利推動區內農產業轉型，除契作獎勵外，亦提供節水獎勵[1]。
[1] 依103年4月24日召開「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」第2次檢討會議決議，推廣轉(契)作之節水專區獎勵原規劃由經濟部支應，惟該部表示無經費，案經農委會與交通部協商，在交通部支援金額不變下，由交通作業基金支應。
(二)黃金廊道農業計畫預算執行率71.51%，其中推廣農田轉旱作面積雖已達目標，惟仍有部分措施項目達成率較低
黃金廊道農業計畫102至109年度核定預算數合共23億6,901萬2千元(含交通部之節水獎勵金2億7,019萬8千元)，迄109年底執行數16億9,412萬8千元(含交通部節水獎勵金執行數3億1萬4千元)，預算執行率71.51%，如就前開4大策略所列各細項措施之執行情形以觀，「輔導黃金廊道生產專區轉作之農民施設節水管路灌溉設施」、辦理「高效節水設施之效能經濟分析及宣導」、「應用溫(網)室設施提升栽培效益」、「發展低耗水量之養殖模式，宣導循環水養殖模式」、「園藝作物節水節肥灌溉系統之推廣應用」等5項措施預算執行率未及50%，再觀其各項措施預期績效目標達成情形(詳表1)，計有策略1之「有機農業推廣面積」、策略2之「推廣園藝作物節水節肥灌溉系統」與「推廣節水設施系統」達成率低之情況，據該會之檢討係歸因於農民辦理意願不高及對高經濟作物之投資態度較為保守。
表1 黃金廊道農業計畫(102至109年度)4大策略預期績效目標及達成率概況表
策 略	量化指標		8年累積目標	辦理成果	達成率(%)
	項 目	單位
1.設立生產專區，推動節水農業	輔導農田轉旱作面積(進口替代暨休耕綠肥)	公頃	3,575	5,994	167
	輔導農田轉旱作面積(牧草)
	有機農業推廣面積	公頃	140	42	30
	節水灌溉受益面積	公頃	1,000	945	95
	彰化刺仔埤圳自動化管理系統長度	公里	39	39	100
	供水圳路更新改善長度	公里	120	120	100
2.導入綠能節水科技與資訊，推展創新農產業	高效節水設施之效能經濟分析及宣導	場	8	12	150
	設置新式養豬飼養系統	座	7	5	71
	設置畜牧節水設施	場	30	22	73
	溫網室補助	公頃	36	57	158
	示範型可行動式植物工場棟數	棟	5	5	100
	推廣園藝作物節水節肥灌溉系統	公頃	35	17	49
	推廣節水設施系統	公頃	210	11	5
	舉辦循環水養殖及節水技術推廣講習(含政策宣導)	場	2	19	950
	輔導養殖漁民設置循環水養殖設施	公頃	19.6	19	97
	現地輔導養殖漁民循環水養殖設施之配置與規劃，或辦理技術推廣講習提供節水技術諮詢	戶	28	23	82
	協助該區養殖漁民申辦用水證明文件及養殖漁業登記證	戶	28	21	75
3.擴大農業經營規模，引進新世代農民	小地主大佃農推廣面積(芻料作物)	公頃	160	162	102
	輔導廊道及周邊地區高齡者生活改善辦理場次	人	2,400	3,892	162
	辦理農民專業訓練培訓新世代農業經營者	人	1,650	13,031	790
	辦理廊道及周邊地區農業推廣人員經營輔導訓練班	班	8	8	100
	農村再生計畫執行數量	個	20	20	100
4.推動傳統農產業精緻化及多元行銷，發展休閒產業	廊道及周邊區域農業旅遊人次	千人	84	110	131
	科技農企業體系輔導	案量	8	8	100

資料來源：「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」102年至109年推動成果報告書。
復就策略1之「輔導農田轉旱作」執行情形觀之(詳表2)，預算核定數5億6,255萬元，實支數5億3,604萬元(含交通部支應之節水獎勵金2億6,072萬5千元)，預算執行率95.29%，如含農田轉作牧草面積之目標達成率167%(詳表1)，依該會估算102至109年度總計節水7,284.56萬噸，雖已達預期目標，然109年度彰化及雲林地區地層下陷之最大速率仍高於3公分，顯示該地區相關節水政策之推動仍待努力。
表2 102至109年度黃金廊道農業計畫推廣農田轉旱作之預定目標與實際執行成果概況表 單位：公頃；新臺幣千元；萬噸
目標與執行情形		102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	合計
分年推動面積目標(累計面積)	進口替代、地區特產、外銷潛力作物	0	50	320	2,385	2,555	2,700	2,855	3,575	3,575
	休耕種植綠肥	0	0	0	262	525	-	-
實際推動面積(累計推動面積)	進口替代、地區特產、外銷潛力作物	0	45.267 / (45.267)	577.44 / (622.707)	554.7 / (1,177.407)	568.75 / (1,746.157)	715.5 / (2,461.657)	657 / (3,118.657)	4,092 / (7,210.657)	5,916 / (9,105.699)
	休耕種植綠肥	-	-	-	24.372 / (24.372)	46.67 / (71.042)	-	-	1,824 / (1,895.042)
預算執行情形	預算核定數	0	3,700	21,267	77,153	79,791	65,003	111,289	204,347	562,550
	實支數	0	222	14,519	11,172	37,016	36,642	34,735	401,734	536,040
年度農業節水效益		-	36.21	461.95	463.26	492.34	572.40	525.60	4,732.8	7,284.56

資料來源：「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」102年至109年推動成果報告書。
(三)109年度彰化及雲林地區地層下陷均屬顯著，且農作之地下水配合量仍高，允宜持續改善
依106及108年度[2]農業用水量統計報告及農委會所提供資料，全台17個農田水利會108年度實際灌溉稻米及雜作之面積54萬3,438公頃(含第1期作及第2期作)，較106年度之53萬7,437公頃增加6,001公頃(增幅1.12%，詳表3)，總用水量隨同增加0.67%，其中地下水配合量減少7,335.1萬噸(減幅18.43%)，已初見減抽地下水成效，然細觀各農田水利會仍存有：石門及新竹實際灌溉面積減少而總用水量增加；台中及彰化總用水量雖隨灌溉面積下降，但地下水配合量卻分別逆增68.20%、30.98%；花蓮總用水量增幅(63.76%)遠高於灌溉面積增幅(28.81%)，且地下水配合量增加152.01%。復就地層下陷較嚴重之雲林及彰化地區觀之，109年度其最大年下陷速度各為5.5公分、3.2公分，雖較108年度有微幅改善(雲林及彰化地區108年度最大年下陷速度分別為6.5公分、3.3公分)，惟仍高於每年3公分，屬於顯著下陷區[3]，且彰化縣溪州鄉及雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉等均位於前開黃金廊道農業計畫推動區域內，然該等地區除有108年度彰化農業用水中地下水配合量較106年度增加3成外，雲林農田水利會108年度地下水配合量為2,943.5萬噸，僅次於屏東之2億6,592.6萬噸，為全台農用地下水配合量次高地區，鑒於雲彰地區地層下陷仍顯著，允宜持續推廣農業節水及減抽地下水，期改善地層下陷情況。
[2] 因109年6至11月上旬各水庫集水區降雨量為歷史平均值2至6成，水情嚴峻，且時序已進入枯水期，爰於第2期作抽穗期辦理停灌，為利比較基礎一致，爰採108年度農業用水資料。
[3] 參地層下陷防治資訊網，年下陷速率超過3公分以上，定義為顯著下陷區。

表3 各農田水利會106及108年度實際灌溉稻米與雜作等之面積及用水量比較表 單位：公頃；萬噸/年；%
農田水利會	108較106年度實際灌溉面積之增減情況					108較106年度實際灌溉用水之增減情況
	稻米		雜作		合計		總用水		地下水配合量
	面積 / 增減	增減 / 幅度	面積 / 增減	增減 / 幅度	面積 / 增減	增減 / 幅度	使用量 / 增減	增減 / 幅度	使用量 / 增減	增減 / 幅度
瑠 公	0	0	31	7	31	7	-36.4	-19.41	-26.8	-75.07
七 星	0	0	0	0	0	0	-127.8	-3.71	0	0
北 基	0	0	0	0	0	0	102.3	0.46	0	0
桃 園	981	4.96	3,607	38.81	4,588	15.78	-4,584.3	-13.81	2.6	100
石 門	-507	-2.94	0	0	-507	-2.94	2,070.1	11.71	0	0
新 竹	-876	-8.54	0	0	-876	-8.54	3,013.8	10.63	-72.4	-
宜 蘭	916	8.55	0	0	916	8.55	-7,346.0	-10.20	-133.6	-40.48
苗 栗	1,019	8.43	0	0	1,019	8.43	-1,516.5	-4.24	63.2	38.77
台 中	80	0.19	-815	-33.35	-735	-1.63	-7,269.4	-5.71	93.7	68.20
南 投	-102	-0.60	1,596	20.12	1,494	6.02	297.0	0.49	0	0
彰 化	216	0.36	-291	-1.13	-75	-0.09	-18,408.6	-14.35	102.1	30.98
雲 林	-418	-0.88	-9,568	-18.62	-9,986	-10.11	-20,705.0	-17.23	-5,615.5	-65.61
嘉 南	-3,336	-5.28	6,107	29.18	2,771	3.29	-13,993.0	-17.41	-2.5	-1.03
高 雄	-1,091	-14.99	939	4.57	-152	-0.55	-5,683.4	-15.80	-181.6	-18.82
屏 東	-37	-0.58	77	0.21	40	0.09	-6,221.8	-8.01	-1,917.1	-6.72
花 蓮	2,619	19.85	3,118	46.41	5,737	28.81	79,094.6	63.76	351.3	152.01
台 東	658	4.56	1,078	29.84	1,736	9.63	8,574.5	7.15	1.5	0.65
合計	122	0.04	5,879	3.01	6,001	1.12	7,260.1	0.67	-7,335.1	-18.43

說 明：表列實際灌溉面積及用水量係將種植稻米、雜作等第1期作與第2期作加總後呈現。
資料來源：彙整自106與108年度農業用水之統計資料及農委會提供。
綜上，鑒於超抽地下水係造成地層下陷主因之一，為達減抽目標，農委會自102年度起推動黃金廊道農業計畫並於109年底屆期，雖推廣農田轉旱作之面積已達預期目標，惟輔導農民施設節水管路灌溉設施、推廣園藝作物節水節肥灌溉等之目標達成率均未及5成，且彰化及雲林地區農作之地下水配合量仍高，肇致該兩地區109年度地層下陷仍顯著，允宜加強推動農業節水灌溉並持續減抽地下水，期有效防治雲彰地區地層下陷情形。
        (分機：8657 石桂鳳）
一０、推動離岸風電第2階段潛力場址建置，併同執行產業關聯方案以扶植國內產業鏈，尚有部分產業發展項目之成效未如預期，亟待妥謀良策改善
為推動離岸風力發電產業發展，建構產業供應鏈，搶攻亞太市場，工業局配合能源局第2階段離岸風電潛力場址之推動，規劃於107年1月18日公告「離岸風電產業政策」，期能達成上述目標，並於105年至109年間辦理「綠能產業升級轉型推動計畫」等計畫，執行離岸風電產業輔導、產業關聯執行方案審查暨事後查核及計畫管考，相關計畫預算數合計2億4,897萬4千元，決算數2億4,241萬8千元(詳表1)。經查：
表1 105年至109年工業局推動離岸風電產業升級及在地供應鏈相關計畫經費彙整表 單位：新臺幣千元
年度	計畫名稱	預算數	決算數	委辦財團法人名稱
105	能源國家型科技計畫-再生能源產業推動計畫	15,104	14,326	金屬工業研究發展中心
106	綠能科技產業推動中心產業佈局處營運計畫	20,000	20,000	金屬工業研究發展中心
107	能源國家型科技計畫-再生能源產業推動計畫	12,920	12,920	金屬工業研究發展中心
108	綠能產業推動計畫	20,000	20,000	金屬工業研究發展中心
	綠能產業升級轉型推動計畫	73,332	67,878	金屬工業研究發展中心、工業技術研究院
109	綠能科技產業推動發展計畫	20,000	19,950	金屬工業研究發展中心
	綠能產業升級轉型推動計畫	87,618	87,344	金屬工業研究發展中心、工業技術研究院
合 計		248,974	242,418

資料來源：工業局提供。
(一)推動離岸風力發電產業發展策略概述
為推動離岸風力發電產業[1]發展，工業局配合能源局離岸風電「先淺海、後深海」及「先示範、次潛力、後區塊」3階段推動策略，於第2階段離岸風電潛力場址推動時，公告「離岸風電產業政策」及「離岸風力發電產業關聯執行方案計畫書架構說明」；預期2025年帶動離岸風力機、水下基礎及海事工程等整體產業鏈累計促進投資332億元，當年度產值達1,218億元，累計新增就業2,061人。擬定之重點發展產業為「離岸風力機組裝暨零組件與電力設施」、「水下基礎製造」及「船舶製造」，推動策略為：
[1] 離岸風力發電產業包括：離岸風力發電機組(含離岸風力發電機組，又可包含葉片、輪轂鑄件、發電機、齒輪箱、功率轉換系統、電力系統【變壓器、配電盤、不斷電系統、電纜線】、扣件、鼻錐罩、機艙罩以及塔架)、水下基礎(含套筒式及單樁式兩類型)、電力設施(含陸上電力設施、海上變電站)、船舶製造(含營運服務船【SOV】、人員運輸船【CTV】、浮吊船【MIV】)等海事工程船)以及海事工程(以離岸風力發電機組安裝、水下基礎安裝及海纜舖設為主)等範疇。
1.建立產業發展基礎設施環境：推動離岸風電產業園區，帶動廠商投資，形成產業聚落。
2.推動建立產業供應體系：以市場誘因推動國際風電設備廠商來台，促使風力機製造、水下基礎及海事工程船舶製造等國內外業者建立合作關係，形成產業供應鏈。
執行方法係將我國離岸風電產業發展項目與時程分為前置期、第1階段與第2階段三個導入期程(詳表2)，開發商提出「離岸風力發電產業關聯執行方案計畫書」及「佐證資料」，由工業局進行產業關聯效益評估後出示意見函，茲藉由離岸風電規劃場址作業開發商之承諾事項推動產業在地化。
表2 我國離岸風電產業發展項目與期程彙整表
期程 / (併網時程)	前置期 / (2021-2022年)	第1階段 / (2023年)	第2階段 / (2024-2025年)
風力機組	塔架	塔架 / 風力機零組件：機艙組裝、變壓器、配電盤、不斷電系統、鼻錐罩、電纜線、輪殼鑄件、扣件	塔架 / 風力機零組件：機艙組裝、變壓器、配電盤、不斷電系統、鼻錐罩、電纜線、輪殼鑄件、扣件、齒輪箱、發電機、功率轉換系統、葉片及其樹脂、機艙罩、機艙底座鑄件
水下基礎	水下基礎	水下基礎	水下基礎
電力設施	變壓器、開關設備、配電盤均為陸上電力設備	變壓器、開關設備、配電盤、海纜	變壓器、開關設備、配電盤、海纜
海事工程規劃、設計、施工及監造、製造	1.調查、鋪纜、探勘等施工及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理。 / 2.船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈(調查、支援、整理、交通、鋪纜類船隻)。	1.調查、鋪纜、探勘、塔架、水下基礎等設施及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理。 / 2.船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈(調查、支援、整理、交通、鋪纜、運輸、安裝類船隻。	1.調查、鋪纜、探勘、塔架、水下基礎、風力機等設施及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理。 / 2.船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈(調查、支援、整理、交通、鋪纜、運輸、安裝類船隻。

資料來源：工業局「離岸風電產業供應鏈在地化推動」簡報資料。
說 明：併網時程以能源局公告為準。
(二)離岸風力發電產業供應鏈已漸具雛型
工業局自106年起陸續執行「綠能科技產業推動中心產業佈局處營運計畫」、「能源國家型科技計畫-再生能源產業推動計畫」、「綠能產業推動計畫」及「綠能產業升級轉型推動計畫」，以建立水下基礎南北聚落供應鏈，並推動國際風力機系統廠商與國內業者合作逐步建立本土供應鏈(包括離岸風力機關鍵零組件及相關次系統)暨製造技術能量及安裝與運維相關技術能量。目前已在臺北港與高雄興達港形成水下基礎產業聚落及臺中港產業專區形成風力機及其關鍵零組件生產基地，我國離岸風電產業鏈已漸具雛型，相關業者分布詳圖1。
108年至109年各分別促成離岸風電產業投資102.9億元及149.20億元[2]，近年我國風力發電業產值分別為93.7億元及183.8億元，呈遞增趨勢，110年度預估產值200億元(詳表3)。另經由國內業者、國際系統開發商、學界及專業法人機構等成立「Wind-Team國際合作聯盟」及「Marine-Team離岸風電海事工程聯盟」，以引進國際開發商專業工程技術及管理經驗，逐步培養在地化產業發展能量，建構本土在地自主產業鏈。目前我國離岸風場開發商及相關協力業者詳表4。
[2] 主要投資廠商為世○鋼、興○海基、台○工業、前○離岸風電設備製造公司、世○離岸風電、天○離岸風電、世○樺欣及永○能源公司等。
圖1 國內離岸風電產業供應鏈

資料來源：中華民國109-110年工業發展年鑑。
表3 近年度我國風力發電相關產業產值彙整表
        單位：新臺幣億元
產業別\年度	106	107	108	109	110
風力發電	12.7	16.9	93.7	183.8	200.0

資料來源：工業局提供。
說 明：110年產值為預估值。
表4 我國離岸風電案場主要開發商與協力業者一覽表
開發商	風場專案	風機廠商	陸上變電站工程	海事工程
上緯	海洋	SGRE / (西門子哥美颯)	華城	JDN
JERA、麥格理、上緯新能源	海能	SGRE	華城	JDN
沃旭	大彰化	SGRE	星能	Seajacks
中鋼、CIP、DGA	中能	MVOW / (台灣菱重維特斯)	中宇、華城、星能、東元	台船環海
北陸能源、玉山能源、三井	海龍	SGRE	星能	台船環海
台電	離岸一期	HITACHI	星能	JDN
台電	離岸二期	SGRE	-	TERAS OFFSHORE
CIP、台灣人壽、全球人壽	彰芳、西島	MVOW	東元、泰興工程	台船環海、伯威海事
WPD、双日、EGCO、Total	允能	SGRE	台灣GE	汐威(seaway)

資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫「風力發電業基本資料」110年8月6日。
(三)第2階段潛力場址開發商之產業關聯執行方案計畫審查結果，仍有部分開發商所提計畫與政策未盡相符
截至110年7月31日，工業局辦理離岸風電第2階段潛力場址獲遴選開發商產業關聯執行方案計畫審查[3]情形，符合離岸風電產業政策者為允能、彰芳及西島等風場，有條件符合者為中能及台電風場，部分不符合者為大彰化東南及大彰化西南風場，不符合者為海龍二號風場(詳表5)。詢據工業局說明略以，大彰化東南及大彰化西南風場部分不符合原因緣於國內水下基礎業者因所生產成品與歐洲水下基礎規範及供應商間之相關檢驗標準尚未完全磨合，致使生產效率無法提升，開發商遂將原有訂單數量由原56座下修，並轉向國外採購；海龍二號風場不符合原因係風力機系統商部分風力機零組件與政策不符，尚待開發商、系統商與國內業者研謀改善。另依「離岸風電產業政策」風場開發商需採購國內生產之產業發展項目，若取得相關公(協)會出具之「無產值證明」，則工業局於審查時即視為符合離岸風電產業政策，如海纜及風力機零組件齒輪箱等。
[3] 據能源局公告「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」第2章遴選作業程序第9點規定，於110年度至114年度併網之獲遴選開發商應自行承諾提出「產業關聯執行方案」及「佐證資料」提交工業局審查，工業局依「經濟部工業局離岸風力發電產業關聯執行方案審查作業要點」進行審查，並進行事後查核，以確保開發商落實產業關聯方案。另依經濟部「離岸風力發電規劃場址遴選契約書」契約範本第6條載明風場開發商承諾於完工併聯時程前，提出具體產業關聯方案、佐證資料及工業局意見函。違反承諾者則依契約範本第11條違約責任約定負違約責任。

表5 我國離岸風電第2階段潛力場址獲遴選開發商產業關聯執行方案計畫工業局審查進度簡表 單位：MW
完工併網年度	申請 / 風場	開發商	裝置 / 容量	產業關聯執行方案計畫工業局審查進度
109	海能	上緯新能源、麥格理集團、捷熱能源集團	376	109年風場無產業關聯承諾，無須審查
	允能	達德能源、双日聯盟集團、EGCO集團、Total集團	320	109年風場無產業關聯承諾，無須審查
110	大彰化東南	沃旭能源、魁北克儲蓄投資集團、國泰永續私募股權基金	605.2	除水下基礎項目不符合離岸風電產業政策外，其餘項目符合離岸風電產業政策。
	允能	達德能源、双日聯盟集團、EGCO集團、Total集團	320	符合離岸風電產業政策。
	大彰化西南	沃旭能源	294.8	除水下基礎項目不符合離岸風電產業政策外，其餘項目符合離岸風電產業政策。
	彰芳	哥本哈根基礎建設基金、台灣人壽、全球人壽	100	符合離岸風電產業政策。
112	彰芳	哥本哈根基礎建設基金、台灣人壽、全球人壽	452	符合離岸風電產業政策。
113	中能	中鋼公司、哥本哈根基礎建設基金	300	有條件符合離岸風電產業政策。
	西島	哥本哈根基礎建設基金、台灣人壽、全球人壽	48	符合離岸風電產業政策。
	台電	台電公司	300	有條件符合離岸風電產業政策。
	海龍二號	北陸電力、玉山能源	300	不符合離岸風電產業政策。
114	海龍二號	北陸電力、玉山能源	232	競價風場無產業關聯承諾，無須審查
	海龍三號	北陸電力、玉山能源	512	競價風場無產業關聯承諾，無須審查
	大彰化西南	沃旭能源	337.1	競價風場無產業關聯承諾，無須審查
	大彰化西北	沃旭能源	582.9	競價風場無產業關聯承諾，無須審查
合計			5,080.0

資料來源：工業局提供。
說 明：資料截止日期110年7月31日。
(四)第2階段潛力場址產業關聯方案執行情形尚有部分產業發展項目之成效未如預期，亟待妥謀良策改善
「離岸風電產業政策」所定之產業發展項目於第2階段潛力場址產業關聯執行方案截至目前執行現況，有部分發展項目國內業者已無投資意願，如海纜製造廠商大○(因土地取得等問題未解決)；或尚無能力產製(技術落地困難)如風力機零組件齒輪箱及發電機(國內業者已與國外廠商簽署合作框架協議，共同開發離岸風力發電機之定轉子原型機，惟原型機尚未通過驗證，未導入風力發電機系統廠之供應鏈清單)；另海事工程廠商穩○港灣公司原與風場開發商沃旭簽定陣列海纜佈纜合約，後因新建海纜鋪設船投資金額高且專業人員招募不及，遂與沃旭解約等情事，均有待經濟部適時盤點國內相關業者之投資意願、製造及技術能量，並積極協助(調)及輔導國內相關業者，以促進政策目標之達成。
綜上，政府推動離岸風力發電建置併同執行產業關聯方案以扶植產業供應鏈在地化，已促成國內相關業者投資建廠並與國際開發商專業合作結盟，以獲取工程技術及管理經驗，逐步培養在地化產業發展能量，目前為止國內相關產業供應鏈雖已略見雛形，惟尚有部分產業發展項目成效未如預期，允宜衡酌因應創造發展優勢。
(分機：1914 黃俊傑)
一一、國有非公用土地自105年起保留土地筆數及面積增加頗速，截至109年底止價值逾4千億元，惟無細項統計資料，恐不利即時掌握國有非公用保留土地情形及管理
截至109年底止，國有非公用土地總面積21萬9,543公頃、土地總值8,706.02億元，其中列為「保留土地」價值為4,254.92億元，占國有非公用土地總價值比率近5成(48.87%)，且近年保留土地筆數及面積增加頗速，惟無細項統計資料。謹說明如下：
(一)自105年起保留土地筆數、面積及價值因土地產籍管理區分重分類而大幅增加，成為國有非公用土地主要組成項目之一
1.從101年底至109年底國有非公用土地之保留土地資料以觀(詳表1)，101年底保留土地僅49萬7,492筆(錄)，爾後逐年增加，102年底至104年底分別為51萬1,835筆(錄)、53萬566筆(錄)及53萬4,203筆(錄)，雖筆(錄)數逐年增加，然面積卻逐年減少，101年底至104年底分別為5萬1,854公頃、4萬9,867公頃、4萬8,852公頃及4萬6,852公頃。惟國產署105年7月間辦理閒置土地產籍管理區分之重分類，該年底保留土地、面積、價值分較104年底增加6萬6,257筆或12.4%、2萬2,491公頃或48%及1,027億7,139萬7千元或28.65%。
2.截至109年底止，保留土地筆(錄)、面積、價值分別為70萬1,230筆(錄)、7萬6,037公頃及4,254億9,227萬4千元，較101年底分別增加20萬3,738筆(錄)或40.95%、2萬4,183公頃或46.64%及856億3,522萬9千元或25.2%，且分別占109年底整體國有非公用土地177萬6,495筆(錄)、面積21萬9,543公頃、價值8,706億167萬7千元之39.47%、34.63%及48.87%，比率居高不下，成為國有非公用土地主要組成項目之一。
表1 101年底至109年底止保留土地概況表
   單位：筆(錄)、公頃、新台幣千元
年度	筆(錄)數	較上年增減	面積	較上年增減	公告地價	較上年增減
101	497,492	-	51,854	-	339,857,045	-
102	511,835	14,343	49,867	-1,987	362,960,063	23,103,018
103	530,566	18,731	48,852	-1,015	363,976,965	1,016,902
104	534,203	3,637	46,852	-2,000	358,716,858	-5,260,107
105	600,460	66,257	69,343	22,491	461,488,255	102,771,397
106	630,845	30,385	72,204	2,861	468,434,387	6,946,132
107	648,158	17,313	73,395	1,191	440,699,689	-27,734,698
108	676,194	28,036	76,229	2,834	439,657,412	-1,042,277
109	701,230	25,036	76,037	-192	425,492,274	-14,165,138

資料來源：財政部國產署。
(二)保留土地截至109年底止之分布概況
1.依國產署提供各分署截至109年底止保留土地(詳表2)資料顯示，筆(錄)、面積及價值均以北區分署居冠，南區分署次之，中區分署再次之。雖各分署所轄保留土地筆(錄)及面積差異不大，惟北區分署保留土地價值合計2,519億8,676萬7千元，占整體保留土地價值之59.22%。
2.復從各縣市保留土地資料以觀(詳表3)，以新北市7萬6,484筆(錄)最多，高雄市6萬4,792筆(錄)次之，台南市6萬2,401筆(錄)再次之；面積則以花蓮縣1萬94.41公頃居冠、其次為新北市8,753.25公頃、再次為台東縣7,454.49公頃；土地價值前6高者均為直轄市，以台北市985億9,510萬6千元最高、新北市786億4,570萬9千元次之、高雄市389億9,308萬2千元再次之。
表2 109年底止保留土地概況表(分署別)
   單位：筆(錄)、公頃、新台幣千元
國有非公用保留土地	筆(錄)數	面積	公告地價
北區分署	252,116	29,654.31	251,986,767
中區分署	205,223	19,632.02	77,505,478
南區分署	243,891	26,750.81	96,000,029
合計	701,230	76,037.14	425,492,274

資料來源：財政部國產署。
表3 109年底止保留土地概況表(市縣別)
單位：筆(錄)、公頃、新台幣千元
縣市別	筆(錄)數	面積	公告地價
台北市	27,541	1,323.74	98,595,106
新北市	76,484	8,753.25	78,645,709
桃園市	49,789	1,771.69	37,209,827
台中市	61,684	3,463.59	23,978,686
台南市	62,401	6,952.37	31,001,615
高雄市	64,792	4,447.36	38,993,082
宜蘭縣	13,636	3,595.19	4,254,580
新竹縣	20,627	1,093.87	5,535,049
苗栗縣	18,928	1,389.11	5,996,282
彰化縣	43,428	3,023.03	18,944,276
南投縣	28,720	6,569.23	5,986,473
雲林縣	22,577	3,877.17	7,431,209
嘉義縣	25,918	3,858.40	5,570,622
屏東縣	38,013	3,173.80	10,471,885
台東縣	25,917	7,454.49	4,520,610
花蓮縣	36,623	10,094.41	7,760,828
澎湖縣	21,826	721.84	1,196,419
基隆市	22,639	2,317.29	23,787,789
新竹市	9,259	216.03	9,633,504
嘉義市	5,024	142.55	4,245,796
金門縣	24,415	1,724.85	1,538,250
連江縣	989	73.88	194,677
合計	701,230	76,037.14	425,492,274

資料來源：財政部國產署。
(三)目前無保留土地子管理區分資料，無從得知細項情形，恐不利即時掌握國有非公用保留土地情形
為執行國有非公用財產產籍管理事宜，國產署依國有財產法施行細則第74條規定，訂定國有非公用財產產籍管理作業程序，該作業程序第13點載明，執行機關因應業務需要，應於不動產產籍資料登錄管理區分、子管理區分；並將管理區分及子管理區分之項目及定義明列於該規定附件九，保留則係其中管理區分項目且下分11項子管理區分項目(詳表4)；進一步詢據國產署上揭11項子管理區分細項資料，該署表示報表僅顯示至管理區分項目，無子管理區分資料，是以未能提供11項子管理區分個別之筆數、面積及價值，恐不利即時掌握國有非公用保留土地情形，並採取相對應管理措施。
表4 保留管理區分與子管理區分之項目及定義
管理區分	子管理區分	定義
保留		交通水利用地、都市計畫公共設施用地、依法令規定或基於法律關係提供使用或另有用途。
	1.未被占用之公共設施用地	未被占用之交通水利墳墓用地及都市計畫公共設施用地。
	2.經核定暫不處分	因另有用途或現況特殊，經核定不宜即行處分。
	3.地上有設施供不特定人使用	地上有圍籬、雨遮、水泥地、巷道、溝渠等為不特定人使用。
	4.同意使用	依規定同意使用或通行。
	5.綠美化	以認養方式提供中央機關、非法人團體或自然人辦理綠美化案件。
	6.未分管之共有土地他共有人使用範圍未逾其持分	國私共有土地，未與共有人達成分管協議前，其他共有人擅自占用共有物用益未逾其應有部分者，不列管占用及追收使用補償金。
	7.未被占用之保安保育或有用途用地	未被占用之保安保育用地或保留特定公用用途土地。
	8.屬電業法規定之設施使用	現況已施設或即將施設電業設施，符合電業法第38條規定。
	9.促進環境保護	以認養方式提供環保團體辦理促進環境保護案件。
	10.文化資產認養維護	以認養方式提供各級政府機關(構)、學校、法人、非法人團體及自然人辦理文化資產保存維護案件。
	11.法院判決有權使用	經法院判決屬有權使用。

 資料來源：國有非公用財產產籍管理作業程序第13點及該規定附件九。
綜上，自105年起國產署辦理國有非公用閒置土地產籍管理區分之重分類，逐年釐清土地產籍等因素，致使保留土地增長頗速。截至109年底止，保留土地筆(錄)、面積、價值分別占國有非公用土地之39.47%、34.63%及48.87%，比率居高不下，亦較101年底分別增加40.95%、46.64%及25.2%，惟目前國產署報表僅顯示至管理區分項目，無子管理區分細項之統計資料，恐不利即時掌握國有非公用保留土地情形並加以適時管理，允宜加以改善，以活化國家資產並創造資產價值。
（分機：8661 鄧凱文）
一二、我國所得綜所稅之稅負過度集中薪資及股利所得，恐導致稅制及稅基之脆弱性；另部分所得恐未納入課稅，允宜強化稅捐稽徵效率並擴大稅基
為減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭租稅負擔，有利留才攬才，以提高投資意願，並建立具國際競爭力之投資環境，107年1月1日起施行所得稅制優化方案[1]。該方案主要係藉由廢除設算扣抵制、適度調高營所稅稅率及提高外資扣繳率所增加之稅收，用於減輕薪資所得者、中低所得者、育兒家庭、中小型及新創企業之稅負，使一般民眾獲得減稅利益。依據財稅資料分析，該方案之實施，各所得階層綜所稅之租稅負擔均減輕，惟卻導致免納綜所稅者大幅增加，且部分綜所稅稅率為0者，或持有多戶房屋或有資力贈與，似隱含部分所得可能未納入課稅，允宜輕稅簡政之際，亦應強化稅捐稽徵效率，以增裕稅收。謹說明如下:
[1] 所得稅制優化方案之修正重點包括：提高扣除額、課稅級距由6級調整為5級(最高稅率由45%降為40%)、個人股東股利收入可選擇併入課稅(按8.5%抵減)或按28%稅率分開計算稅額、獨資合夥組織之盈餘不課徵營利事業所得稅、未分配盈餘加徵營利事業所得稅稅率由10%降為5%、營利事業所得稅稅率由17%調至20%等。
(一)近年我國各所得階層綜所稅之租稅負擔均減輕，且中低所得階層之減輕幅度大於高所得者
1.綜觀105年度至107年度綜所稅之各所得分位概況(詳表1)，107年度實施所得稅制優化方案，提高扣除額及最高稅率由45%降為40%等，綜合所得總額(含分開計稅之股利所得)自105年度之5兆8,133億餘元增為107年度之6兆1,663億餘元，增加3,529億餘元(增幅6.07%)，綜所稅有效稅率卻自105年度之4.65%減為107年度之4.21%，減少0.44個百分點(降幅達9.46%)。
2.檢視107年度各所得分位有效稅率均較前2年度明顯下降，其中最高所得階層第20分位有效稅率為13.68%，較105年度之13.86%減少0.18個百分點；第10分位有效稅率為0.2%，較105年度之0.67%減少0.47個百分點；第1至8分位有效稅率為0，較105年度之前5分位有效稅率為0擴增；顯示所得稅制優化方案之實施，中低所得階層稅負減輕幅度大於高所得階層，符合維護租稅公平合理之目標。
(二)超逾5成之申報戶綜所稅稅負為0，且稅負過度集中薪資及股利所得，恐導致稅制及稅基之脆弱性
1.依財政部財政資訊中心105年度及107年度綜所稅申報統計資料 (詳表2)，105年度所得淨額為0者計有223萬6,017戶 (占比35.9%)，其平均所得為36萬3千元；107年度所得淨額為0者計有322萬4,435戶 (占比51.1%)，其平均所得為47萬8千元，較105年度增加98萬8,418戶，占比增加15.2個百分點，所得淨額為0者之戶數及比重呈大幅增加。
2.復依財政部財政資訊中心公布100-107年度綜所稅申報核定統計專冊，綜合所得超過200萬元之納稅人，惟其所得淨額級距為0者分別為48戶、81戶、67戶、117戶、195戶、189戶、221戶及931戶，概呈成長趨勢(詳表3)，顯示高所得者無需繳稅之情況日益增加，其中或因對政府機關之捐贈或醫療費用扣抵等合法之節稅管道所致，惟亦可窺知租稅優惠之寬鬆。另依107年度綜合所得稅申報統計資料，當年度申報之綜合所得總額(含分開計稅之股利所得)6.17兆元，所得淨額2.25兆元，僅占36.43%，有效稅率僅為4.21%，顯示稅基侵蝕嚴重。
3.又揆財政部財政資訊中心107年度綜所稅申報統計資料中各類所得金額之占比，薪資所得占76.55%，其次為股利所得11.62%，此2類所得即占綜合所得總額之88.17%；另各類所得稅負之占比，薪資所得之應納稅額占54.81%，其次為股利所得33.27%，此2類所得即占整體應納稅額之88.08%，稅負過度集中薪資及股利所得，恐導致稅制及稅基之脆弱性。
(三)部分適用綜所稅稅率為0者，或持有多戶房屋、或有資力贈與人財產，似意謂持有龐鉅財產卻無法創造相應之課稅所得，亦恐隱含部分所得未納入課稅
1.依財政部提供108年度全國非自住住家用房屋稅籍個人歸戶與綜所稅課稅級距之交叉統計 (詳表4)，當年度適用綜所稅稅率為0或無申報者等，持有非自住住家用房屋5戶以上高達3,783人，顯示部分適用綜所稅稅率為0者，其所得雖低，卻持有價值不斐之不動產，或意謂雖持有多戶房屋，卻無法創造相應之課稅所得(如租賃所得)，亦恐隱含部分所得未納入課稅，形成稅捐稽徵之漏洞。
2.復據財政部提供108年度贈與人概況暨綜所稅課稅級距之交叉統計(詳表5)，當年度適用綜所稅稅率為0或無申報者等，贈與他人財產者8萬3,408人，其中贈與次數2次以上者9,324人，平均每人年度贈與金額142萬7千元或130萬6千元，由於贈與行為與個人之財富狀況、所得水準關聯性極高，惟部分適用綜所稅稅率為0者，卻有資力贈與他人財產。雖或部分贈與案件可能係年長者以退休金贈與晚輩，且財富與所得之性質不同，財富為存量，所得為流量，所得稅係針對所得流量課稅，並無法考量股票與房地產等資產存量不斷增長之價值，惟若擁有鉅額資產者[2]卻長期適用極低之綜所稅稅率，且其財產並非源自繼承或受贈，恐意謂稅制與財富形成之模式脫鉤，財政部允宜運用大數據分析，解析我國財富分配與其相應稅捐負擔之樣貌，以作為未來稅制改革之政策參考。
[2] 低所得組收入多元，6成以資本利得為主；逾1成家戶財產達千萬元，財產與所得差距倍數高，隱含其有部分所得收入未納入現行財稅統計。參財政部統計處楊子江，《以財稅資料觀察我國所得分配所面臨之挑戰與精進作為》簡報資料，109年7月15日。
綜上，所得稅制優化方案之實施，雖使各所得階層綜所稅之租稅負擔減輕，惟卻導致免納綜所稅者大幅增加，且我國綜所稅之稅負原本已過度集中在薪資及股利所得，稅基侵蝕嚴重，恐導致稅制更加脆弱；另部分綜所稅稅率為0者，或持有多戶房屋或有資力贈與，似意謂持有龐鉅財產卻無法創造相應之課稅所得、或部分所得未納入課稅，允宜輕稅簡政之際，亦應強化稅捐稽徵效率，運用大數據分析，納管地下經濟、提升租稅依從度等，以擴大稅基並增裕稅收。
（分機：1932 陳如慧）
表1 105至107年度綜所稅之各所得分位綜合所得總額、稅負及有效稅率表
單位：新臺幣百萬元、%
年度 / 所得分位	105			106			107
	綜合所得 / 總額	稅負	有效 / 稅率	綜合所得 / 總額	稅負	有效稅率	綜合所得 / 總額	稅負	有效 / 稅率
第1分位	14,011	-265	0.00	13,526	-264	0.00	12,949	-321	0.00
第2分位	48,744	-599	0.00	49,140	-627	0.00	48,139	-791	0.00
第3分位	75,410	-420	0.00	77,659	-449	0.00	78,681	-630	0.00
第4分位	92,246	-361	0.00	94,672	-369	0.00	97,038	-516	0.00
第5分位	107,250	-95	0.00	109,902	-79	0.00	113,352	-505	0.00
第6分位	121,552	161	0.13	124,467	180	0.14	128,584	-479	0.00
第7分位	136,265	430	0.32	139,460	453	0.32	144,006	-257	0.00
第8分位	151,508	697	0.46	155,106	717	0.46	160,149	-52	0.00
第9分位	167,211	983	0.59	171,276	1,024	0.60	176,991	165	0.09
第10分位	184,310	1,242	0.67	188,682	1,291	0.68	195,167	393	0.20
第11分位	203,720	1,533	0.75	208,376	1,592	0.76	215,625	590	0.27
第12分位	225,955	1,925	0.85	231,012	1,931	0.84	239,022	845	0.35
第13分位	251,641	2,342	0.93	257,225	2,359	0.92	266,036	1,111	0.42
第14分位	282,026	3,050	1.08	288,279	2,981	1.03	297,923	1,408	0.47
第15分位	319,182	4,174	1.31	326,316	4,105	1.26	337,026	2,120	0.63
第16分位	365,370	5,959	1.63	373,282	5,885	1.58	385,173	3,538	0.92
第17分位	425,807	8,553	2.01	434,854	8,328	1.92	448,091	5,592	1.25
第18分位	514,847	13,431	2.61	526,813	13,224	2.51	542,119	10,061	1.86
第19分位	665,363	25,317	3.80	682,493	25,194	3.69	702,379	21,818	3.11
第20分位	1,460,894	202,414	13.86	1,507,082	208,010	13.80	1,577,860	215,779	13.68
合計	5,813,311	270,472	4.65	5,959,621	275,485	4.62	6,166,310	259,869	4.21

說 明：105至107年度綜合所得稅申報核定統計專冊之綜稅所得應納稅額及稅率20分位申報統計表，其有效稅率之計算並未扣減股利所得可扣抵稅額，爰本研究將應納稅額扣減股利所得可扣抵稅額後之「稅負」除以「綜合所得總額加計分開計稅之股利所得」，計算其有效稅率。
資料來源：105至107年度綜合所得稅申報核定統計專冊，本報告自行彙整。

表2 105年度及107年度我國綜合所得總額各級距申報統計分析表
 單位：戶、新臺幣千元
年度 / 級距	105			107			年度 / 級距
	納稅單位	占比	平均所 / 得總額	納稅單位	占比	平均所 / 得總額
NET=0	2,236,017	35.90%	363	3,224,435	51.10%	478	NET=0
0-52	2,685,550	43.12%	725	2,053,481	32.55%	890	0-54
52-117	801,324	12.87%	1,479	609,772	9.66%	1,726	54-121
117-235	350,466	5.63%	2,462	279,602	4.43%	2,793	121-242
235-440	109,546	1.76%	4,071	100,705	1.60%	4,618	242-453
440-500	10,396	0.17%	5,752	8,413	0.13%	6,674	453-500
500-1,000	25,652	0.41%	7,797	26,930	0.43%	9,172	500-1,000
1,000以上	9,622	0.15%	31,346	6,205	0.10%	31,189	1,000以上
合計	6,228,573	100.00%	933	6,309,543	100.00%	977	合計

說 明：上表含分開計稅之股利所得(107年度為表8A-2)。
資料來源：財政部財政資訊中心105年度及107年度綜合所得稅申報核定統計專冊。
表3 100-107年度綜合所得超過200萬元所得淨額級距為0之統計表
        單位：戶
綜合所得級距 / 年度	200萬- 300萬(含)	300萬- 400萬(含)	400萬- 500萬(含)	500萬- 700萬(含)	700萬- 1,000萬(含)	1,000萬- 2,000萬(含)	2,000萬 以上	合計
100	36	4	3	3	1	1	0	48
101	55	13	4	4	3	1	1	81
102	52	11	1	0	0	3	0	67
103	92	13	7	3	1	1	0	117
104	155	20	6	7	3	2	2	195
105	147	24	6	5	4	2	1	189
106	187	19	7	3	3	1	1	221
107	876	37	5	7	5	0	1	931

資料來源:財政部財政資訊中心100 -107年度綜合所得稅申報核定統計專冊，本報告整理。
表4 108年度全國非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計−依綜所稅課稅級距區分表
   單位：人
綜所稅稅率 / 項目	NET=0		5%	12%	20%	30%	40%以上	合計
	0%	其他
個人持有1戶	88,990	118,538	74,069	39,449	19,856	9,483	4,725	355,110
個人持有2戶	16,884	13,953	14,706	8,669	4,898	2,514	1,272	62,896
個人持有3戶	5,558	3,507	5,001	3,022	1,768	985	561	20,402
個人持有4戶	2,273	1,491	2,040	1,309	758	450	242	8,563
個人持有5戶	941	554	969	582	381	192	107	3,726
個人持有6戶	543	274	485	319	195	118	61	1,995
個人持有7戶	284	166	304	181	120	66	37	1,158
個人持有8戶	159	104	190	112	79	56	29	729
個人持有9戶	130	46	126	72	54	31	19	478
個人持有10戶以上	391	191	441	302	200	142	99	1,766
合計	116,153	138,824	98,331	54,017	28,309	14,037	7,152	456,823

說 明:1.本表之統計係按身分證統一編號歸戶(包含自然人、獨資、合夥)，未包含非自然人(例如：法人)持有情形。
2.本表係以108年房屋稅籍主檔及同年綜合所得稅結算申報資料統計，包含所有應稅及免稅房屋，戶數為房屋稅籍編號數。
3.本表係統計由1人完全持有之房屋，未包含共有房屋。
4.本表非自住住家用房屋係指稅籍資料排除下列項目後，全部面積均按非自住住家用稅率課稅者：(1)地下室(機器房、抽水機、停車空間、防空避難室)、騎樓、屋突、頂樓棚架。(2)冷氣機、升降機、地下油槽、充氣模造等構造。
5.本表全國非自住住家用房屋稅籍之個人包含居住者及非居住者，「NET=0」欄位之其他包括股利所得分開計稅者、課徵基本稅額者、漏未申報及免辦理結算申報者等。
資料來源:財政部財政資訊中心，製表日期：110年5月19日。
表5 108年度贈與人之贈與次數、金額與稅額-依綜所稅課稅級距區分表
   單位：人、新臺幣千元
綜所稅稅率 / 項目	NET=0		5%	12%	20%	30%	40% / 以上	合計
	0%	其他
贈與人數	48,956	34,452	40,738	21,175	12,153	6,964	4,172	168,610
贈與2次以上人數	5,675	3,649	4,961	2,685	1,658	999	620	20,247
平均每人贈與金額	1,427	1,306	1,539	1,806	2,522	3,158	5,532	--
平均每人贈與稅額(徵稅案件平均)	454	426	516	563	1,041	1,198	2,331	--

說 明:1.本表係以各年度贈與人依當年度綜合所得稅結算申報戶課稅級距區分產製而成。
2.本表包含贈與稅之免稅與徵稅案件。
3.本表「NET=0之0%」為綜合所得淨額為0(包括適用免稅者48,686人、股利所得分開計稅者253人及課徵基本稅額者34人)之案件，「NET=0之其他」為未申報及免辦理結算申報者，惟無法區分是否為綜合所得淨額為0而未申報者、分離課稅所得者或非居住者之案件。
4.部分案件同時為股利所得分開計稅者及課徵基本稅額者，分別計入各該情形之件數，故各欄位加總數可能大於或等於合計數。
資料來源:財政部財政資訊中心，製表日期：110年6月9日。
一三、故宮、教育部及文化部轄管博物館109年度營運受疫情影響甚鉅，惟部分博物館主要推廣成效下降過鉅、復有偏遠及弱勢教育推廣成效及數位文化服務成效待提升，均宜研謀改善
國立故宮博物院(下稱故宮)、教育部及文化部轄管之各博物館[1]109年度文化推廣成效受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致多有參觀人次及相關收入等相較108年度呈大幅減少情形，惟應積極辦理之教育推廣及數位服務成效卻仍待研謀提升。謹說明如次：
[1] 教育部轄管之主要博物館計5家，分別為國立臺灣科學教育館、國立海洋科技博物館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館及國立海洋生物博物館，均依其組織法設立，並編列教育部所屬機構作業基金附屬單位預算之分基金；前揭第1家至第3家及第5家博物館均屬自然與科學類型、第4家則為綜合及其他類型之博物館。另文化部轄管之博物館計11家，分別為國立臺灣博物館(綜合及其他類型)、國立歷史博物館(歷史與人文類型，下稱歷史)、國立臺灣歷史博物館(歷史)、國立臺灣史前文化博物館(歷史)、國立臺灣文學館(歷史)、國家人權博物館(歷史)、國立臺灣美術館(藝術與工藝類型，下稱藝術)、國立傳統藝術中心(藝術)、國立中正紀念堂管理處(歷史)、國立國父紀念館(歷史)及國立臺灣工藝研究發展中心(藝術)，均依其組織規範設立，以上屬歷史與人文類型者7家、藝術與工藝類型者3家、綜合與其他類型者1家。
(一)部分文化部轄管以國人為主要參觀者之博物館109年度含非購票參觀人次較108年度減幅超逾20%，允宜積極輔導改善
依各博物館提供之109年度含未購票參觀人次較108年度增減幅情形(詳表1)，以往國外遊客較多之故宮、國立中正紀念堂管理處及國立國父紀念館109年度該參觀人次較108年度減幅分別為65.2%、69.7%及55.6%，受影響甚鉅。惟除前揭博物館與休館之國立歷史博物館及部分期間封館整修之國立臺灣科學教育館外，109年度部分以國人為主要參觀者之博物館有參觀人次鉅減情形，其中降幅超逾20%者計4家，各為文化部轄管之國立臺灣美術館[2](藝術與工藝類型)、國立臺灣歷史博物館[3](歷史與人文類型)、國立臺灣文學館（歷史與人文類型）及國立臺灣工藝研究發展中心（藝術與工藝類型），相關主要文化推廣成效較同類型博物館：包括歷史與人文類型之國家人權博物館該期間降幅4.7%及國立臺灣史前文化博物館該期間增幅1.3%；藝術與工藝類型之國立傳統藝術中心該期間降幅13.9%等，呈成效下降過鉅情況，文化部宜加強檢討成因並予輔導改善。
[2] 相關營運成效含有調整館內空間營運方式之影響。
[3] 該109年度主展館不開放，109年5月18日至110年1月7日全面不開放；惟該館未說明不開放原因，由於其餘各博物館除整修外109年度未有重要展館長期不開放情形，文化部宜檢討成因並於嗣後設置標準化規範依循。
(二)部分博物館109年度相關收入較108年度減幅超逾50%，允宜於兼顧紓困及維護政府權益下合理收益，俾增營運效益
除前揭受外國遊客減少影響甚鉅之3家博物館及部分或全時休館整修之2家博物館外，有部分博物館109年度相關收入較108年度減幅甚鉅；查該期間租金與場地設施收入減幅超逾50%者[4]計3家，各為文化部轄管之國立臺灣歷史博物館、國立臺灣文學館及國立傳統藝術中心；該期間權利金收入減幅超逾50%者[5]計2家，各為國立臺灣歷史博物館及國立臺灣史前文化博物館；該期間研習營與講座及相關教育推廣收入減幅超逾50%者[6]計3家，各為文化部轄管之國立臺灣博物館及國立傳統藝術中心，以及教育部轄管之國立海洋生物博物館；該期間出版品及文創商品收入減幅逾50%者[7]1家，為國立海洋生物博物館；前揭相關收入鉅減狀況雖有因應疫情紓困需要致減收部分收入，惟上述博物館多較同期間同類型博物館減幅過鉅(尚有同類型博物館該期間相關收入呈增加趨勢)，教育部及文化部宜深入檢討並於兼顧紓困及維護政府權益下合理收益，俾增營運效益。
[4] 其餘歷史與人文類型博物館為國家人權博物館該期間該收入減幅13.3%、國立臺灣史前文化博物館該期間該收入增幅18.5%，即使受國外遊客減少影響之國立中正紀念堂管理處及國立國父紀念館該期間該收入減幅亦均未達50%。其餘藝術與工藝類型博物館為國立臺灣美術館該期間該收入減幅18.1%及國立臺灣工藝研究發展中心該期間該收入減幅22%。
[5] 其餘歷史與人文類型博物館主要為國立臺灣文學館該期間該收入減幅31%。
[6] 其餘藝術與工藝類型博物館為國立臺灣美術館該期間該收入增幅10.6%及國立臺灣工藝研究發展中心該期間該收入增幅2.3%。其餘自然與科學類型博物館各為國立海洋科技博物館該期間該收入減幅21.1%、國立自然科學博物館該期間該收入減幅47.5%。
[7] 其餘自然與科學類型博物館該期間該收入增減幅各為國立海洋科技博物館減幅10.3%、國立自然科學博物館增幅37.1%。
(三)疫情期間持續進行相關教育推廣活動係主要辦理重點，各博物館宜先妥設疫情管理措施後視疫情及管理狀況依計畫加強推動，尤宜積極進行關懷偏鄉及弱勢業務，俾利文化平權
       各博物館多認為在嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間持續進行相關教育推廣活動為主要加強辦理方案之一，惟依各博物館提供之教育推廣成效資料，主要受疫情影響教育推廣成效者為教育部轄管之全部5家博物館及文化部轄管之7家博物館(詳表1)，分別為國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處、國立國父紀念館、國立臺灣美術館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣文學館及國立傳統藝術中心；爰各主管機關宜輔導各博物館先增設妥適週延之疫情管理措施，次則視疫情及管理狀況依計畫加強辦理教育推廣業務。尤應加強規劃及辦理關懷偏鄉及弱勢服務項目，可善用協力友館或團體辦理行動博物館或相關巡迴展示，嗣後該業務則宜增列為單獨績效考評項目，俾利文化平權。
(四)疫情期間應積極加強數位文化推廣及服務成效，惟部分博物館數位服務人次偏低或有109年度辦理成效下降情形，允宜檢討提升
       各博物館認為嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間加強數位文化推廣業務亦為主要加強辦理方案之一，惟依各博物館提供資料(詳表1)，109年度部分博物館數位服務成效亟待提升。查109年度相關對外數位服務人次為10萬人以下者計4家，分別為文化部轄管之國立歷史博物館、國立臺灣文學館、國立臺灣工藝研究發展中心及教育部轄管之國立海洋生物博物館，亟須積極加強規劃辦理；而109年度該博物館數位服務人次超逾10萬人次並於百萬人次以下者且當年度服務人次鉅降者為教育部轄管之國立自然科學博物館1家；另服務人次超逾百萬人次，然109年度服務人次下降者有3家，分別為文化部轄管之國立中正紀念堂管理處、國立國父紀念館及國立傳統藝術中心；又國立故宮博物院相關報名系統及器物典藏及書畫典藏查詢系統109年度訪問人次僅有23萬餘人，雖較上年度增加卻仍甚偏低等，均須精進管理，俾增數位文化推廣成效。
綜上，部分文化部轄管之以國人為主要參觀者之博物館109年度含非購票參觀人次較108年度大幅減少，允宜檢討提升；另有部分博物館109年度相關收入較108年度減幅超逾50%，允宜於兼顧紓困及維護政府權益下合理收益。另疫情期間持續進行相關教育推廣活動係主要重點，各博物館宜先妥設疫情管理措施後，視疫情及管理狀況依計畫加強辦理，尤宜積極進行關懷偏鄉及弱勢業務，俾利文化平權；疫情期間尚應積極加強數位文化推廣及服務成效，惟部分博物館數位服務人次偏低或有109年度辦理成效下降情形，允宜檢討提升，俾增營運效益。
表1　109年度各博物館主要文化推廣成效(較108年度增減幅)彙整表
主管機關	序	館所名稱	含未購票參觀人次	教育推廣成效	租金與場地設施收入	權利金收入	研習營及講座收入、教育推廣收入	建教合作收入	出版品及文創商品收入	數位 / 服務人次
文化部	1	國立臺灣博物館	-6.3%	增	226.3%	-23.1%	-67.7%	無	-16.7%	+35.1%
	2	國立歷史博物館	休館	Ｖ	-76.3%	-	-100.0%	無	25.4%	+229.9%
	3	國立中正紀念堂管理處	-69.7%	Ｖ	-47.0%	-	-36.1%	無	-69.0%	-36.8%
	4	國立國父紀念館	-55.6%	Ｖ	-31.7%	-	-36.0%	無	-29.9%	-4.5%
	5	國家人權博物館	-4.7%	增	-13.3%	0->1千元	無	無	52.6%	+33.4%
	6	國立臺灣美術館	-23.3%	Ｖ	-18.1%	1.3%	10.6%	無	-38.0%	+6.9%
	7	國立臺灣歷史博物館	-76.6%	Ｖ	-94.1%	-67.3%	無	無	5.5%	+2,329.2%
	8	國立臺灣文學館	-42.2%	Ｖ	-62.5%	-31.0%	無	無	7.2%	+8.2%
	9	國立傳統藝術中心	-13.9%	Ｖ	-54.3%	-0.8%	-95.5%	無	-23%.	-15.3%
	10	國立臺灣史前文化博物館	1.3%	○	18.5%	-64.7%	無	無	無	+36.9%
	11	國立臺灣工藝研究發展中心	-28.8%	○	-22.0%	-25.6%	2.3%	無	-14%	-12.5%
教育部	1	國立臺灣科學教育館	-44.4%	Ｖ	-43.9%	-	-68.8%	無	-30.6%	+27.1%
	2	國立海洋科技博物館	-10.7%	Ｖ	-10.7%	-	-21.1%	無	-10.3%	+18.9%
	3	國立自然科學博物館	-14.8%	Ｖ	2.9%	-	-47.5%	11.6%	37.1%	-52.4%
	4	國立科學工藝博物館	-13.4%	Ｖ	-15.7%	-	-7.6%	19.6%	-9.4%	+353%
	5	國立海洋生物博物館	-11.6%	Ｖ	-2.1%	-	-91.1%	-23.1%	-67.3%	+157.6%
故宮	1	國立故宮博物院	-65.2%	○	-25.6%	-25.6%	-64.0%	-	-78.5%	+12.5%

說 明：1.教育推廣成效欄列Ｖ者為教育推廣去除教具研發之多數業務成效受影響，列○者則影響程度尚屬中性。上表中故宮109年度教育推廣成效南院呈增加，惟北院呈減少，主要為兒藝中心推廣活動成效下降，但服務偏鄉及弱勢(含身心障礙觀眾)之教育推廣成效則呈增加，以中性狀況表達。國立歷史博物館108及109年度均為全年休館故可同情況予以比較。國立中正紀念堂管理處則為不計入109年度新增網路直播成效部分。國立臺灣史前文化博物館109年度辦理總場次及參加總人次均呈下降，惟5個分項中有3個分項成效提升，爰以中性狀況表達。國立臺灣工藝研究發展中心下降部分為關懷偏鄉及弱勢業務部分，未利文化平權。
2.故宮數位服務成效：器物典藏及書畫典藏查詢系統109年到訪人次5萬7,379人，報名系統109年度17萬3,860人次，合計109年度23萬1,239人次。另文化部轄管博物館109年度數位服務人次：國立歷史博物館4萬餘人次、國立國父紀念館136萬餘人次、國立中正紀念堂管理處官網216萬餘人次、國立臺灣文學館3萬餘人次、國立臺灣歷史博物館871萬餘人次、國立臺灣工藝研究發展中心未及千人次、國立傳統藝術中心111萬餘人次、國立臺灣美術館133萬餘人次、國家人權博物館12萬餘人次、國立臺灣史前文化博物館81萬餘人次、國立臺灣博物館199萬餘人次。教育部轄管博物館109年度數位服務人次：國立臺灣科學教育館261萬餘人次、國立海洋科技博物館229萬餘人次、國立自然科學博物館11萬餘人次、國立科學工藝博物館(扣除財物管理及公文簽核系統)309萬餘人次、國立海洋生物博物館0.7萬餘人次。
3.國立歷史博物館108及109年度均為全年度休館整修，教育部之國立臺灣科學教育館109年度有4個月封館整修。
4.列於特種基金之租金與場地設施收入包括相關權利金收入。
資料來源：整理各博物館110年6月及7月提供資料。
(分機：1913　游亦安)
一四、彈性薪資方案對留任人才雖具成效，惟青壯年學者所獲彈薪資源仍待提升，允宜賡續檢討精進，以消弭人才斷層疑慮
為提升我國教學及研究能量，99年度起推動「延攬及留住大專校院特殊優秀人才實施彈性薪資方案」(以下稱彈性薪資方案)，期藉由實施彈性薪資獲致實質薪資差別化，達到留任優秀教研人才目的；據教育部統計，彈性薪資方案實施至108學年度止經費支用數額達181.07億元。茲說明如下：
(一)彈性薪資方案財源多仰賴政府預算支應，各校校務基金自行支應比率雖有成長，惟仍僅2成餘
1.彈性薪資方案係透過發給法定加給以外之給與，以不牽動現行月支本薪(年功薪)及學術研究加給等基本薪資結構改變之方式辦理；107年度起其經費來源修正為高等教育深耕計畫(以下稱高教深耕計畫)補助款、教育部公務預算補助款、行政院國家科學技術發展基金補助款及國立大學校院校務基金自籌收入，且為鼓勵學校加大校內彈性薪資級距，教育部除自107學年度起加碼補助各校優秀教師，學校核給彈性薪資1年超過36萬元者，就超過36萬元部分補助50%經費外，尚於109年8月間增訂升等教授或研究員5（學）年以下、副教授或副研究員以下之教師或研究人員，彈性薪資1年24萬元以上者，與彈性薪資所衍生之二代健保補充保費，均得就超過部分補助50%經費。
2.據教育部統計，彈性薪資方案實施至108學年度止經費支用數額達181億餘元，其中106學年度至108學年度彈性薪資方案經費支用數額分別為18.21億元、23.38億元及27.16億元，呈逐年遞增狀態；如以經費來源別區分，其中由教育部及科技部等政府預算支應之比率，106學年度至108學年度各為76.3%、77.75%及76.05%，即彈性薪資方案財源近八成仰賴政府預算挹注(詳表1)。另由執行成效觀察，獲補助人數亦逐年增加，由106學年度9,658人遞增為108學年度1萬1,508人，主要係留任且獲補助人數由9,147人增加至1萬1,157人所致；惟新聘且獲補助人數由511人減為351人，其中國內人才新聘數更由106學年度356人遞減為108學年度之222人(詳表2)。
3.彈性薪資方案實施10年來對留任人才雖具成效，然其係臨時性措施，以補助形式額外給予非法定薪資且非以固定財源支應，當中由各校校務基金自行支應之比率108學年度雖有成長，然近八成仍由教育部、科技部編列預算支應，其中大部分更由高教深耕計畫經費所挹注，而高教深耕計畫期程將於111年底屆期[1]，允宜審慎評估方案執行之成效，並預為籌謀因應。
[1] 高教深耕計畫期程自107年度至111年度，共計5年為期。
(二)大專校院教師漸趨高齡化，109學年度55歲以上專任教師及專任教授比率將近4成及6成，日後恐因人才斷層而影響學研能量
1.據教育部統計大專校院專任教師年齡概況，109學年度未滿40歲專任教師(含教授、副教授、助理教授及講師)占全部專任教師之比率8.3%，40歲至未滿55歲之比率52.4%，55歲至未滿65歲之比率36.52%，65歲以上之比率2.78%(詳表3)。是以，55歲以上專任教師比率達39.3%，較100學年度55歲以上專任教師之比率20.55%，增加超過18個百分點，顯示大專校院專任教師年齡結構逐漸高齡。
2.如再以教授年齡觀察，109學年度未滿40歲教授之比率0.32%，40歲至未滿55歲之比率40.09%，55歲至未滿65歲之比率52.40%，65歲以上之比率7.19%；是以，55歲以上教授之比率達59.59%，亦即我國高等教育未來10年內將面臨近六成教授屆齡退休之情形。
3.近年大專校院教師漸趨高齡化，面臨全球高等教育人才激烈競爭，我國教師薪資待遇又欠缺國際競爭力，倘未來大量教師屆齡退休，屆時卻因優秀青壯年教師招募不易而形成人才斷層，恐對我國學研能量永續發展發生負面影響。
(三)副教授職級以下人員獲彈薪人數近年雖有所成長，惟108學年度比率卻不升反降，允宜賡續檢討扶植青壯年學者相關措施，以提升未來競爭力
1.為改善大專校院教師高齡化所產生之學研人才斷層問題，教育部於107年度起要求大專校院於校內彈性薪資規定中，必需針對副教授職級以下獲彈薪人數訂定一定比率，以確保青壯年學者能獲彈性薪資資源，目前實施彈性薪資方案之大專校院幾全數已訂定相關規定[2]。據教育部提供106學年度至108學年度彈性薪資方案獲補助者職級別情形，其中副教授以下職級獲補助人數雖由106學年度4,720人逐年成長為108學年度5,550人，惟108學年度占比48.23%反較106及107學年度占比48.87%及49.04%為低(詳表4)，爰青壯年學者所獲彈性薪資資源恐仍有待提升。
[2] 據教育部提供資料，實施彈性薪資之大專校院計125校，其中已訂定副教授職級以下獲獎勵人數比率之大專校院計122校，其餘3校因僅實施科發基金或校務基金之彈薪方案，故未訂定相關規定。
2.監察院105年9月間調查報告顯示，彈性薪資方案補助對象9成以上為現職人員，且因資深學者較具豐富研究績效或成果，102及103學年度教授職級獲補助比率分別為50.8%及50.6%，爰教育部要求大專校院需對副教授職級以下獲彈性薪資訂定一定比率，而106學年度至108學年度副教授以下獲彈性薪資人數雖逐年成長，惟教授職級獲補助比率每年均超過50%，且108學年度獲補助比率51.77%反較106學年度51.13%為高，亦高於102及103學年度之比率，顯示對副教授職級以下獲彈性薪資訂定一定比率之措施恐未達到預訂目標，允宜賡續檢討扶植青壯年學者相關措施，以提升未來競爭力。
綜上，彈性薪資方案對留任優秀教研人才雖具成效，然大專校院專任教師漸趨高齡化，而副教授職級以下人員獲彈薪人數雖有所成長，108學年度占比卻不升反降；鑒於彈性薪資方案係以補助形式額外給予非法定薪資，財源近八成由教育部及科技部編列預算支應，其中由高教深耕計畫經費挹注之比率甚高，允宜賡續檢討扶植青壯年學者相關措施執行成效，以消弭人才斷層疑慮暨提升我國未來競爭力。
（分機：8655歐婉如）
表1 歷年彈性薪資方案經費支用情形概況表
單位:新台幣千元;%
機關及計畫別		99至105學年度	106學年度		107學年度		108學年度
			金額	比率	金額	比率	金額	比率
教育部	高教深耕計畫	-	606,283	33.29	1,123,036	54.70	1,225,238	52.44
	邁頂計畫	2,959,791			-		-
	教卓計畫	878,587
	其他(教育部加碼補助)	-	-		155,840		198,950
	小計	3,838,378	606,283		1,278,876		1,424,188
科技部		5,132,620	783,182	43.01	538,995	23.05	641,155	23.61
校務基金		2,260,698	431,669	23.70	520,335	22.25	650,302	23.95
合計		11,231,696	1,821,134	100.00	2,338,206	100.00	2,715,645	100.00

說 明：各年度均為執行數。
資料來源：教育部提供。

表2 106學年度至108學年度彈性薪資方案補助人數概況表
單位:人
補助身分別		106學年度	107學年度	108學年度
留任人數(A)		9,147	10,318	11,157
國內人才		8,341	9,449	10,203
國際人才	專任	786	846	938
	兼任	20	23	16
新聘人數(B)		511	405	351
國內人才		356	281	222
國際人才	專任	135	102	123
	兼任	20	22	6
合計(C=A+B)		9,658	10,723	11,508

資料來源：教育部提供。
表3 大專校院專任教師及教授年齡分布概況-109學年度及100學年度之比較 單位：人；%
項目			未滿 / 40歲	40歲至未滿55歲	55歲至未滿65歲	65歲 / 以上	合計
109學 / 年 / 度	專任 / 教師	人數	3,674	23,201	16,173	1,233	44,281
		比率	8.30	52.40	36.52	2.78	100.00
	教授	人數	43	5,408	7,068	970	13,489
		比率	0.32	40.09	52.40	7.19	100.00
100 / 學 / 年 / 度	專任 / 教師	人數	7,913	29,969	9,301	497	47,680
		比率	16.60	62.85	19.51	1.04	100.00
	教授	人數	100	6,019	4,048	419	10,586
		比率	0.94	56.86	38.24	3.96	100.00

說 明：專任教師人數含教授、副教授、助理教授及講師。
資料來源：教育統計查詢網之「大專校院專任教師數-依年齡別查詢」。
表4 106學年度至108學年度彈性薪資方案獲補助者職級別概況表
單位:人；%
職級別	106學年度		107學年度		108學年度
	人數	比率	人數	比率	人數	比率
教授	4,938	51.13	5,465	50.96	5,958	51.77
副教授	2,670	27.65	3,044	28.39	3,183	27.66
助理教授	1,869	19.35	2,033	18.96	2,174	18.89
其他	181	1.87	181	1.69	193	1.68
合計	9,658	100.00	10,723	100.00	11,508	100.00

資料來源：教育部提供。
一五、偏遠地區學校運動場地損壞情形仍多，且有部分學校無運動操場，其體育教學環境仍待改善
偏遠地區學校教育發展條例第9條明定：「主管機關為協助偏遠地區學校，應考量實際需要優先採取下列措施：一、建設學校數位、藝文、體育、圖書及其他基礎設施。二、…。」據教育部體育署(下稱體育署)表示，該條例於106年12月6日施行前，近年(102至106年度)並無針對偏遠地區學校體育設施改善之特定計畫，配合該條例之施行，該署推動「改善偏遠地區學校運動場地計畫」(107-110年度)，總計畫經費12億2萬元，計畫期程107至110年度，109年度預算數3億481萬6千元，決算數3億1,992萬元(詳表1)。經查：
      表1 107至109年度改善偏遠地區學校運動場地計畫之預、決算統計表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數
107	-	203,806
108	237,270	396,910
109	304,816	319,920

說 明：據體育署表示，改善偏遠地區學校運動場地計畫並未經教育部及行政院核定，該計畫107年度未及編列相關預算，108及109年度所需經費係由該署公務預算-整備學校運動場地設備器材科目項下視整體預算調整匡列相關經費，故未按原計畫數編列；另實際補助經費較原匡列預算多，致決算數高於預算數。
資料來源：體育署提供。
(一)補助偏遠地區學校運動場地之修整建，允宜強化工程之協助輔導機制及維護管理知能，以提升其體育設施之品質
依體育署提供之資料，「改善偏遠地區學校運動場地計畫」107至109年度補助偏遠地區學校運動場地修整建損壞達大面積30%以上(下稱大面積)校數計119校、局部損壞(含30%以下小面積損壞)(下稱小面積)計99校、新建計16校(詳表2)。以教育階段觀之，國小(大面積70校、小面積81校及新建12校)最多、其次為國中(大面積33校、小面積17校及新建2校)、高中職(大面積16校、小面積1校及新建2校)最少。以運動場地類型觀之，運動操場最多(大面積77校、小面積38校及新建6校)，其次分別為室外場地(大面積13校、小面積51校及新建3校)、半室內場地(大面積21校、小面積3校及新建7校)及室內場地(大面積8校、小面積7校)。
然由各補助案截至110年度3月底之執行進度觀之，大面積修整119校中已完工82校，占68.91%、小面積修整99校中已完工87校，占87.88%、新建修整16校中已完工僅6校，占37.50%。鑑於偏遠地區學校行政或工程專業人力相對不足，允宜強化工程協助輔導機制及完工後之場地維護管理知能，以提升偏遠地區學校運動場地品質。
表2 107至109年度改善偏遠地區學校運動場地計畫辦理情形統計表 單位:校
年度	補助總校數	教育階段			場地類型				截至110年3月底進度
		高中職	國中	國小	半室內場地	室內	室外 / 場地	運動 / 操場	已完工	施工中	招標中	規劃設 / 計中	未回 / 報
一、大面積(損壞達30%以上)
107	35	6	10	19	13	2	5	15	30	3	0	1	1
108	61	10	14	37	7	5	7	42	48	8	0	3	2
109	23	0	9	14	1	1	1	20	4	7	1	5	6
小計	119	16	33	70	21	8	13	77	82	18	1	9	9
二、小面積(局部損壞或損壞30%以下)
107	47	0	9	38	0	2	26	19	47	0	0	0	0
108	34	1	6	27	1	3	16	14	31	1	0	0	2
109	18	0	2	16	2	2	9	5	9	4	1	2	2
小計	99	1	17	81	3	7	51	38	87	5	1	2	4
三、新建
107	9	1	1	7	4	0	0	5	3	2	0	1	3
108	5	1	0	4	2	0	2	1	3	1	0	1	0
109	2	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
小計	16	2	2	12	7	0	3	6	6	4	0	3	3

說 明：表內校數統計校本部與分校係分別計算，分校補助案亦算1校。
資料來源：彙整自體育署提供資料。
(二)偏遠地區學校運動場地損壞情形仍多，且有部分學校尚無運動操場(田徑場)
依體育署提供資料，改善偏遠地區學校運動場地計畫執行完畢後，扣除計畫已核定施作學校數，偏遠地區學校仍有272座運動場地達大面積損壞(高中職5座、國中66座、國小201座)，704座小面積損壞(高中職41座、國中153座、國小510座)(詳表3)，偏遠地區學校運動場地損壞情形仍多。
表3 改善偏遠地區學校運動場地計畫執行完畢後，偏遠地區學校之運動場地損壞情形統計表 單位:座
場地類型	高中職		國中		國小		合計
	小面積	大面積	小面積	大面積	小面積	大面積	小面積	大面積
室外場地	12	3	76	45	294	161	382	209
運動操場(田徑場)	4	0	54	12	193	36	251	48
室內場地	20	2	16	9	19	4	55	15
半室內場地	5	0	7	0	4	0	16	0
合計	41	5	153	66	510	201	704	272

資料來源：彙整自體育署提供資料。
另據體育署表示，108學年度尚無操場(田徑場)之偏遠地區學校計有108所(詳表4)，除1所高中外，餘皆為國中及國小。考量未具有操場(田徑場)之偏遠地區學校，可能係與毗鄰學校或社區共用操場、或因土地涉及水利地或原住民保留地、或學校已無校地空間不足而無法新建，體育署允宜儘速釐清前揭學校未具操場(田徑場)之原由，並將可興建之學校列為優先補助對象，以落實偏遠地區學校教育發展條例之相關規範。
表4 108學年度尚無操場(田徑場)之偏遠地區學校統計表 單位:校
縣市別	校數	學校名細
宜蘭縣	5	蓬萊國小 、大里國小、大同國小、碧候國小、澳花國小。
新北市	9	豐珠中學、野柳國小、崁腳國小、石碇國小、和平國小、九份國小、濂洞國小、柑林國小、和美國小。
桃園市	3	光華國小、羅浮國小、巴崚國小
新竹縣	4	寶山國中、玉峰國小、石磊國小、花園國小
苗栗縣	5	大南國小、武榮國小、永興國小、雙連國小、景山國小。
臺中市	7	協成國小、大林國小、崑山國小、峰谷國小、桐林國小、黃竹國小、和平國小
南投縣	15	瑞竹國中、國姓國中、水尾國小、大鞍國小、文昌國小、內湖國小、爽文國小、魚池國小、港源國小、民和國小、永興國小、潭南國小、隆華國小、發祥國小、紅葉國小。
彰化縣	2	明湖國小、圳寮國小
雲林縣	7	蔦松藝術高中、樟湖生態國中(小)、草嶺生態地質國小、華南國小、潮厝國小、蔦松國小、文正國小。
嘉義縣	9	下楫國小、和順國小、大有國小、隙頂國小、桃園國小、中興國小、達邦國小、十字國小、來吉國小。
臺南市	10	菁寮國中、新光國小、瑞峰國小、光榮國小、港尾國小、渡拔國小、新嘉國小、吉貝耍國小、青草國小、顯宮國小
高雄市	4	茂林國中、桃源國中、茂林國小、桃源國小
屏東縣	2	白沙國小、大平國小
台東縣	9	大武國中、尚武國小、綠島國小、瑞豐國小、泰源國小、土坂國小、桃源國小、鸞山國小、海端國小
花蓮縣	4	南平中學、瑞北國小、卓楓國小、西寶國小。
澎湖縣	3	中屯國小、鳥嶼國小、花嶼國小
金門縣	3	烈嶼國中、開瑄國小、西口國小。
連江縣	7	介壽國中(小)、中正國中(小)、中山國中、敬恆國中(小)、仁愛國小、塘岐國小、東莒國小
合計	108

資料來源：彙整自體育署提供資料。
(三)偏遠地區學校除設體育班之學校有聘任專任運動教練外，餘皆尚未聘任專任運動教練
依據國民體育法第15條第3項規定：「學校設體育班者，每校至少置專任運動教練一人；其每年級均設體育班二班以上者，至少置專任運動教練二人」。同條第4項規定：「各級學校未設體育班者，得遴選專任運動教練，從事運動訓練或比賽指導工作。」另依偏遠地區學校教育發展條例之立法院三讀附帶決議[1](二)國民體育法規定，設有體育班者，每校至少設置專任運動教練一人，未設體育班者，得遴選專任運動教練從事運動訓練或比賽指導工作，但偏遠地區學校往往聘不到運動教練，請教育部研擬相關措施，讓偏遠地區之學校可以聘到教練。
[1] 詳立法院公報第106卷第103期院會紀錄第292頁。
據體育署提供資料，109學年度偏遠地區學校設有體育班學校計49校(139班)，應聘專任運動教練人數49人，已聘人數49人，已聘足校數49校。然偏遠地區未設體育班之學校，皆尚無聘任專任運動教練，允研擬相關措施以協助其遴選聘任專任運動教練從事運動訓練或比賽指導工作。
綜上，為改善偏遠地區學校運動環境，體育署推動「改善偏遠地區學校運動場地計畫」，惟該計畫執行完畢(核定補助)後之偏遠地區學校運動場地損壞情形仍多，且有部分學校尚無運動操場(田徑場)，另未設體育班之偏遠地區學校皆無專任運動教練之聘任，偏遠地區學校之體育教學環境仍待改善。
 (分機:1920 廖來第)
一六、已建置跨部會化學物質資訊服務平台(化學雲)，惟仍待強化其化學物質流向追蹤、風險預警，以及協助救災等資訊交流管控功能
我國化學物質係由各部會依職掌及法令，各自建置資訊系統予以分工管理，並未制定專法以串聯化學物質運作之管理及資訊。故行政院於103年指示環境保護署(下稱環保署)研議建置跨部會化學物質雲端管理系統，以建立國家化學物質資訊匯集、分享與預警平台，冀能強化跨部會化學物質管理資訊交流，促進各主管機關依職掌協力管理化學物質，以加強化學物質源頭管理，降低化學物質污染環境、危害人體健康及造成災害事故之風險。
為掌握毒物及化學物質流向、流布及勾稽查核，強化部會間化學物質管理資訊交流，環保署所屬毒物及化學物質局(下稱毒化局)於106至109年度累計編列預算數8,102萬9千元，用以建置跨部會化學物質資訊服務平台(下稱化學雲)，其累計執行數為7,945萬5千元(含實現數、應付數及保留數)，執行率達98.06%，該化學雲並與50項跨部會資訊系統介接，各該系統累計建置經費約21億餘元，其後續維護經費年約2億餘元(詳表1)。
表1 與化學雲介接之跨部會資訊系統建置經費及其近年維護費支出情形表
單位：新臺幣千元
主管部會名稱	資訊系統名稱	系統建置情形		近年系統維護費決算數
		完成年度	累計建置經費	108年度	109年度
環保署	1.毒性化學物質許可管理系統	91	23,547	2,000	1,800
	2.化學物質登錄平台	103	15,071	1,427	2,470
	3.環境用藥管理資訊系統	91	6,803	687	687
	4.801通關簽審資料	106	(說明1)
	5.化工原料行輔導訪查資料	106	(說明1)
	6.化學物質環境流布調查資訊網站	103	1,004	180	(說明2)
	7.固定空氣污染源管理資訊系統	105	18,511	1,386	956
	8.水污染源管制資料管理系統	108	10,517	3,054	1,238
	9.事業廢棄物申報及管理資訊系統	90	32,100	5,118	4,740
	10.資源再利用管理資訊系統	102	3,018	543	600
	11.全國商工資料（透過環保署許可管理資訊系統提供）	99	800	100	100
	12.土壤及地下水污染整治費網路申報及查詢系統	107	11,175	3,666	4,545
	13.土壤及地下水資訊管理系統	109	14,419	3,690	5,703
	14.列管事業污染源裁處資料	103	7,174	1,040	1,184
	15.環境檢驗測定機構管理資訊系統（新增）	99	3,460	1,880	3,800
小計			147,599	24,771	27,823
勞動部	16-1.化學品報備與許可平台	102	933	87	87
	16-2.化學品應用資訊平台	105	1,527	279	267
	16-3.GHS 資料庫（含 SDS）危害物質危害數據資料	98	3,565	1,596	1,626
	16-4.CSNN 化學物質登記管理化學物質提報及申報網站	102	550	101	116
	16-5.化學品評估及分級管理網站	100	700	94	67
	16-6.G.R.E.A.T.網站	98	218	22	21
	16-7.危險性工作場所資訊管理系統	107	3,000	0	0
小計			10,493	2,179	2,184
經濟部	17.先驅化學品工業原料資訊	97	5,994	476	484
	18.工廠危險物品申報網(含擴充)	101、108	3,800	150	150
	19.生產選定化學物質工廠申報系統	103	1,000	150	150
	20.生產特定化學物質申報網	108	950	150	150
	21.事業用爆炸物e網服務系統	逐年	12,000	-	-
小計			23,744	926	934
衛生福利部	22.食品追溯追蹤管理資訊系統	104	31,915	4,571	4,560
	23.食品業者登錄平台	103	6,891	3,713	2,915
	24.邊境查驗自動化管理資訊系統	100	79,500	6,415	7,191
	25.管制藥品管理資訊系統	104	7,879	1,850	1,841
	26.化粧品產品登錄平台系統	102	2,400	535	635
	27.藥證業務管理資訊系統	102	13,327	1,322	1,265
	28.菸品資料申報系統	103	2,954	1,593	1,423
小計			144,866	19,999	19,830
農委會	29.動藥管理e網通整合平台	96	26,528	2,011	1,605
	30.農藥登記管理系統	95	14,150	1,432	1,397
	31.農藥安全資訊資料庫	97	2,420	20	20
	32.飼料管理系統	97	11,490	500	627
	33.肥料管理系統	103	1,550	200	300
小計			56,138	4,163	3,949
交通部	34.監理服務網臨時通行證線上申請系統(含危險物品臨時通行證系統)	107	4,721	因納入第3代公路監理資訊系統維運，故費用無法拆分。
	35.港區危險物品平台	109	19,674	5,333	5,770
小計			24,395	5,333	5,770
財政部	36.關港貿單一窗口(含預報貨物資訊系統	102	1,373,136	157,396	156,248
	37.商品資料倉儲系統)	104
	38.菸酒業者資訊系統	98-106	56,111	9,010	8,814
	39.財政資訊中心電子發票及稅籍資料	108	237,926	-	-
小計			1,667,173	166,406	165,062
法務部	40.法務部檢察司毒品資料	(說明3)
內政部	41.火災預防管理平台系統-消防安全檢查列管系統	105	10,660	932	1,228
地方 / 政府	42-45.消防安全檢查列管系統	(說明4) / (臺北市、新北市、桃園市、台中市政府消防局)
地方 / 政府	46-49.飲用水水質處理藥劑	(說明4) / (台北市、金門縣、連江縣自來水單位)
科技部(新竹、中部、南部科學工業園區管理局)	50-1.事業單位之化學品自主網路申報平台	107	勞動部 / 技術移轉	896	-
	50-2.事業單位之化學品自主網路申報平台	107	勞動部 / 技術移轉	-	-
	50-3.事業單位之化學品自主網路申報平台（新增建置環評管制功能）	109	900	-	-
	50-4.地震預警暨智慧防救災系統	108	26,000	3,000	3,000
小計			26,900	3,896	3,000
合計			2,111,968	228,605	229,780

說 明：1.本系統係在「毒性化學物質許可管理系統」擴增相關功能。
2.本系統於109年度以後併環保署毒化局宣導網站整合建置經費。
3.本系統相關經費併由環保署毒化局支付。
4.本報告謹就中央政府編列決算做調查，故表內地方政府部分未填列。
資料來源：表內各主管機關。
經查：
(一)化學雲系統功能間有未能掌握化學物質流向與流布之情形，限縮其流向追蹤與風險預警功能
化學雲運作以來，相關運作與管理資訊匯流未臻完備，審計部於106及108年審核報告[1]提出系統功能間有未能掌握化學物質流向與流布之情形。目前已介接之10部會50項系統中，僅毒化局「毒性化學物質許可管理系統」、「環境用藥管理資訊系統」及經濟部工業局「先驅化學品工業原料資訊網」等少數系統具有化學物質完整（上/下游）流向資訊，其餘則多因管理目的不同，並無提供流向相關欄位資料，限縮化學物質即時追溯、流向追蹤，以及相互勾稽與風險預警之功能。
[1] 參審計部審查106年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，第乙-636頁；及108年度之第乙-666頁。
(二)化學雲之化學品資訊內容不足以因應救災需要，允宜強化其協助救災功能
化學雲雖與內政部消防署、台北市政府消防局、新北市政府消防局、桃園市政府消防局、台中市政府消防局之「消防安全檢查列管系統」介接(詳表1，第41-45項資訊系統)，冀透過化學雲系統，於災害應變時可快速提供相關資料予消防單位，供消防機關指揮官於災害現場研判並執行相關因應作為。
查107年4月28日桃園市平鎮區敬鵬工廠發生火警，共造成消防人員6人死亡、6人輕重傷，敬鵬工廠員工2人死亡；又內政部108年1月15日「1070428 桃園市敬鵬工廠火災全方位檢討策進專案報告」指出，環保署雖建置「化學雲」資訊平台，以介接各化學品管理資訊系統，惟救災現場所需化學品相關資訊如：平面配置圖、機械配置圖、管線圖(含平面圖及立面圖)、化學物品項及存量、安全資料表等，因化學雲資料係由各部會資訊系統介接拋轉而來，各部會受限現行法規，以致前述部分資料，「化學雲」系統仍無法取得，造成所能取得化學品資訊內容不足因應救災需要，顯見化學雲可提供協助救災資訊之功能容待強化。
綜上，為強化跨部會化學物質管理資訊交流，促進各主管機關依職掌協力管理化學物質，環保署毒化局建置化學雲資訊平台，並與50項跨部會資訊系統介接，以加強化學物質源頭管理。惟化學雲運作以來容有系統功能間未能掌握化學物質流向與流布之情形，限縮其流向追蹤與風險預警功能；另由敬鵬工廠大火事件以觀，其化學品資訊內容亦不足以因應救災需要。允宜研謀改善化學雲資訊系統之跨部會介接功能，俾加強化學品污染環境監測、食品安全預警，以及化學品災害防救之資訊共享效益。
(分機：1923 沈寧衛)
一七、海洋廢棄物治理所涉層面廣，並有跨部會整合協調之需，惟在法制、管考以及各機關間之協調合作等層面尚有精進空間
因應海洋廢棄物(以下簡稱海廢)對海洋生態之威脅，當前中央政府相關機關推動海廢治理，雖透過「向海致敬-海岸清潔維護計畫(109年-112年)」(以下簡稱「向海致敬」計畫)進行跨機關、跨層級之合作，惟截至109年底，有關海廢治理之法制、執行成果之追蹤管考以及各機關間之協調等層面，尚有精進空間，謹分述如後：
(一)中央主辦機關就海廢治理相關工作仍依各自權責所涉法規推動，尚欠缺專法進行統整，與國際海廢治理潮流有間
海廢治理本質上係一涉及跨領域、整合性之議題，在具體工作內容方面，可區分為海洋智識之培植、物品產銷之使用、廢棄品項之產生、廢棄品項之位移等層面，相對應之治理對策分別為海洋教育、源頭減量、取締違法、水體攔阻，以及有效清理等，各層面多涉及一個以上之權責機關及所適用之法律(詳表1)。
表1 當前我國中央政府就海廢事務之治理架構
治理層面	治理對策	中央主責機關	所涉主要法律
海洋智識之培養	海洋教育	教育部 / 海洋委員會 / (海洋保育署)	海洋基本法
物品產銷之運用	源頭減量	行政院環境保護署 / 經濟部 / 行政院農業委員會(漁業署)	廢棄物清理法 / 飲用水管理條例 / 環境教育法 / 漁業法
廢棄品項之產生	取締違法	行政院環境保護署	廢棄物清理法
廢棄品項之位移(進入海洋及鄰接區之前)	水體攔阻	行政院環境保護署 / 經濟部水利署 / 行政院農業委員會(農田水利署)	水污染防治法 / 水利法 / 農田水利法
廢棄品項之位移(進入海洋及鄰接區)	有效清理(含回收再利用)	海洋委員會 / (海洋保育署) / 行政院環境保護署 / 國防部 / 教育部 / 交通部航港局 / 臺灣港務公司 / 交通部觀光局 / 行政院農業委員會(漁業署、林務局) / 內政部 / (營建署) / 財政部 / (國有財產署) / 經濟部 / (國營事業委員會、工業局)	海洋污染防治法廢棄物清理法 / 商港法 / 漁港法 / 森林法

 資料來源：中央相關機關提供，本報告整理。
當前中央各主辦機關執行「向海致敬」計畫之業務，仍係依包括海洋污染防治法在內之各自職權所涉法規，惟尚未有專法涵蓋海廢治理各層面之議題。在執行方面，雖有海廢治理平台、「向海致敬」計畫等並不具強制性之溝通協調管道與政策計畫，仍多侷限於清理事務範疇之分工，較難收統整之效。又鑒於海廢具有較難確認其污染源、監測相對困難等特性，現行廢棄物清理法、海洋污染防治法等在法規適用上(如針對行為者之開罰)即有其侷限性。此外，當前針對海廢各治理層面之相關工作亦缺乏相關執行作業標準、財務分攤準則等，在資源有限之情況下，倘缺乏海廢污染管制與分級標準，主辦機關將不易依海廢污染之嚴重程度配置妥適資源，並據以訂定有效防治策略。
查考亞太主要國家就海廢治理之法制安排，我鄰國日本於2009年制定有關海廢治理之專法—「沿海垃圾處理促進法」，近年更進一步修訂該法[1]，以強化整合國內相關單位推動海廢治理工作、妥適權責歸屬，以及促進國際合作；另美國於2018年通過「拯救我們海洋法(Save Our Seas Act)」，為因應國際處理海廢趨勢，2020年又通過該法修正案[2]，針對海洋廢棄物之源頭減量(reduce)、回收再利用(recycle)及防制(prevent)等層面明文規範；南韓亦基於就海廢議題宜採取系統性管理之考量，於2019年制定「海洋垃圾與受污染海洋沉積物管理法(Management of Marine Garbage and Contaminated Marine Sediment Act)」[3]。從主要國家就海廢治理事務之典章制度安排可悉，透過專法規範相關事務係當前國際海廢治理之趨勢之一，此乃因海廢治理各層面彼此間環環相扣，欲落實海廢治理之目標，透過專法統整政府相關部門之資源配置、管制作為，始能達事半功倍之效。
[1] 日本「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律」(簡稱「沿海垃圾處理促進法部分修正法」)法案內容網址：http://www.env.go.jp/water/marine_litter/law.html。查閱日期：110年8月31日。
[2] 美國「Save Our Seas 2.0 Act」法(拯救我們海洋2.0法)，法案內容網址：https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1982。查閱日期：110年8月31日。
[3] 韓國海廢治理專法英譯「MANAGEMENT OF MARINE GARBAGE AND CONTAMINATED MARINE SEDIMENT」，法案英譯內容網址： https://www.law.go.kr/eng/engLsSc.do?menuId=2&query=MANAGEMENT%20OF%20MARINE%20GARBAGE%20AND%20CONTAMINATED%20MARINE%20SEDIMENT%20ACT。查閱日期：110年8月31日。
 (二)現正推動之「向海致敬」計畫較缺乏與執行目標具連結性之量化績效指標，不利於追蹤管考
按「向海致敬」計畫之目標之一：「透過源頭減量，逐年減少海岸廢棄物清理數量」，至於海廢具體減量目標，在計畫內容則付之闕如。在管考機制方面，該計畫(109年5月版)規定，成立跨部會之「海岸清潔維護推動小組」，由各主辦機關於推動小組會議提報工作計畫、進度及其成果，以供管考，另針對「定期清」、「立即清」、「緊急清」及「其他指定事項」等分別進行績效查核評比。惟查截至109年底，由於「海岸清潔維護推動小組」未成立，各主辦機關無從提報相關進度、成果供追蹤管考；另依「向海致敬」計畫各主辦機關提供計畫執行成果資料，由於前揭計畫缺乏具體量化目標值，各主辦機關亦未設定與執行目標具連結性之量化績效指標，成果呈現方式多僅列舉年度清理廢棄物數量、清理次數、清理人次等。以推動養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫之行政院農業委員會(以下簡稱農委會)漁業署、辦理廢漁網具與廢保麗龍回收再利用試辦計畫之海洋委員會(以下簡稱海委會)海洋保育署(以下簡稱海保署)為例，漁業署係以廢棄物暫置區設置數、補助購買改良式浮具數及廢棄物處理量為指標；海保署則以廢漁網具與廢保麗龍回收數量為指標，其中除補助購買改良式浮具數與源頭減量目標較直接相關外，其餘指標仍較偏向末端清理去化，較難彰顯計畫成效。
(三)計畫推動過程中，各機關間之協調工作尚待強化精進
在海廢治理各階段工作均涉及各機關間之協調，惟在源頭減量、回收再利用以及清理後之去化等層面，尚待強化精進，謹分述如後：
1.主辦機關側重清理，就研擬源頭減量策略較乏協調：行政院環境保護署(以下簡稱環保署)近年雖定期辦理海廢調查工作，並掌握其種類，惟截至109年底，在執行策略上，仍以要求各主辦機關定期、主動或緊急巡查清理為主，在源頭減量上仍較乏協調。以當年度居各海岸段廢棄物大宗－養殖漁業廢棄物保麗龍之處理為例，該等廢棄物主要分布地區與養殖漁業產值前三大縣(市)(臺南市、嘉義縣與雲林縣)大抵一致，除臺南市外，嘉義縣與雲林縣就養殖漁業廢棄物之回收再利用尚未制定相關地方自治法規與回收機制，反映各主辦機關執行上仍偏重在末端清理，未能有效協調地方政府積極擬妥善策，以致計畫成效不易彰顯。
2.截至109年底，部分漁港暫置區回收再利用比率偏低：為使漁民將打撈之海廢攜回港口後，有適當地點得以暫置以利後續處理，經農委會漁業署與環保署協調後，由漁業署與漁港所在地之縣(市)政府、漁會組織等合作，於漁港區域內設置海廢暫置區。海委會成立後，農委會續與海委會協調並確認，由海保署就海廢送至漁港暫置區後裁切、去化之相關處理作業所需經費編列預算，另由漁業署統籌辦理相關事宜。
根據農委會漁業署提供資料，截至109年底，已完成60處漁港暫置區之設置。在海廢處理成果方面，109年度全年度各縣(市)轄內漁港暫置區合計清理4,005.31噸，其中採回收利用方式者計467.65噸，整體回收比率僅11.68%。進一步觀察各縣(市)漁港暫置區就海廢後續處理情形(詳表2)，109年度轄內漁港暫置區回收利用率低於整體水準者(11.68%)之縣(市)包括基隆市(0.41%)、新北市(3.91%)、新竹市(5.05%)、高雄市(6.74%)、臺中市(8.09%)及宜蘭縣(9.41%)等6個縣(市)，尚有提升空間，反映主辦機關與漁港所在地縣(市)政府就海廢之回收再利用層面，尚需加強溝通與合作。
表2 109年度各縣(市)轄內漁港暫置區處理海廢成果概要 單位：噸；%
項目別 / 地方政府別	處理採回收 / 利用者 / (A1)	處理採非回收利用者 / (B1)	處理 / 合計量 / (C1= / A1+B1)	回收利用 / 比率 / (A1/ / C1)
基隆市	2.47	597.09	599.56	0.41
新北市	18.43	452.80	471.23	3.91
桃園市	129.37	307.15	436.52	29.64
新竹市	5.28	99.36	104.64	5.05
新竹縣	1.83	0.42	2.25	81.29
臺中市	8.97	101.93	110.90	8.09
苗栗縣	15.75	23.59	39.34	40.04
彰化縣	1.72	2.62	4.34	39.64
雲林縣	1.23	6.68	7.91	15.56
嘉義縣	3.00	7.18	10.18	29.47
臺南市	8.93	60.23	69.16	12.91
高雄市	50.21	694.54	744.74	6.74
屏東縣	183.60	956.37	1,139.97	16.11
宜蘭縣	21.26	204.77	226.03	9.41
花蓮縣	0.10	0.50	0.60	16.67
臺東縣	0.20	0.64	0.84	24.08
澎湖縣	7.32	13.24	20.56	35.61
金門縣	1.73	6.15	7.88	21.96
連江縣	6.25	2.40	8.65	72.22
全國合計	467.65	3,537.66	4,005.31	11.68

 資料來源：農委會漁業署。
3.部分海岸段清理主責機關於清理後之處置常遭遇障礙：「海岸清潔維護計畫」計畫之中央主辦機關(包括內政部營建署、交通部觀光局與航港局、臺灣港務公司、經濟部水利署與工業局及農委會林務局等)均曾反映，所轄管海岸段之廢棄物於完成清理後，針對無法回收而需銷毀或處置者，屢遭所在地之廢棄物處理設施廠方拒收，據悉主要與部分海廢量體較大、附著大量砂土且鹽分過高等特性致不易處理有關，尚待與環保主管機關進一步協調並尋求必要協助。
綜上，基於海廢治理工作具跨領域、跨地理區域及跨治理權責等複雜特性，爰在法規制度之安排、執行工作之管考及機關間之協調合作等方面，允宜賡續精進強化，俾竟全功。
（分機： 1912 黃彥斌）
一八、警察勤務人員獎勵金項目繁多，允宜加強稽核，以避免重複或溢領情事
警察機關編列勤務人員獎勵金，係為獎勵各任務警察單位於國家舉行重大活動(如國慶、跨年及燈會)等專案任務期間，除自身勤務外，執行安全、交通及會場秩序維護等相關工作所需經費。經查：
(一)依警察機關核發工作獎勵金作業規定，獎勵金分為工作獎勵金及警察機關執行大型活動或重要勤務人員獎勵金2類
1.工作獎勵金
      依警察機關核發工作獎勵金作業規定第6點附表，核發項目計有刑事類、保安類、保防類、外事類、交通類及警務類，並由各警察機關依其任務特性、轄區治安狀況、推展機關內各項工作所需及配合政府執行重大政策、因應臨時重大治安事件或破獲重大刑案時經評核績優單位與人員，核實發給團體或個人工作獎勵金，以激勵員警士氣，提升工作效率。
2.警察機關執行大型活動或重要勤務人員獎勵金
      依警察機關核發工作獎勵金作業規定第10點，執行大型活動或重要勤務(如：特種勤務、聚眾活動、跨年活動、臺灣燈會、國慶慶典等)之員警，得依其服勤時數，核實發給獎勵金，以激勵員警工作士氣。
(二)警察勤務人員獎勵金規定及項目繁多
經查109年度警政署編列推行守望相助及槍砲彈藥刀械管理工作績優獎勵金等24項獎勵金4億2,547萬9千元，其中以警察機關執行大型活動或重要勤務人員獎勵金3億元最多，另所屬機關編列18項獎勵金1億5,803萬4千元，兩者合計5億8,351萬3千元，決算數5億4,951萬7千元，執行率94.17%(詳表1)，可知，勤務人員獎勵金項目多達42項，項目繁多。
(三)警察勤務人員獎勵金存有重複或溢領情事
近年度部分機關勤務人員發放獎勵金存有重複或溢領情事，包括103年度保七總隊第三大隊獎勵金承辦人反映其件數及金額不符，經人事單位核對發現1月份和2月份申請案件重複，溢領獎勵金5千元，重複申請乃因案情較為複雜，自查獲起迄全案辦完竣移送地檢署之時程較長，致案件誤植重複簽報申請，重複核發之獎勵金業已收回；國道公路警察局105年度至109年度溢領獎勵金計有17人，金額計2萬1,616元，主要係處理道路交通安全人員獎勵金因共同作業人員及其他配合作業人員，有離(到)職、請假、曠職(工)、受懲戒處分，應依規定基準減發獎勵金，卻未依規定核實計算，溢領獎勵金業已收回。
(四)警政署編列多項工作獎勵金，允宜加強稽核，以避免重複或溢領情事
警政署為激勵警察人員值勤士氣，編列多項工作獎勵金，如警察機關執行大型活動或重要勤務人員獎勵金及推行守望相助及槍砲彈藥刀械管理工作績優獎勵金等(詳表1)，為避免獎勵金重複溢領情事發生，警政署允宜加強稽核經費使用情形。
綜上，警政署及所屬執行大型活動或重要勤務人員相關勤務編列多項工作獎勵金，允宜加強稽核，以避免重複或溢領情事。
表1 警政署及所屬109年度發放獎勵金預、決算明細表
        單位：新臺幣千元
機關 / 名稱	獎 勵 金 名 稱		預算數	決算數	執行率
警 / 政 / 署	1	推行守望相助及槍砲彈藥刀械管理工作績優獎勵金	5,252	5,252	100.00%
	2	義勇警察編訓工作績優獎勵金	3,500	3,500	100.00%
	3	山地治安維護、山地警備治安、山地義警組訓及山地管制業務等獎勵金	1,914	1,914	100.00%
	4	辦理反恐怖行動及維護社會秩序績優獎勵金	3,539	3,539	100.00%
	5	加強重要節日安全維護工作績優獎勵金	9,620	9,620	100.00%
	6	擴大臨檢工作績優獎勵金	15,525	15,525	100.00%
	7	民防組訓工作績優獎勵金	249	249	100.00%
	8	社會治安維護調查工作績優獎勵金	4,519	4,519	100.00%
	9	辦理治安資訊蒐集工作績優獎勵金	1,447	1,447	100.00%
	10	交通執法及交通事故防制工作績優獎勵金	3,282	3,282	100.00%
	11	端正警察風紀工作績優獎勵金	4,776	4,776	100.00%
	12	特種勤務績優獎勵金	721	721	100.00%
	13	警察風紀探訪工作績優獎勵金	609	609	100.00%
	14	基層員警工作績優獎勵金	50,000	49,975	99.95%
	15	執行政風查處及預防工作績優獎勵金	569	569	100.00%
	16	端正政風樹立廉潔工作獎勵金	770	770	100.00%
	17	涉外案件處理績優及外事治安資訊蒐集處理工作獎勵金	1,384	1,384	100.00%
	18	機場、商港貨櫃安檢諮詢工作獎金	1,633	1,543	94.49%
	19	查獲重大妨害風化行為案件績優工作獎勵金	919	919	100.00%
	20	辦理警察執法知能工作績優獎勵金	151	151	100.00%
	21	查獲兒童或少年遭受性剝削案件獎勵金	300	300	100.00%
	22	第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉治安維護專案工作獎勵金	14,800	14,648	98.97%
	23	全國性公民投票治安維護工作獎勵金	0	0	-
	24	警察機關執行大型活動或重要勤務人員獎勵金	300,000	266,530	88.84%
	小計		425,479	391,742	92.07%
民防指揮所	1	防空避難設備管理維護工作績優獎勵金	249	0	0.00%
	小計		249	0	0.00%
鐵路警察局	1	偵破重大刑案及竊案、平交道巡邏績優、取締車上危險物品、承辦特殊案件工作績優等獎金	3,332	3,332	100.00%
	小計		3,332	3,332	100.00%
高雄港務警察總隊	1	偵破重大刑案、處理聚眾活動、情報諮詢、查處涉外刑案及維護警察風紀等辦理勤（業）務工作績優獎勵金	593	593	100.00%
	小計		593	593	100.00%
臺中港務警察總隊	1	偵破重大刑案、情報諮詢、查處涉外刑案及維護警察風紀等辦理勤（業）務工作績優獎勵金	245	245	100.00%
	小計		245	245	100.00%
基隆港務警察總隊	1	偵破重大刑案、社調工作評比、情報諮詢等工作績優獎勵金	126	126	100.00%
	小計		126	126	100.00%
花蓮港務警察局總隊	1	偵破重大刑案及辦理其他警務工作等工作獎勵金	182	182	100.00%
	小計		182	182	100.00%
保安警察第一總隊	1	機動警力演習績優及各項勤務工作績優獎勵金	2,751	2,751	100.00%
	小計		2,751	2,751	100.00%
保安警察第二總隊	1	查緝侵權商標法、著作權法及營業秘密法等案件及辦理各項勤、業務著有績效工作獎勵金	428	426	99.53%
	小計		428	426	99.53%
保安警察第三總隊	1	辦理及協助刑事工作重要勤務、業務及偵辦經濟犯罪案件，具有特殊優良事蹟或著有績效等獎金	941	941	100.00%
	小計		941	941	100.00%
保安警察第四總隊	1	機動警力訓練演習及檢測績優等獎勵金	1,190	1,190	100.00%
	小計		1,190	1,190	100.00%
保安警察第五總隊	1	機動警力演練及參加各項演習檢測績優等獎勵金	1.397	1.397	100.00%
	小計		1,397	1,397	100.00%
保安警察第六總隊	1	規劃、執行及督導警衛安全工作等著有績效之工作獎勵金	1,129	1,125	99.65%
	2	特勤人員及安全警衛人員勤務獎金	52,054	52,054	100.00%
	小計		53,183	53,179	99.99%
保安警察第七總隊	1	員警勤、業務工作績優、預防犯罪及協助偵破刑事案件等著有績效獎勵金	1,956	1,956	100.00%
	小計		1,956	1,956	100.00%
國道公路警察局	1	執行特種警衛勤務、預防犯罪鑑驗刑案、調查重大風紀案件及其他警務類工作等著有績效獎勵金	1,348	1,348	100.00%
	2	處理道路交通安全人員獎勵金	30,000	29,996	99.99%
	小計		31,348	31,344	99.99%
刑事警察局	1	偵辦刑案及業務處理人員特殊功績暨工作績優獎勵金、偵破特殊重大刑案及涉外刑案、檢肅非法槍彈、竊盜、治平對象、刑案現場蒐獲跡證、爆炸物處理、查捕通緝犯獎勵金、查緝重利暨地下匯兌案件及違反智慧財產權案件等獎勵金	59,513	59,513	100.00%
	小計		59,513	59,513	100.00%
警察專科學校	1	執行或支援警察教育任務著有績效獎勵金	600	600	100.00%
	小計		600	600	100.00%
總 計			583,513	549,517	94.17%

資料來源：警政署提供，本中心彙整。
(分機：1918 魏安國)
一九、高等教育之原住民學生粗在學率與一般生尚有差距，且大專校院原住民學生之申辦休學率與退學率較一般生高，允宜研謀改善
依據原住民族基本法第7條規定：「政府應依原住民族意願，本多元、平等、尊重之精神，保障原住民族教育之權利；…。」為建構原住民族知識體系，健全原住民族語言、教育、文化等相關權益，教育部及原民會逐年編列預算開設高級中等學校原住民重點學校族語文課程及聘任原住民族語老師、辦理大學技專及高中學雜費減免以及獎助學金等、辦理促進原住民族文化傳播及教育權利以及振興原住民族語言等計畫，經查：
(一)原住民族教育經費投入情形及重要推動措施
為保障原住民族基本權利，營造原住民族文化及語言友善環境，中央政府每年編列原住民族相關教育經費，主要包括：原住民族委員會編列之原住民族保障經費，以及教育部及所屬編列之原住民族教育推展及各級學校原住民族學生學雜費減免等經費，謹將109年度教育語言等層面之主要計畫列舉如下(詳表1)：
1.教育部：109年度原住民族教育經費投入約34億元，包括：高級中等學校原住民重點學校族語文開課經費(包含原住民族語老師聘任)，大學技專及高中學雜費減免及獎助學金、住宿費、伙食費，推廣都會區原住民族教育等。
2.原民會：109年度原住民族教育經費投入約15億元，包括：建構原住民族教育文化知識體系計畫、培育原住民人才、振興原住民族語言、促進原住民族文化傳播及教育權利，以及都市原住民族發展計畫等。
表1 中央政府109年度原住民族教育相關經費及重要推動措施 單位：新台幣千元
主管機關名稱	主要計畫名稱	預算數	決算數
教育部	高級中等學校原住民重點學校族語文開課經費(包含原住民族語老師聘任)，大學技專及高中學雜費減免及助學金、住宿費、伙食費等。	3,796,152	3,437,424
原民會	規劃原住民族教育體制及推動民族教育、培育原住民人才、振興原住民族語言、原住民族文化維護與發展，以及都市原住民族發展計畫等。	1,591,387	1,519,670
合計		5,387,539	4,957,094

說　　明：本表僅統計單位預算部分，不含附屬單位預算及特別預算。
資料來源：教育部及原民會提供。
(二)109學年高等教育原住民學生粗在學率創歷年新高，惟與一般生尚有差距
依據教育部統計，109學年各級學校原住民學生總數為13.8萬人，與108學年相較增加712人，而101至109學年之8學年間減少0.4萬人，近5學年皆維持於13.6萬人至13.8萬人間。109學年各級學校原住民學生占全國學生之3.3%，較108學年微幅增加0.1個百分點，自101至109學年之8學年間增加0.4個百分點(詳表2)。
表2　各級學校原住民學生數及占比 單位：萬人
項目	101學年	105學年	106學年	107學年	108學年	109學年
原住民學生數	14.3	13.7	13.6	13.7	13.8	13.8
占比(%)	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3

資料來源：教育部統計處發布之「原住民族教育概況統計結果提要分析」，其中105學年數據係109年7月發布，101學年及106-109學年數據係110年5月發布。
高等教育階段，因原住民專班設立及獎助學金等就學優惠措施，帶動大專校院原住民學生數增加，109學年原住民大專校院學生數2萬6,626人，占全國大專校院學生比率2.2%(詳表3)，10學年間原住民學生數增加35.9%；109學年高等教育原住民學生粗在學率57.6%(詳表4)，創歷年新高，惟與一般生之89.0%差距尚有31.4個百分點。
表3　大專校院原住民學生數及占比簡表 單位：人
項目	99學年	109學年	比較增減%
原住民學生數	19,598	26,626	35.9
全國學生總數	1,343,603	1,203,460	-10.4
占比(%)	1.5	2.2

資料來源：教育部統計處110年5月出版之「原住民族教育概況統計結果提要分析」及「教育部網站：教育部統計處/教育統計查詢網」；本報告整理。
表4　大專校院粗在學率 單位：%
學生別	104學年	105學年	106學年	107學年	108學年	109學年
原住民	51.6	51.2	52.3	53.9	54.7	57.6
一般生	84.8	85.1	85.6	85.8	86.2	89.0

資料來源：教育部統計處出版之「原住民族教育概況統計結果提要分析」，其中104學年數據係109年7月發布，105-109學年數據係110年5月發布。

(三)108學年大專校院原住民學生之申辦休學率與退學率均較一般生高，且申辦休學率逐年上升
108學年度大專校院原住民學生於學年間申辦休學率及退學率[1]分別為8.8%及13.3%，較一般生之6.3%及7.4%高(詳表5)，查教育部統計處每年出版之「原住民族教育概況統計結果提要分析」(以下簡稱提要分析)均發布各級學校學生申辦休學率及退學率之數據及原因分析，惟110年5月最新出版之提要分析對於上開資訊卻付之闕如，基於上開休退學率仍有增加趨勢，爰相關數據及原因分析仍屬重要資訊，教育部允宜賡續調查及揭露，俾利原住民族教育權益之提升。
[1] 109學年度係自109年8月至110年7月，爰尚無該學年間申辦休學率及退學率數據。
據教育部調查統計之107學年度休退學原因[2]顯示，「工作需求」(24.6%)、「志趣不合」(13.8%)及「經濟困難」(9.2%)為申請休學主因；退學原因則以「休學逾期未復學」(30.8%)最多、「逾期未註冊」(26.4%)次之，「志趣不合」(17.4%)居第3位。復依表5數據，大專校院一般生及原住民學生108學年度之申辦休學率均較前5年增加，而退學率則均較107年度增加；108學年度大專校院原住民學生之申辦休學率及退學率分別較一般生高出2.5及5.9個百分點，且上開差距均較107學年2.4及5.7個百分點擴大，允宜研謀善策，以利原住民教育之推行。
[2] 教育部統計處110年5月出版之「原住民族教育概況統計結果提要分析」並未分析108學年度原住民學生申辦休學及退學原因，爰本文內以109年7月調查之107學年度休退學原因為準。
表5　103-108學年度大專校院原住民學生與一般學生之申辦休學率及退學率比較表 單位:%
項目別	學生別	103學年	104學年	105學年	106學年	107學年	108學年
申辦休學率	原住民	7.5	8.0	8.2	8.2	8.6	8.8
	一般生	5.8	5.9	6.1	6.1	6.2	6.3
退學率	原住民	10.3	10.6	12.1	13.7	12.8	13.3
	一般生	6.4	6.5	6.8	7.1	7.1	7.4

資料來源：1.103-107學年數據係教育部統計處109年7月出版之「原住民族教育概況統計結果提要分析」。
　　　　　2.108學年數據係教育部提供，本報告整理。
綜上，中央政府雖投入經費以提升原住民族教育水準，且108學年高等教育原住民學生粗在學率創歷年新高，惟與一般生尚有差距；且108學年已就讀大專校院原住民學生之申辦休學率與退學率均較一般生高，除107學年退學率稍減外，原住民學生申辦休學率及退學率仍呈逐年上升趨勢，允宜研謀改善，俾利原住民族教育之推行。
（分機：1911 劉雲霞）
二０、部分機關辦理跨國犯罪防制業務所需資訊系統之建置及管理未臻完備，允待檢討改善
法務部與外交部、大陸委員會、司法院、內政部警政署刑事警察局（以下簡稱警政署刑事警察局）及臺灣高等檢察署等相關機關於105年6月3日成立「處理兩岸跨第三地電信詐騙案件跨部會協商平臺」，期整合各機關之業務能量有效控制犯罪行為。為使各機關之合作發揮綜效，機關間資料共享須建立在一相容性高、結構完整之資料庫上，且需隨時保持資料準確性、即時性及完整性，惟各權責機關資訊系統之建置及管理容有精進之處。說明如下：
(一)部分機關資訊系統建置後未定期持續升級或擴充，恐有效能不彰之虞
跨國犯罪者利用各國為便利人員流動及貿易發展而開放之邊境，於不同國家利用不同身分從事犯罪活動，提高防制困難。為使跨國犯罪行為獲得有效控制，各權責機關需收集大量資料並利用大數據分析，藉以先期掌握犯罪者動態，然負責跨國犯罪案件第一線執法之警政署刑事警察局，對跨國犯罪相關資料，至今仍未建置資訊系統加以管理。除警政署刑事警察局外，105年度至109年度各相關機關為打擊跨國犯罪而建置之資訊系統，及其後續之維護、升級（擴充）經費共7億2,251萬6千元，包括內政部移民署（以下簡稱移民署）為提供各區事務大隊下轄專勤隊暨國境事務大隊下轄特殊勤務隊於辦理刑事案件所需之「外來人口違法資訊偵查平臺」、海洋委員會海巡署(以下簡稱海巡署)為整合各外援查詢系統所建置「科技偵查情資整合分析平臺」、及法務部為完善我國與國際及兩岸間刑、民事司法互助案件管理機制所建置之「司法互助案件管理系統」等（詳表1）。
表1 105年度至109年度法務部、法務部調查局、移民署及海巡署為辦理跨國犯罪防制建置資訊軟硬體設備及其維護、升級經費明細表 單位：新臺幣千元
年度	法務部		法務部調查局		移民署		海巡署		合計
	建置	維護及升級	建置	維護及升級	建置	維護及升級	建置	維護及升級
105	-	-	-	-	49,376	54,805	-	-	104,181
106	-	-	9,400	-	49,544	68,315	-	-	127,259
107	1,283	-	13,651	-	80,237	102,913	21,315	-	219,399
108	1,625	-	19,650	-	35,424	87,567	4,000	-	148,266
109	-	651	-	6,185	5,971	100,604	-	10,000	123,411
合計	2,908	651	42,701	6,185	220,552	414,204	25,315	10,000	722,516

說 明：105年度至109年度為決算數。
資料來源：表列各機關。
受全球化效應影響，跨國犯罪所涉區域、手法及整體犯罪結構亦愈趨多元，為因應日益複雜之跨國犯罪案件，各機關所建置各項資訊系統之效能亦需隨之不斷提升，如海巡署為打造統一偵查資料庫系統，以達運用科技分析防止不法並提升我國治安之目標，於107年11月建置科技偵查情資整合分析平臺，嗣於109年11月進行升級，使該平臺得以擴充至其他船舶動態即時推播，掌握我國所有船舶之即時動態，藉由先期部署打擊不法；該署為強化各類案件偵辦效能，更預計於110年度進行第2次擴充。反之亦有部分機關為辦理跨國犯罪防制相關業務建置資訊系統後久未持續進行升級或擴充。以移民署104年度所建置之外來人口違法資訊偵查平臺為例，105年度為提升該平臺使用功能及時效，進行第一次擴充後，截至110年4月底止尚未辦理功能升級（詳表2）。類此久未隨資訊科技發展進程持續更新擴充之資訊系統是否能回應手法及結構日趨複雜多元之跨國犯罪，容有存疑之處。

表2 105年度至109年度跨國犯罪防制相關資訊系統建置及升級（擴充）情形表
機關名稱	系統名稱	建置日期	建置目的	升級（擴充）日期	升級（擴充）後之預期效能
法務部	司法互助案件管理系統伺服器主機	107年	提供司法互助案件管理系統穩定、安全及高效之作業環境。	-	-
	司法互助案件管理系統	107.8 / - / 108.7	完善我國與國際及兩岸間刑、民事司法互助案件管理機制。	-	-
法務部調查局	跨境中繼站追蹤防制系統	107.12	跨境中繼站追蹤防制。	-	-
	網路鑑識與網路安全監控設備	106.12	跨境駭侵或中繼站案件調查中，加速網路封包分析能量。	109.12	提升偵辦防制駭侵案件能量，加速判斷可疑惡意域名及IP登記地。
	網路駭侵鑑識分析調查平臺設備暨訓練服務案	108.12	用於中繼站案件調查，查明受駭網路環境中整體外部威脅及內部橫向擴散情形。	-	-
移民署	陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統	99.10 / - / 100.9	透過電腦網路連線作業，記錄旅客入出境資料，掌握最新列管動態資料(如通緝、欠稅、遺失證照、走私、販毒、恐怖活動等)，若有涉嫌旅客於機場、港口通關時，則立即顯示於查驗監控檯供監控人員判斷處置。	104.10 / - / 105.4	因應業務需求增修功能，降低系統運作停頓之風險，強化現有系統功能及硬體設備，並透過各分系統維運管理，有效提升服務品質與工作效率。
	外來人口違法資訊偵查平台	104.7 / - / 104.11	建置用以提供各區事務大隊下轄專勤隊暨國境事務大隊下轄特殊勤務隊，於辦理刑事案件時之案件資料彙整、移送書建立及後端國際暨執法事務組統計使用。	105.12 / - / 106.12	新增並強化各區事務大隊下轄專勤隊暨國境事務大隊下轄特殊勤務隊，於偵辦刑事案件時之案件資料彙整、移送書建立及後端國際暨執法事務組業務分析統計之功能與時效。
	航前旅客資訊暨審查系統(APP)入境航前旅客審查系統暨系統優化	106.1 / - / 106.9	將航前旅客審查系統(APP)導入雲端技術，以大幅提升系統穩定性及可用性，滿足航前旅客審查等國際安全業務所需。	-	-
	航前旅客資訊系統(APIS及WebAPIS)導入雲端服務	100年- / 101年	將航前旅客資訊系統(APIS及WebAPIS)導入雲端技術，以大幅提升系統穩定性及可用性，滿足航前旅客審查等國際安全業務所需。	107.5 / - / 107.12	導入雲端技術，提供系統穩定性及可用性。.建立一致性的系統架構，更易於整體管理及維運。
	第三代查驗通關系統	107.12	提升查驗能量，有效運用查驗人力，另結合影像監控，深化國境安全管理。	-	-
	人別確認輔助系統	108.10- / 109.5	於旅客入出境時進行人別身分檢核、通報管制入出境對象查驗與不法份子闖入預防警示。	-	-
	大數據分析與應用建置案	109.7 / - / 110.9	以系統化方式管理資料，作為眾多應用系統之資料標準定義，進而有利於跨機關間之資料介接。	-	-
海巡署	科技偵查情資整合分析平臺	107.11	提升跨國情蒐品質及偵辦案件能量	109.11.12	擴充其他船舶動態即時推播，將可掌握我國所有船舶之即時動態，能大幅提升偵查效能，可現場迅速掌握涉案船舶動態，以利先期布署、打擊不法。
				110.2. / 24決標	擴充介接移民署系統及法務部起訴判決書資料庫等異質資料，將針對各外援資料庫進行整合，運用關聯勾稽，提升系統犯罪情資資料倉儲能量，強化各類案件偵辦效能量。
	高速公路涉案車輛查詢系統	108.10	運用系統進行資料蒐集比對及分析、追蹤注偵車輛，並即時提供目標位置等資訊，可分析及預測犯罪動向，以利先期布署查緝。	110.2. / 26決標	擴充建置本系統注偵車輛總歸戶分析功能，發掘共犯車輛關聯性等資訊，可預測犯罪動向。

資料來源：表列各機關。
(二)各機關為辦理跨國犯罪防制業務，資料庫需經常性介接，然部分機關未配合資料介接需求，完善資料庫之建置
為有效因應跨國犯罪之威脅，各權責機關間持續進行跨領域合作，範圍所及包括外交部、法務部、移民署、陸委會、司法院、警政署刑事警察局、司法院及海巡署等，合作過程中各機關資料庫需經常性對接，或透過請求以分享其所擁有之資訊，如海巡署於執行犯罪偵查及情報偵防業務時，可透過警政署第三、四級毒品行政裁罰系統，查詢行政裁罰紀錄，或透過法務部檢察書類檢索系統，查詢犯嫌起訴判決紀錄；外交部駐外館處於核發簽證前，可連結移民署管制資料庫，進行簽證申請者資料之篩濾，俾確認簽證申請者是否屬管制對象；移民署於偵辦國人護照於海外遭冒用或偽、變造使用案件時，如需調取相關犯罪資料，將會透過外交部協處等（詳表3）。
為確保所分享之資料得以即時及有效被運用，各機關須有一相容性高、結構完善之資料庫，並隨時保持資料之準確性、即時性及完整性。然據各機關提供之資訊系統建置及管理情形（詳表2），除移民署於109年度著手大數據與應用建置案，以系統化方式管理該署各資料庫資料，俾利於跨機關間之資料介接外，即未見其他介接資料庫進行相容性管理。
表3 辦理跨國犯罪防制權責機關資料庫介接分享情形表
來源機關名稱	分享資料庫	用途	取用機關名稱
警政署	第三、四級毒品行政裁罰系統	查詢第三、四級毒品行政裁罰紀錄，使用於犯罪偵查及情報偵防業務	海巡署
	外國人前科資料	入出境管制	移民署
	國人查尋人口協尋資料
	違反社維法外國人的裁處資料	查處從事妨害善良風俗行為之外來人口
司法院	司法院通緝資料	入出境管制
	司法院邊境管制資料
外交部領事事務局	外國人簽證資料
	國人護照及其遺失、作廢資料。
法務部	檢察書類檢索系統	查詢犯嫌起訴判決紀錄，使用於犯罪偵查及情報偵防業務	海巡署
	通緝資料	入出境管制	移民署
	刑期執行完畢資料
移民署	入出境資料	辦案需要	警政署
		提供檢查、行政執行及廉政機關辦案所需	法務部
			調查局
		輔助檢察官辦案	臺灣高等法院檢察署
		查詢涉案對象入出境紀錄，使用於犯罪偵查、邊境管制及情報偵防業務	海巡署
	航前旅客系統(Apis)資料	偵辦邊境緝毒刑案	警政署
	外僑入出境每日異動資料、居留異動資料	查證外來人口身分
	外人行方不明資料,及外人遺失護照資料
	新舊統一證號資料	協助移民署查處非法外來人口
	外國人恐怖份子身分、外人與國人入境管制資料、個人在臺年度區間之歷次入出境紀錄等	核發護照、簽證、文件證明等領事業務需要	外交部領事事務局
	國人管制資料(國民管制檔、保護管束檔)即時查詢	提供檢查、行政執行及廉政機關辦案所需	法務部
	外來人口統一證號格式修正案	為犯罪預防、刑事偵查、執行、矯正、保護處分及更生保護事項所需
	外國人居留資料查詢	使用於犯罪偵查、邊境管制及情報偵防業務	海巡署
	電子證照片查詢

資料來源：表列各機關。
綜上，在數位化與資訊科技日漸發達環境下，各機關如未利用各種科技協助跨國犯罪防制工作之進行，往往喪失先機，於人員遣返及事證取得上亦恐遭遇困難，然現行部分機關仍有未建置相關訊系統，或建置後未適時升級及擴充等管理未當情形。各權責機關允宜妥適管理有助於跨國犯罪防制工作進行之資訊系統，建置一相容性高、結構完善之資料庫，並須隨時保持資料之準確性、即時性及完整性，完善橫向合作網絡，俾提升跨國犯罪防制能量。
（分機：1939 陳燕玲）
二一、「國際刑事司法互助法」公布施行以來，與各國進行司法互助之請求件數尚無明顯增加，罪贓返還成效亦待提升，允宜持續強化合作關係
「外國法院委託事件協助法」於52年制定公布，已難符國際刑事司法互助現況所需，又我國與他國簽訂刑事司法互助條約（協定、協議）僅為框架性規範，需有國內法規補充銜接，爰107年5月2日制定「國際刑事司法互助法」以資遵行。該部專法為我國刑事司法互助請求之執行準據，惟公布施行以來，刑事司法互助請求件數並未顯著增加；又該法雖增訂犯罪所得返還外國被害人或外國政府之辦理依據，惟執行成效仍有限。經查：
(一)「國際刑事司法互助法」公布施行後，與他國刑事司法互助件數並無增加，與各國之司法互助合作密度容待提升
鑒於跨國犯罪案件日益頻繁，考量國際刑事司法實務所需，法務部自99年度起即邀集專家、學者及相關專業人士組成小組進行法案研究，並多次與司法院、外交部、陸委會等機關會商，歷經多年討論研商，「國際刑事司法互助法」於107年5月2日公布施行，至此我國執行刑事司法互助事項[1]方有完整之基本法源可資遵循，有利我國與外國司法機關相互進行刑事司法互助之請求與執行，除消除過往因法規欠缺所導致之不確定性外，並可補充與他國簽訂刑事司法互助協定之不足，符合國際發展趨勢。
[1] 「國際刑事司法互助法」定義之刑事司法互助事項係指我國與外國政府、機構或國際組織間提供或接受因偵查、審判、執行等相關刑事司法程序及少年保護事件所需之協助(但不包括引渡及跨國移交受刑人事項)。得依該法請求或提供之協助事項包含取得證據、送達文書、搜索、扣押、禁止處分財產、執行與犯罪有關之沒收或追徵之確定裁判或命令、犯罪所得之返還及其他不違反我國法律之刑事司法協助。
為打擊跨境犯罪，制定「國際刑事司法互助法」前，除中國[2]以外，我國已與美國、菲律賓、南非等國簽訂刑事司法互助協議(定) (詳表1)，且已執行多年，觀察前揭協議(定)截至109年底累計辦理成效，我國向美國請求209件、美國向我國請求101件；我國向南非請求3件、南非未曾向我國提出請求；我國向菲律賓請求27件，菲律賓向我國請求1件，我國請求刑事司法互助件數均顯著較高於他國。
[2] 98年4月26日簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」。
「國際刑事司法互助法」公布施行以前，我國簽署之刑事司法互助協議(定)有限，刑事司法互助案件係尚可依據「外國法院委託事件協助法」及本於互惠原則處理相關事宜。為比較「國際刑事司法互助法」公布施行前後之差異，洽請法務部提供刑事司法互助辦理概況(詳表2)，由我國與他國請求刑事司法互助合計件數觀之，105年度及106年度刑事司法互助件數各為31件及19件；107年度「國際刑事司法互助法」公布施行，該年度即為近年刑事司法互助合計件數最高者，合共40件；惟其後年度件數並無提升，108年度及109年度略降為33件及35件，其中我方請求件數未有顯著變化，他國請求我方協助件數則有降低態勢，顯見未來我國與各國間之合作密度尚有提升空間。另自108年度起我國陸續與波蘭、諾魯、貝里斯及斯洛伐克等國家簽訂刑事司法互助條約（協定），將有助於強化雙方對於犯罪防制、刑事案件調查及審理等相關事項之合作，惟條約（協定）簽署迄今時間尚短，且部分尚未生效，後續辦理成效亦仍待持續關注。
表1 截至109年底刑事司法互助協議(定)辦理成效
協議(定)名稱	簽訂日期	生效日期	成效
駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間之刑事司法互助協定	91.3.26	91.3.26	我方向美國請求209件 / 美國向我方請求101件
駐南非共和國臺北聯絡代表處與南非聯絡辦事處刑事司法互助協議	102.7.24	103.11.28	我方向南非請求3件
駐菲律賓臺北經濟文化辦事處與馬尼拉經濟文化辦事處間刑事司法互助協定	102.4.19	102.9.12	我方向菲方請求27件 / 菲國向我方請求1件

說 明：本表摘列107年底前簽署之協定(議)。
資料來源：法務部提供，本報告整理。
表2 105年度至109年度國際刑事司法互助辦理情形 單位：件
年度	我方請求	他國完成	他國請求	我國完成	雙方請求合計
105	23	14	8	8	31
106	16	15	3	3	19
107	27	21	13	13	40
108	27	24	6	3	33
109	26	15	9	6	35

資料來源：法務部提供，本報告整理。
(二)因應刑法沒收新制施行，已強化跨國電信詐騙案件犯罪所得之查扣追贓，國際刑事司法互助法雖定有跨國犯罪所得返還之相關規範，惟罪贓返還成效仍待提升
據法務部及內政部警政署統計，跨國犯罪案件以跨國電信詐騙犯罪及跨國毒品犯罪位最多，其中電信詐騙犯罪者利用資訊科技之技術與功能，及電信通訊與電腦網路跨越時空、隱密且匿名等特性遂行犯罪，逃避執法機關之調查與逮捕，使跨國電信網路詐欺犯罪已成為近年來我國最嚴重治安問題之一。我國自105年7月1日施行刑法沒收新制，擴大沒收對象及沒收客體之範圍，其中犯罪所得包含違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，並增訂得單獨宣告沒收之規定。同年，為加強打擊跨國電信詐騙，使詐騙不法所得能迅速有效查扣並發還被害人填補其損害，臺灣高等法院檢察署成立「跨境電信詐騙追贓平臺」，整合協調各公私機關[3]能量加強追贓，亦促請檢察官依刑法沒收新制追查犯罪所得及財產，並依規定予以扣押，期澈底查扣犯罪不法利得。
[3] 該平台成員包含：一、二審檢察機關、內政部警政署、法務部調查局、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、經濟部商業司、內政部移民署、財政部關務署、聯合信用卡處理中心、財金資訊股份有限公司。
又跨國電信詐騙案件之外國被害人可依據「刑事訴訟法」第473條、第475條等規定聲請發還扣押物、沒收物或追徵財產，惟外國人身處境外，多數難以提出聲請。為因應前述困境，「國際刑事司法互助法」第34條規定經由外國政府發還或給付該外國籍人扣押物、沒收物及追徵財產之規範，檢察機關經履行刑事訴訟法相關程序，仍無從確認境外被害人或被害人因故難以來臺領取罪贓情況下，基於互惠原則，在與外國簽訂條約或協定之基礎上，按協商約定之範圍、方式與路徑，將不法罪贓發還該被害人所屬政府。據法務部統計，自105年10月至109年底，檢察機關辦理跨國電信詐騙案件罪贓發還案件總計242案，均係涉及大陸地區被害人，查扣之犯罪所得金額為2億8,374萬餘元，我方已返還陸方詐騙被害人56人、金額為4,432萬餘元。準此，我國司法機關依法積極查扣跨國詐騙案件之犯罪不法所得尚具成效，惟該類案件罪贓返還金額仍低，多數外國被害人損失仍無從填補，司法正義恐難完整實現。
綜上，我國受限於國際政治局勢，不易與他國簽訂刑事司法互助條約，而「國際刑事司法互助法」公布施行後，我國與他國相互進行刑事司法互助之請求與執行，即有法律依據可資遵循，然該法施行以來，請求件數並無明顯增加，相關主管機關允宜透過現行參與相關國際組織或國際研討會之機會，深化與他國代表或主管機關之交流，並積極與各國刑事司法互助窗口建立聯繫管道，務實拓展雙方刑事司法互助領域之合作及互動，俾共同抑制及預防跨國犯罪。
 (分機：1934 劉宜姈）
貳、特種基金及財團法人部分
二二、部分作業基金之債務管理及資金運用未臻完善，允宜持續活化資金運用效能，並適時建立財務預警機制
作業基金為特種基金之一環[1]，依據109年度中央及地方政府預算籌編原則第5點規定，應加強辦理各項債務管理措施，包括閒置資金應優先償還債務、調整債務結構及積極協調金融機構調降利率等；並應強化財務管理及現金調度，活化累存資金，以提高資金運用效能[2]。惟依據107至109年度中央政府作業基金(以下簡稱作業基金)決算資料顯示，仍有部分基金之債務管理與資金運用未臻完善，且存有流動性不足或負債比率過高之情形，允宜檢討改進，並適時建立財務預警機制。謹說明如下：
[1] 依據預算法第4條第1項：「稱基金者，謂已定用途而已收入或尚未收入之現金或其他財產。基金分左列二類︰…二、特種基金︰歲入之供特殊用途者，為特種基金，其種類如左︰(一)供營業循環運用者，為營業基金。(二)依法定或約定之條件，籌措財源供償還債本之用者，為債務基金。(三)為國內外機關、團體或私人之利益，依所定條件管理或處分者，為信託基金。(四)凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金。(五)有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金。(六)處理政府機關重大公共工程建設計畫者，為資本計畫基金。」
[2] 109年度中央及地方政府預算籌編原則第5點規定：「…(八)特種基金應加強辦理各項債務管理措施，包括閒置資金應優先償還債務、調整債務結構及積極協調金融機構調降利率等；…，並運用多元籌資管道，彈性靈活調度資金，降低利息負擔，…。(九)特種基金應…，並加強財務管理及現金調度，活化累存資金，以提高資金運用效能。」
(一)部分作業基金仍待持續強化債務管理及資金運用效益
依據審計部109年度審核報告及各作業基金主管機關提供之資料，109年底作業基金短期債務(僅計算短期借款及應付到期長期負債)1,704.45億元、長期債務(僅計算長期借款、應付債券及其折溢價)1,464.65億元，長短期債務共計3,169.1億元，惟同期現金達2,931.33億元，顯示部分資金短缺之基金需向外舉債支應業務需求，同時亦有部分基金留存大量現金之情形，允宜深入瞭解原因，持續強化債務管理及現金調度功能，並研謀提升資金運用效能，分述如下：
1.強化債務管理及現金調度部分：經彙整各主管機關提供107至109年度作業基金存款及債務情形(詳表1)，部分基金有高額存款，卻同時向外舉借債務之情形，經洽詢相關主管機關，其原因包括：為償還預計到期之公債而提前累積定存作為備償資金(例如國道公路建設管理基金)、為償還到期短期債務、辦理繳庫、一般業務推動之需要於期底留存現金(例如高速鐵路相關建設基金[3]、安置基金管理會等)，尚屬業務實際需要；然部分校務基金之存款與債務之比重差異懸殊，例如國立臺灣大學校務基金與國立清華大學校務基金109年度決算之存款分別高達164.28億元及71.45億元，惟同時分別仍有債務6.12億元及3.89億元，仍宜逐案檢視其是否仍有優先償還債務、調整債務結構等可能，俾撙節相關利息支出
[3] 高速鐵路相關建設基金於109年間經行政院核定更名與轉型為「鐵道發展基金」，惟以下仍以109年度預算編列名稱「高速鐵路相關建設基金」表達。
2.提升資金運用效能部分：部分作業基金並未舉借債務且存有餘裕資金，但目前除國軍生產及服務作業基金辦理承購金融債券、部分大學校院校務基金投資於ETF與基金等外，其餘基金仍多以定存為主要投資方式，詢據相關主管機關說明，主要係因自訂規範要求以存放定存為原則(例如國立臺灣海洋大學投資小組設置要點[4])，或為靈活基金調度，避免波動風險，且與往來之行庫取得優惠定存利率，爰採取穩健操作方式。鑑於作業基金107至109年度之整體資產報酬率僅1%至1.15%(詳表2)，各基金除應致力提升業務賸餘外，亦應本收益性及安全性原則，加強財務管理，並研謀強化提升資金運用效能。
[4] 依據國立臺灣海洋大學投資小組設置要點第6點：「為確保學校資金安全及有效運用，本校投資項目以存放於銀行定期存款為原則。定期存款以外之投資項目，應由投資管理小組擬訂投資計畫，包含市場評估、投資組合及發生短絀之填補等機制，建議案並應作成紀錄，提請校務基金管理委員會通過後方得辦理。」
表1 107至109年度作業基金存款及借款概況表
單位：新臺幣億元；%
基金/分基金名稱	項 / 目	107年度		108年度		109年度
		決算數	利率	決算數	利率	決算數	利率
國立臺灣大學校務基金	存款	137.86	1.10	160.35	0.81	164.28	0.80
	債務	7.15	0.85	6.64	0.85	6.12	0.67
國立政治大學校務基金	存款	34.19	0.08-1.09	36.81	0.08-1.09	41.31	0.04-1.05
	債務	0.94	1.01	0.92	1.07	2.76	1.05
國立清華大學校務基金	存款	51.02	0.20-1.09	62.68	0.20-1.09	71.45	0.10-1.09
	債務	3.92	1.42	3.92	1.42	3.89	1.17
國立中興大學校務基金	存款	30.74	0.08-2.70	30.79	0.08-3.05	32.10	0.02-2.60
	債務	1.00	1.30	1.00	1.30	1.00	1.11
國立陽明大學校務基金	存款	17.70	0.23-1.07	15.21	0.23-1.07	15.30	0.08-1.07
	債務	2.55	1.18	-	-	-	-
國立臺灣師範大學校務基金	存款	30.54	0.10-1.06	33.25	0.10-1.06	34.66	0.07-1.06
	債務	-	-	2.27	1.29	7.20	1.29
國立臺北藝術大學校務基金	存款	4.74	0.08-1.10	4.67	0.08-1.10	5.97	0.10-0.85
	債務	1.00	1.20	1.00	1.20	1.00	0.95-1.20
國立臺灣科技大學校務基金	存款	25.42	0.08-1.09	26.58	0.08-1.09	27.22	0.08-1.09
	債務	1.01	1.54	1.84	1.54	6.79	1.29-1.54
國立虎尾科技大學校務基金	存款	22.31	0.59-1.17	23.64	0.59-1.10	21.23	0.34-1.04
	債務	-	-	1.00	1.19	-	-
國立臺北護理健康大學校務基金	存款	11.88	0.94	10.63	0.87	10.03	0.75
	債務	-	-	-	-	1.00	1.05
加工出口區作業基金	存款	7.85	0.23	7.93	0.26	5.95	0.34
	債務	58.91	0.88	53.71	0.88	48.51	0.72
產業園區開發管理基金	存款	71.77	0.11	128.78	0.23	243.95	0.27
	債務	16.00	0.97	1.00	0.97	-	-
國道公路建設管理基金	存款	361.18	0.20-0.67	245.86	0.20-0.68	58.56	0.10
	債務	1,954.27	1.63-5.88	1,795.37	1.63-5.88	1,561.37	0.32-4.00
高速鐵路相關建設基金	存款	50.50	0.20	59.96	0.20	137.53	0.10-0.20
	債務	499.79	0.20-5.88	299.86	0.44-5.88	419.05	0.36-1.25
安置基金管理會	存款	14.58	0.28	17.84	0.43	19.22	0.31
	債務	88.52	0.44	79.52	0.55	74.52	0.56
科學園區管理局作業基金	存款	16.30	0.65	7.03	1.20	22.04	0.39
	債務	1,062.60	0.38	1,013.50	0.51	993.50	0.39

說 明：1.本表僅列示同時有存款及債務之作業基金。
2.本表存款包含活存及定存；本表債務包含長、短期借款、應付到期長期負債、應付債券及其折溢價。
資料來源：整理自各主管機關提供資料。
表2 107至109年度各主管機關所轄管作業基金之財務概況
單位：新臺幣億元；%
主管 / 機關	年度	收支餘絀科目			平衡表科目				資產報酬率
		收入	支出	本期 / 餘絀	資產	負債	淨值	累積 / 餘絀
合計	107	18,277.85	17,741.32	536.53	53,745.34	28,608.71	25,136.63	400.20	1.00
	108	19,493.50	18,901.01	592.49	57,189.40	29,598.54	27,590.86	563.14	1.04
	109	21,641.54	20,935.99	705.55	61,606.22	30,429.72	31,176.50	508.59	1.15
行政院	107	169.39	11.99	157.40	5,622.20	23.96	5,598.24	502.55	2.80
	108	248.38	15.94	232.44	7,591.61	6.19	7,585.42	685.00	3.06
	109	262.78	20.09	242.69	11,212.92	6.95	11,205.97	804.69	2.16
內政部	107	50.13	87.55	-37.42	886.63	324.00	562.63	39.79	-4.22
	108	29.74	94.20	-64.46	820.81	322.63	498.18	11.29	-7.85
	109	11.51	66.30	-54.79	763.43	319.68	443.75	8.35	-7.18
國防部	107	366.69	385.73	-19.05	1,177.25	967.54	149.72	-898.56	-1.7
	108	372.04	361.79	10.26	1,209.74	1,058.16	151.58	-904.16	0.85
	109	427.07	494.35	-67.28	1,137.48	1,052.08	85.40	-997.11	-5.91
財政部	107	1.73	0.30	1.43	460.97	0.66	460.31	3.42	0.31
	108	0.74	0.10	0.64	228.29	-	228.29	-	0.28
	109	-	-	-	-	-	-	-	-
教育部	107	2,140.62	2,157.46	-16.84	8,858.86	5,151.59	3,707.27	49.78	-0.19
	108	2,231.42	2,250.90	-19.48	9,124.44	5,275.61	3,848.83	80.14	-0.21
	109	2,251.15	2,282.67	-31.51	9,327.53	5,349.00	3,978.53	26.11	-0.34
法務部	107	11.05	11.33	-0.28	42.74	1.58	41.15	0.00	-0.65
	108	11.12	11.22	-0.11	42.79	1.74	41.04	-0.11	-0.25
	109	11.71	11.71	-0.00	43.16	2.12	41.04	0.00	-0.01
經濟部	107	178.74	189.36	-10.62	2,655.79	381.36	2,274.43	-23.46	-0.40
	108	183.25	217.12	-33.87	2,777.13	380.42	2,396.72	-32.33	-1.22
	109	274.30	246.97	27.33	2,794.98	350.18	2,444.80	10.18	0.98
交通部	107	809.39	442.28	367.11	12,399.59	2,697.88	9,641.71	427.59	2.98
	108	871.60	473.52	398.08	12,365.29	2,325.53	10,039.75	526.95	3.22
	109	1,099.77	593.85	505.92	12,710.21	2,621.89	10,088.32	427.14	3.98
輔導會	107	658.11	613.10	45.01	1,481.83	498.11	983.71	242.41	3.04
	108	670.62	632.67	37.95	1,534.28	512.18	1,022.09	148.73	2.47
	109	695.21	655.06	40.14	1,561.65	496.31	1,065.33	183.88	2.57
科技部	107	148.70	109.77	38.93	2,220.15	1,124.06	1,096.08	6.98	1.75
	108	158.87	134.20	24.66	2,233.51	1,094.53	1,138.98	3.76	1.10
	109	173.65	132.98	40.67	2,234.05	1,057.61	1,176.44	9.85	1.82
農委會	107	4.49	3.54	0.95	51.15	20.39	30.76	3.83	1.85
	108	4.56	3.75	0.81	64.93	22.00	42.93	4.63	1.24
	109	4.03	4.04	-0.01	66.35	23.59	42.76	4.62	-0.01
勞動部	107	5,649.78	5,649.78	0.00	9,160.76	9.160.71	0.05	0.00	0.00
	108	6,064.50	6,064.50	0.00	10,018.54	10,018.49	0.05	0.00	0.00
	109	6,947.64	6,947.64	0.00	10,566.63	10,566.58	0.05	0.00	0.00
衛福部	107	8,046.86	8,033.98	12.88	8,305.53	7,887.96	417.57	27.46	0.16
	108	8,608.93	8,595.13	13.81	8,647.61	8,212.35	435.27	30.27	0.16
	109	9,450.48	9,435.87	14.61	8,664.28	8,209.26	455.03	35.07	0.17
文化部	107	12.10	11.63	0.47	384.81	347.74	37.07	5.05	0.12
	108	7.48	7.72	-0.24	384.34	349.74	34.61	4.45	-0.06
	109	6.68	6.74	-0.06	392.93	357.90	35.04	4.39	-0.02
故宮	107	6.18	5.07	1.11	23.45	0.85	22.60	1.35	4.75
	108	6.27	5.09	1.18	23.62	0.67	22.95	1.67	4.98
	109	1.59	1.99	-0.40	22.48	0.86	21.62	0.34	-1.80
原民會	107	18.05	22.73	-4.68	127.60	17.82	109.78	9.72	-3.67
	108	18.21	27.44	-9.24	116.51	15.97	100.54	0.48	-7.93
	109	18.33	29.87	-11.54	102.65	13.65	89.00	-11.06	-11.24
考選部	107	5.85	5.73	0.11	6.06	2.50	3.56	2.28	1.86
	108	5.79	5.71	0.08	5.97	2.33	3.64	2.36	1.36
	109	5.64	5.85	-0.21	5.49	2.06	3.42	2.15	-3.88

說 明：1.本表各年度資料為決算數，其中平衡表科目為年底資料。
2.財政部主管原編列之「國有財產開發基金」及「地方建設基金」，因將分別業務併入國有財產署辦理及裁撤基金等，分別於108年度及109年度起不再編列相關預算。
3.表內負債占資產比率＝負債/資產；資產報酬率＝本期餘絀/資產。
4.表內數值為零者，以「-」表示；有數值惟未達表列統計單位者，以表達至小數點後兩位為原則；另數字加總如有尾差，係四捨五入所致，以下各表同。
資料來源：整理自107至109年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)暨各主管機關提供資料。
(二)部分作業基金流動性不足，或負債比率偏高，允宜深入瞭解原因，並適時建立財務預警機制
作業基金性質與民間企業相似，皆本財務自給自足原則經營，因此，當其獲利能力下降時，除有業務衰退之隱憂外，亦有發生流動性下降、償債能力不足等財務危機之可能[5]。鑑於107至109年度已有部分基金陸續發生獲利能力不足，甚至短絀之情形(詳表2)，除宜持續追蹤其變化趨勢外，亦應視各基金之業務規模、業務特性及財務屬性等，適時建立財務預警機制及指標，以期於危機發生前提出示警，避免危機產生或擴大。
[5] 詳社論，從特種基金財務特性看財務預警的重要性，主計月刊，第730期，105年10月，第2頁至第3頁。
本中心運用「流動比率(流動資產/流動負債)」及「負債占資產比率」作為共通性篩選指標，經檢視各作業基金107至109年度之財務比率(詳表3)，計有14個作業基金流動比率曾小於100%，顯示其營運資金(流動資產-流動負債)暨短期償債能力或有不足之疑慮，其中科學園區管理局作業基金之流動比率甚至僅介於3.22%至4.85%，主要係該基金為靈活資金調度，降低舉債成本，以短期借款方式籌措資金所致，其立意雖為撙節支出，惟仍宜妥慎監控其資金來源及未來現金流量變化。
另107至109年度計有36個作業基金(不含保險類作業基金)之負債占資產比率曾超過50%，其中，國軍老舊眷村改建基金該比率超過100%，顯示其基金淨值已為負數，允宜妥依「中央政府非營業特種基金裁撤機制辦法」規定加強財務控管[6]等；至其餘比重偏高者，除部分性質特殊之基金(例如新市鎮開發基金因將收取處分土地價款列入「長期債務-長期預收貨款」，俟符合土地收支認列條件時始轉入銷貨成本，爰近年度因尚未認列相關收支，爰債務比率較高等)外，允宜深入瞭解原因，並檢討其資產負債配置之妥適性。
[6] 依據中央政府非營業特種基金裁撤機制辦法第3條規定：「作業基金之淨值為負數者，應加強財務控管，並由主管機關提出改善計畫，進行專案輔導改善。」
表3 107至109年度流動比率小於100%或負債占資產比率大於50%之作業基金概況表 單位：%
基金/分基金名稱	流動比率			負債占資產比率
	107年度	108年度	109年度	107年度	108年度	109年度
1.新市鎮開發基金	-	-	-	88.39	93.27	92.82
2.中央都市更新基金	-	80.05	18.83	55.21	68.37	74.43
3.國軍老舊眷村改建基金	-	-	-	161.31	158.43	192.09
4.國立臺灣大學校務基金	-	-	-	77.77	78.30	77.51
5.國立政治大學校務基金	62.53	65.90	80.27	72.61	72.24	71.83
6.國立清華大學校務基金	-	-	-	56.47	56.99	56.91
7.國立中興大學校務基金	-	-	-	66.07	65.93	64.61
8.國立成功大學校務基金	-	-	-	58.57	58.30	57.95
9.國立交通大學校務基金	20.45	22.03	22.39	64.71	64.16	64.40
10.國立中央大學校務基金	30.47	28.10	24.53	-	-	-
11.國立中山大學校務基金	-	-	-	60.48	60.97	61.43
12.國立中正大學校務基金	95.23	75.67	75.68	51.12	50.14	50.47
13.國立臺灣海洋大學校務基金	-	97.25	78.33	-	-	51.71
14.國立陽明大學校務基金	-	-	-	63.77	62.85	62.26
15.國立臺北大學校務基金	-	-	-	68.82	68.46	68.83
16.國立高雄大學校務基金	96.42	90.38	63.69	55.66	55.23	55.50
17.國立臺南大學校務基金	-	-	-	53.69	53.01	52.03
18.國立臺灣師範大學校務基金	-	-	-	77.72	77.59	77.81
19.國立彰化師範大學校務基金	75.33	-	-	56.26	55.85	55.93
20.國立高雄師範大學校務基金	-	-	-	51.16	50.87	50.63
21.國立臺北教育大學校務基金	-	-	-	82.20	81.73	81.76
22.國立臺北藝術大學校務基金	-	-	-	68.78	68.18	66.07
23.國立臺灣科技大學校務基金	-	-	-	64.28	62.42	62.58
24.國立臺北科技大學校務基金	-	-	-	61.62	60.33	59.77
25.國立虎尾科技大學校務基金	53.65	47.25	60.12	-	-	-
26.臺北護理健康大學校務基金	-	-	-	74.61	73.01	69.25
27.國立臺灣戲曲學院校務基金	-	-	-	70.35	69.07	67.77
28.國立自然科學博物館作業基金	-	-	-	53.21	-	-
29.國立科學工藝博物館作業基金	-	-	-	81.23	81.68	82.61
30.國立臺灣科學教育館作業基金	-	-	-	63.62	60.44	58.81
31.國立臺灣圖書館作業基金	-	-	-	72.16	70.97	70.64
32.國立海洋科技博物館作業基金	-	-	-	78.27	88.28	87.07
33.國立高級中等學校校務基金	-	-	-	74.44	72.89	72.34
34.國道公路建設管理基金	-	63.56	14.25	-	-	-
35.鐵道發展基金	22.27	-	33.15	87.75	55.70	74.76
36.觀光發展基金	-	-	98.21	-	-	78.24
37.國軍退除役官兵安置基金	36.08	51.55	59.78	-	-	-
38.科學園區管理局作業基金	3.22	3.29	4.85	50.63	-	-
39.國立國父紀念館作業基金	-	-	-	94.73	98.67	98.62
40.國立中正紀念堂管理處作業基金	-	-	-	94.19	94.82	94.87

說 明：1.本表百分比為當年度12月31日(決算)資料。
2.本表僅列示107至109年度曾有流動比率小於100%或負債占資產比率大於50%之基金，所列基金未達前開條件之年度以「-」表達；另考量保險類基金依法提列負債準備，致負債占資產比率不具有比較意義，爰本表不含勞工保險局作業基金、全民健康保險基金及國民年金保險基金。
3.本表流動比率＝流動資產/流動負債；負債占資產比率＝負債/資產。
資料來源：整理自107至109年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)暨各主管機關提供資料。
綜上，作業基金雖具有財務獨立之特性，但若其發生財務困境，除影響其設置目的之達成，亦有造成政府潛在財政負擔之虞。爰各主管機關仍宜妥善規劃基金財務，加強債務管理，提升資金運用效能，並藉由建置符合其設置目的、業務特性及財務屬性之財務預警機制，強化監控財務狀況，俾達設置作業基金之任務及目的。
 (分機：1937叢宏安)
二三、就業安定基金109年度因應疫情辦理相關措施決算數達56億餘元，允宜審酌法定預算中緩辦或停辦項目之必要性及合理性，俾利未來施政參據
就業安定基金109年度基金用途預算數175億7,496萬3千元，決算數207億6,964萬5千元(執行率118.18%)，其中促進國民就業計畫預算數147億7,616萬1千元，決算數183億2,622萬7千元，預算執行率達124.03%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，新增辦理安心即時上工計畫等所致。經查：
(一)就業安定基金辦理促進國民就業等業務，以增進社會安定及經濟發展，為促進勞動市場發展重要資源，109年度則增加辦理因應疫情相關措施
為加強辦理有關促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務，依據預算法第21條規定設置就業安定基金，基金總支出逐年概增，109年度較105年度決算數增加58.76%，並以促進國民就業計畫為基金主要支出，為促進勞動市場發展重要資源(詳表1)。
2020年新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)迅速蔓延，造成全球性重大疫情，我國於109年1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，同年2月總統公布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」(以下簡稱特別條例)，以有效防治嚴重特殊傳染性肺炎，維護人民健康，並因應其對國內經濟、社會之衝擊。依該特別條例第9條第1項規定，對於受疫情影響而發生營運困難之產業、事業、醫療（事）機構及相關從業人員，得由目的事業主管機關予以紓困、補貼、振興措施及對其員工提供必要之協助。爰勞動部據以辦理因應疫情相關措施，所需經費由嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算及就業安定基金支應，以降低疫情對勞動市場之衝擊。
表1 105-109年度就業安定基金決算統計表
單位：新台幣千元；%
年度	總支出	促進國民就業計畫
		金額	占總支出率
105	13,082,705	11,229,227	85.83
106	13,507,618	11,529,011	85.35
107	13,319,982	11,346,654	85.19
108	14,414,342	12,274,768	85.16
109	20,769,645	18,326,227	88.24

資料來源：就業安定基金歷年決算書。
(二)就業安定基金109年度辦理因應疫情相關措施先於預算額度內調整容納，如有不足再以併決算方式辦理
勞動部就業安定基金109年度辦理因應疫情相關措施計21項計畫(詳表2)，決算數56.07億元，或為新增項目，或為現有機制擴大辦理，所需經費多經就業安定基金管理會會議決議，由「促進國民就業計畫」預算額度內調整容納，如有不足再以併決算方式辦理，109年度因安心即時上工計畫、108學年度應屆畢業青年就業措施及分攤交通部觀光產業纾困實施計畫等措施，致「促進國民就業計畫」決算數超過預算數35.5億元而併決算辦理。
表2 就業安定基金109年度辦理因應疫情相關措施經費統計表
 單位：新台幣千元
序號	項目	決算數
合計		5,607,293
1	失業勞工子女就學補助計畫	25,174
2	輔導及推動工作與生活平衡計畫	18,340
3	輔導高風險、高職災、高違規(3高)之事業單位改善安全衛生工作環境，促進國人就業計畫	86,900
4	協助雇主改善勞工安全衛生設施與工作環境，提升勞工就業意願，創造在地工作機會	5,463
5	推動勞工健康服務人力多元就業，及營造健康工作環境，促進就業計畫	18,035
6	充電再出發訓練計畫	309,738
7	安心就業計畫(配合紓困1.0-3.0)：109年1月15日至110年6月30日	547,475
8	安穩僱用計畫(配合紓困1.0-3.0)	99,151
9	分攤交通部「因應嚴重特殊傳染性肺炎觀光產業紓困實施計畫」薪資補助	1,038,773
10	108學年度應屆畢業青年就業措施	1,649,313
11	補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫(配合紓困1.0-3.0)	40,972
12	補助地方政府辦理促進視障功能障礙者就業計畫	20,549
13	視覺功能障礙者從事按摩工作補貼計畫	115,406
14	辦理技術士技能檢定學術科試務工作計畫	1,998
15	辦理移工法令及相關業務等推廣事項-移工業務推廣費	586
16	辦理移工聘僱管理及權益保障等相關事項-辦理移工業務研習及聘僱管理相關業務	123,568
17	辦理移工聘僱管理及權益保障等相關事項-辦理入出國移工機場關懷服務計畫	7,427
18	補助直轄市及縣(市)政府辦理移工管理等相關業務所需費用-補助各地方政府辦理加強查察違法移工	6,252
19	擴大創業鳳凰貸款對象及提供還款緩衝之優惠措施	2,659
20	安心即時上工計畫	1,489,514
21	擴大公共服務就業計畫(草案)	-

說 明：擴大公共服務就業計畫(草案)尚未啟動。
資料來源：勞動部勞動力發展署。
(三)允宜審視就業安定基金109年度停辦、緩辦事項之理由，俾利未來施政參據
按勞動部勞力發展署提供就業安定基金109年度決算執行情形分析，執行率未達80%或超過120%或差異數達1億元以上之項目達27項(促進國民就業計畫22項、外籍勞工管理計畫3項及提升勞工福祉計畫2項)，其中執行率超過120%者多為因應疫情相關措施；未達80%者或差異數達1億元以上者，舉如補助各地方政府辦理促進國民就業等相關計畫，決算數較預算數減少1.24億元，係補助由各地方政府依需求提出申請，因受疫情影響，致下修補助金額或停辦計畫所致，謹就主要項目彙整於表3。
由於就業安定基金109年度預算編列時，疫情尚未發生，故當年度法定預算未包含因應疫情相關經費，該基金109年度辦理因應疫情相關措施決算數達56億餘元，係屬例外情況，嗣仍應本量入為出原則規劃與執行年度預算，以避免發生過度運用預算執行彈性情形。至法定預算中原預計辦理事項之經費或因時勢變遷已由疫情相關措施取代，或未具急迫性得以緩辦或停辦者則須檢討編列必要性及合理性，爰宜通盤檢視109年度法定預算中未辦、緩辦及執行情形較差項目之具體理由，並審酌替代項目之執行績效，俾供未來施政之參據。
綜上，為即時降低疫情對勞動市場衝擊，勞動部就業安定基金109年度辦理因應疫情相關措施達21項，決算數56.07億元(併決算數35.5億元)，惟法定預算中部分計畫卻停辦、緩辦或執行率偏低，為使有限預算資源之分配及運用更臻妥適，宜本零基預算精神，通盤檢討原有計畫及預算之必要性及合理性，俾供未來施政參據。
表3 就業安定基金109年度「促進國民就業計畫」預算執行差異原因分析摘要表 單位：%；新台幣千元
項目		執行率	差異數	執行差異原因
1	補助各地方政府辦理促進國民就業等相關計畫	89.50	123,636	係補助由各地方政府依需求提出申請，因受疫情影響，致下修補助金額或停辦計畫所致。
2	健全分署辦理職訓業務運籌管理功能	85.32	127,040	1.勞動力發展署桃竹苗分署辦理幼獅職業訓練場A棟宿舍及焊接工場整修工程、分署周邊步道暨整體景觀改善整修工程等案，因履約期限至110年度，須俟工程驗收完竣後核銷。 / 2.勞動力發展署雲嘉南分署部分訓練設備採購案標餘款，及配合「育樂大樓整修工程」進度購置之設備，業已辦理預算保留；另「行政大樓外牆整修工程」因多次流標，遲至12月始動工所致。
3	分署辦理在職人員進修訓練	812.61	-301,385	主要係「充電再出發訓練計畫」因應109年嚴重特殊傳染性肺炎對就業市場之影響，針對因疫情衝擊而協商實施減班休息之勞雇雙方提高補助，致執行成效高於預期。
4	公益彩券回饋金補助辦理促進特定對象及就業弱勢者就業相關計畫	75.21	5,950	補助地方政府及民間團體計43件，已超過預期績效35件，惟少數計畫因疫情影響未能完整執行，另有5案係因單位評估執行成效無法達成故撤案，致經費執行未如預期。
5	統籌分配直轄市、縣市政府身心障礙就業基金預算	130.78	-49,562	本計畫係依身心障礙者權益保障法第43條第3項規定，直轄市、縣（市）政府應將前1年度收取差額補助費30%提撥至就業安定基金統籌分配，採收支併列方式辦理。預算編列係以前2年度收支情形預估，因108年全國義務機關家數增加、基本工資提高，致總收取差額補助費較預估增加，依30%比例提撥總額為2億1,056萬1,600元，已於109年6月12日全數分配撥交完成，致經費執行超過預期。
6	推動身心障礙者進用暨就業協助計畫	240.26	-126,853	因應疫情影響，為協助視障按摩師穩定就業，辦理視覺功能障礙者工作補貼紓困措施，及協助視障按摩據點穩定經營，補助視障按摩據點購置防疫消毒物資，致經費執行大幅增加。
7	辦理僱用及就業獎助業務	269.45	-597,099	因應疫情對經濟活動及就業市場之衝擊，109年新增(或擴大辦理)計畫如:安心就業計畫、安穩僱用計畫等所致。
8	辦理技術士技能檢定學術科試務工作計畫	78.64	243,905	技能檢定係民眾依個人需求報檢，且受疫情影響整體報名意願，導致報檢人次降低。
9	推動技能檢定品質提升	49.29	75,506	為減輕民眾負擔，自109年度起編列監評前講習費、監評人員差旅費及設備維護費等預算支應原由應檢人負擔之項目，惟因監評人員採亂數遴聘、各職類設備維護等費用不一等情況，致術科辦理單位之監評人員試務會議講習費、交通費、住宿費、修理保養及保固費等項目預算高估，經費執行未如預期。
10	參加國際技能組織賽事暨交流訪問	40.39	41,627	原定參加2021亞洲技能競賽與相關國際交流活動及競賽，因國際疫情嚴峻而取消；另辦理109年技能合作推廣活動，改採線上課程及遠距會議方式辦理，致經費執行未如預期。
11	推動職能基準發展與應用	68.15	26,337	主要係補助民間單位辦理發展職能基準及職能導向課程，因部分申請案件未通過審查不予補助，及109年度受疫情影響，為避免群聚感染之風險，限縮對外活動辦理規模，使部分補助計畫撤案等，致經費執行未如預期，並自111年起減編預算以符合實際執行情形。
12	多元培力就業計畫	265.81	-1,453,414	因疫情對國內就業市場造成衝擊，為協助受影響之勞工，經提報就業安定基金管理會第94次會議通過，推動辦理「安心即時上工計畫」紓困措施，採併決算方式辦理。
13	輔導高風險、高職災、高違規（3高）之事業單位改善安全衛生工作環境，促進國人就業計畫（就保）	127.73	-25,508	因應疫情，為配合政府振興政策，擴大補助3高事業單位改善安全衛生工作環境，致經費執行高於預期。未來將視疫情狀況，加強經費控管及妥善分配補助金額。
14	推動勞工健康服務人才多元就業，及營造健康工作環境，促進就業計畫（就保）	38.34	228,703	1.推動中小企業臨場健康服務補助因受疫情影響，配合中央流行疫情指揮中心所公告之場所及人員管制等防疫措施，致宣導效果有限；另部分企業因受疫情衝擊明顯，致產能緊縮及對於醫療等外部人員進入廠區提供服務仍存疑慮，致影響推動臨場健康服務意願。 / 2.考量事業單位實務運作，109年度依補助計畫規定，僅受理申請1月至9月份之補助費用，因受限於第1季宣導期與上半年疫情衝擊，事業單位實際運作多集中於第3季及第4季，其中第4季10月至12月份所需經費補助將於110年度提出申請，致經費執行未如預期。
15	勞動資料科學應用研究計畫	66.87	3,313	主要係辦理109年就業追蹤資料庫增建與新增功能服務案，因前置規劃期程較長使計畫期程縮短，且調整計畫內容及縮減規模，致經費執行未如預期，惟已達原定工作目標。

說 明：109年度決算執行率未達80%或超過120%或差異數達1億元以上之項目計27項，本表僅擷取主要項目分析。
資料來源：勞動部勞動力發展署。
（分機：1915 楊莉敏）

二四、菸品健康福利捐為醫療健保相關支出重要財源，惟近3年徵收金額皆未達300億元，允宜賡續追蹤其變動趨勢，妥為研謀因應
依菸害防制法第4條規定，菸品健康福利捐運用於菸農與相關產業勞工之輔導及照顧、全民健康保險準備、中央與地方之菸害防制、衛生保健、社會福利、私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏等所需經費，其分配金額與運作係依據菸品健康福利捐分配及運作辦法辦理。謹將近年來菸品健康福利捐之運用與徵收情形分析如次：
(一)菸品健康福利捐9成以上挹注醫療保健相關支出，近4年來每年度挹注經費介於254億餘元至312億餘元之間
菸品健康福利捐分配數自105年度343.68億元，逐年減少至108年度277.63億元，迄109年度略增為294.63億元，其中逾9成(詳表1)分配於醫療保健相關用途，尤以全民健康保險之安全準備為大宗，各年度獲配數皆逾100億元；另每年分配於衛生福利特別收入基金之菸害防制及衛生保健基金金額則介於65.7億元至80.74億元之間，占該基金來源9成以上；是以，菸品健康福利捐已成為全民健康保險基金及衛生福利特別收入基金相關分基金不可或缺之財源，近4年來每年度挹注經費介於254億餘元至312億餘元之間。
表1 菸品健康福利捐分配統計表 單位：新台幣億元
基金別		105年度實際分配數	106年度實際分配數	107年度實際分配數	108年度實際分配數	109年度實際分配數
總計		343.68	323.33	281.28	277.63	294.63
全民健康保險紓困基金		17.18	16.17	13.96	3.66	2.95
全民健康保險基金		174.27	164.1	141.53	140.94	146.75
菸害防制及衛生保健基金		80.74	75.82	65.7	71.2	77.76
醫療發展基金		30.94	9.25	10.87	18.22	22.35
疫苗基金		9.63	27.8	20.39	22.31	24.45
生產事故救濟基金		0	1.1	1.69	2.25	2.40
醫療保健相關支出小計		312.7	294.23	254.14	258.57	276.66
占比		94%	91%	90%	93%	94%
社會福利基金		17.18	16.16	13.2	13.88	14.73
長照服務發展基金(詳說明)		10.31	9.7	9.14	2.4	0.29
公務預算	中央與地方私劣菸品查緝	3.09	2.91	2.65	2.63	2.8
	防制菸品稅捐逃漏	0.34	0.32	0.14	0.14	0.15
農業發展基金		(詳說明)		2	(詳說明)

說 明:長照基金設立前之菸捐收入，先暫存於國健署菸捐保管戶，自106年6月正式撥付予長照基金13.7億元；另自99年起至102年止，依據「菸品健康福利捐分配及運作辦法」配撥予農委會辦理菸農轉作輔導與照顧，每年提撥1%，已撥8億元，因年度尚有剩餘款故未再分配。
資料來源：國健署提供。
(二)受成人吸菸率下降及菸品稅額調增影響，近3年度菸品健康福利捐徵收金額皆未達300億元，未及99至106年度徵收水準
菸品健康福利捐自91年開徵以來，歷經2次(95年2月及98年6月)調整，從91年每千支250元(每包5元)，提高至95年每千支500元(每包10元)，迄98年再提高至每千支1,000元(每包20元)，菸捐徵收金額由91年79.09億元，逐年概增至102年355.93億元，103至105年則介於327.48億元至343.68億元間，至106年下降為323.33億元，迄108年續減至277.63億元(詳表2)，109年雖增加為294.62億元，惟近3年皆未達300億元，未及99至106年徵收水準。依據國健署分析，我國整體吸菸率由2008 年21.9%下降至2018 年13%，因吸菸率下降，導致菸捐收入降低。
鑒於菸酒對身體健康危害甚鉅，政府自91年起課徵菸酒稅，其中菸品稅額復自106年6月起調增，每包由11.8元，增加至31.8元，107年菸稅徵收額成長至448.89億元(約8成來自國產菸類)，較106年247.16億元增加逾8成，迄109年成長至468.71億元(詳表2)，且菸品稅額調增對於香菸消費市場具有藉由價格政策抑制菸品消費之效果。
表2 菸稅與菸品健康福利捐歷年收入表 單位:新台幣億元
年	菸稅實徵淨額	菸品健康福利捐	年	菸稅實徵淨額	菸品健康福利捐
91年	195.84	79.09	101年	202.56	342.89
92年	240.54	104.23	102年	206.84	355.93
93年	228.00	96.55	103年	194.05	327.48
94年	245.18	105.48	104年	195.27	331.23
95年	243.73	172.10	105年	202.74	343.68
96年	234.52	201.12	106年	247.16	323.33
97年	237.32	201.09	107年	448.89	281.28
98年	213.73	245.66	108年	441.56	277.63
99年	205.06	344.38	109年	468.71	294.62
100年	203.98	347.41	合計	4,855.68	4,775.18

資料來源：菸品健康福利捐資料整理自各年菸害防制年報、菸稅全國實徵淨額依110年8月6日財政部網站資料統計(全國實徵淨額-按稅目別分)。
 (三)允宜賡續追蹤菸捐徵收金額變動趨勢，俾妥為研謀因應
菸品健康福利捐之徵收係以防制菸害與維護國民健康為目的，徵收金額龐大，且隨菸品健康福利捐分配及運作辦法於104及105年修訂，將菸捐用途擴及長期照顧資源發展及生產事故救濟相關經費，使菸捐之分配與運用更為外界所關注。108年為使菸品健康福利捐之分配使用更符實需，修正調整分配比率等。復依菸害防制法第4條規定，健康福利捐徵收金額由中央主管機關及財政部應每2年邀集財政、經濟、公共衛生及相關領域學者專家，依相關因素[1]評估1次。
[1] 包括可歸因於吸菸之疾病，其罹病率、死亡率及全民健康保險醫療費用、菸品消費量及吸菸率、菸品稅捐占平均菸品零售價之比率、國民所得及物價指數及其他影響菸品價格及菸害防制之相關因素。
近年來推動百分之百無菸場所已為世界衛生組織及世界各國共同趨勢，為呼應 WHO 設定2025 年比2020 年減少30％吸菸率目標，衛福部預定2025 年國人吸菸率降至12.7％以下，以符合「菸害防制法」制定之「防制菸害，維護國民健康」意旨。惟歷年來菸品健康福利捐9成以上挹注醫療保健相關支出，未來吸菸人口遞減對菸捐徵收金額造成之影響，允宜賡續追蹤其變動趨勢，俾及早妥為研謀因應。
綜上，菸品健康福利捐為醫療保健相關支出重要財源，惟基於保障國人健康，政府未來宜賡續提供多元戒菸及宣導服務，而菸害防制宣導與菸稅調漲等，皆有抑制菸品消費量之效果，以近3年度其徵收金額皆未達300億元觀之，未及99至106年度徵收水準，允宜賡續追蹤菸捐徵收金額變動趨勢，審慎評估對財源籌措之影響，俾及早妥為研謀因應。
(分機：1930芮家楨)
二五、金融重建基金前為處理問題金融機構業賠付鉅額款項，惟部分保留資產之後續清理(算)作業緩慢，允待存保公司積極加速辦理，以維國庫權益
政府為穩定存款人信心，防範金融機構發生系統性風險，經參酌美、日、韓等國以公共資金挹注方式，設置行政院金融重建基金(下稱金融重建基金)，加速經營不善之金融機構退出市場。截至109年底止，金融重建基金及中央存款保險股份有限公司(下稱存保公司)賠付金額已高達2,840億餘元，造成國庫財務沉重負擔，尚待存保公司賡續加速經營不善金融機構保留資產之處(清)理，以收回賠付款項，並降低國庫損失；惟所進行之清理(算)計畫推動多年，截至109年底止，仍有高達32億1,767萬1千元之保留資產待處理，作業進度緩慢，說明如下：
(一)為因應金融重建基金100年底屆期結束，金管會前曾研提重建基金結束規劃方案，以明確經營不善金融機構保留資產及未結負債之分配
依「行政院金融重建基金設置及管理條例」第15條第3項及第4項規定，金融重建基金需於金融業營業稅款及存款保險費停止列入時(即100年12月31日)結束，所餘資產及負債由國庫概括承受；為辦理重建基金資產負債之移轉，及確定其所處理經營不善金融機構保留資產及未結負債之分配[1]，金管會前業擬具「金融重建基金屆期結束相關問題處理規劃方案」(下稱重建基金結束規劃方案)，並經行政院於99年8月11日核定，重點如下：
[1] 依據重建基金結束規劃方案：「截至99年4月30日止，金融重建基金已陸續處理56家經營不善金融機構，賠付缺口計3,014億元。…。為確認金融重建基金資產負債之分配，金管會…，召開會議研商決定…，截至100年底止，依二基金合併機制，金融重建基金已賠付2,075億元及相關費用70億元，存保準備金賠付939億元(其中代金融重建基金負擔部分為100億元)，…。」另據存保公司補充說明：「嗣後經處分部分經營不善金融機構之保留資產陸續收回賠付款項，至100年底二基金實際賠付金額為2,895億元，其中金融重建基金賠付2,068億元，存保準備金賠付827億元。」
1.金融重建基金屆期前，經營不善金融機構保留資產有回收款項時，金融重建基金可獲分配之金額於存保準備金代為負擔範圍內，得逕返還存保公司。
2.金融重建基金屆期結束時，除部分特殊資產負債移轉予國庫外，其餘資產負債及保留資產回收款分配權利，在存保準備金代為負擔範圍內，逕返還或移轉予存保公司；若無法全數返還，則不足數由存保準備金負擔。
(二)金融重建基金已處理退場之經營不善金融機構尚有保留資產及其他未結事項，由存保公司續行處理，以加速資金回收
金融重建基金處理退場之56家經營不善金融機構，待處分之保留資產包括不動產、股票、授信債權及藝術品等，由存保公司按其資產屬性並考量市場需求，自行或委託辦理公開標(出)售，以加速資金回收；其中高企(高雄區中小企業銀行簡稱，以下同)、中興銀行、花企、東企及中華銀行等5家停業金融機構，因其主要營業、資產及負債已概括讓與其他金融機構，金管會爰於101年及103年同意終止接管，並指派存保公司為清理人辦理後續清理事宜；另中聯信託及慶豐銀行尚有保留資產待處分，仍由存保公司以接管人身分續行處理，並代發鳯山信合社股金。
(三)金融重建基金於100年底屆期結束後，截至109年底止，仍有高達32.18億元之保留資產待處理
金融重建基金於100年底屆期結束後，存保公司賡續以接管人或清理人職權處理經營不善金融機構之保留資產及其他未結事項；惟前項保留資產109年度經由催理授信債權收回2億9,960萬2千元，加計以前年度處分或催理保留資產共計收回237億7,913萬元，相較於金融重建基金與存保公司近3,000億元賠付金額，實屬偏低。另迄至109年底，尚餘保留資產帳面淨額32億1,767萬1千元(較承接初期減少86.45%)，其中原中聯信託持有台北金融(101)大樓公司之股權22億2,205萬1千元，占前項待處理保留資產之69.06%，自100年底承接迄今已逾9年餘，卻仍未能順利出售(詳表1)，有待積極催(清)理，以回收資金並維護國庫權益。
綜上，依重建基金結束規劃方案，金融重建基金於100年底屆期結束後，存保公司仍將以接管人或清理人職權處理經營不善金融機構之保留資產及其他未結事項，俾降低賠付成本與國庫損失，故存保公司更應積極追蹤求償，並加速辦理後續保留資產之清理(算)作業，以維護國庫權益；惟迄至109年底仍有高達32億1,767萬1千元之保留資產待處理，且原中聯信託持有台北金融(101)大樓股權部分之保留資產處理進度緩慢，有待賡續積極處理，以維政府權益。
（分機：8665鍾俊華）

表1 存保公司辦理金融重建基金結束後經營不善金融機構清理(算)之未結事項明細表 單位：新臺幣千元
機構	未結事項	帳列淨額	存保公司處理情形
一、保留資產管理處分情形
中聯信託	台北101股權	2,222,051	1.中聯信託轉投資台北金融大樓公司之股權，存保公司於接管期間(96年8、10月)曾委任財務顧問公開標售二次，惟均因無人遞標而流標。 / 2.中聯信託持有台北金融大樓公司之股權，該大樓因受疫情影響致營運衰退，未來將視其營運狀況及配合政策報主管機關核准後處理。
慶豐銀行	不動產	995,332	尚餘4件不動產，均已委託專業不動產經紀機構規劃出售或公開標售中。
慶豐銀行	銅雕及畫作藝術品	288	尚餘13件，已依董事會決議於存保公司網站公告出售中。
二、RTC不予賠付之次順位債券
中華銀行	屬RTC不予賠付範圍之次順位債券	806,000	依銀行法規定進行清理。
三、辦理RTC條例第17條不法行為損害賠償請求權以外之未結訴訟案計有3件。

說 明：本表基準日為109年12月31日。
資料來源：存保公司提供。
二六、社會住宅包租代管各期計畫之媒合率容有提升空間，營建署允宜持續衡酌市場供需，審慎研謀改善規劃
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院於106年核定社會住宅興辦計畫，並於110年1月第一次修正，計畫期程106-113年，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，除直接興建12萬戶外，另以包租代管民間8萬戶增加社會住宅之量能，俾達成計畫目標。營建署爰於營建基金轄下住宅基金編列相關經費，並於106年度起陸續推出各期包租代管計畫，截至109年底已推動106年度社會住宅包租代管試辦計畫及社會住宅包租代管第2期計畫，106年度至109年度決算數各為6億1,458萬4千元、3億4,323萬3千元、8億5,423萬4千元及9億3,834萬4千元，惟實施成效容有提升空間，茲說明如下：
(一)社會住宅包租代管各期計畫概況
營建署自106年度以來由中央委託各地方政府、住都中心及租賃住宅服務商業同業公會等單位參與推動，陸續辦理社會住宅包租代管各期計畫，截至109年底辦理概況如下：
1.106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)：於106年度首次推動106年度社會住宅包租代管試辦計畫，由6直轄市政府先行辦理1萬戶。
2.社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版及公會版併行):為達成社會住宅供給達8年8萬戶包租代管目標，並延續及擴大106 年度試辦計畫效益，爰辦理社會住宅包租代管第2期計畫，其中縣市版計畫預計開辦1萬5千戶，經行政院於108年2月間核定。另為因應租賃住宅市場發展及管理條例於107年6月27日施行，租賃住宅市場引入專業服務制度，建立租賃住宅管理人員專業證照制度，各直轄市、縣市陸續成立租賃住宅服務商業同業公會，故為擴大住宅租賃市場量能以強化計畫效益，第2期計畫除縣市版外，另加入由住都中心偕同租賃需求較高之6個直轄市之地方公會，協力主導並結合業者推動社會住宅包租代管(公會版)計畫，進行5,000戶包租代管，並經行政院於108年7月間核定。
(二)社會住宅包租代管各期計畫之媒合率容有提升空間，允宜衡酌市場供需，審慎研謀規劃
自社會住宅包租代管計畫實施以來，各期計畫之媒合率容有提昇空間，允宜審酌市場供需，審慎研謀規劃。茲將各期計畫實施情形說明如下：
1.106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)：106年度試辦計畫係由住宅基金補助地方政府，再由地方政府透過招標方式由委託業者辦理，本期試辦計畫於108年11月底屆期，累計媒合僅5,157戶次、占總核定戶數9,670戶之比率為53.33%。另部分縣市如台南市累計媒合戶次僅322戶次，占核定戶數1,200戶之26.83%；台中市及台南市包租包管累計媒合各35戶次、45戶次，各占核定戶數800戶及600戶之4.38%、7.50%（詳表1），實屬偏低。
表1　106年度社會住宅包租代管試辦計畫辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租 / 包管	代租 / 代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	1,100	1,100	2,200	479	43.55	427	38.82	906	41.18
臺北市	1,100	1,100	2,200	840	76.36	326	29.64	1,166	53.00
桃園市	1,200	400	1,600	710	59.17	295	73.75	1,005	62.81
臺中市	800	800	1,600	35	4.38	1,128	141.00	1,163	72.69
臺南市	600	600	1,200	45	7.50	277	46.17	322	26.83
高雄市	590	280	870	448	75.93	147	52.50	595	68.39
合計	5,390	4,280	9,670	2,557	47.44	2,600	60.75	5,157	53.33

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。本表為截至108年11月底屆期之媒合情形。
資料來源：營建署。
2.社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版及公會版併行)
(1)縣市版：本期包括六都及基隆市、新竹市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣、嘉義縣及花蓮縣等15個縣市參與辦理，共28家業者。該計畫至109年底累計媒合5,249戶次、占總核定戶數1萬3,700戶之38.31%。其中嘉義縣及花蓮縣尚無媒合成功案件，而臺北市(10.41%)、新竹市(19.25%)、嘉義市(12%)、新竹縣(16%)、苗栗縣(11.25%)及宜蘭縣(11%)累計媒合戶次占核定戶數之比率未及2成（詳表2），實際媒合率容有提升空間。
表2　社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版)辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	1,100	1,100	2,200	258	23.45	912	82.91	1,170	53.18
臺北市	1,100	1,100	2,200	73	6.64	156	14.18	229	10.41
桃園市	1,200	400	1,600	146	12.17	1,074	268.50	1,220	76.25
臺中市	800	800	1,600	169	21.13	745	93.13	914	57.13
臺南市	600	600	1,200	186	31.00	412	68.67	598	49.83
高雄市	600	600	1,200	221	36.83	213	35.50	434	36.17
基隆市	300	300	600	70	23.33	168	56.00	238	39.67
新竹市	400	400	800	11	2.75	143	35.75	154	19.25
嘉義市	400	400	800	28	7.00	68	17.00	96	12.00
新竹縣	200	200	400	14	7.00	50	25.00	64	16.00
苗栗縣	200	200	400	7	3.50	38	19.00	45	11.25
屏東縣	50	50	100	43	86.00	33	66.00	76	76.00
宜蘭縣	50	50	100	1	2.00	10	20.00	11	11.00
嘉義縣	150	150	300	0	0.00	0	0.00	0	0.00
花蓮縣	100	100	200	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計	7,250	6,450	13,700	1,227	16.92	4,022	62.36	5,249	38.31

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。
資料來源：營建署。
(2)公會版：本期由住都中心協同6 個直轄市之地方公會辦理，共計43家業者參與。截至109年底累計媒合3,045戶次、占總核定戶數5,000戶之比率為60.9%，其中桃園市(180.38%)媒合狀況較為活絡，另臺北市(33.64%)及臺南市(13.83%)相較其他直轄市偏低（詳表3），實施成效仍待強化。
表3　社會住宅包租代管第2期計畫(公會版)辦理情形表
直轄市		核定興辦戶數			累計媒合戶次
		包租包管	代租代管	合計	包租包管			代租代管		合計
					戶次		%	戶次	%	戶次	%
新北市	550		550	1,100	18	3.27		434	78.91	452	41.09
臺北市	550		550	1,100	84	15.27		286	52.00	370	33.64
桃園市	400		400	800	14	3.50		1,429	357.25	1,443	180.38
臺中市	400		400	800	45	11.25		428	107.00	473	59.13
臺南市	300		300	600	1	0.33		82	27.33	83	13.83
高雄市	300		300	600	17	5.67		207	69.00	224	37.33
合計	2,500		2,500	5,000	179	7.16		2,866	114.64	3,045	60.90

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。
資料來源：營建署。
據營建署分析，包租代管計畫執行成效不佳，主要係我國租賃市場長期地下化，房東較無委託業者辦理包租代管習慣，以致媒合情形不如預期；另租賃服務業者屬於萌芽階段，尚處於市場適應及磨合期，初期較難推動。鑑於後續仍將繼續推動包租代管各期計畫，營建署允宜持續衡酌市場供需，審慎研謀改善規劃。
綜上，為提高社會住宅量能，爰於直接興建外，增加包租代管方式，惟自各期社會住宅包租代管計畫實施以來，106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)至108年11月底屆期之累計媒合率為53.33%、第2期計畫截至109年底縣市版及公會版累計媒合率各為38.31%及60.9%，且有部分縣市媒合率偏低，實施成效仍待提升，鑑於後續仍將繼續推動包租代管各期計畫，營建署允宜與各地方政府、住都中心、租賃住宅服務業公會等單位持續就各期計畫實施情形檢討改善，並衡酌市場供需，審慎研謀改善規劃。
（分機：8667楊慧敏）
二七、近年部分農作物實際生產結果與農業年度生產目標差異仍大，常需動用公帑辦理產銷調節緊急處理措施，允宜賡續加強落實輔導轉作、種植登記等源頭管控
農委會為穩定農產品產銷價格與提升農民收益，同時考量國際經貿自由化趨勢，自90年起每年按「行政院農業委員會訂定農業年度生產目標作業要點」[1]等規定訂定農業次年度生產目標，主要係參考過去生產實績、環境背景及價格趨勢，並結合農業政策方向，評估於穩定氣候及一般貿易條件等，規劃重要農產品項下年度生產面積與數量。經查：
[1] 依該要點第6點規定：「年度生產目標訂定後，本會業務單位得視產銷環境之變化隨時進行檢討、評估或修正。本會業務單位應針對重要及敏感性農產品，參照生產目標，研訂年度產銷計畫，並加強輔導。」另據農委會表示，該生產目標非僅為著重於產量，同時亦考量市場供需秩序穩定，發揮產值及附加價值提升與農民收益穩定等效果，以作為產業輔導發展之參考。
(一)近年部分農作物實際生產結果，與原定目標產量或種植面積差異大
農委會長期以來雖訂定每年之農業年度生產目標，惟部分大宗蔬菜或敏感性作物實際生產結果，與原定之生產目標面積及產量仍存有差異，例如：洋蔥106至108年度實際種植面積與生產目標面積分別相差18公頃(差幅2%)、199公頃(差幅17%)、261公頃(差幅24%)，差異幅度呈現逐年增加趨勢。另農委會近年常需要採取「多元循環經濟利用」措施(含就地掩埋做有機肥、送堆肥場製作及送養豬戶做飼料等)之甘藍，108年度實際種植面積為8,403公頃，較預定生產目標面積8,000公頃，相差403公頃(差幅5%)，雖較106年度1,290公頃(差幅17%)、107年度839公頃(差幅11%)，差幅已有縮小，惟其中部分原因係該會將以往甘藍之年度生產目標面積由7,500公頃，調高為108年之8,000公頃所致；且如觀察108年甘藍實際產量為42萬7,942公噸，與當年度預定生產目標產量40萬公噸，產量差幅仍達7%(詳表1、2)；而其他農作物如香蕉亦存有類似情形。據農委會表示，雖每年訂定農業年度生產目標，惟我國農產品市場屬自由經濟，農民可自由選擇種植作物種類及面積；然而上述農作物屢出現產銷失衡現象，顯示該會所訂之農業年度生產目標仍有賡續改善空間，允宜積極研擬遵循預警之誘因，以提高農民配合意願，俾有效從源頭管控產量。
(二)部分農作物產量或種植面積雖低於年度原定目標，惟仍由農委會動用公帑辦理含就地掩埋做有機肥等多元循環經濟利用措施，凸顯原定生產目標容欠妥適
農作物實際種植面積及產量雖可能受重大天然災害(如寒害、旱災、豪雨、水災、颱風等)影響，由表1、2觀之，以鳳梨為例，106至108年度實際種植面積介於1萬1,453公頃至1萬1,794公頃間，均低於同期間生產目標面積，分別相差797公頃(差幅7%)、906公頃(差幅7%)、324公頃(差幅3%)；另鳳梨實際產量則由106年度55萬3,531公噸，逐年減少至108年度43萬1,084公噸，亦均低於同期間預定生產目標產量，分別相差4萬1,469公噸(差幅7%)、22萬1,966公噸(差幅34%)、14萬6,416公噸(差幅25%)，近幾年鳳梨無論實際種植面積及產量均低於年度原定目標。
惟按農委會提供資料，108及109年度辦理含就地掩埋做有機肥等多元循環經濟利用措施(含就地掩埋做有機肥、送堆肥場製作等)之執行品項中均包括鳳梨，分別為8,205公噸、6,866公噸，其經費分別高達8,057萬8千元、7,690萬5千元，顯示該會似未確實就鳳梨各該年度實際種植面積與產量，妥適評估並調整下年度之生產面積與產量目標。此外，農委會108年度及109年度實際辦理農產品產銷調節緊急處理經費均超逾預算數，其中109年度農業發展基金「產銷調節緊急處理計畫」即超支2億8,494萬元併決算辦理(詳表3)，凸顯該會對於部分農作物並未確實參考以往生產實績，妥適規劃下年度生產面積與數量，致使近年需動用公帑辦理產銷調節緊急處理相關措施農產品之品項與經費未能有效控制。
綜上，為穩定農產品產銷價格與提升農民收益，並兼顧國際經貿自由化趨勢，農委會長期以來雖依規定訂定農業年度生產目標，惟近年部分農作物實際生產結果與農業年度生產目標差異頗大，致經常需動用公帑辦理含就地掩埋做有機肥之多元循環經濟利用等產銷調節緊急處理措施；允宜確實參考過去生產實績、環境背景及價格趨勢訂定各年度之生產目標，並賡續加強落實輔導轉作、種植登記等源頭管控措施。
表1 106至109年度農業生產面積目標及達成情形表 單位：公頃
年度/作物種類		106年度	107年度	108年度	109年度
甘藍	生產目標面積	7,500	7,500	8,000	8,000
	實際面積	8,790	8,339	8,403	(詳說明)
	生產面積差異	1,290	839	403	-
	差異比率%	17%	11%	5%	-
蒜頭	生產目標面積	4,650	4,300	4,300	4,500
	實際面積	3,781	4,782	4,712	-
	生產面積差異	869	482	412	-
	差異比率%	19%	11%	10%	-
洋蔥	生產目標面積	1,100	1,200	1,100	1,100
	實際面積	1,118	1,399	1,361	-
	生產面積差異	18	199	261	-
	差異比率%	2%	17%	24%	-
香蕉	生產目標面積	14,500	13,500	15,500	15,800
	實際面積	16,842	16,639	16,342	-
	生產面積差異	2342	3,139	842	-
	差異比率%	16%	23%	5%	-
鳳梨	生產目標面積	12,250	12,700	12,000	11,500
	實際面積	11,453	11,794	11,676	-
	生產面積差異	-797	-906	-324	-
	差異比率%	-7%	-7%	-3%	-

說 明：據農委會表示109年農業生產實際面積統計資料尚在彙整中(表2同)。
資料來源：農委會提供。
表2 106至109年度農業生產目標產量及達成情形表 單位：公噸
年度/作物種類		106年度	107年度	108年度	109年度
甘藍	生產目標產量	367,500	363,405	400,000	400,000
	實際產量	422,320	431,968	427,942	-
	產量差異	54,820	68,563	27,942	-
	差異比率%	15%	19%	7%	-
蒜頭	生產目標產量	50,685	43,000	40,850	41,400
	實際產量	36,543	52,016	39,667	-
	產量差異	14,142	9,016	1,183	-
	差異比率%	28%	21%	3%	-
洋蔥	生產目標產量	55,000	60,000	59,400	60,500
	實際產量	61,168	75,768	57,974	-
	產量差異	6,168	15,768	1,426	-
	差異比率%	11%	26%	2%	-
香蕉	生產目標產量	320,625	294,400	339,750	352,500
	實際產量	356,017	356,238	342,629	-
	產量差異	35,392	61,838	2,879	-
	差異比率%	11%	21%	1%	-
鳳梨	生產目標產量	595,000	654,050	577,500	427,322
	實際產量	553,531	432,084	431,084	-
	產量差異	-41,469	-221,966	-146,416	-
	差異比率%	-7%	-34%	-25%	-

資料來源：農委會提供。
表3 107至109年度農委會辦理農產品產銷調節緊急處理相關措施及預、決算數概況表 單位:新台幣千元
年度	預算數	執行數	辦理情形
107	158,755	119,288	1.農產類： / 大蒜：加工95公噸、外銷837公噸、多元行銷100公噸。 / 香蕉：多元行銷及加工274公噸、拓展外銷新興市場1,001公噸、多元循環經濟利用3,586公噸。 / 紅龍果：多元行銷及加工1,320公噸。 / 番石榴：加工184公噸。 / 鳳梨：加工及多元循環經濟利用1,124公噸。 / 文旦柚：多元行銷及加工1,889公噸。 / 柿：加工457公噸。 / 柑桔：多元行銷及加工130公噸。 / 2.畜產類：辦理專案進口豬肉釋出1,512公噸；收購過重肉豬1萬1,229頭。 / 3.漁產類：虱目魚補助產業團體保價收購加工凍儲300公噸。
108	158,755	659,512	1.農產類： / 甘藍：多元循環經濟利用446公頃、外銷2,955公噸。 / 柑桔：多元行銷及加工措施5,842公噸、多元循環經濟利用1,041公噸。 / 鳳梨：加工2,100公噸、多元循環經濟利用8,205公噸、拓展外銷新興市場643公噸。 / 香蕉：多元行銷56公噸、拓展外銷新興市場1,621公噸。 / 番石榴：多元行銷及加工1,246公噸、多元循環經濟利用1,646公噸。 / 紅龍果：多元行銷及加工措施167公噸、多元循環經濟利用2,922公噸。 / 芒果：加工2,333公噸、多元循環經濟利用139公噸。 / 檸檬：加工2,038公噸、多元循環經濟利用1,190公噸。 / 麻竹筍：加工10,515公噸。 / 文旦：多元行銷及加工273公噸、辦理農創加值示範、柚樹認養等措施；多元循環經濟利用4,813公噸。 / 生食甘蔗：部分品質不良生食甘蔗現地耕鋤作有機肥措施6.52公頃。 / 2.畜產類： / 協調調度13,000箱中南部雞蛋北運，優先供應小型超商、傳統市場雜糧行等傳統通路，穩定鮮蛋產銷供應秩序。 / 農曆春節期前及節後緊急自日本及美國進口雞蛋4批，計進口231,684公斤，補足加工業者釋出之原料鮮蛋，以穩定國內雞蛋供需及蛋價。 / 辦理蛋品宣導及推廣活動1場。 / 釋出國產豬肉628.8公噸。 / 收購過重肉豬3萬5,044頭。 / 鼓勵淘汰黑毛種母豬3,977頭，仔豬1萬頭。 / 豬肉促銷活動20場。 / 3.漁產類： / 虱目魚：獎勵凍儲約360公噸。 / 金目鱸：獎勵加工凍儲約1,800公噸。 / 烏殼：補助產業團體保價收購凍儲約548公噸。 / 鬼頭刀：獎勵加工凍儲約200公噸。 / 貢寮鮑：獎勵凍儲約42公噸。 / 石斑魚：獎勵產銷雙方合作加工凍儲約436公噸。
108	1,500 / (公務預算)	1,203	農產類： / 甘藍多元循環經濟利用150.3公噸。 / 短期葉菜多元循環經濟利用31.9公噸。
109	158,755	443,695	1.農產類： / 甘藍：多元循環經濟利用532公頃、輔導外銷2,146公噸。 / 柑桔：多元行銷及加工9,666公噸、多元循環經濟利用1,112公噸。 / 花生：輔導可設收購點參與採購花生5,573公噸、花生風味創意料理競賽1場、假日農民市集4天、產品禮盒及包裝設計1式、量販通路花生產品行銷推廣活動10場、臺灣糖廠快閃活動1場、宣傳記者會1場。媒合食品加工業者採購13.3公噸(特別預算)。 / 鳳梨：多元行銷及加工4,983公噸、多元循環經濟利用6,886公噸、拓展外銷2,087公噸。 / 紅豆：輔導可設收購點參與採購3,765公噸。 / 香蕉：加工245公噸、多元循環經濟利用1,305公噸、拓展外銷2,878公噸。 / 番石榴：加工718公噸、多元循環經濟利用1,818公噸。 / 2.畜產類：收購過重肉豬2,913頭；釋出凍存豬肉2,134公噸。 / 3.漁產類： / 虱目魚：獎勵加工凍儲及促銷約808公噸。 / 臺灣鯛：獎勵加工凍儲約3,100公噸。 / 烏殼：補助產業團體保價收購加工凍儲約390公噸。 / 金目鱸、虱目魚及臺灣鯛組，多元行銷約45公噸。
109	嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算	特別預算包含跨年度計畫，執行數尚在統計中	1.農產類： / 短期葉菜：多元行銷314公噸、多元循環經濟利用444公噸。 / 西瓜：多元行銷1,075公噸、加工1,698公噸。 / 柑橘：行銷推廣活動1式。 / 椰子：推廣促銷活動1式。 / 甘藍：多元循環經濟利用244公噸。 / 荔枝：加工348公噸。 / 芒果：加工2,043公噸。 / 檸檬：加工3,134公噸，多元循環經濟利用1,173公噸 / 紅龍果：加工174公噸，多元循環經濟利用1,313公噸。 / 麻竹筍：加工2,766公噸。 / 文旦柚：加工764公噸，多元循環經濟利用799公噸 / 香蕉：多元循環經濟利用13,209公噸。 / 2.畜產類： / 辦理淘汰種鴨89,351隻、老蛋鴨339,154隻、種鵝27,623隻、肉鵝310,734隻、銷毀受精鵝種蛋61,539顆、促銷活動4場，補助5場新(改)建非開放式示範禽舍及4場肉品加工廠示範設置淘汰禽肉加工設備。 / 促銷活動20場，補助10棟非開放式或新式環控化及智能化雞舍及4家屠宰分切及倉儲冷鏈之軟硬體設施設備。 / 獎勵淘汰繁殖母豬1萬9,303頭。 / 協調減供上市1萬7,144頭。 / 3.漁產類：大宗漁產獎勵凍儲1,512.7公噸。

說 明：因嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算包含跨年度計畫，據農委會表示執行數尚在統計中。
資料來源：整理自農委會提供資料及111年度農業發展基金預算案；表內未特別註明預算來源者，均由為農業發展基金「產銷調節緊急處理計畫」經費支應。
（分機：1926 林靜玟）
二八、近年我國綠能建設預算平均執行率雖佳，惟部分計畫進度落後期程延宕，或存有技術驗證成果未如預期、技術及製造成熟度與國外有間等問題，均待改善
為因應我國能源轉型、提升能源自主及促進綠能產業發展，105年度至109年度中央政府投入綠能建設經費，其中公務預算預算數60.98億元、非營業基金預算數594.99億元、營業基金預算數13.99億元及前瞻特別預算數194.39億元，合計864.35億元，決算數合計821.98億元，平均執行率逾9成。經查：
(一)前瞻第1、2期綠能建設預算平均執行率雖逾9成，惟其中「再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫」因部分項目終止辦理，第1期執行率偏低
前瞻特別預算第1至3期皆編列綠能經費，第1期(106-107年度)綠能建設預算數合計80億3,444萬6千元、第2期(108-109年度)預算數合計114億504萬8千元，預算執行結果，第1期平均預算執行率達91.52%、第2期為93.40%(詳表1)。
綠能建設平均預算執行率雖高，惟仍有2項計畫預算執行率未達8成，其一為經濟部「再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫」第1期預算數8億800萬元，決算數2億8,069萬4千元，依經濟部說明，係因本院考量國內離岸風場遴選結果開發商大多選擇8MW或9.5MW之風力機，國際上10MW、12MW之風力機即將發表，原規劃機艙組動力實驗室應無法滿足12MW風力機測試需求，將該計畫第2期預算5.6億元全數刪除，因實驗室建置經費包含第1期與第2期特別預算，因應相關工作停止建置，所餘第1期經費5億2,198萬元亦停止執行，致預算執行率僅34.74%。另交通部「臺中港離岸風電產業專區」計畫，第2期預算數13億5千萬元，決算數9億5,667萬1千元，預算執行率為70.86%，據交通部表示係因工程招標結餘3億9,332萬9千元，並非執行不力。
表1 前瞻特別預算第1-2期綠能建設計畫 單位：新臺幣千元
計畫名稱	第1期(106-107)		第2期(108-109)
	預算數	決算數	預算數	決算數
1.高雄海洋科技產業創新專區	2,122,000	2,005,270	2,140,858	1,946,271
2.建置太陽光電技術平台2年推動計畫	337,000	324,761	-	-
3.科學城公共建設計畫－經濟部	1,985,332	1,984,720	2,000,000	2,000,000
4.再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫	808,000	280,694	250,000	247,200
5.沙崙綠能科學城－綠能科技產業化技術驗證平台	400,000	397,212	720,000	709,396
6(1).區域性儲能設備技術示範驗證計畫(經濟部)	300,000	278,000	440,000	425,202
6(2).區域性儲能設備技術示範驗證－區域能源智慧聯網技術發展與應用計畫(原能會)	-	-	196,000	195,975
7.科學城公共建設計畫－沙崙智慧綠能科學城天然氣管路及設施建置工程	-	-	196,500	196,479
8.臺中港離岸風電產業專區	500,000	500,000	1,350,000	956,671
9.科學城低碳智慧環境基礎建置—聯外道路建置	293,000	293,000	674,502	674,502
10.中研院南部院區鋰電池儲能系統開發與新世代全固態電池材料研發計畫	-	-	125,000	125,000
11.科學城低碳智慧環境基礎建置—汙水系統建置	95,000	95,000	490,000	490,000
12.科學城公共建設計畫--科技部	1,059,114	1,059,114	1,490,700	1,475,820
13.科學城低碳智慧環境基礎建設—科技計畫部分	135,000	135,000	110,000	109,330
14.綠能科技聯合研發計畫	-	-	1,221,488	1,100,054
合 計	8,034,446	7,352,771	11,405,048	10,651,900
平均預算執行率	91.52%		93.40%

說 明：有關計畫負責機關1-6(1)及7為經濟部、6(2)為原能會、8-9為交通部、10為中研院、11為內政部、12-14為科技部。
資料來源：經濟部、原能會、交通部、中研院、內政部及科技部提供。
(二)前瞻第1、2期綠能建設部分計畫截至109年底實際累計進度未達預期
關於前瞻基礎建設計畫第1、2期綠能計畫之執行進度，依行政院「前瞻基礎建設計畫109年度各部會績效檢討報告」，截至109年底共有4項計畫累計執行進度未達預計(詳表2)，分別為高雄海洋科技產業創新專區計畫、沙崙綠能科學城－綠能科技產業化技術驗證平臺、科學城公共建設計畫－科技部以及科學城低碳智慧環境基礎建設—科技計畫部分，該等計畫進度落後介於0.03個百分點至1.94個百分點。
表2 109年底前瞻特別預算第1-2期綠能建設計畫進度落後表
計畫名稱	截至109年底總累計進度(%)		進度比較(百分點)(B-A)
	預定(A)	實際(B)
1.高雄海洋科技產業創新專區	100.00	99.60	-0.40
2.沙崙綠能科學城－綠能科技產業化技術驗證平臺	100.00	99.97	-0.03
3.科學城公共建設計畫－科技部	45.68	43.74	-1.94
4.科學城低碳智慧環境基礎建設—科技計畫部分	100.00	98.60	-1.40

資料來源：整理自前瞻基礎建設計畫109年度各部會績效檢討報告。
至於「再生能源投(融)資第三方檢測驗證中心計畫」第1期預算執行率欠佳係因「風力機機艙動力測試實驗設備」建置案流(廢)標所致，惟該項目已停止建置，爰截至109年底總累計進度與預計相符，進度並未落後。
觀察上述4項計畫進度落後原因，其中「高雄海洋科技產業創新專區」係因港池疏浚工程及深水池新建工程2項進度落後所致，港池疏浚工程委託高雄市辦理，該工程因地方反對而自109年3月17日至12月底停工，進度落後；另深水池新建工程因技術與工法精密要求等因素，原採購預算過低及工期不足而4度流標，經重擬標案內容後，始於109年12月25日決標，進度亦嚴重落後。此外，「沙崙綠能科學城－綠能科技產業化技術驗證平臺」因國際疫情擴大，出口核可證延後核發而無法於期程內驗收；「科學城公共建設計畫—科技部」因「綠建築」及「智慧建築」需現場勘查等，無法於109年底取得標章。「科學城低碳智慧環境基礎建設—科技計畫」一期大樓展示系統及大樓資訊機房改善工程已決標，惟需俟大樓取得使用執照方可進行後續作業，截至109年底亦未達預計進度。
 (三)離岸風電為前瞻綠能建設金額最高之產業，惟截至109年底部分關鍵項目未完成，恐影響計畫成效
前瞻特別預算第1至2期綠能建設預算數總計194億餘元，產業別金額以離岸風電最高，預算數達61億1,285萬8千元，包括「高雄海洋科技產業創新專區」42億6,285萬8千元及「臺中港離岸風電產業專區」18億5,000萬元，皆為第1至2期計畫，截至109年底臺中港離岸風電產業專區累計進度與預計相符。
惟按107年10月修正之「高雄海洋科技產業創新專區」計畫規劃，港池疏浚工程預計於108年度完成，然迄109年底仍未完工；另深水池原規劃於108年度建置，109年12月下旬甫決標。依經濟部規劃，高雄興達港將作為離岸風電水下基礎基地，興達港碼頭需浚深至8公尺方符合未來施工船噸位需求。考量離岸風電既為前瞻綠能重點產業，港池浚深、深水池新建等皆屬關鍵工程，惟進度落後恐影響未來工作船進出港埠及深水域工作模擬訓練等重要工作。
 (四)針對前瞻綠能建設計畫之執行，審計部提出多項審核意見
審計部於中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告，就綠能建設計畫辦理情形提出多項審核意見，摘述如下：
1.經濟部辦理高雄海洋科技產業創新專區計畫，推動海洋工程技術自主化與產業化，該計畫於107年2月至109年1月已修正3次，惟經濟部未積極辦理相關採購案件委外事宜、三中心空間規劃有欠周延等，而延宕計畫執行期程。
2.經濟部辦理區域性儲能設備技術示範驗證計畫，惟我國儲能產業技術尚待強化，儲能設備技術驗證成果亦未如預期，亟待檢討妥處，儘速完成驗證與測試作業。
3.科技部建置綠能科技聯合研究中心已完成第1期工程，惟因進駐對象變更而終止先期招商計畫，另第2期工程尚未完成規劃設計，又辦理綠能科技聯合研發計畫部分受補助計畫之技術成熟度及製造成熟度與國外相較仍有進步空間。
4.中央研究院推動南部院區鋰電池儲能系統開發與新世代全固態電池材料研發計畫，有助提升國內儲能電池開發技術，惟相關儲能系統安全性測試暨其與再生能源發電系統之搭配均待進行，且大型儲能系統設計製造進度安排未達目標。
上述4項計畫除第1項執行進度落後，餘3項計畫迄109年底進度並未落後，惟審計部仍提出儲能設備技術驗證成果未如預期等審核意見，顯示前瞻綠能計畫執行成效尚待精進。
綜上，近年政府投入綠能建設經費龐鉅，整體綠能建設預算平均執行率雖佳，惟部分計畫存有進度落後、或技術驗證成果未如預期等多項問題，均待積極檢討改善，以利橋接前瞻基礎建設第3期及相關綠能計畫，俾擴大我國綠能產業綜效。
（分機：1925 賴欣憶）
二九、我國新疫苗導入常規接種時程落後於鄰近國家，亟需妥為研謀因應
疫苗接種係傳染病防治最具成本效益之公共衛生措施，疫苗接種與疾病治療費用相比，前者為可控支出，後者之支出恐難以控制。政府為推動兒童及國民預防接種政策，依傳染病防治法第27條規定設置疫苗基金，該基金109年度決算基金收入40.36億元，支出32.82億元，本期賸餘7.54億元，期末基金餘額18.55億元。經查：
(一)預防接種被公認為促進健康之首要策略，惟我國對預防接種之投資已較其他國家為低
鑑於近年因新型疫苗日增，衛生福利部(下稱衛福部)公務預算不敷所需，爰於98年成立疫苗基金，以確保財源。該基金自設立以來，基金支出逐年增加(支出增加原因詳表1)，如100年度基金支出計8.47億元，109年度已達32.82億元，增幅287.49%，且部分年度因基金用途超逾預算，時有短絀情事，如105年度、107及108年度該基金分別短絀3.18億元、1.66億元及4.58億元[1](詳表2)。
[1] 包含105至106年度及109年度皆因預算編列不足，須向行政院主計總處申請動支第二預備金以補助嬰幼兒施打流感疫苗診察費及購買流感疫苗。
囿於近年疫苗基金財源不足，我國對預防接種之投資已較其他國家為低，如105年度我國疫苗經費占國民醫療保健支出(National Health Expenditure, NHE) [2]比率為0.17%，遠低於德國0.47%、瑞典0.42%、英國0.40%及菲律賓0.37%。復與亞洲鄰國相比，105年度我國疫苗基金支出計新台幣(下同)26.43億元，平均每位國民約115元；同年度南韓編列之疫苗經費約新台幣80億元，人口約5千萬人，平均每位國民約160元，單位接種經費高於國人近4成，顯然我國在預防接種之投資上仍有努力空間。
[2] 國民醫療保健支出包括各經濟活動部門，含政府部門、企業部門、家庭部門與對家庭服務之非營利團體之醫療保健支出。另我國疫苗經費占國民醫療保健支出與其他國家之比較之資料來源，預防接種服務財務解決對策，國衛院，109年11月，第38頁。
(二)我國疫苗接種以往領先於大多數亞洲國家，惟近來新疫苗導入常規接種時程落後鄰近國家
我國自37年開始推動白喉類毒菌預防接種政策，以往疫苗接種領先於多數亞洲國家，然而近年因疫苗基金入不敷出，部分新疫苗納入常規接種時程已較衛福部傳染病防治諮詢會(下稱諮詢會)建議之時程落後。如諮詢會於107至112年共規劃9項新疫苗納入常規預防接種時程(詳表3)，計有侵襲性肺炎鏈球菌感染高風險族群肺炎鏈球菌疫苗、65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗、幼兒輪狀病毒疫苗、潛在風險族群肺炎鏈球菌疫苗及高一新生接種A型肺炎疫苗等5項接種計畫，皆因基金財源不足，暫緩實施[3]。以肺炎鏈球菌疫苗為例，我國目前僅提供75歲以上長者公費接種[4]，惟香港自98年起，已提供 65 歲以上長者公費接種，日本及韓國則分別於102年及103年開始實施，顯然我國在新疫苗導入常規接種時程已落後於鄰近國家[5]。
[3] 依疾管署網站所示，滿75歲以上未曾接種之長者可公費接種1劑肺炎鏈球菌多醣體疫苗，若65歲以後已接種過該項疫苗者不予接種。
[4] 部分縣市如台北市及新北市，依各年度財務狀況，自行辦理65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗計畫。
[5] 資料來源，預防接種服務財務解決對策，國家衛生研究院，109年11月，第69頁。
表1 104至109年疫苗基金用途增加原因表
年度	疫苗基金用途支出增加原因
104	新增幼兒常規接種結合型肺炎鏈球菌疫苗，國際缺貨造成五合一疫苗單價上漲
105	因基金財源大幅減少，為避免幼兒常規疫苗接種政策中斷，105年65歲以上高危險群長者接種肺炎鏈球菌疫苗政策暫緩實施
106	以細胞培養取代鼠腦產製之日本腦炎疫苗新政策，致疫苗單價上升
107	延續推動幼兒常規接種細胞培養日本腦炎疫苗、擴大公費流感疫苗接種對象及補助幼兒常規接種處置費等新政策
108	推動全面按劑次補助之兒童公費疫苗處置費
109	增購流感疫苗

資料來源：整理自疫苗基金各年度決算書。
表2 104至109年度疫苗基金來源、用途及餘絀決算表
 單位:新台幣億元
項目	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
收入	19.42	23.25	35.46	28.31	30.53	40.36
支出	17.74	26.43	28.96	29.97	35.11	32.82
本期賸餘	1.68	-3.18	6.5	-1.66	-4.58	7.54

資料來源：疫苗基金各年度決算書。
表3 衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組研議新疫苗納入常規預防接種時程(107至112年)表
項次	疫苗/年度	接種年度或預計接種年度	實施現況
1	兒童接種A型肝炎疫苗	107~112	配合財團法人寶佳公益慈善基金會「A型肝炎疫苗十年捐贈計畫」，自107年1月起，提供國內出生滿1歲幼兒接種，每名幼兒兩劑。
2	75歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗	107~112	延續97年起之75歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種計畫，持續提供全國滿75歲以上未曾接種者公費接種1劑。
3	侵襲性肺炎鏈球菌感染高風險族群肺炎鏈球菌疫苗	108~112	囿於疫苗基金財源不足，針對肺炎鏈球菌疫苗接種對象優先確保75歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種計畫持續實施，故暫緩實施該項政策。
4	母親為B肝表面抗原陽性嬰兒接種HBIG	108~112	自108年7月1日起，國內公費B型肝炎免疫球蛋白(HBIG)實施對象，由原提供之母親為高傳染性B型肝炎帶原者(e抗原陽性)新生兒，擴及108年7月1日（含）以後出生母親為B型肝炎表面抗原(s抗原)陽性(不論e抗原是陽性或陰性)之新生兒，於出生24小時內儘速接種1劑公費HBIG及第1劑B肝疫苗。
5	65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗	109~112	囿於疫苗基金財源不足，針對肺炎鏈球菌疫苗接種對象優先確保75歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種計畫持續實施，故暫緩實施該項政策。
6	幼兒輪狀病毒疫苗	109~112	囿於疫苗基金財源不足，為確保幼兒常規疫苗接種作業之穩定延續推行，故暫緩實施該項政策。
7	改用4價流感疫苗	108~112 / 111-112	依108年2月25日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組、流感防治組聯席會議決議，提前自108年度起轉換使用四價流感疫苗。
8	潛在風險族群肺炎鏈球菌疫苗	111~112	囿於疫苗基金財源不足，針對肺炎鏈球菌疫苗接種對象優先確保75歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種計畫持續實施，故暫緩實施該項政策。
9	高一新生接種A型肺炎疫苗	112	囿於疫苗基金財源不足，為確保幼兒常規疫苗接種作業之穩定延續推行，故暫緩實施該項政策。

資料來源：疾管署提供，資料提供日期110年5月7日。
(三)國內疫苗自製比率偏低，多數疫苗須仰賴進口，允宜加強本土疫苗自製能力，並適時檢討放寬特殊疫苗採購條件，以確保疫苗來源
目前國內可供使用之疫苗，除卡介苗、破傷風類毒素等少數可由我國疫苗廠自製外，其餘必須仰賴進口，國內疫苗自製率僅約8%，相較於美國、中國、日本及韓國疫苗自製率分別為100%、85%、59%、37%，我國顯然較先進及鄰近國家落後。一旦全球疫苗供需失衡，國內疫苗立即面臨短缺，如97至99年曾發生水痘疫苗缺貨、103年及106年則有百日咳、B肝疫苗缺貨，須以其他疫苗取代。然而疫苗調度非屬易事，須耗費大量時間及人力進行調整及管制作業，亦增加基層醫療院所操作難度，同時影響民眾接種意願。
復因我國疫苗自製能力有限，為避免特定傳染病大流行面臨採購不到疫苗之窘境，疾病管制署(下稱疾管署)參採先進國家作法，採用疫苗預購協議(Advance Procurement Authorization，下稱APA)，以確保疫苗來源，惟協議內容過於僵化，反而適得其反。如我國為因應流感大流行，自103年起於流感大流行疫苗APA採購案中要求「未發生大流行時」，廠商應於翌年交付與訂金價格等值之季節性流感疫苗數量[6]，惟廠商認為流感大流行疫苗與季節性流感疫苗不同，變更產線、製程不易，參與投標意願低，近年皆無廠商投標。
[6] 自103年度起APA採購案預算由疫苗基金支應。
疾管署俟後雖配合修正招標內容[7]，並於109年7、8月間辦理公開招標，惟當時廠商專注於COVID-19疫苗研發，皆無意投標，迄至110年5月中仍未有進展。準此，為確保疫苗長久穩定供應及一致性，爾後除宜持續推動疫苗本土化外，亦宜適時放寬特定疫苗採購彈性，以避免疫苗缺貨造成衝擊。
[7] 疾管署經向行政院公共工程委員會反映並獲同意得修正招標文件內容，故自110年度起將採購規格「未發生大流行時」，修正為不需於翌年交付季節性流感疫苗。
(四)允宜考量推動預防接種部分補助政策，以減輕國家財政負擔
隨著新型及高昂疫苗紛紛上市，疫苗接種成本與日俱增，以國內幼兒公費疫苗為例，100年至106年每位幼兒接種之疫苗價格由1,700元上漲至1萬3,820元，成長近8倍。面對逐年高漲之接種費用，目前已有部分國家研議或採行預防接種之部分或共同負擔制度，如新加坡、香港及韓國等分別針對兒童及符合一定年紀之長者，採取部分疫苗補助費用方式，以減輕政府負擔[8]。
[8] 資料來源，預防接種服務財務解決對策，國家衛生研究院，109年11月，第89頁至第91頁。
目前我國並無疫苗部分補助措施，惟由政府採購之公費疫苗，可提供符合使用條件者(含因特殊醫療需求或赴傳染病流行地區等)自費接種。現階段接受公費轉自費之疫苗雖包含卡介苗、五合一疫苗、不活化小兒麻痺疫苗、b型嗜血桿菌疫苗以及麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗等[9]，惟公費轉自費之疫苗仍為少數，對於減輕國家財政負擔，助益不大。於現行疫苗基金來源無法快速增加，而基金支出復未能有效抑低之前提下，未來在導入新種疫苗時，似可考量參採國外推動預防接種部分補助政策。
[9] 另疾管署表示，接種疫苗之費用除醫療院所得收取掛號費及接種疫苗之其他醫療費用(如醫材費等)，公費轉自費之疫苗價格依該次接種批號收費。其中疫苗費用醫療院所須上繳疫苗基金，且使用數量不多，故對疫苗基金經費之收支並無影響。
此外，參據近年國內自費採購流感疫苗現況，民眾並不排斥全額自費接種疫苗，且接受度日增。如參據疾管署提供107至109年採購流感疫苗情形，不論疫苗廠牌及生產國別，自費與公費流感疫苗之採購數量皆呈逐年增加趨勢(詳表4)，顯示只要民眾認同接種疫苗之效果，即使須全額自費接種，民眾仍能接受。此外，推動預防接種部分補助政策，除有助於不同廠牌疫苗並存於市場，提供民眾不同選擇外，亦可使各疫苗廠持續進行價格競爭，並有助於確保疫苗貨源之穩定。
綜上，預防接種被公認為促進健康之首要策略，亦是健康政策之重要投資，惟近來因疫苗接種成本逐年增加，且疫苗基金財務狀況欠佳，致難依預定時程推動接種政策，恐不利於維護國人之健康。現階段我國除宜提升國內疫苗自製能力外，尚宜酌量放寬疫苗採購彈性，並推動部分補助政策，俾利疫苗政策順利推行。
表4 107至109年醫療院所自行及政府公費採購流感疫苗表
年度	自費流感疫苗				公費流感疫苗
	品名	疫苗廠商	疫苗製造/進口國	數量(劑，詳說明)	接種/購買數量(劑)
107	伏適流	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司	德國	199,600	5,314,267 / (接種數量)
	巴斯德四價流感疫苗	賽諾菲股份有限公司	法國	290,835
	"安定伏"裂解型流感疫苗、"安定伏"裂解型四價流感疫苗	國光生物科技股份有限公司	台灣	159,540
	合計			649,975
108	伏適流	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司	德國	200,355	5,996,949 / (接種數量)
	巴斯德四價流感疫苗	賽諾菲股份有限公司	法國	441,730
	"安定伏"裂解型四價流感疫苗	國光生物科技股份有限公司	台灣	27,810
	合計			669,895
109	伏適流	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司	德國	505,300	6,162,630 / (購買數量，含中央及地方政府代購)
	輔流威適流感疫苗	Seqirus公司(由台灣東洋藥品工業股份有限公司代理)	美國/德國	100,130
	巴斯德四價流感疫苗	賽諾菲股份有限公司	法國	535,770
	"安定伏"裂解型四價流感疫苗	國光生物科技股份有限公司	台灣	187,077
	合計			1,328,277

說 明：自費流感疫苗(包含進口及國產疫苗)數量，係依該年度流感疫苗總封緘數量扣除疾管署採購疫苗量(含中央、地方政府疫苗代購量)估算。
資料來源：疾管署提供。
（分機：1931 何殷如）
三０、國人國內旅遊總次數衰退，遊樂園及運動型活動或節慶文化體驗，較不受遊客青睞，未來政策措施之規劃與推動，仍有精進空間
COVID-19疫情衝擊觀光產業，審計部於109年度中央政府總決算審核報告之重要審核意見指出[1]，交通作業基金之觀光發展分基金(以下簡稱觀光基金)連續3年超支併決算辦理國旅補助計畫，計畫經費規模占原編年度預算金額比率過高，且金額龐大致基金財務狀況快速惡化。
[1] 109年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分，第乙-193頁至乙-195頁。
經查觀光基金近年來為整合區域觀光發展，規劃並推動國內各旅遊亮點或主題等觀光品牌，以帶動國內旅遊，惟COVID-19疫情發生前，國人國內旅遊總次數已逐漸減少，適逢疫情影響更雪上加霜。說明如次：
(一)國人國內旅遊總次數於疫情發生前即已衰退，網路社群之影響力日增，交通便利為出遊之首要考量因素
1.國人國內旅遊總次數逐年減少，惟每人每次平均旅遊支出增加
(1)近年度國人國內旅遊總次數逐漸衰退：自105年度至108年度國人國內旅遊總次數逐漸衰退(詳表1)，108年度國人國內旅遊總次數1億6,927萬9千次，較107年度1億7,109萬次減少1.06%，較106年度1億8,344萬9千次減少7.72%，甚至較105年度1億9,037萬6千次減少11.08%，顯見國人國內旅遊於COVID-19疫情爆發前已呈現衰退趨勢。
(2)每人每次平均旅遊支出增加，且增加比率超逾平均每人國民所得之增幅：自105年度至108年度每人每次平均旅遊支出增加，108年度每人每次平均旅遊支出2,320元較107年度2,203元增加5.31%，較106年度2,192元增加5.84%，較105年度2,086元增加11.22%。而平均每人國民所得，108年度69萬1,579元較107年度增加2.12%，較106年度增加3.54%，較105年度增加6.26%。顯見108年度每人每次平均旅遊支出較以前年度增加之比率，超逾平均每人國民所得增加之比率，爰未來我國旅遊支出之增幅，仍可能持續較經濟成長率為高，故旅遊經濟之發展，值得重視。
2.網路社群之影響力日增，交通便利或接駁方便為選擇旅遊地點之首要考慮因素
(1)網路社群為旅遊資源之主要來源，影響力超逾親友同事：據調查結果顯示，旅遊資訊之來源，從「親友、同事、同學」及「電子媒體(電視廣播)」之比率逐漸下降，105年度至108年度，從「親友、同事、同學」之來源由51%降至48.1%，從「電子媒體(電視廣播)」，由11.3%降至8.7%。另近年旅遊資訊來源之「電腦網路」比率下降，惟「手機上網」逐漸增加，而108年度從「網路網絡與社群媒體」獲取旅遊資訊之比率高達48.9%，已超逾來自「親友、同事、同學」之比率48.1%(詳表1)，故進行國內旅遊之行銷推廣時，允宜評估各種廣告媒介管道之效益性。
(2)主要以自用汽車出遊，故交通便利或接駁方便為選擇旅遊地點之首要考慮因素：近年國人國內旅遊超逾6成均使用自用汽車出遊，而旅遊地點之選擇，皆以「交通便利或接駁方便」為首要考慮因素。而依「有主題活動」來選擇旅遊地點之比率，107年度15.6%雖較106年度12.1%及105年度10.3%提高，惟108年度下降至13.4%居第3位，至「紓壓休閒保健」則以13.7%位居地點選擇考量因素之第2位。
表1 國人國內旅遊狀況統計簡表
年度 / 項目		105	106	107	108
國人國內旅遊總次數(千次；12歲以上)		190,376	183,449	171,090	169,279
國人國內旅遊總支出(新臺幣億元；12歲以上)		3,971	4,021	3,769	3,927
每人每次平均旅遊支出(新臺幣元)[A]		2,086	2,192	2,203	2,320
108年度較各年度增減比率(%)[(2,320-A)/A]		11.22	5.84	5.31	-
平均每人國民所得(新臺幣元)[B]		650,854	667,945	677,201	691,579
108年度較各年度增減比率(%)[(691,579-B)/B]		6.26	3.54	2.12	-
旅遊資訊來源(%)	電腦網路	38.1	36.2	33.1	48.9 / (網路網絡與社群媒體)
	手機上網	26.5	31.8	36.8
	親友、同事、同學	51.0	49.8	49.3	48.1
	電子媒體(電視廣播)	11.3	9.2	9.7	8.7
主要利用之交通工具(%)	自用汽車	64.4	64.6	64.0	63.9
	遊覽車	10.9	11.7	12.7	12.5
	公民營客運	9.8	9.8	10.0	11.3
選擇旅遊地點之主要考慮因素		1.交通便利42.9%。	1.交通便利40.0%。	1.交通便利或接駁方便43.3%。	1.交通便利或接駁方便35.7%。
		2.品嚐美食14.3%。	2.品嚐美食14.3%。	2.有主題活動15.6%。	2.紓壓休閒保健13.7%。
		3.沒去過、好奇13.2%。	3.沒去過、好奇13.1%。	3.沒去過、好奇13.5%。	3.有主題活動13.4%。
		4.有主題活動10.3%。	4.有主題活動12.1%。	4.品嚐美食8.4%。	4.沒去過、好奇11.3%。

說　　明：旅遊資訊來源為複選，108年度新增「網路網絡與社群媒體」，於107年度以前係「電腦網路」、「手機上網」2類。
資料來源：「國人旅遊狀況調查」、「臺灣旅遊狀況調查」、「國民所得統計摘要」，本報告整理。
（二）節慶文化體驗、運動型及遊樂園等活動，占遊客最喜歡活動之比率偏低
1.旅遊時主要從事之遊憩活動以自然賞景、品嚐美食、逛街購物為主，節慶活動等文化體驗偏低，運動型及遊樂園活動則敬陪末座
(1)據臺灣旅遊狀況調查報告，108年度國人旅遊時主要從事之遊憩活動[2]，以「自然賞景活動」(65.7%)最高，其次為「美食活動」(48.5%)，第三為「其他休閒活動」之逛街、購物(44.8%)，與106年度及107年度之調查結果順序皆一致(詳表2)。
[2] 旅遊時主要從事之遊憩活動可複選。
(2)至主要從事遊憩活動比率較低之前三者，108年度依序為遊樂園活動(5.2%)、運動型活動(5.3%)、「純粹探訪親友，沒有安排活動/都不喜歡、沒有特別感覺」(9.8%)，且「文化體驗活動」(29.6%)近3年度占比逐年下降，其中之「節慶活動」(1.7%)、「懷舊體驗」（2.8%）、「參觀有特色之建築物」(3.8%)等，或其他休閒活動中之「參觀觀光工廠」(3.6%)，均落後「美食活動」(48.5%)或「逛街購物」(44.8%)甚多，觀光局日後推動大型節慶主題活動或特色亮點建設時，允宜審慎規劃。
2.旅遊時最喜歡之遊憩活動，以「自然賞景活動」之比率最高，「遊樂園活動」最低
(1)旅遊時最喜歡之遊憩活動，108年度以「自然賞景活動」(46.3%)最喜歡，其次為「美食活動」(15.2%)，第三為「其他休閒活動」之逛街購物(10.1%)，該順序與主要從事遊憩活動相同。108年度最喜歡從事「自然賞景活動」比率較前兩年度增加，「其他休閒活動」之逛街購物比率則較前兩年度略降。
(2)旅遊時最喜歡之遊憩活動比率最低者，為「遊樂園活動」2.0%，近3年度均為各類遊憩活動中最低。次低者為「純粹探訪親友，沒有安排活動/都不喜歡、沒有特別感覺」(2.4%)，第三為「運動型活動」(2.8%)。遊樂園活動與運動型活動，涉及觀光遊樂業等觀光產業，觀光局於規劃疫後觀光政策時，允宜深入分析原因，進而擬定合適措施並積極推動。
表2 遊憩活動各項目近三年度比率 　　　 單位：%
遊憩活動	主要從事之遊憩活動			最喜歡之遊憩活動
	106年度	107年度	108年度	106年度	107年度	108年度
自然賞景活動	63.7	66.3	65.7	42.8	45.3	46.3
觀賞海岸地質景觀、濕地生態、田園風光、溪流瀑布等	54.9	57.1	55.6	22.1	23.7	24.0
森林步道健行、登山、露營、溯溪	38.8	45.3	40.6	14.4	14.4	13.8
觀賞動物（如賞鯨、螢火蟲、賞鳥、貓熊等）	9.4	7.9	7.5	1.8	1.6	2.0
觀賞植物(如賞花、賞櫻、賞楓、神木等)	20.7	19.5	17.5	2.7	4.1	4.2
觀賞日出、雪景等自然景觀	6.0	5.3	6.4	1.8	1.5	2.2
文化體驗活動	31.2	30.7	29.6	14.7	14.3	14.1
觀賞文化古蹟	8.7	7.1	7.1	1.8	1.6	1.6
節慶活動	1.4	1.3	1.7	0.8	0.7	1.1
表演節目欣賞	2.1	1.7	2.0	0.9	0.6	0.9
參觀藝文展覽	6.1	6.1	5.0	2.6	2.3	1.9
參觀活動展覽	2.3	3.4	3.0	1.1	1.5	1.4
傳統技藝學習(如竹藝、陶藝等)	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1
原住民文化體験	0.9	0.8	0.8	0.2	0.3	0.2
宗教活動	9.9	10.4	9.2	4.7	4.7	4.4
農場農村旅遊體驗	2.1	1.9	1.9	0.9	0.7	0.7
懷舊體驗	2.1	2.7	2.8	0.6	0.6	0.8
參觀有特色之建築物	5.1	4.7	3.8	1.1	1.2	0.9
戲劇節目熱門景點	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.0
運動型活動	6.0	6.0	5.3	3.2	3.0	2.8
游泳、潛水、衝浪、滑水、水上摩托車	2.2	2.4	2.2	1.2	1.2	1.1
泛舟、划船	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
釣魚	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
飛行傘	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
球類運動	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2
攀岩	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0
滑草	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0
騎協力車、單車	2.9	2.5	2.4	1.4	1.1	1.2
觀賞球賽	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
路跑、馬拉松	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
遊樂園活動	5.9	5.1	5.2	2.3	2.2	2.0
機械遊樂活動(如碰碰車、雲霄飛車、空中纜車等)	2.8	2.6	2.8	1.1	1.2	1.1
水上遊樂活動	0.8	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2
觀賞園區表演節目	2.6	2.3	2.2	0.6	0.5	0.4
遊覽園區特殊主題	1.5	1.0	0.7	0.3	0.3	0.2
美食活動	50.7	49.8	48.5	15.4	14.5	15.2
品嚐當地特產、特色美食	42.8	42.1	41.7	11.1	10.6	11.4
夜市小吃	11.6	10.6	10.3	3.0	2.7	2.9
茗茶、喝咖啡、下午茶	10.2	10.3	7.1	1.2	1.2	0.9
健康養生料理體驗	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
美食推廣暨教學活動	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
其他休閒活動	55.0	56.4	54.6	18.1	17.4	17.1
駕車(汽、機車)兜風	9.4	9.1	7.5	0.9	1.1	0.8
泡溫泉(冷泉)、做spa	4.9	5.1	5.6	2.5	2.8	2.7
逛街、購物	45.4	47.7	44.8	10.9	10.2	10.1
看電影	1.8	1.6	1.1	1.2	0.9	0.8
乘坐遊艇、渡輪、搭船活動	3.6	3.6	3.7	0.9	1.0	0.9
纜車賞景	0.8	0.8	0.7	0.3	0.3	0.3
參觀觀光工廠	3.4	3.4	3.6	0.7	0.5	0.6
乘坐熱氣球	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他	1.0	0.9	1.2	0.6	0.6	0.9
純粹探訪親友，沒有安排活動／都不喜歡、沒有特別感覺	10.8	10.4	9.8	3.5	3.3	2.4

說　　明：「主要從事之遊憩活動」為複選，「最喜歡之遊憩活動」百分比總合為100。
資料來源：「臺灣旅遊狀況調查」，本報告整理。
(三)審計部於109年度中央政府總決算審核報告重要審核意見指出，觀光基金連續3年超支併決算辦理國旅補助計畫，計畫經費規模占原編年度預算金額比率過高，且金額龐大致基金財務狀況快速惡化
審計部於109年度中央政府總決算審核報告重要審核意見第(1)點至第(5)點指出[3]，因疫情衝擊及邊境管制，觀光基金之財源於短期難以回復，部分支出預算已難按原訂計畫執行，允宜通盤檢討調整計畫及預算資源配置。另觀光基金連續3年超支併決算辦理國旅補助計畫，惟計畫經費規模占原編年度預算金額比率過高，且金額龐大致基金財務狀況快速惡化，允宜審酌財務能力妥適規劃國旅補助計畫，俾免影響基金其他業務之推動執行。
[3] 109年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分，第乙-191頁至乙-195頁。
而觀光基金回覆審計部略以，因配合政府政策辦理國旅補助或因應疫情辦理觀光產業防治及紓困振興方案，將以舉借債務方式籌措財源，未來將審評估觀光營運計畫之推動，且各項國旅補助方案皆屬短期救急性質，相關補助方案係以推動產業發展及擴大周邊效益為主要考量，未來將審酌財務狀況及償債能力，妥適規劃辦理國旅補助措施。
綜上，鑒於國人國內旅遊次數減少且旅遊支出增加、網路社群對獲取旅遊資訊之影響力日增，多以自用汽車為出遊之交通工具，交通便利為選擇旅遊地點之首要考慮因素，故規劃建構國人旅遊環境與打造觀光景點時，不僅應思考永續性價值，避免景區同質性過高、景點只供打卡用、衛生問題待加強等[4]，允宜併同考量景區附近連結之交通串聯順暢度與方便性、觀光產業之定價收費透明、合理等。又觀光乃文化內涵與深度之體現[5]，於開發特色旅遊產品或推廣主題活動時，允宜加強結合在地人文與自然生態，展現多層次文化內涵，並衡量分眾旅客偏好，提供深度人性化體驗，藉由滿足旅客「分享」及「嘗試」之價值需求[6]，並結合智慧科技，善用網路社群行銷，以發揮具體效益，提升國內旅遊之質感。
[4] 聯合新聞網，109年6月6日，「台灣觀光質感差？網友答案一面倒指出『敗筆關鍵』」，網址：https://udn.com/news/story/7934/4615560。三立新聞網，「台灣『觀光質感』很差？網一面倒揭4致命敗筆：超級悲劇」，網址：https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=756880，110年7月9日檢索。
[5] 今周刊，109年5月29日，魏兆廷，「疫情重創下，台灣觀光業最需要永續思考」，網址：https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80393/post/202005290019/%E7%96%AB%E6%83%85%E9%87%8D%E5%89%B5%E4%B8%8B%EF%BC%8C%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%A7%80%E5%85%89%E6%A5%AD%E6%9C%80%E9%9C%80%E8%A6%81%E3%80%8C%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E6%80%9D%E8%80%83%E3%80%8D，110年7月9日檢索。
[6] 勤業眾信通訊，109年8月號，簡明彥，「『後疫情』時代觀光旅遊業再創高峰？人性化體驗是關鍵」，網址：https://www2.deloitte.com/tw/tc/pages/consumer-business/articles/tourism-and-travel.html，110年7月9日檢索。
(分機：1921 林佑樺)
三一、旅宿業為觀光核心產業之一，允宜正視產業發展困境，優化輔導管理，亟思提升經營效率之有效對策，以維持並提升旅宿業素質
COVID-19疫情衝擊觀光產業，審計部於109年度中央政府總決算審核報告指出[1]，旅宿業申請營運及薪資費用補貼後，仍營運困難而停歇業者，建議交通部觀光局(以下簡稱觀光局)深究原因，妥謀因應對策。關於旅宿業之經營狀況，109年12月底觀光旅館業總家數123家、一般旅館業3,393家、民宿業9,798家，除民宿業外之平均客房收益均較以前年度下降；且星級旅館評鑑辦理進度未如預期，說明如下：
[1] 109年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分，第乙-196頁至乙-197頁。
(一)觀光旅館業及一般旅館業雖持續擴增家數及房間數，惟未有效帶動平均客房收益(RevPAR)之成長
平均客房收益(RevPAR)[2]「經常被國際連鎖旅館作為評估營運績效的重要指標」[3]，「其重要性甚至大於旅館營業淨利指標」[4]，可用「平均房價」乘以「住用率」計算，係每間可供出租客房產生之平均營業收入。惟查：
[2] 平均客房收益(RevPAR，Revenue per Available Room)，本報告以觀光職能e學院之中文翻譯稱之（https://elearning.taiwan.net.tw/Page/Course/CourseDetail.aspx?t=0&p=C201702012）。
[3] 許秉翔、林敏郎、盧炳志，「以RevPAR指標探討台灣國際觀光旅館投資分群之研究」，觀光旅遊研究學刊，第9卷第2期，103年12月。RevPAR係指每間可供租出客房產生之平均營業收入，以客房實際總收入除以客房總數，亦可用實際平均房價乘以住用率表示。
[4] 蔡予婕、方進義，104年9月，「國際觀光旅館旅館區位選擇影響營業績效之探究-以臺灣五直轄市為例」，休閒運動管理學刊，第2期，頁25至32。
1.觀光旅館業：109年12月底總家數123家，自101年度至109年度觀光旅館業之平均客房收益以103年度2,673元為最高，該年度客房住用率72.02%亦為近年度最高；其後隨著平均房價、總家數與房間數逐漸增加，至105年度雖平均房價達最高(3,827元)，且107年底總家數及房間數達最大量(128家、2萬9,722間)，惟平均客房收益及客房住用率卻已反轉下降，客房住用率從105年度66.39%降至107年度之63.27%，平均客房收益從105年度之2,541元降至107年度之2,367元；108年度平均客房收益及客房住用率雖回升至2,516元與66.86%，然家數與房間數均較107年度減少；109年度則因受疫情影響，客房住用率降至38.77%，平均客房收益降為1,399元(詳表1)。整體而言，觀光旅館業雖擴增家數及房間數，並提高房價，卻未有效帶動平均客房收益成長。
2.一般旅館業：109年12月底一般旅館業3,393家、房間數16萬9,650間，自101至109年度一般旅館業之總家數及房間數持續增加，客房住用率除103年度、104年度及108年度超逾50%外，其餘年度均低於五成；而平均客房收益以104年度1,147元最高，104年度之客房住用率52.66%僅次於103年度之53.79%，為近年度次高；105年度平均房價提高，客房住用率及平均客房收益卻反轉下降；而108年度因客房住用率提高至52.08%，平均客房收益始開始回升；至總家數及房間數則於109年度達到近年新高點(3,393家、16萬9,650間)，平均房價雖位於2,186元，惟因遭逢COVID-19疫情，客房住用率僅38.43%，致平均客房收益劇降至840元。
(二)民宿業家數眾多，雖平均客房收益增加，惟平均房價較高，且住用率偏低，致平均客房收益相對低於旅館業
民宿業家數相較於前兩項旅宿業則更顯龐大，109年12月底民宿業總家數及平均客房收益分別為9,798家與584元，雖較108年12月之9,268家與575元增加，惟相較於觀光旅館業或一般旅館業，民宿業之平均客房收益明顯較低(詳表1)。
民宿業自101至109年度，平均客房收益由454元上升到584元，客房住用率亦由20.50%提高至25.80%，為近年度最高，惟歷年客房住用率均未超過26%，平均客房收益亦未超過600元。109年12月民宿業總家數達9,798家，高於一般旅館業之3,393家，而房間數4萬1,752間則低於一般旅館業16萬9,650間，惟平均房價略高於一般旅館業，致客房住用率及平均客房收益均遠低於一般旅館業，營運效率偏低。
表1　近年度旅宿業「平均客房收益」(RevPAR)概況表
單位：%；元；家；間
種類	年度	客房住用率	平均房價	平均客房收益(RevPAR)	家數 / (12月)	房間數 / (12月)
觀光旅館業	101	70.01	3,445	2,412	108	25,529
	102	69.28	3,621	2,509	111	26,074
	103	72.02	3,712	2,673	114	26,724
	104	69.62	3,789	2,638	118	27,691
	105	66.39	3,827	2,541	119	27,724
	106	64.83	3,769	2,443	126	29,353
	107	63.27	3,741	2,367	128	29,722
	108	66.86	3,763	2,516	127	28,958
	109	38.77	3,608	1,399	123	28,607
一般旅館業	101	48.02	1,967	945	2,746	114,329
	102	49.19	2,013	990	2,810	120,369
	103	53.79	2,099	1,129	2,899	128,842
	104	52.66	2,178	1,147	3,010	138,984
	105	49.73	2,254	1,121	3,149	148,193
	106	47.36	2,208	1,046	3,277	157,707
	107	47.80	2,170	1,037	3,354	163,489
	108	52.08	2,190	1,140	3,373	167,036
	109	38.43	2,186	840	3,393	169,650
民宿業	101	20.50	2,216	454	3,688	14,664
	102	21.34	2,210	472	4,355	17,359
	103	21.70	2,324	504	5,222	21,011
	104	22.89	2,378	544	6,076	24,536
	105	21.24	2,472	525	7,047	28,474
	106	19.64	2,422	476	7,793	31,581
	107	20.09	2,326	467	8,464	35,067
	108	24.32	2,363	575	9,268	39,000
	109	25.80	2,265	584	9,798	41,752

資料來源：觀光業務統計及臺灣旅宿網，本報告整理。
(三)星級旅館評鑑尚待積極推動，以提升並維護旅宿品質
1.為輔導旅館提升服務品質以促進旅宿業發展，而辦理星級旅館評鑑：交通部觀光局依觀光旅館業管理規則、旅館業管理規則，對領有觀光旅館業營業執照之觀光旅館及領有旅館業登記證之旅館，得申請星級旅館評鑑[5]，對「建築設備」與「服務品質」進行評鑑，以提升旅館競爭力。
[5] 參據「星級旅館評鑑作業要點」。
2.星級旅館評鑑之參與家數及有效認證家數比率不高，允宜加強輔導與評鑑：星級旅館評鑑制度自98年推動迄今已逾10年，107年度至109年度每年參與評鑑家數占總家數比率，一般旅館均遠低於觀光旅館，例如109年度一般旅館業1.36%，觀光旅館為17.89%。另109年12月底星級旅館有效家數435家，較107年度與108年度之453家、446家減少。至星級旅館認證有效家數占總家數比率，109年係12.37%，其中觀光旅館57.72%具有效之星級旅館認證，惟一般旅館僅10.73%具有效之星級旅館認證，且近3年度觀光旅館取得星級旅館認證之有效家數占總家數比率上升(自56.25%升至57.72%)，而一般旅館則下降(自11.36%降至10.73%)(詳表2)，又據學者實證分析顯示，「星級評鑑通過後對國際觀光旅館之效率具有顯著提升的影響」[6]，故允宜加強宣導及輔導渠等業者參與評鑑取得星級認證，以提升競爭力。
[6] 柯朝斌，106年，「政策因素對台灣國際觀光旅館經營效率之影響：隨機邊界法之應用」，餐旅暨觀光(Journal of Hospitality and Tourism)，第14卷第1期，頁1至18。
表2　星級旅館評鑑近年度概況表 單位：家；%
項目		107年度	108年度	109年度
總家數(12月31日)(A)	合計	3,482	3,500	3,516
	觀光旅館	128	127	123
	一般旅館	3,354	3,373	3,393
評鑑家數(B)	合計	86	96	68
	觀光旅館	29	19	22
	一般旅館	57	77	46
評鑑家數占總家數比率(B/A)	合計	2.47	2.74	1.93
	觀光旅館	22.66	14.96	17.89
	一般旅館	1.70	2.28	1.36
星級旅館有效家數(12月31日)(C)	小計	453	446	435
	觀光旅館	72	73	71
	一般旅館	381	373	364
有效家數占總家數比率(C/A)	合計	13.01	12.74	12.37
	觀光旅館	56.25	57.48	57.72
	一般旅館	11.36	11.06	10.73

資料來源：交通部觀光局，本報告整理。
(四)審計部於109年度中央政府總決算審核報告指出，部分旅宿業申請營運及薪資費用補貼後，仍營運困難而停歇業者，建議深究原因，妥謀因應對策
審計部於109年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告提及，觀光局為因應COVID-19疫情對觀光相關產業營運造成之衝擊，提供產業相關紓困措施，其中部分旅宿業申請營運及薪資費用之補貼後，仍未能擺脫營運困境而停業或解散，建議深入探究原因，妥謀因應對策。而觀光局回復略以，將持續注意觀光產業停歇業情形，並視疫情發展狀況，滾動檢討及妥適規劃後續紓困措施與振興方案。
綜上，旅宿業平均客房收益下跌，且星級旅館評鑑之參與家數及認證家數比率不高，觀光旅館業及一般旅館業雖持續擴增家數與房間數，惟未有效帶動平均客房收益成長；而民宿業雖平均客房收益增加，惟家數眾多，且平均房價較高及住用率偏低，致平均客房收益相對低於旅館業。又據研究顯示，平均房價、RevPAR、交通可及性、地理位置與旅館類型之變數，皆影響國際觀光旅館市場投資分群[7]，且住用率與多角化經營策略等因素，對經營績效有顯著正向影響[8]；復以COVID-19疫情發生前，國內飯店即已呈現「供過於求」[9]情形，且審計部指出部分旅宿業者申請紓困補貼後仍未能擺脫營運困境而停業或解散。準此，旅宿業為觀光核心產業之一，產業發展難題已浮現，允宜考量經營效率等要素，兼顧服務品質並避免供需失衡之情形，除鼓勵申請星級旅館評鑑外，並審慎規劃相關政策，健全產業輔導管理，以維持並提升旅宿業素質。
[7] 許秉翔、林敏郎，盧炳志，103年12月，「以RevPAR指標探討台灣國際觀光旅館投資分群之研究」，觀光旅遊研究學刊，第9卷第2期。
[8] 蕭文姃、江慧貞、顏慧明、劉宇軒，109年，「臺灣飯店業經營績效之分析與影響因素之檢視」，觀光與休閒管理期刊，第8卷第2期，頁1至14。
[9] 蕭文姃、江慧貞、顏慧明、劉宇軒，109年，「臺灣飯店業經營績效之分析與影響因素之檢視」，觀光與休閒管理期刊，第8卷第2期，頁1至14、自由時報，108年9月26日，「國內飯店供過於求 潘思亮：2022年是谷底」，網址：https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1320581、自由時報，102年3月4日，「潘思亮：飯店將微利化」，網址：https://ec.ltn.com.tw/article/paper/658814。110年8月20日檢索。
(分機：1921 林佑樺)
三二、臺鐵局目前資產之運用受諸多限制性，致整體收益未如預期，資產管理效益仍待設法改善
參據臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)近年度資產情形(詳表1)，資產總額決算數由101年度7,314.57億元增至109年度8,327.39億元(增幅13.85%)，其中不動產、廠房及設備決算數由101年度7,025.89億元增至109年度7,998.50億元(增幅13.84%)，其占資產總額比率均逾95%。以109年度決算為例，土地4,263.06億元(占比51.19%)、土地改良物1,402.95億元(占比16.85%)、交通及運輸設備1,095.69億元(占比13.16%)，該3項合計占資產比重逾8成，足見土地暨土地改良物與列車運輸設備為其最主要資產。流動資產決算數則由101年度192.21億元增至108年度293.44億元(增幅52.67%)，109年度則驟減為244.19億元(減幅16.78%)，占資產總額比率均未及4%，以109年度決算為例，其流動資產中現金為2.56億元(占比0.03%)，整體資產流動性比率偏低。
表1 101年度至109年度臺鐵局資產簡表
        單位：新台幣億元
項目	資產總額 / (A)	流動資產 / (B)	占比(%) / (B/A)	不動產、廠房及設備 / (C)	占比(%) / (C/A)
101年度	7,314.57	192.21	2.63%	7,025.89	96.05%
102年度	7,644.48	228.46	2.99%	7,306.17	95.57%
103年度	7,787.76	212.69	2.73%	7,447.88	95.64%
104年度	7,810.59	200.84	2.57%	7,505.71	96.10%
105年度	7,885.83	215.73	2.74%	7,571.39	96.01%
106年度	7,997.28	205.41	2.57%	7,692.42	96.19%
107年度	8,222.15	298.76	3.63%	7,837.99	95.33%
108年度	8,247.93	293.44	3.56%	7,868.12	95.40%
109年度	8,327.39	244.19	2.93%	7,998.50	96.05%

資料來源：臺鐵局各年度決算書。
審視臺鐵局使用該等資產情形，除客貨運列車行駛運輸外，土地資產主要作為租賃使用，其實際使用收益情形，由101年度19.91億元增至109年度38.30億元(增幅92.37%)，惟相較土地及土地改良物價值總額(5,666億元)，整體收益仍偏低。經查：
(一)依據現行法令規範，臺鐵土地使用限制多，影響資產收益
臺鐵局持續推動與民間簽訂興建或營運契約，如：臺北車站特定專用區交九用地開發營運、南港車站興建營運、松山車站興建營運及臺北車站二樓附屬商場營運等。囿於臺鐵土地屬於鐵路用地及國有土地，其開發須依據國有財產法、促進民間參與公共建設法、都市更新條例及鐵路法等規範辦理，受到相當程度限制。
又因目前鐵路法尚無土地開發方式與機制規範，致該局土地仍多閒置為倉庫或空地等，且火車站周邊土地不易進行相關開發，須將鐵路用地變更為商業區後再進行相關開發，惟此程序需要經過都市計畫通盤檢討[1]，或臺鐵局自行提出都市計畫個案變更[2]，並經過內政部、財政部國產署及各地方政府等跨部門配合與處理，程序十分繁複、冗長且費時，另各地方政府之土地活化開發回饋分配比例高低亦影響開發計畫案之推動。如臺鐵局推動多年之「民間參與彰化車站扇形車庫古蹟保存區及周邊地區整建營運案」[3]及「員林火車站周邊土地都市更新招商計畫」[4]，雖有商機，多次公開招商卻流標，資產活化進度仍原地踏步；又如配合「振興經濟新方案-擴大公共建設，加速推動都市更新計畫(98-100年)」參與之都市更新建設，其中「蘭城之星都市更新案」經多次公告招商流標後，又遭遇宜蘭鐵路立體化期程未定與都市計畫不確定影響招商執行等困難，經宜蘭縣政府檢討後提請撤案，改交由該局辦理短期活化。致其多年來雖持續推動資產活化償債計畫，因土地編制鬆綁不易或資產開發多元活化使用規劃受有限制，遲未能有效發揮預期償債效益。
[1] 都市計畫通盤檢討係以計畫人口、人口密度、建築容積及公共設施容受力為基礎，進行土地使用分區與空間機能之檢討，以使都市計畫之規劃更能滿足都市實質發展需求，據都市計畫定期通盤檢討實施辦法第2條規定：「都市計畫通盤檢討時，應視實際情形分期分區就本法第15條或第22條規定之事項全部或部分辦理。但都市計畫發布實施已屆滿計畫年限或25年者，應予全面通盤檢討」。
[2] 因都市計畫發布實施後不得隨時任意變更，除辦理定期通盤檢討時可以修正或變更都市計畫內容外，都市計畫法第27條規定以下情形者，都市計畫得迅行辦理變更：1.因戰爭、地震、水災、風災、火災或其他重大事變遭受損壞時。2.為避免重大災害之發生時。3.為適應國防或經濟發展之需要時。4.為配合中央、直轄市或縣（市）興建之重大設施時。前項都市計畫之變更，內政部或縣(市)政府得指定各該原擬定之機關限期為之，必要時，並得逕為變更。
[3] 該案位於彰化扇形車庫周邊地區，區域內包含古蹟保存區、公園用地、鐵路用地及乙種工業區，除扇形車庫及軌道區由臺鐵局自行管理維護外，其餘委外營運。
[4] 該案基地位於彰化縣員林火車站站區周邊土地，考量站區整體性及提升招商誘因，以公有地設定地上權方案納入車站專區一併招商，面積共約2.7公頃。
為鬆綁鐵路用地使用限制，行政院曾於96年通過「鐵路法」部分條文修正草案並送立法院審查，後因外界有異議而撤回再議[5]。復經臺鐵局多次修正後，現業已研議鐵路法修正案，內容係以增列附屬事業項目、建置不動產開發及經營機制、簡化資產處分程序、法制化資產收入處理方式及法制化資產撥用程序等，排除國有財產法及文化資產保存法對其資產開發限制，惟目前仍處於草案階段，迄未完成修法程序，故對於目前使用限制問題無法有效改善。
[5] 行政院於98年10月1日院會決議撤回送立法院審議之2個鐵路法修正草案，該草案可讓臺鐵閒置土地開發解套，不受國有財產法相關規定限制，活化鬆綁後，透過設定地上權、合建分坪、不動產證券化等方式進行開發，預估可開發面積逾1,500公頃，收益達數千億元，因外界對此案有異議，行政院決定先撤回再議。
(二)部分老舊房舍被列為文資古蹟，古蹟資產文化價值之活化，亟待新思維
臺鐵局接收日治時期遺留之相關鐵道建設，部分資產因年代久遠且富有歷史價值，被列為文資古蹟、遺址或歷史建築。該局現資產被登錄為國家古蹟與地方古蹟者，分別依個案做相關處置，如委託代管、出租、地方政府認養、合作經營、車站使用等；又因已登錄為各類型古蹟，其資產之保存、維護、宣揚及權利轉移方式應遵循文化資產保存法之相關規範。如臺北機廠經被認定為古蹟並做全區文資保存；或部分未登錄古蹟之歷史建築亦有地方人士要求認列古蹟保存，爰土地開發與文化資產之活化再生允宜兼籌並顧，善用優勢與機會，具體提升臺鐵古蹟資產之文化價值。
(三)資產開發與利用之專業人才不足，容待加強與提升資產管理專業量能
雖臺鐵局管有豐富之土地資產，惟受制於法令及組織特性，不利於其開發與多元利用土地資產，加上內部較欠缺土地開發相關專業人才，資產管理量能與程序嫻熟度均有不足，致部分土地開發推案進度緩慢，影響資產使用收益落實。未來如欲大幅提升土地資產開發與利用效益，允宜適度充實土地開發管理專業人才，並透過專責部門統籌其事，以及強化與相關單位(如各地方政府)之協調溝通管道，提升推案效率，以落實償債計畫預期成效。
(四)車輛多老舊且將逾齡，故障率偏高，提高維護與修復成本
109年底止臺鐵局現有車輛包括：貨車(1,571輛)、電聯車(1,019輛)、客車(478輛)、推拉式客車(381輛)、傾斜式電聯車(216輛)、柴油客車(211輛)、柴電機車(93輛)、電力機車(85輛)、推拉式電力機車(64輛)及柴液機車(16輛)。又據108年臺鐵總體檢報告(頁109)所示，至113 年將有744 輛城際客車(含客車、推拉式客車等)逾齡(已有部分車輛陸續報廢中)，區間客車(電聯車)則有48 輛逾齡；機車(推拉式機車、電力機車、柴電機車)亦將有170 輛逾齡[6]，現有車輛多老舊且將逾齡。另機車及車輛分別於不同年代自不同國家及不同車製廠分批購入，車型繁多且規格不一，維修用料繁雜，採購及備料不易，甚至有部分原製造廠已停產維修用料，均嚴重影響維修業務進行，亦致維護及修理成本增加，該局修理保養及保固費決算數已由101年度5.88億元增至109年度7.67億元(增幅30.44%)；且故障率高之車輛易有行車安全管理問題，實不利車輛資產使用效益管理與行車安全改善。
[6] 各式客車法定使用年限，依行政院財務標準分類交通及運輸設備，最低使用年限為30年，推拉式機車、電力機車法定使用年限20 年；柴電機車、柴液機車法定使用年限30年。
綜上，臺鐵局所管資產已超過8,000億元，其中9成5以上為不動產、廠房及設備等固定資產，惟近年之資產開發使用年收益未及40億元，突顯該局之資產管理成效仍有大幅改善空間。又多年來推動鐵路法修正草案，惟迄未完成修法程序，且土地開發推案時有流標而停滯情事，及現有車輛存有老舊將逾齡而故障率偏高問題，均提高資產管理維護成本，該局允宜與相關機關加強協調與溝通，凝聚共識，妥適推動鐵路法修法進度，並彈性調整資產管理機制，俾逐步提高資產使用效益。
（分機：1929 吳昀雲）
三三、部分能源設施老舊或超齡運轉，允宜審慎評估對發電效能之影響，並加強現場巡檢與落實維護管理作業
台電公司為維持電力設施正常運轉以確保供電安全與穩定，每年編列約200億元辦理電廠、變電所及輸配線路等生產設備之年度歲檢及零星維護工作、機械及設備修護。另中油公司為維護油氣供輸相關設施修理保養與保固費預算亦達數十億元。經查：
(一)部分發電機組建置時間久遠，其中77部機組已超過預定耐用年限，允宜加強維護及落實現場巡檢措施，俾確保運轉效能
依台電公司說明，我國電力機組預定使用年限分別為：水力機組30年、燃煤機組40年、燃氣機組30年、核能機組40年、風力機組20年、太陽光電機組20年。
惟據該公司統計，109年底計有77部機組建置時間已超過原定耐用年限，該77部機組裝置容量(含水力及火力)合計達3,964.28千瓩，占109年底總裝置容量4萬9,774千瓩之比率達7.96%，預估每年可供發電量189.32億度(詳表1)。
按台電公司說明，發電機組預定耐用年限，並非等同經濟耐用年限，故機組屆齡非為需立即除役之要件。惟為確保機組運轉之穩定可靠及發電效能，允宜針對老舊機組實施加強維護及現場巡檢措施。
表1 截至109年底已屆齡尚未除役之發電機組一覽表
電廠/發電站	機組別	建置 / 年月	預定使用年限	裝置容量(瓩)	預計年發電量 / (千度)	預計容量因數 / (%)	近5年平均容量因數 / (%)
桂山發電廠	烏來#1	43.06	73.06	22,500	92,000	46.83	48.36
	烏來#2	30.12	69.12
	桂山	30.02	60.02	13,000	74,000	64.98	68.58
	翡翠	75.08	105.08	70,000	226,100	36.87	35.61
石門發電廠	石門#1	53.05	83.05	90,000	128,600	16.31	18.45
	石門#2	53.01	83.01
	義興	72.07	102.07	40,000	171,200	48.86	47.56
蘭陽發電廠	圓山	30.12	60.12	18,000	91,400	57.91	54.45
	天埤#1~#3	11.06	41.06	8,375	53,900	73.47	68.13
	天埤#4	22.12	52.12
大甲發電廠	德基#1	63.11	93.11	234,000	335,000	16.34	14.45
	德基#2	63.08	93.08
	德基#3	63.07	93.07
	天輪#1	68.03	98.03	195,000	504,300	29.52	26.59
	天輪#2	42.08	72.08
	天輪#3	41.09	71.09
	天輪#4	45.04	75.04
	天倫#5	85.04	115.04
	后里	民前1.08	民前29.08	950	4,600	55.28	54.06
明潭發電廠	鉅工	26.08	56.08	43,500	129,600	34.01	32.77
	北山	78.07	108.07	4,320	28,000	73.99	72.09
大觀發電廠	一廠	23.07	53.07	110,000	371,400	38.54	34.49
	二廠#1~#2	74.01	104.01	1,000,000	1,050,500	11.99	11.96
	二廠#3	74.06	104.06
	二廠#4	74.09	104.09
萬大發電廠	萬大#1~#2	46.07	76.07	55,700	140,900	28.88	27.21
	萬大#3	32.03	62.03
	萬大#4	101.09	131.09
曾文發電廠	曾文	62.07	92.07	50,000	218,700	49.93	46.47
東部發電廠	立霧#1	40.12	70.12	32,000	123,300	43.99	39.41
	立霧#2	43.03	73.03
	龍溪	75.07	105.07	4,700	28,200	68.49	60.55
	龍澗#1	48.07	78.07	97,200	233,800	27.46	22.03
	龍澗#2	73.09	103.09
	水濂	74.04	104.04	9,500	47,000	56.48	59.66
	清水#1~#2	39.09	69.09	7,000	38,500	62.79	58.11
	清水#3	28.06	58.06
	清流	72.12	102.12	4,200	26,300	71.48	65.66
	銅門#1	44.01	74.01	21,000	121,200	65.88	62.17
	銅門#2、#3	44.07	74.07
	榕樹	56.02	86.02	2,700	14,700	62.15	61.62
	初英	30.02	60.02	2,000	13,400	76.48	73.01
	溪口	49.05	79.05	2,700	12,300	52.00	48.13
	東興#1	39.08	69.08	800	1,700	24.26	18.07
	東興#2	47.12	77.12
協和發電廠	3號機	69.03	＊40年	500,000	4,257,360	97.20	39.38
	4號機	74.08	＊40年	500,000	4,274,880	97.60	36.23
台中發電廠	CT1~CT4	79.07	＊20年	280,000	1,505,320	61.37	7.51
大林發電廠	5號機	64.10	＊40年	500,000	4,231,080	96.60	52.15
尖山發電廠	1號機	89.12	109.12	10,443	55,994	61.21	33.12
	2、3號機	89.11	109.11	20,886	111,988	61.21	25.58
塔山發電廠	塔山#1、#2	89.07	109.07	15,800	87,054	62.90	45.13
	塔山#3	89.09	109.09	7,900	43,527	62.90	44.92
	塔山#4	89.10	109.10	7,900	43,527	62.90	46.17
	夏興#1~#2	71.07	＊20年	6,336	31,956	57.57	11.63
	夏興3號	78.11	＊20年	3,512	15978	51.94	11.69
	夏興#4~#6	82.05	102.05	10,464	51,930	56.65	20.33
	麒麟#5~#6	80.11	100.11	3,080	15,894	58.91	41.91
	南竿#8	78.08	98.08	1,540	7,709	57.14	17.76
	南竿#9	82.07	102.07	1,540	7,709	57.14	18.28
	南竿#10	85.11	105.11	1,500	7,947	60.48	27.83
	南竿#11	87.08	107.08	2,500	12,509	57.12	7.86
	南竿#12	89.10	109.10	2,500	15,509	57.12	12.50
	北竿#4	80.09	100.09	1,080	5,046	53.34	0.03
	北竿#5	83.12	103.12	1,080	5,046	53.34	0.04
合 計				3,964,281	18,932,478

說 明：1.協和發電廠#3、#4機組預定113年底除役；台中發電廠CT1～CT4預定117年底除役；大林發電廠5號機預定111年底除役；塔山發電廠夏興1～3號機預定112年底除役。
2.表列天倫#5、萬大#4尚未屆預定使用年限，爰該2部機組之「裝置容量」52,925瓩及「預計年發電量」136,085千度不計入合計數。
3.表列最近5年係指105至109年度。
資料來源：台電公司提供。
(二)老舊火力機組近5年平均容量因數遠低於預定值，允宜評估機組老舊對發電效率之影響，並研謀改善
據台電公司統計105至109年度各機組發電資料顯示，超齡運轉機組平均容量因數多小於預定容量因數，排除發電能量受制於水情之水力機組，以火力發電機組近5年平均容量因數為例，協和發電廠3號、4號機105至109年度平均容量因數實績值分別為39.38%及36.23%，遠低於預定容量因數97%；台中發電廠CT1～CT4近5年平均容量因數實績為7.51%，遠低於預定值61.37%；大林電廠5號機預定容量因數為96.60%，近5年平均容量因數實績為52.15%(詳表1)。
另依能源局編印109年度能源統計揭示，台電公司汽力發電機組包含燃油、燃煤、燃汽三種機組，2020年度發電淨熱效率分別為燃油31.70%、燃煤37.01%、燃氣32.33%，均較2019年度淨熱效率微幅下降，其中燃氣汽力機組淨熱效率32.33%更是2015年以來最低(詳表2)。
據台電公司公開資訊網揭露，109年度全體火力機組低熱值毛效率值為46.0%，為歷年來最佳狀況，係因逐步汰舊改建為高效率新機組或進行設備改善所致[1]。以上反映新機組發電效率優於舊機組，爰此，允宜評估機組老舊對發電效率之影響，並研謀改善方案。
[1] 參台電公司公開資訊網/資訊揭露/發電資訊/火力營運現況與績效/火力營運指標https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=202&cid=131&cchk=c4aff75d-c49f-4848-85f1-05f2cf843481
表2 台電火力發電廠淨熱效率表 單位：%
年度別	汽 力 機			柴油機	氣渦輪	複循環
	燃 油	燃 煤	燃 氣
2015	34.40	35.86	34.44	36.47	23.98	45.31
2016	34.44	36.16	33.51	36.68	25.21	44.93
2017	34.82	36.59	34.70	37.23	25.16	44.92
2018	33.71	36.93	34.35	36.44	25.36	46.03
2019	32.49	37.33	32.81	36.35	24.34	46.53
2020	31.70	37.01	32.33	36.69	26.02	46.86

資料來源：摘錄自經濟部能源局編印，110年7月出版，109年度中華民國能源統計手冊「36.台電火力發電廠淨熱效率表」。
(三)部分輸電鐵塔鐵柱設施建置時間久遠，宜落實輸配電系統設施維護檢查作業
查台電公司輸電線路鐵塔之會計財產年限定為15年，然據台電公司統計，目前全國輸電鐵塔及鐵柱數量分別為1萬9,675座及3,111座，合共2萬2,786座，其中建置時間超過20年之鐵塔(柱)合計達1萬2,825座，占56.28%(詳表3)。另據該公司提供資料顯示，截至110年3月底止，已逾會計年限之輸電設備計有變壓器112台、斷路器1,494台、空斷開關1,629具、裝甲開關箱2,094檔、鐵塔15,009座。其中已規劃汰換提案者：變壓器9台、斷路器12台、空斷開關162具、裝甲開關箱528檔、鐵塔47座(詳表4)。
復據台電公司表示：「輸電設備之耐用年限非以年份決定是否需汰換，實際耐用年限視環境有所差異，若位於鄰近沿海或環境汙染較多之重鹽霧害污染區，鐵塔會縮短耐用年限，反之若位於山上較無污染處則會延長耐用年限，因此正常情形下鐵塔之耐用年限至少20年以上。若於巡檢時發現鐵塔構材已銹蝕嚴重將立即辦理汰換作業(不分年限)…配電線路及附屬設備每年均依法定公告維護周期辦理維護檢查工作，如發現有斷線、接觸不良、接點發熱、龜裂或鏽蝕嚴重等異常狀況，即依據嚴重程度，分別安排『立即』、『15日內』或『6個月內』進行停電改修或設備汰舊換新作業。
另為使輸電設備達預期之投資效益，以及使設備使用年限最大化，設備實際使用年限係視設備所處環境而異，非單純以會計年限決定是否需汰換…針對弱點及超過會計年限之設備加強巡視，並每年滾動檢討設備之運轉狀況及定期辦理設備評鑑，據評估結果安排設備汰換期程。」
以上顯示台電公司輸配電設備及線路鐵塔(柱)之汰換時程，係依個別設施(備)實際狀況而定，鑑於建置時間久遠之設備數量眾多，允宜落實現場巡檢作業，並加強巡視人員之專業判斷能力，俾確保設施維持正常運作。

表3 全國輸電鐵塔建置年數分析表 單位：座
年數	5年以下	超過5年～10年以下	超過10年～20年以下	超過20年～30年以下	超過30年～40年以下	超過40年～50年以下	超過50年
數量	813	1,670	4,367	4,856	5,676	1,783	510

說 明：另有鐵柱3,111座。
資料來源：台電公司提供。
表4 已逾會計年限之輸變電設備數量及規劃汰換統計表
項 目	逾會計年限 / 設備數量	汰舊換新提案	備 註
變壓器	112台	9台	逾汰換年限設備，除按維護點檢週期，停電檢修外，並落實狀態基準維護(CBM)，以提昇設備使用效益。
斷路器	1,494台	12台
空斷開關	1,629具	162具
裝甲開關箱	2,094檔	528檔	經年度汰舊換新評鑑，依重要度安排汰換順序。
鐵塔	15,009座	47座

資料來源：台電公司提供。
(四)部分天然氣儲存設施已超過財務年限，雖經辦理延壽，仍宜強化管理維護措施，以確保設施安全可靠性
中油公司乃國內唯一天然氣供應商，全台天然氣相關之卸、輸、儲設施皆屬該公司獨家擁有，查台電公司除林口電廠及離島電廠所需之柴油由台塑石化公司供應外，其餘各火力發電廠所需之天然氣、低硫燃料油及柴油等均由中油公司供應，顯示中油公司相關設施乃我國火力發電之重要關鍵設施。
查中油公司目前擁有11座天然氣儲槽，建置時間分別為79年永安廠一期3座、95年永安廠二期3座、97年台中廠一期1座、98年台中廠一期2座、台中廠108年2座，其中除台中廠108年建置之2座儲氣槽預定耐用年限為10年外，其餘預定耐用年限為20年。
按前開預定耐用年限推算，則永安廠一期3座儲槽於99年9月屆齡，永安廠二期3座儲槽屆齡時間為115年10月，然據中油公司說明，該預定耐用年限係依據行政院主計總處財物標準分類(106年版)，非設計耐用年限，且永安廠一、二期計6座儲槽均已經辦理延壽作業，預計分別可延長至民國153年及245年(詳表5)。惟天然氣儲槽之安全性至為重要，中油公司仍宜注意並確實執行各項管理維護措施，以確保設施運轉之安全可靠。
表5 中油公司供應火力發電燃料之相關設施一覽表
廠別/位址	設備項目	數量	原始建置年月	原定耐用年限	是否曾辦延壽	延壽年數
海管室	永安至通霄海底管線API5LGR.X65 P6A0022 36吋潛弧鋼管	1條	93.07	15年	-	-
海管室	36吋 混凝土包覆有縫鋼管API X65-12米/根	1條	98.04	15年	-	-
台中廠	一期儲槽(T-101)	1座	97.05	20年	-	-
	一期儲槽(T-102)	1座	98.03	20年	-	-
	一期儲槽(T-103)	1座	98.03	20年	-	-
	二期儲槽(T-104)	1座	108.03	10年	-	-
	二期儲槽(T-106)	1座	108.01	10年	-	-
永安廠	一期儲槽(T-101)	1座	79.10	20年	V	可延長至民國153年
	一期儲槽(T-102)	1座	79.10	20年	V
	一期儲槽(T-103)	1座	79.10	20年	V
	二期儲槽(T-104)	1座	95.11	20年	V	可延長至民國245年
	二期儲槽(T-105)	1座	95.11	20年	V
	二期儲槽(T-106)	1座	95.11	20年	V
基隆供油中心	管線	4條	77.07	15年	-	-
	泵浦	3台	81.12	12年	-	-
台中供油中心	儲槽	4座	68.06	15年	-	-
	管線	2條	80.04	15年	-	-
	泵浦	2台	71.01	12年	-	-

說 明：1.台中廠5座天然氣儲槽容量計80萬公秉、高雄永安廠6座天然氣儲槽容量計69萬公秉，合計149萬公秉。
2.表列耐用年限係依據行政院主計處財物標準分類(106年版)，非設計耐用年限。
3.永安至通霄海底管線之設計使用壽命為60年，台中、通霄至大潭海底管線之設計使用壽命為50年，在設計使用壽命期間內，均依據國際法規進行維護及維修，視使用年限到期前，再依據實際海底管線狀況進行報廢或執行延壽計畫。
4.(1)台中廠一期3座LNG地上儲槽以替代方式替代內部檢查期限至114年11月1日止。(2)台中廠儲槽設計年限為50年，於107-108年期間辦理「台中廠一期地上式液化天然氣儲槽技術服務工作」，其工作總結報告書結論為「從啟用至今10年間的儲槽記錄看來，期望之設計壽命50年完全不受影響。」
5.(1)永安廠一期儲槽(T-101/102/103)屆滿日期：依高市勞檢機字第10370616700號函同意以替代方式替代內部檢查，期限至111年3月31日止。(2)永安廠二期儲槽(T-104/105/106)屆滿日期：依高市勞檢機字第10570686000號函同意以替代方式替代內部檢查，期限至111年4月17日止。
6.(1)永安廠已分別於102年及104年辦理「永安一期LNG地下式儲槽技術顧問工作」及「永安二期LNG地下式儲槽技術服務工作」，其工作總結報告書結論明確指出，以當時(102年及104年)的操作條件下，在儲槽的機械部分預估使用年限分別為民國130年及200年，如果採用其建議之延長儲槽剩餘壽命的方法及緩和條件，剩餘使用壽命可延長至民國153年及245年；在儲槽的土木部分皆評估擁有超過100年的耐用性。(2)為延長儲槽剩餘壽命，永安廠皆依「危險性機械及設備安全檢查規則」積極維護管理儲槽，並依規定實施替代內部檢查作業以延長其內部檢查期限，避免實施開槽檢查，影響儲槽剩餘使用壽命。且為了減少儲槽進出料操作次數，以延長儲槽剩餘使用壽命，永安廠擬增建三座20萬公秉地下式儲槽，本計畫預計完成後，將減緩原一、二期儲槽之進出料操作，可再大幅延長儲槽剩餘使用壽命。
資料來源：中油公司提供。
綜上，我國部分發電機組、輸配電設施、鐵塔、鐵柱及發電燃料儲槽等設備建置年代久遠，部分甚至已逾預定使用年限，除應評估設施老舊對發電效能之影響外，為確保設備維持正常狀態及最佳運轉功能，允宜強化維護管理人員之專業技能及判斷力，並加強現場巡檢與落實維護管理作業。
(分機：8656 凃玉枝)
三四、部分政府轉投資事業連續虧損，宜強化投資目的達成情形之分析及揭露，俾利監督投資決策之執行
政府為引進發展新技術、分散經營風險、進行投資理財規劃、配合政策等原因，由部會或特種基金轉投資事業，期以獲配股利、增值收益，使投資金額有所回收，或達成原定投資目的。107年底至109年底，政府轉投資事業分別為164家、164家及175家，期末實際總投資金額[1]1兆652億5,518萬餘元、1兆2,871億3,722萬餘元及1兆6,498億3,334萬餘元[2]，家數及期末實際總投資金額趨增，惟部分轉投資事業連續虧損，茲說明如下：
[1] 包含依企業會計準則公報或國際財務報導準則公報認列之評價調整數。
[2] 資料來源，審計部各年度中央政府總決算審核報告「中央政府投資民營事業效益之調查(查核)」；基於理財目的於集中市場零星購入，或因技術移轉及受贈之企業股票不在此列。
(一)截至109年底止，21家轉投資公司連續虧損達3年以上，須進一步檢視投資目的達成情形
依決算法第23條規定：「審計機關審核各機關或各基金決算，應注意左列效能：…四、經濟與不經濟之程度。五、施政效能或營業效能之程度，及與同類機關或基金之比較。…。」轉投資效益當可參酌前揭標準，以效能及經濟程度為評估重點。109年底首揭轉投資事業中，21家公司連續虧損達3年以上，經營狀況亟待改善，允宜參酌中央政府特種基金參加民營事業投資管理要點第11條：「各基金參加民營事業投資所營事業目標無法達成，或連續3年虧損情況無法改善，應詳加評估檢討，報由主管機關核處。」之規定，進一步檢視投資目的之達成情形，以評估繼續持有或退場撤回資金，並檢討投資決策。
(二)投資目的達成情形之揭露未盡完善，容有改善空間
政府轉投資事業經營自有其政策目的，其績效之良窳，關乎國家資金運用效益與公股權益，爰政府轉投資事業之經營良窳與目標達成情形，除按政府資訊公開法等規定應限制公開者外，若能藉由資訊適度揭露，強化責任，當可促使事前審慎評估投資目的、效益、風險、回收年限、設定政策或產業發展目標等事項，並加大投資後管控力度。上開21家連續虧損之轉投資公司，各有其投資目的，如投資新興重要事業、推動政府重要政策、降低成本、引進技術、異業結盟、發展產業或升級等，惟檢視投資目的達成度之揭露狀況，部分投資機關僅分析虧損原因，部分係說明現行處置狀況，部分則未備註分析，爰投資機關尚未能切實檢討並表達投資目的之達成狀況(詳表1)。
綜上，政府轉投資家數及數額近年度皆趨增，109年底轉投資事業連續虧損達3年以上者計21家，為優化投資過程，保障政府權益，除於投資前宜妥為評估目的、效益、回收年限及發展目標等事項外，允宜強化投資目的達成情形之分析及揭露，俾加大監督效果，並利提升投資決策之精準度。
表1 政府轉投資事業連續虧損達3年以上情形表
公司名稱	投資機關	109年底持股比率（%）	投資目的	投資目的達成度揭露情形
Gogoro Inc.	國家發展基金	4.53	投資新興重要事業-綠能	資本支出較大，尚未轉虧為盈。
三顧公司	國家發展基金	4.79	投資新興重要事業-生技	生醫部門尚處研發階段
中裕新藥公司	國家發展基金	15.83	投資新興重要事業-生技	持續研發新藥
太景醫藥研發控股公司	國家發展基金	12.00	投資新興重要事業-生技	持續研發新藥
	台糖公司	6.12	配合政策，推動生物科技產業升級。	未配發股利(未特別備註分析)
太極影音科技公司	國家發展基金	18.22	投資新興重要事業-數位文創	與中國大陸合作案因新冠肺炎疫情而停止或延後，與大客戶原訂合作案取消，虧損擴大。
台杉水牛投資公司	國家發展基金	34.41	投資新興重要事業-創投	認列投資短絀，轉投資事業尚未出售。
台康生技公司	國家發展基金	6.57	投資新興重要事業-生技	尚在研發階段
台灣花卉生物技術公司	台糖公司	17.74	配合政策，並移轉新技術，發展精農事業	未配發股利(未特別備註分析)
	國家發展基金	6.57	投資新興重要事業-生技	新冠肺炎影響海外花卉市場買氣，茶葉部分受國外盤商拉貨力道下滑。
台灣國際造船公司	經濟部	22.21	原為所屬事業，於97年移轉民營。	未備註分析
	國家發展基金	7.62	投資新興重要事業-機械	公司造船、造艦及海工之進度及產量未如預期。
	台灣中油公司	5.03	配合政策投資，於97年移轉民營	未獲配現金股利(未特別備註分析)
全球創業投資公司	國家發展基金	30.52	投資新興重要事業-創投	投資短絀，109年投資狀況不如預期。
聯亞生技開發公司	國家發展基金	19.98	投資新興重要事業-生技	新藥研發階段，新藥銷售金額仍低，營運呈現虧損。
	台糖公司	9.99	配合政策，發展生技產業。	未配發股利(未特別備註分析)
如興公司	國家發展基金	9.76	投資新興重要事業-紡織	併購香港玖地公司後，營運綜效未能展現，短期尚難轉虧為盈。
藥華醫藥公司	國家發展基金	8.38	投資新興重要事業-生技	仍有多項臨床試驗及研發計畫進行中，支出仍大，營運仍呈虧損。
聯合再生能源公司	國家發展基金	6.57	投資新興重要事業-綠能	合併綜效尚未全面彰顯並受新冠肺炎影響營運。
中殼潤滑油公司	台灣中油公司	49.00	為引進最新製造技術，提供國內之價廉潤滑油。	於 103 年 11 月關廠，無營業收益，繼續進行土壤整治。
華威天然氣航運公司	台灣中油公司	40.00	降低LNG進口成本，配合長期購氣合約，獲取合理利潤。	該公司媽祖輪已逾法定塢修期限無法營運，已於 109 年報請經濟部同意華威公司出售媽祖輪後解散清算公司，刻正洽商售船。
台灣絲織開發公司	經濟作業基金-加工出口區作業分基金	45.24	為加強紡織工業之出口競爭力，推動民生工業轉型及扶植紡織業根留台灣之政策。	水處理設施營運量仍未達經濟規模，致尚未轉虧為盈。
亞太電信公司	交通部臺灣鐵路管理局	6.86	未揭露	因虧損未配發股利
臺灣行動支付公司	中華郵政公司	4.00	未揭露	未配發股利(未特別備註分析)
	臺灣金控-臺銀子公司	2.00	發展銀行行動支付業務及提升能力，為異業結盟或專業分工。	未備註分析
	臺灣土銀	2.00	協助建置規畫金流信任服務管理平臺，協助我國金融產業拓展安全便捷之行動支付服務。	未備註分析
臺灣金融聯合都市更新服務公司	臺灣金控	5.00	協助政府推動危險及老舊建物重建	未備註分析
	臺灣金控-臺銀子公司	5.00	協助政府推動危險及老舊建物重建	未備註分析
	臺灣土銀	5.00	協助政府推動危險及老舊建物重建	未備註分析
歐欣環保公司	國軍退除役官兵安置基金	19.36	未揭露	尚未正式營運，前已辦理鑑價，後為配合行政院政策，暫緩撤資，俟行政院政策決定後配合辦理。

資料來源：彙整自審計部107年度至109年度中央政府總決算審核報告附冊之「中央政府轉投資民營事業明細表」、各投資機關決算書及110年8月23日網頁查詢情形。
（分機：1933 張峻萍）
三五、財團法人派駐或商借至中央政府各部會人力雖容有需要，惟所辦業務甚廣，且少數派駐期間逾10年，仍允宜持續整體管控
政府捐助之財團法人係基於特定政策目的或特殊行政任務需要而設立，並多受政府之補助或委辦計畫挹注財源，該等財團法人109年度接受政府補助與委辦收入決算數為596.39億元。經查部分財團法人人力派駐（含商借至）中央政府機關協助辦理業務，仍有下列事項待注意改善。謹說明如下：
(一)107至109年度財團法人派駐(商借至)中央各部會人力遞增，且少數派駐(商借)期間逾10年
詢據財團法人派駐中央各部會人力回復資料，整體財團法人派駐（含商借至）中央各部會人力107年度為319人，108年度及109年度分別遞增為384人及420人[1]（詳表1）。觀察110年4月底前開人力派駐（商借至）中央各部會累計年資，以未滿3年者計229人居最多數，其次為3年以上未滿5年之86人，惟少數長達10年以上（詳表2）。
[1] 財團法人派駐(商借至)中央各部會人力110年度截至4月底止下降為397人，已由逐年遞增轉為略減。
(二)財團法人派駐(商借至)中央各部會人員辦理之業務甚廣
前開財團法人派駐(商借至)中央各部會人力係由財團法人支薪，經費來源多來自中央政府之補捐助或委辦計畫，辦理業務包含協辦補捐助或委辦計畫業務、協助修訂法規、支援部次長業務之推展、資安維護、新聞輿情蒐集、聯絡窗口及主計事務等。
(三)財團法人人力派駐(商借至)各部會依據不一
財團法人派駐(商借至)中央各部會人力之依據多為補助或委辦計畫、勞務承購契約，或無依據規範，亦有以法律或行政規則為依據者，例如：
1.金管會由保險安定基金人力支援金融檢查，係依據保險法第148條第1項及第2項[2]委託專業經驗人員辦理之規定。
[2] 保險法第148條第1項及第2項分別規定：「主管機關得隨時派員檢查保險業之業務及財務狀況，或令保險業於限期內報告營業狀況。」、「前項檢查，主管機關得委託適當機構或專業經驗人員擔任；其費用，由受檢查之保險業負擔。」。
2.經濟部借調所轄部分財團法人人力協助辦理科技發展計畫，係依據政府機關與行政法人及公民營機構科技人才相互支援實施要點規定。該要點規範不具公務人員身分之科技人才借調至政府機關期間最長以6年為限，並以從事科技研究發展指導及執行科技計畫工作或顧問諮詢事項為限。
3.科技部所轄財團法人國家實驗研究院人力派駐該部協助研究及分析學術倫理違反樣態等資料庫建置，係依據該部研究誠信辦公室設置要點第3點第2項[3]規定辦理。
[3] 研究誠信辦公室設置要點第3點第2項規定：「本辦公室所需工作人員，由本部人員派充之；必要時，並得由本部所屬機關或主管法人調派支援及依業務需要聘(僱)用人員。」。
(四)財團法人派駐(商借至)部會人力允宜持續管控，以兼顧施政確實需求與監督職權之適度行使
1.部分財團法人人力派駐(商借至)中央政府機關協助辦理業務，容確為因應高科技領域之快速發展創新及重大緊急特殊事件所需，例舉如下：
(1)新冠肺炎疫情蔓延全球，各國政府為因應其帶來之緊急衝擊紛採各項對策。衛福部所轄財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會派駐人力至該部支援新冠肺炎醫療應變專案小組，以因應此重大緊急之特殊事件。
(2)近年全球科技高速發展，變動劇烈，我國為因應國際競爭而應加快產業轉型升級。政府科技與產業相關部會借重財團法人專業科研人力之派駐協助，有利於政策之規劃及執行貼近科技與產業之最新發展需求。
2.鑒於政府施政容有因應緊急重大之特殊事件或借重財團法人專業人力短期支援之確實需要，然為兼顧借調科研人才專業技能接軌國際與時俱進，以及監督與補助委辦職權之適度行使及管控，政府借重財團法人人力協助，允宜持續管控人數、人力資格條件與期間，並限制協助業務範圍屬專業性及短期、臨時性等事項。
綜上，衡酌政府施政容確為因應高科技領域之快速發展創新及重大緊急特殊事件所需而有借重財團法人人力之必要，惟政府捐助之財團法人派駐中央政府機關人力所辦業務甚廣，且少數派駐人力年資仍長達10年以上，為同時兼顧監督與補助機關職權之適度行使，各部會允宜持續管控借重財團法人人力之原則與範圍、人數上限以及支援人力資格條件。
表1 近年度政府捐助之財團法人派駐(商借至)中央部會人力情形表 單位：人
主管機關	財團法人	派駐所在機關	107年度	108年度	109年度	110年度截至4月底
經濟部	精密機械研究發展中心	經濟部技術處	1	1	1	1
	全國認證基金會	勞動部職業安全衛生署	0	0	1	0
		衛福部食品藥物管理署	1	1	1	1
	中小企業信用保證基金	投資臺灣事務所	0	2	2	0
	工研院	行政院科技會報辦公室	5	7	9	9
		經濟部技術處	1	1	1	1
	金屬工業研究發展中心	行政院	1	1	0	0
		科技部南科管理局	3	5	4	4
		經濟部中小事業處	0	1	1	0
		經濟部標準檢驗局	0	0	1	0
	生物技術開發中心	經濟部技術處	1	2	2	2
		行政院	2	2	2	2
	資策會	行政院科技會報辦公室	18	19	18	19
		行政院資訊安全辦公室	1	1	1	0
		經濟部技術處	0	0	1	1
	食品工業發展研究所	經濟部技術處	1	1	1	1
	商業發展研究院	經濟部工業局	2	2	0	0
		經濟部貿易局	1	1	1	1
		科技部	0	0	1	0
		教育部體育署	1	1	9	4
	中華民國對外貿易發展協會	經濟部	2	2	1	1
科技部	國家實驗研究院	科技部	23	33	40	31
		教育部	1	2	2	2
	國家同步輻射研究中心	科技部	1	1	2	2
衛福部	醫院評鑑暨醫療品質策進會	衛生福利部	8	9	16	16
		衛生福利部 疾病管制署	0	0	1	2
	器官捐贈移植登錄中心	衛生福利部	3	2	3	2
	藥害救濟基金會	食品藥物管理署	17	8	9	7
		衛生福利部	2	2	1	1
	醫藥品查驗中心	衛生福利部	4	4	4	3
教育部	高等教育國際合作基金會	教育部國際及兩岸教育司	2	2	2	2
金管會	保險安定基金	金管會檢查局	2	2	2	2
	保險事業發展中心	行政院洗錢防制中心	0	0	0	1
環保署	環境資源研究發展基金會	環保署	4	5	3	5
	環境與發展基金會	環保署	1	1	2	2
		經濟部工業局	1	1	1	1
通傳會	電信技術中心	通傳會	3	5	5	2
農委會	中華民國對外漁業合作發展協會	漁業署	73	78	81	82
	台灣養殖漁業發展基金會	漁業署	9	11	12	11
	臺灣兩岸漁業合作發展基金會	漁業署	3	3	3	2
	中央畜產會	農委會	5	8	9	11
	豐年社	動植物防疫檢疫局	0	1	2	2
	農業工程研究中心	農委會	3	6	2	3
		農糧署	1	1	1	2
		漁業署	11	14	14	12
		農田水利署	0	0	5	11
	台灣香蕉研究所	農糧署	2	2	2	2
	農業科技研究院	農委會及其所屬單位	89	100	100	94
	臺灣海洋保育與漁業永續基金會	漁業署	10	33	38	37
各年度合計人數			319	384	420	397

  資料來源：彙總各部會110年6月3日至7月20日陸續提供資料。
表2 政府捐助之財團法人派駐(商借至)中央部會人力累計年資表 單位：人
主管機關	財團法人	派駐所在機關	未滿3年	3年以上未滿5年	5年以上未滿10年	10年以上未滿15年	15年以上	合計
經濟部	精密機械研究發展中心	經濟部技術處	1	0	0	0	0	1
	全國認證基金會	衛福部食品藥物管理署	1	0	0	0	0	1
	工研院	行政院科技會報辦公室	7	1	1	0	0	9
		經濟部技術處	1	0	0	0	0	1
	金屬工業研究發展中心	科技部南科管理局	1	1	1	1	0	4
	生物技術開發中心	經濟部技術處	1	1	0	0	0	2
		行政院	0	2	0	0	0	2
	資策會	行政院科技會報辦公室	15	3	1	0	0	19
		經濟部技術處	1	0	0	0	0	1
	食品工業發展研究所	經濟部技術處	0	1	0	0	0	1
	商業發展研究院	經濟部貿易局	0	0	0	1	0	1
		教育部體育署	4	0	0	0	0	4
	中華民國對外貿易發展協會	經濟部	0	0	1	0	0	1
科技部	國家實驗研究院	科技部	27	2	1	0	1	31
		教育部	2	0	0	0	0	2
	國家同步輻射研究中心	科技部	2	0	0	0	0	2
衛福部	醫院評鑑暨醫療品質策進會	衛生福利部	12	0	1	3	0	16
		疾病管制署	2	0	0	0	0	2
	器官捐贈移植登錄中心	衛生福利部	1	0	0	0	1	2
	藥害救濟基金會	食品藥物管理署	3	1	3	0	0	7
		衛生福利部醫事司	0	1	0	0	0	1
	醫藥品查驗中心	衛生福利部	0	3	0	0	0	3
教育部	高等教育國際合作基金會	教育部國際及兩岸教育司	2	0	0	0	0	2
金管會	保險安定基金	金管會檢查局	0	2	0	0	0	2
	保險事業發展中心	行政院洗錢防制中心	1	0	0	0	0	1
環保署	環境資源研究發展基金會	環保署	3	2	0	0	0	5
	環境與發展基金會	環保署	2	0	0	0	0	2
		經濟部工業局	0	1	0	0	0	1
通傳會	電信技術中心	通傳會	2	0	0	0	0	2
農委會	中華民國對外漁業合作發展協會	漁業署	34	30	8	8	2	82
	台灣養殖漁業發展基金會	漁業署	4	0	6	1	0	11
	臺灣兩岸漁業合作發展基金會	漁業署	0	0	2	0	0	2
	中央畜產會	農委會	8	3	0	0	0	11
	豐年社	動植物防疫檢疫局	2	0	0	0	0	2
	農業工程研究中心	農委會	2	1	0	0	0	3
		農糧署	1	0	1	0	0	2
		漁業署	8	1	3	0	0	12
		農田水利署	6	3	2	0	0	11
	台灣香蕉研究所	農糧署	0	1	0	0	1	2
	農業科技研究院	農委會及其所屬單位	60	19	15	0	0	94
	臺灣海洋保育與漁業永續基金會	漁業署	13	7	13	4	0	37
各年度合計人數			229	86	59	18	5	397

資料來源：彙總各部會110年6月3日至7月20日陸續提供資料。
（分機：8653 江穗美）
三六、多數主管機關僅公開單位決算，致民眾難以知悉政府捐助財團法人之效益評估情形，允宜儘速依法主動公開主管決算
預算法第41條第3項規定，政府捐助之財團法人，每年應由各該主管機關就以前年度投資或捐助之效益評估，併入決算辦理。109年度總決算編製要點規定，各主管機關須於主管決算編製「主管機關對各部門捐助財團法人之效益評估表」。爰此，政府捐助之財團法人，應由各該主管機關每年將其捐助之效益評估併入決算揭露，惟目前仍有多數主管部會未依法辦理，允宜主動公開，說明如下：
(一)編有主管預算之主管機關，應編主管決算，且主管決算較單位決算增加若干項目之財務資訊
依「中央政府各級機關單位分級表」之分級要件，各機關預算編製層級區分為主管機關、單位預算及單位預算之分預算。109年度總決算編製要點第29點規定，中央政府各機關單位決算應於次年2月15日前送達主管機關、審計部、主計總處及財政部各一份。同要點第33點規定，編有主管預算之主管機關（單位）彙編主管決算時，對於所管各機關單位決算，應切實負責審核，如發現其中有不當或錯誤，應予修正彙編，並將修正事項分別通知該管審計機關、財政機關（單位）、主計機關（單位）及原編造機關。編有主管預算之主管機關（單位）僅有本機關一個單位機關者，除單位決算表件外，併同主管決算應編製表件，以單位決算代替主管決算，比照單位決算送達程序及期限。爰此，編有主管預算之主管機關，應彙編主管決算，惟主管機關僅有本機關一個單位機關者，得將單位決算表件併同主管決算應編製表件，以單位決算代替主管決算。
依據中央政府決算書表名稱所列，各機關編製主管決算之書表格式，多數與單位決算相同，惟主管決算增加下列書表：1.補助及捐助經費彙計表。2.主管機關對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表。3.主管機關對各部門捐助財團法人之效益評估表。4.平衡表科目明細表。5.應付債款明細表－國庫券部分。6.應付借款明細表－短期借款部分。7.應付債券及長期借款變動表。8.債款目錄－內債部分。9.債款目錄－外債部分。10.債款目錄－中長期借款部分。11.中央政府公共債務表。是以，主管決算除彙編單位決算外，尚增加若干項目之財務資訊。
(二)政府機關應主動公開決算資訊，惟多數主管機關僅公開單位決算卻未公開主管決算，致民眾難以知悉主管機關對各部門捐助財團法人之效益評估情形
政府資訊公開法第7條第1項第6款規定，政府機關除依法限制公開或不予提供者外，應主動公開預算及決算書。查108及109年度中央政府各主管機關之單位決算及主管決算之公開情形，各主管機關均有公開單位決算；惟主管決算部分，僅原能會、衛福部、文化部、科技部及金管會等5個主管機關公開[1]，多數主管機關則未公開（詳表1），致民眾難以知悉前開主管決算所增加若干項目之財務資訊，亦無從得知主管機關對各部門捐助財團法人之效益評估情形。
[1] 衛福部僅公開109年度主管決算，未公開108年度主管決算。立法院、僑委會及退輔會，因僅有一個單位機關，其單位決算表件併同主管決算應編製表件，以單位決算代替主管決算。
綜上，政府捐助之財團法人，各該主管機關應編製「主管機關對各部門捐助財團法人之效益評估表」，並將其併入決算辦理，惟多數主管機關僅公開單位決算，致民眾難以知悉政府捐助財團法人之效益評估情形，允宜儘速依政府資訊公開法主動公開主管決算。
表1　中央各主管機關108及109年度單位決算及主管決算公開情形一覽表
主管機關	108年度		109年度		備註
	單位決算	主管決算	單位決算	主管決算
總統府			
行政院			
立法院		-		-	僅有一個單位機關
司法院			
考試院			
監察院			
內政部			
外交部			
國防部			
財政部			
教育部			
法務部			
經濟部			
交通部			
勞動部			
僑委會		-		-	僅有一個單位機關
原能會				
農委會			
衛福部				
環保署			
文化部				
科技部				
金管會				
海委會			
退輔會		-		-	僅有一個單位機關

資料來源：各主管機關網站之政府資訊公開專區（最後瀏覽日期：110年8月26日）。
(分機：1941 蔡檳全)