財政部主管109年度單位決算評估報告
二、國產署及所屬109年度歲出保留逾1,700萬餘元，係2項歷史建物修復及再利用工程延宕所致，允宜督導地方政府加速辦理，以提升預算執行效益
國產署及所屬109年度單位決算歲出保留數1,791萬5千元，主要為辦理「淡水木下靜涯舊居」及「臺南三山國王廟」等2項歷史建物修復及再利用工程保留數。謹說明如下：
(一)「淡水木下靜涯舊居」歷史建物修復及再利用工程
1.該案係委託新北市政府文化局代辦修復工程(108及109年度預算數與實支數及保留數詳表1)，歷經3次流標於108年12月30日始決標，108年度除支應工程管理費1萬4,050元外，其餘經費1,098萬餘元未支應，爰保留至109年度繼續執行。
2.	本案於109年2月12日開工，期間配合工程所需變更總經費。109年度陸續依工程進度合計支付571萬4,274元，其餘經費777萬1千餘元保留至110年度繼續執行，並將視工程進度辦理付款。
      表1 淡水木下靜涯舊居歷史建物修復及再利用工程經費支用情形概況表 單位：新台幣元
項目\年度	108	109
當年度預算數	11,000,000	2,500,000
當年度可支用數[1]A	11,000,000	13,485,950
實支數B	14,050	5,714,274
保留數A-B	10,985,950	7,771,676
[1] 當年度可支用數為當年度預算數及前1年度保留數之合計。

       資料來源：國產署。
(二)「臺南三山國王廟」歷史建物修復及再利用工程
1.該案係委託臺南市文化資產管理處代辦修復工程(108及109年度預算數與實支數及保留數詳表2)，於108年11月12日工程決標，因須完成開工公告程序及配合寺廟節慶活動，未及申報開工並支應相關經費，爰900萬元全額保留至109年度繼續執行。
2.	本案於109年8月17日開工，期間配合工程所需，進行總經費及工期之變更；109年度依工程進度支應135萬6,200元，其餘經費1,014萬3千餘元保留至110年度繼續執行，並視工程進度辦理付款。
      表2 臺南三山國王廟歷史建物修復及再利用工程經費支用情形概況表 單位：新台幣元
項目\年度	108	109
當年度預算數	9,000,000	2,500,000
當年度可支用數[2]A	9,000,000	11,500,000
實支數B	0	1,356,200
保留數A-B	9,000,000	10,143,800
[2] 同上註。

       資料來源：國產署。
綜上，歷史建物修復及再利用可增進不動產結構安全，並有利於文化資產之保存及推廣，上揭2案雖均委託地方政府代辦修復工程，該署仍需密切與地方政府保持聯繫及關注執行情形，以掌握歷史建物修復進度及撥款期程。基此，允宜密切關注該案進度及督導加速辦理，俾提升預算執行效益。