海洋委員會及所屬109年度單位決算評估報告
一、臺中港海巡基地新建工程計畫截至109年底尚有部分工程待完成，允宜積極辦理
海洋委員會海巡署(下稱海巡署)「台中港海巡基地新建工程計畫(104-109年)」，總經費8億4,102萬4千元，109年度累計已編列數7億2,417萬5千元，執行結果累計執行數7億3,236萬9千元。經查：
(一)原計畫因發包工程延宕、廳舍素地歸還及突堤碼頭需求等因素，2次修正展延計畫期程並調整總經費
海巡署因臺中港務分公司將收回現有碼頭，且配合「強化海巡編裝發展方案」大型船艦泊靠需求及商港法相關規定，爰規劃興建中部地區專用公務碼頭，並於緊鄰碼頭旁新建臺中港海巡公務廳舍，案經行政院於103年9月19日核定辦理「台中港海巡基地新建工程計畫」。
該計畫自104年委託設計、監造服務發包，後因第1次原廳舍素地歸還、突堤碼頭需求、第2次廳舍工程發包減作部分工項及納入新建600噸級艦岸電需求等因素，該署分別於106年8月11日及108年5月6日2度修正計畫，修正事項包含增減部分工項、計畫總經費、分年經費需求及子計畫之期程等(詳表1)，修正計畫期程延至110年度，總經費調為8億4,102萬4千元，較原計畫減少3,634萬8千元。
表1 臺中港海巡基地新建工程計畫修正前後對照表 單位：新臺幣千元
項目		原核定計畫	第2次修正計畫
計畫期程		104年度至107年度	104年度至110年度
計畫總經費		877,372	841,024
分 / 年 / 經 / 費	104年度	5,790	說明12,441
	105年度	279,276	80,839
	106年度	353,623	419,532
	107年度	238,683	36,000
	108年度	-	168,134
	109年度	-	47,228
	110年度	-	86,850
計 / 畫 / 工 / 項	1.	碼頭新建工程	碼頭新建工程
	2.	廳舍新建工程	廳舍新建工程
	3.	地質改良工程	突堤碼頭工程
	4.	-	舊有建物拆除工程

說 明：1.本項年度預支數因未及納編104年度預算，爰由「強化海巡編裝發展方案─新建100噸級巡防救難艇28艘計畫」調整支應244萬1千元。
2.該計畫截至109年12月底業經2次修正：
(1)該計畫奉行政院103年9月19日院臺防字第1030053785號核定，核列經費新臺幣8億7,737萬2千元，自104年至107年度完成臺中港海巡基地新建工程(公務碼頭及辦公廳舍)興建。
(2)辦理第1次計畫修正，經行政院以106年9月29日院臺防字第1060031281號核定，同意修正總經費為8億1,464萬4千元，期程延自104至109年度完成。
(3)辦理第2次計畫修正，經行政院以108年5月6日院臺交字第1080012987號函，同意修正總經費為8億4,102萬4千元，期程延自104至110年度完成。
資料來源：整理自「臺中港海巡基地新建工程計畫第2次修正核定版」之內容。
(二)截至109年底完成碼頭工程，尚有3項工程待完成，允宜積極辦理
據海巡署提供資料，截至109年12月底止該計畫累計編列預算7億2,749萬9千元，累計執行數7億3,236萬9千元，累計執行率逾100%(詳表2）。惟該計畫截至109年12月底止4項工程中僅完成1項碼頭新建工程，尚有廳舍新建、突堤碼頭及舊有建物拆除等3項工程待完成，因該計畫涉及未來各類船艦之泊靠需求，為避免工程延宕致艦艇面臨無處棲身之窘境，該署允宜積極辦理並賡續控管執行進度，務求如期如質完工。
表2 台中港海巡基地新建工程截至109年12月底決算情形
單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計執行數	執行數/可支用預算數(%)	累計執行數/截至本年度已編列預算(%)
		以前 / 年度	本年度	合計
104	2,441	-	2,441	2,441	2,441	2,441	100%	100%
105	83,280	-	80,839	80,839	11,405	13,846	14.11%	16.63%
106	506,137	69,434	422,857	492,291	69,315	83,161	14.08%	16.43%
107	註2 / 542,137	422,977	36,000	458,977	260,552	343,713	56.77%	63.40%
108	710,271	198,425	註3 / 38,182	236,607	192,472	536,185	77.66%	74.26%
109	727,499	註4 / 44,135	153,840	197,975	196,184	732,369	99.10%	100.67%

說 明：1.「執行數」含「實現數」及「賸餘數」，不含「應付數」及「預付數」。
2.截至107年度已編列預算數5億4,213萬7千元(含行政院107年3月14日院授主預國字第1070100632號函免予保留數332萬5千元)。
3.108年度預算編列1億6,813萬4,000元，「本年度可支用預算數」流出1億2,995萬2,153元至艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」。
4. 109年度預算編列1,722萬8,000元，「本年度可支用預算數」分別由「第十(馬祖)海巡隊廳舍新建計畫」流入980萬3,304元、「第十四(恆春)海巡隊廳舍新建計畫」流入157萬9,510元、「東沙島環礁既有航道清淤及海岸線強固計畫」流入950萬元、「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」流入644萬3,890元及「籌建海巡艦艇發展計畫－4000噸級巡防艦4艘」流入1億928萬5,575元調整支應。
資料來源：海洋委員會海巡署提供，本報告整理。
綜上，海巡署辦理臺中港海巡基地新建工程計畫截至109年底預算累計執行率逾100%，惟僅完成碼頭新建工程，仍有部分工程(廳舍新建、突堤碼頭及舊有建物拆除等)尚待完成，允宜積極辦理並賡續控管執行進度，以利各類船艦泊靠需求。