客家委員會及所屬109年度單位決算評估報告
一、辦理客庄創生及環境營造相關計畫，允宜對受補助單位加強訪查與督導，以提升預算執行成效；另客庄地方創生優惠貸款計畫申貸率未達3成，允宜加強計畫宣導俾利民眾申貸
客家委員會(下稱客委會)為活絡客庄產業經濟、提振客家文化特色產業、形塑客庄移居及觀光環境，109年度「客家文化產業發展」預算編列7億8,109萬8千元，執行結果決算數7億8,099 1千元。經查：
(一)辦理客庄創生及環境營造相關計畫，允宜對受補助單位加強訪查與督導，以提升預算執行成效
客委會「客庄創生及環境營造計畫」，總經費46億8,380萬4千元，計畫期程109年至114年。其中辦理「客家文化產業輔導育成計畫」係依據分區客家聚落發展總體規劃所擬定之發展方向，每年(109年至114年)辦理客家特色產業輔導、產業創新研發及人才培育、客庄工(技）藝傳習、觀摩交流、社區設計及相關輔導措施，協助創生聚落厚植發展所需人才，促進在地商業機能復甦或升級。截至109年度年底執行成效包括1.辦理「推動特色產業人才培育及創新加值計畫」，共計補助22個民間團體及27個直轄市、縣（市）政府與鄉（鎮、市、區）公所。2.辦理「客家產業人才研發培育及客庄產業行銷推廣案」，合計49 案。
又「客庄創生推廣計畫」包含辦理「客庄地方創生輔導團」、第1屆「客庄地方創生移居計畫」及「臺三線村里文化地圖及村徽設計推廣計畫」。截至109年度年底執行成效包括：1.成立客庄地方創生輔導團，共輔導客家特色產業業者127 家次，以帶動客庄地方創生相關事業發展。2.完成5位青年移居返鄉，鼓勵認同客家之青年，返鄉或移居客庄地區。3.完成補助臺三線21 個地方團隊，及完成村里文化地圖繪製及村徽設計推廣，並辦理總體成果發表會，以強化在地居民對地方之認同感。
依「客家委員會客庄創生環境營造計畫督導評核要點」及「客家委員會推動客庄產業創新加值督導評核要點」均訂有對受補助單位之訪查與督導相關規定。準此，為精進客庄人才培育效果並催化客家聚落文化特色及產業發展環境，該會允宜對受補助單位之地方政府或民間團體加強訪查與督導，以提升預算執行成效。
(二)客庄地方創生優惠貸款計畫109年度受理申貸案件數24件，未及108年度受理申貸案件數3成，允宜加強計畫宣導俾利民眾申貸
該會為扶植客庄之事業提升服務能量或擴充營運規模，以達地方創生及永續深耕，提供貸款信用保證，協助事業取得經營擴充所需資金，自108年度起與財團法人信用保證基金及8家合作銀行（臺灣銀行、臺灣中小企業銀行、合作金庫商業銀行、臺灣土地銀行、華南商業銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行及全國農業金庫）共同合作，辦理促進客庄產業發展優惠貸款，提供週轉性支出最高500萬元及資本性支出最高1,000萬元貸款額度，並全額補貼前3年貸款利息。
參據該會提供之客庄地方創生優惠貸款計畫執行情形(詳表1)，該計畫108年度及109年度決算數分別為1,083萬7千元及431萬元，合計1,514萬7千元；受理申貸案件數合計124件，通過核貸案件數64件，核貸率51.61%[1]，核貸率尚不及6成，主要係承辦銀行徵信結果不予核貸所致。又該計畫109年度受理申貸案件數24件，僅為108年度全年度受理申貸案件數之24%，申貸率未達3成，允宜加強計畫宣導俾利民眾申貸。
[1] 詢據客委會說明，該計畫通過核貸案件比率約5成，其大部分原因係承辦銀行徵信結果不予核貸，爰無法通過審查。
表1 108及109年度客庄地方創生優惠貸款計畫執行情形表
        單位：新臺幣千元
年度	預算數 / （A）	決算數 / (B)	執行率 (C=B/A)	受理申貸案件數	通過核貸案件數	核貸率
108	13,100	10,837	82.73%	100	49	49.00%
109	3,100	說明24,310	139.03%	24	15	62.50%
合計	16,200	15,147	93.50%	124	64	51.61%

說 明：1.108及109年度決算為審定決算數。
2.該計畫109年度決算數大於預算數係因申貸情形熱絡，申貸業者數及申貸額度超出預期所致，經費超支部分係由「客家文化產業發展-客庄創生及環境營造計畫」項下獎補助費勻支。
資料來源：客委會提供，本報告整理。
綜上，客委會辦理客庄創生及環境營造相關計畫，允宜對受補助單位加強訪查與督導，以提升預算執行成效。另辦理客庄地方創生優惠貸款計畫109年度受理申貸案件數24件，未及108年度之3成，允宜加強計畫宣導俾利民眾申貸。