海洋委員會及所屬109年度單位決算評估報告目錄
        頁次
海洋委員會及所屬109年度單位決算評估報告
一、臺中港海巡基地新建工程計畫截至109年底尚有部分工程待完成，允宜積極辦理
海洋委員會海巡署(下稱海巡署)「台中港海巡基地新建工程計畫(104-109年)」，總經費8億4,102萬4千元，109年度累計已編列數7億2,417萬5千元，執行結果累計執行數7億3,236萬9千元。經查：
(一)原計畫因發包工程延宕、廳舍素地歸還及突堤碼頭需求等因素，2次修正展延計畫期程並調整總經費
海巡署因臺中港務分公司將收回現有碼頭，且配合「強化海巡編裝發展方案」大型船艦泊靠需求及商港法相關規定，爰規劃興建中部地區專用公務碼頭，並於緊鄰碼頭旁新建臺中港海巡公務廳舍，案經行政院於103年9月19日核定辦理「台中港海巡基地新建工程計畫」。
該計畫自104年委託設計、監造服務發包，後因第1次原廳舍素地歸還、突堤碼頭需求、第2次廳舍工程發包減作部分工項及納入新建600噸級艦岸電需求等因素，該署分別於106年8月11日及108年5月6日2度修正計畫，修正事項包含增減部分工項、計畫總經費、分年經費需求及子計畫之期程等(詳表1)，修正計畫期程延至110年度，總經費調為8億4,102萬4千元，較原計畫減少3,634萬8千元。
表1 臺中港海巡基地新建工程計畫修正前後對照表 單位：新臺幣千元
項目		原核定計畫	第2次修正計畫
計畫期程		104年度至107年度	104年度至110年度
計畫總經費		877,372	841,024
分 / 年 / 經 / 費	104年度	5,790	說明12,441
	105年度	279,276	80,839
	106年度	353,623	419,532
	107年度	238,683	36,000
	108年度	-	168,134
	109年度	-	47,228
	110年度	-	86,850
計 / 畫 / 工 / 項	1.	碼頭新建工程	碼頭新建工程
	2.	廳舍新建工程	廳舍新建工程
	3.	地質改良工程	突堤碼頭工程
	4.	-	舊有建物拆除工程

說 明：1.本項年度預支數因未及納編104年度預算，爰由「強化海巡編裝發展方案─新建100噸級巡防救難艇28艘計畫」調整支應244萬1千元。
2.該計畫截至109年12月底業經2次修正：
(1)該計畫奉行政院103年9月19日院臺防字第1030053785號核定，核列經費新臺幣8億7,737萬2千元，自104年至107年度完成臺中港海巡基地新建工程(公務碼頭及辦公廳舍)興建。
(2)辦理第1次計畫修正，經行政院以106年9月29日院臺防字第1060031281號核定，同意修正總經費為8億1,464萬4千元，期程延自104至109年度完成。
(3)辦理第2次計畫修正，經行政院以108年5月6日院臺交字第1080012987號函，同意修正總經費為8億4,102萬4千元，期程延自104至110年度完成。
資料來源：整理自「臺中港海巡基地新建工程計畫第2次修正核定版」之內容。
(二)截至109年底完成碼頭工程，尚有3項工程待完成，允宜積極辦理
據海巡署提供資料，截至109年12月底止該計畫累計編列預算7億2,749萬9千元，累計執行數7億3,236萬9千元，累計執行率逾100%(詳表2）。惟該計畫截至109年12月底止4項工程中僅完成1項碼頭新建工程，尚有廳舍新建、突堤碼頭及舊有建物拆除等3項工程待完成，因該計畫涉及未來各類船艦之泊靠需求，為避免工程延宕致艦艇面臨無處棲身之窘境，該署允宜積極辦理並賡續控管執行進度，務求如期如質完工。
表2 台中港海巡基地新建工程截至109年12月底決算情形
單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	累計執行數	執行數/可支用預算數(%)	累計執行數/截至本年度已編列預算(%)
		以前 / 年度	本年度	合計
104	2,441	-	2,441	2,441	2,441	2,441	100%	100%
105	83,280	-	80,839	80,839	11,405	13,846	14.11%	16.63%
106	506,137	69,434	422,857	492,291	69,315	83,161	14.08%	16.43%
107	註2 / 542,137	422,977	36,000	458,977	260,552	343,713	56.77%	63.40%
108	710,271	198,425	註3 / 38,182	236,607	192,472	536,185	77.66%	74.26%
109	727,499	註4 / 44,135	153,840	197,975	196,184	732,369	99.10%	100.67%

說 明：1.「執行數」含「實現數」及「賸餘數」，不含「應付數」及「預付數」。
2.截至107年度已編列預算數5億4,213萬7千元(含行政院107年3月14日院授主預國字第1070100632號函免予保留數332萬5千元)。
3.108年度預算編列1億6,813萬4,000元，「本年度可支用預算數」流出1億2,995萬2,153元至艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」。
4. 109年度預算編列1,722萬8,000元，「本年度可支用預算數」分別由「第十(馬祖)海巡隊廳舍新建計畫」流入980萬3,304元、「第十四(恆春)海巡隊廳舍新建計畫」流入157萬9,510元、「東沙島環礁既有航道清淤及海岸線強固計畫」流入950萬元、「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」流入644萬3,890元及「籌建海巡艦艇發展計畫－4000噸級巡防艦4艘」流入1億928萬5,575元調整支應。
資料來源：海洋委員會海巡署提供，本報告整理。
綜上，海巡署辦理臺中港海巡基地新建工程計畫截至109年底預算累計執行率逾100%，惟僅完成碼頭新建工程，仍有部分工程(廳舍新建、突堤碼頭及舊有建物拆除等)尚待完成，允宜積極辦理並賡續控管執行進度，以利各類船艦泊靠需求。

二、海委會等3機關辦公廳舍租金109年度決算近3千萬元，允宜積極辦理辦公廳舍新建工程，以撙節支出
海委會及所屬109度「一般行政」之其他業務租金預算共編列3,166萬5千元，執行結果決算數3,073萬2千元。經查：
(一)109年度海委會等3機關辦公廳舍租金支出近3千萬元
查海委會、海保署及國海院109度「一般行政」之其他業務租金決算數分別為1,569萬6千元、760萬1千元及743萬5千元，合計3,073萬2千元，其中海委會等3機關辦公廳舍租金分別為1,506萬8千元、758萬1千元及705萬2千元，合計2,970萬1千元，租金支出頗高(詳表1)。
表1 107年度至110年度海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院「一般行政」之其他業務租金預決算表 單位：新臺幣千元
機關/ / 年度	海委會		海保署		國海院
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
107	13,976	13,587	-	-	-	-
108	15,943	14,584	7,481	7,445	7,497	4,134
109	16,558	15,696	7,608	7,601	7,499	7,435

說 明：1.107年度配合行政院組織改造，原行政院海岸巡防署為支應海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院籌備處等3新成立機關租賃辦公廳舍所需租金，申請動支第2預備金1,397萬6千元，決算數為1,358萬7千元。
2.107年度及109年決算為審定決算數。
3.109年度決算數屬辦公廳舍租金部分:
    1. 海委會1,506萬8千元(含停車位租金14萬3千元)。
    2. 海保署758萬1千元(含停車位租金2萬4千元)。
    3. 國海院705萬2千元(含停車位租金5萬4千元)。
資料來源：海洋委員會及所屬提供，本報告整理。
(二)允宜積極辦理辦公廳舍新建工程，以撙節租金支出
海委會為強化該會與所屬機關縱向溝通與聯繫，已於110年起逐年編列預算辦理「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」，該計畫總經費7億8,950萬元，期程為110年至115年，各年經費需求及預計辦理內容詳表2。鑑於該案計畫期程長達6年，且涉及海洋政事預算資源之分配運用，該會允宜積極辦理辦公廳舍新建工程，以撙節租金支出。
表2 海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程經費需求表 單位：新臺幣千元
年度	經費需求	預計辦理內容
110	9,519	辦理：1.需求說明書確認；2.專案管理廠商及設計監造廠商之招標。
111	21,165	辦理：1.工程案之初步 規劃及細部設計；2.取得建造執照前各類審查及申請建造執照；3.綠建築及智慧建築候選證書；4.工程案招標。
112至 / 114	687,219	辦理：1.工程申報開工；2.工程施工及驗收；3 公共藝術設置。
115	71,597	辦理：1.辦公室搬遷及復舊；2其他項財物及勞務採購。
合計	789,500	-

說 明：本表資料係引用核定計畫書，與實際預算編列存有差異。
資料來源：整理自「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」之內容。
綜上，海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院109年度決算海委會等3機關辦公廳舍租金耗費近3千萬元，允宜積極辦理辦公廳舍新建工程，以撙節支出。

三、海洋委員會及所屬109年度出國預算執行率低於2成，允宜視疫情狀況檢討出國規劃並秉撙節原則編列以後年度預算
海洋委員會及所屬109年度國外旅費預算數911萬5千元，決算數123萬1千元，執行率13.51%。經查：
(一)行政院相關規定
1.依行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點第3點規定：「本院、各機關及基金應依下列原則，編製年度派員出國計畫：(一)確屬業務需要，且有助提升施政品質。…(四)考察項目應先透過國內（外）機構或網際網路取得觀摩或學習資訊。除非必要，三年內無相同考察計畫。（五）出國人數、天數應力求精簡。」
2.前開要點第4點規定：「本院、各機關及基金應依年度派員出國計畫切實執行；如有特殊原因必須變更計畫，或因臨時業務需要派員出國者，應依下列方式辦理，除第5點所定情形外，其所需經費在原列國外旅費項下支應，不得超支：(一)本院及各部會：自行從嚴核定。(二)各部會所屬機關或基金：應報經各部會從嚴核定。」及第5點規定:「本院、各機關及基金因下列業務需要派員出國者，應優先檢討調整原編製年度派員出國計畫，依前點所定程序核定及報備查，並以原編列國外旅費支應；國外旅費預算確有不足，得由年度相關經費項下調整支應：(一)臨時參加國際會議或活動，並經外交主管機關或目的事業主管機關認定。(二)因業務需要赴國外談判者。(三)國外突發重大事件，需緊急前往處理者。(四)國內突發重大事件，需緊急赴國外採購以應急需者。…。」
3.準此，海洋委員會及所屬於編列出國計畫經費應審慎考量派員出國計畫之必要性並秉撙節原則辨理，若有變更出國計畫者，應從嚴核定。
(二)109年度因新冠肺炎疫情影響，出國預算執行率低於2成
由海洋委員會及所屬近3年度國外旅費執行情形觀之(詳表1及表2)，107年度至109年度國外旅費決算數分別為179萬9千元、755萬9千元及123萬1千元，預算執行率分別為88.40%、102.36%及13.51%，其中109年度因COVID-19疫情影響致預算執行率低於2成。另出國計畫提出建議項數採行比率除108年度為88.76%外，107年度及109年度均為100%，提出建議項數採行比率尚符預期。惟由近3年度決算出國計畫件數觀之，107年度及108年度均有變更計畫之情形，其中以108年度最多，原預計出國計畫22件，實際執行37件，包括變更計畫19件及新增計畫16件，僅2件依原計畫辦理，變動比率近9成5，而109年度實際出國6件中，新增計畫達5件。又 109年度因新冠肺炎疫情影響致實際出國人數及人天(9人及3人天)較預計出國計畫低，為免預算編列與實際執行落差，允宜視疫情狀況檢討出國規劃並秉撙節原則辨理。
表1 海洋委員會及所屬派員出國計畫預算編列與執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	原預算計畫件數	實際出國計畫件數				預計出國人數	實際出國人數	預計出國人天	實際出國人天
				依原計畫	變更計畫	新增計畫	合計
107	2,035	1,799	8	0	6	9	15	39	42	246	282
108	7,385	7,559	22	2	19	16	37	85	116	592	974
109	9,115	1,231	31	1	0	5	6	115	9	885	37

說 明：1.表列107至 109年度為審定決算數；出國計畫包含考察、訪問及會議等3項內容。
2.109年度實際出國計畫件數新增計畫含駐印尼人員赴任計畫以及駐日人員輪調赴任2案，僅計算決算數及實際出國人數，不計實際出國人天。
資料來源：海洋委員會提供，本報告整理。
表2 海洋委員會及所屬派員出國計畫提出建議採行統計表 單位：項數
年度	實際出國計畫件數(A)	建議項數(B)	已採行 / 項數(C)	已採行建議比率(D)=C/B	未採行 / 項數	研議中 / 項數	平均每次出國計畫提出之建議項數(E)=B/A
107	15	35	35	100%	0	0	2.33
108	37	89	79	88.76%	2	8	2.41
109	6	15	15	100%	0	0	2.50

說 明：1.表列107至 109年度為審定決算數。
2.109年度出國計畫提出之建議採行情形為截至109年12月底實際數。
3.109年度實際出國計畫含駐印尼人員赴任計畫以及駐日人員輪調赴任2案，無須提交出國報告。
綜上，海洋委員會及所屬近3年度(107至109年度)出國計畫提出建議項數採行比率雖逾8成，惟計畫內容變動幅度甚大，出國規劃未臻周延。另109年度出國預算執行率低於2成，允宜視疫情狀況檢討出國規劃並秉撙節原則辨理編列以後年度預算。

四、國海院近2年度決算委辦費金額及件數不少且占海洋研究業務比率逾4成，允宜賡續秉緊縮原則撙節執行，另委外研究報告公開比率未及7成，容有提升空間
海洋委員會國家海洋研究院(下稱國海院)109年度委託辦理計畫預算數6,693萬元，決算數6,627萬4千元，執行率99.02%。經查：
(一)近2年度決算委辦費金額及件數不少且占海洋研究業務比率逾4成
依據國家海洋研究院組織法第1條規定：「海洋委員會為辦理海洋政策規劃、海洋資源調查、海洋科學研究、海洋產業及人力培育發展業務，特設國家海洋研究院…。」
由該院近2年度委辦費決算情形觀之，108年度及109年度委辦金額及件數分別為565萬1千元及5件，6,627萬4千元及27件，合計7,192萬5千元及32件(詳表1)。又2年度合計委辦費占該院海洋研究業務決算比率為44.67%，且占總經費決算比率為24.33%(詳表2)。顯示該院近2年度決算委辦費金額及件數不少且占海洋研究業務比率逾4成。
表1 國海院108年度及109年度委辦費預決算表 單位:新臺幣千元
分支計畫	108年度				109年度
	法 定 預 算		審定決算數		法 定 預 算		審定決算數
	金額	件數	金額	件數	金額	件數	金額	件數
綜合規劃及人力培訓作業	5,820	5	5,651	5	6,327	3	5,278	3
海洋政策及文化研究作業	0	0	0	0	4,828	4	4,534	4
海洋科學及資訊研究中心	0	0	0	0	19,823	4	18,907	4
海洋生態及保育研究作業	0	0	0	0	14,705	3	18,406	5
海洋產業及工程研究作業	0	0	0	0	21,247	8	19,149	11
合 計	5,820	5	5,651	5	66,930	22	66,274	27

說 明：108至109年度決算為審定決算數。
資料來源：國家海洋研究院，本報告整理。
表2 國海院108年度及109年度委辦費分析表 單位:新臺幣千元
科目	委辦費A	海洋研究業務B	總經費C	委辦費占海洋研究業務比率(A/B)	委辦費占總經費比率（A/C）
108年度	5,651	46,399	75,829	12.18%	7.45%
109年度	66,274	114,619	219,827	57.82%	30.15%
合 計	71,925	161,018	295,656	44.67%	24.33%

說 明：1.108至109年度決算為審定決算數。
2.本表委辦費係包含委託研究及委託辦理。
資料來源：國家海洋研究院108年度及109年決算書，本報告整理。
(三)委外研究報告公開比率未及7成，容有提升空間
依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點第八點規定略以：「各機關委託研究計畫主題及其研究重點，除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，應登錄政府研究資訊系統及刊登於機關網頁；增修異動時，應即更新。…。」是以，國海院每年辦理委託研究計畫之研究報告應公開於政府研究資訊系統(GRB)[1]及機關網頁，以利民眾查閱。
[1] 為提升政府委外研究案之辦理效能，科技部已建置政府研究資訊系統(簡稱GRB 系統），該系統登錄資料為政府所有研究案件，包括自行研究案件、委託研究案件、補助研究案件及學術補助研究案件等。
由該院108年度及109年度委外研究報告公開情形資料觀之(詳表3)，108年度及109年度辦理之委外研究案件數合計21件，其中列公開報告之件數13件，未公開報告件數8件(含5件限閱、2件1年後公開、1件2年後公開)，公開報告件數占比為62%，委外研究報告公開比率未及7成，容有提升空間。國海院為協助海洋委員會辦理海洋研究相關發展業務之機關，允宜持續提升委外研究報告公開比率並強化自主研究能量及業務效能，俾強化我國海洋研究發展量能 。
表3 國海院108年度及109年度委外研究報告公開情形表
單位：新臺幣千元
項目	108年	109年	合計
委外研究經費數	5,651	62,832	68,483
委外研究件數	5	16	21
列公開報告之件數	5	8	13
未公開報告件數	0	說明38	8
公開報告件數占比	100%	50%	62%

說 明：1.108及109年度決算為審定決算數。
2.委外研究經費數係指委辦費之第三級用途包括「研究費」及「委託研究」之合計數。
3.109年度該院辦理16件委外研究，其中5件之研究報告依據政府資訊公開法第18條第一款、第三款、第六款及第九款規定限制公開，另外3件之研究報告仍在研發技術階段，建議1-2年後完成技術測試後再予以公開。
綜上，國家海洋研究院近2年度(108及109年度)決算委辦費金額及件數不少且占海洋研究業務比率逾4成，允宜賡續秉緊縮原則撙節執行。另委外研究報告公開比率未及7成，允宜持續提升委外研究報告比率並強化自主研究能量及業務效能，俾強化我國海洋研究發展量能。

五、近3年度(107至109年度)海洋廢棄物清理總量逾3,000噸且離島縣市海洋廢棄物仍多，允宜持續加強海洋廢棄物源頭管理及清除工作
海洋委員會海洋保育署(下稱海保署)109年度「海洋保育業務」預算數2億3,491萬9千元(含動支第一預備金66萬元及第二預備金8,392萬元)係辦理海洋環境與保育等相關工作，執行結果決算數2億1,206萬6千元。經查：
(一)近3年度海洋廢棄物清理總量逾3,000噸，允宜賡續加強清除工作
由海保署提供近年海洋廢棄物(海底垃圾、海漂垃圾)及岸際垃圾清除情形資料觀之(詳表1)，107年度至109年度海洋廢棄物清理量分別為499.56噸、1,436.92噸及1,078.90噸，合計總量3,015.38噸，其中資源垃圾354.41噸(占11.75%)及非資源垃圾2,660.97噸(占88.25%)。
若以淨海類型觀之，107年度至109年度岸際清除量雖由321.1噸降至57.52噸，岸際垃圾清除數量大幅減少，然海洋廢棄物中海漂垃圾及海底垃圾清除量3年平均清理量為799.93噸及12.14噸，合計812.07噸，顯示海洋廢棄物仍多，允宜賡續加強清理工作。
表1 近3年度海岸海洋廢棄物清除情形表 單位：公噸
年度	淨海類型	清除總量	資源垃圾	非資源垃圾
107	岸際清除	321.17	31.21	289.96
	海洋廢棄物	178.39	25.75	152.64
	1.海漂垃圾清除	170.01	24.77	145.24
	2.海底垃圾清除	8.38	0.98	7.40
	小計a	499.56	56.96	442.60
108	岸際清除	200.50	25.92	174.58
	海洋廢棄物	1,236.42	109.58	1126.84
	1.海漂垃圾清除	1,225.56	106.10	1119.46
	2.海底垃圾清除	10.86	3.48	7.38
	小計b	1,436.92	135.50	1,301.42
109	岸際清除	57.52	10.26	47.26
	海洋廢棄物	1,021.39	151.69	869.70
	1.海漂垃圾清除	1,004.22	149.15	855.07
	2.海底垃圾清除	17.17	2.55	14.62
	小計c	1,078.90	161.95	916.95
合計 (a+b+c)		3,015.38	354.41	2,660.97

說 明：1.海洋廢棄物含海漂、海底及淨灘垃圾。
2.資料統計至109年12月底。
資料來源：海保署提供，本報告整理。
(二)連江縣、金門縣及澎湖縣等3離島縣市海洋廢棄物數量仍多，允宜持續加強源頭管理
海保署為因應海洋廢棄物垃圾問題，延續環保署計畫，透過補助方式，協助連江縣、金門縣及澎湖縣執行清除海洋廢棄物垃圾作業，其中108年度及109年度該署合計補助2,840萬9千元、離島建設基金補助2,015萬元及地方配合款1,055萬2千元，2年度總經費合計5,911萬1千元(詳表2)。據該署統計108年度及109年度連江縣、金門縣及澎湖縣海洋廢棄物合計分別為446.58公噸、5.93公噸及233.88公噸，合計686.39噸，其中清除量以連江縣最高，澎湖縣次之，金門縣最低。上揭資料顯示部分離島縣市之海洋廢棄物數量仍多，允宜持續加強海洋廢棄物之源頭管理，降低海洋廢棄物數量，以維護離島居民乾淨整潔之海洋環境，並使海洋資源得以永續。
表2 108及109年度離島縣市海洋廢棄物清理及經費補助情形
        單位：新臺幣千元
縣市		清除總量(公噸)	補助經費來源
			離島建設基金	海保署	地方配合款	合計
108	連江縣	30.58	7,825	7,590	3,255	18,670
	金門縣	1.93	-	2,372	1,154	3,526
	澎湖縣	12.88	-	970	416	1,386
	小計	45.39	7,825	10,932	4,825	23,582
109	連江縣	416.00	7,825	8,379	3,542	19,746
	金門縣	4.00	-	2,682	923	3,605
	澎湖縣	221.00	4,500	6,416	1,262	12,178
	小計	641.00	12,325	17,477	5,727	35,529
2年度合計		686.39	20,150	28,409	10,552	59,111

說 明：1.資料截至109年12月底。
2.本表海洋廢棄物含海漂、海底及淨灘垃圾。
3.本表經費為補助離島縣市之「向海致敬-海岸清潔維護計畫」 及「海洋污染監測與應處計畫」。
資料來源：海保署提供，本報告整理。
綜上，近3年度(107至109年度)海洋廢棄物清理總量逾3,000噸且連江縣及澎湖縣等離島縣市海洋廢棄物數量多達數百噸，允宜持續加強源頭管理及清除工作，以使海洋資源得以永續。
（分機：8664高振源）