行政院原子能委員會主管109年度決算評估報告目錄
頁次
行政院原子能委員會主管109年度決算評估報告
行政院原子能委員會主管公務機關計有原子能委員會(下稱原能會)、核能研究所(下稱核研所)、放射性物料管理局(下稱物管局)及輻射偵測中心等4個機關，109年度決算依審計部審核結果，歲入預算數2億7,180萬3千元、決算審定數3億3,517萬6千元(含實現數3億3,493萬9千元及應收保留數23萬7千元，預算達成率123.32%)；歲出預算25億67萬6千元、決算審定數24億293萬2千元(含實現數23億5,659萬1千元及應付保留數4,634萬1千元，預算執行率96.09%)，及核子事故緊急應變基金(下稱核子事故基金)1個非營業基金，109年度決算依審計部審核結果，審定賸餘2,076萬元，較預算賸餘1,787萬5千元增加288萬5千元(約16.14%)。謹就原能會主管109年度決算評估如下：
壹、行政院原子能委員會及所屬
一、核一廠及核二廠陸續進入除役階段，惟迄109年底相關用過核燃料乾式貯存設施尚無法啟用或興建，恐影響除役進程，允宜積極促請權責機關辦理
我國三座經核准營運之核能發電廠，其運轉執照將分別於107年至114年間屆期，設施經營者台灣電力股份有限公司(下簡稱台電公司)已陸續依法[1]向原能會提出除役計畫。依核子反應器設施管制法施行細則第16條第1項[2]規定，於取得主管機關核發之除役許可後應於25年內完成設施之拆除，然除役過渡階段最重要之用過核子燃料移除，囿於核一廠及核二廠第一期乾式貯存設施迄109年底仍未啟用或興建，恐影響後續反應爐除污、拆除及拆廠等除役活動之進行，該會宜本於主管機關職責積極督促相關機關辦理。茲說明如下：
[1] 核子反應器設施管制法第23條第2項：「前項之除役計畫，經營者應於核子反應器設施預定永久停止運轉之3年前提出。」
[2] 核子反應器設施管制法施行細則第16條第1項：「核子反應器設施之除役，應依本法第21條第1項規定，於取得主管機關核發之除役許可後25年內完成。」核子反應器設施管制法第21條第1項：「核子反應器設施之除役，應採取拆除之方式，並在主管機關規定之期限內完成。」
(一)依台電公司所提核一廠及核二廠除役計畫規劃，將分四階段進行，並預計分別於115年底、118年底完成第二期室內乾式貯存設施興建啟用
依台電公司向原能會提報之核一廠、核二廠除役計畫所載，除役期限25年將分停機過渡階段(約8年)、除役拆廠階段(約12年)、廠址最終狀態偵測階段(約3年)及廠址復原階段(約2年)等四階段進行，其中於停機過渡階段即規劃將反應器爐心內之用過核子燃料全部退出並安全存放於燃料池及第一期用過核子燃料乾式貯存設施中，並興建第二期室內乾式貯存設施，以利後續反應器、用過核子燃料池、其他輻射污染系統與設備及建物拆除等階段之進行。爰此，按原能會已分別於108年7月及109年10月核發核一廠除役許可、審核通過核二廠除役計畫[3]之期程推估，台電公司規劃將分別於115年底及118年底完成核一廠、核二廠第二期乾式貯存設施之啟用。
[3] 原能會已於109年10月20日審查通過核二廠除役計畫，待相關環境影響評估經環保署審查通過後即可核發除役許可。
(二)迄109年底核一廠、核二廠之用過核燃料第一期乾式貯存設施仍處於無法啟用或興建狀態，不利除役計畫之進行
乾式貯存設施為核電廠除役過程中之必要設施，用過核子燃料需自反應器移出置於燃料池冷卻後再移至乾式貯存設施貯存，方能使後續除役作業順利進行，然台電公司於102年6月興建完成核一廠第一期乾式貯存設施後，因新北市政府遲未核發水土保持完工證明，致迄109年底該設施仍無法啟用，進而影響反應器爐心內尚餘724束用過核子燃料無法退出置於燃料池(因燃料池內現存之6,150束用過核子燃料無法移至第一期乾式貯存設施中，故所餘空間僅夠再容納16束)，且因用過核子燃料無法自反應器退出，肇致已屆期未運轉之核一廠機組之安全系統仍需維持運轉模式。而核二廠乾式貯存設施部分，台電公司已分別於104年8月及105年2月取得建照執照及施工許可，原預定於106年6月完工，惟因該公司104年11月向新北市政府提報之「營建工地逕流廢水污染削減計畫」迄未獲核定，致109年底土建工程仍無法開工。是以，核一廠、核二廠之用過核燃料第一期乾式貯存設施已辦理多年，迄109年底仍處於無法啟用或興建狀態[4]，恐影響除役計畫之進行。
[4] 針對核一廠、核二廠第一期乾式貯存設施新北市政府遲未核發水土保持完工證明及核定「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，台電公司業分別於109年11月及6月向臺北高等行政法院提起行政訴訟，目前均尚在審理中。
綜上，乾式貯存設施為核電廠除役過程中之必要設施，影響除役作業之進程，然迄109年底核一廠、核二廠之用過核燃料第一期乾式貯存設施執行多年仍無實質進展，原能會宜本於主管機關職責督促相關機關積極辦理，並期按除役計畫規劃分別於115年底、118年底完成第二期乾式貯存設施之啟用。

二、迄109年底六氟化鈾安定化處理與處置計畫保留數仍高，允宜加強時程之控管，俾如期如質完成相關作業
核研所於68年至72年間配合發展核能電廠用燃料製造之政策，自美、法兩國購入核子物料六氟化鈾，供轉化實驗研究及化工程序開發使用；76年以後，調整研發策略，研發計畫相繼結案並拆除相關設施，所餘51.47公噸之六氟化鈾貯存於核研所，基於長期貯存安全考量，宜將氣態六氟化鈾處理為安定之固態，爰規劃送至境外處理廠進行安定化處理與處置，核研所並自104年度起編列「六氟化鈾安定化處理與處置計畫」(下簡稱六氟化鈾處置計畫)所需經費。經查：
(一)六氟化鈾處置計畫因先期規劃作業未盡周延，已多次修正計畫及展延執行期程並增加經費
六氟化鈾處置計畫源於90年度辦理六氟化鈾核子物料運送/管理專案，就自行安定化處理與境外處理方案中擇取境外穩定化處置方式辦理，爰核研所依台美民用合作會議之機制，請美方協助將核研所現存之六氟化鈾運回美國進行穩定化處理及處置，並於104及105年度預算各編列4,500萬元及7,500萬元辦理。惟嗣因美方認處理境外六氟化鈾並非其能源部環境管理署執掌而請我國另尋求相關民間廠商辦理，爰核研所於106年再行規劃將六氟化鈾送往美國與法國處理廠進行安定化處理與處置，並提報六氟化鈾處置計畫經行政院同意後辦理，按該計畫期程將於108年度執行完畢，然因法國處理廠處理後仍須將氧化鈾回運至我國，與本計畫預計將六氟化鈾全數於境外處理之目標未符，爰該所於108年提出計畫經費變更與期程展延(至110年)，規劃將六氟化鈾送往英國處理廠；嗣因該計畫於108年辦理國外運送採購案歷經數度流標致計畫時程延宕，且原規劃運送至美國經陸運後再經海運至英國，因國際原物料上漲需再增加國內外海陸運經費，爰改採包船方式直接運至英國港口，爰此該所於109年再度辦理計畫變更及展延，變更後總經費為3億6,986萬1千元(計增加2,777萬2千元)，總期程則再展延至111年度。
(二)迄109年度六氟化鈾處置計畫保留數及賸餘繳庫數分占預算數之37.84%、57.86%，允宜積極辦理並管控時程
依核研所提供資料，本計畫104至109年度計編列預算2億7,530萬8千元(詳表1)，其中104年度因美方源能部官員請我國另尋求相關民間廠商辦理，且尚未簽訂契約及合作備忘錄，賸餘數4,305萬元如數繳庫；105年12月30日因與法國公司簽訂合作備忘錄，爰申請保留未執行經費7,469萬2千元，惟該經費迄109年度尚未支用，因未獲准繼續保留而繳庫；106及109年度未編列相關預算，107及108年度預算各編列8,950萬元、6,580萬8千元，概因六氟化鈾運送前置檢測、驗證等作業尚未完成，及後續國內陸運及國外海陸運等經費需俟實際運送完成後方予支付等因素而辦理經費保留，惟迄109年度已編預算2億7,530萬8千元中，實支數僅1,183萬2千元(占比4.30%)、保留數及賸餘繳庫數分別達1億418萬元(占比37.84%)、1億5,929萬6千元(占比57.86%)，除凸顯該計畫前置規劃未盡周延致預算編列後未能執行而繳庫外，尚餘之保留數仍待該所積極辦理並強化履約之控管。
表1 104至109年度六氟化鈾安定化處理與處置計畫之預算編列與執行概況表 單位：新台幣千元
年度	可支用預算數			決算數
	年度預算數	以前年度保留數	合計	實支數	保留數	賸餘繳庫數	合計
104	45,000	-	45,000	1,050	900	43,050	45,000
105	75,000	900	75,900	1,208	74,692	-	75,900
106	-	74,692	74,692	-	74,692	-	74,692
107	89,500	74,692	164,192	2,174	120,464	41,554	164,192
108	65,808	120,464	186,272	1,487	184,785	-	186,272
109	-	184,785	184,785	5,913	104,180	74,692	184,785
合計	275,308	-	275,308	11,832	104,180	159,296	275,308

資料來源：依核研所提供資料彙整。
綜上，核研所自104年度規劃辦理六氟化鈾處置計畫並提出預算需求起，已歷經數次計畫修正、展期並增加總經費需求，惟迄109年度尚有保留數1億418萬元待執行，該所允宜積極辦理並加強計畫時程之控管，俾利111年度如期如質結案。
貳、核子事故緊急應變基金
三、迄109年底「全民原能會」APP改版已屆3年，惟累積下載次數仍低，允宜研謀改進，以發揮服務效能
核子事故基金109年度於「核子事故中央災害應變工作計畫」下編列20萬元辦理「全民原能會」APP相關之軟體維護及改版，依該會所提供之決算數僅維運經費8萬4千元。該APP係於106年12月1日改版上線，惟民眾下載次數有限，恐不易發揮應有服務效能。茲說明如下：
(一)「全民原能會」APP係為應政府開放資料政策，且須通過及符合經濟部工業局與國發會之行動應用相關資安檢測及規定，而於106年度由原「核安即時通」APP改版上線
為使民眾瞭解自己所在位置最新環境輻射資料、輻射屋查詢及國內核能電廠管制動態，原能會於101年4月建置「核安即時通」APP，嗣後為應政府開放資料政策，原能會開發之APP須通過經濟部工業局之「行動應用APP基本資安檢測基準」及符合國家發展委員會行動應用資安檢測之規定，且為納入全台(原能會、台電公司及台北市政府)所有輻射監測站之即時數據，並內嵌國家災害防救科技中心之國家防災情資網，爰原能會於106年12月重新以官方名義推出「全民原能會」APP，為全國唯一一個提供輻射監測即時數據之防災資訊型APP。
(二)「全民原能會」APP增納全台所有輻射監測站之即時資訊，惟累計下載次數遠不及「核安即時通」APP，允宜深入探究原因
依原能會所提供「核安即時通」APP及「全民原能會」APP之建置、維運經費與累計下載次數概況(詳表1及表2)，「核安即時通」APP於101年4月9日上線後，當年底即獲下載6,636次，反觀增納全台所有輻射監測站之即時資訊並連結國家防災情資網等服務功能之「全民原能會」APP，迄109年底改版上線已屆3年，累計下載次數僅5,470次，遠不及改版前之「核安即時通」APP，該會允宜深入探究原因，以提高APP之運用效益。
表1 「核安即時通」APP建置、維運經費及下載情形表
單位：新台幣千元；次
項目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
建置及上線日期	1.開發期間：100年12月15日~101年3月14日。 / 2.正式上線日期：101年4月9日。 / 3.APP小改版新增功能：民眾應變行動(疏散集結點及警報聲)、游離輻射劑量比較圖及核物料查詢功能，103年7月11日~10月11日。
建置經費	570
維運經費	0	65.5	87.324	56	86	0
累計下載次數	6,636	9,945	11,133	11,688	12,023	12,118

說 明：表列數據均為決算數。
資料來源：原能會。
表2 「全民原能會」APP建置、維運經費及下載情形表
單位：新台幣千元；次
項目	106年度	107年度	108年度	109年度
改版及上線日期	改版開發期間：106年7月1日起至106年11月30日止。 / 正式上線日期：106年12月1日。
改版經費	894
維運經費	0	0	84	84
累計下載次數	288	1,033	2,080	5,470

說 明：1.表列數據均為決算數。
2.表列改版經費89萬4千元中含APP資安檢核40萬元。
資料來源：原能會。
綜上，原能會改版建置之「全民原能會」APP係為提供民眾更即時之環境輻射、核電廠監測及防護資訊，屬防災型APP，為提高服務效益，該會允宜探究下載次數不高之原因並滾動檢討修正APP功能，俾利有突發事件時，可供民眾即時運用。
 (分機：8657 石桂鳳)