經濟部主管109年度單位決算評估報告
經濟部主管包括經濟部、工業局、國際貿易局及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局等10個機關，109年度主管歲入預算數198億6,924萬4千元、決算審定數156億4,605萬9千元，較預算減少42億2,318萬5千元(減幅21.25%)；主管歲出預算數535億1,044萬2千元、決算審定數529億2,947萬2千元(預算執行率98.91%)、賸餘數5億8,097萬元。謹就經濟部主管109年度單位決算評析如下：
七、「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫」於109年度屆期，部分地區下陷速率未達預定目標，允宜加強未登記水井之管理，以提高成效
為解決我國地層下陷問題，行政院於100年8月核定「雲彰地區長期地層下陷具體解決方案暨行動計畫」，水利署據以配合自104年度起推動「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104-109年)」，已於109年度屆期，計畫總經費21億944萬元，5年間累計編列預算數15億2,296萬1千元；執行結果，累計實現數12億7,390萬1千元、應付數302萬2千元及賸餘數2億4,603萬8千元。經查：
(一)計畫內容及執行情形
1.計畫內容及預期成效：主要工作包含：(1)地層下陷相關監測調查、(2)加強水井之管理、(3)技術之強化與防治觀念之推廣及(4)地下水補注等。預計績效指標包含：(1)在民國109年前全臺顯著下陷面積(下陷速率超過3公分/年)控制在235平方公里以內(雲彰地區小於225平方公里、屏東地區小於10平方公里)；(2)年最大平均下陷速率控制在5公分/年以內。
2.部分地區下陷速率未達預定目標：依據水利署提供資料(詳表1)，109年度全臺地層顯著下陷面積105.6平方公里，尚達所訂目標，惟雲林地區109年度最大下陷速率5.5公分，雖較107及108年下降，仍未達所訂改善目標(下陷速率控制在5公分/年以內)；另台北地區及屏東地區109年度下陷速率1.5公分及3.3公分，雖控制在目標值內，卻較108年度檢測值分別增加0.5公分及0.2公分。
3.允宜加強推動各項防治措施，以減緩地層下陷速率：詢據水利署略以，全臺顯著下陷面積由90年的1,529平方公里降至109年105.6平方公里，最大下陷速率由90年的17.6公分減少為109年的5.5公分，下陷趨勢已趨緩；有關109年度地層下陷檢測成果，雲林地區因水情、產業及民眾用水習慣等因素，未能達到預期改善效果，將持續辦理第3期計畫(110-113年)推動各項防治作為，以減緩地層下陷。
(二)允宜檢討強化雲彰地區未登記水井輔導合法化作業，以維地下水合理利用，俾以提升地層下陷防治成效
按雲彰地區地層下陷之主因為地下水超抽所致，「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」，擬定水井管理工作項目包括全面清查雲彰地區水井申報納管、新增違法水井即查即填、既有違法水井分類處理；參據水利署提供資料，雲彰二縣皆已於105年12月底完成違法水井申報納管及複查作業，其中正常出水貼標籤共計25萬餘口(雲林12萬餘口、彰化13萬餘口)，多屬農業用水井，惟迄110年3月輔導取得水權狀之水井，未及總納管水井數之6%[1]，輔導合法進度(補辦水權登記及水井許可)仍待提升[2]，允宜加強與地方間之溝通及協助，以維地下水之合理利用，並提升地層下陷防治成效。
[1] 參據審計部109年度中央政府總決算審核報告：截至110年3月15日止，輔導取得水權狀之水井，共計1萬2,983口，僅占總納管水井口數之5.06%。
[2] 水利署「地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110-113年)」有關評估檢討2期計畫面臨問題，略以：因龐大農業水井所有人存在水井管理疑慮，例如核給水量與農民用水習慣不符等問題，縣市政府辦理農業水井輔導合法作業面臨甚多困難，將持續就農業水井水權登記方案或其他管理機制持續與地方溝通檢討，俾落實水井管理。
綜上，水利署自104年度起辦理「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104-109年)」，並已於109年度屆期，惟部分地區下陷速率未達預定目標，且雲彰地區已申報納管水井之後續輔導合法比率偏低，允宜審慎檢討推動所遇問題，賡續強化未登記水井之管理，以提升整體防治效益，並維國土安全。
表1 107至109年度全臺地層下陷概況表 單位：平方公里；公分/年
項目 / 地區	107年度		108年度		109年度
	顯著下陷面積	年最大下陷速率	顯著下陷面積	年最大下陷速率	顯著下陷面積	年最大下陷速率
臺北	0	1.6	0	1.0	0	1.5
宜蘭	0	2.0	-	-	-	-
彰化	9.1	3.4	1.9	3.3	0.9	3.2
雲林	296.2	6.6	199.8	6.5	103.8	5.5
嘉義	114.2	4.7	0.2	3.1	0	2.9
臺南	-	-	0.9	3.3	-	-
高雄	-	-	-	-	0	1.4
屏東	0.1	3.1	0.9	3.1	0.9	3.3
合計	419.6		203.7		105.6

說 明：顯著下陷面積為下陷速率超過3公分/年。
資料來源：水利署提供資料；「-」表當年未實施水準檢測。
（分機：1928 施岑佩）