經濟部主管109年度單位決算評估報告
經濟部主管包括經濟部、工業局、國際貿易局及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局等10個機關，109年度主管歲入預算數198億6,924萬4千元、決算審定數156億4,605萬9千元，較預算減少42億2,318萬5千元(減幅21.25%)；主管歲出預算數535億1,044萬2千元、決算審定數529億2,947萬2千元(預算執行率98.91%)、賸餘數5億8,097萬元。謹就經濟部主管109年度單位決算評析如下：
九、109年太陽光電6.5GW達標計畫之執行成效未如預期，且各部會盤點可設置容量仍未達長期目標值，允宜研謀善策改進
能源局109年度歲出計畫「能源規劃與國際交流」，辦理能源領域研究計畫績效評估推動與決策支援計畫、電價與各種收費費率之政策研擬及管理等、強化APEC參與及能源國際合作等，預算數5,061萬2千元，決算數4,524萬8千元，預算執行率89.40%，主要係3項委辦計畫因COVID-19疫情影響而減列各該計畫中人員出國經費、預定舉辦國際會議之場地租借等費用，以及該局國外旅費未執行等因素所致。
由於太陽光電為我國能源領域之重要項目，為推動太陽光電設置，能源局辦理「109年太陽光電6.5GW達標計畫」(GW為電量單位，即十億瓦)，計畫期程為108至109年，其中109年度以「產業園區」、「畜、農、漁電共生」、「中央與地方共同推動」等3大推動主軸，預計新增裝置容量2,200MW(MW為電量單位，即百萬瓦)，該局並於109年2月17日修正109年度新增裝置容量目標為2,575.7MW。惟實際執行結果，109年度新增裝置總容量1,667.7MW(詳表1)，達成率僅64.75%，且截止109年底累計裝置容量5,817.2MW，仍較計畫目標量(6,500MW)短缺682.8MW。
另參據審計部查核經濟部109年度決算審核通知事項，上開達標計畫雖設定各部會推動目標，惟109年度經濟部、財政部、內政部、行政院環境保護署、教育部、交通部、行政院農業委員會等7部會皆未達目標，且其中5項專案如農委會辦理之埤塘與養殖生產專區、交通部辦理之休息站停車場、台糖公司辦理之不適耕作與其他地面等當年度均無推動成果。至於相關部會推動情形欠佳原因，主要係因土地變更作業或土地容許使用等行政程序未完成、受海岸管理法與建築法規限制、未適時就環境或社會影響提出檢核機制、民眾或廠商無意願等所致。
能源局針對上開審核通知事項說明辦理情形略以，已成立跨部會協調會議、地方再生能源工作小組協助設置議題研析及排除設置障礙，並規劃分年目標及建立管控機制，期加速完成太陽光電推動目標。惟考量各部會之分項專案內容，109年度達成率低於50%者仍多，允宜積極研謀提升執行率之善策良方，俾達設置目標。
綜上，截至109年底我國太陽光電累計裝置容量實際值仍與目標值有間，考量能源轉型及能源安全攸關國家經濟發展，且能源供需之預測、規劃及推動既為能源局職掌，允宜賡續強化跨部會協調合作，並對太陽光電實際設置量欠佳部分積極檢討改善，以達政策目標。
表1　109年度各部會推動太陽光電設置情形 單位：MW、%
部會別		專案名稱	裝置容量		達成率(B/A)
			目標(A)	完工併網(B)
農委會		不利農業經營區	250.5	102.9	41.08
		埤塘	111.3	－	0.00
		圳路	－	11.3	100.00
		養殖生產專區	107.4	－	0
		農業設施(屋頂)	74.0	172.4	232.97
		小計	543.2	286.6	52.76
科技部		科學園區	15.5	18.4	118.71
交通部		休息站停車場	22.0	－	0.00
		高鐵、臺鐵場站、遊憩用地	6.8	11.6	170.59
		小 計	28.8	11.6	40.28
教育部		風雨球場	23.1	14.1	61.04
國防部		綠能營區	17.4	19.1	109.77
環保署		掩埋場	20.2	8.5	42.08
		污染土地	1.0	0.8	80.00
		小 計	21.2	9.3	43.87
內政部		綠能社區	0.4	2.7	675.00
		殯葬用地	10.0	4.2	42.00
		小 計	10.4	6.9	66.35
財政部國有財產署		閒置土地	10.0	3.9	39.00
經濟部	工業局	彰濱崙尾東	336.0	181.0	53.87
		產業園區(屋頂)	371.0	131.7	35.50
	台糖公司	滯洪池	99.6	11.2	11.24
		不適耕作	193.0	－	0.00
		其他地面	4.0	－	0.00
		建物(屋頂)	3.3	3.3	100.00
	台電公司	光2與光4計畫	9.6	9.4	97.92
		臺南鹽業用地	150.0	150.0	100.00
	水利署 / (含台水公司)	水域空間 / (含淨水廠)	22.1	57.6	260.63
	加工出口區管理處	加工出口區	6.0	11.5	191.67
	能源局	民間專案	711.5	742.1	104.30
		小 計	1,906.1	1,297.8	68.09
合計			2,575.7	1,667.7	64.75

資料來源：整理自審計部查核109年度經濟部主管及單位決算審核通知事項。
(分機：1925 賴欣憶)