交通部主管109度單位決算評估報告
一、交通部捷運建設可支用預算數逾4成保留至以後年度辦理，允宜強化控管，俾利預算執行
交通部109年度「都市大眾捷運系統建設計畫」(以下簡稱捷運建設)預算數24億4,700萬元，實現數23億2,019萬2千元，保留數1億2,582萬3千元，合計決算數24億4,601萬5千元，占預算數99.96%，賸餘數98萬5千元。經查：
(一)捷運建設可支用預算數逾4成保留至以後年度辦理
交通部捷運建設109年度預算數24億4,700萬元，加計以前年度預算保留轉入之62億9,272萬6千元，可支用預算數計87億3,972萬6千元；預算執行結果，實現數共45億7,598萬7千元，占可支用預算數之52.36%，共保留40億4,105萬1千元至以後年度辦理，占可支用預算數之46.24%，而以前年度保留轉入數續予保留之比率達62.22%(詳表1)。
表1 交通部109年度捷運建設預算執行結果 單位：新臺幣千元
年度		109年度 / 可支用預算	預算執行結果
			實現數	保留數	減免註銷數	賸餘數
轉入年度	104	135,359	135,359	0	0	0
	105	126,124	5,433	0	120,691	0
	106	1,601,295	32,304	1,568,813	178	0
	107	1,668,718	1,440,690	228,029	0	0
	108	2,761,230	642,009	2,118,386	835	0
	小計	6,292,726	2,255,795	3,915,228	121,704	0
		100.00%	35.85%	62.22%	1.93%	0.00%
109		2,447,000	2,320,192	125,823	0	985
		100.00%	94.82%	5.14%	0.00%	0.04%
合計		8,739,726	4,575,987	4,041,051	121,704	985
		100.00%	52.36%	46.24%	1.39%	0.01%

資料來源：交通部109年度單位決算「總說明－預算執行結果」；本報告整理。
(二)部分計畫預算執行未如預期
交通部捷運建設部分計畫109年度可支用預算執行率(實現數/可支用預算數，以下簡稱預算執行率)未達8成(詳表2)，原因如下：
1.臺北都會區新莊及蘆洲支線：109年度預算執行率為37.44%，係因新莊機廠捷運土木工程尚在辦理合約尾款支付作業，機電系統工程標持續進行安裝、測試、驗收、保固及訴訟爭議等作業。
2.臺北都會區松山線：109年度預算執行率為0%，係因多件訴訟案尚未經最高法院判決定讞，須俟法院判決確定後據以執行；109年度可支用預算數1億1,776萬6千元經行政院審查後全數免予保留，減免註銷。
3.臺北都會區信義線東延段：109年度預算執行率為75.91%，係施工中因機具噪音、震動遭居民抗議及岩盤障礙影響工進所致。
4.高雄都會區紅橘線：109年度預算執行率為1.97%，因R11永久車站工程受高雄鐵路地下化期程展延影響，經行政院同意展延計畫期程至112年8月；另營運中之O11車站二處出入口用地囿於尚有自辦市地重劃分配異議訴訟進行中，俟訴訟判決確定並完成登記後續辦撥用事宜。
5.高雄都會區環狀輕軌：109年度預算執行率為31.99%，係因第一階段工程進行軌道驗收改善中；又第二階段工程因高雄鐵路地下化延期致部分用地交付延遲，另美術館路及大順路段遭遇民眾抗爭施工受阻，於109年11月復工，至109年底辦理細部設計變更中。
表2 交通部109年度捷運建設計畫預算執行概況 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額 / (中央政府負擔)	可支用 / 預算數	實現數	預算 / 執行率
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊及蘆洲支線	167,690,000 (123,302,000)	2,534,686	949,016	37.44
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	49,930,000 (14,124,000)	117,766	-	0.00
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段	9,369,800 (1,513,600)	108,354	82,255	75.91
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大-中和-樹林線	74,178,000 (20,307,000)	1,252,226	1,252,226	100.00
臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	33,862,000 (10,499,000)	135,359	135,359	100.00
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	183,963,000 (120,175,000)	810,979	15,966	1.97
高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	16,537,000 (6,363,000)	1,071,962	342,899	31.99
臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	69,973,000 (21,459,000)	1,833,752	1,762,018	96.09

說 明：1.109年度可支用預算數=以前年度保留轉入數+109年度預算數；109年度預算執行率=109年度實現數/109年度可支用預算數。
2.109年度預算執行結果，除實現數外，「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線」尚有賸餘數1億1,776萬6千元。
3.本表不包括交通運輸系統規劃作業計畫，及107年度起改由前瞻基礎建設計畫特別預算編列之計畫。
資料來源：交通部109年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」。
綜上，交通部109年度捷運建設可支用預算數逾4成保留至以後年度辦理，部分計畫因爭議訴訟、相關計畫期程展延或民眾抗爭等因素致預算執行未如預期，允宜強化控管，俾利預算執行。