交通部主管109年度單位決算評估報告目錄
頁次
交通部主管109度單位決算評估報告
一、交通部捷運建設可支用預算數逾4成保留至以後年度辦理，允宜強化控管，俾利預算執行
交通部109年度「都市大眾捷運系統建設計畫」(以下簡稱捷運建設)預算數24億4,700萬元，實現數23億2,019萬2千元，保留數1億2,582萬3千元，合計決算數24億4,601萬5千元，占預算數99.96%，賸餘數98萬5千元。經查：
(一)捷運建設可支用預算數逾4成保留至以後年度辦理
交通部捷運建設109年度預算數24億4,700萬元，加計以前年度預算保留轉入之62億9,272萬6千元，可支用預算數計87億3,972萬6千元；預算執行結果，實現數共45億7,598萬7千元，占可支用預算數之52.36%，共保留40億4,105萬1千元至以後年度辦理，占可支用預算數之46.24%，而以前年度保留轉入數續予保留之比率達62.22%(詳表1)。
表1 交通部109年度捷運建設預算執行結果 單位：新臺幣千元
年度		109年度 / 可支用預算	預算執行結果
			實現數	保留數	減免註銷數	賸餘數
轉入年度	104	135,359	135,359	0	0	0
	105	126,124	5,433	0	120,691	0
	106	1,601,295	32,304	1,568,813	178	0
	107	1,668,718	1,440,690	228,029	0	0
	108	2,761,230	642,009	2,118,386	835	0
	小計	6,292,726	2,255,795	3,915,228	121,704	0
		100.00%	35.85%	62.22%	1.93%	0.00%
109		2,447,000	2,320,192	125,823	0	985
		100.00%	94.82%	5.14%	0.00%	0.04%
合計		8,739,726	4,575,987	4,041,051	121,704	985
		100.00%	52.36%	46.24%	1.39%	0.01%

資料來源：交通部109年度單位決算「總說明－預算執行結果」；本報告整理。
(二)部分計畫預算執行未如預期
交通部捷運建設部分計畫109年度可支用預算執行率(實現數/可支用預算數，以下簡稱預算執行率)未達8成(詳表2)，原因如下：
1.臺北都會區新莊及蘆洲支線：109年度預算執行率為37.44%，係因新莊機廠捷運土木工程尚在辦理合約尾款支付作業，機電系統工程標持續進行安裝、測試、驗收、保固及訴訟爭議等作業。
2.臺北都會區松山線：109年度預算執行率為0%，係因多件訴訟案尚未經最高法院判決定讞，須俟法院判決確定後據以執行；109年度可支用預算數1億1,776萬6千元經行政院審查後全數免予保留，減免註銷。
3.臺北都會區信義線東延段：109年度預算執行率為75.91%，係施工中因機具噪音、震動遭居民抗議及岩盤障礙影響工進所致。
4.高雄都會區紅橘線：109年度預算執行率為1.97%，因R11永久車站工程受高雄鐵路地下化期程展延影響，經行政院同意展延計畫期程至112年8月；另營運中之O11車站二處出入口用地囿於尚有自辦市地重劃分配異議訴訟進行中，俟訴訟判決確定並完成登記後續辦撥用事宜。
5.高雄都會區環狀輕軌：109年度預算執行率為31.99%，係因第一階段工程進行軌道驗收改善中；又第二階段工程因高雄鐵路地下化延期致部分用地交付延遲，另美術館路及大順路段遭遇民眾抗爭施工受阻，於109年11月復工，至109年底辦理細部設計變更中。
表2 交通部109年度捷運建設計畫預算執行概況 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額 / (中央政府負擔)	可支用 / 預算數	實現數	預算 / 執行率
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊及蘆洲支線	167,690,000 (123,302,000)	2,534,686	949,016	37.44
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	49,930,000 (14,124,000)	117,766	-	0.00
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段	9,369,800 (1,513,600)	108,354	82,255	75.91
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大-中和-樹林線	74,178,000 (20,307,000)	1,252,226	1,252,226	100.00
臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	33,862,000 (10,499,000)	135,359	135,359	100.00
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫	183,963,000 (120,175,000)	810,979	15,966	1.97
高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	16,537,000 (6,363,000)	1,071,962	342,899	31.99
臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	69,973,000 (21,459,000)	1,833,752	1,762,018	96.09

說 明：1.109年度可支用預算數=以前年度保留轉入數+109年度預算數；109年度預算執行率=109年度實現數/109年度可支用預算數。
2.109年度預算執行結果，除實現數外，「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線」尚有賸餘數1億1,776萬6千元。
3.本表不包括交通運輸系統規劃作業計畫，及107年度起改由前瞻基礎建設計畫特別預算編列之計畫。
資料來源：交通部109年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」。
綜上，交通部109年度捷運建設可支用預算數逾4成保留至以後年度辦理，部分計畫因爭議訴訟、相關計畫期程展延或民眾抗爭等因素致預算執行未如預期，允宜強化控管，俾利預算執行。

二、交通部新車安全評等計畫期程展延，允宜督導廠商儘速辦理，以提升國內車輛安全性
交通部109年度「汽車燃料使用費經徵管理」項下「臺灣新車安全評等計畫」預算數為2億元，加計以前年度保留轉入數1億9,593萬3千元，可支用預算數為3億9,593萬3千元，執行數1億524萬6千元，占可支用預算數之26.58%，並保留2億9,068萬7千元至下年度執行。
「臺灣新車安全評等計畫」經行政院於107年10月5日核定，原訂期程自107至110年度，其中代辦工程、財物採購及技術建立部分於108年9月17日與財團法人車輛研究測試中心完成簽約，惟因付款疑義於109年3月6日辦理議約，而規章制度部分於109年6月9日委託財團法人車輛安全審驗中心建置。據交通部表示，該計畫複雜性高，致釐清採購作業費時，經行政院於110年1月13日同意展延計畫期程112年度。
綜上，交通部推動臺灣新車安全評等計畫，原訂期程自107至110年度，自108年度起編列預算辦理，惟因釐清採購作業費時，進度遲延，109年度執行數僅占可支用預算數之26.58%，並保留近3億元至下年度執行。該計畫業完成相關委辦簽約作業，交通部允宜督導廠商儘速辦理，期能依修正後計畫於112年度開辦新車安全評等，以提升國內車輛安全性。
（分機：1916 黃怡娟）

三、中央氣象局辦理強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫，109年度可支用預算執行率僅50.99%，允宜積極研謀改善
交通部中央氣象局(以下簡稱氣象局)109年度預算編列「強化災防環境監測」工作計畫2億8,276萬6千元，係辦理「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫」，包括推動強化臺灣資料浮標觀測網暨海嘯預警浮標建置、建置海域環境災防服務系統等子計畫。本計畫原核定期程6年(104至109年)，總經費26.22億元(公務預算23.02億元，特別預算3.2億元[1])，截至109年度止，累計編列預算數24.27億元，累計實現數20.24億元，累計預算執行率(含賸餘數，以下同)85.86%(詳附表1)。經查：
[1] 本計畫之「雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達計畫」係編列於中央政府流域綜合治理計畫特別預算。

表1 截至109年度止「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫」之辦理情形表 單位：新臺幣千元
項次	子計畫名稱	原核定期程	總經費	截至109年度止
				累計 / 預算數	累計 / 實現數	保留數	賸餘數	累計預算 / 執行率
1	七股氣象雷達遷移更新計畫	104-108	221,009	221,009	130,823	54,756	35,430	76.97%
2	建置東沙島剖風儀計畫	104-106	251,223	251,223	250,938	-	285	100.00%
3	強化雲嘉、東部及恆春半島自動雨量站計畫	104-109	318,912	318,865	302,566	16,110	189	94.95%
4	強化臺灣資料浮標觀測網暨海嘯預警浮標建置計畫	104-109	540,735	540,723	521,955	17,977	791	96.68%
5	建置岸基波流雷達觀測網計畫	104-109	306,674	306,674	263,029	42,700	945	86.08%
6	建置海域環境災防服務系統計畫	104-109	358,012	256,367	468,363	-	245	100.00%
7	建置遙測災防服務系統計畫	104-109	305,388	212,241
公務預算小計			2,301,953	2,107,102	1,937,674	131,543	37,885	93.76%
8	雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達	104-108	320,000	320,000	85,950	230,442	3,608	27.99%
特別預算小計			320,000	320,000	85,950	230,442	3,608	27.99%
合計			2,621,953	2,427,102	2,023,624	361,985	41,493	85.06%

說 明：本表累計預算執行率＝(累計實現數+賸餘數)/累計預算數。
資料來源：整理自氣象局提供資料。
(一)本計畫原訂於109年度屆期，惟109年度可支用預算執行率僅50.99%，其部分子計畫雖經同意展期，仍宜賡續積極辦理
本計畫原訂於109年度屆期，惟其109年度可支用預算數7億3,866萬4千元(包含以前年度4億5,589萬8千元及109年度2億8,276萬6千元)，執行數3億7,620萬5千元，賸餘數47萬4千元，可支用預算執行率僅50.99%，依據氣象局109年度決算書及該局提供資料顯示，各子計畫執行落後之原因如下：
1.雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達：因遭遇居民抗爭而變更建置地點，本子計畫原訂期程為104至108年度，經行政院於109年1月間同意展期至112年度。
2.七股氣象雷達遷移更新計畫：因增加辦理環境影響評估作業並受審查結果限制，建造工程須避開每年10月16日至隔年3月31日之候鳥度冬期，又因天候因素影響及基礎版勘驗作業延遲等，致影響施工進度，本子計畫原訂期程為104至108年度，經行政院於109年1月間同意展期至110年度。
3.建置岸基波流雷達觀測網計畫：因東莒陣地所需用地須先辦理都市計畫變更，且經內政部核准後方能取得，其變更審查程序延宕，致影響後續施工與雷達儀架設等進程。
4.強化雲嘉、東部及恆春半島自動雨量站計畫：因自動探空系統設備為國內首創規劃製造，廠商無法如期完成細部設計文件，致後續進度推延。
5.強化臺灣資料浮標觀測網暨海嘯預警浮標建置計畫：受新冠肺炎影響，美方工程師無法來臺進行海嘯預警浮標回收及布放作業，致延期辦理。
 前揭部分執行落後之子計畫雖經行政院同意展期，仍宜積極執行辦理，俾儘早達成原訂計畫目標。
(二)允宜參酌本計畫之各項辦理缺失，作為相關計畫規劃及執行作業之借鏡
審計部於109年度中央政府總決算審核報告指出，氣象局為提升雲嘉南及宜蘭地區區域性暴雨預警時間，規劃建置防災降雨雷達站，惟未取得當地居民支持，即辦理該兩地區雷達站站房工程及雷達儀發包採購，嗣因民意反對而更換工程位址，致計畫期程大幅延宕，並虛耗原站址聯外道路拓寬、站房建築設計監造等經費，及衍生已購置雷達儀倉儲保險經費支出，允宜檢討改善[2]。考量本項子計畫尚須執行至112年度，允宜積極洽請新建置地點相關單位之協助，俾利計畫執行順遂，並應澈底檢討相關執行缺失，作為未來相關計畫規劃與執行之借鏡。
[2] 詳中華民國109年度中央政府總決算審核報告(第2冊)，丙-437至丙438。
綜上，氣象局自104年度起辦理強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫，整體計畫原訂於109年度屆期，惟其中部分子計畫因涉及建置用地取得或變更地目等問題延宕，致需辦理展期及保留相關經費賡續執行，允宜審慎檢討相關缺失，並作為未來規劃及執行作業之借鏡。

四、公路總局108及109年度均動支第二預備金辦理125CC以下配備防鎖死、連動式煞車系統新機車補助宣導計畫，惟仍持續出現經費不足之情形，計畫研擬與執行容有未妥，允待檢討精進
交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)為辦理「125CC以下配備防鎖死煞車系統(ABS)、連動式煞車系統(CBS)計畫」(以下簡稱本計畫)，109年度於「公路及監理業務管理」科目項下動支第二預備金5億8,401萬6千元，並如數執行。經查：
(一)本計畫108及109年度均申請動支第二預備金辦理
1.交通部前於104年5月15日修正發布車輛安全檢測基準，規範新型式與既有型式機車分別自108年1月1日及110年1月1日起，126CC以上機車應安裝ABS，51CC至125CC機車可安裝ABS或CBS，以提高行駛安全。
2.為兼顧民眾使用機車安全及購買負擔能力，鼓勵民眾購買配備ABS或CBS較具安全性之新機車，行政院於108年1月10日核定本計畫，針對於108年1月1日至109年12月31日購買125CC以下[3]之新機車(不分新型式或既有型式)，且配備ABS與CBS者，每輛分別補助4千元及1千元。
[3] 依據交通部提供資料說明，126CC以上機車因非屬一般民生使用依賴之機車等級，故未納入計畫補助範疇。
3.本計畫108年度所需經費因未及納入預算，爰依預算法第70條第3款「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時」之規定，全數申請第二預備金5億4,495萬7千元支應辦理；109年度本計畫雖已編列預算3億1,000萬元，惟因民眾申請補助數量較預期增加等，致原編列經費不足，爰依預算法第70條第2款「原列計畫費用因增加業務量致增加經費時」之規定，申請第二預備金5億8,401萬6千元支應(詳表1)。
表1 108及109年度公路總局辦理「125CC以下配備防鎖死煞車系統(ABS)、連動式煞車系統(CBS)新機車補助宣導計畫」經費概況
單位：新臺幣千元
年度	行政院核定 / (108.1.10)	行政院修正核定(108.11.1)	原編列 / 預算數	動支第二 / 預備金數	合計
108	310,000	544,957	0	544,957	544,957
109	410,000	410,000	310,000	584,016	894,016
合計	720,000	954,957	310,000	1,128,973	1,438,973

資料來源：整理自公路總局提供資料。
(二)本計畫於修正計畫與動支第二預備金後，仍持續發生經費不足之情形，計畫研擬與執行容待精進覈實
1.本計畫原核定108年度經費需求3億1,000萬元，因實際執行超逾預期，爰行政院旋即於108年11月1日配合108年度第二預備金動支情形，修正經費需求為5億4,495萬7千元(實際經費需求為原預估之1.76倍)；109年度計畫經費需求4億1,000萬元，惟預算僅編列3億1,000萬元，交通部復因民眾購買及申請補助較預期增加等，於109年7月28日申請動支第二預備金5億8,401萬6千元(動支第二預備金數為原編列預算數之1.88倍)，並經行政院於同年10月5日核復同意如數動支，又所核增經費倘提前用罄，請該部檢討提前結束補助[4]。
[4] 詳行政院109年10月5日院授主預經字第1090102676B號函。
2.詢據公路總局說明，因民眾申請踴躍，本計畫截至109年底仍不敷4億5,928萬8千元，該總局基於原訂計畫期程至109年底，考量民眾與機車經銷商期待，及政府之公信力等，爰再度修正經費需求，經行政院110年1月12日核定尚未撥付款於「公路公共運輸服務升級計畫」預算優先支應，該總局業於110年7月辦理撥付。
3.本計畫經多次修正計畫及申請動支第二預備金支應，惟仍持續發生經費不足之情形，顯見計畫研擬(包括補助條件、方式、經費需求估算、是否於經費用罄即提前結束辦理等規範)未盡完善，且計畫執行(例如未能於執行時，持續滾動推估預算可支應額度，適時研擬提前退場機制，且將109年間申請案件遞延至110年7月始撥付相關補助等)容有不足，允待檢討改善。
綜上，公路總局108及109年度均動支第二預備金辦理「125CC以下配備防鎖死煞車系統(ABS)、連動式煞車系統(CBS)計畫」，惟仍持續發生經費不足之情形，其計畫研擬與執行未盡妥適，允待檢討精進。
(分機：1937叢宏安)

五、觀光局允宜確實督導地方政府對旅宿業之業務檢查及管理輔導，以維護旅客住宿權益
交通部觀光局及所屬(以下簡稱觀光局)109年度「觀光業務」原預算數9,436萬3千元、動支第一預備金數255萬元，合計9,691萬3千元，決算實現數8,804萬1千元、保留數846萬4千元，合計9,650萬5千元，占預算數99.58%。經查：
(一)對違法旅宿之查處，係促進旅遊安全措施之重點項目
據觀光局主要業務計畫「Tourism 2020-臺灣永續觀光發展方案(106-109年)」，為活絡國民旅遊，促進旅遊安全並優化產業管理，觀光局持續會同中央與地方各相關單位，針對住宿安全等進行稽查與宣傳，以加強保障旅客權益。
(二)民宿業非法家數不斷增加，部分地方政府之檢查次數容待積極提升
1.近年非法民宿不斷增加：106年度至109年度民宿業總家數由8,375家增加至1萬533家，其中非法民宿家數由591家增加至718家，近年度非法民宿家數逐年增加(詳表1)。
表1 民宿業近年家數及檢查概況表
單位：家；家次
項目		106年度	107年度	108年度	109年度
現有家數	小計	8,375	9,085	9,933	10,533
	合法	7,784	8,459	9,265	9,815
	非法	591	626	668	718
檢查家次	小計	4,280	4,475	4,194	5,520
	合法	3,889	4,114	3,966	5,106
	非法	391	361	228	414

資料來源：臺灣旅宿網，各年民宿查報取締績效統計表，本報告整理。
2.部分縣市非法民宿家數眾多，惟檢查比率低於平均：109年度各縣市政府對非法民宿檢查家次414家次，占非法家數718家之58%，雖部分縣市政府檢查非法民宿家次超逾家數，惟部分縣市非法民宿數量眾多，地方政府對轄內非法民宿檢查之比率低於平均甚多，例如非法民宿家數最多為屏東縣225家，檢查非法民宿65家次(比率29%)，其次為南投縣非法民宿137家，檢查非法民宿12家次(比率9%)，第三為宜蘭縣非法民宿108家，檢查非法民宿52家次(比率48%)(詳表2)，對非法民宿業之檢查次數容待積極提升。
表2 109年各縣市政府民宿查報取締概況表
單位：家；家次；%
縣市別	現有家數(A)		檢查家次(B)		比率(B/A)
	合法	非法	合法	非法	合法	非法
總計	9,815	718	5,106	414	52	58
新北市	278	18	291	9	105	50
臺北市	1	-	2	-	200	-
桃園市	93	11	63	17	68	155
臺中市	101	6	90	2	89	33
臺南市	393	-	433	-	110	-
高雄市	115	1	99	3	86	300
宜蘭縣	1,612	108	283	52	18	48
新竹縣	93	10	3	-	3	-
苗栗縣	329	1	147	1	45	100
彰化縣	78	2	72	-	92	-
南投縣	776	137	228	12	29	9
雲林縣	68	4	23	-	34	-
嘉義縣	239	36	238	50	100	139
屏東縣	928	225	598	65	64	29
臺東縣	1,337	83	968	72	72	87
花蓮縣	1,791	39	438	70	24	179
澎湖縣	941	26	832	37	88	142
基隆市	2	-	4	-	200	-
新竹市	1	-	-	-	-	-
嘉義市	1	-	1	-	100	-
金門縣	437	11	85	11	19	100
連江縣	201	-	208	13	103	-

資料來源：臺灣旅宿網各縣市政府109年1~12月民宿查報取締績效統計表。
(三)監察院及審計部指出非法旅宿之稽查管理成效欠佳
1.監察院105年調查報告指出[5]，觀光局未能有效督導地方政府確實管理旅宿業並進行查報，部分地方政府未積極清查並遏止轄內非法違規旅宿經營，肇生旅客住宿之安全疑慮，允宜督促地方政府加強相關管理作為，並確實追蹤列管。
[5] 參據105年4月監察院蔡委員培村、方委員萬富、王委員美玉調查「旅宿業品質良窳攸關觀光發展甚鉅，惟中央與地方對於國內旅宿業之管理、輔導及查察機制仍存有諸多缺失，亦未落實執行，允宜探究等情案」之調查報告。網址：https://www.cy.gov.tw/CyBsBoxContent.aspx?n=133&s=4717。
2.審計部於109年度中央政府總決算審核報告指出[6]，觀光局自94年度起編列預算補助地方政府執行違法旅宿管理工作，而全國非法旅宿家數由104年至109年持續增加，顯示非法旅宿家數並未因該局補助地方政府執行稽查、取締、輔導合法化等管理工作而減少，反而增加，補助計畫執行成效欠佳。
[6] 參據109年度中央政府總決算審核報告第2冊，交通部主管重要審核意見，丙-412頁(九)。
綜上，鑒於對違法旅宿之查處，係促進旅遊安全措施之重點項目，惟近年民宿業非法家數不斷增加，部分地方政府檢查次數低於平均，且監察院及審計部亦指出非法旅宿之稽查管理成效欠佳。故觀光局允宜加強督導地方政府對旅宿業之稽查與管理，並於觀光局行政資訊網之「觀光業務統計」項下「旅宿業」相關統計中，公開歷年各縣市政府對非法旅宿之查處情形[7]，以及觀光局對地方政府辦理是項業務之抽查結果，以維護旅客之住宿安全，並保障合法業者權益。
[7] 110年9月13日查詢觀光局行政資訊網之「觀光業務統計」項下「旅宿業」相關統計之「各縣市政府旅館業及民宿查報績效統計」，僅列示110年統計資料。
(分機：1921 林佑樺)

六、鐵道局部分鐵路建設計畫已完工未結案，允宜儘速協調辦理
鐵道局及所屬(以下簡稱鐵道局)109年度「鐵路建設計畫」預算數31億4,820萬1千元(含核定動支第二預備金1,661萬元)，實現數27億3,476萬5千元，保留數4億1,211萬5千元，合計決算數31億4,688萬元，占預算數99.96%，賸餘數132萬1千元。惟部分已完工之鐵路建設計畫因履約爭議、訴訟等因素尚未結案，說明如下(詳表1)：
(一)臺中都會區鐵路高架捷運化計畫：該計畫於109年6月完工，109年度可支用預算執行率(實現數/可支用預算數，以下簡稱預算執行率)為56%，係各項工程陸續辦理結案驗收及結算等作業，另部分承商陸續提出民事訴訟調解案件，衍生相關不確定履約爭議費用，將俟爭議處理完成後儘速結案付款。
(二)花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化：該計畫於107年6月完工，109年度預算執行率為33%，因CL411標花東線鐵路電氣化電力系統新建工程等訴訟案件刻由法院審理中，俟法院確定判決辦理後續相關事宜，另委託臺鐵局代辦工程剩餘1件辦理結算中。
(三)花東線鐵路整體服務效能提昇計畫：該計畫於108年9月完工，109年度預算執行率為25%，惟因SL-105標鋁複合金板工項與費用及爭議案、SL401標車站電梯電扶梯契約變更差額、工期展延、停用或颱風造成設備損壞之修復費用等履約爭議調解案，及委託臺鐵局代辦之花東線車站後續改善、瑞穗站1樓增設售票房等案尚在趲趕工進，致預算執行落後。
(四)基隆火車站都市更新站區遷移計畫：該計畫於106年7月完工，109年度預算執行率為1%，因主體工程廠商長鴻營造公司發生嚴重財務危機並聲請重整，工程雖完成驗收，但廠商無法履行工程保固責任，另行委託其他廠商代為執行，目前仍持續進行保固缺失改善中；另工程因法院強制執行命令假扣押致無法付款予廠商。
表1 鐵道局截至109年度已完工未結案之鐵路建設計畫預算執行概況
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫總金額 / (中央政府負擔)	可支用 / 預算數	實現數	預算執行率
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	31,045,401 (29,067,401)	1,046,412	581,619	56
花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化	25,429,000 (24,851,000)	231,252	75,166	33
花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	6,081,000	167,065	42,249	25
基隆火車站都市更新站區遷移計畫	2,727,087 (2,521,497)	93,320	679	1

說 明：1.109年度可支用預算數=以前年度保留轉入數+109年度預算數；109年度預算執行率=109年度實現數/109年度可支用預算數。
2.109年度預算執行結果，除實現數外，「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化」尚有賸餘數213萬6千元，「基隆火車站都市更新站區遷移計畫」尚有應付數3,581萬9千元。
資料來源：鐵道局109年度單位決算「重大計畫執行績效報告表」及提供資料。
綜上，鐵道局109年度辦理鐵路建設，因履約爭議、訴訟或其他委託臺鐵局代辦工程尚未完成等因素，致部分已完工計畫之預算執行率未及6成，允宜儘速協調辦理。
（分機：1916 黃怡娟）