內政部主管109年度單位決算評估報告
四、中央警察大學增加教學訓輔基本工作維持經費，允宜儘速辦理該校老舊建築物耐震能力補強作業，以維護全校師生之安全
中央警察大學(下稱警察大學)辦理「高級警察教育-教學訓輔基本工作維持-老舊建築物耐震能力補強工程」109年度預算數7,736萬4千元，決算數7,132萬7千元，執行率92.20%。經查：
(一)老舊建築物耐震能力補強計畫辦理情形說明
警察大學依據內政部105年3月函示，清查86年至88年建物情形，雖查無該時期之建物，惟鑒於該校多數建物使用已逾39年，且地處林口台地，長年受地質、地勢、濕度及天災影響，建物多處有鋼筋鏽蝕外露、牆壁剝落、地面龜裂及屋頂面漏水之情形，經結構技師專業研判，該校86年以前建造之8棟建築物計有7棟須進行補強(詳表1)，為維護全校師生之安全，爰編列預算辦理。
(二)中央警察大學106至109年老舊建物耐震補強列管情形
1.106年度：計有8棟辦理初評，分別為教學大樓(分為A、B、C、D、E、F、G、H共8小棟)、力行樓、資訊館、活動中心、體育館、消防大樓、至真樓(分A、B兩小棟)及靶場，皆進入詳評，實支5萬元(詳表2)。
2.107年度：上述8棟皆辦理詳評，其中 7棟需進行補強(靶場無需補強)，實支450萬元(詳表2)。
3.108年度：辦理教學大樓A、C、E、G棟耐震補強(108年9月完工)，實支1,849萬7千元(詳表2)。
4.109年度：將持續辦理力行樓、資訊館、活動中心、消防大樓及至真樓A棟耐震補強工程及教學大樓B、D、F、H詳評，預算編列7,736萬4千元，決算數7,132萬7千元(詳表2)。
綜上，該校多數建物使用已逾39年，經結構技師專業研判86年以前建造之8棟建築物計有7棟須進行補強，惟老舊建築物耐震能力補強計畫自106年度開始辦理，迄109年底尚有力行樓、體育館及消防大樓待執行，另大禮堂、蘭庭及警英樓等亦需進行耐震補強工程，允宜儘速辦理，以維護全校師生之安全。
表1 內政部中央警察大學老舊建物(86年以前建造)耐震力評估一覽表
項目	名稱	樓地板面積 (平方公尺)	使用執照核發日	屋齡 / (年)	用途

1	力行樓	3,432	66.08.19	43	辦公室
2	至真樓	1,623	66.08.19	43	研究室、教室
3	活動中心	5,683	66.08.19	43	學生餐廳
4	教學大樓	6,023	66.08.19	43	教室
5	體育館	4,070	67.04.08	42	運動場館
6	資訊館	3,002	67.04.08	42	資訊中心
7	消防大樓	891	70.11.17	39	專業教室
8	靶場	4,596	81.08.12	28	射擊訓練場地

說 明：屋齡計算係以109年度減去使用執照核發年度所得。
資料來源：中央警察大學提供，本中心彙整。
表2 內政部中央警察大學106-109年度老舊建築物預、決算執行情形表 單位：新台幣千元
年度	預算數(A)	決算數(B)	預、決算差異數 (C=A-B)
106	-	50	-50
107	4,656	4,500	156
108	19,950	18,497	1,453
109	77,364	71,327	6,037

資料來源：中央警察大學提供，本中心彙整。