司法院主管109年度單位決算評估報告目錄 頁次
司法院主管109年度單位決算評估報告
一、109年度司法院主管重大資本支出計畫間有執行情形未臻理想之情事，亟待賡續督促相關機關依計畫期程加速辦理
109年度司法院主管重大資本支出計畫計有華山司法園區遷建計畫等3項，可支用預算數8億6,095萬8千元，執行結果，實際執行數5億3,863萬元，整體執行率62.56%。109年度司法院主管重大資本支出計畫間有執行率偏低情事，亟待賡續督促相關機關針對進度落後原因積極改善，說明如下：
(一)109年度司法院主管重大資本支出計畫執行情形多未臻理想，亟待檢討改善
109年度司法院主管重大資本支出計畫計有司法機關擴遷建計畫-華山司法園區遷建計畫、臺灣高等法院-新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫及臺灣桃園地方法院-擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫等3項，核定計畫總金額159億4,522萬9千元，截至109年底已編列預算39億253萬6千元，可支用預算數8億6,095萬8千元，執行結果，執行數5億3,863萬元(含應付未付數及賸餘數，不含未執行經行政院核定免予保留之賸餘，以下同），執行率62.56%(如表1)，遠低於行政院公共工程委員會列管之行政院所屬各機關109年度辦理重大公共建設計畫之執行率97.28%，以及前瞻基礎建設公共建設類第2期平均執行率90.04%[1]，執行成效尚待加強。
[1] 審計部110年4月16日台審部一字第1100053362號函，司法院109年度主管決算審核通知，其內容略以：「…行政院公共工程委員會列管之行政院所屬各機關109年度辦理重大公共建設計畫及前瞻基礎建設公共建設類第2期平均執行率(分別為97.28%及90.04%)，…。」
(二)109年度司法院主管3項重大資本支出計畫預算執行率皆未達8成，允待賡續依計畫期程加速辦理
1.臺灣高等法院-新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫：109年度可支用預算數1億1,471萬8千元，執行結果，執行數僅300萬1千元，執行率2.62%，核屬偏低，主要係因都計與地籍樁點座標修正、臺北市政府新頒「臺北市畸零地使用自治條例」新舊法適用問題、重新鑑界、依法新增畸零地協議價購程序、臺北市都市設計一、二階審議程序等因素，影響建造執照取得期程；另因新冠疫情影響，工程案經2次發包均無廠商投標，致整體計畫執行進度落後。
2.臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫：109年度可支用預算數8,694萬9千元，執行結果，執行數4,115萬4千元，執行率47.33%，核屬偏低，主要係因本案自105年度提出後，計畫即數度變更，迄至109年12月1目始核定規劃設計方案，延宕計畫執行進度等因素所致。
3.臺灣桃園地方法院-擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫：109年度可支用預算數6億5,929萬1千元，執行結果，執行數4億9,447萬5千元，執行率75.00%，進度亦不如預期，主要係因：(1)二期室內裝修及相關設備採購案辦理多次變更設計展延工期，迄至109年8月15日始報竣(並於同年12月15日驗收合格)，連帶影響規劃設計及監造結案驗收期程；(2)資通信弱電系統設備案配合二期室內裝修及相關設備施工界面，展延工期45日曆天；(3)公共藝術設置案及其他設備採購案，配合二期室內裝修及相關設備工程進度，延後履約時程。
綜上，司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟109年度司法院主管重大資本支出計畫間有執行率偏低情事，均未及8成，允待賡續督促相關機關檢討問題癥結，加強管控施工進度及依計畫期程加速辦理，以提升資本計畫效能。
表1 109年度司法院主管重大資本支出計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫期程 / (原計畫期程)	計 畫 / 總經費	109年度預算數
			可支用 / 預算數	執行數	執行率
臺灣高等法院-新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫	106.1-114.1 / (106.1-109.12)	560,698	114,718	3,001	2.62%
臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫	105.8-116.5 / (105.8-112.12)	12,049,489	86,949	41,154	47.33%
臺灣桃園地方法院-擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫	100.6-110.12 / (100.6-105.12)	3,335,042	659,291	494,475	75.00%
合 計	-	15,945,229	860,958	538,630	62.56%

說　　明：1.本表執行數含實際支用數、應付未付數及賸餘數(不含計畫未執行之賸餘)。
2.華山司法園區遷建計畫原由司法院主辦(編列105年度及106年度預算)，106年10月調整進駐單位，主辦機關改為臺灣高等法院(編列107年度、108年度預算)，嗣107年10月決議再改由臺灣臺北地方法院主辦，並由該院續編列109年度以後所需經費。
資料來源：整理自審計部審核司法院109年度主管決算書面通知，及司法院主管109年度重大計畫執行績效報告表。

二、法官多元進用比率近年雖有提高，惟與目標值相較仍有精進空間，允宜賡續檢討提高轉任誘因，以達吸納各類優秀人才之目的
109年度司法院主管決算人事費170億9,835萬元，占其主管決算歲出總額225億1,126萬1千元之比率達75.95%，人事費支出占比頗高；其中法官多元進用政策為我國司法人事改革重點之一，推動迄109年底已9年餘，惟現行法官人力來源仍以考試進用方式為主，多元進用占比與目標相較，仍有推升空間，說明如下：
(一)100年6月本院三讀通過法官法時，為推動法官多元進用曾作成附帶決議
政府為維護法官依法獨立審判，經總統於100年7月6日公布施行法官法。該法制定重點之一，係規範法官多元進用適用對象、資格條件及遴選程序等，俾使符合一定條件之人員得申請轉任法官，曾任法官因故辭職者亦得申請再任，以吸納各類優秀人才投入法官職務。又為提升裁判品質，增進人民對司法之信任，本院於100年6月14日三讀通過法官法時，作成附帶決議略以：「自法官法施行屆滿十年起，依第五條第一項第一款考試進用法官占當年度需用法官總人數之比例，應降至百分之二十以下。」
(二)法官多元進用比率近年雖有提高，惟與本院附帶決議所定目標值相較，仍有改善精進空間
司法院現行辦理法官遴選作業，分為公開甄試（實際執業3年以上律師轉任）、自行申請【曾任法官、現（曾）任檢察官、實際執業6年以上律師或曾任公設辯護人6年以上轉任】及主動推薦等方式[2]。據司法院統計，多元進用法官人數占當年度進用法官總人數比率，雖自101年度之30.17%逐漸上升至107年度之51.95%，惟109年度復又降至36.51% (詳表1)，且距本院決議自法官法施行屆滿10年(110年7月6日)時，應達80%以上之目標，仍有44.5個百分點之差距，尚待賡續積極辦理。
[2] 法官法第5條第1項及第2項分別規定：「高等法院以下各法院之法官，應就具有下列資格之一者任用之：一、經法官、檢察官考試及格，或曾實際執行律師業務三年以上且具擬任職務任用資格。但以任用於地方法院法官為限。二、曾任實任法官。三、曾任實任檢察官。四、曾任公設辯護人六年以上。五、曾實際執行律師業務六年以上，具擬任職務任用資格。六、公立或經立案之私立大學、獨立學院法律學系或其研究所畢業，曾任教育部審定合格之大學或獨立學院專任教授、副教授或助理教授合計六年以上，講授主要法律科目二年以上，有法律專門著作，具擬任職務任用資格。」、「高等行政法院之法官，應就具有下列資格之一者任用之：一、曾任實任法官。二、曾任實任檢察官。三、曾任法官、檢察官職務並任公務人員合計八年以上。四、曾實際執行行政訴訟律師業務八年以上，具擬任職務任用資格。五、公立或經立案之私立大學、獨立學院法律、政治、行政學系或其研究所畢業，曾任教育部審定合格之大學或獨立學院專任教授、副教授或助理教授合計八年以上，講授憲法、行政法、商標法、專利法、租稅法、土地法、公平交易法、政府採購法或其他行政法課程五年以上，有上述相關之專門著作，具擬任職務任用資格。六、公立或經立案之私立大學、獨立學院法律、政治、行政學系或其研究所畢業，曾任中央研究院研究員、副研究員或助研究員合計八年以上，有憲法、行政法之專門著作，具擬任職務任用資格。七、公立或經立案之私立大學、獨立學院法律、政治、行政學系或其研究所畢業，曾任簡任公務人員，辦理機關之訴願或法制業務十年以上，有憲法、行政法之專門著作。」
(三)多元進用之法官來源結構，仍以檢察官及執業年資3年以上未達6年之律師為主，較乏資深執業律師及學者轉任
101年度至109年度多元管道申請轉任法官並經遴選通過進用人數總計237人，其中以檢察官轉任法官147人最多(占多元進用總人數62.03%，以下同)，實際執業3年以上未達6年之律師轉任法官69人次之(占29.11%)，餘因故辭職之法官再轉任法官及實際執業6年以上律師、公設辯護人轉任法官人數合計僅21人(占8.86%)，比率偏低，且尚無學者轉任之例。
綜上，我國法官人力來源長期以考試方式進用為主，因考試進用法官之年紀過輕、缺乏社會歷練，外界迭有物議，且近年來多元進用之法官結構，仍以檢察官申請轉任居最多數，資深執業律師轉任者較少，亦無學者申請轉任，顯示法官多元進用之執行成效仍有精進空間，司法院允應依本院附帶決議，設法落實達成法官考試進用占比降至20%以下之目標。
表1 101年度至109年度司法院及所屬法官人員進用管道一覽表
單位：人
進用 / 年度	考試分發 (1)	多元進用					總人數(3)=(1)+(2)	多元進用比率=(2)/(3)
		檢察官轉任	律師轉任(自行申請)	律師轉任(公開甄試)	法官 再任	學者、公設辯護人轉任	小計 (2)
101	81	21	0	13	1	0	35	116	30.17%
102	64	15	1	7	0	0	23	87	26.44%
103	50	14	0	5	1	0	20	70	28.57%
104	38	15	0	3	0	0	18	56	32.14%
105	37	15	5	3	0	2	25	62	40.32%
106	36	17	0	8	0	0	25	61	40.98%
107	37	16	0	24	0	0	40	77	51.95%
108	52	19	8	0	0	1	28	80	35.00%
109	40	15	0	6	2	0	23	63	36.51%
合計	435	147	14	69	4	3	237	672	35.27%

資料來源：司法院提供。

三、109年度司法院主管部分計畫之執行情形仍未臻理想，致其經費保留比率偏高，允待加強檢討提升預算執行效能
109年度司法院主管預算數233億5,098萬元，實現數225億1,126萬1千元，實現比率96.40%，未支用預算計8億3,971萬9千元，其中3億4,543萬4千元，連同以前年度歲出保留未實現數2億265萬6千元，合共5億4,809萬元，報經同意辦理預算保留，全數轉入110年度繼續處理；惟分析其109年度暨以前年度保留款情形，部分計畫執行情形仍未臻理想，致其保留金額及比率居高不下，允宜檢討改進，俾達成預算目標，說明如下：
(一)司法院主管109年度暨以前年度核定保留款計達5億4,809萬元，全數轉入110年度繼續處理
司法院主管109年度暨以前年度申請預算保留數5億5,772萬2千元，包括已發生尚未清償之債務或契約責任計5億4,664萬9千元，以及未發生債務或契約責任計1,107萬3千元，經陳報行政院主計總處(下稱主計總處)核准保留轉入下(110)年度繼續處理5億4,809萬元，與申請數比較減少963萬2千元，係109年度司法院「一般行政」科目項下寶慶院區「修繕補強工程」經費917萬3千元及「審判行政」科目項下國民參與審判制度推動經費45萬9千元，因未發生債務或契約責任，主計總處核定免予保留所致。
(二)所屬部分機關109年度暨以前年度保留數仍鉅，允宜檢討改進，以提升預算執行效能
司法院主管109年度暨以前年度保留款計5億4,809萬元，其中以臺灣桃園地方法院經費保留1億6,897萬元最高(占109年度暨以前年度司法院主管保留款之30.83%，以下同)，其次依序為臺灣高等法院之1億2,268萬6千元(占22.38%)，司法院之1億2,242萬4千元(占22.34%)，及臺灣臺北地方法院之8,011萬4千元(占14.62%)(詳表1)，合計達4億9,419萬4千元，占全部保留數90.17%，顯示部分所屬機關保留數仍鉅，允宜妥謀善策因應，以避免影響預算執行效能。
(三)109年度部分計畫執行情形仍未臻理想，致其保留經費及比率偏高，預算執行效率有待加強檢討提升
司法院主管109年度暨以前年度保留數5億4,809萬元，茲就部分保留金額較高之計畫及其原因，分述如下：
1.司法院部分：
(1)「因應憲法訴訟新制調整司法院辦公空間之整修、修繕補強規劃設計及古蹟再利用採購案」等2項子計畫：109年度預算數4,177萬9千元，實現數2,078萬5千元，保留數1,169萬5千元，占該年度預算數27.99%。保留原因主要係修繕補強及古蹟再利用計畫尚待外部第三方專業公會、文化部審議，或裝修工程須配合第二期施工進度等因素，致預算無法於年度內執行。
(2)「司法院及所屬各機關109年度資訊系統建置、增修暨設備汰換等案」等9項子計畫：109年度預算數2億5,488萬5千元(含流入數1,026萬元及經費不足由同一分支計畫項下之其他子計畫標餘款移入支應數1,317萬6千元)，實現數1億8,899萬9千元，保留數6,588萬6千元，占該年度預算數25.85%。保留原因主要係司法院及所屬各機關109年度資訊系統建置、增修暨設備汰換等案，配合契約期程，無法於該年度完成。
2.臺灣高等法院(下稱高院)部分：
　　　為辦理高院新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫(下稱檔證大樓興建計畫)及華山司法園區遷建計畫，該院107年度、108年度結轉109年度繼續執行之保留數分別為1,964萬6千元、9,164萬4千元，執行結果，實現數僅分別為306萬8千元、0元，未結清數高達1,657萬8千元(占該年度全部保留數84.38%，以下同)、9,164萬4千元(占100.00%)，合共1億822萬2千元，已全數保留至110年度賡續執行。保留原因主要係檔證大樓興建計畫經第2次計畫變更後，工程經費除修正增加為5億6,069萬8千元外，期程亦延長至114年，加以該工程案於109年7月27日始取得建造執照，經2次開標(109年10月13日、22日)，均因無廠商投標而流標，致預算無法於年度內執行。
3.臺灣桃園地方法院(下稱桃園地院)部分：
　　　為辦理桃園地院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫(下稱擴遷建計畫)，該院108年度結轉109年度繼續執行之保留數計3億9,331萬元，執行結果，實現數3億4,009萬5千元，未結清結轉110年度繼續辦理5,321萬6千元(占13.53%)；另擴遷建計畫109年度預算數2億6,598萬1千元，實現數1億5,438萬元，保留數高達1億1,160萬1千元，占該年度預算數41.96%。
　　　經查保留原因主要係：(1)擴遷建計畫室內裝修及相關設備工程，因配合機關需求調整及消防設備審查辦理多次變更設計展延工期，迄至109年8月15日始報竣，並於同年12月15日驗收合格，連帶影響規劃設計及監造相關費用請領時程，致無法於109年度完成結算付款作業；(2)該院自辦資通信弱電系統設備採購案、公共藝術設置案、其他設備採購案等，均陸續於108、109年間決標，惟因配合室內裝修及相關設備工程展延，致無法於109年度完成結算付款作業。
綜上，109年度司法院及所屬各機關部分計畫之執行情形未臻理想，致其經費保留金額及比率居高不下，允宜就預算執行進度落後之原因，確實檢討其計畫執行能力，避免計畫之執行與預算編列脫節，俾提升預算執行效率。
表1　司法院及所屬各機關109年度暨以前年度歲出保留情形表
單位：新臺幣千元
年度 / 單位名稱	109年度		以前年度 / 小 計	保留數 / 合 計
	小計	未發生債務或契約責任
司法院	112,959	-	9,465	122,424
法官學院	535	-	-	535
臺灣高等法院	14,464	-	108,222	122,686
臺灣高等法院臺中分院	1,900	1,900	-	1,900
臺灣臺北地方法院	80,114	-	-	80,114
臺灣士林地方法院	1,278	-	-	1,278
臺灣桃園地方法院	115,754	-	53,216	168,970
臺灣嘉義地方法院	18,430	-	27,913	46,343
臺灣屏東地方法院	-	-	3,840	3,840
合 計	345,434	1,900	202,656	548,090

資料來源：司法院提供。
（分機：8665鍾俊華）