監察院109年度單位決算評估報告目錄 頁次

監察院109年度單位決算評估報告
一、近年監察院辦理營建工程計畫間有未臻周妥情事，致各年度保留金額及比率偏高，尚待加速辦理
109年度監察院「營建工程」計畫可用預算數4,283萬9千元，執行數2,076萬7	千元，執行率48.48%，未支用預算計2,207萬2千元，其中2,185萬3千元辦理預算保留。近年監察院「營建工程」計畫執行情形多未臻理想，致各年度保留金額及比率居高不下，允宜檢討改進，俾達成預算目標，說明如下：
(一)近年監察院「營建工程」計畫執行情形多未臻理想，尚待賡續依計畫期程加速辦理
為維護古蹟風貌永續使用，確保廳舍建物安全，營造友善環境，監察院近年賡續辦理各項「營建工程」計畫。105年度至109年度監察院「營建工程」計畫各年度可用預算數介於4,283萬9千元至9,043萬8千元間，執行結果，執行數(含應付未付數及賸餘數，不含未執行經行政院核定免予保留之賸餘，以下同）僅介於427萬元至5,015萬6千元、預算執行率則介於7.87%至63.65%之間，均低於7成，執行情況欠佳(詳表1)。
(二)未妥適衡量預算執行能力，致各年度保留經費及比率均偏高
按機關辦理營建工程應依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，以利整體資源妥善規劃運用；惟由表1所示，105年度至109年度監察院「營建工程」計畫決算之保留金額介於2,185萬3千元至5,924萬3千元、保留比率則介於36.34%至92.12%之間，各年度保留比率均達3成5以上，各年度保留金額頗鉅，保留比率亦偏高，影響計畫推展。
(三)109年度部分「營建工程」計畫執行率偏低，允宜檢討改進，以提升預算執行效能
依監察院補充說明，「南勢角檔案庫房二樓建置工程」，辦理期程為109 年1月至110 年12月，計畫總經費1,980萬元，主要工程項目包括南勢角檔案庫房消防系統設計監造、消防系統更新工程、電力及空調系統設計監造、電力及空調系統汰換工程等4項，各主要工程項目執行情形未臻理想，分述如下：
1.南勢角檔案庫房消防系統設計監造：109年度可用預算數38萬1千元，執行數19萬2千元，執行率50.39%，主要係該工程於109年4月30日決標後，迄至109年9月始核定細部設計，相關預算(如監造費用)無法於109年度內執行等所致。
2.南勢角檔案庫房消防系統更新工程：109年度可用預算數437萬7千元，全數未執行，主要係該工程遲至109月11月12日決標，同年12月11日始開工，嗣監察院雖已督促廠商趕辦工程，惟仍無法於109年底前竣工驗收付款所致。
3.南勢角檔案庫房電力及空調系統設計監造：109年度可用預算數43萬3千元，執行數21萬8千元，執行率50.35%，主要係該工程於109年6月23日決標後，至109年11月始核定細部設計，相關預算(如監造費用)無法於109年度內執行所致。
4.南勢角檔案庫房電力及空調系統汰換工程：109年度可用預算數259萬5千元，全數未執行，主要係該工程迄至110年1月6日始決標，影響109年度相關預算之執行。
綜上，近年來監察院辦理「營建工程」計畫執行進度多有落後，成效欠佳，致各年度決算保留金額亦居高不下，且109年度部分計畫執行率偏低，尚待針對執行進度落後原因，研謀具體因應措施並積極辦理，以提升預算執行效能。

表1 監察院105年度至109年度營建工程計畫之預、決算概況表
單位：新臺幣千元 ；%
年度	可用預算數				執行數		本年度保留數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	預 算 / 調整數	合計 / (1)	金額 / (2)	% / (2)/(1)
105	5,827	48,440	0	54,267	4,270	7.87%	49,992
106	49,992	35,450	0	85,442	26,199	30.66%	59,243
107	59,243	22,434	8,761	90,438	50,156	55.46%	40,281
108	40,281	22,740	922	63,943	40,697	63.65%	23,237
109	23,237	15,404	4,198	42,839	20,767	48.48%	21,853

說 明：本表執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。執行數含實現數及應付數。預算調整數含動支第一、第二預備金數及經費勻支數。
資料來源：監察院提供。

二、近年監察院資訊系統委外維護經費急遽擴增，未來恐面臨資訊業務主控性逐漸喪失及資安管理風險
為確保監察資訊系統正常運作，有效支援監察、廉政及行政業務，監察院近年賡續辦理監察業務管理系統、公職人員財產申報查核平臺等19個應用系統委外維護案，109年度預算數1,134萬6千元，執行數1,038萬5千元，執行率91.53%。惟近年來監察院資訊系統委外維護經費急遽擴增，在核心業務、技術傳承、機敏性上恐存有資安風險，有待掌握及解決，說明如下：
(一)依本院決議，各機關應積極檢討資訊業務委外維護之合理性及必要性，以減輕政府財政負擔
依本院審查107年度中央政府總預算案所做成通案決議：「(四十二)…。檢視我國中央行政機關資訊業務委外辦理近年之發展情形，其居高不下之委外經費比率，恐將面臨潛在之資安風險。我國中央政府行政機關受限於資訊人力、經費資源，近年來推動資訊業務委外政策，其整體委外經費比率居高不下，又因欠缺妥適規範，加以資訊人力吃緊，爰面臨資訊業務主控性逐漸喪失及資安管理風險，要求行政院及所屬機關應積極檢討現行資訊業務委外政策，…，促進整體人力資源運用效益，以達成提升政府資訊業務效率之預期目標。」爰各機關應積極檢討現行資訊業務委外維護之政策，並賡續研議採行委辦業務改自行辦理，或減少共通性系統重複建置等措施，以撙節委外經費支出，並有效降低資安管理風險。
(二)近年來監察院資訊系統委外維護經費急遽擴增，除需負擔高額委外費用外，亦將面臨資安管理風險
截至109年底止，監察院主要業務應用資訊系統計有40 個，其中除6個系統由該院同仁自行維護、3個系統與他機關共用或屬共通性資訊系統，僅需負擔部分維護費用外，尚有24個應用資訊系統需委外維護，經整併後，該年度計有16個委外專案（詳如表1、2）。近年來(100年度-109年度)監察業務資訊系統委外維護項目及其經費大致呈現成長趨勢，由100年之6項、147萬5千元(決算數，以下均同)，上升至109年之16項、989萬4千元，計增加10項、841萬9千元，增幅高達166.67%及570.78%(詳如表2)。考量各項業務資訊系統屬該院較為核心職能或較具機敏性之作業項目，其重要性不言可喻，如多數仍委由民間業者辦理，除需花費高額委外費用外，其後亦將帶來業務不連貫與經驗無法傳承及資安管理等風險，允宜依本院決議持續研析採業務收回自辦之可行性，以有效節約委外經費支出，並降低資安管理風險。
綜上，監察院應依本院決議，積極研議將部分資訊系統委辦業務改為自行辦理，以強化機關對委外維護系統及軟硬體設施之主控性，並撙節相關經費支出、降低資安管理風險。

表1　109年度監察院資訊系統委外維護經費預算編列及執行情形簡表
單位：新臺幣千元
項 / 次	項目名稱	預算數	決算數	執行率
1	監察業務管理系統＋網路陳情系統	988	933	94.43%
2	監察案件管理資訊系統	406	408	100.49%
3	監察統計資訊查詢系統	92	95	103.26%
4	公文整合及線上簽核管理系統	923	908	98.37%
5	電子表單暨訊息通知管理系統	275	95	34.55%
6	公職人員財產申報管理系統	1,449	1,365	94.20%
7	公職人員財產申報表掃描檢索系統	88	85	96.59%
8	政治獻金申報暨管理系統	807	783	97.03%
9	政治獻金不得捐贈者資料整合平臺	470	443	94.26%
10	政治獻金會計報告書公開查閱平臺	88	88	100.00%
11	多憑證驗證系統	150	140	93.33%
12	議事管理系統	386	77	19.95%
13	人事薪資管理系統	320	289	90.31%
14	差勤電子表單系統	45	45	100.00%
15	字霸中文自動造字系統	45	45	100.00%
16	國有公用財產管理系統	28	38	135.71%
17	公職人員財產申報查核平臺＋地政電子閘門系統＋公職人員財產申報受查詢機關(構)服務網	3,931	3,720	94.63%
18	政治獻金查核系統維護案	379	357	94.20%
19	監察院財產申報資料庫與查核系統	476	471	98.95%
	小 計	11,346	10,385	91.53%

說　　明：本表項次2監察案件管理資訊系統：監察院與行政院國發會各分擔1/2經費；項次5電子表單暨訊息通知管理系統：109年維護範圍調整為電子表單系統，訊息通知管理系統功能不再維護；項次12無紙化會議暨議事管理系統：109年維護範圍調整為議事管理系統，無紙化會議資料改用網路共享文件方式提供與會者自行下載參考；項次16國有公用財產管理系統：109年由單機版升級為網路版。
資料來源：監察院提供。
表2　100年度至109年度監察院業務應用資訊系統維護經費統計表
單位：新台幣千元；件
項目 / 年度		自行維護		委外維護		共用系統
		件數	金額	件數	金額	件數	金額
100	預算	1	0	6	1,722	2	830
	決算	1	0	6	1,475	2	704
101	預算	1	0	9	3,578	2	520
	決算	1	0	9	3,048	2	443
102	預算	1	0	20	9,511	2	520
	決算	1	0	20	7,988	2	428
103	預算	1	0	17	8,697	2	524
	決算	1	0	17	7,066	2	418
104	預算	1	0	16	7,838	2	535
	決算	1	0	16	7,265	2	435
105	預算	1	0	17	7,742	2	580
	決算	1	0	17	7,140	2	497
106	預算	7	0	15	8,752	3	524
	決算	7	0	15	8,476	3	479
107	預算	10	0	14	10,862	3	505
	決算	10	0	14	10,093	3	483
108	預算	8	0	14	10,052	3	505
	決算	8	0	14	9,546	3	479
109	預算	6	0	16	10,867	3	479
	決算	6	0	16	9,894	3	491

資料來源：監察院提供。

三、近3年(107年度至109年度)監察委員辦結重大調查案件數大幅減少，致整體案件量亦呈下降趨勢，允宜提升案件辦理效率，俾達紓解民怨之目標
109年度監察院「調查巡察業務」計畫可用預算數1,915萬元，執行數1,914萬9千元，執行率99.99%。惟近3年(107年度至109年度)監察委員辦結重大調查案件數大幅減少，致整體案件量亦呈下降趨勢，允宜提升案件辦理(結)效率，俾達紓解民怨之目標，說明如下：
(一)調查報告主要在說明事實真相及調查結果(意見)，為監察委員決定是否提案糾正、糾舉或彈劾之重要依據
憲法第95條規定：「監察院為行使監察權，得向行政院及其各部會調閱其所發布之命令及各種有關文件。」同法第96條規定：「監察院得按行政院及其各部會之工作，分設若干委員會，調查一切設施，注意其是否違法或失職。」為監察院行使調查權之憲法依據；監察法及其施行細則並據以定(訂)有「調查」專章，規範調查程序及方法，以利監察院遂行其法定職權[1]。
[1] 監察院調查案件之方式，可分為「委託調查」、「派查」及「委員自動調查」3種。委託調查係就人民書狀或調查案件之一部委託相關機關調查；派查係由院會或各該委員會決議推派，或依籤定席次輪派監察委員調查；委員自動調查則係監察委員依據人民書狀或其他文件資料申請自動調查。無論派查或委員自動調查，均選派協查人員協助之。
監察院對公務人員提出彈劾案、糾舉案，或對行政機關提出糾正案，均係以公務人員或行政機關之工作及設施有違法失職情事為前提。而認定公務人員及行政措施是否確有違法失職情事，皆須以具體且明確之事證為依據。故調查案件，發現違法失職之事實真相，實為監察院提出彈劾案、糾舉案及糾正案之基礎。
(二)近3年(107年度至109年度)監察委員辦結重大案件數大幅減少，致整體案件量亦呈下降趨勢
依監察權行使統計，109年8月至110年7月（監察院第6 屆監察委員任期第1年期間）監察院共處理人民書狀1萬4,334 件，核派調查案件413案，核派調查(監察)委員計952人次，平均每一調查案件核派2.3位調查(監察)委員；故監察委員允宜善用巡察及陳情機制，深入瞭解民眾對於政府施政之關注焦點，以達紓解民怨之目標。
由表1所示，最近3年(107年度至109年)監察委員辦結分類案件以重大案件為最多，案件數為663件(占 61.79%)，其次依序為特殊重大案件235件(占21.90%)，一般案件154件(占14.35%)及通案性案件調查研究21件(占1.96%)，顯示監察委員辦理調查案件多屬辦案期限較長之重大案件或特殊重大案件，2者合計占比高達83.69%。另109年度監察院提出調查報告案件計305件，較108年度之406件及107年度之362件，減少101件、57件，減幅24.88%、15.75%，主要係因監察委員辦結重大案件數大幅減少等所致。
綜上，近3年(107年度至109年度)監察委員辦結重大調查案件數大幅減少，致整體案件量亦呈下降趨勢，允應積極提升案件辦理效率，俾達紓解民怨之目標。
表1 最近3年(107年至109年)監察院提出調查報告案件性質統計表
單位：件
類別 / 年別	一般案件	重大案件	特殊重大 / 案 件	通案性案件 / 調 查 研 究	小 計
107年度	63	236	56	7	362
108年度	38	261	100	7	406
109年度	53	166	79	7	305
小 計	154	663	235	21	1,073

資料來源：監察院，監察統計資訊查詢系統，最後查詢日：110年9月14日。
（分機：8665 鍾俊華）