科技部主管109年度決算評估報告
科技部主管公務機關計有科技部本部、新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局及南部科學園區管理局等4個機關。109年度決算依審計部審核結果，歲入預算數6,344萬元、決算審定數6,130萬2千元(預算達成率96.63%)；歲出預算418億1,918萬4千元、決算審定數417億751萬8千元(預算執行率99.73%)。
行政院國家科學技術發展基金會（以下稱科發基金）109年度決算依審計部審核結果，審定本期短絀20億9,016萬4千元，較預算短絀52億5,881萬元，減少31億6,864萬6千元(約60.25%)。
科學園區管理局作業基金109年度決算依審計部審核結果，審定本期賸餘40億6,708萬1千元，較預算賸餘30億9,546萬3千元，增加9億7,161萬8千元(約31.39%)。謹就科技部及所屬、主管財團法人、科發基金及科學園區管理局作業基金109年度決算評析如下：

三、中科及南科各年度執行「醫療器材產業加速新創躍升國際推動計畫」之預算保留數不低，允宜研謀提早相關計畫作業時程，改善落後情形
中部科學工業園區管理局及所屬（下簡稱中科）、南部科學工業園區管理局及所屬（下簡稱南科）109年度辦理「醫療器材產業加速新創躍升國際推動計畫」預算數分別為4,628萬8千元及6,580萬8千元，決算數分別為4,516萬8千元及6,347萬3千元。茲說明如下：
(一)醫療器材產業加速新創躍升國際推動計畫概述
該計畫係為串聯臺灣生醫廊帶，結合科學園區發展之特色生醫產業、國研院儀科中心核心設備及經濟部工業局之國際市場拓展策略，透過本計畫建構之創新服務平台及獎補助計畫，促成國內產學研醫跨領域結合，加速新創及協助既有廠商，鏈結國際，產值躍升。
(二)中科及南科108年度及109年度執行該計畫辦理預算保留原因均為跨年期計畫之故
按中科及南科推動該計畫之預算執行核有保留情形，說明如下：
1.中科及南科辦理該計畫之預計期程均為108年度至111年度，預估總經費分別為1億6,399萬6千元及3億5,896萬7千元。
2.中科及南科108年度及109年度辦理該計畫預算執行率(含保留數)均達9成以上，惟各年度保留數均不低(詳表1)。據中科及南科表示保留原因略以，因屬跨年度計畫，需俟期中期末查訪後，始能撥付次期款及尾款之故。
表1 中科及南科辦理醫療器材產業加速新創躍升國際推動計畫預決算表 單位：新臺幣千元
園區	年度	預算數A	決算數B				賸餘數	B/A%	C/A%
			實現數	應付數	保留數C	小計
中科	108	52,629	21,067	0	26,733	47,800	4,829	90.82	50.80
	109	46,288	26,823	0	18,345	45,168	1,120	97.58	39.63
南科	108	74,838	20,293	0	54,537	74,830	8	99.99	72.87
	109	65,808	32,378	0	31,095	63,473	2,335	96.45	47.25

資料來源：彙總中科及南科提供資料。
(三)允宜檢討改善計畫作業時程
依108年12月12日行政院院授主預字第1080102995號函修正之各機關單位預算執行要點第15點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編訂預算案後，應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：(一)延續性計畫應切實依照原定分年進度辦理，以前年度執行結果如有進度落後情形，應積極檢討改善。…」中科及南科辦理「醫療器材產業加速新創躍升國際推動計畫」108年度及109年度保留數均不低，未來規劃允宜提早計畫作業時程。
綜上，中科及南科108年度及109年度執行「醫療器材產業加速新創躍升國際推動計畫」之預算保留數均不低，而據其說明原因均為跨年期計畫之故，未來規劃允宜提早計畫作業時程，以改善落後情形。