科技部主管109年度決算評估報告
科技部主管公務機關計有科技部本部、新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局及南部科學園區管理局等4個機關。109年度決算依審計部審核結果，歲入預算數6,344萬元、決算審定數6,130萬2千元(預算達成率96.63%)；歲出預算418億1,918萬4千元、決算審定數417億751萬8千元(預算執行率99.73%)。
行政院國家科學技術發展基金會（以下稱科發基金）109年度決算依審計部審核結果，審定本期短絀20億9,016萬4千元，較預算短絀52億5,881萬元，減少31億6,864萬6千元(約60.25%)。
科學園區管理局作業基金109年度決算依審計部審核結果，審定本期賸餘40億6,708萬1千元，較預算賸餘30億9,546萬3千元，增加9億7,161萬8千元(約31.39%)。謹就科技部及所屬、主管財團法人、科發基金及科學園區管理局作業基金109年度決算評析如下：

四、國研院辦理先導型高解析度光學遙測衛星星系計畫因零組件未準時交貨而後延衛星發射時程，允宜督促研謀善策，減緩計畫時程之延宕
科技部109年度「財團法人國家實驗研究院發展計畫—太空科技發展計畫與服務計畫」預算數17億9,959萬5千元，係補助國家實驗研究院(下簡稱國研院)辦理太空發展相關計畫，其中辦理先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)計畫109年度預算數4億9,648萬3千元，決算數4億7,205萬8千元，預算執行率95.08%。茲說明如下：
(一)先導型高解析度光學遙測衛星星系計畫概要
先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)計畫係建立低成本高效益之先導型衛星平台，將結合國內機械、電機、材料與遠距通訊等領域與產業，進行衛星平台元件、模組、次系統、系統等關鍵元件製造，以及地面系統與衛星資料處理與加值應用，創造尖端技術與知識融合之工作機會，奠基台灣太空產業。
(二)因受新冠肺炎疫情影響，致部分零組件交貨延遲，福衛八號第1枚衛星發射時程由111年後延至113年
先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)計畫109年度預算執行結果，保留數8,507萬元及流用至其他計畫2,442萬5千元合計1億949萬5千元，占預算數(4億9,648萬3千元)之22.05%。詢據科技部提供資料顯示，先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)計畫預計109年度執行衛星關鍵元件驗證體或飛行體前期試製，年底進行先導型衛星整合測試備便審查(ITR)，以進入整合測試階段，將所有研發之關鍵元件陸續安裝於衛星進行各項功能測試，俾111 年備便發射第 1 枚先導型高解析度光學遙測衛星。惟因新冠肺炎疫情導致部分零組件(準直儀、電子單元及線型感測器聚焦面組合)無法準時交貨，致第1枚衛星發射時程由111年度延至113年度。
綜上，科技部補助國研院辦理之先導型高解析度光學遙測衛星星系計畫攸關台灣太空產業供應鏈之完備及高解析衛星影像之取得，109年度因受新冠肺炎疫情影響，部分零組件無法準時交貨，致衛星發射時程延後，科技部允宜督促其研謀善策降低計畫時程之延宕。