科技部主管109年度決算評估報告目錄 頁次

科技部主管109年度決算評估報告
科技部主管公務機關計有科技部本部、新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局及南部科學園區管理局等4個機關。109年度決算依審計部審核結果，歲入預算數6,344萬元、決算審定數6,130萬2千元(預算達成率96.63%)；歲出預算418億1,918萬4千元、決算審定數417億751萬8千元(預算執行率99.73%)。
行政院國家科學技術發展基金會（以下稱科發基金）109年度決算依審計部審核結果，審定本期短絀20億9,016萬4千元，較預算短絀52億5,881萬元，減少31億6,864萬6千元(約60.25%)。
科學園區管理局作業基金109年度決算依審計部審核結果，審定本期賸餘40億6,708萬1千元，較預算賸餘30億9,546萬3千元，增加9億7,161萬8千元(約31.39%)。謹就科技部及所屬、主管財團法人、科發基金及科學園區管理局作業基金109年度決算評析如下：

壹、科技部及所屬
一、科技會報跨部會署科發基金計畫預算執行率連年多在7成以下，容宜衡酌執行情形編列預算
科技部109年度業務計畫「國家科學技術發展基金」預算數312億6,865萬1千元，決算數312億6,865萬1千元。該工作計畫係國庫現金增資國家科學技術發展基金（下稱科發基金）補助辦理推動整體科技發展、培育延攬及獎助科技人才、改善研究發展環境等科技研究與發展支出事項。茲說明如下：
(一)推動整體科技發展計畫決算數低於預算數，主要因科技會報跨部會署科發基金等計畫申請數未如預期以及受疫情影響而致出席國際會議相關補助計畫未執行
科發基金109年度「推動整體科技發展計畫」決算數341億2,282萬3千元，較預算數367億5,220萬元，減少26億2,937萬7千元。，據決算書所載主要係科技會報跨部會署科發基金等計畫，申請案未能符合專案推動重點，申請件數未達預期，以及雙邊科技合作研究、補助國內專家學者與大學校院學生出席國際會議等，受疫情影響，多數計畫未能執行，致經費結餘。
(二)科技會報跨部會署科發基金計畫連年預算執行率欠佳，允宜衡酌執行情形，審慎編列預算
科技會報跨部會署科發基金計畫主要係支援部會配合具時效性或重要科技政策，但未及編列當年度科技預算之計畫或為政策推動或先期評估需求，補助學研機構辦理，且未由相關部會主管之計畫。亦即，科技會報跨部會署科發基金計畫原則上僅支持具時效性且屬政策推動之個別計畫，執行單位申請獲得主管部會之政策支持後，其後續經費需求由主管部會納入其年度科技預算編列。該計畫109年度預算數16億6,500萬元，決算數9億3,150萬6千元，預算執行率55.95%，且往年預算執行率亦不高，105年度至108年度預算執行率介於53.85%至77.51%間（詳表1），允宜衡酌執行情況審慎編列預算。
綜上，科技會報跨部會署科發基金計畫105年度至109年度連年預算執行率多在7成以下(107年度除外)，容宜衡酌執行情況審慎編列預算。
表1 105年度至108年度科技會報跨部會署科發基金計畫預決算數概況表 單位：新臺幣千元
項 目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
預算數	1,850,000	1,850,000	1,740,019	1,831,000	1,665,000
決算數	1,239,011	996,139	1,348,722	1,256,892	931,506
決算數/預算數	66.97%	53.85%	77.51%	68.65%	55.95%

 資料來源：彙總科技部提供資料。
二、配合新南向政策辦理相關工作事項，容宜評估增訂量化績效指標，以具體衡量執行成效
科技部109年度業務計畫「國家科學技術發展基金」預算數312億6,865萬1千元，決算數312億6,865萬1千元，該工作計畫係國庫現金增資科發基金。科發基金109年度編列配合新南向政策辦理工作事項所需經費預算數3億8,926萬3千元，決算數3億7,410萬9千元，預算執行率96.11%。茲說明如下：
(一)多數分項計畫預算執行率達100%，少數計畫受新冠疫情影響致預算執行率偏低，允宜持續研採調整措施以達計畫目標
科發基金109年度辦理新南向政策相關事項計有推動區域學術合作、推動人才培育及建構國際合作平台等工作項目之各分項計畫，多數分項計畫預算執行率為100%，少數計畫如國際培訓研習會、新創團隊海外培訓(創新創業國際鏈結計畫)，及推動亞太經濟合作(APEC)地區之防災能力建構等之預算執行率分別僅63.96%、60%及47.92%(詳表1)，其原因主要為受新冠疫情影響而調整執行方式或延後至110年12月底前完成。鑒於全球疫情仍嚴峻，相關工作項目之執行允宜持續研採調整措施以達成預計目標。
(二)多數分項計畫未訂定量化績效指標，尚難具體衡量執行成效
前開工作項目之分項計畫僅工程及應用科技研究、臺灣重要新興感染症研究計畫、前瞻農業科技及生物多樣性影響研究、及推動亞太經濟合作地區防災能力建構等4項分項計畫訂有量化績效指標，除建構國際合作平台之推動亞太經濟合作地區防災能力建構因應疫情調整執行方式，其餘3項分項計畫均已達預計目標值。惟前開4項以外之其他分項計畫，因無量化績效指標，尚難具體衡量執行成效。
綜上，科技部配合新南向政策所辦理之工作事項，部分分項計畫受新冠疫情影響而調整執行方式或延後至110年12月底前完成，致預算執行率偏低，允宜持續研採調整措施以達計畫目標。另多數分項計畫因未訂定量化績效指標，尚難具體衡量執行成效，容宜評估增訂績效指標之可行性。
表1 科技部及所屬新南向政策經費彙總表 單位：新臺幣千元
主要工作項目	分項計畫名稱	109年度		B/A / %
		預算數A	決算數B
推動區域學術合作	智慧災防新南向	98,895	98,895	100
	工程及應用科技研究	18,000	18,000	100
	臺灣重要新興感染症研究計畫	5,500	5,500	100
	前瞻農業科技及生物多樣性影響研究	2,500	2,500	100
	人文社會科學新南向計畫	13,500	13,500	100
	國際科學教育大型評量結果之東南亞跨文化研究	2,500	2,500	100
	推動工程教育CDIO東南亞區域聯盟組織	5,000	5,000	100
推動人才交流培育	新南向人才延攬	116,000	116,000	100
	臺灣獎學金	12,540	11,780	94
	國際培訓研習會	23,000	14,711	63.96
	科普影視產品南向發展及合作	16,200	14,157	87
	新創團隊海外培訓(創新創業國際鏈結計畫)	3,000	1,800	60.00
建構國際合作平台	設置海外科學研究與技術創新中心(STIC)	37,543	37,285	99
	新南向國家雙邊科技合作交流	23,225	23,225	100
	推動亞太經濟合作(APEC)地區之防災能力建構	5,000	2,396	47.92
	新南向國家科研合作策略研究專案計畫	4,360	4,360	100
	APEC先進生物氫能技術研究中心(ACABT)	2,500	2,500	100
合計數		389,263	374,109	96.11

資料來源：彙總自科技部提供資料。
三、中科及南科各年度執行「醫療器材產業加速新創躍升國際推動計畫」之預算保留數不低，允宜研謀提早相關計畫作業時程，改善落後情形
中部科學工業園區管理局及所屬（下簡稱中科）、南部科學工業園區管理局及所屬（下簡稱南科）109年度辦理「醫療器材產業加速新創躍升國際推動計畫」預算數分別為4,628萬8千元及6,580萬8千元，決算數分別為4,516萬8千元及6,347萬3千元。茲說明如下：
(一)醫療器材產業加速新創躍升國際推動計畫概述
該計畫係為串聯臺灣生醫廊帶，結合科學園區發展之特色生醫產業、國研院儀科中心核心設備及經濟部工業局之國際市場拓展策略，透過本計畫建構之創新服務平台及獎補助計畫，促成國內產學研醫跨領域結合，加速新創及協助既有廠商，鏈結國際，產值躍升。
(二)中科及南科108年度及109年度執行該計畫辦理預算保留原因均為跨年期計畫之故
按中科及南科推動該計畫之預算執行核有保留情形，說明如下：
1.中科及南科辦理該計畫之預計期程均為108年度至111年度，預估總經費分別為1億6,399萬6千元及3億5,896萬7千元。
2.中科及南科108年度及109年度辦理該計畫預算執行率(含保留數)均達9成以上，惟各年度保留數均不低(詳表1)。據中科及南科表示保留原因略以，因屬跨年度計畫，需俟期中期末查訪後，始能撥付次期款及尾款之故。
表1 中科及南科辦理醫療器材產業加速新創躍升國際推動計畫預決算表 單位：新臺幣千元
園區	年度	預算數A	決算數B				賸餘數	B/A%	C/A%
			實現數	應付數	保留數C	小計
中科	108	52,629	21,067	0	26,733	47,800	4,829	90.82	50.80
	109	46,288	26,823	0	18,345	45,168	1,120	97.58	39.63
南科	108	74,838	20,293	0	54,537	74,830	8	99.99	72.87
	109	65,808	32,378	0	31,095	63,473	2,335	96.45	47.25

資料來源：彙總中科及南科提供資料。
(三)允宜檢討改善計畫作業時程
依108年12月12日行政院院授主預字第1080102995號函修正之各機關單位預算執行要點第15點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編訂預算案後，應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：(一)延續性計畫應切實依照原定分年進度辦理，以前年度執行結果如有進度落後情形，應積極檢討改善。…」中科及南科辦理「醫療器材產業加速新創躍升國際推動計畫」108年度及109年度保留數均不低，未來規劃允宜提早計畫作業時程。
綜上，中科及南科108年度及109年度執行「醫療器材產業加速新創躍升國際推動計畫」之預算保留數均不低，而據其說明原因均為跨年期計畫之故，未來規劃允宜提早計畫作業時程，以改善落後情形。

貳、科技部主管財團法人
四、國研院辦理先導型高解析度光學遙測衛星星系計畫因零組件未準時交貨而後延衛星發射時程，允宜督促研謀善策，減緩計畫時程之延宕
科技部109年度「財團法人國家實驗研究院發展計畫—太空科技發展計畫與服務計畫」預算數17億9,959萬5千元，係補助國家實驗研究院(下簡稱國研院)辦理太空發展相關計畫，其中辦理先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)計畫109年度預算數4億9,648萬3千元，決算數4億7,205萬8千元，預算執行率95.08%。茲說明如下：
(一)先導型高解析度光學遙測衛星星系計畫概要
先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)計畫係建立低成本高效益之先導型衛星平台，將結合國內機械、電機、材料與遠距通訊等領域與產業，進行衛星平台元件、模組、次系統、系統等關鍵元件製造，以及地面系統與衛星資料處理與加值應用，創造尖端技術與知識融合之工作機會，奠基台灣太空產業。
(二)因受新冠肺炎疫情影響，致部分零組件交貨延遲，福衛八號第1枚衛星發射時程由111年後延至113年
先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)計畫109年度預算執行結果，保留數8,507萬元及流用至其他計畫2,442萬5千元合計1億949萬5千元，占預算數(4億9,648萬3千元)之22.05%。詢據科技部提供資料顯示，先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)計畫預計109年度執行衛星關鍵元件驗證體或飛行體前期試製，年底進行先導型衛星整合測試備便審查(ITR)，以進入整合測試階段，將所有研發之關鍵元件陸續安裝於衛星進行各項功能測試，俾111 年備便發射第 1 枚先導型高解析度光學遙測衛星。惟因新冠肺炎疫情導致部分零組件(準直儀、電子單元及線型感測器聚焦面組合)無法準時交貨，致第1枚衛星發射時程由111年度延至113年度。
綜上，科技部補助國研院辦理之先導型高解析度光學遙測衛星星系計畫攸關台灣太空產業供應鏈之完備及高解析衛星影像之取得，109年度因受新冠肺炎疫情影響，部分零組件無法準時交貨，致衛星發射時程延後，科技部允宜督促其研謀善策降低計畫時程之延宕。
五、同步輻射中心辦理台灣光子源綠能生醫旗艦計畫，允宜研謀應變措施減緩新冠肺炎疫情對光束線開放時程之影響，並持續推廣已開放使用光束線之國內產業應用，俾達提升競爭力目標
科技部109年度「財團法人國家同步輻射研究中心」預算數18億6,000萬元，係補助國家同步輻射研究中心(下簡稱同步輻射中心)辦理加速器與光束線實驗設施之興建與維運等，其中「台灣光子源綠能生醫旗艦計畫」預算數2億8,441萬4千元[1]，決算數2億8,425萬8千元。茲說明如下：
[1] 預算數2億8,441萬4千元係台灣光子源綠能生醫旗艦計畫原編預算數2億4,015萬9千元，加計以前年度保留數2,155萬5千元及同步輻射中心業務推動與設施管理計畫流入2,270萬元。
(一)109年度因未如期提出規格及受新冠肺炎疫情影響，致預算執行未如預期
1.「台灣光子源綠能生醫旗艦計畫」係為建置尖端綠能材料研發，及生技醫藥之共用核心實驗設施，以提升台灣學界研究水準，並增進於綠能產業與生技醫藥之競爭優勢。同步輻射中心106年度預算未納編辦理該計畫相關經費，係以國家科學技術發展基金計畫補助科技部執行，該部再以專題研究計畫補助該中心執行台灣光子源綠能生醫實驗設施部分所需經費。107年度及108年度預算執行率均達9成以上(詳表1)。
2.同步輻射中心109年度辦理該計畫，係為建置奈米解析光電子能譜、微聚焦蛋白質結晶學、軟X光奈米顯微術等3座光束線實驗設施，完成光束線細部設計及基本功能建置。109年度可支用預算數2億8,441萬4千元(含以前年度保留數2,155萬5千元)，實現數2億753萬1千元，保留數7,672萬7千元(詳表1)，主要係因採購案件因變更設計、採購標的規格複雜無法如期提出，以及國外廠商履約情形受新冠疫情影響，國際採購案件交貨期程延宕之故。
(二)部分規劃新建光束線開放時程後延，允宜研謀應變措施，減緩新冠肺炎疫情影響之程度
詢據同步輻射中心回覆略以，該計畫規劃建置5座光束線，其中3座已於預計年度開放，109年度建置之奈米解析光電子能譜及微聚焦蛋白質結晶學等2座光束線，開放時程受前開因素影響將由預計之110年度延後至111年度。全球疫情仍延燒中，該中心允宜研謀應變措施，以減緩疫情對建置與開放時程之影響。
(三)已開放使用之光束線，除供學研界使用，允宜持續推廣國內產業應用
據審計部意見，截至109年底止，該計畫已完成之光束線產業用戶使用時段數占總開放時段數甚低，逾9成為學術界使用，而產業應用計畫共4件，其中2件為同一國外公司。衡酌「台灣光子源綠能生醫旗艦計畫」係為提升台灣學界研究水準，以及增進於綠能產業與生技醫藥之競爭優勢，爰建置之光束線除供學研界使用，允宜持續推廣國內產業應用。
綜上，同步輻射中心109年度辦理台灣光子源綠能生醫旗艦計畫因採購標的規格未如期提出及新冠肺炎疫情影響交貨時程，致光束線開放時程後延，允宜研謀應變措施，減緩受疫情影響之程度。另已開放使用之光束線供國內產業使用時數仍待持續推廣提升，以增進國內綠能產業及生技醫藥之競爭力。
表1 同步輻射中心台灣光子源綠能生醫旗艦計畫預決算表
        單位：新台幣千元
年 / 度	可支用預算數			決算數				賸餘 / 數	C/A / (%)	B/A / (%)
	以前 / 年度	本年度	合計A	實現數	應付數	保留數B	小計C
107	-	274,500	274,500	266,579	0	7,921	274,500	-	100.00	2.89
108	7,921	281,311	289,232	267,658	0	21,555	289,213	19	99.99	7.45
109	21,555	262,859	284,414	207,531	0	76,727	284,258	156	99.95	26.98

        說 明：1.108年度預算數2億8,131萬1千元，係原編預算數2億6,901萬元，加計同步輻射中心業務推動與設施管理計畫流入數1,230萬1千元。
        2.109年度預算數2億6,285萬9千元，係原編預算數2億4,015萬9千元，加計同步輻射中心業務推動與設施管理計畫流入數2,270萬元。
  資料來源：科技部及同步輻射中心提供。
參、行政院國家科學技術發展基金
六、科發基金允宜掌握所持有股權公司營運狀況，在兼顧新創公司營運及維護基金權益下，適時處分所持股權
行政院國家科學技術發展基金（下簡稱科發基金）109年度非理財目的長期投資期末餘額為15億1,943萬6千元，除13億2,329萬2千元為信託投資，其餘1億9,614萬4千元為股票，係各部會署以股權方式繳交之研發成果收入。茲說明如下：
(一)科發基金於106年度科學技術基本法修法後所取得各部會署繳交股票，得自行予以處分
1.依科學技術基本法第13條第1項[2]規定，以科技預算經費研發成果及其收入歸屬政府部分，應撥入科發基金保管運用。依政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第17條[3]規定，執行研究發展之單位為公、私立學校、公立研究機關(構)者，應將研發成果收入之20%繳交資助機關；其他執行研究發展之單位，應將研發成果收入之40%繳交資助機關。
[2] 科學技術基本法第13條第1項規定：「中央政府補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展，其研究發展成果及其收入歸屬政府部分，應循附屬單位預算程序撥入國家科學技術發展基金保管運用。」
[3] 政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第17條第1項規定：「執行研究發展之單位因管理或運用研發成果所獲得之收入，應依下列方式為之；但經資助機關與執行研究發展之單位約定以其他比率或以免繳方式為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：一、執行研究發展之單位為公、私立學校、公立研究機關（構）者，應將研發成果收入之百分之二十繳交資助機關。二、其他執行研究發展之單位，應將研發成果收入之百分之四十繳交資助機關。」
2.106年6月14日修正之依科學技術基本法第6條第1項及第2項[4]規定，依科技預算經費所進行之研究發展成果之收入(包含股票)排除國有財產法之相關限制，俾執行研究發展單位得彈性處分及運用研究發展成果之收入。又國有財產法第56條規定，有價證券得經行政院核准予以出售；其出售由財政部商得審計機關同意，依證券交易法之規定辦理。為簡化研究發展成果收入屬有價證券者（例如股票）之處分流程，爰增列排除國有財產法第56條之限制。
[4] 科學技術基本法第6條第1項及第2項分別規定：「政府補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展，應依評選或審查之方式決定對象，評選或審查應附理由。其所獲得之研究發展成果，得全部或一部歸屬於執行研究發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。」、「前項研究發展成果及其收入，歸屬於公立學校、公立機關（構）或公營事業者，其保管、使用、收益及處分不受國有財產法第11條、第13條、第14條、第20條、第25條、第28條、第29條、第33條、第35條、第36條、第56條、第57條、第58條、第60條及第64條規定之限制。」
3.綜前規定，以科技預算經費研發成果及其收入按規定比例繳交科發基金保管運用，而科發基金於106年6月14日科學技術基本法第6條修法後所取得股票，得自行處分。
(二)截至109年底科發基金尚無自行處分所持股票
科發基金105年底非理財性投資目的之長期投資—股票金額為1,416萬1千元，至109年度增為1億9,614萬4千元，而所持有股票數由105年底之735萬餘股，增加至109年底為3,651萬餘股，其間減少數係移交技術作價股票至財政部國有財產署(詳表1)，而科發基金尚無自行處分所持股票。
(三)92年至109年間已處分之股票金額不高，且部分持有股權因公司解散或廢止致價值喪失
1.依審計部109年度審核報告意見，92年至109年度科發基金移交予國有財產署之股票票面總金額2億8,138萬餘元，僅處分其中之10.39%，並有2家公司已於107年至109年間解散或廢止(票面金額為168萬8千元)，而科發基金可自行處分之股權中，計有2家公司已解散(票面金額為299萬元)，為免股權存放過久致價值降低或喪失，允應研議檢討科發基金股權處分時機，並促請國有財產署妥為處理科發基金移交之股權。據科技部回復已定期函請國有財產署回報處理進度，並訂定相關處理作業要點，持續積極管理股權。
2.衡酌科發基金所收股票多為扶持新創公司所產生，容宜考量取得後若短期內迅速處分對新創公司之影響，及在兼顧避免因錯失合適處分時機而影響科發基金權益下，科發基金允宜掌握持有股權之公司營運狀況，適時處分所持股票。
綜上，科發基金所持股票為各部會署繳交科技預算經費研發成果收入，經審計部查核92年度至109年度移交予國有財產署之股權及科發基金得自行處分之股權，處分金額不高，並有部分公司已解散或廢止。科發基金允宜掌握持有股權之公司營運狀況，適時處分股權，以維基金權益。
 表1 科發基金非理財目的之長期投資-股票一覽表
        單位：新台幣千元；股
項目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
移交國有財產署金額	40,173	13,195	35,362	0	76
年底股票金額	14,161	38,025	7,724	157,904	196,144
年底股票股數	7,350,774	9,532,893	2,012,831	23,911,531	36,516,710

  資料來源：彙總自科發基金各年度決算書。
（分機：8653 江穗美）

肆、科學園區管理局作業基金
七、允宜檢討部分園區土地出租率偏低之情形，另部分園區土地出租率已逾90%，惟收支仍有短絀，宜深入探究原因研謀改善
依「科學園區設置管理條例」第13條第4項規定，園區事業得依其需要向管理局申請租用園區土地，並依同條第5項授權科技部訂定「科學園區土地租金及費用計收辦法」，明定園區土地租金及費用計收基準。同條例並規定未依經營計畫經營或積欠租金逾一定期間，管理局得廢止其投資案並令其遷出園區或終止租約收回租地等管制措施，以增進園區場域利用，發揮最大效益，惟迄109年底仍有部分園區土地出租率偏低或土地出租率已逾90%，其收支仍有短絀。茲說明如下：
(一)部分園區土地出租率容待提升，允宜積極加強招商作業，提升土地廠房使用效率
迄109年底各園區規劃可供出租土地計1,871.91公頃，已出租面積為1,652.99公頃(土地出租率為88.30%)，尚有218.92公頃未出租。新竹科學園區已開發土地平均出租率為88.95%，惟其中宜蘭園區僅24.45%；中部科學園區已開發土地平均出租率為77.62%，惟其中二林園區僅23.69%、中興園區僅50.06%；南科已開發土地出租率較高，平均為95.88% (詳表1)；前揭土地出租率未達6成之衛星園區尚須研謀改善，積極加強辦理招商，減少土地閒置情形，俾提升園區土地出租率。
 表1 109年底各科學園區土地出租情形統計表
        單位：公頃；%
園區別		總面積	可供出租土地	已出租土地	土地出租率
			面積(A)	面積(B)	(B/A)
新竹科學園區	新竹園區	685.73	293.04	293.04	100.00
	竹南園區	123.00	78.24	78.24	100.00
	龍潭園區	106.94	42.72	42.32	99.06
	新竹生醫園區	38.10	24.50	22.90	93.47
	銅鑼園區	350.05	95.97	60.72	63.27
	宜蘭園區	70.80	33.82	8.27	24.45
	小計	1,374.62	568.29	505.49	88.95
中部科學園區	臺中園區	465.94	226.56	225.77	99.65
	虎尾園區	96.11	42.14	34.12	80.97
	后里園區	255.67	140.55	134.84	95.94
	二林園區	631.04	133.69	31.67	23.69
	中興園區	36.58	17.98	9.00	50.06
	小計	1,485.34	560.92	435.40	77.62
南部科學園區	臺南園區	1,043.15	528.65	522.30	98.80
	高雄園區	566.98	214.05	189.80	88.67
	小計	1,610.13	742.70	712.10	95.88
總計		4,470.09	1,871.91	1,652.99	88.30

資料來源：科技部統計資料庫。
(二)部分科學園區土地出租率逾九成，惟連年收支短絀，允宜深入探究原因，研謀改善措施
經檢視科學園區管理局作業基金107至109年度決算數，全部13個園區中僅新竹園區、竹南園區、臺中園區及臺南園區共4個園區連3年有收支賸餘(詳表2)，其餘園區營運績效尚待改善，其中龍潭園區、新竹生醫園區及后里園區土地出租率均逾九成，而收支仍有短絀情形，允宜深入探究原因，研謀有效改善措施。
  表2 107至109年度科學園區管理局作業基金收支餘絀概況表
單位：新臺幣千元
園區別		決算數
		107年	108年	109年
新竹科學園區	新竹園區	3,055,688	2,847,412	3,280,300
	竹南園區	190,653	171,277	170,004
	龍潭園區	34,077	5,299	-141,259
	銅鑼園區	-291,656	-354,662	-306,455
	宜蘭園區	-170,535	-176,103	-167,988
	新竹生醫園區	-27,390	-18,915	-14,699
	實驗中學	-	-57,623	8,243
	小計	2,790,837	2,416,685	2,828,146
中部科學園區	臺中園區	782,116	948,863	1,333,903
	虎尾園區	-11,353	-21,566	-44,417
	后里園區	-158,270	-209,058	-267,092
	二林園區	-456,396	-456,405	-467,460
	中興園區	-161,996	-105,790	-67,646
	中科實驗中學	-	-50,640	-11,350
	小計	-5,899	105,404	475,938
南部科學園區	臺南園區	1,422,165	224,532	1,125,784
	高雄園區	-313,969	-240,384	-353,886
	南科實中	-	-40,063	-8,902
	小計	1,108,196	-55,914	762,997
三園區合計		3,893,134	2,466,175	4,067,081

說 明：107年度各實驗中學於公務預算中編列。
資料來源：科技部提供。
綜上，科學園區為配合廠商研究、發展、營運及居住等需求，提供土地出租，惟109年度部分園區土地出租率未達6成，閒置情形有待改善，允宜積極加強招商作業及土地活化相關措施，俾提升土地使用效率。另部分科學園區土地出租率雖逾九成，惟收支連年短絀，允宜深入探究原因，研謀改善措施，俾利財務收支平衡。
（分機：8659 黃鈞毅）