國立故宮博物院109年度決算評估報告目錄
    頁次

國立故宮博物院109年度決算評估報告
國立故宮博物院(以下簡稱故宮)109年度歲入決算數2億8,400萬3千元，較預算數12億7,869萬7千元減少9億9,469萬4千元(預算達成率22.21%)，歲出決算數15億1,209萬1千元，較預算數16億9,671萬7千元減少1億8,462萬6千元(預算執行率89.12%)。
故宮文物藝術發展基金109年度決算基金短絀4,041萬2千元，較預算數賸餘1億5,800萬7千元減少1億9,841萬9千元(約-125.58%)。謹就故宮及故宮文物藝術發展基金109年度決算評析如下：
壹、國立故宮博物院
ㄧ、故宮數位巡展推廣示範計畫109年度預算執行率未及5成而績效指標卻均逾目標值，預算之編列恐未臻覈實；另部分偏遠及離島等地區未辦理數位巡展，允宜積極加強辦理
故宮辦理「故宮數位巡展推廣示範計畫」(以下簡稱數位巡展計畫)，期透過數位巡展方式，提供偏遠及外地民眾近似博物館環境之展場布置及互動裝置，搭配現場導覽，使參觀巡展民眾習得利用博物館知能，並經由動手體驗活動，提升藝術素養；另以課程訓練、工作坊、教學設計、專題演講等方式，配合地方文化及教育團體，提升地方文化交流意識，同時建置展覽平台提供以人文與科技整合資訊，延伸展覽影響力。惟該計畫自執行以來在預算執行率不高下，關鍵績效指標之實際值均逾目標值，預算估列恐未臻覈實，允宜檢討改善。茲說明如下：
(一)109年度數位巡展計畫執行率僅48.32%，惟各項關鍵績效指標實際值均已逾目標值，預算之編列未盡覈實
本計畫之執行期間自106至109年度止已編列預算7,784萬元，累計決算數5,619萬3千元，累計未執行數2,164萬7千元(詳表1)，累計預算執行率為72.19%，而109年度預算數2,330萬元，決算數1,125萬9千元，未執行數1,204萬1千元，執行率僅48.32%，然其關鍵績效指標中之數位巡展場次數、建立模組「行動數位博物館」展覽網頁、與地方政府各單位、學校及民間機構合作等項目，實際值均逾關鍵績效指標目標值甚多(詳表2)，允宜確實規劃計畫內容，合理估算經費需求，並訂立適當績效指標，俾發揮計畫經費最大效益。
表1 106至109年度故宮數位巡展推廣示範計畫達成情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	106	107	108	109	合計
預算數	9,000	20,000	25,540	23,300	77,840
決算數	8,171	16,165	20,598	11,259	56,193
未執行數	829	3,835	4,942	12,041	21,647
執行率	90.79	80.83	80.65	48.32	72.19

資料來源：國立故宮博物院提供。
表2 106至109年度故宮數位巡展推廣示範計畫關鍵績效指標達成情形表
關鍵績效指標	衡量標準	106年度		107年度		108年度		109年度
		目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值
數位巡展場次數	場次	4	2	4	4	4	6	4	6
建立模組「行動數位博物館」展覽網頁	式	1	2	1	4	1	8	1	6
社會影響： / (1)參觀巡展之體驗人數	批	1批	42,263	1批	583,542	1批	1,520,964	1批	1,428,181
(2)故宮雲端網路藝術資源使用之TLA使用分析	使用分析 / 1式	1	1	1	1	1	1	1	1
(3)巡展互動體驗服務滿意度	滿意度 / 分析1式	1	1式 / (90%)	1	1式(93.8%)	1	1式 / (95%)	1	1式 / (92%)
(4) 故宮服務網路聲量分析	網路聲量 / 分析1式	1	1	1	1	1	1	1	1
以巡展主題為核心進行跨域合作交流： / 與地方政府各單位、學校，及民間機構合作	件數	2	10	2	18	2	47	2	25
以巡展主題為中心之文化交流/社會參與：課程訓練、工作坊、教學設計、專題演講與研討會活動等	場次	4	8	4	18	4	11	4	7

資料來源：國立故宮博物院提供。
(二)依審計部於109年度中央政府總決算審核報告所陳，允宜加強辦理偏遠地區數位巡展並同步規劃相關展銷收入
數位巡展計畫依審計部109年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告對故宮所提之重要審核意見，略以：「…未同步規劃活動現場所提供文創精品巡迴展收入。106至109年度實際已於各市縣辦理20場次巡迴推廣活動及講座，惟於活動現場提供文創精品之銷售僅有5場次，…，4年來已於新北市等10市縣辦理數位巡展活動，惟仍有桃園市、臺南市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、屏東縣及花蓮縣等7市縣之部分位於內政部定義屬偏遠地區之鄉鎮區，尚未辦理數位巡展活動；離島地區亦僅澎湖縣曾於106年度辦理巡展活動，其餘如金門縣及連江縣均未曾辦理。…」。復據故宮提供迄109年度止之展場銷售收入明細表(詳表3)，辦理數位巡展計畫有關收入僅1,133萬元，約占經費支出5,619萬3千元之20.16%，允宜加強規劃相關展銷收入，同時設立收入目標，並於偏遠及離島等地區辦理巡展活動，提供地方藝術資源。
表3 106至109年度故宮數位巡展推廣示範計畫展場銷售收入明細表 單位：新臺幣千元；%
年度	106年度	107年度	108年度	109年度	合計
銷貨收入(基金)	0	10,825	332	173	11,330
經費支出(公務)	8,171	16,165	20,598	11,259	56,193
收支比率	0	66.97	1.61	1.54	20.16

資料來源：國立故宮博物院提供，本報告整理。
綜上，故宮109年度數位巡展計畫預算執行率僅48.32%，惟各項關鍵績效指標實際值均已逾目標值，為使政府財政資源有效運用，允宜覈實估列經費需求，訂立具激勵效果之績效指標，另宜依審計意見加強辦理偏遠地區數位巡展提升偏鄉藝術文化素養，並同步於活動中規劃文創精品巡迴展售收入，俾增收入。

二、辦理「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107-112年)」，迄109年度累計賸餘數約5.13億元，停辦項目經費達13.18億元，允宜通盤檢討並研謀改善
故宮所提之「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107-112年)」(下簡稱新故宮計畫)，係辦理「故宮北部院區整(擴)建計畫」、「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」及「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」等3項計畫，該計畫之執行期間自107至112年度，計畫總經費81.32億元[1]，惟迄109年度累計賸餘數占已編預算數近3成，計畫執行待通盤檢討。茲說明如下：
[1] 嗣依行政院110年5月7日院臺文字第1100013169號函核定修正計畫，計畫名稱修正為「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」，執行期間延長至115年度，計畫總經費增加6.5億元至87.82億元。
(一)計畫目標
新故宮計畫為故宮近年來推動故宮公共化，營造世界級觀光亮點之重要計畫，透過故宮公共化改造工程，從景觀、展覽、活動、交通、行銷等五大面向提升故宮公共性，營造故宮成為世界級觀光景點，促進台灣博物館觀光資源整合，以帶動觀光產業升級與創新；並提供行銷平台協助國內各博物館群串連，以共同提升國際觀光服務品質，建構臺灣多元文化系統；透過國際觀光之加持，以故宮國際觀光能量結合國內各級、各地博物館所有資源，透過集體行銷，以美學、專業、全民、多元等面向帶動以博物館為核心之文化觀光產業鏈，建立具高質感之文化觀光內涵，促進臺灣觀光產業轉型升級，提升國家形象，使臺灣博物館事業得以蓬勃及永續發展。
(二)截至109年度止累計賸餘數逾5億元，允宜加強各項計畫執行與落實進度控管
依國立故宮博物院109年度決算書(審定版)中之「重大計畫執行績效報告表」所列，新故宮計畫迄109年度已編列預算及累計執行數均為18億2,412萬7千元，累計執行率100%(包含實現數12億874萬4千元、應付數7,115萬6千元、賸餘數5億4,422萬7千元)，惟賸餘數占已編預算比率達29.84 %，概因「故宮北部院區整(擴)建計畫」北側基地因專案管理案採購多次流標，且依公開閱覽及採購評選委員審查意見，配合設計監造案之招標文件修正，致辦理時程較預計長、其南側基地因文資審議及既有建築物補領使用執照落後，且室內裝修工程廠商拒不進場施工等因素，致工程進度落後；「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」南院BOT案因需重新檢討園區規劃，致影響計畫進度；另「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」部分子計畫，受疫情影響活動延期或取消等因素，致未達計畫進度，允宜加強各項計畫執行與落實進度控管。
 (三)新故宮計畫自107年度迄今停辦項目經費達13.18億元，規劃作業未盡完善，允宜通盤檢討並研謀改善
新故宮計畫自107年度迄今停辦項目包含故宮北部院區整(擴)建計畫之「穿透性華表廊道」及「廣場入口意象門廊」、故宮國寶文物修復展示館建設計畫之「諸羅觀日橋」及博物館群國際觀光網絡系統建置計畫之「博物館群國際觀光聯盟組織與營運」、「博物館群國際觀光聯盟文創平台建置」及「故宮文創國際展」3項子計畫，停辦項目經費達13.18億元(詳表1)，顯示本計畫未妥適評估民意並顧及其他中央部會與地方政府計畫，前置規劃作業未盡完善，允宜通盤檢討並審慎評估各項計畫可行性，避免嗣後再發生多項規劃停辦之情事。
表1 新故宮計畫自開辦迄今停辦項目統計表
分項計畫	停辦項目	經費	期程	說明
1	故宮北部院區整(擴)建計畫之「穿透性華表廊道」及「廣場入口意象門廊」	8.49億元	107-110	108年4月26、27日辦理公聽會蒐集民意，為避免新建物對整體景觀造成衝擊，停辦此2項擴建工程。
2	故宮國寶文物修復展示館建設計畫之「諸羅觀日橋」	1.29億元	107-112	考量嘉義縣政府規劃五分車延駛南院計畫，將從蔗埕文化園區串連故宮南院，因兩條動線功能相同，取消諸羅觀日橋之規劃。
3	博物館群國際觀光網絡系統建置計畫之「博物館群國際觀光聯盟組織與營運」、「博物館群國際觀光聯盟文創平台建置」及「故宮文創國際展」3項子計畫	3.40億元	107-112	考量博物館群觀光聯盟組織屬文化部權責，且文化部亦已整合旗下博物館並著手建置跨館圖像授權平台；另考量故宮文物藝術發展基金編列預算辦理國際展會活動，並納為基金營運計畫願景與策略之一，爰停辦此3項子計畫以避免重複。
合計		13.18億元

資料來源：國立故宮博物院提供。
綜上，新故宮計畫多項子計畫因文資審議、採購進度延宕，或受疫情影響活動延期或取消等多項因素致計畫執行進度落後，截至109年度止累計賸餘數已逾5億元，停辦項目經費達13.18億元，允宜加強各項計畫執行與落實進度控管，並通盤檢討及審慎評估計畫可行性，俾利強化計畫執行率。

貳、故宮文物藝術發展基金
三、109年度基金經營績效未如預期，部分類別商品銷貨成本已逾銷貨收入，允宜研謀改善成本管控機制，並增進網路商城營運績效
故宮為宣揚具有美學、歷史、教育及文明意義之文物，辦理出版品發行、複製、仿製文物、文化創意產品、藝術紀念品之開發與銷售、文物收購及相關業務推動，設置故宮文物藝術發展基金，提供觀光客優質之購物環境和商品，也同時推廣文化教育，惟109年度基金經營績效未如預期。茲說明如下：
 (一)109年度出現營運短絀，允宜研謀加強基金營運績效
故宮基金109年度業務收入決算數1億3,715萬3千元，較預算數7億173萬2千元，減少5億6,457萬9千元，減幅80.46%，業務成本與費用決算數1億9,918萬3千元，較預算數6億1,178萬4千元，減少4億1,260萬1千元，減幅67.44%，產生業務短絀6,203萬元，加計業務外賸餘2,161萬8千元後，本期短絀為4,041萬2千元，較預算數減少1億9,841萬9千元(詳表1)，允宜研謀加強基金營運績效，以提供觀光客優質之購物環境和商品。
表1 109年度故宮文物藝術發展基金收支餘絀表
單位：新臺幣千元；%
科目	109年度 / 預算數	109年度 / 決算數	增減數	增減率
業務收入	701,732	137,153	-564,579	-80.46
銷貨收入	701,732	137,153	-564,579	-80.46
業務成本與費用	611,784	199,183	-412,601	-67.44
銷貨成本	326,127	89,882	-236,245	-72.44
行銷及業務費用	268,622	92,514	-176,108	-65.56
管理及總務費用	17,035	16,787	-248	-1.46
業務賸餘(短絀)	89,948	-62,030	-151,978	-168.96
業務外收入	68,059	21,619	-46,440	-68.23
業務外費用	-	2	2	-
業務外賸餘(短絀)	68,059	21,618	-46,441	-68.24
本期賸餘(短絀)	158,007	-40,412	-198,419	-125.58

資料來源：整理自109年度故宮文物藝術發展基金附屬單位決算。
(二)部分類別商品銷貨成本已逾銷貨收入，允宜研謀改善成本管控機制，並建立完善銷售策略
經查109年度故宮文物藝術發展基金決算數之銷貨收入為1億3,715萬3千元，銷貨成本為8,988萬2千元，銷貨毛利為4,727萬1千元，惟書籍類及文物仿製品類之銷貨毛利分別為負36萬6千元及負4萬8千元(詳表2)，該2類商品銷售已呈現虧損，恐不利基金長期發展，為避免成本逾收入致產生虧損，允宜研謀改善成本管控機制，建立完善銷售策略。
表2 107至109年度故宮文物藝術發展基金銷貨通路決算明細表
單位：新臺幣千元
類別	銷貨收入	銷貨成本	銷貨毛利
書籍類	21,461	21,827	-366
畫冊手卷類	4	1	3
圖片及明信片類	5,156	4,953	203
文物仿製品類	1,721	1,769	-48
各項藝術紀念品	108,276	61,332	46,944
其他	535	-	535
合計	137,153	89,882	47,271

說 明：其他類主要係紀念酒上架等收入。
資料來源：整理自109年度故宮文物藝術發展基金附屬單位決算。
 (三)因受新冠肺炎疫情影響，銷貨收入大幅下降，允宜及早規劃因應對策，以提升網路商城營運績效
據故宮基金表示，未達預期銷售目標主要係受疫情影響，國內外觀光旅遊參訪人次大幅減少，實體商店營業收入隨之下滑。為提升基金營運業績，採用擴大故宮精品網路商城優惠商品專區促銷活動，持續新增不同主題與商品內容，加強社群行銷，拓展網路商城外部電商平台等多項策略，俾提升經營績效增加基金收入。惟109年度網路商城銷貨收入僅較108年度增加51萬元(約增加2.36%)，銷貨金額尚低於107年度(詳表3)。為維持基金財務平衡，允宜研謀因應對策，以提升網路商城營運績效。
表3 107至109年度故宮文物藝術發展基金銷貨通路決算明細表
單位：新臺幣千元
銷售通路	107年度	108年度	109年度
實體商店	521,869	512,950	93,857
網路商城	27,788	21,617	22,127
委託承銷	20,272	22,845	15,916
其他	7,024	6,884	5,253
合計	576,953	564,296	137,153

說 明：銷貨收入為未稅金額。
資料來源：故宮文物藝術發展基金提供。
綜上，109年度故宮文物藝術發展基金因受新冠肺炎疫情影響，銷貨收入大幅下降，為近年首度出現收支短絀，為利基金長期發展並提供觀光客優質之購物環境和商品，避免收入及成本增減幅度差異過大產生虧損，允宜研謀改善成本管控機制與對策，並提升網路商城營運績效。
（分機：8659 黃鈞毅）