審計部及所屬111年度單位預算評估報告
審計部及所屬(6都審計處[1])111年度預算案計編列歲入208萬6千元，較110年度預算數增加11萬5千元(增幅5.83%)；歲出15億520萬5千元，較110年度預算數增加2,430萬2千元(增幅1.64%)。謹就審計部及所屬111年度預算案評估如下：
[1] 審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處及審計部高雄市審計處。
一、推動跨年期之政府智能審計發展方案，允宜審酌研訂分階段作業目標，以利控管進度與成效，俾如期如質完成
審計部自110年度起推動政府智能審計方案，111年度分別於「中央政府審計」項下編列1,843萬元及「其他設備」項下編列2,657萬元，合計4,500萬元。經查：
(一)政府智能審計發展方案之內容
審計部審計資訊委員會為推動智能審計之發展，以4個發展構面(數位化、知識化、自動化及行動化)、7大策略目標及8項推動項目為藍圖，推動跨年期之政府智能審計方案。政府智能審計方案之推動策略係全面深化AI及大數據之查核應用，並以審計單位為推動主體，審計資訊委員會支援建置推動機制及資通訊應用環境，審計人員訓練委員會負責相關資訊訓練。計畫期程預定自110年度至113年度，總經費預估為1億7,287萬元，推動項目分為推動智能審計支援服務、建置大數據分析平台及建立政府審計資料中心等8項(詳表1)，以達成7項計畫目標[2]。
[2] 包括：1.擴展查核深度廣度、優化審核意見品質、2.善用電腦審計工具、促進審計技術革新、3.型塑審計專業團隊、提升科技運用素質、4.簡化審核作業流程、提升查核工作效率、5.完備外勤作業環境、促進即時協同查核、6.蓄積審計經驗能量、強化資料偵蒐能力、7.建構可靠資通環境、確保審計作業安全。

表1 審計部政府智能審計發展方案之8項推動項目分年經費需求表 單位:新臺幣萬元
推動項目	工作項目	經費需求					合計
		110年		111年		112年		113年
		經常	資本	經常	資本	經常	資本	經常	資本	經常	資本
總計		519	1,190	1,436	4,760	1,812	3,084	2,332	2,154	6,099	11,188
		1,709		6,196		4,896		4,486		17,287
推動智能審計支援服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		-		-		-		-
建置大數據分析平台	小計	-	-	45	380	75	380	105	220	225	980
		-		425		455		325		1,205
	提供高速運算主機系統	-	-	-	120	-	120	-	120
	提供大容量資料儲存空間	-	-	-	100	-	100	-	100
	完備審計軟體	-	-	45	160	75	160	105	-
建立政府審計資料中心	小計	-	-	40	1,100	200	-	270	-	510	1,100
		-		1,140		200		270		1,610
	建置審計資料平台	-	-	40	900	150	-	220	-
	提供多媒體知識物件存取機制	-	-	-	200	50	-	50	-
培訓智能審計人力技術	小計	-	80	201	100	217	84	237	64	655	328
		80		301		301		301		983
	實行多元培訓方案	-	-	101	-	101	-	101	-
	研發大數據技術審計應用	-	80	100	100	116	84	136	64
優化審計軟體機器人	小計	12	-	370	400	370	400	450	320	1,202	1,120
		12		770		770		770		2,322
	優化審計機器人	-	-	-	400	-	400	80	320
	引進RPA軟體	12	-	370	-	370	-	370	-
發展審計整合大系統	小計	7	300	30	900	90	550	270	270	397	2,020
		307		930		640		540		2,417
	建置政府審計整合系統	-	300	-	900	60	550	240	270
	強化系統開發及培訓制度	7	-	30	-	30	-	30	-
佈建審計雲端服務	小計	150	810	150	1,680	150	1,520	150	1,170	600	5,180
		960		1,830		1,670		1,320		5,780
	建構審計雲端辦公服務	30	100	30	310	30	310	30	310
	建構新世代雲端虛擬化系統平台	-	560	-	560	-	560	-	560
	建置審計機關大內網	120	150	120	810	120	650	120	300
強化資通安全防護	小計	350	-	600	200	710	150	850	110	2,510	460
		350		800		860		960		2,970
	資安管理面	70	-	70	-	70	-	70	-
	資安技術面	275	-	500	200	610	150	750	110
	資安訓練面	5	-	30	-	30	-	30	-

說 明：上表所列各項經費需求，審計部預定自110年度起，按預定進度及計畫內容，分4年逐年編列年度預算並循預算程序辦理；另已編年度不足額部分，未來將俟機研擬個案計畫爭取電子化政府等相關計畫經費。
資料來源：審計部。
(二)政府智能審計方案係跨年期建置與整併系統計畫，允宜審酌研訂分階段作業目標
1.揆該部提供之政府智能審計發展方案計畫書(110年至113年)，分年預算表之內容僅列示8項推動項目各年度所需經費(包含經常門及資本門)，由於8項推動項目皆為跨年期計畫，4年間無法評估及檢視建置新系統與整併舊系統作業是否如預計進度分項達成，允宜審酌研擬訂定建置與整併相關系統之分階段作業目標。
2.舉如政府智能審計發展方案推動項目中金額最高之第7項佈建審計雲端服務(詳表1)，允可研擬其下之建構審計雲端辦公室、建購新世代雲端虛擬化系統平台、建置審計機關大內網等3項工作項目之分階段待完成作業，藉由定期檢視期中檢核點之執行情形，以利控管整體計畫進度與成效。
綜上，為因應政府機關業務全面電腦化及新興資訊科技崛起，審計部為優化審計品質，推動政府智能審計發展方案，尚符實需，惟因屬跨年期之4年計畫，為利進度與成效之控管，允宜審酌研訂分階段作業目標，俾利管控如期如質完成。