交通部、鐵道局及所屬111年度單位預算評估報告
五、臺灣新車安全評等計畫修正後期程展延，並擴充建置檢測能量，允宜加速辦理，俾利政策推動及預算執行
交通部111年度「汽車燃料使用費經徵管理」項下編列「臺灣新車安全評等計畫」5,970萬元，計畫總經費6億1,870萬元，期程自107至112年度，截至110年度止已編列4億6,700萬元。經查：
(一)「臺灣新車安全評等計畫」於110年1 月經行政院同意修正計畫，總經費不變，惟期程展延，並擴充建置檢測能量
交通部研擬推動「臺灣新車安全評等計畫」，由政府編列經費建置，以提升民眾用車安全及新車安全資訊透明度。計畫總經費6.187億元，110年1月修正計畫係基於原計畫(107-110 年)總經費不變且撙節經費為前提下，以實際執行與現況進行規劃與修正，同時引入更先進之檢測技術。修正後「臺灣新車安全評等計畫(107-112年)」分年預算經費表如表1，主要修正內容包括[1]：
[1] 整理自交通部110年1月13日修正後「臺灣新車安全評等計畫(107-112年)」及109年9月25日報行政院修正函。
1.建置能量：原計畫為委託財團法人新建置符合 Euro NCAP 2017 年版所需之檢測技術能量，修正為基於財團法人車輛研究測試中心(以下簡稱車輛中心)原有之技術能量，補足符合 Euro NCAP 2017 年版所需之檢測技術能量，所撙節經費用以擴增至符合 Euro NCAP 2019 年版所需之檢測技術能量。擴增後評等項目主動安全領域計有4項、被動安全領域計有9項。
2.期程：原計畫為 107至 110 年度，修正為 107 至 112 年度。
3.評等車型數：原計畫為 11 車型評等，修正為8車型評等。
表1 「臺灣新車安全評等計畫(107-112年)」分年預算經費表
單位：新臺幣億元
項目	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	合計
建置主/被動安全檢測能量	1.875	1.850	0.670	0.445	-	4.840
T-NCAP 制度規章建立及引用國外評價結果作法	0.125	0.150	-	-	-	0.275
運作管理費	-	-	-	0.082	0.150	0.232
購車及測試費用	-	-	-	0.070	0.770	0.840
合計	2.000	2.000	0.670	0.597	0.920	6.187

說 明：108至110 年度為法定預算數，111年度為預算案數。
資料來源：交通部修正後「臺灣新車安全評等計畫(107-112年)」，110年1月13日。
(二)該計畫涉及工程建置、財物採購、技術服務建立及勞務採購等作業，複雜性高，致釐清採購作業費時，進度延遲
「臺灣新車安全評等計畫」經行政院107年10月核定後，108至110年度累計編列預算4億6,700萬元，截至110年7月底，已執行1億7,073萬4千元，110年8月再撥付6,633萬元。
據交通部說明，該計畫複雜性高，致釐清採購作業費時，進度延遲，其中代辦工程、財物採購及技術建立於108年9月17日與車輛中心完成簽約，因付款疑義於109年3月6日辦理議約，又配合行政院核定修正計畫，於110年6月29日完成修約事宜；而規章制度委託服務案於109年6月9日與財團法人車輛安全審驗中心完成簽約，配合行政院核定修正計畫，截至110年9月22日止，修約事宜刻正積極辦理中。
綜上，交通部研擬推動「臺灣新車安全評等計畫」，由政府編列經費建置相關制度規章、主動及被動安全檢測能量，及購置車輛辦理初步運作測試評價，以提升民眾用車安全及新車安全資訊透明度。因涉及工程建置、財物採購、技術服務建立及勞務採購等作業，複雜性高，致釐清採購作業費時，進度延遲，110年1 月經行政院同意修正計畫，總經費不變，惟期程展延，並擴充建置檢測能量，允宜加速辦理，俾利政策推動及預算執行。