交通部、鐵道局及所屬111年度單位預算評估報告
七、受疫情影響及配合鐵道產業國產化政策，臺鐵整體購車計畫進度未如預期，允宜持續控管執行進度
交通部111年度「臺灣鐵路管理局」編列投資臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)營業基金辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」81億6,450萬元。經查：
(一)截至110年7月底，預算執行率未如預期
「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」經行政院104年5月核定，總經費997億3,000萬元，中央公務預算負擔922億1,208萬2千元，臺鐵局負擔75億1,791萬8千元，購置城際客車600輛、區間客車520輛、支線客車60輛，及機車127輛等。截至110年度預算已編列375億2,851萬3千元[1]，迄110年7月累計執行數為226億1,824萬6千元，累計預算執行率為60.27%；而110年至7月執行數8億5,101萬8 千元，僅占110年可支用預算數157億6,128萬5千元之5.4%。
[1] 包括中央公務預算312億752萬6千元，臺鐵局63億2,098萬7千元。
(二)受疫情影響及配合鐵道產業國產化政策，臺鐵整體購車計畫進度落後
臺鐵整體購車計畫各類車輛採購進度[2]略以：
[2] 資料來源，臺鐵局。
1.城際客車(城際電聯車)600輛：107年12月決標，因受COVID-19疫情影響技術人員無法來臺協助交車測試，致測試日期延長而影響後續批次交車，於110年7月辦理第一批(12輛)交車，預計至113年度交車完竣。
2.區間客車(通勤電聯車)520輛：107年5月決標，因受COVID-19疫情影響交車時程，109 年 10 月開始第 1 批(20 輛)交車；嗣立約商因其國內疫情嚴峻及船隻調度問題致後續交車時程略為落後，預計至112年度交車完竣。
3.支線客車60輛：配合鐵道產業國產化政策修訂招標文件，致影響預算執行。
4.機車127輛：108年 10月 8日決標(採購 102 輛，餘以後續擴充方式採購供應)，原預定 111 年度開始陸續交車，因立約商當地國(歐洲、日本)COVID-19疫情影響，預計延至112年度開始交車，至115年全數交車完竣。
綜上，臺鐵局「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」執行至110年7月底，累計預算執行率為60.27%，而110年至7月之可支用預算執行率為5.4%；新購城際客車、區間客車已陸續交車，機車原預定 111 年度開始陸續交車，惟受COVID-19疫情影響進度未如預期，支線客車則因配合鐵道產業國產化政策修訂招標文件尚未決標，允宜持續控管執行進度。