交通部、鐵道局及所屬111年度單位預算評估報告
一二、新增金門及馬祖港埠建設計畫(111-115年)，惟前期計畫(106-110年)修正頻繁，規劃似有欠周延，允宜確實督促並協助相關地方政府掌握計畫執行進度，俾利離島港埠發展
交通部111年度「偏遠地區交通建設」項下新增編列「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-金門港埠建設計畫」7億1,200萬元及「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-馬祖港埠建設計畫」3億1,050萬元。經查：
(一)106-110年金門及馬祖港埠計畫分別經2次及3次修正，計畫內容調整配置、擴充或縮減規模、檢討經費及延長期程，致各港埠建設經費下修
交通部依商港法第6條第1項規定[1]，自84年度起以每5年為一週期辦理商港整體發展規劃，並據以訂定國內商港未來5年發展建設計畫。執行中之「國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」係行政院105年11月核定，嗣後辦理3次修正，分別於106年10月、107年12月及109年11月經交通部同意在案，其中金門港埠計畫106-110年度原核定經費為46.94億元、修正2次，經費下修至18.16億元；馬祖港埠計畫106-110年度核定經費為22.47億元、修正3次，經費下修至20.8億元；主要係金門及連江縣政府配合實際工程執行情形、經濟環境變化、地方民意、環評相關法令規定及跳島郵輪發展需求等因素，計畫內容須調整配置、擴充或縮減規模、檢討經費及延長期程所致[2]。
[1] 商港法第6條第1項規定：「商港區域之整體規劃及發展計畫，由商港經營事業機構、航港局或指定機關徵詢商港所在地直轄市、縣(市)政府意見擬訂，並報請主管機關或層轉行政院核定。」
[2] 整理自「國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」歷次修正計畫及同意函。
(二)金門及馬祖港埠計畫(106-110年)預估預算可如數執行
金門及馬祖港埠計畫(106-110年)執行至110年7月底，累計預算執行率分別為67.55%及84.45%(詳表1)，據交通部表示，金門港埠計畫業於110年8月底全數執行完畢，馬祖港埠計畫預估至110年底預算執行率為100%。
表1 金門及馬祖港埠建設計畫(106-110年)預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	計畫 / 總經費	交通部預算編列及執行情形
		迄110年度累計編列數(1)	迄110年7月底累計執行數(2)	累計預算執行率(2)/(1)
金門港埠建設(106-110年)	1,815,711	1,457,336	984,388	67.55
中央公務預算	1,457,336
馬祖港埠建設(106-110年)	2,079,617	2,028,902	1,735,513	85.54
中央公務預算	2,028,902

資料來源：交通部。
(三)「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)」函報行政院核定中
交通部於110年4月將研擬之「商港整體發展規劃(111-115年)」及「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)」等函報行政院，截至110年9月底，尚未經行政院核定。依交通部111年度預算案說明，金門及馬祖港埠建設計畫(111-115年)總經費預計各為46億9,971萬1千元(中央公務預算負擔38億1,440萬元)及23億9,903萬5千元(中央公務預算負擔23億1,551萬4千元)，111年度中央政府分別補助金門縣及連江縣7億1,200萬元及3億1,050萬元，以後年度預計編列經費依行政院核定結果調整。
綜上，交通部依每5年為1期之「國內商港未來發展及建設計畫」編列預算補助金門及馬祖港埠建設，截至110年9月底止，「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)」尚未經行政院核定。金門及馬祖港埠計畫之前期計畫(106-110年)分別經2次及3次修正，因金門及連江縣政府配合實際工程執行情形、經濟環境變化、地方民意、環評相關法令規定及跳島郵輪發展需求等因素，計畫內容調整配置、擴充或縮減規模、檢討經費及延長期程，致106-110年各港埠建設經費下修，修正頻繁，規劃似有欠周延，交通部允宜確實督促並協助金門縣及連江縣政府掌握計畫執行進度，俾利離島港埠發展。