交通部、鐵道局及所屬111年度單位預算評估報告
一五、高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)第3次修正計畫展延期程至114年度，允宜賡續積極辦理，俾計畫如期如質完工
鐵道局111年度「鐵路建設計畫」項下續編「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」24億5,700萬元及「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」1億8,762萬3千元，合計26億4,462萬3千元。經查：
(一)「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」於110年1月經行政院核定第3次修正計畫，再度展延期程至114年度，目前依修正後計畫進度辦理
「高雄市區鐵路地下化計畫」於95年1月核定，原訂期程至104年12月，經費為572億6,231萬4千元，因都市計畫變更、物價調整、設計改變等因素，並整併左營及鳳山計畫，於98年2月及106年12月2度修正計畫，總經費修正為998億6.942萬9千元，其中公務預算負擔700億6,075萬6千元，期程展延至112年度，並將名稱修正為「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山）」。復因高雄車站上方中博高架橋配合高雄市政府要求延後2年拆除，於110年1月經行政院核定第3次修正計畫，再度展延期程至114年度(詳表1)。
該計畫截至110年度止中央公務預算已編列453億6,655萬1千元，迄110年8月底，已如數執行，且依修正後計畫進度辦理。該計畫於107年10月完成全線地下化通車，除啟用7座地下通勤車站，並將原有左營、高雄及鳳山車站地下化；將賡續辦理通車後各車站第二階段施工作業，中博高架橋業於110年4月5日拆除，目前全面推展車站第二階段地下站體施工，鳳山車站開發大樓鋼結構陸續於110年5月31日起進行現場吊裝作業。
表1 「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」修正情形簡表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	修正 / 次數	總經費	(預計) / 完工 / 年月	核定 / (修正) / 年月	主要修正原因
					都市計畫變更	物價調整	設計改變	政策變更
高雄市區鐵路地下化計畫		57,262,314	104/12	095/01
高雄市區鐵路地下化計畫	1	71,861,020	106/12	098/02	V	V	V
高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	2	99,869,429	112/10	106/12	V		V
高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	3	99,869,429	114/10	110/01				V

資料來源：鐵道局。
(二)「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」執行進度略為超前
「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」經行政院108年10月核定，總經費6億1,268萬元，計畫期程為108至113年度，109年度以第二預備金支應1,661萬元，業於109年12月開工；110年度編列1億550萬元，迄8月底執行數為4,457萬6千元，占預算分配數4,508萬5千元之98.87%，且實際進度較預定進度略為超前。
綜上，「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」因高雄車站上方中博高架橋配合高雄市政府要求延後2年拆除，於110年1月經行政院核定第3次修正計畫，再度展延期程至114年度；迄110年8月底，「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」依修正後計畫進度辦理，而「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」執行進度略為超前。鐵道局111年度「鐵路建設計畫」續編前揭2計畫，允宜賡續積極辦理，俾計畫如期如質完工。