國家發展委員會及所屬111年度單位預算評估報告
一０、前瞻基礎建設計畫第3期特別預算執行情形較第2期特別決算偏低，且實現數占累計分配數比率未及5成，允宜積極追蹤並督促檢討改善
國發會111年度預算案「健全國土規劃及經營管理-國土、區域、離島發展政策與公共建設計畫之審議及協調」計畫項下編列709萬7千元，辦理業務包含推動前瞻基礎建設計畫。經查：
(一)國發會專案列管及考核前瞻基礎建設計畫特別預算之執行
1.前瞻基礎建設特別條例第2條第1項規定：「本條例之主管機關為國家發展委員會。」；同法第10條第1項規定：「主管機關專案列管及考核本條例所列計畫之執行。」
2.「前瞻基礎建設計畫」之「柒、執行及管考」「二、績效管考(一)本計畫之各項個案計畫由各中央執行機關負責推動，地方執行機關配合辦理；…國家發展委員會統籌專案列管，定期追蹤及檢討計畫執行情形。」
3.前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則「二、前瞻基礎建設計畫績效管考」(二）管考分工：「各項個案計畫…，國發會統籌專案列管。」；(三)按月追蹤推動情形：「…，國發會則於每月20日前彙整最新執行進度及管考機關列管情形，適時提供各級長官核閱，以確實掌握經費與計畫執行情形。」（六）預警與協調：「國發會將發揮風險預警功能，並協同各管考機關透過專案會議或公共建設督導會報，確實掌握計畫實況及協助解決問題；…。」
(二)前瞻基礎建設計畫第3期特別預算截至110年第2季止實現數占累計分配數比率未及5成
前瞻基礎建設計畫第3期特別預算歲出預算數2,298.30億元，分別由總統府、行政院及內政部等主管機關執行，共辦理109項業務計畫、166項工作計畫，截至110年第2季止，累計實現數195.26億元，占累計分配預算數420.84億元之46.40%(詳表1)，實現數占累計分配數比率未及5成，另客家委員會及所屬、行政院、國家通訊傳播委員會、教育部、文化部、農業委員會、國立故宮博物院、國家發展委員會、內政部、衛生福利部、總統府、環境保護署、交通部、經濟部、海洋委員會及原住民族委員會等16個主管機關已實現比率[1]未達8成，及各項工作計畫已實現比率未達8成者計96項[2]，占全部工作計畫之57.83%，執行進度有待改善，國發會允宜加強協調各主管機關推動並協助解決問題，俾利第3期計畫得按原定期程順利完成，並達成預定目標 <2055975447。
[1] 已實現比率係指累計實現數占累計分配預算數之比率。
[2] 詳參審計部「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算執行情形」。
表1 截至110年第2季止前瞻基礎建設計畫第3期特別預算歲出執行情形表 單位：新臺幣百萬元、%
主管機關 / 名稱	預算數	累計 / 分配 / 預算數	累計實現數		預付數
			金額	占累計分配預算數％	金額	占累計分配預算數％
客家委員會及所屬	1,088	88	0	0.00	85	96.59
行政院	809	35	0	0.00	0	0.00
國家通訊傳播委員會	17,530	3,115	18	0.61	64	2.05
教育部	33,422	10,178	703	6.92	30	0.29
文化部	5,560	641	179	27.98	163	25.43
農業委員會	6,573	918	267	29.07	203	22.11
國立故宮博物院	207	25	7	30.24	0.1	0.40
國家發展委員會	1,780	198	65	32.86	40	20.20
內政部	20,666	2,199	1,140	51.86	180	8.19
衛生福利部	5,665	141	76	53.96	20	14.18
總統府	264	48	29	59.25	0	0.00
環境保護署	970	133	85	63.84	22	16.54
交通部	59,285	8,258	5,437	65.85	1,834	22.21
經濟部	62,526	15,011	10,573	70.44	2,705	18.02
海洋委員會	1,000	150	114	76.15	32	50.77
原住民族委員會	1,862	202	155	76.62	2	0.99
科技部	9,905	679	619	91.21	59	8.69
原子能委員會	420	55	51	92.43	0	0.00
財政部	251	0	0	－	0	－
公共工程委員會	41	0	0	－	0	－
合計	229,830	42,084	19,526	46.40	5,444	12.94

說 明：累計實現數係指已完成結報手續作正列支之經費支出；預付數指暫付或依法墊付而尚未完成結報工程款、薪津等費用。
資料來源：審計部「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算執行情形」。
綜上，國發會負責統籌列管前瞻基礎建設計畫特別預算之執行，第3期特別預算截至110年第2季止執行情形，實現數占累計分配數比率未及5成，客家委員會及所屬等16個機關各項工作計畫已實現比率未達8成，執行進度有待改善，國發會允宜積極追蹤及檢討，協調各主管機關推動並協助解決問題，俾利前瞻基礎建設計畫第3期特別預算如期完成。